## 07-01-02 ГП2 изм.1_согл. - Акт
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Генеральный подрядчик: |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706 |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [13 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 07-01-02 изм.1, Генеральный план 131-23 ГП2 | [14 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07-П, ДС№9 от 01.08.2024г.
[10 empty] | дата | 28.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 34 | 2024-08-20 | 2024-03-21 | 2024-08-20
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.
Смета № 07-01-02 изм.1, Генеральный план 131-23 ГП2
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы | [18 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ГП2-Д-01) | [19 empty] | Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ГП2-Д-01)
1 | 1 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  | 5: 100 м; 6: 1.3792; 7: 1; 8: 1,3792 | [7 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 178.84; 10: 1.15; 11: 283.65; 12: 44.77; 13: 12699.01 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1228.57; 10: 1.15; 11: 1948.61; 12: 13.24; 13: 25799.6 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.94; 10: 1.15; 11: 82.38; 12: 44.77; 13: 3688.15 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 418.42; 11: 577.08; 12: 8.16; 13: 4708.97 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.89; 7: 1.15; 8: 34.7193 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.52; 7: 1.15; 8: 7.1691 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1825.83; 11: 2809.34; 13: 43207.58 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 366.03; 13: 16387.16 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 538.06; 13: 24089.13 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 416.91 |  | 18664.98 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3764.31; 13: 85961.69 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  | т | -0.014 | 1 | -0,014 | 1 690,00 |  | -23,66 | 8,16 | -193,07 | [7 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -23.66; 13: -193.07 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  | т | -0.097 | 1 | -0,097 | 1 500,00 |  | -145,50 | 8,16 | -1 187,28 | [7 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -145.5; 13: -1187.28 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  | 10 м | -13.792 | 1 | -13,792 | 16,80 |  | -231,71 | 8,16 | -1 890,75 | [7 empty] | Шнур полиуретановый
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -231.71; 13: -1890.75 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  | м3 | -2.758 | 1 | -2,758 | 59,99 |  | -165,45 | 8,16 | -1 350,07 | [7 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -165.45; 13: -1350.07 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.952 | 1 | -0,952 | 30,00 | 1,15 | -32,84 | 13,24 | -434,80 | [7 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -32.84; 13: -434.8 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  | маш.-ч | -5.155 | 1 | -5,155 | 175,25 |  | -1 522,93 |  | -27 234,81 | [7 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 175.25; 10: 1.4375; 11: -1298.66; 12: 13.24; 13: -17194.26 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.6; 10: 1.4375; 11: -85.96; 12: 44.77; 13: -3848.43 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ФОТ |  | 11: -85.96; 13: -3848.43 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -126.36; 13: -5657.19 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -97.91 |  | -4383.36 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1522.93; 13: -27234.81 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | чел.-ч | -7.63 | 1 | -7,63 | 8,17 |  | -297,53 |  | -13 320,24 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 8.17; 10: 1.3225; 11: -82.44; 12: 44.77; 13: -3690.84 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -82.44; 13: -3690.84 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -121.19; 13: -5425.53 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -93.9 |  | -4203.87 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -297.53; 13: -13320.24 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФЕРр68-14-2 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  | 5: 100 м; 6: 2.967; 7: 1; 8: 2,967 | [7 empty] | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 437.36; 10: 1.15; 11: 1492.29; 12: 44.77; 13: 66809.82 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 605.38; 10: 1.15; 11: 2065.59; 12: 13.24; 13: 27348.41 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 64.38; 10: 1.15; 11: 219.67; 12: 44.77; 13: 9834.63 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.63; 7: 1.15; 8: 179.5762 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 6.4; 7: 1.15; 8: 21.8371 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1042.74; 11: 3557.88; 13: 94158.23 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1711.96; 13: 76644.45 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 1746.2; 13: 78177.34 | [10 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 924.46; 13: 41388 | [10 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6228.54; 13: 213723.57 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 3.47; 7: 1; 8: 3,47 | [7 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 5962.37; 12: 44.77; 13: 266935.3 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 17130.14; 12: 13.24; 13: 226803.05 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 1853.07; 12: 44.77; 13: 82961.94 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 717.4919 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 182.0865 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 23092.51; 13: 493738.35 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 7815.44; 13: 349897.24 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 11488.7; 13: 514348.94 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 8901.79 |  | 398532.96 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 43483; 13: 1406620.25 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 5.479; 7: 1; 8: 5,479 | [7 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.15; 11: 649.74; 12: 44.77; 13: 29088.86 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.15; 11: 2568.54; 12: 13.24; 13: 34007.47 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.15; 11: 316.93; 12: 44.77; 13: 14188.96 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.15; 8: 83.2972 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.15; 8: 23.8802 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 3218.28; 13: 63096.33 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 966.67; 13: 43277.82 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 1421; 13: 63618.4 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1101.04 |  | 49293.44 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5740.32; 13: 176008.17 | [12 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.2038; 7: 1; 8: 0,2038 | [7 empty] | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 315.26; 10: 1.15; 11: 73.89; 12: 44.77; 13: 3308.06 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2731.49; 10: 1.15; 11: 640.18; 12: 13.24; 13: 8475.98 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 372.49; 10: 1.15; 11: 87.3; 12: 44.77; 13: 3908.42 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 38.26; 7: 1.15; 8: 8.967 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.58; 7: 1.15; 8: 6.9327 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3046.75; 11: 714.07; 13: 11784.04 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 161.19; 13: 7216.48 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 236.95; 13: 10608.23 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 183.6 |  | 8219.57 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1134.62; 13: 30611.84 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФЕР29-02-027-01 | Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 0,5 м |  | 5: м3; 6: 84.51; 7: 1; 8: 84,51 | [7 empty] | Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 0,5 м
|  | 1 | ОТ |  | 9: 8.84; 11: 747.07; 12: 44.77; 13: 33446.32 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 496.84; 11: 41987.95; 12: 13.24; 13: 555920.46 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.03; 11: 4312.55; 12: 44.77; 13: 193072.86 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.3; 11: 363.39; 12: 8.16; 13: 2965.26 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.94; 8: 79.4394 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.78; 8: 319.4478 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 509.98; 11: 43098.41; 13: 592332.04 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5059.62; 13: 226519.18 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-023.2-1 | НР Тоннели и метрополитены, открытый способ работ |  | 5: %; 6: 126; 8: 126; 11: 6375.12; 13: 285414.17 | [10 empty] | НР Тоннели и метрополитены, открытый способ работ
|  | Пр/774-023.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, открытый способ работ |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 2580.41 |  | 115524.78 | [10 empty] | СП Тоннели и метрополитены, открытый способ работ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 52053.94; 13: 993270.99 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных/применит. Разборка отмостки |  | 5: 100 м3; 6: 0.1791; 7: 1; 8: 0,1791 | [7 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных/применит. Разборка отмостки
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 307.74; 12: 44.77; 13: 13777.52 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 884.15; 12: 13.24; 13: 11706.15 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 95.64; 12: 44.77; 13: 4281.8 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 37.0325 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 9.3982 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 1191.89; 13: 25483.67 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 403.38; 13: 18059.32 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 592.97; 13: 26547.2 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 459.45 |  | 20569.57 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2244.31; 13: 72600.44 | [12 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [19 empty] | Прочие работы
15 | 15 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 1517.15 | 1 | 1517,15 | 3,28 |  | 4 976,25 | 13,24 | 65 885,55 | [7 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4976.25; 13: 65885.55 | [12 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 1030.42 | 1 | 1030,42 | 162,38 |  | 167 319,60 | 8,16 | 1 365 327,94 | [7 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 167319.6; 13: 1365327.94 | [12 empty] | Всего по позиции
Землянные работы (АОСР №131-23-ГП2-Д-01) | [19 empty] | Землянные работы (АОСР №131-23-ГП2-Д-01)
17 | 17 | ФЕР01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.319; 7: 1; 8: 0,319 | [7 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 80.65; 10: 1.3225; 11: 34.02; 12: 44.77; 13: 1523.08 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4139.95; 10: 1.4375; 11: 1898.43; 12: 13.24; 13: 25135.21 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 394.34; 10: 1.4375; 11: 180.83; 12: 44.77; 13: 8095.76 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 13.01; 11: 4.15; 12: 8.16; 13: 33.86 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.34; 7: 1.3225; 8: 4.3622 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.21; 7: 1.4375; 8: 13.3946 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4233.61; 11: 1936.6; 13: 26692.15 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 214.85; 13: 9618.84 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 197.66; 13: 8849.33 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 84.01 |  | 3760.97 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2218.27; 13: 39302.45 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.562; 7: 1; 8: 0,562 | [7 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 1071.34; 12: 44.77; 13: 47963.89 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 137.3517 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 1071.34; 13: 47963.89 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1071.34; 13: 47963.89 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 953.49; 13: 42687.86 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 364.26 |  | 16307.72 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2389.09; 13: 106959.47 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0738; 7: 1; 8: 0,0738 | [7 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 729; 10: 1.3225; 11: 71.15; 12: 44.77; 13: 3185.39 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 97.2; 7: 1.3225; 8: 9.4868 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 729; 11: 71.15; 13: 3185.39 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 71.15; 13: 3185.39 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 63.32; 13: 2835 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 24.19 |  | 1083.03 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 158.66; 13: 7103.42 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 0.66 | 1 | 0,66 | 60,00 | 1,4375 | 56,93 | 13,24 | 753,75 | [7 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 56.93; 13: 753.75 | [12 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [19 empty] | Прочие работы
21 | 21 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) |  | 1 т груза | 92.76 | 1 | 92,76 | 3,96 |  | 367,33 | 13,24 | 4 863,45 | [7 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 367.33; 13: 4863.45 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 368.08 | 1 | 368,08 | 162,38 |  | 59 768,83 | 8,16 | 487 713,65 | [7 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 59768.83; 13: 487713.65 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  | 11: 349484.38 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия (АОСР №131-23-ГП2-М-01;131-23-ГП2-М-02;131-23-ГП2-М-03;131-23-ГП2-М-04;131-23-ГП2-М-05;131-23-ГП2-М-0) | [18 empty] | Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия (АОСР №131-23-ГП2-М-01;131-23-ГП2-М-02;131-23-ГП2-М-03;131-23-ГП2-М-04;131-23-ГП2-М-05;131-23-ГП2-М-0)
23 | 23 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  | 5: 1000 м2; 6: 4.3766; 7: 1; 8: 4,37662 | [7 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 219.94; 10: 1.3225; 11: 1273.03; 12: 44.77; 13: 56993.55 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 557.59; 10: 1.4375; 11: 3508.02; 12: 13.24; 13: 46446.18 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.27; 10: 1.4375; 11: 322.56; 12: 44.77; 13: 14441.01 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.78; 11: 3.41; 12: 8.16; 13: 27.83 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 27.7; 7: 1.3225; 8: 160.3298 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.84; 7: 1.4375; 8: 24.1589 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 778.31; 11: 4784.46; 13: 103467.56 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1595.59; 13: 71434.56 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 2345.52; 13: 105008.8 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1817.38 |  | 81363.96 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8947.36; 13: 289840.32 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФССЦ-01.7.12.05-0059 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2 |  | м2 | 4814.282 | 1 | 4814,282 | 11,16 |  | 53 727,39 | 8,16 | 438 415,50 | [7 empty] | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 53727.39; 13: 438415.5 | [12 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3; 6: 7.6467; 7: 1; 8: 7,6467 | [7 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1.3225; 11: 1167.92; 12: 44.77; 13: 52287.78 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1.4375; 11: 35865.02; 12: 13.24; 13: 474852.86 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1.4375; 11: 1882.07; 12: 44.77; 13: 84260.27 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 93.29; 12: 8.16; 13: 761.25 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14.4; 7: 1.3225; 8: 145.6238 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.88; 7: 1.4375; 8: 152.5708 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 37126.23; 13: 527901.89 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3049.99; 13: 136548.05 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 4483.49; 13: 200725.63 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3473.94 |  | 155528.23 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45083.66; 13: 884155.75 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | 26 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 841.137 | 1 | 841,137 | 99,98 | 1,012 | 85 106,04 | 8,16 | 694 465,29 | [7 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 85106.04; 13: 694465.29 | [12 empty] | Всего по позиции
27 | 27 | ФЕР27-04-007-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных |  | 5: 1000 м2; 6: 4.3617; 7: 1; 8: 4,3617 | [7 empty] | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 233.66; 10: 1.3225; 11: 1347.83; 12: 44.77; 13: 60342.35 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4162.99; 10: 1.4375; 11: 26101.71; 12: 13.24; 13: 345586.64 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 263.42; 10: 1.4375; 11: 1651.63; 12: 44.77; 13: 73943.48 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 18684.2; 11: 81494.88; 12: 8.16; 13: 664998.22 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 28.6; 7: 1.3225; 8: 164.9748 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 23.14; 7: 1.4375; 8: 145.0865 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 23080.85; 11: 108944.42; 13: 1070927.21 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2999.46; 13: 134285.83 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 4409.21; 13: 197400.17 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3416.38 |  | 152951.56 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 116770.01; 13: 1421278.94 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | 28 | ФССЦ-02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  | м3 | -824.361 | 1 | -824,361 | 98,60 |  | -81 281,99 | 8,16 | -663 261,04 | [7 empty] | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -81281.99; 13: -663261.04 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | 29 | ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.5 | Щебень известняковый М600 25-65 |  | м3 | 753.39 | 1 | 753,39 | 418,71 | 1,012 | 319 237,35 | 8,16 | 2 604 976,78 | [7 empty] | Щебень известняковый М600 25-65
|  |  | Цена=4100/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=4100/1,2/8,16
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 319237.35; 13: 2604976.78 | [12 empty] | Всего по позиции
30 | 30 | ФЕР27-04-007-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных |  | 5: 1000 м2; 6: 5.8395; 7: 1; 8: 5,83953 | [7 empty] | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 269.61; 10: 1.3225; 11: 2082.14; 12: 44.77; 13: 93217.41 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6597.56; 10: 1.4375; 11: 55382.06; 12: 13.24; 13: 733258.47 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 399.38; 10: 1.4375; 11: 3352.53; 12: 44.77; 13: 150092.77 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 20487.6; 11: 119637.95; 12: 8.16; 13: 976245.67 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 33; 7: 1.3225; 8: 254.8517 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 35.13; 7: 1.4375; 8: 294.8926 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 27354.77; 11: 177102.15; 13: 1802721.55 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5434.67; 13: 243310.18 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 7988.96; 13: 357665.96 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 6190.09 |  | 277130.3 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 191281.2; 13: 2437517.81 | [12 empty] | Всего по позиции
31 | 31 | ФССЦ-02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 |  | м3 | -87.593 | 1 | -87,593 | 118,60 |  | -10 388,53 | 8,16 | -84 770,40 | [7 empty] | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -10388.53; 13: -84770.4 | [12 empty] | Всего по позиции
32 | 32 | ФССЦ-02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  | м3 | -1103.671 | 1 | -1103,671 | 98,60 |  | -108 821,96 | 8,16 | -887 987,19 | [7 empty] | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -108821.96; 13: -887987.19 | [12 empty] | Всего по позиции
33 | 33 | ФЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03/ до 8 см |  | 5: 1000 м2; 6: -5.8395; 7: 1; 8: -5,83953 | [7 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03/ до 8 см
|  |  | 15-8=7 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | [18 empty] | 15-8=7 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 468.89; 10: 10.0625; 11: -27552.1; 12: 13.24; 13: -364789.8 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 27.84; 10: 10.0625; 11: -1635.89; 12: 44.77; 13: -73238.8 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1242.36; 10: 7; 11: -50783.59; 12: 8.16; 13: -414394.09 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.51; 7: 10.0625; 8: -147.4883 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1711.25; 11: -78335.69; 13: -779183.89 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: -1635.89; 13: -73238.8 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -2404.76; 13: -107661.04 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -1863.28 |  | -83418.99 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -82603.73; 13: -970263.92 | [12 empty] | Всего по позиции
34 | 34 | ФССЦ-02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  | м3 | -515.05 | 1 | -515,05 | 98,60 |  | -50 783,93 | 8,16 | -414 396,87 | [7 empty] | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -50783.93; 13: -414396.87 | [12 empty] | Всего по позиции
35 | 35 | ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7 | Щебень гравийный М600 5-20 |  | м3 | 882.932 | 1 | 882,932 | 466,71 | 1,012 | 417 018,07 | 8,16 | 3 402 867,45 | [7 empty] | Щебень гравийный М600 5-20
|  |  | Цена=4570/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=4570/1,2/8,16
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 417018.07; 13: 3402867.45 | [12 empty] | Всего по позиции
36 | 36 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см) |  | 5: 1000 м2; 6: 5.84; 7: 1; 8: 5,84 | [7 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 182.32; 10: 1.3225; 11: 1408.13; 12: 44.77; 13: 63041.98 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7479.03; 10: 1.4375; 11: 62786.46; 12: 13.24; 13: 831292.73 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 234.46; 10: 1.4375; 11: 1968.29; 12: 44.77; 13: 88120.34 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 874.78; 11: 5108.72; 12: 8.16; 13: 41687.16 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 20.86; 7: 1.3225; 8: 161.1101 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.85; 7: 1.4375; 8: 158.2457 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8536.13; 11: 69303.31; 13: 936021.87 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3376.42; 13: 151162.32 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 4963.34; 13: 222208.61 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3845.74 |  | 172173.88 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 78112.39; 13: 1330404.36 | [12 empty] | Всего по позиции
37 | 37 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 7 см |  | 5: 1000 м2; 6: 5.84; 7: 1; 8: 5,84 | [7 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 7 см
|  |  | 7-4=3/0,5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [18 empty] | 7-4=3/0,5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3.29; 10: 7.935; 11: 152.46; 12: 44.77; 13: 6825.63 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 254.89; 10: 8.625; 11: 12838.81; 12: 13.24; 13: 169985.84 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 5.95; 10: 8.625; 11: 299.7; 12: 44.77; 13: 13417.57 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2.94; 10: 6; 11: 103.02; 12: 8.16; 13: 840.64 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.35; 7: 7.935; 8: 16.2191 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.47; 7: 8.625; 8: 23.6739 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 261.12; 11: 13094.29; 13: 177652.11 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 452.16; 13: 20243.2 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 664.68; 13: 29757.5 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 515.01 |  | 23057 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 14273.98; 13: 230466.61 | [12 empty] | Всего по позиции
38 | 38 | ФССЦ-04.2.01.01-0042 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II |  | т | 1013.74 | 1 | 1013,74 | 478,23 |  | 484 800,88 | 8,16 | 3 955 975,18 | [7 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 484800.88; 13: 3955975.18 | [12 empty] | Всего по позиции
39 | 39 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) |  | 5: 1000 м2; 6: 5.773; 7: 1; 8: 5,773 | [7 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 182.32; 10: 1.3225; 11: 1391.98; 12: 44.77; 13: 62318.94 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7479.03; 10: 1.4375; 11: 62066.13; 12: 13.24; 13: 821755.56 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 234.46; 10: 1.4375; 11: 1945.71; 12: 44.77; 13: 87109.44 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 874.78; 11: 5050.1; 12: 8.16; 13: 41208.82 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 20.86; 7: 1.3225; 8: 159.2618 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.85; 7: 1.4375; 8: 156.4303 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8536.13; 11: 68508.21; 13: 925283.32 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3337.69; 13: 149428.38 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 4906.4; 13: 219659.72 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3801.63 |  | 170198.92 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 77216.24; 13: 1315141.96 | [12 empty] | Всего по позиции
40 | 40 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 5 см |  | 5: 1000 м2; 6: 5.773; 7: 1; 8: 5,773 | [7 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 5 см
|  |  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [18 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3.29; 10: 2.645; 11: 50.24; 12: 44.77; 13: 2249.24 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 254.89; 10: 2.875; 11: 4230.5; 12: 13.24; 13: 56011.82 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 5.95; 10: 2.875; 11: 98.75; 12: 44.77; 13: 4421.04 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2.94; 10: 2; 11: 33.95; 12: 8.16; 13: 277.03 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.35; 7: 2.645; 8: 5.3444 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.47; 7: 2.875; 8: 7.8008 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 261.12; 11: 4314.69; 13: 58538.09 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 148.99; 13: 6670.28 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 219.02; 13: 9805.31 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 169.7 |  | 7597.45 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4703.41; 13: 75940.85 | [12 empty] | Всего по позиции
41 | 41 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  | т | 715.8 | 1 | 715,8 | 491,01 |  | 351 464,96 | 8,16 | 2 867 954,07 | [7 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 351464.96; 13: 2867954.07 | [12 empty] | Всего по позиции
42 | 42 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 5: 100 м; 6: 3.149; 7: 1; 8: 3,149 | [7 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 590.51; 10: 1.3225; 11: 2459.21; 12: 44.77; 13: 110098.83 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 73.02; 10: 1.4375; 11: 330.54; 12: 13.24; 13: 4376.35 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 8.7; 10: 1.4375; 11: 39.38; 12: 44.77; 13: 1763.04 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3690.05; 11: 11619.97; 12: 8.16; 13: 94818.96 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 69.8; 7: 1.3225; 8: 290.6858 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.65; 7: 1.4375; 8: 2.9423 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4353.58; 11: 14409.72; 13: 209294.14 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2498.59; 13: 111861.87 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 3672.93; 13: 164436.95 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2845.89 |  | 127410.67 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 20928.54; 13: 501141.76 | [12 empty] | Всего по позиции
43 | 43 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,043 м3 |  | шт | 315 | 1 | 315 | 63,12 |  | 19 882,80 | 8,16 | 162 243,65 | [7 empty] | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,043 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 19882.8; 13: 162243.65 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия (АОСР №131-23-ГП2-М-01;131-23-ГП2-М-02;131-23-ГП2-М-03;131-23-ГП2-М-04;131-23-ГП2-М-05;131-23-ГП2-М-0) |  | 11: 1954674.14 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия (АОСР №131-23-ГП2-М-01;131-23-ГП2-М-02;131-23-ГП2-М-03;131-23-ГП2-М-04;131-23-ГП2-М-05;131-23-ГП2-М-0)
Раздел 3. Резинокордовое покрытие из плит (АОСР №131-23-ГП2-переезд-01) | [18 empty] | Раздел 3. Резинокордовое покрытие из плит (АОСР №131-23-ГП2-переезд-01)
44 | 44 | ФЕР28-01-083-03 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 10 |  | 5: переезд; 6: 4; 7: 1; 8: 4 | [7 empty] | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 10
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2622.94; 10: 1.3225; 11: 13875.35; 12: 44.77; 13: 621199.42 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3868.04; 10: 1.4375; 11: 22241.23; 12: 13.24; 13: 294473.89 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 405.86; 10: 1.4375; 11: 2333.7; 12: 44.77; 13: 104479.75 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12962.79; 11: 51851.16; 12: 8.16; 13: 423105.47 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 313; 7: 1.3225; 8: 1655.77 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 31.7; 7: 1.4375; 8: 182.275 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 19453.77; 11: 87967.74; 13: 1338778.78 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 16209.05; 13: 725679.17 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 17667.86; 13: 790990.3 | [10 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 8955.5 |  | 400937.74 | [10 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 114591.1; 13: 2530706.82 | [12 empty] | Всего по позиции
45 | 45 | АО "А.Миллер" КП от 05.03.2024г. | Комплект резинокордовых настилов для переезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 10,37м. каждый, рельс Р-65, на деревянные шпалы, с комплектами узлов крепления, с БПР-4 (8 шт), БПР-3(16шт) |  | комплект | 4 | 1 | 4 | 133 910,33 | 1,012 | 542 069,02 | 8,16 | 4 423 283,20 | [7 empty] | Комплект резинокордовых настилов для переезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 10,37м. каждый, рельс Р-65, на деревянные шпалы, с комплектами узлов крепления, с БПР-4 (8 шт), БПР-3(16шт)
|  |  | Цена=5245000/4/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=5245000/4/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 542069.02; 13: 4423283.2 | [12 empty] | Всего по позиции
46 | 46 | ФССЦ-01.5.03.03-0049 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 350х700 мм, 1.4.1-1.4.6 (1,4.1-2 шт.; 1.4.2 2- 2шт.; 1.4.3 2- 2 шт.; 1.4.4 2- 2шт.; 1.4.5 2- 2 шт.; 1.4.6 2- 2 шт.) |  | шт | 12 | 1 | 12 | 111,45 |  | 1 337,40 | 8,16 | 10 913,18 | [7 empty] | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 350х700 мм, 1.4.1-1.4.6 (1,4.1-2 шт.; 1.4.2 2- 2шт.; 1.4.3 2- 2 шт.; 1.4.4 2- 2шт.; 1.4.5 2- 2 шт.; 1.4.6 2- 2 шт.)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1337.4; 13: 10913.18 | [12 empty] | Всего по позиции
47 | 47 | ФССЦ-01.5.03.03-0055 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, 1.3.1 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 224,43 |  | 448,86 | 8,16 | 3 662,70 | [7 empty] | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, 1.3.1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 448.86; 13: 3662.7 | [12 empty] | Всего по позиции
48 | 48 | ФССЦ-01.5.03.03-0053 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 900х900х900 мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 |  | шт | 8 | 1 | 8 | 164,86 |  | 1 318,88 | 8,16 | 10 762,06 | [7 empty] | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 900х900х900 мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1318.88; 13: 10762.06 | [12 empty] | Всего по позиции
49 | 49 | ФССЦ-01.5.03.03-0058 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5 |  | шт | 4 | 1 | 4 | 317,82 |  | 1 271,28 | 8,16 | 10 373,64 | [7 empty] | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1271.28; 13: 10373.64 | [12 empty] | Всего по позиции
50 | 50 | ФССЦ-01.5.03.05-0012 | Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм |  | шт | 16 | 1 | 16 | 211,83 |  | 3 389,28 | 8,16 | 27 656,52 | [7 empty] | Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3389.28; 13: 27656.52 | [12 empty] | Всего по позиции
51 | 51 | ФССЦ-27.2.01.08-0002 | Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм |  | шт | 48 | 1 | 48 | 33,71 |  | 1 618,08 | 8,16 | 13 203,53 | [7 empty] | Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1618.08; 13: 13203.53 | [12 empty] | Всего по позиции
52 | 52 | ФССЦ-05.1.05.16-0152 | Фундаменты под тюбинг Ф-2, бетон B20, объем 1,0 м3, расход арматуры 28 кг/применит. |  | шт | 16 | 1 | 16 | 851,41 |  | 13 622,56 | 8,16 | 111 160,09 | [7 empty] | Фундаменты под тюбинг Ф-2, бетон B20, объем 1,0 м3, расход арматуры 28 кг/применит.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13622.56; 13: 111160.09 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Резинокордовое покрытие из плит (АОСР №131-23-ГП2-переезд-01) |  | 11: 679666.46 | [14 empty] | Итого по разделу 3 Резинокордовое покрытие из плит (АОСР №131-23-ГП2-переезд-01)
Раздел 4. Благоустройство | [18 empty] | Раздел 4. Благоустройство
Посев газона (АОСР №131-23-ГП2-М-08;131-23-ГП2-М-09) | [19 empty] | Посев газона (АОСР №131-23-ГП2-М-08;131-23-ГП2-М-09)
53 | 53 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  | 5: 100 м2; 6: 8.354; 7: 1; 8: 8,354 | [7 empty] | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 317.6; 10: 1.3225; 11: 3508.9; 12: 44.77; 13: 157093.45 | [9 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 2034; 11: 16992.04; 12: 8.16; 13: 138655.05 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 40; 7: 1.3225; 8: 441.9266 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2351.6; 11: 20500.94; 13: 295748.5 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3508.9; 13: 157093.45 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 3614.17; 13: 161806.25 | [10 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 2147.45 |  | 96141.19 | [10 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 26262.56; 13: 553695.94 | [12 empty] | Всего по позиции
54 | 54 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 10 см |  | 5: 100 м2; 6: -8.354; 7: 1; 8: -8,354 | [7 empty] | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 10 см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 43.43; 10: 1.3225; 11: -479.82; 12: 44.77; 13: -21481.54 | [9 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 678; 11: -5664.01; 12: 8.16; 13: -46218.32 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.47; 7: 1.3225; 8: -60.4335 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 721.43; 11: -6143.83; 13: -67699.86 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: -479.82; 13: -21481.54 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: -494.21; 13: -22125.99 | [10 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | -293.65 |  | -13146.7 | [10 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -6931.69; 13: -102972.55 | [12 empty] | Всего по позиции
55 | 55 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 5: 100 м2; 6: 8.354; 7: 1; 8: 8,354 | [7 empty] | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 44.42; 10: 1.3225; 11: 490.76; 12: 44.77; 13: 21971.33 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 301.4; 10: 1.4375; 11: 3619.47; 12: 13.24; 13: 47921.78 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 31.78; 10: 1.4375; 11: 381.64; 12: 44.77; 13: 17086.02 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 24.4; 11: 203.84; 12: 8.16; 13: 1663.33 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.25; 7: 1.3225; 8: 58.0029 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.74; 7: 1.4375; 8: 32.9043 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 370.22; 11: 4314.07; 13: 71556.44 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 872.4; 13: 39057.35 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 898.57; 13: 40229.07 | [10 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 533.91 |  | 23903.1 | [10 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5746.55; 13: 135688.61 | [12 empty] | Всего по позиции
56 | 56 | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | Семена трав: костер |  | кг | 8.11 | 1 | 8,11 | 58,20 |  | 472,00 | 8,16 | 3 851,52 | [7 empty] | Семена трав: костер
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 472; 13: 3851.52 | [12 empty] | Всего по позиции
57 | 57 | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | Семена трав: овсяница |  | кг | 8.11 | 1 | 8,11 | 77,59 |  | 629,25 | 8,16 | 5 134,68 | [7 empty] | Семена трав: овсяница
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 629.25; 13: 5134.68 | [12 empty] | Всего по позиции
58 | 58 | ФССЦ-16.2.02.07-0031 | Семена трав: ежа сборная |  | кг | 8.11 | 1 | 8,11 | 58,76 |  | 476,54 | 8,16 | 3 888,57 | [7 empty] | Семена трав: ежа сборная
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 476.54; 13: 3888.57 | [12 empty] | Всего по позиции
Укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417 (АОСР №131-23-ГП2-М-07) | [19 empty] | Укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417 (АОСР №131-23-ГП2-М-07)
59 | 59 | ФЕР27-07-014-01 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением |  | 5: 100 м2; 6: 0.1827; 7: 1; 8: 0,1827 | [7 empty] | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1081; 10: 1.3225; 11: 261.19; 12: 44.77; 13: 11693.48 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 916.93; 10: 1.4375; 11: 240.81; 12: 13.24; 13: 3188.32 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 122.99; 10: 1.4375; 11: 32.3; 12: 44.77; 13: 1446.07 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.24; 11: 0.04; 12: 8.16; 13: 0.33 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 115; 7: 1.3225; 8: 27.7864 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 9.9; 7: 1.4375; 8: 2.6 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1998.17; 11: 502.04; 13: 14882.13 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 293.49; 13: 13139.55 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 5: %; 6: 113; 8: 113; 11: 331.64; 13: 14847.69 | [10 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | % | 77 | 0.85 | 65.45 |  |  | 192.09 |  | 8599.84 | [10 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1025.77; 13: 38329.66 | [12 empty] | Всего по позиции
60 | 60 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 0.099 | 1 | 0,099 | 99,98 | 1,012 | 10,02 | 8,16 | 81,76 | [7 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10.02; 13: 81.76 | [12 empty] | Всего по позиции
61 | 61 | ФССЦ-04.3.02.13-0214 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс B7,5 (М100) |  | т | 0.99 | 1 | 0,99 | 568,28 |  | 562,60 | 8,16 | 4 590,82 | [7 empty] | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс B7,5 (М100)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 562.6; 13: 4590.82 | [12 empty] | Всего по позиции
62 | 62 | ФССЦ-13.2.03.01-0001 | Брусчатка |  | м2 | 18.64 | 1 | 18,64 | 284,80 |  | 5 308,67 | 8,16 | 43 318,75 | [7 empty] | Брусчатка
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5308.67; 13: 43318.75 | [12 empty] | Всего по позиции
Устройство водоотводных лотков (АОСР №131-23-ГП2-М-03;№131-23-ГП2-М-09) | [19 empty] | Устройство водоотводных лотков (АОСР №131-23-ГП2-М-03;№131-23-ГП2-М-09)
63 | 63 | ФЕР27-02-007-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах |  | 5: м3; 6: 47.36; 7: 1; 8: 47,36 | [7 empty] | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 182.51; 10: 1.3225; 11: 11431.26; 12: 44.77; 13: 511777.51 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 329.09; 10: 1.4375; 11: 22404.45; 12: 13.24; 13: 296634.92 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 38.84; 10: 1.4375; 11: 2644.23; 12: 44.77; 13: 118382.18 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 830.15; 11: 39315.9; 12: 8.16; 13: 320817.74 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 22.56; 7: 1.3225; 8: 1413.014 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.98; 7: 1.4375; 8: 202.8784 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1341.75; 11: 73151.61; 13: 1129230.17 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 14075.49; 13: 630159.69 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 20690.97; 13: 926334.74 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 16031.98 |  | 717751.89 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 109874.56; 13: 2773316.8 | [12 empty] | Всего по позиции
64 | 64 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б бетонный 47471 |  | шт | 506 | 1 | 506 | 771,24 | 1,04236 | 406 778,32 | 8,16 | 3 319 311,09 | [7 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б бетонный 47471
|  |  | Цена=7552,00/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=7552,00/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [18 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 406778.32; 13: 3319311.09 | [12 empty] | Всего по позиции
65 | 65 | ФЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков |  | 5: т; 6: 17.06; 7: 1; 8: 17,06 | [7 empty] | Установка металлических решеток приямков
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 374.78; 10: 1.3225; 11: 8455.73; 12: 44.77; 13: 378563.03 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 168.04; 10: 1.4375; 11: 4120.97; 12: 13.24; 13: 54561.64 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 28.46; 10: 1.4375; 11: 697.95; 12: 44.77; 13: 31247.22 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 771.22; 11: 13157.01; 12: 8.16; 13: 107361.2 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 42.3; 7: 1.3225; 8: 954.3663 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.34; 7: 1.4375; 8: 57.3856 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1314.04; 11: 25733.71; 13: 540485.87 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9153.68; 13: 409810.25 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 10069.05; 13: 450791.28 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 5368.63 |  | 240353.71 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 41171.39; 13: 1231630.86 | [12 empty] | Всего по позиции
66 | 66 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.D 273043 |  | шт | 1012 | 1 | 1012 | 873,16 | 1,04236 | 921 068,82 | 8,16 | 7 515 921,57 | [7 empty] | Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.D 273043
|  |  | Цена=8550,00/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=8550,00/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [18 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 921068.82; 13: 7515921.57 | [12 empty] | Всего по позиции
67 | 67 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Болт М10х25 ГОСТ 7805-70 |  | шт | 2024 | 1 | 2024 | 4,49 | 1,04236 | 9 472,72 | 8,16 | 77 297,40 | [7 empty] | Болт М10х25 ГОСТ 7805-70
|  |  | Цена=44/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=44/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [18 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9472.72; 13: 77297.4 | [12 empty] | Всего по позиции
68 | 68 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Гайка М 10 DIN 557 квадрат |  | шт | 2024 | 1 | 2024 | 4,90 | 1,04236 | 10 337,71 | 8,16 | 84 355,71 | [7 empty] | Гайка М 10 DIN 557 квадрат
|  |  | Цена=48/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=48/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [18 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10337.71; 13: 84355.71 | [12 empty] | Всего по позиции
69 | 69 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1648; 7: 1; 8: 0,1648 | [7 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 144.66; 12: 44.77; 13: 6476.43 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 19.2884 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 144.66; 13: 6476.43 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 144.66; 13: 6476.43 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 128.75; 13: 5764.02 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 49.18 |  | 2201.99 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 322.59; 13: 14442.44 | [12 empty] | Всего по позиции
70 | 70 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 18.128 | 1 | 18,128 | 99,98 | 1,012 | 1 834,19 | 8,16 | 14 966,99 | [7 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1834.19; 13: 14966.99 | [12 empty] | Всего по позиции
71 | 71 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 1.48 | 1 | 1,48 | 60,00 | 1,4375 | 127,65 | 13,24 | 1 690,09 | [7 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 127.65; 13: 1690.09 | [12 empty] | Всего по позиции
72 | 72 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит. |  | 5: 100 м3; 6: 1.6394; 7: 1; 8: 1,6394 | [7 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит.
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 729; 10: 1.3225; 11: 1580.55; 12: 44.77; 13: 70761.22 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 97.2; 7: 1.3225; 8: 210.74 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 729; 11: 1580.55; 13: 70761.22 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1580.55; 13: 70761.22 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 1406.69; 13: 62977.49 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 537.39 |  | 24058.81 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3524.63; 13: 157797.52 | [12 empty] | Всего по позиции
73 | 73 | ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7 | Щебень гравийный М600 5-20 |  | м3 | 163.94 | 1 | 163,94 | 466,71 | 1,012 | 77 430,59 | 8,16 | 631 833,61 | [7 empty] | Щебень гравийный М600 5-20
|  |  | Цена=4570/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=4570/1,2/8,16
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 77430.59; 13: 631833.61 | [12 empty] | Всего по позиции
74 | 74 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/ применит., обсыпка песком |  | 5: 1000 м3; 6: 0.07605; 7: 1; 8: 0,07605 | [7 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/ применит., обсыпка песком
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 71.06; 10: 1.3225; 11: 7.15; 12: 44.77; 13: 320.11 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1980; 10: 1.4375; 11: 216.46; 12: 13.24; 13: 2865.93 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.3; 10: 1.4375; 11: 29.22; 12: 44.77; 13: 1308.18 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.11; 7: 1.3225; 8: 0.91625 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.8; 7: 1.4375; 8: 2.1646 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2051.06; 11: 223.61; 13: 3186.04 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 36.37; 13: 1628.29 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 33.46; 13: 1498.03 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 14.22 |  | 636.66 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 271.29; 13: 5320.73 | [12 empty] | Всего по позиции
75 | 75 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 83.655 | 1 | 83,655 | 99,98 | 1,012 | 8 464,19 | 8,16 | 69 067,79 | [7 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8464.19; 13: 69067.79 | [12 empty] | Всего по позиции
76 | 76 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/применит., обсыпка щебнем |  | 5: 1000 м3; 6: 0.07605; 7: 1; 8: 0,07605 | [7 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/применит., обсыпка щебнем
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 89.7; 10: 1.3225; 11: 9.02; 12: 44.77; 13: 403.83 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2500; 10: 1.4375; 11: 273.3; 12: 13.24; 13: 3618.49 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 337.5; 10: 1.4375; 11: 36.9; 12: 44.77; 13: 1652.01 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.5; 7: 1.3225; 8: 1.1566 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25; 7: 1.4375; 8: 2.733 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2589.7; 11: 282.32; 13: 4022.32 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 45.92; 13: 2055.84 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 42.25; 13: 1891.37 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 17.95 |  | 803.83 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 342.52; 13: 6717.52 | [12 empty] | Всего по позиции
77 | 77 | ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7 | Щебень гравийный М600 5-20 |  | м3 | 76.05 | 1 | 76,05 | 466,71 | 1,012 | 35 919,22 | 8,16 | 293 100,84 | [7 empty] | Щебень гравийный М600 5-20
|  |  | Цена=4570/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=4570/1,2/8,16
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 35919.22; 13: 293100.84 | [12 empty] | Всего по позиции
Укрепление откосов георешеткой (АОСР №131-23-ГП2-М-09) | [19 empty] | Укрепление откосов георешеткой (АОСР №131-23-ГП2-М-09)
78 | 78 | ФЕР27-08-003-01 | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением геосинтетических материалов: с последующей засыпкой грунтом/применит. |  | 5: 100 м2; 6: 2.3442; 7: 1; 8: 2,3442 | [7 empty] | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением геосинтетических материалов: с последующей засыпкой грунтом/применит.
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 151.23; 10: 1.3225; 11: 468.84; 12: 44.77; 13: 20989.97 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 296.04; 10: 1.4375; 11: 997.59; 12: 13.24; 13: 13208.09 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 32.58; 10: 1.4375; 11: 109.79; 12: 44.77; 13: 4915.3 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 15.72; 7: 1.3225; 8: 48.7352 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.73; 7: 1.4375; 8: 9.1995 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 447.27; 11: 1466.43; 13: 34198.06 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 578.63; 13: 25905.27 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 850.59; 13: 38080.75 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 659.06 |  | 29506.1 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2976.08; 13: 101784.91 | [12 empty] | Всего по позиции
79 | 79 | ФССЦ-01.7.15.01-0040 | Анкер из арматурной стали А-I, для крепления геотехнических решеток, диаметр 12 мм, длина 900 мм |  | т | 0.599 | 1 | 0,599 | 15 714,29 |  | 9 412,86 | 8,16 | 76 808,94 | [7 empty] | Анкер из арматурной стали А-I, для крепления геотехнических решеток, диаметр 12 мм, длина 900 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9412.86; 13: 76808.94 | [12 empty] | Всего по позиции
80 | 80 | ФССЦ-01.7.12.07-0134 | Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м) |  | м2 | 257.86 | 1 | 257,86 | 53,42 |  | 13 774,88 | 8,16 | 112 403,02 | [7 empty] | Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13774.88; 13: 112403.02 | [12 empty] | Всего по позиции
81 | 81 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит. |  | 5: 100 м3; 6: 0.3516; 7: 1; 8: 0,3516 | [7 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит.
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 729; 10: 1.3225; 11: 338.98; 12: 44.77; 13: 15176.13 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 97.2; 7: 1.3225; 8: 45.1971 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 729; 11: 338.98; 13: 15176.13 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 338.98; 13: 15176.13 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 301.69; 13: 13506.76 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 115.25 |  | 5159.88 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 755.92; 13: 33842.77 | [12 empty] | Всего по позиции
82 | 82 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень гранитный фр. 20/40 |  | м3 | 35.16 | 1 | 35,16 | 465,07 | 1,012 | 16 548,08 | 8,16 | 135 032,33 | [7 empty] | Щебень гранитный фр. 20/40
|  |  | Цена=4554/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=4554/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16548.08; 13: 135032.33 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 4 Благоустройство |  | 11: 1703970.48 | [14 empty] | Итого по разделу 4 Благоустройство
Раздел 5. Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 | [18 empty] | Раздел 5. Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50
Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-ОГ-01) | [19 empty] | Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-ОГ-01)
83 | 83 | ФЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м/Демонтаж |  | 5: 100 м; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [7 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м/Демонтаж
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 806.26; 10: 0.92; 11: 74.18; 12: 44.77; 13: 3321.04 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4008.11; 10: 0.92; 11: 368.75; 12: 13.24; 13: 4882.25 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 474.7; 10: 0.92; 11: 43.67; 12: 44.77; 13: 1955.11 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.5; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 91; 7: 0.92; 8: 8.372 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 35.62; 7: 0.92; 8: 3.277 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4876.87; 11: 442.93; 13: 8203.29 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 117.85; 13: 5276.15 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 129.64; 13: 5803.77 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 73.13 |  | 3273.85 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 645.7; 13: 17280.91 | [12 empty] | Всего по позиции
84 | 84 | ФЕР09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным профилированным листом/Демонтаж профлиста |  | 5: 100 м2; 6: 0.0792; 7: 1; 8: 0,0792 | [7 empty] | Облицовка ворот стальным профилированным листом/Демонтаж профлиста
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 264.91; 10: 0.92575; 11: 19.42; 12: 44.77; 13: 869.43 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 26.33; 10: 1.0063; 11: 2.1; 12: 13.24; 13: 27.8 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.82; 10: 1.0063; 11: 0.3; 12: 44.77; 13: 13.43 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 13.36; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 29.9; 7: 0.92575; 8: 2.1923 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.31; 7: 1.0063; 8: 0.024705 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 304.6; 11: 21.52; 13: 897.23 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 19.72; 13: 882.86 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 18.34; 13: 821.06 | [10 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 10.39 |  | 465.27 | [10 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 50.25; 13: 2183.56 | [12 empty] | Всего по позиции
85 | 85 | ФЕР09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент/Демонтаж труб |  | 5: 100 шт; 6: 0.03; 7: 1; 8: 0,03 | [7 empty] | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент/Демонтаж труб
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 375.75; 10: 0.92575; 11: 10.44; 12: 44.77; 13: 467.4 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 732.4; 10: 1.0063; 11: 22.11; 12: 13.24; 13: 292.74 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 345.45; 10: 1.0063; 11: 10.43; 12: 44.77; 13: 466.95 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 44.05; 7: 0.92575; 8: 1.2234 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.78; 7: 1.0063; 8: 0.89898 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1108.15; 11: 32.55; 13: 760.14 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 20.87; 13: 934.35 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 19.41; 13: 868.95 | [10 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 11 |  | 492.4 | [10 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 62.96; 13: 2121.49 | [12 empty] | Всего по позиции
86 | 86 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 8.95 | 1 | 8,95 | 3,28 |  | 29,36 | 13,24 | 388,73 | [7 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 29.36; 13: 388.73 | [12 empty] | Всего по позиции
87 | 87 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 3.53 | 1 | 3,53 | 162,38 |  | 573,20 | 8,16 | 4 677,31 | [7 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 573.2; 13: 4677.31 | [12 empty] | Всего по позиции
Монтаж ограждения (АОСР №131-23-ГП2-ОГ-02) | [19 empty] | Монтаж ограждения (АОСР №131-23-ГП2-ОГ-02)
88 | 88 | ФЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м |  | 5: 100 м; 6: 0.125; 7: 1; 8: 0,125 | [7 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 806.26; 10: 1.3225; 11: 133.28; 12: 44.77; 13: 5966.95 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4008.11; 10: 1.4375; 11: 720.21; 12: 13.24; 13: 9535.58 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 474.7; 10: 1.4375; 11: 85.3; 12: 44.77; 13: 3818.88 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.5; 11: 7.81; 12: 8.16; 13: 63.73 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 91; 7: 1.3225; 8: 15.0434 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 35.62; 7: 1.4375; 8: 6.4005 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4876.87; 11: 861.3; 13: 15566.26 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 218.58; 13: 9785.83 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 240.44; 13: 10764.41 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 135.63 |  | 6072.11 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1237.37; 13: 32402.78 | [12 empty] | Всего по позиции
89 | 89 | ФССЦ-05.1.05.15-0019 | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3 |  | м3 | 1.012 | 1 | 1,012 | 998,48 |  | 1 010,46 | 8,16 | 8 245,35 | [7 empty] | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1010.46; 13: 8245.35 | [12 empty] | Всего по позиции
90 | 90 | ФССЦ-05.1.07.13-0012 | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1 420,61 |  | 7 103,05 | 8,16 | 57 960,89 | [7 empty] | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7103.05; 13: 57960.89 | [12 empty] | Всего по позиции
91 | 91 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) |  | м3 | 0.2 | 1 | 0,2 | 665,00 |  | 133,00 | 8,16 | 1 085,28 | [7 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 133; 13: 1085.28 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 5 Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 |  | 11: 10845.35 | [14 empty] | Итого по разделу 5 Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50
Раздел 6. Дорожные знаки (АОСР №131-23-ГП2-М-10; №131-23-ГП2-М-07) | [18 empty] | Раздел 6. Дорожные знаки (АОСР №131-23-ГП2-М-10; №131-23-ГП2-М-07)
92 | 92 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  | 5: 100 шт; 6: 0.04; 7: 1; 8: 0,04 | [7 empty] | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2729.6; 10: 1.3225; 11: 144.4; 12: 44.77; 13: 6464.79 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2371.97; 10: 1.4375; 11: 136.39; 12: 13.24; 13: 1805.8 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 224.9; 10: 1.4375; 11: 12.93; 12: 44.77; 13: 578.88 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1707.47; 11: 68.3; 12: 8.16; 13: 557.33 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 320; 7: 1.3225; 8: 16.928 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 14.53; 7: 1.4375; 8: 0.83547 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6809.04; 11: 349.09; 13: 8827.92 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 157.33; 13: 7043.67 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 231.28; 13: 10354.19 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 179.2 |  | 8022.74 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 759.57; 13: 27204.85 | [12 empty] | Всего по позиции
93 | 93 | ФССЦ-01.5.03.05-0012 | Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм |  | шт | 4 | 1 | 4 | 211,83 |  | 847,32 | 8,16 | 6 914,13 | [7 empty] | Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 847.32; 13: 6914.13 | [12 empty] | Всего по позиции
94 | 94 | ФССЦ-27.2.01.08-0002 | Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм |  | шт | 8 | 1 | 8 | 33,71 |  | 269,68 | 8,16 | 2 200,59 | [7 empty] | Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 269.68; 13: 2200.59 | [12 empty] | Всего по позиции
95 | 95 | ФССЦ-01.5.03.03-0058 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5 |  | шт | 4 | 1 | 4 | 317,82 |  | 1 271,28 | 8,16 | 10 373,64 | [7 empty] | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1271.28; 13: 10373.64 | [12 empty] | Всего по позиции
96 | 96 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  | т | 0.055 | 1 | 0,055 | 480,00 |  | 26,40 | 8,16 | 215,42 | [7 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 26.4; 13: 215.42 | [12 empty] | Всего по позиции
97 | 97 | ФЕР27-09-016-03 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,4 м |  | 5: км; 6: 0.006; 7: 1; 8: 0,006 | [7 empty] | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,4 м
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 28.11; 10: 1.3225; 11: 0.22; 12: 44.77; 13: 9.85 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 177.58; 10: 1.4375; 11: 1.53; 12: 13.24; 13: 20.26 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 25.59; 10: 1.4375; 11: 0.22; 12: 44.77; 13: 9.85 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 32.52; 11: 0.2; 12: 8.16; 13: 1.63 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 3.66; 7: 1.3225; 8: 0.029042 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.04; 7: 1.4375; 8: 0.017595 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 238.21; 11: 1.95; 13: 31.74 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 0.44; 13: 19.7 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 0.65; 13: 28.96 | [10 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 0.5 |  | 22.44 | [10 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3.1; 13: 83.14 | [12 empty] | Всего по позиции
98 | 98 | ФССЦ-14.3.02.01-0007 | Краска акриловая для дорожной разметки/применит. |  | т | 0.0005 | 1 | 0,0005 | 31 830,42 |  | 15,92 | 8,16 | 129,91 | [7 empty] | Краска акриловая для дорожной разметки/применит.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15.92; 13: 129.91 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 6 Дорожные знаки (АОСР №131-23-ГП2-М-10; №131-23-ГП2-М-07) |  | 11: 3193.27 | [14 empty] | Итого по разделу 6 Дорожные знаки (АОСР №131-23-ГП2-М-10; №131-23-ГП2-М-07)
Раздел 7. Восстановление колодцев действующих инженерных сетей | [18 empty] | Раздел 7. Восстановление колодцев действующих инженерных сетей
Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-Кл-2) | [19 empty] | Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-Кл-2)
99 | 99 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков/колодцы №6 | [17 empty] | Демонтаж чугунных люков/колодцы №6 | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 17.86; 10: 1.15; 11: 20.54; 12: 44.77; 13: 919.58 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.27; 7: 1.15; 8: 2.6105 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 17.86; 11: 20.54; 13: 919.58 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 20.54; 13: 919.58 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 18.28; 13: 818.43 | [10 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 9.04; 13: 404.62 | [10 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 47.86; 13: 2142.63 | [12 empty] | Всего по позиции
100 | 100 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж |  | 5: 10 м3; 6: 0.166; 7: 1; 8: 0,166 | [7 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1257.92; 10: 0.92; 11: 192.11; 12: 44.77; 13: 8600.76 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2297.79; 10: 0.92; 11: 350.92; 12: 13.24; 13: 4646.18 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 286.34; 10: 0.92; 11: 43.73; 12: 44.77; 13: 1957.79 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3018.09; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 138.69; 7: 0.92; 8: 21.1807 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 21.87; 7: 0.92; 8: 3.34 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6573.8; 11: 543.03; 13: 13246.94 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 235.84; 13: 10558.55 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 275.93; 13: 12353.5 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 148.34 |  | 6641.33 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 967.3; 13: 32241.77 | [12 empty] | Всего по позиции
101 | 101 | ФЕР23-03-001-05 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах /Демонтаж |  | 5: 10 м3; 6: 0.054; 7: 1; 8: 0,054 | [7 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах /Демонтаж
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 875.71; 10: 0.92; 11: 43.51; 12: 44.77; 13: 1947.94 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1531.19; 10: 0.92; 11: 76.07; 12: 13.24; 13: 1007.17 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 202.72; 10: 0.92; 11: 10.07; 12: 44.77; 13: 450.83 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3692.89; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 96.55; 7: 0.92; 8: 4.7966 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 15.89; 7: 0.92; 8: 0.78942 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6099.79; 11: 119.58; 13: 2955.11 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 53.58; 13: 2398.77 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 62.69; 13: 2806.56 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.7 |  | 1508.83 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 215.97; 13: 7270.5 | [12 empty] | Всего по позиции
102 | 102 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах /Демонтаж |  | 5: 10 м3; 6: 0.107; 7: 1; 8: 0,107 | [7 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах /Демонтаж
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 731.22; 10: 0.92; 11: 71.98; 12: 44.77; 13: 3222.54 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1520.51; 10: 0.92; 11: 149.68; 12: 13.24; 13: 1981.76 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 201.05; 10: 0.92; 11: 19.79; 12: 44.77; 13: 886 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3939.59; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 80.62; 7: 0.92; 8: 7.9362 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 15.75; 7: 0.92; 8: 1.5504 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6191.32; 11: 221.66; 13: 5204.3 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 91.77; 13: 4108.54 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 107.37; 13: 4806.99 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 57.72 |  | 2584.27 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 386.75; 13: 12595.56 | [12 empty] | Всего по позиции
103 | 103 | ФЕР23-01-007-01 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 400 мм/Демонтаж |  | 5: 100 м; 6: 0.08; 7: 1; 8: 0,08 | [7 empty] | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 400 мм/Демонтаж
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 756.21; 10: 0.69; 11: 41.74; 12: 44.77; 13: 1868.7 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1011.36; 10: 0.69; 11: 55.83; 12: 13.24; 13: 739.19 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 91.97; 10: 0.69; 11: 5.08; 12: 44.77; 13: 227.43 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1135.14; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 81.4; 7: 0.69; 8: 4.4933 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 6.42; 7: 0.69; 8: 0.35438 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2902.71; 11: 97.57; 13: 2607.89 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 46.82; 13: 2096.13 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 54.78; 13: 2452.47 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 29.45 |  | 1318.47 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 181.8; 13: 6378.83 | [12 empty] | Всего по позиции
104 | 104 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ демонтаж |  | 5: 100 м; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [7 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ демонтаж
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 208.75; 10: 0.69; 11: 14.4; 12: 44.77; 13: 644.69 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7.91; 10: 0.69; 11: 0.55; 12: 13.24; 13: 7.28 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.12; 10: 0.69; 11: 0.08; 12: 44.77; 13: 3.58 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 5; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 22.74; 7: 0.69; 8: 1.5691 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.09; 7: 0.69; 8: 0.00621 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 221.66; 11: 14.95; 13: 651.97 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 14.48; 13: 648.27 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 16.94; 13: 758.48 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 9.11 |  | 407.76 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 41; 13: 1818.21 | [12 empty] | Всего по позиции
Монтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-Кл-2) | [19 empty] | Монтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-Кл-2)
105 | 105 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  | 5: 10 м3; 6: 0.084; 7: 1; 8: 0,084 | [7 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1257.92; 10: 0.92; 11: 97.21; 12: 44.77; 13: 4352.09 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2297.79; 10: 0.92; 11: 177.57; 12: 13.24; 13: 2351.03 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 286.34; 10: 0.92; 11: 22.13; 12: 44.77; 13: 990.76 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3018.09; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 138.69; 7: 0.92; 8: 10.718 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 21.87; 7: 0.92; 8: 1.6901 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6573.8; 11: 274.78; 13: 6703.12 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 119.34; 13: 5342.85 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 139.63; 13: 6251.13 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 75.06 |  | 3360.65 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 489.47; 13: 16314.9 | [12 empty] | Всего по позиции
106 | 106 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  | шт | 2 | 1 | 2 | 175,57 |  | 351,14 | 8,16 | 2 865,30 | [7 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 351.14; 13: 2865.3 | [12 empty] | Всего по позиции
107 | 107 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 215,48 |  | 215,48 | 8,16 | 1 758,32 | [7 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 215.48; 13: 1758.32 | [12 empty] | Всего по позиции
108 | 108 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7.6, объем бетона 0,1м3 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 234,87 |  | 469,74 | 8,16 | 3 833,08 | [7 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7.6, объем бетона 0,1м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 469.74; 13: 3833.08 | [12 empty] | Всего по позиции
109 | 109 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 78,56 |  | 78,56 | 8,16 | 641,05 | [7 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 78.56; 13: 641.05 | [12 empty] | Всего по позиции
110 | 110 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 31,43 |  | 31,43 | 8,16 | 256,47 | [7 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 31.43; 13: 256.47 | [12 empty] | Всего по позиции
111 | 111 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/применит. КО-7 |  | шт | 4 | 1 | 4 | 31,43 |  | 125,72 | 8,16 | 1 025,88 | [7 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/применит. КО-7
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 125.72; 13: 1025.88 | [12 empty] | Всего по позиции
112 | 112 | ФЕР23-03-001-05 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах |  | 5: 10 м3; 6: 0.054; 7: 1; 8: 0,054 | [7 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 875.71; 10: 1.058; 11: 50.03; 12: 44.77; 13: 2239.84 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1531.19; 10: 1.15; 11: 95.09; 12: 13.24; 13: 1258.99 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 202.72; 10: 1.15; 11: 12.59; 12: 44.77; 13: 563.65 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3692.89; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 96.55; 7: 1.058; 8: 5.5161 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 15.89; 7: 1.15; 8: 0.98677 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6099.79; 11: 145.12; 13: 3498.83 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 62.62; 13: 2803.49 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 73.27; 13: 3280.08 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 39.39 |  | 1763.4 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 257.78; 13: 8542.31 | [12 empty] | Всего по позиции
113 | 113 | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг |  | шт | 2 | 1 | 2 | 372,65 |  | 745,30 | 8,16 | 6 081,65 | [7 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 745.3; 13: 6081.65 | [12 empty] | Всего по позиции
114 | 114 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах |  | 5: 10 м3; 6: 0.111; 7: 1; 8: 0,111 | [7 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 731.22; 10: 1.058; 11: 85.87; 12: 44.77; 13: 3844.4 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1520.51; 10: 1.15; 11: 194.09; 12: 13.24; 13: 2569.75 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 201.05; 10: 1.15; 11: 25.66; 12: 44.77; 13: 1148.8 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3939.59; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 80.62; 7: 1.058; 8: 9.4679 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 15.75; 7: 1.15; 8: 2.0105 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6191.32; 11: 279.96; 13: 6414.15 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 111.53; 13: 4993.2 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 130.49; 13: 5842.04 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 70.15 |  | 3140.72 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 480.6; 13: 15396.91 | [12 empty] | Всего по позиции
115 | 115 | ФССЦ-05.1.06.09-0004 | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 681,39 |  | 681,39 | 8,16 | 5 560,14 | [7 empty] | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 681.39; 13: 5560.14 | [12 empty] | Всего по позиции
116 | 116 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 908,44 |  | 908,44 | 8,16 | 7 412,87 | [7 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 908.44; 13: 7412.87 | [12 empty] | Всего по позиции
117 | 117 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  | шт | 4 | 1 | 4 | 596,04 |  | 2 384,16 | 8,16 | 19 454,75 | [7 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2384.16; 13: 19454.75 | [12 empty] | Всего по позиции
118 | 118 | ФЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов |  | 5: м3; 6: 0.55; 7: 1; 8: 0,55 | [7 empty] | Кладка стен приямков и каналов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 49.44; 10: 1.3225; 11: 35.96; 12: 44.77; 13: 1609.93 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 31.1; 10: 1.4375; 11: 24.59; 12: 13.24; 13: 325.57 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.86; 10: 1.4375; 11: 3.84; 12: 44.77; 13: 171.92 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 14.89; 11: 8.19; 12: 8.16; 13: 66.83 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.95; 7: 1.3225; 8: 4.3279 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.36; 7: 1.4375; 8: 0.28463 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 95.43; 11: 68.74; 13: 2002.33 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 39.8; 13: 1781.85 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 43.78; 13: 1960.04 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 23.34 |  | 1045.06 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 135.86; 13: 5007.43 | [12 empty] | Всего по позиции
119 | 119 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0.12155 | 1 | 0,12155 | 519,80 |  | 63,18 | 8,16 | 515,55 | [7 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 63.18; 13: 515.55 | [12 empty] | Всего по позиции
120 | 120 | ФССЦ-06.1.01.05-0033 | Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм |  | 1000 шт | 0.22 | 1 | 0,22 | 979,10 |  | 215,40 | 8,16 | 1 757,66 | [7 empty] | Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 215.4; 13: 1757.66 | [12 empty] | Всего по позиции
121 | 121 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка / колодцы №14,15,16,17,19 ранее демонтированные |  | 5: шт; 6: 5; 7: 1; 8: 5 | [7 empty] | Установка люка / колодцы №14,15,16,17,19 ранее демонтированные
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 11.32; 10: 1.3225; 11: 74.85; 12: 44.77; 13: 3351.03 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3.94; 10: 1.4375; 11: 28.32; 12: 13.24; 13: 374.96 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.7; 10: 1.4375; 11: 5.03; 12: 44.77; 13: 225.19 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.53; 11: 2.65; 12: 8.16; 13: 21.62 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.31; 7: 1.3225; 8: 8.6624 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.06; 7: 1.4375; 8: 0.43125 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15.79; 11: 105.82; 13: 3747.61 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 79.88; 13: 3576.22 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 93.46; 13: 4184.18 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 50.24 |  | 2249.44 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 249.52; 13: 10181.23 | [12 empty] | Всего по позиции
122 | 122 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.21; 7: 1; 8: 0,21 | [7 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 55.99; 12: 44.77; 13: 2506.67 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 21.63; 12: 13.24; 13: 286.38 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 0.7; 12: 44.77; 13: 31.34 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 13.18; 12: 8.16; 13: 107.55 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 5.8878 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.060375 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 90.8; 13: 2900.6 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 56.69; 13: 2538.01 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 62.36; 13: 2791.81 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 33.25 |  | 1488.54 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 186.41; 13: 7180.95 | [12 empty] | Всего по позиции
123 | 123 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.59 | 1 | -0,59 | 30,00 | 1,4375 | -25,44 | 13,24 | -336,83 | [7 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -25.44; 13: -336.83 | [12 empty] | Всего по позиции
124 | 124 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  | чел.-ч | -0.59 | 1 | -0,59 | 9,51 |  | -19,93 |  | -892,43 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -7.42; 12: 44.77; 13: -332.19 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -7.42; 13: -332.19 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -8.16; 13: -365.41 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -4.35 |  | -194.83 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -19.93; 13: -892.43 | [12 empty] | Всего по позиции
125 | 125 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 106.925 | 1 | 106,925 | 10,33 |  | 1 104,54 | 8,16 | 9 013,05 | [7 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1104.54; 13: 9013.05 | [12 empty] | Всего по позиции
126 | 126 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.0068 | 1 | 0,0068 | 11 885,47 |  | 80,82 | 8,16 | 659,49 | [7 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 80.82; 13: 659.49 | [12 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [19 empty] | Прочие работы
127 | 127 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 9.65 | 1 | 9,65 | 3,28 |  | 31,65 | 13,24 | 419,05 | [7 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 31.65; 13: 419.05 | [12 empty] | Всего по позиции
128 | 128 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 3.94 | 1 | 3,94 | 162,38 |  | 639,78 | 8,16 | 5 220,60 | [7 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 639.78; 13: 5220.6 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 7 Восстановление колодцев действующих инженерных сетей |  | 11: 11721.68 | [14 empty] | Итого по разделу 7 Восстановление колодцев действующих инженерных сетей
|  |  | Итоги по акту: | [25 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 4527314.95; 13: 41112959.99 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 63195.04; 13: 2829241.93 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 365085.35; 13: 4833730.01 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 23554.42; 13: 1054531.37 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 4099034.56; 13: 33449988.05 | [16 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 4098667.23; 13: 33445124.6 | [16 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 367.33; 13: 4863.45 | [16 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 4713555.76; 13: 49450959.76 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 4708151.17; 13: 49379402.98 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 63195.04; 13: 2829241.93 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 360048.09; 13: 4767036.68 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 23554.42; 13: 1054531.37 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 4098667.23; 13: 33445124.6 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 111866.77; 13: 5008273.89 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 74374.04; 13: 3329725.88 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 5037.26; 13: 66693.33 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 11: 367.33; 13: 4863.45 | [16 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 86749.46; 13: 3883773.3 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 111866.77; 13: 5008273.89 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 74374.04; 13: 3329725.88 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 386511.57; 13: 4054978.7 | [16 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 5100067.33; 13: 53505938.46 | [17 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 122401.62; 13: 1284142.52 | [16 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 5222468.95; 13: 54790080.98 | [17 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 268434.9; 13: 2816210.16 | [16 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 5490903.85; 13: 57606291.14 | [17 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 5490903.85; 13: 57606291.14 | [18 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | Понижающий коэффициент-0,83 |  | 11: 4557450.1955; 13: 47813221.65 | 0.83 | [18 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 4557450.1955; 13: 47813221.65 | [20 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | 7: (Е.А. Бусел) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [22 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]