## Журнал учета выполненных работ
Заказчик: АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
наименование, адрес
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3.
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Февраль 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Январь 2024г. |  |  | за Январь 2024г.
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Фундаменты (131-23-АС3)
Земляные работы
1 | 1 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 | ФЕР01-01-006-01 | 1000 м3 | 1589,49 | 0,076 | 208,38 | 0,06161 | 168,93 | 168,93 | 0,06161 | 168,93 | 0,01439 | 39,45
2 | 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-013-07 | 1000 м3 | 2529,96 | 0,0116 | 50,50 | 0,00859 | 37,40 | 37,4 | 0,00859 | 37,4 | 0,00301 | 13,1
3 | 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-057-01 | 100 м3 | 920,4 | 0,015 | 21,91 | 0,015 | 21,91 | 21,91 | 0,015 | 21,91
4 | 4 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 11,6 | 1883,61 | 8,59 | 1394,84 | 1394,84 | 8,59 | 1394,84 | 3,01 | 488,77
5 | 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | ФЕР01-01-033-01 | 1000 м3 | 410,94 | 0,0618 | 36,51 | 0,045008 | 26,59 | 26,59 | 0,045008 | 26,59 | 0,016792 | 9,92
6 | 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-061-01 | 100 м3 | 663,75 | 0,154 | 135,18 | 0,011252 | 9,88 | 9,88 | 0,011252 | 9,88 | 0,142748 | 125,3
Устройтво монолитных ж/б конструкций
Фм1 -2шт
7 | 7 | Устройство бетонной подготовки | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 3528,33 | 0,01 | 45,53 | 0,01 | 45,53 | 45,53 | 0,01 | 45,53
8 | 8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | м3 | 490 | 1,02 | 499,80 | 1,02 | 499,80 | 499,8 | 1,02 | 499,8
9 | 9 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 5 м3 | ФЕР06-01-001-04 | 100 м3 | 6780,86 | 0,0518 | 435,37 | 0,0518 | 435,37 | 435,37 | 0,0518 | 435,37
10 | 10 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов | ФЕР06-02-001-07 | 100 м3 | 852,95 | 0,0518 | 53,56 | 0,0518 | 53,56 | 53,56 | 0,0518 | 53,56
11 | 11 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725,69 | 5,2836 | 3831,64 | 5,28 | 3831,64 | 3831,64 | 5,28 | 3831,64
12 | 12 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725,69 | 5,2836 | 51,14 | 5,28 | 51,14 | 51,14 | 5,28 | 51,14
13 | 13 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | т | 7418,82 | 0,04272 | 316,93 | 0,04272 | 316,93 | 316,93 | 0,04272 | 316,93
14 | 14 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | т | 5488,69 | 0,2698 | 1480,85 | 0,2698 | 1480,85 | 1480,85 | 0,2698 | 1480,85
15 | 15 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции | ФЕР06-03-004-04 | т | 10494,85 | 0,02736 | 290,63 | 0,02736 | 290,63 | 290,63 | 0,02736 | 290,63
16 | 16 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | ФССЦ-08.4.01.01-0022 | т | 10100 | -0,02736 | -276,34 | -0,02736 | -276,34 | -276,34 | -0,02736 | -276,34
17 | 17 | Болты строительные анкерные с гайками | ФССЦ-01.7.15.03-0043 | т | 25542,66 | 0,027 | 689,65 | 0,027 | 689,65 | 689,65 | 0,027 | 689,65
18 | 18 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | ФЕР06-03-004-09 | т | 1824,5 | 0,02056 | 49,68 | 0,02056 | 49,68 | 49,68 | 0,02056 | 49,68
19 | 19 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм | ФССЦ-08.3.08.02-0070 | т | 4840,65 | 0,021 | 101,65 | 0,021 | 101,65 | 101,65 | 0,021 | 101,65
Железобетонная балка ФБ-1 (2шт), ФБ-2 (1шт.), ФБ-3 (1шт.)
20 | 20 | Устройство бетонной подготовки | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 3528,33 | 0,0187 | 85,14 | 0,009 | 40,97 | 40,97 | 0,009 | 40,97 | 0,0097 | 44,17
21 | 21 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | м3 | 490 | 1,9074 | 934,63 | 0,918 | 449,82 | 449,82 | 0,918 | 449,82 | 0,9894 | 484,81
22 | 22 | Устройство фундаментных балок | ФЕР06-07-001-01 | 100 м3 | 34051,49 | 0,027 | 1076,81 | 0,027 | 1076,81 | 1076,81 | 0,027 | 1076,81
23 | 23 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725,69 | 2,7405 | 1988,39 | 2,74 | 1988,39 | 1988,39 | 2,74 | 1988,39
24 | 24 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725,69 | 2,74 | 26,54 | 2,74 | 26,54 | 26,54 | 2,74 | 26,54
25 | 25 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм | ФЕР06-03-010-01 | т | 1758,39 | 0,0186 | 36,67 | 0,0186 | 36,67 | 36,67 | 0,0186 | 36,67
26 | 26 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | т | 7418,82 | 0,0186 | 137,99 | 0,0186 | 137,99 | 137,99 | 0,0186 | 137,99
27 | 27 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 20 мм | ФЕР06-03-010-08 | т | 448,34 | 0,21945 | 112,06 | 0,21945 | 112,06 | 112,06 | 0,21945 | 112,06
28 | 28 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | т | 5488,69 | 0,21945 | 1204,49 | 0,21945 | 1204,49 | 1204,49 | 0,21945 | 1204,49
Гидроизоляция конструкций
29 | 30 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0,5125 | 221,59 | 0,5125 | 221,59 | 221,59 | 0,5125 | 221,59
30 | 31 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885,47 | 0,015375 | 182,74 | 0,015375 | 182,74 | 182,74 | 0,015375 | 182,74
31 | 32 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | т | 7669,69 | 0,07175 | 550,30 | 0,07175 | 550,30 | 550,3 | 0,07175 | 550,3
Крепление колонн к фундаментам
32 | 33 | Установка анкерных болтов: химических | ФЕР06-03-004-07 | 100 шт | 198,72 | 0,08 | 18,51 | 0,08 | 18,51 | 18,51 | 0,08 | 18,51
33 | 34 | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °C до +30 °C, объем 300 мл | ФССЦ-14.1.06.06-1028 | шт | 87,12 | 5 | 435,60 | 5 | 435,60 | 435,6 | 5 | 435,6
34 | 35 | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT | ФССЦ-01.7.15.01-0094 | шт | 150,53 | 8 | 1204,24 | 8 | 1204,24 | 1204,24 | 8 | 1204,24
Обетонирование колонн.
35 | 36 | Обетонирование: колонн | ФЕР46-01-008-01 | м3 | 674,32 | 0,5 | 357,31 | 0,5 | 357,31 | 357,31 | 0,5 | 357,31
36 | 37 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | м3 | 592,76 | 0,51 | 302,31 | 0,51 | 302,31 | 302,31 | 0,51 | 302,31
Крепление стоек ворот
37 | 38 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки | ФЕР06-03-004-06 | 100 шт | 164,29 | 0,08 | 17,45 | 0,08 | 17,45 | 17,45 | 0,08 | 17,45
38 | 39 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G: М16/25 | ФССЦ-01.7.15.01-0022 | т | 520484,22 | 0,00184 | 957,69 | 0,00184 | 957,69 | 957,69 | 0,00184 | 957,69
Раздел 2. Конструкции металлические (131-23-АС3)
39 | 40 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м | ФЕР09-01-001-08 | т | 770,35 | 3,03 | 3147,34 | 3,03 | 3147,34 | 3147,34 | 3,03 | 3147,34
40 | 41 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м | ФЕР09-01-001-08 | т | 770,35 | 0,18 | 201,93 | 0,18 | 201,93 | 201,93 | 0,18 | 201,93
41 | 42 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | ФССЦ-07.2.07.12-0021 | т | 7008,5 | 3,21 | 22497,29 | 3,21 | 22497,29 | 22497,29 | 3,21 | 22497,29
42 | 43 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м | ФЕР09-01-001-08 | т | 770,35 | 2,478 | 2779,88 | 2,4303 | 2726,36 | 2726,36 | 2,4303 | 2726,36 | 0.0477 | 53,52
43 | 44 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | ФССЦ-07.2.07.12-0020 | т | 7712 | 2,22 | 17120,64 | 2,1763 | 16783,63 | 16783,63 | 2,1763 | 16783,63 | 0.0437 | 337,01
44 | 45 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | ФССЦ-07.2.07.12-0019 | т | 8060 | 0,254 | 2047,24 | 0,254 | 2047,24 | 2047,24 | 0,254 | 2047,24
45 | 46 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ФЕР13-03-002-04 | 100 м2 | 217,81 | 1,536 | 368,76 | 1,26 | 302,50 | 302,5 | 1,26 | 302,5 | 0,276 | 66,26
46 | 47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 | 163,49 | 1,536 | 529,46 | 1,26 | 434,32 | 434,32 | 1,26 | 434,32 | 0,276 | 95,14
Раздел 3. Устройство цоколя
47 | 48 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | ФЕР08-01-003-03 | 100 м2 | 382,32 | 0,0654 | 32,86 | 0,0645 | 32,41 | 32,41 | 0,0645 | 32.41 | 0.0009 | 0,45
48 | 49 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | м3 | 519,8 | 0,1635 | 84,99 | 0,16125 | 83,82 | 83,82 | 0,16125 | 83,82 | 0,00225 | 1,17
49 | 50 | ИЗОСПАН: C | ФССЦ-12.1.02.11-0017 | 10 м2 | 42 | 1,4388 | 60,43 | 1,419 | 59,60 | 59,6 | 1,419 | 59,6 | 0,0198 | 0,83
50 | 51 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 100 мм | ФЕР06-06-002-01 | 100 м3 | 74560,77 | 0,025 | 2241,85 | 0,0189 | 1694,84 | 1694,84 | 0,0189 | 1694,84 | 0,0061 | 547,01
51 | 52 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725,69 | 2,5375 | 1841,44 | 1,9278 | 1398,99 | 1398,99 | 1,9278 | 1398,99 | 0,6097 | 442,45
52 | 53 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725,69 | 2,54 | 24,60 | 1,9278 | 18,67 | 18,67 | 1,9278 | 18,67 | 0,6122 | 5,93
53 | 54 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | т | 6213,48 | 0,1 | 621,35 | 0,1 | 621,35 | 621,35 | 0,1 | 621,35
54 | 55 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (устройство уголка 75х75) | ФЕР09-03-050-01 | 100 м | 129,85 | 0,192 | 32,47 | 0,192 | 32,47 | 32,47 | 0,192 | 32,47
55 | 56 | Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм | ФССЦ-01.7.15.14-0166 | т | 12430 | -0,000144 | -1,79 | -0,000144 | -1,79 | -1,79 | -0,000144 | -1,79
56 | 57 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм | ФССЦ-08.3.08.02-0072 | т | 4840,65 | 0,111 | 537,31 | 0,111 | 537,31 | 537,31 | 0,111 | 537,31
57 | 58 | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | шт | 9,73 | 80 | 811,37 | 80 | 811,37 | 811,37 | 80 | 811,37
ФС2,ФС3
58 | 59 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устройство фасонных элементов цоколя) | ФЕР12-01-010-01 | 100 м2 | 7367,18 | 0,0901 | 688,74 | 0,0901 | 688,74 | 688,74 | 0,0901 | 688,74
59 | 60 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм | ФССЦ-01.7.15.06-0146 | т | 8475 | -0,0003604 | -3,05 | -0,0003604 | -3,05 | -3,05 | -0,0003604 | -3,05
60 | 61 | S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HILTI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь), оц. сталь | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.4) | шт | 2,33 | 150 | 364,30 | 150 | 364,30 | 364,3 | 150 | 364,3
Раздел 4. Восстановление пола
61 | 75 | Уплотнение грунта: щебнем | ФЕР11-01-001-02 | 100 м2 | 145,06 | 0,538 | 108,53 | 0,527 | 106,31 | 106,31 | 0,527 | 106,31 | 0.011 | 2,22
62 | 76 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 325,21 | 2,7438 | 903,02 | 2,6877 | 884,56 | 884,56 | 2,6877 | 884,56 | 0.0561 | 18,46
63 | 77 | Устройство бетонной подготовки | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 3528,33 | 0,027 | 122,93 | 0,0263 | 119,75 | 119,75 | 0,0263 | 119,75 | 0.0007 | 3,18
64 | 78 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | м3 | 560 | 2,754 | 1542,24 | 2,6826 | 1502,26 | 1502,26 | 2,6826 | 1502,26 | 0.0714 | 39,98
65 | 79 | Устройство полов бетонных толщиной: 250 мм | ФЕР11-01-014-04 | 100 м2 | 765,43 | 0,538 | 533,75 | 0,526995 | 522,82 | 522,82 | 0,526995 | 522,82 | 0.011005 | 10,93
66 | 80 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | м3 | 700 | 12,4 | 8680,00 | 12,1 | 8470,00 | 8470 | 12,1 | 8470 | 0.3 | 210
67 | 81 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | ФЕР06-03-004-12 | т | 418,83 | 0,68 | 316,40 | 0,68 | 316,40 | 316,4 | 0,68 | 316,4
68 | 82 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | т | 6266,99 | 0,68 | 4602,48 | 0,68 | 4602,48 | 4602,48 | 0,68 | 4602,48
Раздел 5. Утепление полов в осях А-Д/13
69 | 84 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | ФЕР11-01-009-01 | 100 м2 | 296,2 | 0,1721 | 68,69 | 0,1721 | 68,69 | 68,69 | 0,1721 | 68,69
70 | 85 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт | ФССЦ-12.2.05.09-0005 | м3 | 1545,81 | 0,86 | 1329,40 | 0,86 | 1329,40 | 1329,4 | 0,86 | 1329,4
Раздел 6. Устройство деформационного шва узел "Ж"
71 | 86 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | ФЕР46-08-022-03 | 100 м | 92,48 | 0,0495 | 5,26 | 0,0495 | 5,26 | 5,26 | 0,0495 | 5,26
72 | 87 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт | ФССЦ-12.2.05.09-0005 | м3 | 1545,81 | 0,15 | 231,87 | 0,15 | 231,87 | 231,87 | 0,15 | 231,87
73 | 88 | Герметик клей полиуретановый | ФССЦ-14.5.01.06-1000 | л | 85,43 | 20 | 1708,60 | 20 | 1708,60 | 1708,6 | 20 | 1708,6
Раздел 7. Ограждающие конструкции
74 | 89 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | ФЕР09-04-006-04 | 100 м2 | 7013,87 | 2,914 | 28521,68 | 2,914 | 28521,68 | 28521,68 | 2,914 | 28521,68
75 | 90 | Болты с гайками и шайбами строительные | ФССЦ-01.7.15.03-0042 | кг | 9,04 | -36,7164 | -331,92 | -36,7164 | -331,92 | -331,92 | -36,7164 | -331,92
76 | 91 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | ФССЦ-07.2.07.13-0061 | т | 10898,65 | 0,06048 | 659,15 | 0,06048 | 659,15 | 659,15 | 0,06048 | 659,15
77 | 92 | Стеновая сэндвич-панель "ТехноСтиль" 120 мм , сталь 0,5мм/0,5мм, PЕ, RAL9003/9003, ширина 1190мм, минвата ТУ, замок z-lock | ООО «Техностиль Премиум» КП №20 от 18.07.2023 (п.1.1) | м2 | 284,62 | 291,4 | 86451,53 | 291,4 | 86451,53 | 86451,53 | 291,4 | 86451,53
78 | 93 | Саморезы для крепления стеновой панели 120 мм (5,5*160) | ООО «Техностиль Премиум» КП №20 от 18.07.2023 (п.2.1) | шт | 6,64 | 100 | 692,13 | 100 | 692,13 | 692,13 | 100 | 692,13
79 | 94 | Резка стального профилированного настила | ФЕР09-05-006-01 | м реза | 3,05 | 37,6 | 151,66 | 37,6 | 151,66 | 151,66 | 37,6 | 151,66
Примыкание сэндвич-панелей к стенам по осям А/13, Д/1 (узлы "Д", "Е")
80 | 95 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный | ФЕРр53-21-2 | 100 м | 364,98 | 0,267 | 102,01 | 0,267 | 102,01 | 102,01 | 0,267 | 102,01
81 | 96 | Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм | ФССЦ-12.2.05.10-0001 | м3 | 717,98 | 0,2136 | 153,36 | 0,2136 | 153,36 | 153,36 | 0,2136 | 153,36
82 | 97 | Установка: нащельников | ФЕР09-05-009-03 | 100 м | 437,95 | 0,267 | 142,78 | 0,267 | 142,78 | 142,78 | 0,267 | 142,78
83 | 98 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием | ФССЦ-08.1.02.03-0071 | м | 64,47 | 26.7 | 1721,35 | 26,7 | 1721,35 | 1721,35 | 26,7 | 1721,35
84 | 99 | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | шт | 9,73 | 60 | 608,53 | 60 | 608,53 | 608,53 | 60 | 608,53
Раздел 8. Заполнение проёмов
85 | 100 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | ФЕР09-04-011-01 | т | 3322,74 | 0,15 | 688,10 | 0,15 | 688,10 | 688,1 | 0,15 | 688,1
86 | 101 | Распашные противопожарные ворота | ТЦ_07.1.00.00_50_7999001099_19.10.2023_01 | шт | 33071,9 | 1 | 33071,90 | 1 | 33071,90 | 33071,9 | 1 | 33071,9
Раздел 17. Устройство кровли (воостановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14)
87 | 147 | Очистка поверхности щетками | ФЕР13-06-003-01 | м2 | 7,68 | 56,7 | 575,89 | 56,7 | 575,89 | 575,89 | 56,7 | 575,89
88 | 148 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | ФЕР12-01-015-03 | 100 м2 | 942,4 | 0,624 | 608,53 | 0,624 | 608,53 | 608,53 | 0,624 | 608,53
89 | 149 | Рубероид кровельный РКП-350 | ФССЦ-12.1.02.06-0022 | м2 | 6,2 | -68,64 | -425,57 | -68,64 | -425,57 | -425,57 | -68,64 | -425,57
90 | 150 | ИЗОСПАН: B | ФССЦ-12.1.02.11-0016 | 10 м2 | 27,5 | 6,24 | 171,60 | 6,24 | 171,60 | 171,6 | 6,24 | 171,6
91 | 151 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | ФЕР12-01-013-03 | 100 м2 | 1381,01 | 0,567 | 884,60 | 0,567 | 884,60 | 884,6 | 0,567 | 884,6
92 | 152 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | ФЕР12-01-013-04 | 100 м2 | 1099,32 | 0,567 | 707,64 | 0,567 | 707,64 | 707,64 | 0,567 | 707,64
93 | 153 | Плиты минераловатные "Руф Баттс С" ROCKWOOL | ФССЦ-12.2.05.10-0005 | м3 | 906,98 | 6 | 5441,88 | 6 | 5441,88 | 5441,88 | 6 | 5441,88
94 | 154 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | ФЕР12-01-037-04 | 100 м2 | 4358,12 | 0,57 | 2572,58 | 0,57 | 2572,58 | 2572,58 | 0,57 | 2572,58
95 | 155 | Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная | ФССЦ-12.1.01.03-0039 | м2 | 12,37 | -65,55 | -810,85 | -65,55 | -810,85 | -810,85 | -65,55 | -810,85
96 | 156 | ИЗОСПАН: C | ФССЦ-12.1.02.11-0017 | 10 м2 | 42 | 6,555 | 275,31 | 6,555 | 275,31 | 275,31 | 6,555 | 275,31
97 | 157 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщина слоя 50мм) | ФЕР12-01-017-01 | 100 м2 | 436,55 | 0,57 | 334,79 | 0,57 | 334,79 | 334,79 | 0,57 | 334,79
98 | 158 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | ФЕР12-01-017-02 | 100 м2 | 11,3 | 0,57 | 304,24 | 0,57 | 304,24 | 304,24 | 0,57 | 304,24
99 | 159 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | ФССЦ-04.3.01.09-0016 | м3 | 600 | 3 | 1800,00 | 3 | 1800,00 | 1800 | 3 | 1800
100 | 160 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | ФЕР06-03-004-12 | т | 418,83 | 0,113 | 52,58 | 0,113 | 52,58 | 52,58 | 0,113 | 52,58
101 | 161 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | ФССЦ-08.1.02.17-0091 | м2 | 14,06 | 57 | 801,42 | 57 | 801,42 | 801,42 | 57 | 801,42
102 | 162 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | ФЕР12-01-016-02 | 100 м2 | 117,1 | 0,57 | 71,90 | 0,57 | 71,90 | 71,9 | 0,57 | 71,9
103 | 163 | Эмульсия битумная гидроизоляционная | ФССЦ-01.2.03.07-0022 | т | 2000 | -0,02565 | -51,30 | -0,02565 | -51,30 | -51,3 | -0,02565 | -51,3
104 | 164 | Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2 | ФССЦ-01.2.03.05-0011 | л | 8,44 | 20 | 168,80 | 20 | 168,80 | 168,8 | 20 | 168,8
105 | 165 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | ФЕР12-01-002-09 | 100 м2 | 341,95 | 0,68 | 269,46 | 0,68 | 269,46 | 269,46 | 0,68 | 269,46
106 | 166 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °C, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °C | ФССЦ-12.1.02.03-0002 | м2 | 24,7 | 68 | 1679,60 | 68 | 1679,60 | 1679,6 | 68 | 1679,6
107 | 167 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | ФССЦ-12.1.02.03-0195 | м2 | 24,94 | 68 | 1695,92 | 68 | 1695,92 | 1695,92 | 68 | 1695,92
Раздел 18. Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В")
Фартук ФС4
108 | 168 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | ФЕР12-01-004-05 | 100 м | 3856,54 | 0,178 | 719,81 | 0,178 | 719,81 | 719,81 | 0,178 | 719,81
109 | 169 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | м3 | 519,8 | -0,09078 | -47,19 | -0,09078 | -47,19 | -47,19 | -0,09078 | -47,19
110 | 170 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | ФССЦ-08.3.05.05-0053 | т | 11200 | -0,0356 | -398,72 | -0,0356 | -398,72 | -398,72 | -0,0356 | -398,72
111 | 171 | Мастика тиоколовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения | ФССЦ-14.5.04.07-0012 | кг | 74,58 | -1,1926 | -88,94 | -1,1926 | -88,94 | -88,94 | -1,1926 | -88,94
112 | 172 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | ФССЦ-07.2.07.13-0061 | т | 10898,65 | 0,0866 | 943,82 | 0,0866 | 943,82 | 943,82 | 0,0866 | 943,82
113 | 173 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200 | ФССЦ-12.2.05.05-0014 | м3 | 1588,5 | 0,5 | 794,25 | 0,5 | 794,25 | 794,25 | 0,5 | 794,25
114 | 174 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше-15 °C, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °C | ФССЦ-12.1.02.03-0055 | м2 | 38,42 | 41,202 | 1582,98 | 41,202 | 1582,98 | 1582,98 | 41,202 | 1582,98
115 | 175 | Герметик полисульфидный, тиоколовый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли | ФССЦ-14.5.01.03-0007 | кг | 24,69 | 4,251 | 104,96 | 4,251 | 104,96 | 104,96 | 4,251 | 104,96
Парапет ФС1
116 | 176 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | ФЕР12-01-010-01 | 100 м2 | 7367,18 | 0,102 | 779,70 | 0,102 | 779,70 | 779,7 | 0,102 | 779,7
117 | 177 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм | ФССЦ-01.7.15.06-0146 | т | 8475 | -0,000408 | -3,46 | -0,000408 | -3,46 | -3,46 | -0,000408 | -3,46
118 | 178 | S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HILTI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.4) | шт | 2,33 | 288 | 699,47 | 288 | 699,47 | 699,47 | 288 | 699,47
119 | 179 | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | шт | 9,73 | 45 | 456,40 | 45 | 456,40 | 456,4 | 45 | 456,4
Итого: | [6 empty] | 314354,28 |  | 268203,52 | 268203,52 |  | 268203,52 |  | 46150,76
Материалы: | [6 empty] | 268184,74 |  | 228031,66 | 228031,66 |  | 228031,66 |  | 40153,08
Машины и механизмы: | [6 empty] | 30647,83 |  | 28080,67 | 28080,67 |  | 28080,67 |  | 2567,16
ФОТ: | [6 empty] | 18365,59 |  | 14750,51 | 14750,51 |  | 14750,51 |  | 3615,08
Накладные расходы: | [6 empty] | 17855,55 |  | 14268,58 | 14268,58 |  | 14268,58 |  | 3586,97
Сметная прибыль: | [6 empty] | 9325,05 |  | 7584,97 | 7584,97 |  | 7584,97 |  | 1740,08
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 341534,88 |  | 290057,07 | 290057,07 |  | 290057,07 |  | 51477,81
Всего: | [6 empty] | 5249058.71 |  | 4371042.43 | 4371042.43 |  | 4371042.43 |  | 878016.28
НДС: | [6 empty] | 1049811.742 |  | 874208.486 | 874208.486 |  | 874208.486 |  | 175603.256
Всего с НДС: | [6 empty] | 6298870.452 |  | 5245250.916 | 5245250.916 |  | 5245250.916 |  | 1053619.536