## Журнал учета выполненных работ
Унифицированная форма № КС-6а
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  |  | (субподряда) |  | 8979.208 |  |  | тыс. руб.
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Январь 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2023г. |  |  | за Декабрь 2023г.
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | 1 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | ФЕР09-03-012-12 | т | 439.57 | 0.9 | 230.57 | [5 empty] | 0.9 | 230.57
2 | 2 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | ФЕР09-03-012-01 | т | 848.23 | 0.36 | 218.86 | [5 empty] | 0.36 | 218.86
3 | 3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 22.33 | 1.26 | 28.14 | [5 empty] | 1.26 | 28.14
4 | 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 1.26 | 3.67 | [5 empty] | 1.26 | 3.67
5 | 5 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 22.33 | 1.26 | 28.14 | [5 empty] | 1.26 | 28.14
Раздел 2. Земляное полотно железнодорожного пути
6 | 6 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | ФЕР01-01-013-32 | 1000 м3 | 4233.61 | 1.08 | 7865.01 | 1.08 | 7865.01 | 7865.01 | 1.08 | 7865.01
7 | 7 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-057-02 | 100 м3 | 1201.2 | 0.2 | 317.72 | 0.2 | 317.72 | 317.72 | 0.2 | 317.72
8 | 8 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-060-02 | 100 м3 | 463.5 | 0.1 | 61.3 | 0.1 | 61.3 | 61.3 | 0.1 | 61.3
9 | 9 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 1090 | 176994.2 | 1090 | 176994.2 | 176994.2 | 1090 | 176994.2
10 | 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479.33 | 0.008 | 5.51 | 0.008 | 5.51 | 5.51 | 0.008 | 5.51
11 | 11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-061-02 | 100 м3 | 729 | 0.02 | 19.28 | 0.02 | 19.28 | 19.28 | 0.02 | 19.28
12 | 12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348.46 | 0.08 | 39.09 | 0.08 | 39.09 | 39.09 | 0.08 | 39.09
Раздел 3. Устройство основания строения пути
13 | 13 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (толщина слоя 200мм) | ФЕР27-04-003-01 | 1000 м2 | 5739.5 | 0.92 | 7539.23 | 0.90375 | 7406.06 | 7406.06 | 0.90375 | 7406.06 | 0.01625 | 133.17
14 | 14 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | ФЕР27-04-003-08 | 1000 м2 | 119.54 | 0.92 | 1264.73 | 0.90375 | 1242.39 | 1242.39 | 0.90375 | 1242.39 | 0.01625 | 22.34
15 | 15 | ПГС фракция 20х40 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 106.72 | 279.68 | 30205.62 | 274.74 | 29672.1 | 29672.1 | 274.74 | 29672.1 | 4.94 | 533.52
16 | 16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | ФЕР27-04-001-01 | 100 м3 | 3390.48 | 1.68 | 8156.74 | 1.5394 | 7474.09 | 7474.09 | 1.5394 | 7474.09 | 0.1406 | 682.65
17 | 17 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 99.98 | 184.8 | 18698.02 | 169.334 | 17133.17 | 17133.17 | 169.334 | 17133.17 | 15.466 | 1564.85
18 | 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459.07 | 1.94 | 15170.84 | 1.94 | 15170.84 | 15170.84 | 1.94 | 15170.84
19 | 19 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 325.21 | 244.44 | 80448.26 | 244.44 | 80448.26 | 80448.26 | 244.44 | 80448.26
20 | 20 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных / прим. подушка под рельсы | ФЕР30-01-001-01 | 100 м3 | 2360.1 | 1.21 | 2855.72 | 1.1299 | 2666.68 | 2666.68 | 1.1299 | 2666.68 | 0.0801 | 189.04
21 | 21 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 493.16 | 168.19 | 83939.92 | 157.0561 | 78383.23 | 78383.23 | 157.0561 | 78383.23 | 11.1339 | 5556.69
22 | 22 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) | ФЕР27-06-029-01 | 1000 м2 | 8536.13 | 0.92 | 10917.65 | [5 empty] | 0.92 | 10917.65
23 | 23 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | ФЕР27-06-030-01 | 1000 м2 | 261.12 | 0.92 | 687.6 | [5 empty] | 0.92 | 687.6
24 | 24 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II | ФССЦ-04.2.01.02-0008 | т | 483.02 | 123.17 | 59493.57 | [5 empty] | 123.17 | 59493.57
25 | 25 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | ФЕР27-02-010-02 | 100 м | 4353.58 | 1 | 4575.97 | 0.62 | 2837.1 | 2837.1 | 0.62 | 2837.1 | 0.38 | 1738.87
26 | 26 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | шт | 63.12 | 100 | 6312 | 62 | 3913.44 | 3913.44 | 62 | 3913.44 | 38 | 2398.56
Раздел 4. Устройство верхнего строения пути
27 | 27 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | ФЕР28-01-004-11 | км пути | 1380255.77 | 0.078 | 109235.31 | 0.078 | 109235.31 | 109235.31 | 0.078 | 109235.31
28 | 28 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0041 | т | 5160 | -8.0605 | -41592.28 | -8.0605 | -41592.28 | -41592.28 | -8.0605 | -41592.28
29 | 29 | Рельсы Р-50 L=12.5 м (справочно 16 шт.) | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.1) | т | 17488.77 | 10.36 | 183357.86 | 10.36 | 183357.86 | 183357.86 | 10.36 | 183357.86
30 | 30 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | шт | 188.1 | -143.52 | -26996.11 | -143.52 | -26996.11 | -26996.11 | -143.52 | -26996.11
31 | 31 | Полушпала железобетонная ПШП-310 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.2) | шт | 418.71 | 284 | 120340.6 | 284 | 120340.6 | 120340.6 | 284 | 120340.6
32 | 32 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-50 | ФССЦ-25.1.05.02-0005 | т | 4900 | -2.0202 | -9898.98 | -2.0202 | -9898.98 | -9898.98 | -2.0202 | -9898.98
33 | 33 | Подкладка КБ-50, с/г (справочно 284 шт.) | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.3) | т | 10620.92 | 1.945 | 20905.58 | 1.945 | 20905.58 | 20905.58 | 1.945 | 20905.58
34 | 34 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | т | 10948 | -0.43056 | -4713.77 | -0.43056 | -4713.77 | -4713.77 | -0.43056 | -4713.77
35 | 35 | Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 568 шт.) | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.4) | т | 19914.22 | 0.569 | 11467.17 | 0.569 | 11467.17 | 11467.17 | 0.569 | 11467.17
36 | 36 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 11859 | -0.26832 | -3182.01 | -0.26832 | -3182.01 | -3182.01 | -0.26832 | -3182.01
37 | 37 | Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 568 шт.) | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.5) | т | 20884.4 | 0.713 | 15069.26 | 0.713 | 15069.26 | 15069.26 | 0.713 | 15069.26
Раздел 5. Устройство фундаментов
ФМ1 Фундамент под опору троллей - 4шт
38 | 38 | Устройство бетонной подготовки | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 3528.33 | 0.0192 | 87.42 | [5 empty] | 0.0192 | 87.42
39 | 39 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | м3 | 560 | 1.9584 | 1096.48 | [5 empty] | 1.958 | 1096.48
40 | 40 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | ФЕР06-01-001-05 | 100 м3 | 12384.43 | 0.072 | 1106.35 | [5 empty] | 0.072 | 1106.35
41 | 41 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | т | 6213.48 | 0.0328 | 203.8 | [5 empty] | 0.0328 | 203.8
42 | 42 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | т | 5584.58 | 0.147 | 820.93 | [5 empty] | 0.147 | 820.93
43 | 43 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | т | 5488.69 | 0.084 | 461.05 | [5 empty] | 0.084 | 461.05
44 | 44 | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов | ФЕР06-02-001-08 | 100 м3 | 3380.4 | 0.072 | 299.09 | [5 empty] | 0.072 | 299.09
45 | 45 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов | ФЕР06-02-001-07 | 100 м3 | 852.95 | 0.072 | 74.43 | [5 empty] | 0.072 | 74.43
46 | 46 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725.69 | 7.308 | 5303.34 | [5 empty] | 7.308 | 5303.34
47 | 47 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8 | м3 | 725.69 | 7.308 | 141.57 | [5 empty] | 7.308 | 141.57
48 | 48 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | ФЕР06-03-004-03 | т | 11809.11 | 0.13244 | 1612.95 | [5 empty] | 0.13244 | 1612.95
49 | 49 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | ФССЦ-08.4.01.01-0022 | т | 10100 | -0.13244 | -1337.64 | [5 empty] | -0.13244 | -1337.64
50 | 50 | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами | ФССЦ-01.7.15.03-0001 | т | 19803.65 | 0.10832 | 2145.13 | [5 empty] | 0.10832 | 2145.13
51 | 51 | Сталь угловая | ФССЦ-08.3.08.03-0011 | т | 5763 | 0.02416 | 139.23 | [5 empty] | 0.02416 | 139.23
52 | 52 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0.3584 | 154.96 | [5 empty] | 0.3584 | 154.96
53 | 53 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | т | 43982.4 | 0.086016 | 3783.19 | [5 empty] | 0.086016 | 3783.19
54 | 54 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885.47 | 0.005734 | 68.15 | [5 empty] | 0.005734 | 68.15
ФМ2 Фундамент аппарели - 4шт
55 | 55 | Устройство бетонной подготовки | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 3528.33 | 0.018 | 81.96 | [5 empty] | 0.018 | 81.96
56 | 56 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | м3 | 560 | 1.836 | 1028.16 | [5 empty] | 1.836 | 1028.16
57 | 57 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | ФЕР06-01-001-05 | 100 м3 | 12384.43 | 0.036 | 553.18 | [5 empty] | 0.036 | 553.18
58 | 58 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | т | 6213.48 | 0.0684 | 425 | [5 empty] | 0.0684 | 425
59 | 59 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | т | 5584.58 | 0.263 | 1468.74 | [5 empty] | 0.263 | 1468.74
60 | 60 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725.69 | 3.654 | 2651.67 | [5 empty] | 3.654 | 2651.67
61 | 61 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8 | м3 | 725.69 | 3.654 | 70.78 | [5 empty] | 3.654 | 70.78
62 | 62 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов | ФЕР06-02-001-07 | 100 м3 | 852.95 | 0.036 | 37.21 | [5 empty] | 0.036 | 37.21
63 | 63 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции | ФЕР06-03-004-04 | т | 10494.85 | 0.28432 | 3020.2 | [5 empty] | 0.28432 | 3020.2
64 | 64 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/ прим. доп.пластина | ФЕР09-01-002-04 | т | 2031.62 | 0.04432 | 120.26 | [5 empty] | 0.04432 | 120.26
65 | 65 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | ФССЦ-01.7.15.03-0035 | кг | 24.97 | 13.45 | 335.85 | [5 empty] | 13.45 | 335.85
66 | 66 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | ФССЦ-07.2.07.12-0011 | т | 11255 | 0.04432 | 498.82 | [5 empty] | 0.04432 | 498.82
67 | 67 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | ФЕР46-08-044-02 | м2 | 2.28 | 22.8 | 51.98 | [5 empty] | 22.8 | 51.98
68 | 68 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0.228 | 98.58 | [5 empty] | 0.228 | 98.58
69 | 69 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | т | 43982.4 | 0.03192 | 1403.92 | [5 empty] | 0.03192 | 1403.92
70 | 70 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885.47 | 0.00684 | 81.3 | [5 empty] | 0.00684 | 81.3
71 | 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | ФЕР13-03-002-17 | 100 м2 | 1364.91 | 0.131 | 181.4 | [5 empty] | 0.131 | 181.4
72 | 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | ФЕР13-03-004-28 | 100 м2 | 1993 | 0.131 | 262.44 | [5 empty] | 0.131 | 262.44
Раздел 6. Опоры троллей
М/конструкции опор ОП1 4 шт.
73 | 73 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т | ФЕР09-03-039-03 | т | 753.34 | 2.252 | 2282.26 | [5 empty] | 2.252 | 2282.26
74 | 74 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | ФССЦ-07.2.07.12-0033 | т | 9929.8 | 2.252 | 22361.91 | [5 empty] | 2.252 | 22361.91
75 | 75 | Устройство подливки толщиной 20 мм (толщина слоя 80мм) | ФЕР06-03-002-01 | 100 м2 | 566.68 | 0.011 | 7.64 | [5 empty] | 0.011 | 7.64
76 | 76 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 | ФЕР06-03-002-02 | 100 м2 | 158.46 | 0.011 | 12.94 | [5 empty] | 0.011 | 12.94
77 | 77 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400) | ФССЦ-04.1.02.05-0031 | м3 | 900.35 | 1.1 | 990.39 | [5 empty] | 1.1 | 990.39
78 | 78 | Обетонирование: колонн | ФЕР46-01-008-01 | м3 | 674.32 | 0.84 | 566.43 | [5 empty] | 0.84 | 566.43
79 | 79 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | м3 | 592.76 | 0.8568 | 507.88 | [5 empty] | 0.8568 | 507.88
80 | 80 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | ФССЦ-04.1.02.05-0006 Надбавка на W6 | м3 | 592.76 | 0.8568 | 15.46 | [5 empty] | 0.8568 | 15.46
Фермы Ф1 - 2шт; Ф2 - 1шт
81 | 81 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | ФЕР09-03-012-01 | т | 848.23 | 2.563 | 2960.02 | [5 empty] | 2.563 | 2960.02
82 | 82 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т | ФССЦ-07.2.07.04-0004 | т | 10480 | 2.563 | 26860.24 | [5 empty] | 2.563 | 26860.24
Антикоррозионная защита
83 | 83 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ФЕР13-03-002-04 | 100 м2 | 217.81 | 1.19 | 475.53 | [5 empty] | 1.19 | 475.53
84 | 84 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 | 163.49 | 1.19 | 416.27 | [5 empty] | 1.19 | 416.27
85 | 85 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | ФЕР13-03-004-28 | 100 м2 | 1993 | 0.086 | 172.54 | [5 empty] | 0.086 | 172.54
Раздел 7. Устройство водостока
Песколовка ПЛ1
86 | 86 | Устройство бетонной подготовки | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 3528.33 | 0.0011 | 5.01 | [5 empty] | 0.0011 | 5.01
87 | 87 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | м3 | 560 | 0.1122 | 62.83 | [5 empty] | 0.1122 | 62.83
88 | 88 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений | ФЕР06-13-001-03 | 100 м3 | 32255.84 | 0.005 | 210.17 | [5 empty] | 0.005 | 210.17
89 | 89 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725.69 | 0.5075 | 368.29 | [5 empty] | 0.5075 | 368.29
90 | 90 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8 | м3 | 725.69 | 0.5075 | 9.83 | [5 empty] | 0.5075 | 9.83
91 | 91 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм | ФССЦ-08.1.02.17-0097 | м2 | 23.76 | 6 | 142.56 | [5 empty] | 6 | 142.56
92 | 92 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | т | 6213.48 | 0.00059 | 3.67 | [5 empty] | 0.00059 | 3.67
93 | 93 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | ФЕР06-03-004-08 | т | 906.9 | 0.203 | 248.69 | [5 empty] | 0.203 | 248.69
94 | 94 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм | ФССЦ-23.1.02.04-0007 | шт | 1326.65 | 1 | 1326.65 | [5 empty] | 1 | 1326.65
95 | 95 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | ФЕР06-03-004-09 | т | 1824.5 | 0.00272 | 6.57 | [5 empty] | 0.00272 | 6.57
96 | 96 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | ФССЦ-08.4.01.02-0012 | т | 9749.45 | 0.00272 | 26.52 | [5 empty] | 0.00272 | 26.52
Водоотводной лоток
97 | 97 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т/прим. лоток вес 430 кг | ФЕР07-05-001-01 | 100 шт | 2838.49 | 0.12 | 340.62 | [5 empty] | 0.12 | 340.62
98 | 98 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У24 бетонный с уклоном 4760.8М/24 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.1) | шт | 3771.75 | 1 | 3931.52 | [5 empty] | 1 | 3931.52
99 | 99 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У27 бетонный с уклоном 4760.8М/27 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.2) | шт | 3771.75 | 1 | 3931.52 | [5 empty] | 1 | 3931.52
100 | 100 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У28 бетонный с уклоном 4760.8М/28 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.3) | шт | 3771.75 | 1 | 3931.52 | [5 empty] | 1 | 3931.52
101 | 101 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У29 бетонный с уклоном 4760.8М/29 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.4) | шт | 3771.75 | 1 | 3931.52 | [5 empty] | 1 | 3931.52
102 | 102 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У33 бетонный с уклоном 4760.8М/33 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.5) | шт | 3693.93 | 1 | 3850.4 | [5 empty] | 1 | 3850.4
103 | 103 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У34 бетонный с уклоном 4760.8М/34 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.6) | шт | 3693.93 | 1 | 3850.4 | [5 empty] | 1 | 3850.4
104 | 104 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У35 бетонный с уклоном 4760.8М/35 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.7) | шт | 3693.93 | 1 | 3850.4 | [5 empty] | 1 | 3850.4
105 | 105 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У39 бетонный с уклоном 4760.8М/39 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.8) | шт | 3693.93 | 1 | 3850.4 | [5 empty] | 1 | 3850.4
106 | 106 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У40 бетонный с уклоном 4760.8М/40 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.9) | шт | 3693.93 | 1 | 3850.4 | [5 empty] | 1 | 3850.4
107 | 107 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У41 бетонный с уклоном 4760.8М/41 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.10) | шт | 3616.32 | 1 | 3769.51 | [5 empty] | 1 | 3769.51
108 | 108 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У45 бетонный с уклоном 4760.8М/45 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.11) | шт | 3616.32 | 1 | 3769.51 | [5 empty] | 1 | 3769.51
109 | 109 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 бетонный с уклоном 4760.8М/46 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.12) | шт | 3616.32 | 1 | 3769.51 | [5 empty] | 1 | 3769.51
110 | 110 | Установка металлических решеток приямков | ФЕР08-02-007-03 | т | 1314.04 | 0.39 | 588.29 | [5 empty] | 0.39 | 588.29
111 | 111 | Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.13) | шт | 967.22 | 26 | 26212.98 | [5 empty] | 26 | 26212.98
112 | 112 | Болт М12*50 ГОСТ 7798-70 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.14) | шт | 2.25 | 96 | 225.15 | [5 empty] | 96 | 225.15
113 | 113 | Гайка М12 DIN 557 квадрат | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.15) | шт | 2.25 | 96 | 225.15 | [5 empty] | 96 | 225.15
114 | 114 | Монтаж защитных ограждений оборудования | ФЕР09-03-040-01 | т | 994.62 | 0.0882 | 111.73 | [5 empty] | 0.0882 | 111.73
115 | 115 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм | ФССЦ-08.3.05.02-0057 | т | 6712.55 | 0.0882 | 592.05 | [5 empty] | 0.0882 | 592.05
116 | 116 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм | ФЕР22-01-011-07 | км | 21207.63 | 0.00956 | 273.27 | [5 empty] | 0.00956 | 273.27
117 | 117 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | ФССЦ-23.5.02.02-0096 | м | 376.6 | 9.6556 | 3636.3 | [5 empty] | 9.6556 | 3636.3
118 | 118 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | ФЕР13-03-002-17 | 100 м2 | 1364.91 | 0.175 | 243.26 | [5 empty] | 0.175 | 243.26
119 | 119 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | ФЕР13-03-004-28 | 100 м2 | 1993 | 0.175 | 351.09 | [5 empty] | 0.175 | 351.09
Итого: | [6 empty] | 1057728.67 |  | 805642.1 | 805642.1 |  | 805642.1 |  | 252086.57
Материалы: | [6 empty] | 988256.81 |  | 757547.09 | 757547.09 |  | 757547.09 |  | 230709.72
Машины и механизмы: | [6 empty] | 58998.02 |  | 43124.32 | 43124.32 |  | 43124.32 |  | 15873.7
ФОТ: | [6 empty] | 14066.83 |  | 7697.96 | 7697.96 |  | 7697.96 |  | 6368.87
Накладные расходы: | [6 empty] | 16755.04 |  | 9988.22 | 9988.22 |  | 9988.22 |  | 6766.82
Сметная прибыль: | [6 empty] | 10325.85 |  | 6382.83 | 6382.83 |  | 6382.83 |  | 3943.02
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 1084809.56 |  | 822013.15 | 822013.15 |  | 822013.15 |  | 262796.41
Всего: | [6 empty] | 12262996.14 |  | 8979207.57 | 8979207.57 |  | 8979207.57 |  | 3283788.57
НДС: | [6 empty] | 2452599.228 |  | 1795841.514 | 1795841.514 |  | 1795841.514 |  | 656757.714
Всего с НДС: | [6 empty] | 14715595.368 |  | 10775049.084 | 10775049.084 |  | 10775049.084 |  | 3940546.284