## Лист2
Приложение № 1 к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ № _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.
Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».
Пути железнодорожные
№п/п | Наменование вида работ | Ед.изм. | Объем работ по смете |  |  |  | Ссылка на чертежи | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
|  |  | по смете | раннее запроцентованный | Фактически выполненный | Дополнительный

## Журнал учета выполненных работ
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
наименование, адрес
Объект: Наружные сети водоснабжения и канализации
наименование
|  |  | на | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Март 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Февраль 2024г. |  |  | за Февраль 2024г.
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 2. Хозбытовая канализация (уч. 10-10А)
Демонтажные работы
1 | 49 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм | ФЕРр66-2-4 | 100 м | 1097,69 | 0,31 | 340,28 | 0,31 | 340,28 | 340,28 | 0,31 | 340,28
2 | 50 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42,98 | 0,496 | 21,32 | 0,496 | 21,32 | 21,32 | 0,496 | 21,32
3 | 51 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 0,29 | 47,09 | 0,29 | 47,09 | 47,09 | 0,29 | 47,09
Земляные работы
4 | 52 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | ФЕР01-01-009-14 | 1000 м3 | 2550 | 0,292 | 1284,44 | 0,074 | 325,51 | 325,51 | 0,074 | 325,51 | 0,218 | 958,93
5 | 53 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-14 | 1000 м3 | 3669 | 0,076 | 479,70 | 0,026 | 164,10 | 164,1 | 0,026 | 164,1 | 0,05 | 315,6
6 | 54 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка | ФЕР01-02-057-02 | 100 м3 | 1201,2 | 0,09 | 171,57 | 0,031 | 59,10 | 59,1 | 0,031 | 59,1 | 0,059 | 112,47
7 | 55 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479,33 | 0,214 | 147,45 | 0,074 | 50,99 | 50,99 | 0,074 | 50,99 | 0,14 | 96,46
8 | 57 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-061-01 | 100 м3 | 663,75 | 0,695 | 610,08 | 0,203 | 178,20 | 178,2 | 0,203 | 178,2 | 0,492 | 431,88
9 | 58 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 99,98 | 76,45 | 7735,19 | 22,33 | 2259,34 | 2259,34 | 22,33 | 2259,34 | 54,12 | 5475,85
10 | 59 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 76 | 12340,88 | 29,24 | 4747,99 | 4747,99 | 29,24 | 4747,99 | 46,76 | 7592,89
Устройство футляров
11 | 60 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | ФЕР22-01-015-02 | 100 м | 2234,82 | 0,186 | 578,53 | 0,083 | 258,16 | 258,16 | 0,083 | 258,16 | 0,103 | 320,37
12 | 61 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | ФССЦ-23.5.02.02-0109 | м | 501,48 | 18,786 | 9420,80 | 8,383 | 4203,91 | 4203,91 | 8,383 | 4203,91 | 10,403 | 5216,89
13 | 62 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | ФЕР22-02-006-09 | км | 4010,3 | 0,0186 | 94,90 | 0,008 | 40,81 | 40,81 | 0,008 | 40,81 | 0,0106 | 54,09
14 | 63 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | ФЕР22-02-005-09 | км | 3305,98 | 0,0186 | 78,88 | 0,008 | 33,92 | 33,92 | 0,008 | 33,92 | 0,0106 | 44,96
15 | 64 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | т | 43982,4 | 0,023 | 1011,60 | 0,0098 | 431,03 | 431,03 | 0,0098 | 431,03 | 0,0132 | 580,57
16 | 65 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | м2 | 12,37 | 1,8228 | 22,55 | 0,784 | 9,70 | 9,7 | 0,784 | 9,7 | 1,0388 | 12,85
17 | 66 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | ФЕР22-05-005-02 | 100 м трубы, уложенной в футляр | 1416,61 | 0,186 | 313,74 | 0,083 | 140,00 | 140 | 0,083 | 140 | 0,103 | 173,74
18 | 67 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | шт | 4,62 | 3 | 13,86 | 3 | 13,86 | 13,86 | 3 | 13,86
19 | 68 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | ФЕРр66-38-3 | м3 | 603,35 | 1,54 | 929,17 | 0,72 | 434,41 | 434,41 | 0,72 | 434,41 | 0,82 | 494,76
20 | 69 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | м3 | 463,3 | -1,5631 | -724,18 | -0,731 | -338,67 | -338,67 | -0,731 | -338,67 | -0,8321 | -385,51
21 | 70 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | м3 | 519,8 | 1,5631 | 812,50 | 0,731 | 379,97 | 379,97 | 0,731 | 379,97 | 0,8321 | 432,53
Прокладка трубопровода
22 | 71 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | ФЕР23-01-001-01 | 10 м3 | 112,13 | 0,28 | 42,45 | 0,28 | 42,45 | 42,45 | 0,28 | 42,45
23 | 72 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 99,98 | 3,08 | 311,63 | 3,08 | 311,63 | 311,63 | 3,08 | 311,63
24 | 75 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ прим.110 | ФЕР23-01-020-01 | 100 м | 221,66 | 0,31 | 90,65 | 0,31 | 90,65 | 90,65 | 0,31 | 90,65
25 | 76 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 110 мм | ФССЦ-24.3.04.05-0027 | м | 71,06 | 31 | 2202,86 | 31 | 2202,86 | 2202,86 | 31 | 2202,86
26 | 77 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | ФЕР16-07-006-02 | шт | 26,71 | 2 | 53,42 | 2 | 53,42 | 53,42 | 2 | 53,42
27 | 78 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | ФССЦ-24.3.05.07-0015 | шт | 171,49 | 2 | 342,98 | 2 | 342,98 | 342,98 | 2 | 342,98
Итого: | [6 empty] | 675364.18 |  | 16845.01 | 16845.01 |  | 16845.01 |  | 658519.17
Материалы: | [6 empty] | 599270.36 |  | 15066.66 | 15066.66 |  | 15066.66 |  | 584203.7
Машины и механизмы: | [6 empty] | 43824.08 |  | 871.48 | 871.48 |  | 871.48 |  | 42952.6
ФОТ: | [6 empty] | 37759.35 |  | 1014.6 | 1014.6 |  | 1014.6 |  | 36744.75
Накладные расходы: | [6 empty] | 36923.19 |  | 1003.91 | 1003.91 |  | 1003.91 |  | 35919.28
Сметная прибыль: | [6 empty] | 16767.02 |  | 484.67 | 484.67 |  | 484.67 |  | 16282.35
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 729054.39 |  | 18333.59 | 18333.59 |  | 18333.59 |  | 710720.8
Всего: | [6 empty] | 10651202.14 |  | 281591.55 | 281591.55 |  | 281591.55 |  | 10369610.59
НДС: | [6 empty] | 2130240.428 |  | 56318.31 | 56318.31 |  | 56318.31 |  | 2073922.118
Всего с НДС: | [6 empty] | 12781442.568 |  | 337909.86 | 337909.86 |  | 337909.86 |  | 12443532.708