## Журнал учета выполненных работ
[11 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
наименование, адрес
Объект: Трансбордер
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Март 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Февраль 2024г. |  |  | за Февраль 2024г.
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2)
Земляные работы
1 | 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-003-08 | 1000 м3 | 2293,97 | 0,027 | 71,23 | 0,00417 | 11,00 | 11 | 0,00417 | 11 | 0,02283 | 60,23
2 | 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-08 | 1000 м3 | 3111,64 | 0,033 | 147,54 | 0,033 | 147,54 | 147,54 | 0,033 | 147,54
3 | 3 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | ФЕР01-01-007-02 | 1000 м3 | 2750 | 0,168 | 531,30 | 0,15908 | 503,09 | 503,09 | 0,15908 | 503,09 | 0,00892000000000001 | 28,21
4 | 4 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-057-02 | 100 м3 | 1201,2 | 0,02 | 33,15 | 0,0076 | 12,60 | 12,6 | 0,0076 | 12,6 | 0,0124 | 20,55
5 | 5 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | ФЕР01-02-055-08 | 100 м3 | 2212,32 | 1,6831 | 4924,40 | 0,0292 | 85,43 | 85,43 | 0,0292 | 85,43 | 1,6539 | 4838,97
6 | 7 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 33 | 5358,54 | 33 | 5358,54 | 5358,54 | 33 | 5358,54
7 | 8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479,33 | 0,36 | 198,44 | 0,13671 | 75,36 | 75,36 | 0,13671 | 75,36 | 0,22329 | 123,08
8 | 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-061-02 | 100 м3 | 729 | 0,28 | 234,74 | 0,28 | 234,74 | 234,74 | 0,28 | 234,74
9 | 10 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 99,98 | 9 | 910,62 | 9 | 910,62 | 910,62 | 9 | 910,62
Устройство основания
10 | 11 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | ФЕР08-01-002-02 | м3 | 15,41 | 0,8 | 14,14 | 0,8 | 14,14 | 14,14 | 0,8 | 14,14
11 | 12 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 325,21 | 0,92 | 302,78 | 0,92 | 302,78 | 302,78 | 0,92 | 302,78
12 | 13 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | ФЕР23-01-001-01 | 10 м3 | 112,13 | 0,3 | 38,69 | 0,27 | 34,81 | 34,81 | 0,27 | 34,81 | 0,03 | 3,88
13 | 14 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 99,98 | 3,3 | 333,89 | 2,97 | 300,50 | 300,5 | 2,97 | 300,5 | 0,33 | 33,39
Трубопровод
14 | 15 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | ФЕР23-01-020-03 | 100 м | 738,15 | 0,29 | 245,66 | 0,29 | 245,66 | 245,66 | 0,29 | 245,66
15 | 16 | Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 250/282 мм | ФССЦ-24.3.02.04-0002 | м | 238,07 | 29 | 6904,03 | 29 | 6904,03 | 6904,03 | 29 | 6904,03
Колодец-перепадной
16 | 17 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | ФЕР23-03-001-07 | 10 м3 | 6191,32 | 0,625 | 4080,67 | 0,566 | 3695,46 | 3695,46 | 0,566 | 3695,46 | 0,0590000000000001 | 385,21
17 | 19 | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | ФССЦ-05.1.06.09-0010 | шт | 873,72 | 1 | 873,72 | 1 | 873,72 | 873,72 | 1 | 873,72
18 | 20 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | шт | 593,85 | 1 | 593,85 | 1 | 593,85 | 593,85 | 1 | 593,85
19 | 21 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | шт | 901,16 | 3 | 2703,48 | 3 | 2703,48 | 2703,48 | 3 | 2703,48
20 | 22 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | шт | 31,43 | 1 | 31,43 | 1 | 31,43 | 31,43 | 1 | 31,43
21 | 23 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-Д-1-60 | ФССЦ-08.1.02.06-0032 | шт | 596,04 | 1 | 596,04 | 1 | 596,04 | 596,04 | 1 | 596,04
22 | 24 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | т | 7571 | 0,02682 | 203,05 | 0,026 | 196,85 | 196,85 | 0,026 | 196,85 | 0,000820000000000001 | 6,2
23 | 25 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 280 мм | ФССЦ-24.3.05.07-0018 | шт | 282,84 | 1 | 282,84 | 1 | 282,84 | 282,84 | 1 | 282,84
24 | 26 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0,375 | 141,36 | 0,348 | 131,19 | 131,19 | 0,348 | 131,19 | 0,027 | 10,17
25 | 27 | Мастика битумная «Еша» применит. | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597,69 | 0,075 | 1619,83 | 0,07 | 1511,84 | 1511,84 | 0,07 | 1511,84 | 0,00499999999999999 | 107,99
26 | 28 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885,47 | 0,012 | 142,63 | 0,011 | 130,74 | 130,74 | 0,011 | 130,74 | 0,001 | 11,89
27 | 29 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений/ стенка рассекатель | ФЕР06-13-001-03 | 100 м3 | 32255,84 | 0,005 | 180,36 | 0,005 | 180,36 | 180,36 | 0,005 | 180,36
28 | 30 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.02-0009 | м3 | 850,61 | 0,5075 | 431,68 | 0,5075 | 431,68 | 431,68 | 0,5075 | 431,68
Итого: | [6 empty] | 87469.63 |  | 26500.32 | 26500.32 |  | 26500.32 |  | 60969.31
Материалы: | [6 empty] | 71701.45 |  | 23418.61 | 23418.61 |  | 23418.61 |  | 48282.84
Машины и механизмы: | [6 empty] | 5750.84 |  | 2005.72 | 2005.72 |  | 2005.72 |  | 3745.12
ФОТ: | [6 empty] | 10654.73 |  | 1341.33 | 1341.33 |  | 1341.33 |  | 9313.4
Накладные расходы: | [6 empty] | 10132.78 |  | 1431.7 | 1431.7 |  | 1431.7 |  | 8701.08
Сметная прибыль: | [6 empty] | 4364.95 |  | 707.85 | 707.85 |  | 707.85 |  | 3657.1
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 101967.36 |  | 28639.87 | 28639.87 |  | 28639.87 |  | 73327.49
Всего: | [6 empty] | 2048814.66 |  | 421247.49 | 421247.49 |  | 421247.49 |  | 1627567.17
НДС: | [6 empty] | 409762.932 |  | 84249.498 | 84249.498 |  | 84249.498 |  | 325513.434
Всего с НДС: | [6 empty] | 2458577.592 |  | 505496.988 | 505496.988 |  | 505496.988 |  | 1953080.604