## Журнал учета выполненных работ
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
наименование, адрес
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Март 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Февраль 2024г. |  |  | за Февраль 2024г.
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Земляные работы
Под теплотрассу и камеру
1 | 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-003-08 | 1000 м3 | 2293,97 | 0,981 | 3227,12 | 0,25679 | 844,74 | 844,74 | 0,25679 | 844,74 | 0,72421 | 2382,38
2 | 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-08 | 1000 м3 | 3111,64 | 0,083 | 370,36 | 0,083 | 370,36 | 370,36 | 0,083 | 370,36
3 | 3 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | ФЕР01-02-056-08 | 100 м3 | 2480,48 | 1,5322 | 5026,28 | 0,0979 | 321,15 | 321,15 | 0,0979 | 321,15 | 1,4343 | 4705,13
4 | 4 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 83 | 13477,54 | 83 | 13477,54 | 13477,54 | 83 | 13477,54
5 | 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | ФЕР01-01-033-01 | 1000 м3 | 410,94 | 0,338 | 199,67 | 0,17212 | 101,68 | 101,68 | 0,17212 | 101,68 | 0,16588 | 97,99
6 | 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348,46 | 0,338 | 165,16 | 0,17212 | 84,10 | 84,1 | 0,17212 | 84,1 | 0,16588 | 81,06
Под водоприемный колодец и вент.шахту
7 | 8 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-003-08 | 1000 м3 | 2293,97 | 0,218 | 717,14 | 0,065 | 213,82 | 213,82 | 0,065 | 213,82 | 0,153 | 503,32
8 | 9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-08 | 1000 м3 | 3111,64 | 0,009 | 40,16 | 0,00879 | 39,22 | 39,22 | 0,00879 | 39,22 | 0,00021 | 0,94
9 | 10 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | ФЕР01-02-056-08 | 100 м3 | 2480,48 | 0,0381 | 124,98 | 0,03 | 98,41 | 98,41 | 0,03 | 98,41 | 0,0081 | 26,57
10 | 11 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 8,79 | 1427,32 | 8,79 | 1427,32 | 1427,32 | 8,79 | 1427,32
11 | 12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | ФЕР01-01-033-01 | 1000 м3 | 410,94 | 0,17 | 100,42 | 0,086 | 50,80 | 50,8 | 0,086 | 50,8 | 0,084 | 49,62
12 | 13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348,46 | 0,17 | 83,07 | 0,086 | 42,03 | 42,03 | 0,086 | 42,03 | 0,084 | 41,04
13 | 14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-061-01 | 100 м3 | 663,75 | 0,43 | 377,46 | 0,08 | 70,22 | 70,22 | 0,08 | 70,22 | 0,35 | 307,24
Раздел 3. Устройство непроходных каналов
14 | 33 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | ФЕР08-01-002-02 | м3 | 15,41 | 5,63 | 119,43 | 5,63 | 119,43 | 119,43 | 5,63 | 119,43
15 | 34 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 325,21 | 6,475 | 2131,00 | 6,475 | 2131,00 | 2131 | 6,475 | 2131
16 | 35 | Обеспыливание поверхности | ФЕР13-06-004-01 | м2 | 0,93 | 171.64 | 217,62 | 153,62 | 194,77 | 194,77 | 153,62 | 194,77 | 18,02 | 22,85
17 | 40 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | ФЕР07-06-001-01 | 100 м3 | 17176,76 | 0,1566 | 3348,21 | 0,1566 | 3348,21 | 3348,21 | 0,1566 | 3348,21
18 | 41 | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30 | ФССЦ-01.2.01.02-0042 | т | 1412,5 | -0,53244 | -752,07 | -0,53244 | -752,07 | -752,07 | -0,53244 | -752,07
19 | 42 | Мастика КТ гидроизоляционная | ФССЦ-01.2.03.03-0124 | кг | 15,53 | 120,15 | 1865,93 | 120,15 | 1865,93 | 1865,93 | 120,15 | 1865,93
20 | 38 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597,69 | 0,043 | 928,70 | 0,043 | 928,70 | 928,7 | 0,043 | 928,7
21 | 39 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885,47 | 0,12015 | 1428,04 | 0,12015 | 1428,04 | 1428,04 | 0,12015 | 1428,04
22 | 43 | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг / прим. Лоток Л11-15/2 | ФССЦ-05.1.01.10-0077 | шт | 2710,56 | 11 | 14908,08 | 11 | 14908,08 | 14908,08 | 11 | 14908,08
23 | 45 | Плиты перекрытия П12д-15, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг | ФССЦ-05.1.06.09-0057 | шт | 213,7 | 43 | 9189,10 | 43 | 9189,10 | 9189,1 | 43 | 9189,1
24 | 46 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | м3 | 519,8 | 0,65 | 337,87 | 0,045 | 23,39 | 23,39 | 0,045 | 23,39 | 0,605 | 314,48
25 | 47 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | ФЕР07-02-002-01 | 100 м3 | 22115,99 | 0,007 | 214,82 | 0,007 | 214,82 | 214,82 | 0,007 | 214,82
26 | 48 | Опорные подушки ОП 5 (бетон B15, объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг) | ФССЦ-05.1.08.09-0005 | шт | 128,71 | 14 | 1801,94 | 14 | 1801,94 | 1801,94 | 14 | 1801,94
27 | 49 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | ФЕР46-03-017-01 | м3 | 1010,45 | 0,02 | 21,59 | 0,02 | 21,59 | 21,59 | 0,02 | 21,59
28 | 50 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725,69 | 0,0208 | 15,09 | 0,0208 | 15,09 | 15,09 | 0,0208 | 15,09
Раздел 4. Прокладка трубопроводов.
29 | 51 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | ФЕР24-01-002-06 | км | 27599,17 | 0,066 | 2374,27 | 0,066 | 2374,27 | 2374,27 | 0,066 | 2374,27
30 | 52 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм | ФССЦ-23.5.02.02-0009 | м | 169,91 | 66 | 11214,06 | 66 | 11214,06 | 11214,06 | 66 | 11214,06
31 | 53 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм | ФССЦ-23.8.04.06-0090 | шт | 205 | 14 | 2870,00 | 12 | 2460,00 | 2460 | 12 | 2460 | 2 | 410
32 | 54 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | ФЕР24-01-004-06 | км | 21124,14 | 0,049 | 1366,11 | 0,049 | 1366,11 | 1366,11 | 0,049 | 1366,11
33 | 55 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм | ФССЦ-23.5.02.02-0009 | м | 169,91 | 49 | 8325,59 | 49 | 8325,59 | 8325,59 | 49 | 8325,59
34 | 56 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | ФЕР24-01-004-03 | км | 16004,45 | 0,011 | 227,36 | 0,00781 | 161,41 | 161,41 | 0,00781 | 161,41 | 0,00319 | 65,95
35 | 57 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм | ФССЦ-23.5.02.02-0052 | м | 73,38 | 11 | 807,18 | 7,81 | 573,10 | 573,1 | 7,81 | 573,1 | 3,19 | 234,08
36 | 58 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм | ФССЦ-23.8.04.06-0071 | шт | 50,42 | 6 | 302,52 | 6 | 302,52 | 302,52 | 6 | 302,52
37 | 59 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм | ФЕР24-01-001-01 | км | 16620,74 | 0,0105 | 228,43 | 0,0085 | 184,93 | 184,93 | 0,0085 | 184,93 | 0,002 | 43,5
38 | 60 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм | ФССЦ-23.3.03.02-0028 | м | 47,78 | 10,605 | 506,71 | 8,5 | 406,13 | 406,13 | 8,5 | 406,13 | 2,105 | 100,58
39 | 61 | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6,0 мм | ФССЦ-23.8.04.06-0250 | шт | 15,68 | 8 | 125,44 | 8 | 125,44 | 125,44 | 8 | 125,44
40 | 62 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | ФЕР16-01-005-02 | 100 м | 1153,88 | 0,014 | 20,09 | 0,014 | 20,09 | 20,09 | 0,014 | 20,09
41 | 63 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм | ФССЦ-23.6.01.01-0002 | м | 69,47 | 1,4 | 97,26 | 1,4 | 97,26 | 97,26 | 1,4 | 97,26
42 | 64 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | ФЕР24-01-032-04 | компл | 193,14 | 4 | 1075,87 | 4 | 1075,87 | 1075,87 | 4 | 1075,87
43 | 65 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром: 150 мм | ФССЦ-18.1.09.07-0042 | шт | 5021,43 | 4 | 20085,72 | 4 | 20085,72 | 20085,72 | 4 | 20085,72
44 | 66 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | ФЕР24-01-032-01 | компл | 78,35 | 4 | 437,83 | 4 | 437,83 | 437,83 | 4 | 437,83
45 | 67 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм | ФССЦ-18.1.09.07-0071 | шт | 507,69 | 4 | 2030,76 | 4 | 2030,76 | 2030,76 | 4 | 2030,76
46 | 68 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | ФЕР24-01-032-02 | компл | 126,46 | 2 | 354,17 | 2 | 354,17 | 354,17 | 2 | 354,17
47 | 69 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | ФССЦ-18.1.09.07-0062 | шт | 1224,17 | 2 | 2448,34 | 2 | 2448,34 | 2448,34 | 2 | 2448,34
48 | 72 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм | ФЕР22-03-001-01 | т | 9584,72 | 0,0131 | 127,44 | 0,0131 | 127,44 | 127,44 | 0,0131 | 127,44
49 | 73 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм | ФССЦ-23.8.05.15-0001 | т | 8458,2 | -0,0131 | -110,80 | -0,0131 | -110,80 | -110,8 | -0,0131 | -110,8
50 | 74 | Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием, диаметр 100 мм, длина 350 мм | ФССЦ-23.8.05.07-0001 | шт | 430,03 | 1 | 430,03 | 1 | 430,03 | 430,03 | 1 | 430,03
51 | 75 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | ФЕР22-03-006-03 | шт | 38,93 | 1 | 43,79 | 1 | 43,79 | 43,79 | 1 | 43,79
52 | 76 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм | ФССЦ-18.1.02.01-0203 | шт | 476,7 | 1 | 476,70 | 1 | 476,70 | 476,7 | 1 | 476,7
Изоляция трубопровода
53 | 77 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | ФЕР26-01-009-01 | м3 | 475,59 | 6,25 | 3357,59 | 6,25 | 3357,59 | 3357,59 | 6,25 | 3357,59
54 | 78 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм | ФССЦ-12.2.04.04-1017 | м3 | 719,19 | 6,75 | 4854,53 | 6,75 | 4854,53 | 4854,53 | 6,75 | 4854,53
55 | 79 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | ФЕР26-01-049-02 | 100 м2 | 2999,08 | 1,17 | 4531,74 | 1,106 | 4283,85 | 4283,85 | 1,106 | 4283,85 | 0,0639999999999998 | 247,89
56 | 80 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные | ФССЦ-12.2.01.01-0013 | м2 | 99,2 | 142,74 | 14159,81 | 134,8954 | 13381,62 | 13381,62 | 134,8954 | 13381,62 | 7,84460000000001 | 778,19
Окраска трубопровода в ТК
57 | 81 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | ФЕР13-03-004-21 | 100 м2 | 1400,11 | 0,35 | 988,93 | 0,35 | 988,93 | 988,93 | 0,35 | 988,93
Зонт на трубопровод
58 | 82 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм | ФЕР20-02-009-05 | шт | 11,95 | 4 | 60,11 | 4 | 60,11 | 60,11 | 4 | 60,11
59 | 83 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | ФССЦ-23.1.02.07-0002 | кг | 11,99 | 41,96 | 503,10 | 41,96 | 503,10 | 503,1 | 41,96 | 503,1
60 | 84 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 450 мм | ФССЦ-19.2.02.01-0005 | шт | 240,98 | 4 | 963,92 | 4 | 963,92 | 963,92 | 4 | 963,92
Раздел 5. Воодоприёмный колодец ВК-1
61 | 88 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | ФЕР22-04-001-01 | 10 м3 | 8227,35 | 0,2153 | 1902,46 | 0,2153 | 1902,46 | 1902,46 | 0,2153 | 1902,46
62 | 89 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | м3 | 1382,9 | -0,850435 | -1176,07 | -0,850435 | -1176,07 | -1176,07 | -0,850435 | -1176,07
63 | 90 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия колодца ПК-15 V=0,27 м3 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | м3 | 1382,9 | 0,27 | 373,38 | 0,27 | 373,38 | 373,38 | 0,27 | 373,38
64 | 91 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ /Опорная плита ОП-1к, 0,403 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | м3 | 1382,9 | 0,403 | 557,31 | 0,403 | 557,31 | 557,31 | 0,403 | 557,31
65 | 92 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | шт | 234,87 | 1 | 234,87 | 1 | 234,87 | 234,87 | 1 | 234,87
66 | 93 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 700 мм, 0,17 м3 / КС7-10 | ФССЦ-05.1.01.09-0001 | м | 375,59 | 1 | 375,59 | 1 | 375,59 | 375,59 | 1 | 375,59
67 | 94 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм /Колодец ВГ-15 | ФССЦ-05.1.01.09-0003 | м | 806,47 | 1,98 | 1596,81 | 1,98 | 1596,81 | 1596,81 | 1,98 | 1596,81
68 | 95 | Люк чугунный тяжелый | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | шт | 569,52 | 1 | 569,52 | 1 | 569,52 | 569,52 | 1 | 569,52
69 | 96 | Лестницы шахтные | ФССЦ-07.5.01.02-0042 | т | 12470 | 0,045 | 561,15 | 0,0292 | 364,12 | 364,12 | 0,0292 | 364,12 | 0,0158 | 197,03
70 | 98 | Обеспыливание поверхности | ФЕР13-06-004-01 | м2 | 0,93 | 1.4 | 1,77 | 0,91 | 1,15 | 1,15 | 0,91 | 1,15 | 0,49 | 0,62
71 | 99 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ФЕР13-03-002-04 | 100 м2 | 217,81 | 0,014 | 3,37 | 0,0091 | 2,18 | 2,18 | 0,0091 | 2,18 | 0,0049 | 1,19
72 | 100 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 | 163,49 | 0,014 | 5,40 | 0,0091 | 3,50 | 3,5 | 0,0091 | 3,5 | 0,0049 | 1,9
73 | 103 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0,416 | 179,86 | 0,416 | 179,86 | 179,86 | 0,416 | 179,86
74 | 104 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597,69 | 0,09984 | 2156,31 | 0,09984 | 2156,31 | 2156,31 | 0,09984 | 2156,31
75 | 105 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885,47 | 0,01248 | 148,33 | 0,01248 | 148,33 | 148,33 | 0,01248 | 148,33
76 | 106 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / 2 отвертия для трубы БНТ 100, 1 отверстие для ТЧК-100 | ФЕР34-02-016-01 | м | 261,02 | 1,423 | 527,03 | 1,423 | 527,03 | 527,03 | 1,423 | 527,03
77 | 107 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | ФЕР46-03-017-04 | м3 | 1462,01 | 0,02 | 30,81 | 0,02 | 30,81 | 30,81 | 0,02 | 30,81
78 | 108 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | м3 | 665 | 0,0208 | 13,83 | 0,0208 | 13,83 | 13,83 | 0,0208 | 13,83
Раздел 6. Устройство тепловой камеры ТК-1
79 | 114 | Устройство бетонной подготовки | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 3528,33 | 0,017 | 77,40 | 0,017 | 77,40 | 77,4 | 0,017 | 77,4
80 | 115 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | м3 | 490 | 1,734 | 849,66 | 1,734 | 849,66 | 849,66 | 1,734 | 849,66
81 | 116 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | ФЕР06-13-001-04 | 100 м3 | 17965,44 | 0,099 | 2313,79 | 0,0954 | 2229,64 | 2229,64 | 0,0954 | 2229,64 | 0,00360000000000001 | 84,15
82 | 117 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | м3 | 653,31 | 10,0485 | 6565,77 | 9,68 | 6324,04 | 6324,04 | 9,68 | 6324,04 | 0,370000000000001 | 241,73
83 | 118 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725,69 | 10,05 | 97,34 | 9,68 | 93,76 | 93,76 | 9,68 | 93,76 | 0,370000000000001 | 3,58
84 | 119 | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 10 мм | ФССЦ-08.4.02.03-0002 | т | 7370 | 0,017 | 125,29 | 0,017 | 125,29 | 125,29 | 0,017 | 125,29
85 | 120 | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 8 мм | ФССЦ-08.4.02.03-0001 | т | 7325,47 | 0,015 | 109,88 | 0,015 | 109,88 | 109,88 | 0,015 | 109,88
86 | 121 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0033 | т | 7997,23 | 1,632 | 13051,48 | 1,569 | 12547,65 | 12547,65 | 1,569 | 12547,65 | 0,0629999999999999 | 503,83
87 | 122 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | т | 6780 | 0,01302 | 88,28 | 0,01302 | 88,28 | 88,28 | 0,01302 | 88,28
88 | 123 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | ФЕР06-03-004-08 | т | 906,9 | 0,0386 | 47,29 | 0,0386 | 47,29 | 47,29 | 0,0386 | 47,29
89 | 124 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм | ФССЦ-23.5.01.08-0012 | м | 404,29 | 0,75 | 303,22 | 0,75 | 303,22 | 303,22 | 0,75 | 303,22
90 | 125 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | ФССЦ-23.5.02.02-0072 | м | 97 | 0,5 | 48,50 | 0,5 | 48,50 | 48,5 | 0,5 | 48,5
91 | 126 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 4 мм | ФССЦ-23.3.03.02-0102 | м | 106,21 | 0,25 | 26,55 | 0,25 | 26,55 | 26,55 | 0,25 | 26,55
92 | 127 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | ФЕР22-04-001-02 | 10 м3 | 14035 | 0,4756 | 7054,31 | 0,4756 | 7054,31 | 7054,31 | 0,4756 | 7054,31
93 | 128 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | м3 | 1382,9 | -1,87862 | -2597,94 | -1,87862 | -2597,94 | -2597,94 | -1,87862 | -2597,94
94 | 129 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | шт | 234,87 | 2 | 469,74 | 2 | 469,74 | 469,74 | 2 | 469,74
95 | 130 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/ Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-18 с отверстием 700 мм | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | м3 | 1382,9 | 2,66 | 3678,51 | 2,66 | 3678,51 | 3678,51 | 2,66 | 3678,51
96 | 131 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Опорная плита ОП-1к | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | м3 | 1382,9 | 0,806 | 1114,62 | 0,806 | 1114,62 | 1114,62 | 0,806 | 1114,62
97 | 132 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-12 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | м3 | 1382,9 | 0,99 | 1369,07 | 0,99 | 1369,07 | 1369,07 | 0,99 | 1369,07
98 | 133 | Люк чугунный тяжелый | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | шт | 569,52 | 2 | 1139,04 | 2 | 1139,04 | 1139,04 | 2 | 1139,04
Шахты опуска, подъема
99 | 141 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений | ФЕР06-13-001-01 | 100 м3 | 40552,86 | 0,0078 | 400,53 | 0,0078 | 400,53 | 400,53 | 0,0078 | 400,53
100 | 142 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | м3 | 653,31 | 0,7917 | 517,23 | 0,7917 | 517,23 | 517,23 | 0,7917 | 517,23
101 | 143 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725,69 | 0,79 | 7,65 | 0,79 | 7,65 | 7,65 | 0,79 | 7,65
102 | 144 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0030 | т | 8102,64 | 0,053 | 429,44 | 0,053 | 429,44 | 429,44 | 0,053 | 429,44
103 | 146 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | т | 6726,18 | 0,0051 | 34,30 | 0,0051 | 34,30 | 34,3 | 0,0051 | 34,3
104 | 147 | Обеспыливание поверхности | ФЕР13-06-004-01 | м2 | 0,93 | 5,3 | 6,72 | 3,8 | 4,82 | 4,82 | 3,8 | 4,82 | 1,5 | 1,9
105 | 148 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0,038 | 16,42 | 0,038 | 16,42 | 16,42 | 0,038 | 16,42
106 | 149 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597,69 | 0,00208 | 44,92 | 0,00208 | 44,92 | 44,92 | 0,00208 | 44,92
107 | 150 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885,47 | 0,006 | 71,31 | 0,006 | 71,31 | 71,31 | 0,006 | 71,31
Устройство отверстий в плите перекрытия методом сверления
108 | 151 | Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 500 мм | ФЕР46-03-004-56 | 100 отверстий | 14110,32 | 0,02 | 324,48 | 0,02 | 324,48 | 324,48 | 0,02 | 324,48
109 | 153 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-56/ до толщины 260 мм | ФЕР46-03-004-75 | 100 отверстий | 549,45 | 0,02 | 75,81 | 0,02 | 75,81 | 75,81 | 0,02 | 75,81
110 | 154 | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 500 мм | ФССЦ-01.7.17.09-1186 | шт | 9709,18 | 0,1516 | 1471,91 | 0,1516 | 1471,91 | 1471,91 | 0,1516 | 1471,91
Монтаж футляров проходов стен (Лист 9)
111 | 155 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм / прим. 426х7,0 | ФЕР29-01-253-03 | 10 шт | 86,09 | 0,4 | 45,38 | 0,4 | 45,38 | 45,38 | 0,4 | 45,38
112 | 156 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | ФССЦ-23.5.01.08-0015 | м | 542,3 | 0,8 | 433,84 | 0,8 | 433,84 | 433,84 | 0,8 | 433,84
113 | 157 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном | ФЕРр66-38-2 | м3 | 661,12 | 0,621 | 419,47 | 0,022 | 14,86 | 14,86 | 0,022 | 14,86 | 0,599 | 404,61
114 | 158 | Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B3,5 (М50) | ФССЦ-04.1.02.05-0072 | м3 | 520 | -0,63 | -327,60 | -0,0223 | -11,60 | -11,6 | -0,0223 | -11,6 | -0,6077 | -316
115 | 159 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B7,5 (М100) | ФССЦ-04.1.02.05-0074 | м3 | 560 | 0,63 | 352,80 | 0,0223 | 12,49 | 12,49 | 0,0223 | 12,49 | 0,6077 | 340,31
116 | 160 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | ФЕР46-08-022-03 | 100 м | 92,48 | 0,2355 | 25,04 | 0,1 | 10,63 | 10,63 | 0,1 | 10,63 | 0,1355 | 14,41
117 | 161 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм/ прим. д.50 | ФССЦ-01.7.07.26-0022 | 100 м | 325 | 0,24 | 78,00 | 0,1 | 32,50 | 32,5 | 0,1 | 32,5 | 0,14 | 45,5
118 | 162 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | ФССЦ-01.2.01.02-0054 | т | 1383,1 | 0,0006 | 0,83 | 0,0006 | 0,83 | 0,83 | 0,0006 | 0,83
Итого: | [6 empty] | 238720.79 |  | 182881.07 | 182881.07 |  | 182881.07 |  | 55839.72
Материалы: | [6 empty] | 198041.63 |  | 162103.08 | 162103.08 |  | 162103.08 |  | 35938.55
Машины и механизмы: | [6 empty] | 22147.09 |  | 12125.18 | 12125.18 |  | 12125.18 |  | 10021.91
ФОТ: | [6 empty] | 20220.54 |  | 9911.25 | 9911.25 |  | 9911.25 |  | 10309.29
Накладные расходы: | [6 empty] | 19962.19 |  | 10397.32 | 10397.32 |  | 10397.32 |  | 9564.87
Сметная прибыль: | [6 empty] | 9544.66 |  | 5258.73 | 5258.73 |  | 5258.73 |  | 4285.93
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 268227.64 |  | 198537.12 | 198537.12 |  | 198537.12 |  | 69690.52
Всего: | [6 empty] | 4711911.12 |  | 2995712.07 | 2995712.07 |  | 2995712.07 |  | 1716199.05
НДС: | [6 empty] | 942382.224 |  | 599142.414 | 599142.414 |  | 599142.414 |  | 343239.81
Всего с НДС: | [6 empty] | 5654293.344 |  | 3594854.484 | 3594854.484 |  | 3594854.484 |  | 2059438.86