## Журнал учета выполненных работ
Заказчик: АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
наименование, адрес
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Март 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Февраль 2024г. |  |  | за Февраль 2024г.
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | ФЕР27-03-008-04 | 100 м3 | 5786,87 | 0,336 | 2236,05 | 0,133 | 885,10 | 885,1 | 0,133 | 885,1 | 0,203 | 1350,95
2 | 2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3,28 | 38,384 | 125,90 | 15,217 | 49,91 | 49,91 | 15,217 | 49,91 | 23,167 | 75,99
3 | 3 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42,98 | 9,596 | 412,44 | 3,804 | 163,50 | 163,5 | 3,804 | 163,5 | 5,792 | 248,94
4 | 4 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 33,6 | 5455,97 | 13,32 | 2162,90 | 2162,9 | 13,32 | 2162,9 | 20,28 | 3293,07
Раздел 2. Земляные работы
5 | 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-14 | 1000 м3 | 3669 | 0,2592 | 1363,55 | 0,052 | 273,55 | 273,55 | 0,052 | 273,55 | 0,2072 | 1090
6 | 6 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-057-02 | 100 м3 | 1201,2 | 0,0454 | 86,55 | 0,027 | 51,47 | 51,47 | 0,027 | 51,47 | 0,0184 | 35,08
7 | 7 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 401,7 | 0,0454 | 24,12 | 0,027 | 14,34 | 14,34 | 0,027 | 14,34 | 0,0184 | 9,78
8 | 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2,91 | 421,984 | 1227,97 | 87,28 | 253,98 | 253,98 | 87,28 | 253,98 | 334,704 | 973,99
9 | 9 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 3,96 | 421,984 | 1671,06 | 60,24 | 238,55 | 238,55 | 60,24 | 238,55 | 361,744 | 1432,51
10 | 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2,91 | 421,984 | 1227,97 | 60,24 | 175,30 | 175,3 | 60,24 | 175,3 | 361,744 | 1052,67
11 | 11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479,33 | 0,19271 | 132,78 | 0,038 | 26,18 | 26,18 | 0,038 | 26,18 | 0,15471 | 106,6
12 | 12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-061-02 | 100 м3 | 729 | 0,4818 | 464,50 | 0,096 | 92,55 | 92,55 | 0,096 | 92,55 | 0,3858 | 371,95
13 | 13 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 22,85 | 3710,38 | 22,85 | 3710,38 | 3710,38 | 22,85 | 3710,38
Раздел 3. Устройтво фундаментов Фм1-4шт
14 | 14 | Устройство бетонной подготовки | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 3528,33 | 0,04 | 182,12 | 0,028 | 127,48 | 127,48 | 0,028 | 127,48 | 0,012 | 54,64
15 | 15 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | м3 | 560 | 4,08 | 2284,80 | 2,825 | 1582,00 | 1582 | 2,825 | 1582 | 1,255 | 702,8
16 | 16 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 | ФЕР06-01-001-03 | 100 м3 | 8517,38 | 0,188 | 1959,03 | 0,139 | 1448,44 | 1448,44 | 0,139 | 1448,44 | 0,049 | 510,59
17 | 17 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725,69 | 0,2284 | 165,75 | 0,169 | 122,64 | 122,64 | 0,169 | 122,64 | 0,0594 | 43,11
18 | 18 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725,69 | 19,18 | 371,55 | 17,278 | 334,70 | 334,7 | 17,278 | 334,7 | 1,902 | 36,85
19 | 19 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | т | 6213,48 | 0,2284 | 1419,16 | 0,171 | 1062,51 | 1062,51 | 0,171 | 1062,51 | 0,0574 | 356,65
20 | 20 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | т | 5584,58 | 0,65 | 3629,98 | 0,442 | 2468,38 | 2468,38 | 0,442 | 2468,38 | 0,208 | 1161,6
21 | 21 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | т | 5488,69 | 0,231 | 1267,89 | 0,167 | 916,61 | 916,61 | 0,167 | 916,61 | 0,064 | 351,28
22 | 22 | Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов | ФЕР06-03-004-05 | т | 7087,27 | 0,21664 | 1574,65 | 0,189 | 1373,74 | 1373,74 | 0,189 | 1373,74 | 0,02764 | 200,91
23 | 23 | Болты оцинкованные диаметр 30 мм/ применительно | ФССЦ-01.7.15.02-0068 | т | 12579,16 | 0,21664 | 2725,15 | 0,162 | 2037,82 | 2037,82 | 0,162 | 2037,82 | 0,05464 | 687,33
24 | 24 | Сталь угловая неравнополочная, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 40-80 мм/применит. угол 50х5 | ФССЦ-08.3.08.01-0035 | т | 6552,83 | 0,03488 | 228,56 | 0,026 | 170,37 | 170,37 | 0,026 | 170,37 | 0,00888 | 58,19
Гидроизоляция конструкций
25 | 25 | Гидроструйная очистка бетонных поверхностей | ФЕР13-06-005-01 | м2 | 17,88 | 81,91 | 2072,87 | 81,91 | 2072,87 | 2072,87 | 81,91 | 2072,87
26 | 26 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0,8191 | 354,15 | 0,819 | 354,10 | 354,1 | 0,819 | 354,1 | 0,0001000000000001 | 0,05
27 | 27 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597,69 | 0,115 | 2483,73 | 0,115 | 2483,73 | 2483,73 | 0,115 | 2483,73
28 | 28 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885,47 | 0,025 | 297,14 | 0,025 | 297,14 | 297,14 | 0,025 | 297,14
Итого: | [6 empty] | 246289.48 |  | 24950.24 | 24950.24 |  | 24950.24 |  | 221339.24
Материалы: | [6 empty] | 172023.22 |  | 19422.97 | 19422.97 |  | 19422.97 |  | 152600.25
Машины и механизмы: | [6 empty] | 52631.12 |  | 4088.79 | 4088.79 |  | 4088.79 |  | 48542.33
ФОТ: | [6 empty] | 25452.54 |  | 1638.1 | 1638.1 |  | 1638.1 |  | 23814.44
Накладные расходы: | [6 empty] | 25823.4 |  | 1784.42 | 1784.42 |  | 1784.42 |  | 24038.98
Сметная прибыль: | [6 empty] | 13917.23 |  | 982.53 | 982.53 |  | 982.53 |  | 12934.7
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 286030.11 |  | 27717.19 | 27717.19 |  | 27717.19 |  | 258312.92
Всего: | [6 empty] | 5661010.82 |  | 468621.01 | 468621.01 |  | 468621.01 |  | 5192389.81
НДС: | [6 empty] | 1132202.164 |  | 93724.202 | 93724.202 |  | 93724.202 |  | 1038477.962
Всего с НДС: | [6 empty] | 6793212.984 |  | 562345.212 | 562345.212 |  | 562345.212 |  | 6230867.772