## Журнал учета выполненных работ
Заказчик: АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
наименование, адрес
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Генеральный план 131-23 ГП2
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [10 empty] | Остаток работ на Март 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2023г. |  |  | Январь 2024г. |  |  | Февраль 2024г. |  |  | c Декабря 2023г. по Февраль 2024г.
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Раздел 1. Демонтажные работы
Существующее асфальтовое покрытие
1 | 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | ФЕР27-03-008-04 | 100 м3 | 5786,87 | 3,3625 | 22377,10 | 1,761 | 11719,28 | 11719,28 | [6 empty] | 1,761 | 11719,28 | 1,6015 | 10657,82
2 | 3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | ФЕР27-03-008-02 | 100 м3 | 510,77 | 15,468 | 9085,68 | 2,7807 | 1633,35 | 1633,35 | [6 empty] | 2,7807 | 1633,35 | 12,6873 | 7452,33
3 | 4 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 «применительно песок» | ФЕР01-01-013-31 | 1000 м3 | 3470,34 | 2,018 | 10042,13 | 1,49778 | 7453,36 | 7453,36 | [6 empty] | 1,49778 | 7453,36 | 0,52022 | 2588,77
4 | 5 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3,28 | 4677,49 | 15342,17 | 2386,085 | 7826,36 | 7826,36 | [6 empty] | 2386,085 | 7826,36 | 2291,405 | 7515,81
5 | 6 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42,98 | 1169,37 | 50259,52 | 596,521 | 25638,47 | 25638,47 | [6 empty] | 596,521 | 25638,47 | 572,849 | 24621,05
6 | 7 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 3906,35 | 634313,11 | 1951,95 | 316957,64 | 316957,64 | [6 empty] | 1951,95 | 316957,64 | 1954,4 | 317355,47
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2
7 | 26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | ФЕР27-04-001-01 | 100 м3 | 3390,48 | 42,342 | 205578,72 | [6 empty] | 9,916 | 48144,13 | 48144,13 | 9,916 | 48144,13 | 32,426 | 157434,59
8 | 27 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 99,98 | 4657,62 | 471256,87 | [6 empty] | 1090,76 | 110362,84 | 110362,84 | 1090,76 | 110362,84 | 3566,86 | 360894,03
9 | 28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459,07 | 10,586 | 82782,73 | [6 empty] | 4,958 | 38771,65 | 38771,65 | 4,958 | 38771,65 | 5,628 | 44011,08
10 | 29 | Щебень известняковый М600 фр. 20/70 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 342,12 | 1333,773 | 461786,14 | [6 empty] | 624,71 | 216290,49 | 216290,49 | 624,71 | 216290,49 | 709,063 | 245495,65
Раздел 5. Резинокордовое покрытие из плит
Переезд 1 т.1- т.2
11 | 50 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 | ФЕР28-01-083-01 | переезд | 11929,57 | 1 | 13753,94 | 1 | 13753,94 | 13753,94 | [6 empty] | 1 | 13753,94
Переезд 2 т.3- т.4
12 | 51 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 | ФЕР28-01-083-01 | переезд | 11929,57 | 1 | 13753,94 | 1 | 13753,94 | 13753,94 | [6 empty] | 1 | 13753,94
13 | 52 | Комплект резинокордовых настилов для проезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 6,0м. каждый для дер. шпал, на рельс Р-65, в комплекте с узлом крепления | Цена Поставщика АО "А.Миллер" | комплект | 214460,78 | 2 | 434068,62 | 2 | 434068,62 | 434068,62 | [6 empty] | 2 | 434068,62
Итого: | [6 empty] | 4582548.17 |  | 832804.96 | 832804.96 |  |  | 832804.96 |  | 413569.11 | 1246374.07 |  | 1246374.07 |  | 3336174.1
Материалы: | [6 empty] | 3978685.05 |  | 765623.3 | 765623.3 |  |  | 765623.3 |  | 326858.99 | 1092482.29 |  | 1092482.29 |  | 2886202.76
Машины и механизмы: | [6 empty] | 566367.4 |  | 58974.01 | 58974.01 |  |  | 58974.01 |  | 84059.73 | 143033.74 |  | 143033.74 |  | 423333.66
ФОТ: | [6 empty] | 67467.52 |  | 10885.87 | 10885.87 |  |  | 10885.87 |  | 6998.72 | 17884.59 |  | 17884.59 |  | 49582.93
Накладные расходы: | [6 empty] | 92394.21 |  | 13418.67 | 13418.67 |  |  | 13418.67 |  | 10288.12 | 23706.79 |  | 23706.79 |  | 68687.42
Сметная прибыль: | [6 empty] | 67308.71 |  | 8494.89 | 8494.89 |  |  | 8494.89 |  | 7971.54 | 16466.43 |  | 16466.43 |  | 50842.28
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 4742251.09 |  | 854718.52 | 854718.52 |  |  | 854718.52 |  | 431828.77 | 1286547.29 |  | 1286547.29 |  | 3455703.8
Всего: | [6 empty] | 56962632.07 |  | 9758314.77 | 9758314.77 |  |  | 9758314.77 |  | 5494057.73 | 15252372.5 |  | 15252372.5 |  | 41710259.57
НДС: | [6 empty] | 11392526.414 |  | 1951662.954 | 1951662.954 |  |  | 1951662.954 |  | 1098811.546 | 3050474.5 |  | 3050474.5 |  | 8342051.914
Всего с НДС: | [6 empty] | 68355158.484 |  | 11709977.724 | 11709977.724 |  |  | 11709977.724 |  | 6592869.276 | 18302847 |  | 18302847 |  | 50052311.484