## 01-01-03 (в.5) Цех 121. Демонта
Ведомость объёмов работ
01-01-03 ПОД
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | [8 empty] | Раздел 1. Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
1 | 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм | 100 м | 2.47 |  |  | (4+67+22+128+7+19) / 100 | 1
2 | 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм | 100 м | 4.58 |  |  | (258+193+7) / 100 | 1
3 | 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм | 100 м | 4.37 |  |  | (111+11+144+171) / 100 | 1
4 | 4 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 160 мм | 100 м | 0.34 |  |  | 34 / 100 | 1
5 | 5 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 180, 200, 220 мм | 100 м | 0.39 |  |  | (34+4+1) / 100 | 1
6 | 6 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм | 100 м | 0.09 |  |  | 9 / 100 | 1
7 | 7 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
8 | 9 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг / Демонтаж | 100 шт | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
9 | 10 | Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
10 | 11 | Демонтаж Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.78 |  |  | 78 / 100 | 1
11 | 12 | Демонтаж кабеля(18м(ось 1-3), 132 м(ось 2-24),126м(ось 3-24),66м(ось 15-26),60м(ось 16-26),60м(ось 16-26)) | 100 м | 4.62 |  |  | (18+132+126+66+60+60) / 100 | 1
Раздел 2. Вывоз строительного мусора | [8 empty] | Раздел 2. Вывоз строительного мусора
12 | 15 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 13.28 |  |  |  | 1
13 | 16 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | 1 т груза | 13.28 |  |  |  | 1
14 | 17 | Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков | 1 т груза | 13.28 |  |  |  | 1
| Составил: |  |  | (Князева В.И.) | [5 empty] | (Князева В.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]