| Смета 07-04-01. Генеральный план (131-23-ГП1). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 627 691,20 | 4 816 418,64 | Замечание к смете на сумму 4 816 418,64р. от 22.08.23 |
|  |  |  | Нумерация в смете изменилась. Пишите, пожалуйста, в ответах откорректированные пункты красным цветом |
|  | Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24) Замечание принято | Откорректировано | В настройках индексов Гранд-сметы коэфф. к ЗПМ стоит 44,7 |
|  | Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе. | Замечание принято | Принято |
|  | Не обоснованно применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (К=1,15 1,25) , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 | В работе. (К=1,1,К=1,25 применен согласно методике 421, с обоснованием в ПОС. (пр. 421, п.60(б), В связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта необходимо проведение работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ.) | Данные коэф.необходимо обосновать в общих указаниях к проекту. На данный момент не принято. |
|  | П.2 - надбавка на перемещение грунта равна (50м-10м)/10=4 | Замечание принято. | Принято |
|  | П.3 – в смете и ВОР обосновать коэф. уплотнения грунта к=1,58. | 1,58 — это не коэффициент уплотнения, а переводной коэффициент из «м3» в «т» - удельный вес. | Принято |
|  | П.4 -5 – обосновать работы. В ВОР отсутствуют | Замечание принято | Принято |
|  | П.6 - обосновать дальность перевозки лишнего грунта на 30 км, при том, что в ВОР перевозка указана на 10км. | ВОР откорректирован п.4 | Необходимо согласовать с Заказчиком дальность перевозки. Не принято. |
|  | п.7 - нет подтверждения цены и договора на утилизацию. | В работе п.5 | Повторное замечание. |
|  | п.10, п.11 – в смете и ВОР обосновать коэф. уплотнения грунта к=1,58 | 1,58 — это не коэффициент уплотнения, а переводной коэффициент из «м3» в «т» - удельный вес. | Принято |
|  | п.11 – обосновать дальность перевозки лишнего грунта на 10 км. | п.9, 131-23-ГП1.ВР п.9 | Необходимо согласовать с Заказчиком дальность перевозки. Не принято. |
|  |  |  | Вы разработали, погрузили, перевезли лишний грунт 780т, а утилизировать его будете? |
|  | п. 12 – объем работы по устройству песчаного основания равен площадь*толщину слоя. Т.Е. 851м2*0,3м=255,3м3. | Замечание принято п.10 | Принято |
|  | П.13 – нет подтверждения цены песка, нет КАЦ и письма от Заказчика. | Откорректировано п.11 | Заменить на ФССЦ-02.3.01.02-0016 (Отсутствует письмо от Заказчика о согласовании замены песка, присутствующего в ФССЦ, на песок по прайсу (п.3.1.7.1., и п.3.1.7.2. инструкции АО «ТМХ»)) |
|  | П.14 - объем работы по устройству щебня (1 слой) равен площадь*толщину слоя. Т.Е. 851м2*0,15м=127,65м3. | Проект откорректирован п.12, п.13 | Принято п.12. П.13 - Заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1697 (Отсутствует письмо от Заказчика о согласовании замены щебня, присутствующего в ФССЦ, на щебень по прайсу (п.3.1.7.1., и п.3.1.7.2. инструкции АО «ТМХ»)) |
|  | П.15, п.17 - коэффициент уплотнения щебня = 1,26. пересчитать объем щебня в смете и исправить в ВОР. | Замечание принято п.13, п.15 | Принято |
|  | П.16 - объем работы по устройству щебня (2 слой) равен площадь*толщину слоя. Т.Е. 851м2*0,08м=68,08м3. | Замечание принято п.14 | П.14 и п.16 заменить расценкой ФЕР27-06-024-06 с заменой щебня по проекту. |
|  | П.17 - нет подтверждения цены щебня, нет КАЦ и письма от Заказчика. | Откорректировано п.15 | П.15 Заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1617 (Отсутствует письмо от Заказчика о согласовании замены материала, присутствующего в ФССЦ на материал по прайсу (п.3.1.7.1., и п.3.1.7.2. инструкции АО ТМХ)) |
|  | П.18 – подтвердить объем 1,4т. В спецификации битумы нефтяные указаны в объеме 6,9т. | Замечание принято п.16, п.17 | Принято п.17. |
|  | П.22 –заменить а/бетонную на смесь тип В марки 3. (ФССЦ-04.2.01.01-00520) | Замечание принято п.20 | Принято |
|  | П.23 - исключить, работа не выполняется. | Замечание принято | П.21 сметы «подготовка почвы» проверить, не задвоение объемов с п.6 «планировка площадей» ? Если нет, то внеси в ВОР подготовку почвы |
|  | П.28 – заменить ресурс на ФССЦ-16.2.02.07-0031 (ежа сборная). | Замечание принято п.25 | Принято |
|  | П.30, п.32 - нет подтверждения цены люка и ПП15, нет КАЦ и письма от Заказчика. | Откорректировано п. 27, п.29 | П.27 –не принято, предоставить письменное согласование цены люка. П.29 заменить на ФССЦ-05.1.06.09-0002 (отсутствует письмо от Заказчика о согласовании замены плиты, присутствующей в ФССЦ, на материал по прайсу (п.3.1.7.1., и п.3.1.7.2. инструкции АО ТМХ)) |
|  | П.31 – заменить расценку ФЕР23-03-005-06 на ФЕР07-02-002-01. | Замечание принято п.28 | Уточнить диаметр колодца, скорее всего больше 1м. В зависимости от диаметра применить расценку на установку плиты. |