Смета 02-02-05  АС4 Эстакада Архитектурно-строительные решения на сумму 5 878 085,69 руб

- Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24)

- Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе

- Коэффициенты Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б, работы аналогичные новому строительству не применяются на работы по разборке (демонтажу) п.14,39,51,52,53 и т.д.

- Согласно п.3.3.1.15 инструкции АО «ТМХ» нумерация в смете д.б. сквозной, привести в соответствие

- П.18,41 не корректно применена расценка ВР лист1 п.3,34 указано расстояние 25 км , заменить на верную ФССЦпг-03-21-01-025

- П.19,42 нет подтверждения стоимости утилизации

- П.1,43 разделить на разработку в отвал и с погрузкой (лишний грунт) п.17,45 исключить

- П.22,47 исключить, не обосновано проектом

- П.6,48 не корректно применена расценка заменить  на ФЕР01-01-033-02 (текст расценок менять нельзя!!)

- П.8 не корректен объем 1*4=4 м3, см. лист 3 АС4

- П.11 объем не соответствует проекту, не учтена надбавка на W8

- П.37,38 не применен коэф. на заготовки согласно ТЧ прил.11

- П.12 не корректно применена расценка, заменить на прямую ФЕР06-03-004-05

- П.3 нет подтверждения стоимости работ, нет письма от Заказчика о согласовании включения данных работ по КП

- Лист2 п.18 ВР не учтено в смете

- П.27 объем не соответствует проекту, см. лист 2 п.18 ВР, не учтена стоимость грунтовки

- П.23 не корректен объем , см лист 2 п.21,22 ВР, применить Прил.9.3 п.2 и Прил.9.3 п.5

- П.4,33 применить Прил.9.3 п.5

- П.34 разделить по весу ФССЦ-07.2.07.12-0021, ФССЦ-07.2.07.12-0022, ФССЦ-07.2.07.12-0023

- П.33 разделить на ФЕР09-09-002-03 траверсы и ФЕР09-03-014-01 связи

- Применить коэф. на сталь С345  (опоры и фермы)

- П.36 не корректно применена расценка учесть согласно проекта см. п.29,31 лист3 ВР, откорректировать объем

- П.35 исключить, согласно проекта конструкции покрываются одним слоем грунтовки, в стоимости конструкций согласно ТЧ учтена первая грунтовка

- П.50 не корректно применена расценка заменить на  ФЕР46-04-001-03

- В смете не учтен вывоз , погрузка и утилизация мусора от разборки фундаментов, не учтена погрузка и перевозка металлических конструкций

- П.53 поделить объем , демонтаж  креплений ФЕР09-03-039-01

- П.16,24 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР24-02-041-06, не учтены работы по контролю стыков, очистке и испытанию газопровода

- П.28,31,32,25,30,29 не корректно применена расценка заменить на ФЕР24-01-001

- Отсутствуют работы по восстановлению изоляции и оцинкованного покрытия труб

- П.28 не верен объем , см. лист5 п.57 ВР не 125 м, а 152 м