## ВР2
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
Смета 01-01-02. Демонтажные работы несущих и ограждающих констркуций цеха 121/18 (131-23-ВР).
№ | 20 380 533,23 руб. |  | 32 884 917,48 руб.
| № пункта в смете | Замечание | № пункта в смете | Ответ
1 | - | Неверная нумерация сметы, д.б. 01-01-02 , глава первая | - | Откорректировано
2 | - | К=1,15 ,1,25 на разборку и демонтаж не применяется, исключить | - | Откорректировано
3 | - | Исключить стесненность на кровле | - | Откорректировано
20 | - | К=1,15 на стесненность исключить со сборников ФССЦпг на них не распространяется | - | Откорректировано
21 | 6,10 | П.6,10 и т.д. договор на утилизацию каждого вида мусора, (ж/б бой, битумная кровля и т.д.) |  | В работе
22 | 4 | П.4 очень странно битумная кровля довольно тяжелая, почему у вас она ничего не весит? Никто её не грузит, не вывозит. И ещё вопрос, кто и как это всё (стяжку, керамзит, и т.д.) с кровли спускать будет? Почему нет этих видов работ? | 3 | Откорректировано
23 | 12,13 | ПОС лист 6 указано, что плиты грузят в бортовые автомобили , краном, почему у Вас экскаватором и в самосвалы (п.12,13)? Привести в соответствие с ПОД и не забудьте разгрузку | 15.16 | Откорректировано. Демонтируемые конструкции, согласно ПОД,погружены,перевезены и разгружены на площадке складирования строительных конструкций, с последующей отвозкой автосамосвалом КАМАЗ-5511 к месту утилизации на 30.
24 | 14,12 | П.п.14,12 ВОР не верно посчитан тоннаж ж/б балок 39,6*2,5, просто бетон 2,4 | - | Объем взят согласно типу панелей перекрытия.
25 | 24 | П.24 прочитайте ПОД куда и как грузим, куда перевозим, где и сколько раз разгружаем, пересчитать согласно ПОД. Металл утилизируем? П.8,9 и т.д. ВОР | 34-44 | Откорректировано. Демонтируемые конструкции, согласно ПОД,погружены,перевезены и разгружены на площадке складирования строительных конструкций, с последующей отвозкой автосамосвалом КАМАЗ-5511 к месту утилизации на 30.
26 | 27,28,29 | П.27,28,29 не корректен объем 17,66 м3 * 2,5=44,15 тн, указать из чего монолитные участки (бетонные, ж/б), ВОР п.22,12 | 46-52 | Сборный жб, объем взят согласно ВОР.
27 | 33 | п.33 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР07-01-019-10 | 58 | Откорректировано
28 | 34,35 | п.34,35 проверьте объем, не совпадает с ВР лист 4 п.16 | 60-64 | Откорректировано
29 | 27 | ВОР лист5 п.27 указать вес, п.29 уточните пол бетонный или железобетонный, вряд ли в цеху пол сделали не армированный, ПОС лист 8 а почему мы грунт в бортовой автомобиль грузим? Металл, ж/б понятно, а грунт , то с чего? | 92-95 | Бетонный, откорректировано.
30 | 65 | П.65 в ПОДе указано с послойным уплотнение, в ВОРе указать сколько проходок и толщина слоя, при необходимости откорректировать смету | 105 | ПОД п.33, толщ. слоя 0,98 м, 4 проходки. Откорректировано.
31 | 61 | П.61 применить Прил.1.12 п.3.66 | 101 | Откорректировано
32 | 31 | ВОР п.31 почему доработка, здесь она не нужна ? Нужна просто разработка грунта вручную, и мне кажется что малый объем , вокруг фундамента за 0,5 м прекращают механизированную разработку и разрабатывают вручную, пересмотрите пожалуйста |  | Выполнено, согласно ВОР.
33 | 66 | П.66 а зачем там засыпать вручную, там же нет ни пазух ничего, там просто яму засыпали и уплотнили ВОР п.34 | 106 | После демонтажа пола цеха, которая состоит из из плиты пола и фундаментов колонн, образовались (от колонн) пазухи, которые засыпаем вручную.