## нвк1
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
Смета 06-02-01. Переустройство хозпитьевого водопровода (131-23-НВК2).
№ | 495 458,11 руб. |  | 494 086,23 руб.
| № пункта в смете | Замечание | № пункта в смете | Ответ
1 | - | Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24) | - | Откорректировано
2 | - | Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе. | - | В работе.
3 | - | Не обоснованно применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (К=1,15 1,25) , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 | - | В работе.
4 | - | Согласно п.3.1.2.2. Инструкции ТМХ перечень и порядок работ в ВОР и смете должны совпадать. Откорректировать очередность подразделов. | - | Откорректировано
5 | 5 | П.5 – нет подтверждения цены щебня, нет КАЦ и письма от Заказчика. Заменить на ресурс ФССЦ-02.2.05.04-1772. | 55 | Откорректировано
6 | 8.9 | П.8-9 – толщина пола 200мм. В п.8 учтена толщина 30мм, в п.9 надо добавить до нужной толщины. | 58.59 | Откорректировано
7 | - | Проверить подсчет объемов земляных работ с учетом объема грунта, вытесненного объемом трубы (0,23м3) и футляра (1,16м3). Разработка грунта в смете : в траншее 146м3 + разработка с погрузкой 14м3 + разработка вручную 92м3+доработка вручную 5м3= 257м3. Вывоз лишнего грунта 14м3, замещение песком 13м3. (это верно?) Обратная засыпка по смете : песком 10м3 + основание под трубы из песка 3м3 + вручную 12м3 + механиз. 231м3=256м3. Разница в 1м3. |  | По информации проектировщиков-все верно.
8 | - | Для работ по вывозимому грунту применить расценку на разработку грунта с погрузкой в самосвалы ФЕР01-01-013-08, а погрузку исключить. | 2 | Откорректировано
9 | 11 | П.11 – объем ковша при разработке грунта 0,65м3. Применить ФЕР01-01-009-08. Объем разработки=146м3. | 1 | Откорректировано
10 | 13 | П.13 - согласно п.3.3.1.9 Инструкции ТХМ нельзя менять наименование расценки. ФЕР01-02-057-02 «Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2». Можно дописать через дробь – доработка. | 3 | Откорректировано
11 | 14 | П.14 – заменить засыпку на ФЕР01-01-033-02. | 5 | Откорректировано
12 | 15 | П.15 – исключить. | - | Откорректировано
13 | 16 | П.16 - обосновать дальность перевозки лишнего грунта на 30 км. | 6 | п.10, 131-23-НВК2.ВР
14 | 17 | п.17 - нет подтверждения цены и договора на утилизацию. | 7 | В работе
15 | 19.22 | П.19, п.22 –нет подтверждения цены песка, нет КАЦ и письма от Заказчика. Заменить ресурс на ФССЦ-02.3.01.02-0016. | 9.12 | Откорректировано
16 | 26 | П.26 исключить – не подтверждено ВОР и проектом. | - | Исключено
17 | 28 | П.28 в футляр протаскиваем трубу ПЭ100 14м. Заменить расценку ФЕР22-05-003-01 на ФЕР22-05-005-01. | 17 | Откорректировано
18 | 29 | П.29 по проекту заполнение межтрубного пространства цементным раствором М100. Откорректировать ресурс. | 20 | Откорректировано
19 | - | Согласно п.3.1.2.3. Инструкции ТМХ перечень и порядок работ должен быть представлен в порядке очередности их выполнения. Выделить работы на вводе в цех, в колодце В1-4. | - | Откорректировано, согласно п.3.1.2.2. Инструкции ТМХ перечень и порядок работ в ВОР и смете - совпадают.
20 | 31 | П.31 - нет подтверждения цены задвижки чугунной, нет КАЦ и письма от Заказчика. |  | Откорректировано
21 | 32 | П.32 – имеется ввиду тройник чугунный? дописать «применительно тройник», вес его 41,7кг. Учесть тип тройника «Тройник фланцевый ТФ 150х100 чугунный ВЧШГ» в стоимости. | 24 | Откорректировано
22 | 33.34 | П. 33-34 – по проекту фланцы двух видов: 2шт под приварку, 1 шт свободный в колодце. Откорректировать работу. | 26-29 | Откорректировано
23 | 41 | П.41 – не учтено сверло для алмазного бурения. | 37 | Откорректировано
24 | 43 | П.43 –проверить тип сальника/гильзы. | 38-39 | Откорректировано
25 | - | В узле ввода в здание (лист 3) указано, что необходимо вырезать и приварить к гильзе стальное кольцо. В смете этой работы нет. | 40-42 | Откорректировано
26 | 47 | П.47 - заменить ФССЦ-23.5.02.02-0012 на ФССЦ-23.5.02.02-0006. | 46 | Откорректировано
27 | 49 | П.49 – разъяснить для чего грунтовка. | - | Исключено
28 | 50-51 | П.50-51 –исключить. Задвоение объемов. | - | Исключено
29 | - | Добавить отводы стальные для труб д=325мм и д=108мм. | 47-50 | Откорректировано