Исключить из состава всех смет лимитированные затраты и НДС, согласно п.3.3.1.4. инструкции АО ТМХ  - исключены

| Смета 06-02-02 НВК3 Переустройство хозпитьевого водопровода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 119 516,37 | 13 374 529,87 |  |
|  |  |  | Исключить коэффициент согласно Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.14, никакой секретности нет! |
|  | Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора. В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24) Это не внешние сети, а внутриплощадочные, одни индексы на весь объект. | Откорректировано | Принято |
|  | Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе | Замечание принято | Пока не обосновано |
|  | Не обосновано применены коэф. по Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 | В работе. (К=1,1,К=1,25 применен согласно методике 421, с обоснованием в ПОС. (пр. 421, п.60(б), В связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта необходимо проведение работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ.) | ПОС разработан только для ПЖ, к НВК отношения не имеет , указать в ОУ к проекту. |
|  | П.1 не корректно применена расценка, см. лист 1 ОУ п.5.1 песок, 1 группа, лишний грунт сразу разрабатываем с погрузкой ФЕР01-01-013-07, п.6 исключить | Корректировка ВОР, принята группа грунта II | Исправленный проект не предоставлен, ПОВТОРНО лист1 ОУ п.5.1 |
|  | П.2 аналогично 1 группа | Корректировка ВОР, принята группа грунта II | ПОВТОРНО, группа грунта не принимается , а берется согласно геологии |
|  | П.3 не корректно применена расценка, корректировать текстовку расценки под свои желания запрещено, заменить ФЕР01-01-033-01 | Откорректировано,п.3 | Принято |
|  | П.5 исключить объем работ учтенный в п.13, песок учесть в полном объеме | Замечание принято | ПОВТОРНО, в п.14н.р. учтена присыпка трубопровода 10 см, исключить из работы в п.5, п.6 остается в полном объёме |
|  | П.7 не корректно принята расценка, см. ВР п.8 ( 25 км) | Корректировка ВОР | Откорректированный ВОР не представлен |
|  | П.8 нет подтверждения цены, договора на утилизацию, см. п.3.1.13 инструкции АО ТМХ | В работе | ПОВТОРНО |
|  | П.10 нет подтверждения цены, заменить ФССЦ-02.3.01.02-1008 | Откорректировано,п.6 | Отсутствует письмо от Заказчика о согласовании замены материала присутствующего в ФССЦ на материал по прайсу п.3.1.7.1., и п.3.1.7.2. инструкции АО ТМХ |
|  | П.11 не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-11.2.13.04-0011 | Замечание принято,п.13 | ПОВТОРНО, см. выше |
|  | П.13,28, 43, 48,89,105 не корректно принят объем, 29 (16) (113) (48) метров прежде чем протащить в футляр необходимо уложить и сварить , объем 101 м (32м) (238) (23) | Замечание принято, п.14,31,48,97,114 | Принято |
|  | П.16,31,51, 55,92 не учтен изолирующий материал | Замечание принято, п.20,37,59,103,120 | Принято |
|  | П.18 не корректно принята расценка, заменить на ФЕР22-05-005-01 | Замечание принято,п.21 | Принято |
|  | П.19,34 исключить фланец свободный, одевается на втулку не приваривается, см. лист 1 (2) спецификации п.3 | Замечание принято | Принято |
|  | П.20, 35, 65,67 к ней минусом ФССЦ-23.8.03.11-0656, ФССЦ-23.8.03.11-0661, ФССЦ-23.8.03.11-0658 | Замечание принято,п.23,40,77 | Принято |
|  | П.25, 40, 75 см. п.3.3.1.10, восстановить ресурс и удалить отдельной строкой | Замечание принято, п.29,46,85,112 | Вычитать на основании ценника |
|  | П.23, 38 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР29-01-253-01 (02) применительно | Откорректировано, п.26,43 | Принято |
|  | П.32,52 не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Замечание принято,п.34,56 | Принято |
|  | П.33, 53 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-05-005-05 | Замечание принято,п.38,60 | Принято |
|  | П.37 материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-24.3.05.01-0003 | Замечание принято,п.42 | Принято |
|  | П.56 материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-23.5.02.02-0108 | Замечание принято,п.62 | Принято |
|  | П.54 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-01-015-02 | Замечание принято,п.61 | Принято |
|  | П.55 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР22-02-003-09 | Замечание принято,п.64 | Принято |
|  | П.57 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-05-005-02 | Замечание принято,п.66 | Принято |
|  | П.59 материал не соответствует проекту , цена занижена , данная задвижка стоит в 3 раза дороже https://sibzta.su/catalog/zadvizhki-klinovye/27598/ | Замечание принято,п.68 | Необходимо письмо от заказчика п.3.1.7.2., инструкции АО ТМХ |
|  | П.61 аналогично п.59 | Замечание принято,п.69 | Необходимо письмо от заказчика п.3.1.7.2., инструкции АО ТМХ |
|  | П.63 материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-23.8.05.12-0072 | Замечание принято,п.74 | П.73 Принято |
|  | П.62,102,117 восстановить ресурс и исключить согласно инструкции | Замечание принято,п.71,111,129 | Вычитать на основании ценника |
|  | П.64 оставить только 1 фланец, остальные свободные | Замечание принято,п.74 | Принято |
|  | П. 66, 111 исключить фланец свободный, одевается на втулку не приваривается | Замечание принято | Принято |
|  | П.71,73 исключить, учтено в монтаже колодцев, оставить только те что проходят через существующие колодцы, расценку заменить на ФЕР29-01-253 | Откорректировано, п.81 | Скорректировать объем 160 штук?, см.ед.изм. |
|  | П.72,74 материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-24.3.05.07-0019 https://berkut-rnd.ru/katalog/mufta-dlya-prohoda-cherez-zhb-kolodec-stenu-zhbi/mufta-zashhitnaya-dl4.html | Замечание принято,п.82,83 | Принято |
|  | П 77 подтвердить проектом, 2 шт. на 113 м маловато, перенести в протаскиванию футляра | Замечание принято | Замечание перенаправлено проектировщикам ПОВТОРНО, после внести в смету |
|  | П.79 заменить на ФЕР08-01-002-02 | Замечание принято,п.87 | Принято |
|  | П.80 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Откорректировано,п.88 | Отсутствует письмо от Заказчика о согласовании замены материала присутствующего в ФССЦ на материал по прайсу п.3.1.7.1., и п.3.1.7.2. инструкции АО ТМХ |
|  | П.88 не корректно учтен объем см. лист 8 п 40,41,42, (уже в тоннах, ещё раз делить не нужно) | Замечание принято,спасибо. п.96 | Принято |
|  | П.88 заменить на ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Замечание принято, п.96 | Принято |
|  | П.90, 106 не верно принята норма расхода, откорректировать | Замечание принято,п.98,115 | Принято |
|  | П.92 не корректно принята расценка, заменить на ФЕР22-02-003-09 | Замечание принято,п.102 | Принято |
|  | П.94 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-05-003-02 | Замечание принято,п.104 | ФЕР22-05-005-02, труба ПЭ |
|  | П.95 исключить, не обосновано проектом | Замечание принято |  |
|  | П.104,119 перенести в протаскивании футляра | Замечание принято,п.101.118 | Принято |
|  | П.96 исключить, фланцы свободные | Замечание принято | Принято |
|  | П.97, 112 добавить ФССЦ-23.8.03.11-0658, ФССЦ-23.8.03.11-0656 со знаком минус | Откорректировано, п.106,123 | Принято |
|  | П.100 заменить на ФЕР29-01-253-02, применительно | Откорректировано,п.109 | Принято |
|  | П.101 заменить на ФССЦ-24.3.05.07-0014, см. выше аналогичные замечания | Замечание принято,п.110 | Принято |
|  | П.110 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-05-005-01 | Замечание принято,п.121 | Принято |
|  | П.117 заменить на ФЕР29-01-253-01 применительно | Откорректировано,п.126 | Принято |