## Лист1
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
Смета 06-04-02 ТС1 Переустройство трубопровода
№ | 10 724 565,82 руб.
| № пункта в смете | Замечание | № пункта в смете | Ответ
1 | - | Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24) Это не внешние сети, а внутриплощадочные, одни индексы на весь объект. | - | Откорректировано.
2 | - | Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе | - | В работе.
3 | - | Коэффициенты Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б, работы аналогичные новому строительству не применяются на работы по разборке (демонтажу) п.14, данный коэффициент здесь вообще не применим , так идет полностью разборка участка и строится новый в другом месте. | - | В работе.
4 | 1 | П.1 не корректно применена расценка, см. лист 1 ОУ п.9 песок, 1 группа, объем разделить – лишний сразу разрабатываем с погрузкой, п.6 исключить |  | Откорректировано.
5 | 2 | П.2 аналогично 1 группа |  | Откорректировано.
6 | 4 | П.4 исключить, не вывозить этот объем , зачем туда сюда возить |  | Исключено
7 | 5 | П.5 исключить не подтверждено проектом |  | Исключено
8 | 9 | П.9 не корректно применена расценка, корректировать текстовку расценки под свои желания запрещено, заменить ФЕР01-01-033-01 |  | Откорректировано.
9 | 10 | П.10 заменить группу грунта на 1 |  | Откорректировано.
10 | 11.12 | П.11,12 исключить |  | Исключено
11 | 15 | П.15 не корректно принята расценка, трубопровод демонтируется с надземный, см. ВР лист10 , сами же в п.14 это всё демонтировали, |  | Расценкой ФЕР09-03-037-01 предусмотрен демонтаж м/к фермы и опор, согласно п.119,121 131-23-ТС1.ВР.(2,06+1,65)
12 | 8.18 | П.8,18 нет подтверждения цены , см. п.3.1.13 инструкции ОА «ТМХ» |  | В работе.
13 | 20 | П.20 материал не соответствует проекту, см. ВР лист2, п.18, лиси 6 ТС1, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1772 |  | Откорректировано.
14 | 22 | П.22 нет подтверждения цены, письма от Заказчика, заменить на |  | в работе
15 | 21 | П.21 не корректно принята расценка , заменить на прямую ФЕР07-06-001-01, см. лист 6 ТС1 |  | Откорректировано.
16 | 22 | П.22 заменить на ФССЦ-05.1.01.10-0077, с прим.К=0,5 |  | в работе
17 | 23 | П.23 заменить на ФССЦ-05.1.06.09-0057 |  | в работе
18 | 24 | П.24 объем откорректировать согласно проекта, см лист 6 прим.1, материал не соответствует проекту , заменить на ФССЦ-04.3.01.09-0014 |  | Откорректировано.
19 | 27 | П.27 исключить, работа по установке опор учтена при монтаже трубопровода, как и сами опоры . |  | Исключено
20 | 31-36 | П.31-36 заечания будут выданы после ответа проектировщиков, так как в спецификации указана труба в ППу изоляции, на листе 3в мин.ват. с ОЦ покрытием
21 | 59-30 | П.59,30 исключить, работа и материал учтены в п.21 (так же будут учтены при замене расценки) |  | Исключено
22
23 | 38 | П.38 нет обоснования цены, письма от Заказчика, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1008 |  | в работе
24 | 44,45,47,48,49,50,51,74,75,76,73 и т.д. | П.44,45,47,48,49,50,51,74,75,76,73 и т.д. нет подтверждения цены , согласования с Заказчиком |  | в работе
25 | 41 | П.41 не корректно посчитан объем см. лист 8 ТС1 |  | Откорректировано.
26 | 43 | П.43 расценки корректировать нельзя, материал не соответствует проекту, заменить на указанный в проекте |  | в работе
27 | 49.5 | П.49,50 заменить на ФССЦ-01.7.15.10-0066 |  | в работе
28 | 39.4 | П.39,40 объем отсутствует в спецификации , не указан на чертеже и нет на разрезе, нет примечания о нем, исключить до подтверждения проектом, потом будет ясно по какой расценке расценивать |  | п.108, 131-23-ТС1.ВР
29 | 47.73 | П.47,73 не учтена работа, ФЕР23-04-011-01 |  | Откорректировано.
30 | 52,53,59,60,58 | П.52,53,59,60,58 исключить, учтено в п.41 |  | Откорректировано.
31 | 55 | П.55 что это и куда? В таких объемах 1,17 м2 стали толщиной 10 мм 1,17*78,5 кг=91,845 кг, откуда 1,227 тонн?? На листе 8 вообще не указан вес данной конструкции и её наличие в принципе исключить п.54,55 до подтверждения проектом |  | п.56,57, 131-23-ТС1.ВР
32 | 56 | П.56 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР46-03-010-01 |  | Откорректировано.
33 | 57 и | П.57 исключить |  | Исключено
34 | 64.8 | П.64, 80 не учтена надбавка на W6 |  | Откорректировано.
35 | 67 | П.67 не корректно применена расценка , заменить на ФССЦ-23.5.01.08-0012 |  | Откорректировано.
36 | 69 | П.69 не корректно применена расценка , заменить на ФССЦ-23.3.03.02-0102, расценки корректировать нельзя! |  | Откорректировано.
37 | 65 | П.65 не корректно применена расценка , заменить на ФССЦ-08.4.02.03-0002; ФССЦ-08.4.02.03-0001; ФССЦ-08.4.03.03-0033; ФССЦ-08.4.03.02-0002 |  | Откорректировано.
38 | 78 | П.78 не корректно посчитан объем , исправить по проекту 78,5кг*1,024=80,38 кг, ни как не 78,5 тн |  | Откорректировано.
39 | 84 | П.84 исключить, учтено в п.70 |  | Исключено
40 | 82.83 | П.82,83 не корректно применена расценка, п.83 берется по норме расхода, заменить на ФЕР46-03-004-56; ФЕР46-03-004-75; ФССЦ-01.7.17.09-1186 |  | Откорректировано.
41 | 79 | П.79 не корректно применена расценка , заменить на прямую ФЕР06-13-001-01, см. лист 10 схема и разрез 1-1 |  | Откорректировано.
42 | 81 | П.81 не корректно применена расценка , заменить на ФССЦ-08.4.03.03-003 |  | Откорректировано.
43 | - | Не учтена работа по гидроизоляции стен ТК-1 , объем учесть , за минусом стен колодцев |  | Откорректировано.
44 | - | Не учтена работа по высверливанию двух отверстий в стальном листе , лист 10 разрез 1-1 |  | Откорректировано.
45 | 92 | П.92 не учтен 2 слой окраски, см. лист6 п.58 ВР |  | Откорректировано.
46 | 89 | П.89 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР06-01-001-01 |  | Откорректировано.
47 | 86 | П.86 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР46-08-022-03 |  | Откорректировано.
48 | 85 | П.85 не корректно применена расценка, заменить на прямую ФЕРр66-38-2 |  | Откорректировано.
49 | 11.112 | П.11,112 объем подтвердить проектом |  | исключено
50 | 93.9 | П.93,97,100,102 , 116,122,131, 127 заменить на ФЕР24 теплотрасса не является технологическим трубопроводом см. ТЧ сб. ФЕРм 12 |  | Откорректировано.
51 | 93.116 | П.93, 116 , заменить на ФЕР24-01-001-06 или ФЕР24-01-009-06 , заменить после ответа проектировщиков , лист1 спецификации п.1 указана труба в ППУ изоляции |  | Откорректировано.
52 | 117, 94 | П.117, 94 материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-23.5.02.02-0076, см .лист 4,5 п.1 |  | Откорректировано.
53 | 118.95 | П.118, 95 материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-23.8.04.06-0090, объем откорректировать согласно листу 5 п.5, |  | Откорректировано.
54 | 119 | П.119 материал не , заменить на ФССЦ-23.8.04.06-0071, объем откорректировать согласно листу 5 п.6 |  | Откорректировано.
55 | - | Не учтена работа по монтажу трубы 89 диаметра , см. лист 5 п.2, спецификация лист 1 п.2, так же не учтен сам материал. |  | Откорректировано.
56 | 96,120,121 | П.96,120,121 исключить, будут учтены в расценке на монтаж трубопроводов |  | Исключено
57 | 98.121 | П.98, 123 не корректно применена расценка, согласно указанному ГОСТу труба д.б. бесшовная горячедеформированная, см. лист 5 п.3, заменить на ФССЦ-23.3.03.02-0028 |  | Откорректировано.
58 | 125 | П.125 не корректно применена расценка ТЧК- труба чугунная канализационная, заменить на ФЕР16-01-005-02 |  | Откорректировано.
59 | 126 | П.126 заменить на ФССЦ-23.6.01.01-0002, объем откорректировать согласно проекта |  | Откорректировано.
60 | 100.127 | П.100,127 заменить на ФЕР24-01-032-04 |  | Откорректировано.
61 | 101.128 | П.101 , 128 нет подтверждения цены, письма от заказчика |  | в работе
62 | 129 | П.129 заменить на ФЕР24-01-032-02 |  | Откорректировано.
63 | 130 | П.130 заменить на ФССЦ-18.1.09.07-0062 |  | в работе
64 | 102.131 | П.102, 131 заменить на ФЕР24-01-032-01 |  | Откорректировано.
65 | 103.132 | П.103 ,132 заменить на ФССЦ-18.1.09.07-0071 |  | в работе
66 | 136 | П.136 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР23-01-003-01, труба безнапорна |  | Откорректировано.
67 | 137 | П.137 заменить на ФССЦ-24.2.05.01-0002 |  | в работе
68 | 138-140,104-106 | П.138-140, 104-106 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР20-02-009-05, ФССЦ-23.1.02.07-0002, ФССЦ-19.2.02.01-0005 |  | Откорректировано.
69 | 107-110,141-144 | П. 107-110; 141-144 подтвердить проектом |  | Исключено
70 | - | не учтена лестница лист 5 п.24 |  | Откорректировано.
71 | - | Не учтена задвижка и её монтаж лист 5 п.21, ФЕР22-03-006-03, ФССЦ-18.1.02.01-0203 + приварка фланцев |  | Откорректировано.
72 | - | Не учтен п.20 |  | Откорректировано.
73 | - | Лист 5 п.15 не учтен в смете
74 | - | Лист 9 п.1 не учтен в смете |  | Откорректировано.
75 | 149 | П.149 материал не соответствует проекту см.лист 12 п.1, заменить на ФССЦ-04.1.02.05-0006 |  | Откорректировано
76 | 153 | П.153 материал не соответствует проекту см. лист 12 п.4 В-25 , после уточнения у проектировщиков приять решение |  | Откорректировано
77 | 154-157 | П.154-157 исключить или обосновать проектом, отсутствует в проекте, в спецификации |  | Откорректировано
78 | 158.16 | П.158,160 не корректно применена расценка, объем не соответствует проекту , заменить на ФЕР06-03-004-08 |  | Откорректировано
79 | 152 | П.152 не корректно применена расценка см. лист 12 п.7,9 , заменить на ФЕР06-01-001-05 |  | Откорректировано
80 | 159.161 | П.159,161 заменить на ФССЦ-07.2.07.04-0011 |  | Откорректировано
81 | 162.163 | П.162,163 исключить не обосновано проектом |  | Откорректировано
82 | 164 | П.164 не учтена работа по грунтовке праймером |  | Откорректировано
83 | 165 | П.165 не корректно принята расценка заменить на ФССЦ-01.2.03.05-0010, не верен объем |  | Откорректировано