## ВР2
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
Смета 01-01-01. Демонтаж объектов по трассе путей (131-23-ВР2).
№ | 23 772 420,02 руб. |  | 24 437 172,33 руб.
| № пункта в смете | Замечание | № пункта в смете | Ответ
1 | - | Неверная нумерация сметы, д.б. 01-01-01 , глава первая |  | Откорректировано
2 | 1 | П.1 почему валка деревьев без корчевки пней? Пни оставлять для чего? Выяснить вопрос и при необходимости откорректировать ВОР |  | Откорректировано,расценка на выкорчевку пней добавлена.
3 | - | ВОР не понятна формула 30*0,5*0,25, деревьев 32 шт , добавить к погрузке и вывозке объем пней , при необходимости |  | Откорректировано. Кол-во деревьев = 32 шт, диаметр дерева 48 см, V(складочный)=4,69 м3, Плотность свежесрубленной древесины хвойных и мягких лиственных пород = 850 кг/м3(СНиП II-25-80 (с Изменениями N 1, 2)), 32*4,69*0,85=127,57 т.
4 | 1 | П.1 заменить на ФЕРр68-33-4 | 1 | Откорректировано
5 | 2,3,4 | П.2,3,4 откорректировать объем, после ответа проектировщиков | 3,4,5 | Откорректировано
6 | 4,9,14 | П.4,9,14 и т.д. Договор на утилизацию дерева и пней и т.д | - | КП предоставлено
7 | 5 | П.5 учтены демонтаж стаканов и столбов ограждения, где это в ВОР? Почему грузим и вывозим только панели, зачем оставляем остальное? Указать марку демонтируемой панели | 6 | п.5(ВОР)-откорректировно.Панель П 6В (3,98*2,5*0,16, масса 1,6 т), фундамент ФО-2 (0,95*0,75*0,55, масса 0,68 т).
8 | 7 | П.7 А как можно панели грузить экскаватором? Понимаю пни, столбы , фундаменты, но плиты? Их не разбивают в мусор | - | Согласно ФЕР07-01-054-01, погрузка панелей производится краном на автомобильном ходу, грузоподъемностью 16 т
9 | 11,16,22,29,37 | П.11, 16, 22,29,37 исключить, учтено в п.10,15,21,28,36 | 12,17,23,30,38 | Объем в п.10,15,21,28,36 не включает в себя объем пп.11,16,22,29,37. Согласно ТЧ 46 сб. (п1.46.16.) ФЕР табл. 46-06-009 предназначены для определения затрат на полную разборку жилых и надземной части нежилых зданий. Разборка фундаментов определяется отдельной расценкой, согласно п.1.46.18. (Затраты на разборку подземной части должна определяться по объему отдельных элементов (фундаментов, стен, лестниц и т.п.)).
10 | 24,32,39 | П.24,32,39 заменить на ФССЦ-02.1.01.02-0003, см. п.3.1.7.1. | - | КП предоставлено
11 | 25,26,44,41,47,48 | П.25,26,44,41,47,48 и т.д. перепроверить объем , ж/б – 2500 кг/м3, просто бетон 2400 кг/м3 | 26,27,34,35,41,42,48,49 | Откорректировано
12 | 43-46 | П.43-46 не сходится логика, раскопали 67, вынули резервуар (объем самого резервуара), а закапываем 40,4 м3, Зачем оставляем яму? Перепроверить объем грунта, баланс земляных масс не сходится | 44-47 | Баланс земляных масс не сходится в виду того, что емкость была организована с обваловкой, которую после демонтажа восстанавливать нет необходимости. В связи с этим и образовалась разница в объеме.
13 | - | ВОР надо приводить в порядок и смета составляется на основе ВОР, а не наоборот |  | Полностью с Вами согласна:) ВОР приведен в порядок.