## 06-02-04 (в.5) НВК5 - Ведомость
Ведомость объёмов работ
06-02-04 НВК5
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Ливневая канализация (перенос колодца 14) | [8 empty] | Раздел 1. Ливневая канализация (перенос колодца 14)
Земляные работы | [9 empty] | Земляные работы
1 | 149 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.012 |  |  | (21,59-0,48-9,49) / 1000 | 1
2 | 151 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0048 |  |  | 0,48 / 100 | 1
3 | 150 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0949 |  |  | 9,49 / 100 | 1
4 | 148 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.021 |  |  | (21,59-9,49*0,03) / 1000 | 1
5 | 152 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.003 |  |  | (9,49*0,03) / 100 | 1
6 | 162 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 100 м2 | 0.4664 |  |  | (2,2*4*(2,5+0,15)*2) / 100 | 1
Демонтажные работы | [9 empty] | Демонтажные работы
7 | 158 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | 10 м3 | 0.146 |  |  | 1,46 / 10 | 1
8 | 153 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2.034 |  |  | (0,45+0,25+0,6+0,4+0,2+0,492)*0,8+0,12 | 1
9 | 154 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.495 |  |  | (0,45+0,25+0,6+0,4+0,2+0,492)*0,2+16,2/1000 | 1
10 | 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 0.1362 |  |  | (120+16,2)/1000 | 1
11 | 156 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км | 1 т груза | 2.3928 |  |  | 0,495+2,034-0,1362 | 1
12 | 1 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 1.46 |  |  |  | 1
Устройство колодцев канализационных д.1000 | [9 empty] | Устройство колодцев канализационных д.1000
13 | 159 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.146 |  |  | (0,18+0,1+0,24*1+0,16*2+0,02+0,05+0,55) / 10 | 1
14 | 10 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
15 | 11 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
16 | 12 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
17 | 13 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
18 | 14 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
19 | 15 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
20 | 17 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 1 |  |  |  | 1
21 | 160 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0162 |  |  | 16,2/1000 | 1
22 | 161 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 4.2 |  |  | 3,1415*0,669*2 | 1
23 | 18 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм/ прим. 600 | шт | 2 |  |  |  | 1
24 | 20 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
25 | 164 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.0776 |  |  | 7,76 / 100 | 1
26 | 165 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.018624 |  |  |  | 1
27 | 166 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00549 |  |  | 5,49/1000 | 1
Раздел 2. Ливневая канализация (уч.15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-19-20-22, подключение дождеприёмников Д-14-22 и Д2-12А новый) | [8 empty] | Раздел 2. Ливневая канализация (уч.15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-19-20-22, подключение дождеприёмников Д-14-22 и Д2-12А новый)
Проверьте наименование колодцев, 15 д и 16а не нашла таких, и зачем здесь 19,20,22 если 19,20 нет, а под 22 землю не копаем, и дождеприемники как-то не встретила пока считала этот раздел | [10 empty] | Проверьте наименование колодцев, 15 д и 16а не нашла таких, и зачем здесь 19,20,22 если 19,20 нет, а под 22 землю не копаем, и дождеприемники как-то не встретила пока считала этот раздел
Вынос сетей от колодца 15 до колодца 17А(нов.) | [9 empty] | Вынос сетей от колодца 15 до колодца 17А(нов.)
Земляные работы под колодцы | [9 empty] | Земляные работы под колодцы
28 | 176 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.12995 |  |  | (229,06-0,96-5,1-25,23-49,27-18,55) / 1000 | 1
29 | 177 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.01855 |  |  | 18,55 / 1000 | 1
30 | 168 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.04927 |  |  | 49,27 / 1000 | 1
31 | 170 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0096 |  |  | 0,96 / 100 | 1
32 | 178 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.051 |  |  | 5,1 / 100 | 1
33 | 169 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.2523 |  |  | 25,23 / 100 | 1
34 | 172 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.174 |  |  | (179,79*0,97) / 1000 | 1
35 | 173 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.054 |  |  | (179,79*0,03) / 100 | 1
36 | 26 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 49.27 |  |  |  | 1
37 | 175 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 100 м2 | 3.01 |  |  | (3,2*4*(4,57+3,96+3,89+3,65+3,5)+2,2*4*(2,71+2,9)+0,15*7) / 100 | 1
Земляные работы под траншеи | [9 empty] | Земляные работы под траншеи
38 | 181 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.64837 |  |  | (765,74-8,53-14,54-94,3) / 1000 | 1
39 | 179 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0853 |  |  | 8,53 / 100 | 1
40 | 183 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.1454 |  |  | 14,54 / 100 | 1
41 | 183 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.943 |  |  | 94,3 / 100 | 1
42 | 185 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 1.174 |  |  | (94,3+14,54+8,53) / 100 | 1
43 | 24 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 765.74 |  |  |  | 1
44 | 190 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 3.596 |  |  | 35,96 / 10 | 1
45 | 188 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.995 |  |  | 99,5 / 100 | 1
46 | 187 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.498 |  |  | 498,23 / 1000 | 1
47 | 189 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 4.9823 |  |  | 498,23 / 100 | 1
48 | 2 | Песок карьерный | м3 | 697.06 |  |  | 633,69*1,1 | 1
49 | 220 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых | 100 м2 | 12.1447 |  |  | (45,1*(2,585+0,15)*2+20,6*(2,785+0,15)*2+26,3*(2,785+0,15)*2+5,9*(3,575+0,15)*2+29,4*(3,77+0,15)*2+30*(3,925+0,15)*2+20,2*(4,145+0,15)*2) / 100 | 1
50 | 221 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 267.1832 |  |  |  | 1
Демонтажные работы | [9 empty] | Демонтажные работы
51 | 193 | (Прим.) Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм | 100 м | 2.3 |  |  | 230 / 100 | 1
52 | 197 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | 10 м3 | 1.3 |  |  | 13 / 10 | 1
53 | 194 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 26 |  |  | 13*2,5*0,8 | 1
54 | 195 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 6.5 |  |  | 13*2,5*0,2 | 1
55 | 196 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 17.848 |  |  | 77,6*230/1000 | 1
56 | 29 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 13 |  |  |  | 1
Устройство футляров | [9 empty] | Устройство футляров
57 | 31 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | 100 м | 0.31 |  |  | (11,5+19,5) / 100 | 1
58 | 32 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | м | 31.31 |  |  |  | 1
59 | 199 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.031 |  |  | 31/1000 | 1
60 | 201 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | км | 0.031 |  |  | 31/1000 | 1
61 | 202 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.076 |  |  | 0,03007+0,04557 | 1
62 | 203 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 5.89 |  |  |  | 1
63 | 34 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 4.62 |  |  |  | 1
64 | 35 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -4.6893 |  |  |  | 1
65 | 36 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 4.69 |  |  |  | 1
66 | 204 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.31 |  |  | 31 / 100 | 1
67 | 208 | опорные кольца |  | 0 |  |  |  | 1
68 | 205 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм | футляр | 2 |  |  |  | 1
Прокладка трубопровода | [9 empty] | Прокладка трубопровода
69 | 207 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 2.15 |  |  | 215 / 100 | 1
70 | 206 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 215 |  |  |  | 1
Устройство колодцев 15а,15б,15г,16,17,17а,18 | [9 empty] | Устройство колодцев 15а,15б,15г,16,17,17а,18
71 | 209 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.414 |  |  | (0,18*3+0,16+0,24*5+0,1*4+0,02*6+0,05*1+0,55+0,56+0,56) / 10 | 1
72 | 45 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 3 |  |  |  | 1
73 | 48 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
74 | 47 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 5 |  |  |  | 1
75 | 46 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 4 |  |  |  | 1
76 | 49 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 6 |  |  |  | 1
77 | 50 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
78 | 51 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 4 |  |  |  | 1
79 | 219 | Лестницы шахтные | т | 0.0714 |  |  |  | 1
80 | 210 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | 10 м3 | 1.594 |  |  | (0,38*5+0,265*2+0,4*15+0,27*5+0,02*10+1,39+1,39+1,39+1,22+0,57) / 10 | 1
81 | 55 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | шт | 5 |  |  |  | 1
82 | 212 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
83 | 56 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | шт | 15 |  |  |  | 1
84 | 58 | Плиты перекрытия 2ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг | шт | 5 |  |  |  | 1
85 | 57 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 10 |  |  |  | 1
86 | 59 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 5 |  |  |  | 1
87 | 218 | Лестницы шахтные | т | 0.1248 |  |  | (7,8+117)/1000 | 1
88 | 214 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | м | 17.2 |  |  | 3,1415*0,365*15 | 1
89 | 63 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | шт | 15 |  |  |  | 1
90 | 65 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 15 |  |  |  | 1
91 | 215 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 1.17 |  |  | (6,94+8,51+16,49+17,2+8,99+18,33+21,54+18,66) / 100 | 1
92 | 216 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.2808 |  |  |  | 1
93 | 217 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00549 |  |  | 5,49/1000 | 1
Раздел 3. Подключение дождеприёмников Д-1-22 и Д-2-12А нов. | [8 empty] | Раздел 3. Подключение дождеприёмников Д-1-22 и Д-2-12А нов.
Участки Д-1-22-17; Д-2-18; Дсущ-16;15а-15б | [10 empty] | Участки Д-1-22-17; Д-2-18; Дсущ-16;15а-15б
Земляные работы под колодцы | [9 empty] | Земляные работы под колодцы
94 | 222 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.017 |  |  | (45,97-19,2-10,16) / 1000 | 1
95 | 223 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.0102 |  |  | 10,16 / 1000 | 1
96 | 224 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.192 |  |  | 19,2 / 100 | 1
97 | 232 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км | 1 т груза | 19.3 |  |  | 10,16*1,9 | 1
98 | 233 | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | т | 19.3 |  |  |  | 1
99 | 234 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | 100 м2 | 0.9 |  |  | (2,2*4*(2,21+0,15+2,72+0,15+1,74+0,15+2,94+0,15)) / 100 | 1
100 | 229 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.035 |  |  | (35,81*0,97) / 1000 | 1
101 | 230 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.011 |  |  | (35,81*0,03) / 100 | 1
Земляные работы под траншеи | [9 empty] | Земляные работы под траншеи
102 | 236 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.05808 |  |  | (84,71-7,2-19,43) / 1000 | 1
103 | 228 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.072 |  |  | 7,2 / 100 | 1
104 | 226 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.1943 |  |  | 19,43 / 100 | 1
105 | 237 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.033 |  |  | (61,34-58,08) / 100 | 1
106 | 30 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 61.17 |  |  |  | 1
107 | 245 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.74 |  |  | 7,4 / 10 | 1
108 | 246 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.274 |  |  | 27,41 / 100 | 1
109 | 247 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.024 |  |  | 23,57 / 1000 | 1
110 | 248 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0.2357 |  |  | 23,57 / 100 | 1
111 | 3 | Песок карьерный | м3 | 64.031 |  |  | (7,4+27,24+23,57)*1,1 | 1
112 | 69 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.024 |  |  | (84,7-61,17) / 1000 | 1
113 | 252 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых | 100 м2 | 0.3451 |  |  | (5,8*2*(2,825+0,15)) / 100 | 1
114 | 253 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 7.5922 |  |  |  | 1
Прокладка трубопровода | [9 empty] | Прокладка трубопровода
115 | 71 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | 100 м | 0.27 |  |  | 27 / 100 | 1
116 | 75 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | м | 27 |  |  |  | 1
Устройство колодцев дождеприёмных д.1000 =2шт + к-22 | [9 empty] | Устройство колодцев дождеприёмных д.1000 =2шт + к-22
117 | 72 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.133 |  |  | (0,18+0,24*2+0,1+0,02*3+0,51) / 10 | 1
118 | 235 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
119 | 241 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
120 | 242 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
121 | 243 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 3 |  |  |  | 1
122 | 251 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт | 1 |  |  |  | 1
123 | 255 | Лестницы шахтные | т | 0.018 |  |  |  | 1
124 | 74 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах | 10 м3 | 0.155 |  |  | (0,11*2+0,01*3+0,22*2+0,24*2+0,16*1+0,08*1+0,07+0,07) / 10 | 1
125 | 261 | Скобы ходовые | шт | -6.944 |  |  |  | 1
126 | 262 | Скобы ходовые | шт | 22 |  |  | 6+10+6 | 1
127 | 256 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон B15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
128 | 257 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
129 | 258 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
130 | 259 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9А, бетон B15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 14,76 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
131 | 260 | Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг | шт | 3 |  |  |  | 1
132 | 239 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1000 мм / прим. КЦД 10 | м | 1.8 |  |  | 0,9+0,9 | 1
133 | 87 | Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 12,5 кН, размеры лаза 360х780 мм | шт | 3 |  |  |  | 1
134 | 263 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | м | 8.03 |  |  | 3,1415*0,365*7 | 1
135 | 264 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | шт | 7 |  |  |  | 1
136 | 265 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | шт | 7 |  |  |  | 1
137 | 266 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.2 |  |  | (5,47+9,24+5,28) / 100 | 1
138 | 267 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.048 |  |  |  | 1
139 | 268 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.01647 |  |  | 5,49/1000*3 | 1
Раздел 4. Ливневая канализацйия (колодцы 24-25) | [8 empty] | Раздел 4. Ливневая канализацйия (колодцы 24-25)
Земляные работы | [9 empty] | Земляные работы
140 | 313 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 1.1731 |  |  | (1686,55-513,4) / 1000 | 1
141 | 312 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.5134 |  |  | 513,4 / 1000 | 1
142 | 89 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.06219 |  |  | 62,19 / 1000 | 1
143 | 90 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.5241 |  |  | 52,41 / 100 | 1
144 | 311 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 1.562 |  |  | (1048,56+513,4) / 1000 | 1
145 | 7 | Песок карьерный | м3 | 1153.416 |  |  | 1048,56*1,1 | 1
146 | 33 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 752.59 |  |  |  | 1
Демонтажные работы | [9 empty] | Демонтажные работы
147 | 96 | Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм | 100 м | 1.32 |  |  | 132 / 100 | 1
148 | 310 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах / Демонтаж | 10 м3 | 0.1 |  |  | (2*0,48+2*0,02) / 10 | 1
добавить объем м3 трубы жб | [9 empty] | добавить объем м3 трубы жб
149 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2 |  |  | 1*2,5*0,8 | 1
150 | 44 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.5 |  |  | 1*2,5*0,2 | 1
151 | 37 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 0 |  |  |  | 1
Устройство футляров | [9 empty] | Устройство футляров
152 | 99 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1400 мм | 100 м | 0.14 |  |  | (4+10) / 100 | 1
153 | 19 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм | м | 14.14 |  |  |  | 1
154 | 38 | Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: весьма усиленной | 100 м2 | 0.62 |  |  | (3,1415*1,42*14) / 100 | 1
155 | 39 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.6076 |  |  |  | 1
156 | 103 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | м3 | 6.33 |  |  |  | 1
157 | 104 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | -6.4249 |  |  |  | 1
158 | 105 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 6.43 |  |  |  | 1
159 | 60 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.14 |  |  | 14 / 100 | 1
160 | 269 | опоры |  | 0 |  |  |  | 1
161 | 270 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм | футляр | 2 |  |  |  | 1
Прокладка трубопровода | [9 empty] | Прокладка трубопровода
162 | 106 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 4.61 |  |  | ((1,42+1)*0,15*(97+30)) / 10 | 1
163 | 9 | Песок карьерный | м3 | 67.452 |  |  |  | 1
Лист 3 проекта основание 0,15 м - песчаное, 0,1 гравийно-щебеночное, нет объемов | [10 empty] | Лист 3 проекта основание 0,15 м - песчаное, 0,1 гравийно-щебеночное, нет объемов
164 | 16 | ПРОПИСАТЬ В ВОР ОБЪЕМ_Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 | 0 |  |  |  | 1
165 | 21 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 0 |  |  |  | 1
166 | 273 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | 100 м | 1.32 |  |  | 132 / 100 | 1
167 | 109 | ТРУБА КОРСИС DN/ID 1200 ММ SNSN16 (ГОСТ / ТУ) | м | 133.32 |  |  | 132*1,01 | 1
Устройство колодцев | [9 empty] | Устройство колодцев
168 | 278 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | 10 м3 | 1.332 |  |  | (2*0,59+0,39+0,59*3+0,48+3+0,02*4+3,21+3,21) / 10 | 1
169 | 113 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
170 | 116 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
171 | 115 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг | шт | 3 |  |  |  | 1
172 | 114 | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | шт | 3 |  |  |  | 1
173 | 117 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 4 |  |  |  | 1
174 | 280 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 2 |  |  |  | 1
175 | 287 | Лестницы шахтные | т | 0.0357 |  |  | 16,2/1000+19,5/1000 | 1
176 | 288 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0.0292 |  |  |  | 1
177 | 289 | Лестницы шахтные | т | 0.0292 |  |  | 9,7/1000+19,5/1000 | 1
178 | 276 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
179 | 279 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
180 | 277 | Установка люка | шт | 2 |  |  |  | 1
181 | 121 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 2 |  |  |  | 1
182 | 281 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 24.5 |  |  | 3,1415*1,3*6 | 1
183 | 119 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм / прим установка защитной муфты | футляр | 3 |  |  |  | 1
184 | 118 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 1000 мм / прим. 1200 мм | шт | 6 |  |  |  | 1
185 | 284 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.71 |  |  | (10,37+20,74+22,68+16,97) / 100 | 1
186 | 285 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.1704 |  |  |  | 1
187 | 286 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.0255 |  |  | 25,5/1000 | 1
Раздел 5. Ливневая канализация (колодцы 26-27) | [8 empty] | Раздел 5. Ливневая канализация (колодцы 26-27)
Земляные работы | [9 empty] | Земляные работы
188 | 305 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.04416 |  |  | (216,6-172,44) / 1000 | 1
189 | 304 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.17244 |  |  | 172,44 / 1000 | 1
190 | 126 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.067 |  |  | 6,7 / 100 | 1
191 | 303 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.20601 |  |  | (50,81+155,2) / 1000 | 1
192 | 22 | Песок карьерный | м3 | 170.72 |  |  | 155,2*1,1 | 1
193 | 23 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 161.9 |  |  |  | 1
Устройство футляров | [9 empty] | Устройство футляров
194 | 132 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм | 100 м | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
195 | 133 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм | м | 6.06 |  |  |  | 1
196 | 123 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | км | 0.006 |  |  | 6/1000 | 1
197 | 290 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.1464 |  |  |  | 1
198 | 120 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
199 | 282 | опоры |  | 0 |  |  |  | 1
200 | 283 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | футляр | 1 |  |  |  | 1
Прокладка трубопровода | [9 empty] | Прокладка трубопровода
201 | 146 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.758 |  |  | ((1+0,63)*0,15*31) / 10 | 1
202 | 43 | Песок карьерный | м3 | 8.34 |  |  |  | 1
203 | 292 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм | 100 м | 0.31 |  |  | 31 / 100 | 1
204 | 139 | ТРУБА КОРСИС DN/OD 630 ММ SNSN16 (ГОСТ / ТУ) | м | 31.31 |  |  |  | 1
Устройство колодцев | [9 empty] | Устройство колодцев
205 | 293 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | т | 0.0195 |  |  |  | 1
206 | 295 | Лестницы шахтные | т | 0.0195 |  |  | 19,5/1000 | 1
207 | 296 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
208 | 297 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
209 | 300 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев / прим. | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
210 | 141 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
211 | 298 | Установка люка | шт | 2 |  |  |  | 1
212 | 299 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | шт | 2 |  |  |  | 1
213 | 301 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | м | 4.2 |  |  | 3,1415*0,669*2 | 1
214 | 302 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм / прим установка защитной муфты | футляр | 1 |  |  |  | 1
215 | 147 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
216 | 306 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.13 |  |  | (6,6+6,69) / 100 | 1
217 | 307 | Мастика битумная «Еша» | т | 0.0312 |  |  |  | 1
218 | 308 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | т | 0.00638 |  |  | 6,38/1000 | 1
| Составил: |  |  | (Князева В.И.) | [7 empty] | (Князева В.И.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]