ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6
[bookmark: _Hlk148093454]К ДОГОВОРУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
№ МВМ/03-07 от 03 июля 2023г

г. Мытищи										«18» декабря 2023 г.

Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ» (сокращенное наименование – АО «МЕТРОВАГОНМАШ»), ОГРН 1025003520310, ИНН 5029006702, в лице Генерального директора Степнова Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (сокращенное наименование – ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Кесслера Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 6 (далее – Соглашение) к Договору генерального строительного подряда № МВМ/03-07 от 3 июля 2023 (далее – Договор) о нижеследующем:


1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дополнительных работ по демонтажу железобетонного мазутопровода, расположенного по адресу: г.Мытищи, ул. Колонцова, д.4, в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к настоящему Соглашению).

1. Цена дополнительных работ по настоящему Соглашению составляет 1 807 039,13руб. (Один миллион восемьсот семь тысяч тридцать девять рублей 13 копеек), 
кроме того НДС 20 %: 361 407,83руб. (Триста шестьдесят одна тысяча четыреста семь рублей 83 копейки), 
[bookmark: _Hlk68255857]всего с НДС: 2 168 446,96 руб. (Два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч четыреста сорок шесть рублей 96 копеек) и формируется на основании Локального сметного расчета № 1 (Приложение № 2 к настоящему Соглашению). 

1. Расчет за выполненные дополнительные работы Заказчик осуществляет в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии своевременного выставления Генеральным подрядчиком надлежащим образом оформленного счета.

1. Срок выполнения дополнительных работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

1. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Ведомость объемов работ
Приложение № 2. Локальный сметный расчет № 1

1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой у Генерального подрядчика.

1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1. Реквизиты и подписи Сторон:

	Заказчик:
	Генеральный подрядчик:

	АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

	Адрес местонахождения:

Адрес для корреспонденции:
	141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, 
ул. Колонцова, 4
141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, 
ул. Колонцова, 4
	Адрес местонахождения:

Адрес для корреспонденции:

	109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59

109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59

	ОГРН
	1025003520310
	ОГРН
	1127747247704

	ИНН 
	5029006702
	ИНН
	7709918820

	КПП
	997450001
	КПП
	770901001

	Р/с
	40702810940260102025
	Р/с
	40702810912020584815

	в: Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (Публичное акционерное общество)
	в: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»

	БИК
	044525225
	БИК
	044525360

	К/с
	30101810400000000225
	К/с
	30101810445250000360

	Телефон: 8 (498) 687-45-55
Адрес электронной почты: info@metrowagonmash.ru
	Телефон: +7 (495) 915-24-71
Адрес электронной почты: 
kikgeo.fin@gmail.com
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Генеральный директор
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

_______________________ А.Б. Степнов
м.п.
	
Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

_______________________ Ю.Ф. Кесслер
м.п.






