## Лист_1
Счет |  | Сальдо на начало периода |  | Обороты за период |  | Сальдо на конец периода |  | КС-3 №1 | КС-3 №2 | КС-3 №3 | Остаток
Контрагенты |  | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит
Номенклатура | Единица
10.07 |  |  |  | 17009.585 |  | 17009.585
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ООО |  |  |  | 17009.585 |  | 17009.585
Брус деревянный пропитанный L-5,5 тип 2(сечение 160х230) | шт |  |  | 10 |  | 10 |  | 3 |  | 3 | 4
Брус для стрелочного перевода А4-2 полувагон 64495450 | компл |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 | уточняю количество
Брус переводной ж/б для стрел.перевода Р-65, марка 1/9, пр.2769 полувагон 61982518 | компл |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 2 |  |  | -0.5
Брус переводной ж/б для стрел.перевода Р-65, марка 1/9, пр.2769 полувагон 66401985 | компл |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 1 |  | 0.5
Глухое пересечение типа Р65 под углом 45 | шт |  |  | 1 |  | 1
Глухое пересечение типа Р65 под углом 45 без износа, новый | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
Механизм переводной проект ЛПТП 665131.009 КП №2 | шт |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 0
Накладка 1Р-65 (294шт.) | т |  |  | 8.673 |  | 8.673 |  | 5.723 | 3.245 | 1.18 | 8.142 | 276шт
Накладка стыковая 1Р-65 с хранения | шт/т | 9.617 |  | 326 |  | 326
Перевод стрелочный т.Р65м.1/9 пр.2766.00.000 КП №1 левый | компл |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0
Перевод стрелочный т.Р65м.1/9 пр.2766.00.000 КП №1 правый | компл |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0
Полушпала железобетонная ПШП-310 | шт |  |  | 284 |  | 284 |  |  | 284 |  | 0
Резинокордовый 6,0м настил ж/д переезда на деревянные шпалы в коплекте с узлом крепления | компл |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0
Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5м | т |  |  | 11.22 |  | 11.22 |  | 113.1 | 81.62 | 17.85 | 1.166
Рельсы Р-65 НТ260, L-12.5м полувагон 55065536 | т |  |  | 67.372 |  | 67.372
Рельсы Р-65 НТ260, L-12.5м полувагон 59392464 | т |  |  | 67.672 |  | 67.672
Рельсы Р-65 НТ260, L-12.5м полувагон 62519640 | т |  |  | 67.472 |  | 67.472
Скрепление КД-50 (подкладка КД-50 (1шт),болт клеммный М22х75 в сборе (2шт), шуруп путевой М24х170 (4 | компл |  |  | 118 |  | 118 |  |  |  |  | 118
Скрепление КД-65(подкладка КД-65 (1шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.),шуруп путевой М24х1 | компл |  |  | 3286 |  | 3286 |  | 1603 | 1833 | 62 | 390
Скрепление КД-65(подкладка КД-65 (1шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.),шуруп путевой М24х1 | компл |  |  | 1174 |  | 1174 |  |  |  | 572
Скрепления ЖБР65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.),клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.),скоба прижимна | компл |  |  | 2546 |  | 2546 |  |  | 2088 | 458 | 0
Стрелочный перевод типа Р65 марки 1/7 проект ЛПТП665121.103М КП №1 левый | компл |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 0
Стрелочный перевод типа Р65 марки 1/9 проект 2769.00.000 КП №30 левый | компл |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0
Стрелочный перевод типа Р65 марки 1/9 проект 2769.00.000 КП №30 правый | компл |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 0
Тупиковый упор Р-65 проект ПС 53.00.000 | компл |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | 0
Шпала деревян.пролит. II тип новая | шт |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 14 | уточняю количество
Шпала деревян.пролит. II тип, пр-во РБ полувагон 64416936 | шт |  |  | 763 |  | 763 |  | 1603 |  | 2 | 252 | уточняю количество
Шпала деревян.пролит. II тип, пр-во РБ полувагон 65337115 | шт |  |  | 763 |  | 763 |  |  | 115
Шпала деревян.пролит. II тип, пр-во РБ полувагон 66225889 | шт |  |  | 763 |  | 763 |  |  |  | 317
Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР полувагон 61801486 | шт |  |  | 254 |  | 254 |  |  | 1044 | 230 | 0
Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР полувагон 64295074 | шт |  |  | 254 |  | 254
Шпала железобетонная ШЗ-Д для ЖБР полувагон 61253837 | шт |  |  | 254 |  | 254
Шпала железобетонная ШЗ-Д для ЖБР полувагон 61397428 | шт |  |  | 254 |  | 254
Шпала железобетонная ШЗ-Д для ЖБР полувагон 64176456 | шт |  |  | 254 |  | 254
Шпала железобетонная ШЗ-Д для ЖБР полувагон 66401985 | шт |  |  | 4 |  | 4
Итого |  |  |  | 17009.585 |  | 17009.585
кс-2 №7 (КИК-Шелл) от 07.12.23г. (АС1)
НЕ НАШЛА в оборотке | закупал ЭЭ?
Рельсы Р-50 L=12.5 м (справочно 16 шт.) | 10,36 т
Подкладка КБ-50, с/г (справочно 284 шт.) | 1,945 т
Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 568 шт.) |  | 0,569т
Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 568 шт.) |  | 0,713 т