## свод
№ п/п | № сметы | Наименование разделов | КС-3 №1 от 20.11.2023 г., с НДС |  |  |  |  | КС-3 №2 от 07.12.2023 г. с НДС |  |  | КС-3 №3 от 29.12.2023 г. с НДС |  |  | Итого | 30% | Факт материалы | Факт Террус | Итого остаток | Факт коммерции подрядчика | Прочее производстенные затраты | Остаток
|  |  | генподряд | субподряд |  |  |  | генподряд | субподряд |  | генподряд | субподряд |  | генподряд
|  |  | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "СТ И В 21" | ООО «ШЕЛЛРОКК»- ООО "ЭЭ" |  | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»- ООО "ЭЭ" | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»- ООО "ЭЭ"
|  |  | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 1,0514*0,87*0,95 | 1,0514*0,83 |  | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 0.5218 | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 0.5218
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 65507253.22 | 54371020.164 | 18715554.816 | 35576210.1 | 23871797.73 | 360012.73 | 298810.572 | 155908.8958 |  |  |  | 65867265.95 | 46107086.165 |  |  | 46107086.165 | 18715555 |  | 27391531.165 | 51352889.4968
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 54911594.17 | 45576623.16 | 15629445.18 | 29223217.84 | 19608779.17 | [6 empty] | 54911594.17 | 38438115.919 |  |  | 38438115.919 | 15629445 |  | 22808670.919 |  | 7872312.5968
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения | [8 empty] | 1646696.304 | 1366757.928 | 713149.12 | 1646696.304 | 1152687.4128 |  |  | 1152687.4128 |  |  | 1152687.4128
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 89998722.97 | 74698940.064 | - | 24919274.52 | выйти на 7 829 880 | 66544414.91 | 55231864.368 | 8008768.2336 | 42672742.896 | 35418376.608 | 6954705.11 | 199215880.776 | 139451116.5432 | 109896804.6 | 8222550 | 21331761.9432 | 4000000 |  | 17331761.9432 | 32129688.19
|  | Материалы Шеллрокк | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | 02-03-01 | АС1 (трансбордер) | [5 empty] | 10775049.08 | 8943290.736 | 3197486.9327 |  |  |  | 10775049.08 | 7542534.356 | 1164000 | 1144500 | 5234034.356 |  |  | 5234034.356
6 | 02-03-02 | Трансбордер.АС2 |  |  |  |  | 0.31421 |  |  |  | 1627347.048 | 1350698.052 | 681459.72 | 1627347.048 | 1139142.9336 |  |  | 1139142.9336 |  |  | 1139142.9336 |  | 75610265.09 | Выручка ЭЭ
7 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | [8 empty] | 1211400.792 | 1005462.66 | 440506.01 | 1211400.792 | 847980.5544 |  |  | 847980.5544 |  |  | 847980.5544 |  | 43480576.9 | берем из демонтажа
8 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | [5 empty] | 2298854.48 | 1908049.224 | 105975.9527 |  |  |  | 2298854.48 | 1609198.136 |  | 1164450 | 444748.136 |  |  | 444748.136
9 | 02-01-01 | Генеральный план. ГП2 | [8 empty] | 11709977.724 | 9719281.512 | 1361283.88 | 11709977.724 | 8196984.4068 | 964600 | 2715300 | 4517084.4068 |  |  | 4517084.4068
10 | смета №1 | УГТ Временная теплосеть (Доп.согл) | [11 empty] | 4216719.66 | 2614935.86 |  |  | 2614935.86 |  |  | 2614935.86
Техресурс
ИТОГО |  |  | 210417570.36 | 174646583.388 | 34344999.996 |  |  | 79978331.2 | 66382014.9 | 11468140.0148 | 58868164.764 | 48860576.76 | 10151103.84 | 353480785.984 | 247099782.2868 | 112025404.6 | 13246800 | 121827577.6868 | 38345000 |  | 83482577.6868
|  | Сумма договора субподряда |  |  | 35000000 |  | 174646583.388 |  |  | оформлено |  |  | оформлено |  | 106381003.6972
|  |  | 45.18% |  |  |  |  | 33.4% |  |  | 21.42% |  |  |  | 136000000 | [5 empty] | 83482577.6868
|  |  |  | демонтаж МВМ/03-07-СП6 |  | 43480576.9 | КС3 №1 ноябрь | 43480576.9 | 0,83*0,671 | [10 empty] | договор | КС3 №3 | 10216732.3103
|  |  |  | договор МВМ/03-07-СП3 |  |  | КС3 №1 ноябрь | 7829880.0057 |  | -7829880.0057 |  |  |  | Остаток | 7872312.5968 |  |  |  |  | 591000
|  |  |  | договор МВМ/03-07-СП3 |  | 11468140.0148 | КС3 №2 декабрь | 11468140.01 | 0,83*0,5218
|  |  |  | договор МВМ/03-07-СП3 |  | 10151103.84 | КС3 №3 декабрь-2 | 10151103.84 | 0,83*0,5218 | [10 empty] | договор | КС3 №1 | 7829880.0057
|  |  |  | допник МВМ/03-07-СП3 к нему ДС-? |  | 2614935.86 | КС3 №1 декабрь | 2614935.86 | 083*0,7296 | [10 empty] | договор | КС3 №2 | 11468140.014
[20 empty] | допник | КС3 №1 | 2614935.86
[20 empty] | демонтаж | КС3 №1 | 43480576.9
Note on G9: исключены Террус и давальческие и нужно отминусовать Техресурс
Note on H9: под 0,59
Note on U22: ====== ID#AAAA-ZRz7UA Kirill (2024-01-16 07:50:28) БГ

## коэф (копия)
№ п/п | Наименование разделов | КС-2 №1 | КС-2 №2 | КС-2 №3 | Итого | 30% | Факт материалы | Факт Террус | Итого остаток | Факт коммерции подрядчика | Прочее производстенные затраты | Остаток
1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 65507253.22 | 360012.73 |  | 65867265.95 | 46107086.165 |  |  | 46107086.165 | 18715555 |  | 27391531.165 | 51352846.101
2 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 54911594.17 |  |  | 54911594.17 | 38438115.919 |  |  | 38438115.919 | 15629445 |  | 22808670.919 |  | 7872269.201
3 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения |  |  | 1646634.31 | 1646634.31 | 1152644.017 |  |  | 1152644.017 |  |  | 1152644.017
4 | Верхнее строение пути | 89998722.97 | 66544414.91 | 42672742.9 | 199215880.78 | 139451116.546 | 109896804.6 | 8222550 | 21331761.946 | 4000000 |  | 17331761.946 | 32064059.718
| Материалы Шеллрокк |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | АС1 (трансбордер) |  | 10775049.08 |  | 10775049.08 | 7542534.356 | 1164000 | 1144500 | 5234034.356 |  |  | 5234034.356
6 | Трансбордер.АС2 |  |  | 1627290.84 | 1627290.84 | 1139103.588 |  |  | 1139103.588 |  |  | 1139103.588 |  | 75544636.618 | Выручка ЭЭ
7 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. |  |  | 1117702.04 | 1117702.04 | 782391.428 |  |  | 782391.428 |  |  | 782391.428 |  | 43480576.9 | берем из демонтажа
8 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 |  | 2298854.48 |  | 2298854.48 | 1609198.136 |  | 1164450 | 444748.136 |  |  | 444748.136
9 | Генеральный план. ГП2 |  |  | 11709977.72 | 11709977.72 | 8196984.404 | 964600 | 2715300 | 4517084.404 |  |  | 4517084.404
10 | УГТ Временная теплосеть |  |  |  | 4216719.66 | 2614935.86 |  |  | 2614935.86 |  |  | 2614935.86
Техресурс
ИТОГО |  | 210417570.36 | 79978331.2 | 58774347.81 | 353386969.03 | 247034110.419 | 112025404.6 | 13246800 | 121761905.819 | 38345000 |  | 83416905.819
106352858.611
|  | 45.18% | 33.4% | 21.42% |  | 136000000 | [5 empty] | 83416905.819
[5 empty] | Остаток | 7872269.201 |  |  |  |  | 591000
[11 empty] | договор | КС3 №1 | 7829880.0068
[11 empty] | договор | КС3 №2 | 11468140.0148
[11 empty] | договор | КС3 №3 | 10151103.8364
[11 empty] | допник | КС3 №1 | 2614935.86
[11 empty] | демонтаж | КС3 №1 | 43480576.9
Note on L21: ====== ID#AAAA-ZRz7UA Kirill (2024-01-16 07:50:28) БГ

## КС-3 №1 ноябрь
Унифицированнная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик: | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Объект | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 |  |  |  | по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  | номер | МВМ/03-07-СП3
[5 empty] | дата | 2024-08-04
Вид операции
|  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  | документа | составления |  | с | по
|  | 1 | 2023-11-20 |  | 2023-11-01 | 2023-11-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | комплексов, этапов,
порядку | объектов, видов выполненных |  | с начала |  | с начала | в том
| работ, оборудования,затрат |  | проведения |  | года | числе за
|  |  | работ |  |  | отчетный
период
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
Всего работ и затрат,
включаемых в стоимость
| работ, в том числе: |  | 6524900.0083 | #REF! | 6524900.0083 | 6524900.0083
1 | СМР |  | 6524900.0083 |  | 6524900.0083 | 6524900.0083
| Итого |  |  |  |  | 6524900.0083
| НДС-20% |  |  |  |  | 1304980.0017
| Всего с НДС |  |  |  |  | 7829880.01
Зачет аванса
| Итого к оплате |  |  |  |  | 0
7 829 880,01
Подрядчик | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | Бусел Е.А.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Субподрядчик | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  | Воденников А.В.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## КС-3 №1 демонтаж ноябрь
Унифицированнная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик: | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Объект | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 |  |  |  | по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  | номер | МВМ/03-07-СП6
[5 empty] | дата | 2024-08-04
Вид операции
|  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  | документа | составления |  | с | по
|  | 1 | 2023-11-20 |  | 2023-11-01 | 2023-11-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | комплексов, этапов,
порядку | объектов, видов выполненных |  | с начала |  | с начала | в том
| работ, оборудования,затрат |  | проведения |  | года | числе за
|  |  | работ |  |  | отчетный
период
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
Всего работ и затрат,
включаемых в стоимость
| работ, в том числе: |  | 36233814.0833 | #REF! | 36233814.0833 | 36233814.0833
1 | СМР |  | 36233814.0833 |  | 36233814.0833 | 36233814.0833
| Итого |  |  |  |  | 36233814.0833
| НДС-20% |  |  |  |  | 7246762.8167
| Всего с НДС |  |  |  |  | 43480576.9
Зачет аванса
| Итого к оплате |  |  |  |  | 0
Подрядчик | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | Бусел Е.А.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Субподрядчик | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  | Воденников А.В.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## КС-3 №1 (дек)
Унифицированнная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик: | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Объект | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 |  |  |  | по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  | номер | МВМ/03-07-СП3
[5 empty] | дата | 2024-08-04
Вид операции
|  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  | документа | составления |  | с | по
|  | 2 | 2023-12-07 |  | 2023-12-01 | 2023-12-07
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | комплексов, этапов,
порядку | объектов, видов выполненных |  | с начала |  | с начала | в том
| работ, оборудования,затрат |  | проведения |  | года | числе за
|  |  | работ |  |  | отчетный
период
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
Всего работ и затрат,
включаемых в стоимость
| работ, в том числе: |  | 9556783.3417 | #REF! | 9556783.3417 | 9556783.3417
1 | СМР |  | 9556783.3417 |  | 9556783.3417 | 9556783.3417
| Итого |  |  |  |  | 9556783.3417
| НДС-20% |  |  |  |  | 1911356.6683
| Всего с НДС |  |  |  |  | 11468140.01
Зачет аванса
| Итого к оплате |  |  |  |  | 0
Подрядчик | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | Бусел Е.А.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Субподрядчик | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  | Воденников А.В.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## КС-3 №1 (дек-2)
Унифицированнная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик: | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Объект | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 |  |  |  | по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  | номер | МВМ/03-07-СП3
[5 empty] | дата | 2024-08-04
Вид операции
|  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  | документа | составления |  | с | по
|  | 3 | 2023-12-29 |  | 2023-12-01 | 2023-12-29
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | комплексов, этапов,
порядку | объектов, видов выполненных |  | с начала |  | с начала | в том
| работ, оборудования,затрат |  | проведения |  | года | числе за
|  |  | работ |  |  | отчетный
период
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
Всего работ и затрат,
включаемых в стоимость
| работ, в том числе: |  | 8459253.2 | #REF! | 8459253.2 | 8459253.2
1 | СМР |  | 8459253.2 |  | 8459253.2 | 8459253.2
| Итого |  |  |  |  | 8459253.2
| НДС-20% |  |  |  |  | 1691850.64
| Всего с НДС |  |  |  |  | 10151103.84
Зачет аванса
| Итого к оплате |  |  |  |  | 0
Подрядчик | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | Бусел Е.А.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Субподрядчик | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  | Воденников А.В.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## КС-3 №1 допник
Унифицированнная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик: | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Объект | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 |  |  |  | по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  | номер | МВМ/03-07-СП3
[5 empty] | дата | 2024-08-04
Вид операции
|  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  | документа | составления |  | с | по
|  | 1 | 2023-12-11 |  | 2023-12-01 | 2023-12-11
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | комплексов, этапов,
порядку | объектов, видов выполненных |  | с начала |  | с начала | в том
| работ, оборудования,затрат |  | проведения |  | года | числе за
|  |  | работ |  |  | отчетный
период
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
Всего работ и затрат,
включаемых в стоимость
| работ, в том числе: |  | 2179113.2167 | #REF! | 2179113.2167 | 2179113.2167
1 | СМР |  | 2179113.2167 |  | 2179113.2167 | 2179113.2167
| Итого |  |  |  |  | 2179113.2167
| НДС-20% |  |  |  |  | 435822.6433
| Всего с НДС |  |  |  |  | 2614935.86
Зачет аванса
| Итого к оплате |  |  |  |  | 0
Подрядчик | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | Бусел Е.А.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Субподрядчик | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  | Воденников А.В.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## реестры
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №1 от 20.11.2023 г.
[7 empty] | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "СТ И В 21" | ООО «ШЕЛЛРОКК»- ООО "ЭлектроЭнергетика"
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,83 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,87*0,95 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,87* | кс-3
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 46861151.19 | 3842614.4 | 1216890.37 | 51920655.96 | 54589377.68 | 45309183.47 | 15596295.68 |  | 6524900.0083
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 39281459.54 | 3221079.68 | 1020060.94 | 43522600.16 | 45759661.81 | 37980519.3 | 13024537.65 |  | 36233814.0833
3 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 64381325.07 | 5279268.66 | 1671854.25 | 71332447.98 | 74998935.81 | 62249116.72
| ИТОГО |  | 150523935.8 |  |  | 166775704.1 | 175347975.3 | 145538819.49 | 28620833.33
| ВСЕГО с НДС |  | 254186720.41 |  |  | 200130844.92 | 210417570.36 | 174646583.388 | 34344999.996 | 0
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №2 от 07.12.2023 г.
[7 empty] | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "СТ И В 21" | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "ЭлектроЭнергетика"
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,83 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,87*0,95 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,87*
1 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 47603093.32 | 3903453.65 | 1236157.13 | 52742704.1 | 55453679.09 | 46026553.64
2 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 1644504.42 | 134849.36 | 42704.49 | 1822058.27 | 1915712.07 | 1590041.02
3 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 257538.06 | 21118.12 | 6687.75 | 285343.93 | 300010.61 | 249008.81
4 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 7708019.79 | 632057.62 | 200161.86 | 8540239.27 | 8979207.57 | 7452742.28
| ИТОГО |  | 57213155.59 | 4691478.75 | 1485711.23 | 63390345.57 | 66648609.34 | 55318345.75 | 0 | 0
| ВСЕГО с НДС |  | 65178713.44 |  |  | 76068414.684 | 79978331.208 | 66382014.9 | 0 | 0
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №3 от 29.12.2023 г.
[7 empty] | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "СТ И В 21" | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "ЭлектроЭнергетика"
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,83 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,87*0,95 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,87*
1 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения. | 97065.12 | 0 | 0 | 0 | 1372246.92 | 1138964.94
2 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 95459.16 | 0 | 0 | 0 | 1356122.54 | 1125581.71
3 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 71060.01 | 0 | 0 | 0 | 1009500.66 | 837885.55
4 | 07-01-02 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 600753.89 | 0 | 0 | 0 | 9758314.77 | 8099401.26
5 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 1179063.5 | 0 | 0 | 0 | 35560619.08 | 29515313.84 | 0 | 0
| ИТОГО |  | 2043401.68 | 0 | 0 | 0 | 49056803.97 | 40717147.3 | 0 | 0
| ВСЕГО с НДС |  | 3222465.18 |  |  | 0 | 58868164.764 | 48860576.76 | 0 | 0
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №1 от 11.12.2023 г. -Доп. Сог. (перекладка теплосети)
[7 empty] | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "ЭлектроЭнергетика"
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 0,85 | всего без НДС с договорным коэффициентом 0,85*0,73
1 | 1 | Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ, Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | 1305161.61 | 0 | 0 | 0 | 3513933.05 | 2986843.09 | 2179113.2167 |  | 3513933.05 | 0.85
| ИТОГО |  | 1305161.61 | 0 | 0 | 0 | 3513933.05 | 2986843.09 | 2179113.2167 | 0 | 2986843.09 | 0.72986
| ВСЕГО с НДС |  | 1305161.61 |  |  | 0 | 4216719.66 | 3584211.708 | 2614935.86 | 0 | 2179977.2977