## 02-01-01 ПЖ Шелл_ЭЭ - Акт по М
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [6 empty] | по ОКПО |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Цех № 417. | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 3 | 25.12.2023 | 08.12.2023 | 25.12.2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 02-01-01, Верхнее строение пути | [16 empty] | Смета № 02-01-01, Верхнее строение пути
Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-ПЖ | [17 empty] | Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-ПЖ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 13381.64 | (1243,23) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 664.59 | (14,84) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 1758.77 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Сооружение земляного полотна | [18 empty] | Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | 1 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.201; 7: 1; 8: 0,201 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Прил.1.12 п.3.37 | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 82.68; 10: 1.587; 11: 26.37; 12: 44.77; 13: 1180.58 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2918.84; 10: 1.725; 11: 1012.03; 12: 13.24; 13: 13399.28 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 415.8; 10: 1.725; 11: 144.17; 12: 44.77; 13: 6454.49 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3.25; 11: 0.65; 12: 8.16; 13: 5.3 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.6; 7: 1.587; 8: 3.3813 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 30.8; 7: 1.725; 8: 10.6791 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3004.77; 11: 1039.05; 13: 14585.16 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 170.54; 13: 7635.07 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 156.9; 13: 7024.26 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 66.68 |  | 2985.31 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1262.63; 13: 24594.73 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.71; 7: 1; 8: 0,71 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [17 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 920.4; 10: 1.587; 11: 1037.08; 12: 44.77; 13: 46430.07 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 118; 7: 1.587; 8: 132.9589 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 920.4; 11: 1037.08; 13: 46430.07 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1037.08; 13: 46430.07 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 923; 13: 41322.76 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 352.61 |  | 15786.22 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2312.69; 13: 103539.05 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.71; 7: 1; 8: 0,71 | [6 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 401.7; 10: 1.3225; 11: 377.19; 12: 44.77; 13: 16886.8 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 53.56; 7: 1.3225; 8: 50.2915 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 401.7; 11: 377.19; 13: 16886.8 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 377.19; 13: 16886.8 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 335.7; 13: 15029.25 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 128.24 |  | 5741.51 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 841.13; 13: 37657.56 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  | 1 т груза | 78.454 | 1 | 78,454 | 2,91 |  | 228,30 | 13,62 | 3 109,45 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 228.3; 13: 3109.45 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  | 5: 1000 м2; 6: 1.8186; 7: 1; 8: 1,8186 | [6 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 18.19; 10: 1.4375; 11: 47.55; 12: 13.24; 13: 629.56 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.11; 10: 1.4375; 11: 8.13; 12: 44.77; 13: 363.98 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.23; 7: 1.4375; 8: 0.60127 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 18.19; 11: 47.55; 13: 629.56 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 8.13; 13: 363.98 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 7.48; 13: 334.86 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 3.18 |  | 142.32 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 58.21; 13: 1106.74 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | ФЕР01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м2; 6: 0.44964; 7: 1; 8: 0,449642 | [6 empty] | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 737.85; 10: 1.3225; 11: 438.76; 12: 44.77; 13: 19643.29 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 86.5; 7: 1.3225; 8: 51.4374 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 737.85; 11: 438.76; 13: 19643.29 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 438.76; 13: 19643.29 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 403.66; 13: 18071.83 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 171.56 |  | 7680.53 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1013.98; 13: 45395.65 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | 8 | ФЕР01-01-109-01 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 1000 м2; 6: 0.918; 7: 1; 8: 0,918 | [6 empty] | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 41.57; 10: 1.3225; 11: 50.47; 12: 44.77; 13: 2259.54 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1302.55; 10: 1.4375; 11: 1718.88; 12: 13.24; 13: 22757.97 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 152.55; 10: 1.4375; 11: 201.31; 12: 44.77; 13: 9012.65 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.33; 7: 1.3225; 8: 6.4709 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 11.3; 7: 1.4375; 8: 14.9118 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1344.12; 11: 1769.35; 13: 25017.51 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 251.78; 13: 11272.19 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 231.64; 13: 10370.41 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 98.45 |  | 4407.43 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2099.44; 13: 39795.35 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | 9 | ФЕР01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м2; 6: 0.217; 7: 1; 8: 0,217 | [6 empty] | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 737.85; 10: 1.3225; 11: 211.75; 12: 44.77; 13: 9480.05 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 86.5; 7: 1.3225; 8: 24.824 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 737.85; 11: 211.75; 13: 9480.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 211.75; 13: 9480.05 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 194.81; 13: 8721.65 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 82.79 |  | 3706.7 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 489.35; 13: 21908.4 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | 12 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 7.16; 7: 1; 8: 7,16 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 1640.33; 12: 44.77; 13: 73437.57 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 54228.71; 12: 13.24; 13: 717988.12 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 2754.99; 12: 44.77; 13: 123340.9 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 122.29; 12: 8.16; 13: 997.89 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 204.5326 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 212.0255 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 55991.33; 13: 792423.58 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4395.32; 13: 196778.47 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 6461.12; 13: 289264.35 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 5006.27 |  | 224130.68 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 67458.72; 13: 1305818.61 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | 13 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 902.16 | 1 | 902,16 | 493,16 | 1,012 | 450 248,14 | 8,16 | 3 674 024,82 | [6 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Объем=716*1,26 | [23 empty] | Объем=716*1,26
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 450248.14; 13: 3674024.82 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Сооружение земляного полотна : | [25 empty] | Итоги по разделу 1 Сооружение земляного полотна :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 511388.5 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 3781.95 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 57235.47 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 3108.6 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 450371.08 | [16 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 526012.59 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 525784.29 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 3781.95 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 57007.17 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 3108.6 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 450371.08 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 8714.31 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 5909.78 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 228.3 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 6890.55 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 8714.31 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 5909.78 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна |  | 11: 526012.59 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути | [18 empty] | Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
11 | 28 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые |  | 5: км пути; 6: 0.017; 7: 1; 8: 0,017 | [6 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9639.6; 10: 1.3225; 11: 216.72; 12: 44.77; 13: 9702.55 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 23560.16; 10: 1.4375; 11: 575.75; 12: 13.24; 13: 7622.93 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1283.78; 10: 1.4375; 11: 31.37; 12: 44.77; 13: 1404.43 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1731974.32; 11: 29443.56; 12: 8.16; 13: 240259.45 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1160; 7: 1.3225; 8: 26.0797 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 105.2; 7: 1.4375; 8: 2.5708 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1765174.08; 11: 30236.03; 13: 257584.93 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 248.09; 13: 11106.98 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 270.42; 13: 12106.61 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 137.07 |  | 6136.61 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 30643.52; 13: 275828.15 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | 29 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -34 | 1 | -34 | 351,20 |  | -11 940,80 | 8,16 | -97 436,93 | [6 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -11940.8; 13: -97436.93 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | 30 | Давальческий материал | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) |  | т | 2.21 | 1 | 2,21 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | 31 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  | шт | -31.28 | 1 | -31,28 | 287,60 |  | -8 996,13 | 8,16 | -73 408,42 | [6 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8996.13; 13: -73408.42 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | 32 | Давальческий материал | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  | шт | 31 | 1 | 31 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | 35 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  | шт | -62.56 | 1 | -62,56 | 66,40 |  | -4 153,98 | 8,16 | -33 896,48 | [6 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4153.98; 13: -33896.48 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | 38 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  | шт | -62.56 | 1 | -62,56 | 5,50 |  | -344,08 | 8,16 | -2 807,69 | [6 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -344.08; 13: -2807.69 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | 39 | Давальческий материал | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) |  | компл | 62 | 1 | 62 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | 40 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние |  | 5: км пути; 6: 0.16; 7: 1; 8: 0,16 | [6 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9639.6; 10: 1.3225; 11: 2039.74; 12: 44.77; 13: 91319.16 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 23560.16; 10: 1.4375; 11: 5418.84; 12: 13.24; 13: 71745.44 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1283.78; 10: 1.4375; 11: 295.27; 12: 44.77; 13: 13219.24 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1731974.32; 11: 277115.89; 12: 8.16; 13: 2261265.66 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1160; 7: 1.3225; 8: 245.456 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 105.2; 7: 1.4375; 8: 24.196 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1765174.08; 11: 284574.47; 13: 2424330.26 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2335.01; 13: 104538.4 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2545.16; 13: 113946.86 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1290.09 |  | 57757.47 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 288409.72; 13: 2596034.59 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | 41 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -49.13 | 1 | -49,13 | 145,30 |  | -7 138,59 | 8,16 | -58 250,89 | [6 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -7138.59; 13: -58250.89 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | 42 | Давальческий материал | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные |  | т | 1.18 | 1 | 1,18 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | 43 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -310.62 | 1 | -310,62 | 351,20 |  | -109 089,74 | 8,16 | -890 172,28 | [6 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -109089.74; 13: -890172.28 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | 44 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  | шт | -286 | 1 | -286 | 287,60 |  | -82 253,60 | 8,16 | -671 189,38 | [6 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -82253.6; 13: -671189.38 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | 45 | Давальческий материал | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  | шт | 286 | 1 | 286 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | 46 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  | шт | -572 | 1 | -572 | 66,40 |  | -37 980,80 | 8,16 | -309 923,33 | [6 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -37980.8; 13: -309923.33 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | 47 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  | т | -0.53 | 1 | -0,53 | 11 859,00 |  | -6 285,27 | 8,16 | -51 287,80 | [6 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -6285.27; 13: -51287.8 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | 48 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  | т | -1.27 | 1 | -1,27 | 11 856,00 |  | -15 057,12 | 8,16 | -122 866,10 | [6 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -15057.12; 13: -122866.1 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | 49 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  | шт | -572 | 1 | -572 | 5,50 |  | -3 146,00 | 8,16 | -25 671,36 | [6 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3146; 13: -25671.36 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | 50 | Давальческий материал | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) |  | компл | 572 | 1 | 572 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | 51 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые |  | 5: км пути; 6: 0.118; 7: 1; 8: 0,118 | [6 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 10: 1.3225; 11: 1438.51; 12: 44.77; 13: 64402.09 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 10: 1.4375; 11: 6802.83; 12: 13.24; 13: 90069.47 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 10: 1.4375; 11: 446.1; 12: 44.77; 13: 19971.9 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 174401.73; 12: 8.16; 13: 1423118.12 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 7: 1.3225; 8: 171.6605 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 7: 1.4375; 8: 36.2455 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 182643.07; 13: 1577589.68 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1884.61; 13: 84373.99 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2054.22; 13: 91967.65 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1041.25 |  | 46616.63 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 185738.54; 13: 1716173.96 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | 52 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -242.04 | 1 | -242,04 | 351,20 |  | -85 004,45 | 8,16 | -693 636,31 | [6 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -85004.45; 13: -693636.31 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | 53 | Давальческий материал | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) |  | т | 15.64 | 1 | 15,64 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | 54 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -222 | 1 | -222 | 188,10 |  | -41 758,20 | 8,16 | -340 746,91 | [6 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -41758.2; 13: -340746.91 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | 55 | Давальческий материал | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  | шт | 230 | 1 | 230 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | 56 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -28 | 1 | -28 | 145,30 |  | -4 068,40 | 8,16 | -33 198,14 | [6 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4068.4; 13: -33198.14 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | 60 | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм |  | т | -1.218 | 1 | -1,218 | 10 948,00 |  | -13 334,66 | 8,16 | -108 810,83 | [6 empty] | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -13334.66; 13: -108810.83 | [11 empty] | Всего по позиции
37 | 61 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -444 | 1 | -444 | 43,61 |  | -19 362,84 | 8,16 | -158 000,77 | [6 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -19362.84; 13: -158000.77 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | 62 | ФССЦ-25.1.06.19-0051 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 |  | шт | -444 | 1 | -444 | 5,60 |  | -2 486,40 | 8,16 | -20 289,02 | [6 empty] | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2486.4; 13: -20289.02 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | 63 | ФССЦ-25.1.06.19-0085 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 |  | шт | -444 | 1 | -444 | 2,50 |  | -1 110,00 | 8,16 | -9 057,60 | [6 empty] | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1110; 13: -9057.6 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | 64 | Давальческий материал | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) |  | компл | 458 | 1 | 458 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
41 | 85 | ФЕР28-01-021-02 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [6 empty] | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит.
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 989.48; 10: 1.3225; 11: 1308.59; 12: 44.77; 13: 58585.57 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2550.85; 10: 1.4375; 11: 3666.85; 12: 13.24; 13: 48549.09 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 230.75; 10: 1.4375; 11: 331.7; 12: 44.77; 13: 14850.21 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 5389.58; 11: 5389.58; 12: 8.16; 13: 43978.97 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 116; 7: 1.3225; 8: 153.41 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.68; 7: 1.4375; 8: 26.8525 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8929.91; 11: 10365.02; 13: 151113.63 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1640.29; 13: 73435.78 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1787.92; 13: 80045 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 906.26 |  | 40573.27 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13059.2; 13: 271731.9 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | 86 | Давальческий материал | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 |  | компл | 1 | 1 | 1 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | 87 | Давальческий материал | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  | шт | 2 | 1 | 2 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
44 | 98 | ФЕР28-01-017-07 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 |  | 5: компл; 6: 3; 7: 1; 8: 3 | [6 empty] | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 367.68; 10: 1.3225; 11: 1458.77; 12: 44.77; 13: 65309.13 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2964.26; 10: 1.4375; 11: 12783.37; 12: 13.24; 13: 169251.82 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 187.99; 10: 1.4375; 11: 810.71; 12: 44.77; 13: 36295.49 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 24881.44; 11: 74644.32; 12: 8.16; 13: 609097.65 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 38.22; 7: 1.3225; 8: 151.6378 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 14.16; 7: 1.4375; 8: 61.065 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 28213.38; 11: 88886.46; 13: 843658.6 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2269.48; 13: 101604.62 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2473.73; 13: 110749.04 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1253.89 |  | 56136.55 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 92614.08; 13: 1010544.19 | [11 empty] | Всего по позиции
45 | 99 | ФЕР28-01-018-13 Применительно | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 |  | 5: компл; 6: 3; 7: 1; 8: 3 | [6 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 10: 1.3225; 11: 1256.9; 12: 44.77; 13: 56271.41 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 10: 1.4375; 11: 37096.47; 12: 13.24; 13: 491157.26 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 10: 1.4375; 11: 1416.01; 12: 44.77; 13: 63394.77 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 7: 1.3225; 8: 136.9184 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 7: 1.4375; 8: 110.6587 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 38353.37; 13: 547428.67 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2672.91; 13: 119666.18 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2913.47; 13: 130436.14 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1476.78 |  | 66115.56 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 42743.62; 13: 743980.37 | [11 empty] | Всего по позиции
46 | 100 | Давальческий материал | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 |  | компл | 3 | 1 | 3 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
47 | 101 | Давальческий материал | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм |  | компл | 3 | 1 | 3 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
48 | 105 | ФЕР28-01-099-01 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый |  | 5: шт; 6: 3; 7: 1; 8: 3 | [6 empty] | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 660.34; 10: 1.3225; 11: 2619.9; 12: 44.77; 13: 117292.92 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2600.93; 10: 1.4375; 11: 11216.51; 12: 13.24; 13: 148506.59 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 282.81; 10: 1.4375; 11: 1219.62; 12: 44.77; 13: 54602.39 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12218.73; 11: 36656.19; 12: 8.16; 13: 299114.51 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 78.8; 7: 1.3225; 8: 312.639 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 22.71; 7: 1.4375; 8: 97.9369 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15480; 11: 50492.6; 13: 564914.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3839.52; 13: 171895.31 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 4185.08; 13: 187365.89 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2121.33 |  | 94972.16 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 56799.01; 13: 847252.07 | [11 empty] | Всего по позиции
49 | 106 | ФССЦ-11.1.03.01-0085 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I |  | м3 | -1.2 | 1 | -1,2 | 2 308,01 |  | -2 769,61 | 8,16 | -22 600,02 | [6 empty] | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2769.61; 13: -22600.02 | [11 empty] | Всего по позиции
50 | 107 | ФССЦ-25.1.01.05-0013 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III |  | шт | -81 | 1 | -81 | 248,10 |  | -20 096,10 | 8,16 | -163 984,18 | [6 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип III
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -20096.1; 13: -163984.18 | [11 empty] | Всего по позиции
51 | 108 | ФССЦ-25.1.03.02-0001 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм |  | т | -0.15 | 1 | -0,15 | 5 470,15 |  | -820,52 | 8,16 | -6 695,44 | [6 empty] | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -820.52; 13: -6695.44 | [11 empty] | Всего по позиции
52 | 109 | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм |  | т | -0.03 | 1 | -0,03 | 10 883,00 |  | -326,49 | 8,16 | -2 664,16 | [6 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -326.49; 13: -2664.16 | [11 empty] | Всего по позиции
53 | 110 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 |  | т | -0.24 | 1 | -0,24 | 3 700,00 |  | -888,00 | 8,16 | -7 246,08 | [6 empty] | Накладки рельсовые двухголовые Р50
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -888; 13: -7246.08 | [11 empty] | Всего по позиции
54 | 111 | ФССЦ-25.1.05.02-0002 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 |  | т | -0.51 | 1 | -0,51 | 4 600,00 |  | -2 346,00 | 8,16 | -19 143,36 | [6 empty] | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2346; 13: -19143.36 | [11 empty] | Всего по позиции
55 | 112 | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | Рельсы железнодорожные старогодные |  | т | -5.82 | 1 | -5,82 | 1 448,80 |  | -8 432,02 | 8,16 | -68 805,28 | [6 empty] | Рельсы железнодорожные старогодные
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8432.02; 13: -68805.28 | [11 empty] | Всего по позиции
56 | 113 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 60 | 1 | 60 | 493,16 | 1,012 | 29 944,68 | 8,16 | 244 348,59 | [6 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 29944.68; 13: 244348.59 | [11 empty] | Всего по позиции
57 | 114 | Давальческий материал | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") |  | компл | 3 | 1 | 3 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение")
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
131-23-ПЖ.ВР.3 | [31 empty] | 131-23-ПЖ.ВР.3
58 | 118 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.48; 7: 1; 8: 0,48 | [6 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1139.8; 10: 1.3225; 11: 723.55; 12: 44.77; 13: 32393.33 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12219.98; 10: 1.4375; 11: 8431.79; 12: 13.24; 13: 111636.9 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 801.81; 10: 1.4375; 11: 553.25; 12: 44.77; 13: 24769 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 110528.5; 12: 8.16; 13: 901912.56 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 137.16; 7: 1.3225; 8: 87.0692 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 53.69; 7: 1.4375; 8: 37.0461 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243627.48; 11: 119683.84; 13: 1045942.79 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1276.8; 13: 57162.33 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1391.71; 13: 62306.94 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 705.43 |  | 31582.19 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 121780.98; 13: 1139831.92 | [11 empty] | Всего по позиции
59 | 120 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм |  | м3 | -558 | 1 | -558 | 196,81 |  | -109 819,98 | 8,16 | -896 131,04 | [6 empty] | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -109819.98; 13: -896131.04 | [11 empty] | Всего по позиции
60 | 121 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 558 | 1 | 558 | 493,16 | 1,012 | 278 485,48 | 8,16 | 2 272 441,52 | [6 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 278485.48; 13: 2272441.52 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство верхнего строения пути : | [25 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство верхнего строения пути :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 514655.24 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 11062.68 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 85992.41 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 5104.03 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 417600.15 | [16 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 541209.05 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 11062.68 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 85992.41 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 5104.03 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 417600.15 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 17621.71 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 8932.1 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 16166.71 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 17621.71 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 8932.1 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути |  | 11: 541209.05 | [17 empty] | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути
|  |  | Итоги по акту: | [29 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1026043.74; 13: 9643663.18 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 14844.63; 13: 664594.06 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 143227.88; 13: 1896423.88 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 8212.63; 13: 367679.45 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 867971.23; 13: 7082645.24 | [20 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1067221.64; 13: 11487197.82 | [20 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1066993.34; 13: 11484088.37 | [20 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 14844.63; 13: 664594.06 | [20 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 142999.58; 13: 1893314.43 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 8212.63; 13: 367679.45 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 867971.23; 13: 7082645.24 | [20 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 26336.02; 13: 1179063.5 | [20 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 14841.88; 13: 664471.14 | [20 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 228.3; 13: 3109.45 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 23057.26; 13: 1032273.51 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 26336.02; 13: 1179063.5 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 14841.88; 13: 664471.14 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 87512.17; 13: 941950.22 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 1154733.81; 13: 12429148.04 | [21 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 27713.61; 13: 298299.55 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 1182447.42; 13: 12727447.59 | [21 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 60777.8; 13: 654190.81 | [20 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 1243225.22; 13: 13381638.4 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 1243225.22; 13: 13381638.4 | [22 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [35 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [36 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]