## 02-03-01 АС1 Шелл-ЭЭ - Акт по М
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [6 empty] | по ОКПО |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Трансбордер | [13 empty] | Трансбордер
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 07.12.2023 | 01.12.2023 | 07.12.2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 02-03-01, Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | [16 empty] | Смета № 02-03-01, Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1
Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-АС1 | [17 empty] | Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-АС1
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 3958.9 | (342,34) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 222.54 | (4,97) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 607.04 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 2. Земляное полотно железнодорожного пути | [18 empty] | Раздел 2. Земляное полотно железнодорожного пути
1 | 6 | ФЕР01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 1.08; 7: 1; 8: 1,08 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Прил.1.12 п.3.37 | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 80.65; 10: 1.587; 11: 138.23; 12: 44.77; 13: 6188.56 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4139.95; 10: 1.725; 11: 7712.73; 12: 13.24; 13: 102116.55 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 394.34; 10: 1.725; 11: 734.66; 12: 44.77; 13: 32890.73 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 13.01; 11: 14.05; 12: 8.16; 13: 114.65 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.34; 7: 1.587; 8: 17.7223 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.21; 7: 1.725; 8: 54.4182 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4233.61; 11: 7865.01; 13: 108419.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 872.89; 13: 39079.29 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 803.06; 13: 35952.95 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 341.3 |  | 15280 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9009.37; 13: 159652.71 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | 7 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.2; 7: 1; 8: 0,2 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.3225; 11: 317.72; 12: 44.77; 13: 14224.32 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.3225; 8: 40.733 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 317.72; 13: 14224.32 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 317.72; 13: 14224.32 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 282.77; 13: 12659.64 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 108.02 |  | 4836.27 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 708.51; 13: 31720.23 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | 8 | ФЕР01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [6 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 463.5; 10: 1.3225; 11: 61.3; 12: 44.77; 13: 2744.4 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 61.8; 7: 1.3225; 8: 8.173 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 463.5; 11: 61.3; 13: 2744.4 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 61.3; 13: 2744.4 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 54.56; 13: 2442.52 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.84 |  | 933.1 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 136.7; 13: 6120.02 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | 10 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.008; 7: 1; 8: 0,008 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.4375; 11: 5.51; 12: 13.24; 13: 72.95 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.4375; 11: 1.08; 12: 44.77; 13: 48.35 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.4375; 8: 0.09269 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 5.51; 13: 72.95 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1.08; 13: 48.35 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 0.99; 13: 44.48 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.42 |  | 18.9 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6.92; 13: 136.33 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | 11 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 729; 10: 1.3225; 11: 19.28; 12: 44.77; 13: 863.17 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 97.2; 7: 1.3225; 8: 2.5709 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 729; 11: 19.28; 13: 863.17 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 19.28; 13: 863.17 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 17.16; 13: 768.22 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 6.56 |  | 293.48 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 43; 13: 1924.87 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | 12 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.08; 7: 1; 8: 0,08 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 11.31; 12: 44.77; 13: 506.35 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 27.78; 12: 13.24; 13: 367.81 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 3.03; 12: 44.77; 13: 135.65 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 1.3257 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 0.3013 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 39.09; 13: 874.16 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 14.34; 13: 642 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 13.19; 13: 590.64 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.61 |  | 251.02 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 57.89; 13: 1715.82 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 2 Земляное полотно железнодорожного пути : | [22 empty] | Итоги по разделу 2 Земляное полотно железнодорожного пути :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 8307.91 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 547.84 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 7746.02 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 738.77 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 14.05 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 9962.39 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 547.84 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 7746.02 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 738.77 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 14.05 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1171.73 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 482.75 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1286.61 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1171.73 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 482.75 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 2 Земляное полотно железнодорожного пути |  | 11: 9962.39 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Земляное полотно железнодорожного пути
Раздел 3. Устройство основания строения пути | [18 empty] | Раздел 3. Устройство основания строения пути
7 | 13 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (толщина слоя 200мм) |  | 5: 1000 м2; 6: 0.90375; 7: 1; 8: 0,90375 | [6 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (толщина слоя 200мм)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 386.99; 10: 1.3225; 11: 462.53; 12: 44.77; 13: 20707.47 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5326.89; 10: 1.4375; 11: 6920.38; 12: 13.24; 13: 91625.83 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 321.77; 10: 1.4375; 11: 418.02; 12: 44.77; 13: 18714.76 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 25.62; 11: 23.15; 12: 8.16; 13: 188.9 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 46.18; 7: 1.3225; 8: 55.1948 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 26.74; 7: 1.4375; 8: 34.739 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5739.5; 11: 7406.06; 13: 112522.2 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 880.55; 13: 39422.23 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 1294.41; 13: 57950.68 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1002.95 |  | 44901.92 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9703.42; 13: 215374.8 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | 14 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  | 5: 1000 м2; 6: 0.90375; 7: 1; 8: 0,90375 | [6 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  |  | ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [17 empty] | ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 119.54; 10: 11.5; 11: 1242.39; 12: 13.24; 13: 16449.24 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 5.78; 10: 11.5; 11: 60.07; 12: 44.77; 13: 2689.33 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.46; 7: 11.5; 8: 4.7808 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 119.54; 11: 1242.39; 13: 16449.24 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 60.07; 13: 2689.33 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 88.3; 13: 3953.32 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 68.42 |  | 3063.15 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1399.11; 13: 23465.71 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | 15 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | ПГС фракция 20х40 |  | м3 | 274.74 | 1 | 274,74 | 106,72 | 1,012 | 29 672,10 | 8,16 | 242 124,34 | [6 empty] | ПГС фракция 20х40
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Объем=903,75*0,2*1,52 | [26 empty] | Объем=903,75*0,2*1,52
|  |  | Цена=1045/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=1045/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 29672.1; 13: 242124.34 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | 16 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3; 6: 1.5394; 7: 1; 8: 1,5394 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1.3225; 11: 235.12; 12: 44.77; 13: 10526.32 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1.4375; 11: 7220.19; 12: 13.24; 13: 95595.32 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1.4375; 11: 378.89; 12: 44.77; 13: 16962.91 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 18.78; 12: 8.16; 13: 153.24 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14.4; 7: 1.3225; 8: 29.3163 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.88; 7: 1.4375; 8: 30.7149 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 7474.09; 13: 106274.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 614.01; 13: 27489.23 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 902.59; 13: 40409.17 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 699.36 |  | 31310.23 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9076.04; 13: 177994.28 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | 17 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  | м3 | 169.334 | 1 | 169,334 | 99,98 | 1,012 | 17 133,17 | 8,16 | 139 806,67 | [6 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 17133.17; 13: 139806.67 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | 18 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 1.94; 7: 1; 8: 1,94 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 444.45; 12: 44.77; 13: 19898.03 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 14693.25; 12: 13.24; 13: 194538.63 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 746.46; 12: 44.77; 13: 33419.01 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 33.14; 12: 8.16; 13: 270.42 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 55.418 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 57.4483 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 15170.84; 13: 214707.08 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1190.91; 13: 53317.04 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 1750.64; 13: 78376.05 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1356.45 |  | 60728.11 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 18277.93; 13: 353811.24 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | 19 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  | м3 | 244.44 | 1 | 244,44 | 325,21 | 1,012 | 80 448,26 | 8,16 | 656 457,80 | [6 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 80448.26; 13: 656457.8 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | 20 | ФЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных / прим. подушка под рельсы |  | 5: 100 м3; 6: 1.1299; 7: 1; 8: 1,1299 | [6 empty] | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных / прим. подушка под рельсы
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1625.83; 11: 1837.03; 12: 44.77; 13: 82243.83 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 734.27; 11: 829.65; 12: 13.24; 13: 10984.57 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 81.08; 11: 91.61; 12: 44.77; 13: 4101.38 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 199; 8: 224.8501 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 8: 9.107 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2360.1; 11: 2666.68; 13: 93228.4 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1928.64; 13: 86345.21 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-024.0-1 | НР Мосты и трубы |  | 5: %; 6: 140; 8: 140; 11: 2700.1; 13: 120883.29 | [9 empty] | НР Мосты и трубы
|  | Пр/774-024.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Мосты и трубы |  | % | 93 | 0.85 | 79.05 |  |  | 1524.59 |  | 68255.89 | [9 empty] | СП Мосты и трубы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6891.37; 13: 282367.58 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | 21 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 157.0561 | 1 | 157,0561 | 493,16 | 1,012 | 78 383,23 | 8,16 | 639 607,16 | [6 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 78383.23; 13: 639607.16 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | 25 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 5: 100 м; 6: 0.62; 7: 1; 8: 0,62 | [6 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 590.51; 10: 1.3225; 11: 484.19; 12: 44.77; 13: 21677.19 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 73.02; 10: 1.4375; 11: 65.08; 12: 13.24; 13: 861.66 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 8.7; 10: 1.4375; 11: 7.75; 12: 44.77; 13: 346.97 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3690.05; 11: 2287.83; 12: 8.16; 13: 18668.69 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 69.8; 7: 1.3225; 8: 57.2325 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.65; 7: 1.4375; 8: 0.57931 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4353.58; 11: 2837.1; 13: 41207.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 491.94; 13: 22024.16 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 723.15; 13: 32375.52 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 560.32 |  | 25085.52 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4120.57; 13: 98668.58 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | 26 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  | шт | 62 | 1 | 62 | 63,12 |  | 3 913,44 | 8,16 | 31 933,67 | [6 empty] | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3913.44; 13: 31933.67 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство основания строения пути : | [22 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство основания строения пути :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 246347.36 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 3463.32 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 30970.94 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 1702.8 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 211913.1 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 259018.64 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 3463.32 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 30970.94 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 1702.8 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 211913.1 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 7459.19 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 5212.09 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 5166.12 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 7459.19 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 5212.09 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство основания строения пути |  | 11: 259018.64 | [14 empty] | Итого по разделу 3 Устройство основания строения пути
Раздел 4. Устройство верхнего строения пути | [18 empty] | Раздел 4. Устройство верхнего строения пути
18 | 27 | ФЕР28-01-004-11 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.078; 7: 1; 8: 0,078 | [6 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9301.8; 10: 1.3225; 11: 959.53; 12: 44.77; 13: 42958.16 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 39307.6; 10: 1.4375; 11: 4407.36; 12: 13.24; 13: 58353.45 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2548.03; 10: 1.4375; 11: 285.7; 12: 44.77; 13: 12790.79 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1331646.37; 11: 103868.42; 12: 8.16; 13: 847566.31 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1110; 7: 1.3225; 8: 114.502 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 207.16; 7: 1.4375; 8: 23.2278 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1380255.77; 11: 109235.31; 13: 948877.92 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1245.23; 13: 55748.95 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1357.3; 13: 60766.36 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 687.99 |  | 30801.29 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 111280.6; 13: 1040445.57 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | 28 | ФССЦ-25.1.05.05-0041 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 |  | т | -8.0605 | 1 | -8,06052 | 5 160,00 |  | -41 592,28 | 8,16 | -339 393,00 | [6 empty] | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1
|  |  | (Железные дороги) | [25 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -41592.28; 13: -339393 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | 29 | Давальческий материал | Рельсы Р-50 L=12.5 м (справочно 16 шт.) |  | т | 10.36 | 1 | 10,36 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Рельсы Р-50 L=12.5 м (справочно 16 шт.)
|  |  | (Железные дороги) | [25 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | 30 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -143.52 | 1 | -143,52 | 188,10 |  | -26 996,11 | 8,16 | -220 288,26 | [6 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | (Железные дороги) | [25 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -26996.11; 13: -220288.26 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | 31 | Давальческий материал | Полушпала железобетонная ПШП-310 |  | шт | 284 | 1 | 284 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Полушпала железобетонная ПШП-310
|  |  | (Железные дороги) | [25 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | 32 | ФССЦ-25.1.05.02-0005 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-50 |  | т | -2.0202 | 1 | -2,0202 | 4 900,00 |  | -9 898,98 | 8,16 | -80 775,68 | [6 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-50
|  |  | (Железные дороги) | [25 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -9898.98; 13: -80775.68 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | 33 | Давальческий материал | Подкладка КБ-50, с/г (справочно 284 шт.) |  | т | 1.945 | 1 | 1,945 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Подкладка КБ-50, с/г (справочно 284 шт.)
|  |  | (Железные дороги) | [25 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | 34 | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм |  | т | -0.43056 | 1 | -0,43056 | 10 948,00 |  | -4 713,77 | 8,16 | -38 464,36 | [6 empty] | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм
|  |  | (Железные дороги) | [25 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4713.77; 13: -38464.36 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | 35 | Давальческий материал | Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 568 шт.) |  | т | 0.569 | 1 | 0,569 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 568 шт.)
|  |  | (Железные дороги) | [25 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | 36 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  | т | -0.26832 | 1 | -0,26832 | 11 859,00 |  | -3 182,01 | 8,16 | -25 965,20 | [6 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  |  | (Железные дороги) | [25 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3182.01; 13: -25965.2 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | 37 | Давальческий материал | Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 568 шт.) |  | т | 0.713 | 1 | 0,713 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 568 шт.)
|  |  | (Железные дороги) | [25 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 4 Устройство верхнего строения пути : | [22 empty] | Итоги по разделу 4 Устройство верхнего строения пути :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 22852.16 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 959.53 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 4407.36 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 285.7 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 17485.27 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 24897.45 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 959.53 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 4407.36 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 285.7 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 17485.27 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1357.3 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 687.99 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1245.23 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1357.3 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 687.99 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 4 Устройство верхнего строения пути |  | 11: 24897.45 | [14 empty] | Итого по разделу 4 Устройство верхнего строения пути
|  |  | Итоги по акту: | [28 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 277507.43; 13: 2665509.16 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 4970.69; 13: 222537.8 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 43124.32; 13: 570966.01 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 2727.27; 13: 122099.88 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 229412.42; 13: 1872005.35 | [19 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 293878.48; 13: 3398440.88 | [19 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 4970.69; 13: 222537.8 | [19 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 43124.32; 13: 570966.01 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 2727.27; 13: 122099.88 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 229412.42; 13: 1872005.35 | [19 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 9988.22; 13: 447172.84 | [19 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 6382.83; 13: 285758.88 | [19 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 7697.96; 13: 344637.68 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 9988.22; 13: 447172.84 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 6382.83; 13: 285758.88 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 24098.04; 13: 278672.15 | [19 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 317976.52; 13: 3677113.03 | [20 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 7631.44; 13: 88250.71 | [19 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 325607.96; 13: 3765363.74 | [20 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 16736.25; 13: 193539.7 | [19 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 342344.21; 13: 3958903.44 | [21 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [34 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [35 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]