## 06-02-02 НВК5 Шелл-ЭЭ - Акт по
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [6 empty] | по ОКПО |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Наружные сети водоснабжения и канализации | [13 empty] | Наружные сети водоснабжения и канализации
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 25.12.2023 | 08.12.2023 | 25.12.2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 06-02-02, Переустройство ливневой канализации.НВК5. | [16 empty] | Смета № 06-02-02, Переустройство ливневой канализации.НВК5.
Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-НВК5 | [17 empty] | Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-НВК5
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 847.58 | (86,55) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 33.85 | (0,76) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 82.69 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 5. Ливневая канализация (колодцы 26-27) | [18 empty] | Раздел 5. Ливневая канализация (колодцы 26-27)
Земляные работы | [19 empty] | Земляные работы
1 | 170 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.102; 7: 1; 8: 0,102 | [7 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [18 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.587; 11: 16.41; 12: 44.77; 13: 734.68 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.725; 11: 626.96; 12: 13.24; 13: 8300.95 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.725; 11: 89.31; 12: 44.77; 13: 3998.41 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.44; 12: 8.16; 13: 3.59 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.587; 8: 2.1044 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.725; 8: 6.6157 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 643.81; 13: 9039.22 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 105.72; 13: 4733.09 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 97.26; 13: 4354.44 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 41.34 |  | 1850.64 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 782.41; 13: 15244.3 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | 171 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.031; 7: 1; 8: 0,031 | [7 empty] | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 59.1; 12: 44.77; 13: 2645.91 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 7.5763 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 59.1; 13: 2645.91 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 59.1; 13: 2645.91 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 52.6; 13: 2354.86 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.09 |  | 899.61 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 131.79; 13: 5900.38 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | 172 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.092; 7: 1; 8: 0,092 | [7 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.4375; 11: 63.39; 12: 13.24; 13: 839.28 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.4375; 11: 12.37; 12: 44.77; 13: 553.8 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.4375; 8: 1.0659 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 63.39; 13: 839.28 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.37; 13: 553.8 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 11.38; 13: 509.5 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.84 |  | 216.54 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 79.61; 13: 1565.32 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | 173 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 92 | 1 | 92 | 99,98 | 1,012 | 9 308,54 | 8,16 | 75 957,69 | [7 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9308.54; 13: 75957.69 | [12 empty] | Всего по позиции
Устройство футляров | [19 empty] | Устройство футляров
5 | 175 | ФЕР22-01-015-06 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.06; 7: 1; 8: 0,06 | [7 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1401.39; 10: 1.3225; 11: 111.2; 12: 44.77; 13: 4978.42 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3930.92; 10: 1.4375; 11: 339.04; 12: 13.24; 13: 4488.89 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 287.66; 10: 1.4375; 11: 24.81; 12: 44.77; 13: 1110.74 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 746.29; 11: 44.78; 12: 8.16; 13: 365.4 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 147.36; 7: 1.3225; 8: 11.693 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.99; 7: 1.4375; 8: 1.7241 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6078.6; 11: 495.02; 13: 9832.71 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 136.01; 13: 6089.16 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 159.13; 13: 7124.32 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 85.55 |  | 3830.08 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 739.7; 13: 20787.11 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | 176 | ФССЦ-23.5.01.08-0054 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм |  | м | 6.06 | 1 | 6,06 | 1 887,10 |  | 11 435,83 | 8,16 | 93 316,37 | [7 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11435.83; 13: 93316.37 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | 177 | ФЕР22-02-003-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм |  | 5: км; 6: 0.006; 7: 1; 8: 0,006 | [7 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 5737.5; 10: 1.3225; 11: 45.53; 12: 44.77; 13: 2038.38 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 43359.55; 10: 1.4375; 11: 373.98; 12: 13.24; 13: 4951.5 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3390.03; 10: 1.4375; 11: 29.24; 12: 44.77; 13: 1309.07 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 27274.32; 11: 163.65; 12: 8.16; 13: 1335.38 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 625; 7: 1.3225; 8: 4.9594 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 239.35; 7: 1.4375; 8: 2.0644 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 76371.37; 11: 583.16; 13: 8325.26 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 74.77; 13: 3347.45 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 87.48; 13: 3916.52 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 47.03 |  | 2105.55 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 717.67; 13: 14347.33 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | 178 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  | т | 0.1464 | 1 | 0,1464 | 43 982,40 |  | 6 439,02 | 8,16 | 52 542,40 | [7 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  |  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [23 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6439.02; 13: 52542.4 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | 179 | ФЕР22-05-005-11 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм |  | 5: 100 м трубы, уложенной в футляр; 6: 0.06; 7: 1; 8: 0,06 | [7 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1091.1; 10: 1.3225; 11: 86.58; 12: 44.77; 13: 3876.19 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 141.68; 10: 1.4375; 11: 12.22; 12: 13.24; 13: 161.79 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.38; 10: 1.4375; 11: 0.29; 12: 44.77; 13: 12.98 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3160.16; 11: 189.61; 12: 8.16; 13: 1547.22 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 113.42; 7: 1.3225; 8: 8.9999 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.25; 7: 1.4375; 8: 0.021562 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4392.94; 11: 288.41; 13: 5585.2 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 86.87; 13: 3889.17 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 101.64; 13: 4550.33 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 54.64 |  | 2446.29 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 444.69; 13: 12581.82 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | 180 | ФССЦ-23.1.02.03-0008 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 28,24 |  | 56,48 | 8,16 | 460,88 | [7 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 56.48; 13: 460.88 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | 181 | ФЕР22-05-004-05 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм |  | 5: футляр; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [7 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 71.67; 10: 1.3225; 11: 94.78; 12: 44.77; 13: 4243.3 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 118.85; 10: 1.4375; 11: 170.85; 12: 13.24; 13: 2262.05 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.58; 10: 1.4375; 11: 0.83; 12: 44.77; 13: 37.16 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 378.42; 11: 378.42; 12: 8.16; 13: 3087.91 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 7.99; 7: 1.3225; 8: 10.5668 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.05; 7: 1.4375; 8: 0.071875 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 568.94; 11: 644.05; 13: 9593.26 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 95.61; 13: 4280.46 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 111.86; 13: 5008.14 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 60.14 |  | 2692.41 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 816.05; 13: 17293.81 | [12 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [19 empty] | Прокладка трубопровода
12 | 182 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.2; 7: 1; 8: 0,2 | [7 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.3225; 11: 22.04; 12: 44.77; 13: 986.73 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.8; 10: 1.4375; 11: 8.28; 12: 13.24; 13: 109.63 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.22; 10: 1.4375; 11: 0.93; 12: 44.77; 13: 41.64 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.3225; 8: 2.6979 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.32; 7: 1.4375; 8: 0.092 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.13; 11: 30.32; 13: 1096.36 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 22.97; 13: 1028.37 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 26.87; 13: 1203.19 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 14.45 |  | 646.84 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 71.64; 13: 2946.39 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | 183 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 2.15 | 1 | 2,15 | 99,98 | 1,012 | 217,54 | 8,16 | 1 775,13 | [7 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 217.54; 13: 1775.13 | [12 empty] | Всего по позиции
14 | 184 | ФЕР23-01-030-11 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.31; 7: 1; 8: 0,31 | [7 empty] | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 781.7; 10: 1.3225; 11: 320.48; 12: 44.77; 13: 14347.89 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5989.74; 10: 1.4375; 11: 2669.18; 12: 13.24; 13: 35339.94 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 515.81; 10: 1.4375; 11: 229.86; 12: 44.77; 13: 10290.83 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 76.13; 11: 23.6; 12: 8.16; 13: 192.58 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 83.16; 7: 1.3225; 8: 34.0935 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.12; 7: 1.4375; 8: 16.5416 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6847.57; 11: 3013.26; 13: 49880.41 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 550.34; 13: 24638.72 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 643.9; 13: 28827.3 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 346.16 |  | 15497.75 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4003.32; 13: 94205.46 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | 185 | ООО "НФ Инжиниринг, Счет на оплату № NF-8684 от 26.10.2023 г.(п.4) | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м) |  | м | 31.31 | 1 | 31,31 | 1 196,59 | 1,04236 | 39 052,26 | 8,16 | 318 666,44 | [7 empty] | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=70302,12/6/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=70302,12/6/1,2/8,16
|  |  | Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх. | [18 empty] | Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 39052.26; 13: 318666.44 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 5 Ливневая канализация (колодцы 26-27) : | [25 empty] | Итоги по разделу 5 Ливневая канализация (колодцы 26-27) :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 72330.19 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 756.12 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 4263.9 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 387.64 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 67310.17 | [16 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 74296.55 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 756.12 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 4263.9 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 387.64 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 67310.17 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1292.12 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 674.24 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1143.76 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1292.12 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 674.24 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 5 Ливневая канализация (колодцы 26-27) |  | 11: 74296.55 | [17 empty] | Итого по разделу 5 Ливневая канализация (колодцы 26-27)
|  |  | Итоги по акту: | [28 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 72330.19; 13: 639556.52 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 756.12; 13: 33851.5 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 4263.9; 13: 56454.03 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 387.64; 13: 17354.63 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 67310.17; 13: 549250.99 | [19 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 74296.55; 13: 727590.83 | [19 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 756.12; 13: 33851.5 | [19 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 4263.9; 13: 56454.03 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 387.64; 13: 17354.63 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 67310.17; 13: 549250.99 | [19 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1292.12; 13: 57848.6 | [19 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 674.24; 13: 30185.71 | [19 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1143.76; 13: 51206.13 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1292.12; 13: 57848.6 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 674.24; 13: 30185.71 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 6092.32; 13: 59662.45 | [19 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 80388.87; 13: 787253.28 | [20 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 1929.33; 13: 18894.08 | [19 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 82318.2; 13: 806147.36 | [20 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 4231.16; 13: 41435.97 | [19 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 86549.36; 13: 847583.33 | [21 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [34 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [35 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]