## свод (2)
№ п/п | № сметы | Наименование разделов | КС-3 №1 от 20.11.2023 г., с НДС |  |  |  |  | КС-3 №2 от 07.12.2023 г. с НДС |  |  | КС-3 №3 от 29.12.2023 г. с НДС |  |  | КС-3 №4 от 22.01.2024 г. с НДС |  |  | КС-3 №5 от 22.01.2024 г. с НДС |  |  | Итого | 30% | Факт материалы | Факт Террус | Итого остаток | Факт коммерции подрядчика | Прочее производстенные затраты | Остаток
|  |  | генподряд | подряд | субподряд (без ВЗиС 8,2% и 1,0514) |  |  | генподряд | подряд | субподряд (без ВЗиС 8,2% и 1,0514) | генподряд | подряд | субподряд (без ВЗиС 8,2% и 1,0514) | генподряд | подряд | субподряд (без ВЗиС 8,2% и 1,0514) | генподряд | подряд | субподряд (без ВЗиС 8,2% и 1,0514) | генподряд
|  |  | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "СТ И В 21" | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "Техресурс" | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "ЭЭ" | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»- ООО "ЭЭ" | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»- ООО "ЭЭ" | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»- ООО "ЭЭ" | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»- ООО "ЭЭ"
[5 empty] | Договор №МВМ/03-07-СП1 от 28.07.2023г. | Договор № МВМ/03-07-СП2 от 31.07.2023г. | №МВМ-СП-6 от 04.08.23г./№ МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023г. |  |  | № МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023г. |  |  | № МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023г. |  |  | № МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023г. |  |  | № МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023г.
|  |  | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 1,0514*0,87*0,95 | 0,83*0,7 | 0,83*0,763 / 0,83*0,707 | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 0.59 | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 0.59 | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 0.843 | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 0,83*0,8434=0,7 от МВМ
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 65507253.22 | 54371020.164 | 18715554.816 |  | 23871785.68 | 360012.73 | 298810.572 | 155917.4 | [9 empty] | 65867265.95 | 46107086.165 |  |  | 46107086.165 | 18715555 |  | 27391531.165 | 51352889.4968
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 54911594.17 | 45576623.16 | 15629445.18 |  | 19608791.22 | [12 empty] | 54911594.17 | 38438115.919 |  |  | 38438115.919 | 15629445 |  | 22808670.919 |  | 7872312.5968
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения | [8 empty] | 1646696.304 | 1366757.928 | 707848.33 | [6 empty] | 1646696.304 | 1152687.4128 |  |  | 1152687.4128 |  |  | 1152687.4128
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 89998722.97 | 74698940.064 | - | 3999999.73 | 7829880.01 | 66544414.91 | 55231864.368 | 8008579.33 | 42672742.896 | 35418376.608 | 6897114.42 | [6 empty] | 199215880.776 | 139451116.5432 | 109896804.6 | 8222550 | 21331761.9432 | 4000000 |  | 17331761.9432 | 34660775.098
5 | 02-03-01 | АС1 (трансбордер) | [5 empty] | 10775049.08 | 8943290.736 | 3197661.54 | [9 empty] | 10775049.08 | 7542534.356 | 1164000 | 1144500 | 5234034.356 |  |  | 5234034.356
6 | 02-03-02 | Трансбордер.АС2 | [8 empty] | 1627347.048 | 1350698.052 | 675816.67 | [6 empty] | 1627347.048 | 1139142.9336 |  |  | 1139142.9336 |  |  | 1139142.9336 |  | 0 | Выручка ЭЭ
7 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | [8 empty] | 1211400.792 | 1005462.66 | 520313.09 | [6 empty] | 1211400.792 | 847980.5544 |  |  | 847980.5544 |  |  | 847980.5544 |  | 43480576.9 | берем из демонтажа
8 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | [5 empty] | 2298854.48 | 1908049.224 | 105981.74 | [9 empty] | 2298854.48 | 1609198.136 |  | 1164450 | 444748.136 |  |  | 444748.136
9 | 02-01-01 | Генеральный план. ГП2 | [8 empty] | 11709977.724 | 9719281.512 | 1350011.33 |  |  |  | 3615838.44 | 3001145.9 | 1556481.23 | 15325816.164 | 10728071.3148 | 964600 | 2715300 | 7048171.3148 |  |  | 7048171.3148
10 | смета №1 | УГТ Временная теплосеть (Доп.согл) | [17 empty] | 4216719.66 | 2614935.86 |  |  | 2614935.86 |  |  | 2614935.86
Техресурс
11 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | [11 empty] | 5245250.92 | 4353558.2636 | 1117688.71 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | [14 empty] | 505496.99 | 419562.5 | 273441.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | [14 empty] | 337909.86 | 280465.19 | 174272.81 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | [14 empty] | 3594854.48 | 2983729.22 | 2107445.33 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | [14 empty] | 562345.21 | 466746.53 | 304809.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГО |  |  | 210417570.36 | 174646583.388 | 34344999.996 | 3999999.73 | 51310456.91 | 79978331.2 | 66382014.9 | 11468140.01 | 58868164.764 | 48860576.76 | 10151103.84 | 5245250.92 | 4353558.2636 | 1117688.71 | 8616444.98 | 7151649.34 | 4416449.81 | 357096624.424 | 249630869.1948 | 112025404.6 | 13246800 | 124358664.5948 | 38345000 |  | 86013664.5948
|  | Сумма договора субподряда |  |  | 35000000 |  | 174646583.388 | [5 empty] | 0
|  |  | 45.18% |  |  |  |  | 33.4% |  |  | 21.42%
демонтаж МВМ/03-07-СП6 |  | КС3 №1 ноябрь | 43480576.9 | [5 empty] | 0,83*0,76334 |  | 29449123.86
договор МВМ/03-07-СП2 |  | КС3 №1 ноябрь Техресурс | 3999999.73 | [5 empty] | 0,83*0,7 |  | 24540936.55
договор МВМ/03-07-СП3 |  | КС3 №1 ноябрь | 7829880.0057 | [5 empty] | 0,83*0,7072
договор МВМ/03-07-СП3 |  | КС3 №2 декабрь | 11468140.01 | [5 empty] | 0,83*0,5936
договор МВМ/03-07-СП3 |  | КС3 №3 декабрь-2 | 10151103.84 | [5 empty] | 0,83*0,59
ДС к МВМ/03-07-СП3 |  | КС3 №1 декабрь | 2614935.86 |  |  |  |  | 32064059.7157 | 083*0,7296
договор МВМ/03-07-СП6 |  | КС3 №4 январь 24г | 1117688.71 |  |  |  |  | 44598265.61 | 0,83*0,5936
договор МВМ/03-07-СП3 |  | КС3 №5 март 24г | 4416449.81 | [5 empty] | 0,83*0,59
Note on T15: под 0,59
Note on AA31: ====== ID#AAAA-ZRz7UA Kirill (2024-01-16 07:50:28) БГ

## свод
№ п/п | № сметы | Наименование разделов | КС-3 №1 от 20.11.2023 г., с НДС |  |  |  |  | КС-3 №2 от 07.12.2023 г. с НДС |  |  | КС-3 №3 от 29.12.2023 г. с НДС |  |  | КС-3 №4 от 22.01.2024 г. с НДС |  |  | КС-3 №5 от 22.01.2024 г. с НДС |  |  | Итого | 30% | Факт материалы | Факт Террус | Итого остаток | Факт коммерции подрядчика | Прочее производстенные затраты | Остаток
|  |  | генподряд | подряд | субподряд (без ВЗиС 8,2% и 1,0514) |  |  | генподряд | подряд | субподряд (без ВЗиС 8,2% и 1,0514) | генподряд | подряд | субподряд (без ВЗиС 8,2% и 1,0514) | генподряд | подряд | субподряд (без ВЗиС 8,2% и 1,0514) | генподряд | подряд | субподряд (без ВЗиС 8,2% и 1,0514) | генподряд
|  |  | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "СТ И В 21" | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "Техресурс" | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "ЭЭ" | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»- ООО "ЭЭ" | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»- ООО "ЭЭ" | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»- ООО "ЭЭ" | АО «МВМ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»- ООО "ЭЭ"
[5 empty] | Договор №МВМ/03-07-СП1 от 28.07.2023г. | Договор № МВМ/03-07-СП2 от 31.07.2023г. | №МВМ-СП-6 от 04.08.23г./№ МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023г. |  |  | № МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023г. |  |  | № МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023г. |  |  | № МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023г. |  |  | № МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023г.
|  |  | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 1,0514*0,87*0,95 | 0,83*0,7 | 0,83*0,763 / 0,83*0,707 | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 0.59 | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 0.59 | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 0.843 | 1.0514 | 1,0514*0,83 | 0,83*0,8434=0,7 от МВМ
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 65507253.22 | 54371020.164 | 18715554.816 |  | 23871785.68 | 360012.73 | 298810.572 | 155917.4 | [9 empty] | 65867265.95 | 46107086.165 |  |  | 46107086.165 | 18715555 |  | 27391531.165 | 51352889.4968
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 54911594.17 | 45576623.16 | 15629445.18 |  | 19608791.22 | [12 empty] | 54911594.17 | 38438115.919 |  |  | 38438115.919 | 15629445 |  | 22808670.919 |  | 7872312.5968
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения | [8 empty] | 1646696.304 | 1366757.928 | 707848.33 | [6 empty] | 1646696.304 | 1152687.4128 |  |  | 1152687.4128 |  |  | 1152687.4128
4 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 89998722.97 | 74698940.064 | - | 3999999.73 | 7829880.01 | 66544414.91 | 55231864.368 | 8008579.33 | 42672742.896 | 35418376.608 | 6897114.42 | [6 empty] | 199215880.776 | 139451116.5432 | 109896804.6 | 8222550 | 21331761.9432 | 4000000 |  | 17331761.9432 | 34660775.098
5 | 02-03-01 | АС1 (трансбордер) | [5 empty] | 10775049.08 | 8943290.736 | 3197661.54 | [9 empty] | 10775049.08 | 7542534.356 | 1164000 | 1144500 | 5234034.356 |  |  | 5234034.356
6 | 02-03-02 | Трансбордер.АС2 | [8 empty] | 1627347.048 | 1350698.052 | 675816.67 | [6 empty] | 1627347.048 | 1139142.9336 |  |  | 1139142.9336 |  |  | 1139142.9336 |  | 0 | Выручка ЭЭ
7 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | [8 empty] | 1211400.792 | 1005462.66 | 520313.09 | [6 empty] | 1211400.792 | 847980.5544 |  |  | 847980.5544 |  |  | 847980.5544 |  | 43480576.9 | берем из демонтажа
8 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | [5 empty] | 2298854.48 | 1908049.224 | 105981.74 | [9 empty] | 2298854.48 | 1609198.136 |  | 1164450 | 444748.136 |  |  | 444748.136
9 | 02-01-01 | Генеральный план. ГП2 | [8 empty] | 11709977.724 | 9719281.512 | 1350011.33 |  |  |  | 3615838.44 | 3001145.9 | 1556481.23 | 15325816.164 | 10728071.3148 | 964600 | 2715300 | 7048171.3148 |  |  | 7048171.3148
10 | смета №1 | УГТ Временная теплосеть (Доп.согл) | [17 empty] | 4216719.66 | 2614935.86 |  |  | 2614935.86 |  |  | 2614935.86
Техресурс
11 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | [11 empty] | 5245250.92 | 4353558.2636 | 1117688.71 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | [14 empty] | 505496.99 | 419562.5 | 273441.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
13 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | [14 empty] | 337909.86 | 280465.19 | 174272.81 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
14 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | [14 empty] | 3594854.48 | 2983729.22 | 2107445.33 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
15 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | [14 empty] | 562345.21 | 466746.53 | 304809.26 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
16 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
17 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
18 | [23 empty] | 0 |  |  | 0
ИТОГО |  |  | 210417570.36 | 174646583.388 | 34344999.996 | 3999999.73 | 51310456.91 | 79978331.2 | 66382014.9 | 11468140.01 | 58868164.764 | 48860576.76 | 10151103.84 | 5245250.92 | 4353558.2636 | 1117688.71 | 8616444.98 | 7151649.34 | 4416449.81 | 357096624.424 | 249630869.1948 | 112025404.6 | 13246800 | 124358664.5948 | 38345000 |  | 86013664.5948
|  | Сумма договора субподряда |  |  | 35000000 |  | 174646583.388 | [5 empty] | 0
|  |  | 45.18% |  |  |  |  | 33.4% |  |  | 21.42%
демонтаж МВМ/03-07-СП6 |  | КС3 №1 ноябрь | 43480576.9 | [5 empty] | 0,83*0,76334 |  | 29449123.86
договор МВМ/03-07-СП2 |  | КС3 №1 ноябрь Техресурс | 3999999.73 | [5 empty] | 0,83*0,7 |  | 24540936.55
договор МВМ/03-07-СП3 |  | КС3 №1 ноябрь | 7829880.0057 | [5 empty] | 0,83*0,7072
договор МВМ/03-07-СП3 |  | КС3 №2 декабрь | 11468140.01 | [5 empty] | 0,83*0,5936
договор МВМ/03-07-СП3 |  | КС3 №3 декабрь-2 | 10151103.84 | [5 empty] | 0,83*0,59
ДС к МВМ/03-07-СП3 |  | КС3 №1 декабрь | 2614935.86 |  |  |  |  | 32064059.7157 | 083*0,7296
договор МВМ/03-07-СП6 |  | КС3 №4 январь 24г | 1117688.71 |  |  |  |  | 44598265.61 | 0,83*0,5936
договор МВМ/03-07-СП3 |  | КС3 №5 март 24г | 4416449.81 | [5 empty] | 0,83*0,59
Note on T15: под 0,59
Note on AA31: ====== ID#AAAA-ZRz7UA Kirill (2024-01-16 07:50:28) БГ

## коэф (копия)
№ п/п | Наименование разделов | КС-2 №1 | материал | террус | итого | КС-2 №2 | материал | террус | итого | КС-2 №3 | материал | террус | итого | Итого | 30% | 17% | 13% | Факт материалы | Факт Террус | Итого остаток | Факт коммерции подрядчика | Прочее производстенные затраты | Остаток
1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 65507253.22 |  |  |  | 360012.73 | [7 empty] | 65867265.95 | 46107086.165 | 54669830.7385 | 47562752.7425 |  |  | 46107086.165 | 18715555 |  | 27391531.165 | 51352846.101
2 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 54911594.17 | [11 empty] | 54911594.17 | 38438115.919 | 45576623.1611 | 39651662.1502 |  |  | 38438115.919 | 15629445 |  | 22808670.919 |  | 7872269.201
3 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения | [8 empty] | 1646634.31 |  |  |  | 1646634.31 | 1152644.017 | 1366706.4773 | 1189034.6353 |  |  | 1152644.017 |  |  | 1152644.017
4 | Верхнее строение пути | 89998722.97 | 56564664.44 | 8514784.01 | 24919274.52 | 66544414.91 | 42607893.36 | 5382299.23 | 18554222.32 | 42672742.9 | 26096999.35 | 517777.45 | 16057966.1 | 199215880.78 | 139451116.546 | 165349181.0474 | 143853787.5112 | 109896804.6 | 8222550 | 21331761.946 | 4000000 |  | 17331761.946 | 32064059.718
| Материалы Шеллрокк | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | АС1 (трансбордер) |  |  |  |  | 10775049.08 |  | 2018950.308 | 8756098.772 |  |  |  | 0 | 10775049.08 | 7542534.356 | 8943290.7364 | 7780662.9407 | 1164000 | 1144500 | 5234034.356 |  |  | 5234034.356
6 | Трансбордер.АС2 | [8 empty] | 1627290.84 |  | 53900.448 | 1573390.392 | 1627290.84 | 1139103.588 | 1350651.3972 | 1175066.7156 |  |  | 1139103.588 |  |  | 1139103.588 |  | 75544636.618 | Выручка ЭЭ
7 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | [8 empty] | 1117702.04 |  | 194300.784 | 923401.256 | 1117702.04 | 782391.428 | 927692.6932 | 807092.6431 |  |  | 782391.428 |  |  | 782391.428 |  | 43480576.9 | берем из демонтажа
8 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 |  |  |  |  | 2298854.48 |  | 2054143.02 | 244711.46 |  |  |  | 0 | 2298854.48 | 1609198.136 | 1908049.2184 | 1660002.82 |  | 1164450 | 444748.136 |  |  | 444748.136
9 | Генеральный план. ГП2 | [8 empty] | 11709977.72 |  | 3615495.456 | 8094482.264 | 11709977.72 | 8196984.404 | 9719281.5076 | 8455774.9116 | 964600 | 2715300 | 4517084.404 |  |  | 4517084.404
10 | УГТ Временная теплосеть | [11 empty] | 0 | 4216719.66 | 2614935.86 | 3499877.3178 | 3044893.2665 |  |  | 2614935.86 |  |  | 2614935.86
| Техресурс | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
ИТОГО |  | 210417570.36 |  |  |  | 79978331.2 |  |  |  | 58774347.81 |  |  |  | 353386969.03 | 247034110.419 | 293311184.2949 | 255180730.3366 | 112025404.6 | 13246800 | 121761905.819 | 38345000 |  | 83416905.819
[15 empty] | 106352858.611 |  |  | кс-2 | террус
|  | 45.18% |  |  |  | 33.4% |  |  |  | 21.42% |  |  |  |  | 136000000 |  |  | 125269557.15 | 22351650.706 | 147621207.856 |  |  | #VALUE!
[14 empty] | Остаток | 7872269.201 | [6 empty] | 591000
[18 empty] | 25734432.9112 |  |  |  | договор | КС3 №1 | 7829880.0068
[22 empty] | договор | КС3 №2 | 11468140.0148
[22 empty] | договор | КС3 №3 | 10151103.8364
[22 empty] | допник | КС3 №1 | 2614935.86
[22 empty] | демонтаж | КС3 №1 | 43480576.9
Note on W21: ====== ID#AAAA-ZRz7UA Kirill (2024-01-16 07:50:28) БГ

## коэф (копия) (2)
№ п/п | Наименование разделов | КС-2 №1 | материал | террус | итого | КС-2 №2 | материал | террус | итого | КС-2 №3 | материал | террус | итого | Итого | 30% | 17% | 13% | Факт материалы | Факт Террус | Итого остаток | Факт коммерции подрядчика | Прочее производстенные затраты | Остаток
1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 65507253.22 |  |  |  | 360012.73 | [7 empty] | 65867265.95 | 46107086.165 | 54669830.7385 | 47562752.7425 |  |  | 46107086.165 | 18715555 |  | 27391531.165 | 51352846.101
2 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 54911594.17 | [11 empty] | 54911594.17 | 38438115.919 | 45576623.1611 | 39651662.1502 |  |  | 38438115.919 | 15629445 |  | 22808670.919 |  | 7872269.201
3 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения | [8 empty] | 1646634.31 |  |  |  | 1646634.31 | 1152644.017 | 1366706.4773 | 1189034.6353 |  |  | 1152644.017 |  |  | 1152644.017
4 | Верхнее строение пути | 89998722.97 | 56564664.44 | 8514784.01 | 24919274.52 | 66544414.91 | 42607893.36 | 5382299.23 | 18554222.32 | 42672742.9 | 26096999.35 | 517777.45 | 16057966.1 | 199215880.78 | 139451116.546 | 165349181.0474 | 143853787.5112 | 125269557.15 | 14414860.69 | -233301.294 | 4000000 |  | -4233301.294 | 7834657.694
| Материалы Шеллрокк | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | АС1 (трансбордер) |  |  |  |  | 10775049.08 |  | 2018950.308 | 8756098.772 |  |  |  | 0 | 10775049.08 | 7542534.356 | 8943290.7364 | 7780662.9407 | 1164000 | 2018950.308 | 4359584.048 |  |  | 4359584.048
6 | Трансбордер.АС2 | [8 empty] | 1627290.84 |  | 53900.448 | 1573390.392 | 1627290.84 | 1139103.588 | 1350651.3972 | 1175066.7156 |  |  | 1139103.588 |  |  | 1139103.588 |  | 51315234.594 | Выручка ЭЭ
7 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | [8 empty] | 1117702.04 |  | 194300.784 | 923401.256 | 1117702.04 | 782391.428 | 927692.6932 | 807092.6431 |  |  | 782391.428 |  |  | 782391.428 |  | 43480576.9 | берем из демонтажа
8 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 |  |  |  |  | 2298854.48 |  | 2054143.02 | 244711.46 |  |  |  | 0 | 2298854.48 | 1609198.136 | 1908049.2184 | 1660002.82 |  | 2054143.02 | -444944.884 |  |  | -444944.884
9 | Генеральный план. ГП2 | [8 empty] | 11709977.72 |  | 3615495.456 | 8094482.264 | 11709977.72 | 8196984.404 | 9719281.5076 | 8455774.9116 | 964600 | 3615495.456 | 3616888.948 |  |  | 3616888.948
10 | УГТ Временная теплосеть | [11 empty] | 0 | 4216719.66 | 2614935.86 | 3499877.3178 | 3044893.2665 |  |  | 2614935.86 |  |  | 2614935.86
| Техресурс | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
ИТОГО |  | 210417570.36 |  |  |  | 79978331.2 |  |  |  | 58774347.81 |  |  |  | 353386969.03 | 247034110.419 | 293311184.2949 | 255180730.3366 | 127398157.15 | 22103449.474 | 97532503.795 | 38345000 |  | 59187503.795
[15 empty] | 106352858.611 |  |  | кс-2 | террус
|  | 45.18% |  |  |  | 33.4% |  |  |  | 21.42% |  |  |  |  | 136000000 |  |  | 125269557.15 | 22351650.706 | 147621207.856 |  |  | #VALUE!
[14 empty] | Остаток | 7872269.201 | [6 empty] | 591000
[18 empty] | 4169369.6712 |  |  |  | договор | КС3 №1 | -1912456.5216
[22 empty] | договор | КС3 №2 | 2500582.4299
[22 empty] | договор | КС3 №3 | 4631595.9257
[22 empty] | допник | КС3 №1 | 2614935.86
[22 empty] | демонтаж | КС3 №1 | 43480576.9
Note on W21: ====== ID#AAAA-ZRz7UA Kirill (2024-01-16 07:50:28) БГ

## КС-3 №1 ноябрь
Унифицированнная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик: | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Объект | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 |  |  |  | по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  | номер | МВМ/03-07-СП3
[5 empty] | дата | 2024-08-04
Вид операции
|  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  | документа | составления |  | с | по
|  | 1 | 2023-11-20 |  | 2023-11-01 | 2023-11-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | комплексов, этапов,
порядку | объектов, видов выполненных |  | с начала |  | с начала | в том
| работ, оборудования,затрат |  | проведения |  | года | числе за
|  |  | работ |  |  | отчетный
период
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
Всего работ и затрат,
включаемых в стоимость
| работ, в том числе: |  | 6524900.0083 | #REF! | 6524900.0083 | 6524900.0083
1 | СМР |  | 6524900.0083 |  | 6524900.0083 | 6524900.0083
| Итого |  |  |  |  | 6524900.0083
| НДС-20% |  |  |  |  | 1304980.0017
| Всего с НДС |  |  |  |  | 7829880.01
Зачет аванса
| Итого к оплате |  |  |  |  | 0
7 829 880,01
Подрядчик | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | Бусел Е.А.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Субподрядчик | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  | Воденников А.В.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## КС-3 №1 демонтаж ноябрь
Унифицированнная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик: | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Объект | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 |  |  |  | по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  | номер | МВМ/03-07-СП6
[5 empty] | дата | 2024-08-04
Вид операции
|  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  | документа | составления |  | с | по
|  | 1 | 2023-11-20 |  | 2023-11-01 | 2023-11-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | комплексов, этапов,
порядку | объектов, видов выполненных |  | с начала |  | с начала | в том
| работ, оборудования,затрат |  | проведения |  | года | числе за
|  |  | работ |  |  | отчетный
период
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
Всего работ и затрат,
включаемых в стоимость
| работ, в том числе: |  | 36233814.0833 | #REF! | 36233814.0833 | 36233814.0833
1 | СМР |  | 36233814.0833 |  | 36233814.0833 | 36233814.0833
| Итого |  |  |  |  | 36233814.0833
| НДС-20% |  |  |  |  | 7246762.8167
| Всего с НДС |  |  |  |  | 43480576.9
Зачет аванса
| Итого к оплате |  |  |  |  | 0
Подрядчик | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | Бусел Е.А.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Субподрядчик | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  | Воденников А.В.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## КС-3 №1 (дек)
Унифицированнная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик: | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Объект | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 |  |  |  | по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  | номер | МВМ/03-07-СП3
[5 empty] | дата | 2024-08-04
Вид операции
|  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  | документа | составления |  | с | по
|  | 2 | 2023-12-07 |  | 2023-12-01 | 2023-12-07
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | комплексов, этапов,
порядку | объектов, видов выполненных |  | с начала |  | с начала | в том
| работ, оборудования,затрат |  | проведения |  | года | числе за
|  |  | работ |  |  | отчетный
период
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
Всего работ и затрат,
включаемых в стоимость
| работ, в том числе: |  | 9556783.3417 | #REF! | 9556783.3417 | 9556783.3417
1 | СМР |  | 9556783.3417 |  | 9556783.3417 | 9556783.3417
| Итого |  |  |  |  | 9556783.3417
| НДС-20% |  |  |  |  | 1911356.6683
| Всего с НДС |  |  |  |  | 11468140.01
Зачет аванса
| Итого к оплате |  |  |  |  | 0
Подрядчик | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | Бусел Е.А.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Субподрядчик | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  | Воденников А.В.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## КС-3 №1 (дек-2)
Унифицированнная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик: | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Объект | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 |  |  |  | по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  | номер | МВМ/03-07-СП3
[5 empty] | дата | 2024-08-04
Вид операции
|  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  | документа | составления |  | с | по
|  | 3 | 2023-12-29 |  | 2023-12-01 | 2023-12-29
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | комплексов, этапов,
порядку | объектов, видов выполненных |  | с начала |  | с начала | в том
| работ, оборудования,затрат |  | проведения |  | года | числе за
|  |  | работ |  |  | отчетный
период
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
Всего работ и затрат,
включаемых в стоимость
| работ, в том числе: |  | 8459253.2 | #REF! | 8459253.2 | 8459253.2
1 | СМР |  | 8459253.2 |  | 8459253.2 | 8459253.2
| Итого |  |  |  |  | 8459253.2
| НДС-20% |  |  |  |  | 1691850.64
| Всего с НДС |  |  |  |  | 10151103.84
Зачет аванса
| Итого к оплате |  |  |  |  | 0
Подрядчик | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | Бусел Е.А.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Субподрядчик | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  | Воденников А.В.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## КС-3 №1 допник
Унифицированнная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик: | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Объект | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 |  |  |  | по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  | номер | МВМ/03-07-СП3
[5 empty] | дата | 2024-08-04
Вид операции
|  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  | документа | составления |  | с | по
|  | 1 | 2023-12-11 |  | 2023-12-01 | 2023-12-11
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | комплексов, этапов,
порядку | объектов, видов выполненных |  | с начала |  | с начала | в том
| работ, оборудования,затрат |  | проведения |  | года | числе за
|  |  | работ |  |  | отчетный
период
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
Всего работ и затрат,
включаемых в стоимость
| работ, в том числе: |  | 2179113.2167 | #REF! | 2179113.2167 | 2179113.2167
1 | СМР |  | 2179113.2167 |  | 2179113.2167 | 2179113.2167
| Итого |  |  |  |  | 2179113.2167
| НДС-20% |  |  |  |  | 435822.6433
| Всего с НДС |  |  |  |  | 2614935.86
Зачет аванса
| Итого к оплате |  |  |  |  | 0
Подрядчик | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | Бусел Е.А.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Субподрядчик | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  | Воденников А.В.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## реестры (hidden)
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №1 от 20.11.2023 г.
[7 empty] | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "СТ И В 21" | ООО «ШЕЛЛРОКК»- ООО "ЭлектроЭнергетика"
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,83 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,87*0,95 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,87* | кс-3
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 46861151.19 | 3842614.4 | 1216890.37 | 51920655.96 | 54589377.68 | 45309183.47 | 15596295.68 |  | 6524900.0083
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 39281459.54 | 3221079.68 | 1020060.94 | 43522600.16 | 45759661.81 | 37980519.3 | 13024537.65 |  | 36233814.0833
3 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 64381325.07 | 5279268.66 | 1671854.25 | 71332447.98 | 74998935.81 | 62249116.72
| ИТОГО |  | 150523935.8 |  |  | 166775704.1 | 175347975.3 | 145538819.49 | 28620833.33
| ВСЕГО с НДС |  | 254186720.41 |  |  | 200130844.92 | 210417570.36 | 174646583.388 | 34344999.996 | 0
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №2 от 07.12.2023 г.
[7 empty] | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "СТ И В 21" | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "ЭлектроЭнергетика"
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,83 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,87*0,95 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,87*
1 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 47603093.32 | 3903453.65 | 1236157.13 | 52742704.1 | 55453679.09 | 46026553.64
2 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 1644504.42 | 134849.36 | 42704.49 | 1822058.27 | 1915712.07 | 1590041.02
3 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 257538.06 | 21118.12 | 6687.75 | 285343.93 | 300010.61 | 249008.81
4 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 7708019.79 | 632057.62 | 200161.86 | 8540239.27 | 8979207.57 | 7452742.28
| ИТОГО |  | 57213155.59 | 4691478.75 | 1485711.23 | 63390345.57 | 66648609.34 | 55318345.75 | 0 | 0
| ВСЕГО с НДС |  | 65178713.44 |  |  | 76068414.684 | 79978331.208 | 66382014.9 | 0 | 0
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №3 от 29.12.2023 г.
[7 empty] | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "СТ И В 21" | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "ЭлектроЭнергетика"
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,83 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,87*0,95 | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514*0,87*
1 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения. | 97065.12 | 0 | 0 | 0 | 1372246.92 | 1138964.94
2 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 95459.16 | 0 | 0 | 0 | 1356122.54 | 1125581.71
3 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 71060.01 | 0 | 0 | 0 | 1009500.66 | 837885.55
4 | 07-01-02 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 600753.89 | 0 | 0 | 0 | 9758314.77 | 8099401.26
5 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 1179063.5 | 0 | 0 | 0 | 35560619.08 | 29515313.84 | 0 | 0
| ИТОГО |  | 2043401.68 | 0 | 0 | 0 | 49056803.97 | 40717147.3 | 0 | 0
| ВСЕГО с НДС |  | 3222465.18 |  |  | 0 | 58868164.764 | 48860576.76 | 0 | 0
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №1 от 11.12.2023 г. -Доп. Сог. (перекладка теплосети)
[7 empty] | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»-ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»-ООО «ШЕЛЛРОКК» | ООО «ШЕЛЛРОКК»-ООО "ЭлектроЭнергетика"
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 0,85 | всего без НДС с договорным коэффициентом 0,85*0,73
1 | 1 | Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ, Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | 1305161.61 | 0 | 0 | 0 | 3513933.05 | 2986843.09 | 2179113.2167 |  | 3513933.05 | 0.85
| ИТОГО |  | 1305161.61 | 0 | 0 | 0 | 3513933.05 | 2986843.09 | 2179113.2167 | 0 | 2986843.09 | 0.72986
| ВСЕГО с НДС |  | 1305161.61 |  |  | 0 | 4216719.66 | 3584211.708 | 2614935.86 | 0 | 2179977.2977