## 01-01-01 Шелл-Стив-ЭЭ - Акт по
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка
(наименование, адрес)
Объект
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 2-ЭЭ | 07.12.2023 | 01.12.2023 | 07.12.2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 01-01-01, Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | [13 empty] | Смета № 01-01-01, Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
Основание: | [14 empty] | Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 155.92 | (4,95) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 72.64 | (1,62) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 190.22 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. | [15 empty] | Раздел 1.
Демонтаж весовой | [16 empty] | Демонтаж весовой
1 | 20 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  | 5: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 4.32; 7: 1; 8: 4,32 |  |  |  |  | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8182.32; 13: 257538.06 | [5 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 |  | 11: 8182.32 | [6 empty] | Итого по разделу 1
|  |  | Итоги по акту: | [17 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 5072.78; 13: 118324.18 | [8 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [18 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1622.6; 13: 72643.8 | [8 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 3450.18; 13: 45680.38 | [8 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 551.9; 13: 24708.56 | [8 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Строительные работы |  | 11: 8182.32; 13: 257538.06 | [8 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [18 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1622.6; 13: 72643.8 | [8 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 3450.18; 13: 45680.38 | [8 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 551.9; 13: 24708.56 | [8 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1978.8; 13: 88590.65 | [8 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 1130.74; 13: 50623.23 | [8 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 2174.5; 13: 97352.36 | [8 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1978.8; 13: 88590.65 | [8 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 1130.74; 13: 50623.23 | [8 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 8182.32; 13: 257538.06 | [9 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 196.38; 13: 6180.91 | [8 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 8378.7; 13: 263718.97 | [9 empty] | Итого
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 8378.7; 13: 263718.97 | [9 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | 0,83*0,5936 |  | 11: 4128.08; 13: 129931.17 | [9 empty] | 0,83*0,5936
|  |  | НДС 20% |  | 11: 825.62; 13: 25986.23 | [10 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 4953.7; 13: 155917.4 | [11 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [24 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [25 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]