## 01-01-03 Шелл-ЭЭ - Акт по Мето
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [6 empty] | по ОКПО |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Корпус № 121 | [13 empty] | Корпус № 121
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 25.12.2023 | 08.12.2023 | 25.12.2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 01-01-03, Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | [16 empty] | Смета № 01-01-03, Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-СМ1 | [17 empty] | Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-СМ1
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 708.84 | (16,57) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 493.82 | (11,03) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 1290.85 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | [18 empty] | Раздел 1. Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
1 | 1 | ФЕРр65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм |  | 5: 100 м; 6: 2.47; 7: 1; 8: 2,47 | [6 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2596.81; 13: 114512.27 | [7 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕРр65-14-5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм |  | 5: 100 м; 6: 4.58; 7: 1; 8: 4,58 | [6 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7300.33; 13: 318920.17 | [7 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕРр65-14-6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм |  | 5: 100 м; 6: 4.37; 7: 1; 8: 4,37 | [6 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13678.05; 13: 602382.4 | [7 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФЕР16-02-005-07 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 160 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.34; 7: 1; 8: 0,34 | [6 empty] | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 160 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 536.21; 13: 22862.21 | [7 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФЕР16-02-005-08 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 180, 200, 220 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.39; 7: 1; 8: 0,39 | [6 empty] | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 180, 200, 220 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 917.84; 13: 38752.27 | [7 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФЕР16-02-005-09 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.09; 7: 1; 8: 0,09 | [6 empty] | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 259.45; 13: 10801.26 | [7 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФЕРр65-3-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм |  | 5: 100 шт; 6: 0.04; 7: 1; 8: 0,04 | [6 empty] | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 90.73; 13: 4049.82 | [7 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФЕР16-08-001-02 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг / Демонтаж |  | 5: 100 шт; 6: 0.04; 7: 1; 8: 0,04 | [6 empty] | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг / Демонтаж
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 83.68; 13: 3691.34 | [7 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФЕР16-07-001-01 | Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм | [16 empty] | Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм | bar: 5 to 8
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13.11; 13: 554.02 | [7 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФЕРм08-02-397-01 | Демонтаж Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  | 5: 100 м; 6: 0.78; 7: 1; 8: 0,78 | [6 empty] | Демонтаж Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 123.18; 13: 4393.6 | [7 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля(18м(ось 1-3), 132 м(ось 2-24),126м(ось 3-24),66м(ось 15-26),60м(ось 16-26),60м(ось 16-26)) |  | 5: 100 м; 6: 4.62; 7: 1; 8: 4,62 | [6 empty] | Демонтаж кабеля(18м(ось 1-3), 132 м(ось 2-24),126м(ось 3-24),66м(ось 15-26),60м(ось 16-26),60м(ось 16-26))
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 999.07; 13: 44674.37 | [7 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. |  | 11: 26598.46 | [8 empty] | Итого по разделу 1 Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
Раздел 2. Вывоз строительного мусора | [18 empty] | Раздел 2. Вывоз строительного мусора
12 | 12 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 13.265 | 1 | 13,265 | 42,98 |  | 570,13 | 13,24 | 7 548,52 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 570.13; 13: 7548.52 | [7 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  | 1 т груза | 13.265 | 1 | 13,265 | 8,79 |  | 116,60 | 13,62 | 1 588,09 | [6 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 116.6; 13: 1588.09 | [7 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | ФССЦпг-01-01-02-031 | Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков |  | 1 т груза | 13.265 | 1 | 13,265 | 18,49 |  | 245,27 | 13,24 | 3 247,37 | [6 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 245.27; 13: 3247.37 | [7 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора |  | 11: 932 | [8 empty] | Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора
|  |  | Итоги по акту: | [19 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 12706.65; 13: 514315.94 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 11030.15; 13: 493819.81 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 971.12; 13: 12857.64 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 22.02; 13: 985.82 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 705.38; 13: 7638.49 | [10 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 27407.28; 13: 1173584.11 | [10 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 11000.03; 13: 492471.34 | [10 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 935.55; 13: 12386.69 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 13.29; 13: 594.98 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 705.38; 13: 7638.49 | [10 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 9801.14; 13: 438796.6 | [10 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 4965.18; 13: 222290.99 | [10 empty] | сметная прибыль
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 123.18; 13: 4393.6 | [10 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 30.12; 13: 1348.47 | [10 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 35.57; 13: 470.95 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 8.73; 13: 390.84 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | накладные расходы |  | 11: 37.68; 13: 1687.13 | [10 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 19.81; 13: 887.05 | [10 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого |  | 11: 27530.46; 13: 1177977.71 | [11 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 11052.17; 13: 494805.63 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 9838.82; 13: 440483.73 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 4984.99; 13: 223178.04 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 27530.46; 13: 1177977.71 | [11 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 660.73; 13: 28271.47 | [10 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 28191.19; 13: 1206249.18 | [11 empty] | Итого
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 28191.19; 13: 1206249.18 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | 0,83*0,59 |  | 11: 13805.23; 13: 590700.22 | [11 empty] | 0,83*0,59
|  |  | НДС 20% |  | 11: 2761.05; 13: 118140.04 | [12 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 16566.28; 13: 708840.26 | [13 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [26 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [27 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]