## 02-03-01 АС1 Шелл-ЭЭ - Акт по М
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [6 empty] | по ОКПО |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Трансбордер | [13 empty] | Трансбордер
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 07.12.2023 | 01.12.2023 | 07.12.2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 02-03-01, Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | [16 empty] | Смета № 02-03-01, Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1
Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-АС1 | [17 empty] | Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-АС1
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 3197.66 | (317,65) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 222.54 | (4,97) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 607.04 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 2. Земляное полотно железнодорожного пути | [18 empty] | Раздел 2. Земляное полотно железнодорожного пути
1 | 6 | ФЕР01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 1.08; 7: 1; 8: 1,08 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9009.37; 13: 159652.71 | [7 empty] | Всего по позиции
2 | 7 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.2; 7: 1; 8: 0,2 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 708.51; 13: 31720.23 | [7 empty] | Всего по позиции
3 | 8 | ФЕР01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [6 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 136.7; 13: 6120.02 | [7 empty] | Всего по позиции
4 | 10 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.008; 7: 1; 8: 0,008 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6.92; 13: 136.33 | [7 empty] | Всего по позиции
5 | 11 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 43; 13: 1924.87 | [7 empty] | Всего по позиции
6 | 12 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.08; 7: 1; 8: 0,08 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 57.89; 13: 1715.82 | [7 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Земляное полотно железнодорожного пути |  | 11: 9962.39 | [8 empty] | Итого по разделу 2 Земляное полотно железнодорожного пути
Раздел 3. Устройство основания строения пути | [18 empty] | Раздел 3. Устройство основания строения пути
7 | 13 | ФЕР27-04-003-01 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (толщина слоя 200мм) |  | 5: 1000 м2; 6: 0.90375; 7: 1; 8: 0,90375 | [6 empty] | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (толщина слоя 200мм)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9703.42; 13: 215374.8 | [7 empty] | Всего по позиции
8 | 14 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  | 5: 1000 м2; 6: 0.90375; 7: 1; 8: 0,90375 | [6 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1399.11; 13: 23465.71 | [7 empty] | Всего по позиции
9 | 15 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | ПГС фракция 20х40 |  | м3 | 274.74 | 1 | 274,74 | 106,72 | 1,012 | 29 672,10 | 8,16 | 242 124,34 | [6 empty] | ПГС фракция 20х40
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 29672.1; 13: 242124.34 | [7 empty] | Всего по позиции
10 | 16 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3; 6: 1.5394; 7: 1; 8: 1,5394 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9076.04; 13: 177994.28 | [7 empty] | Всего по позиции
11 | 17 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  | м3 | 169.334 | 1 | 169,334 | 99,98 | 1,012 | 17 133,17 | 8,16 | 139 806,67 | [6 empty] | Песок карьерный
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 17133.17; 13: 139806.67 | [7 empty] | Всего по позиции
12 | 18 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 1.94; 7: 1; 8: 1,94 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 18277.93; 13: 353811.24 | [7 empty] | Всего по позиции
13 | 19 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  | м3 | 244.44 | 1 | 244,44 | 325,21 | 1,012 | 80 448,26 | 8,16 | 656 457,80 | [6 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 80448.26; 13: 656457.8 | [7 empty] | Всего по позиции
14 | 20 | ФЕР30-01-001-01 | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных / прим. подушка под рельсы |  | 5: 100 м3; 6: 1.1299; 7: 1; 8: 1,1299 | [6 empty] | Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных / прим. подушка под рельсы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6891.37; 13: 282367.58 | [7 empty] | Всего по позиции
15 | 21 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 157.0561 | 1 | 157,0561 | 493,16 | 1,012 | 78 383,23 | 8,16 | 639 607,16 | [6 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 78383.23; 13: 639607.16 | [7 empty] | Всего по позиции
16 | 25 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 5: 100 м; 6: 0.62; 7: 1; 8: 0,62 | [6 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4120.57; 13: 98668.58 | [7 empty] | Всего по позиции
17 | 26 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  | шт | 62 | 1 | 62 | 63,12 |  | 3 913,44 | 8,16 | 31 933,67 | [6 empty] | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3913.44; 13: 31933.67 | [7 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство основания строения пути |  | 11: 259018.64 | [8 empty] | Итого по разделу 3 Устройство основания строения пути
Раздел 4. Устройство верхнего строения пути | [18 empty] | Раздел 4. Устройство верхнего строения пути
18 | 27 | ФЕР28-01-004-11 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.078; 7: 1; 8: 0,078 | [6 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 111280.6; 13: 1040445.57 | [7 empty] | Всего по позиции
19 | 28 | ФССЦ-25.1.05.05-0041 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 |  | т | -8.0605 | 1 | -8,06052 | 5 160,00 |  | -41 592,28 | 8,16 | -339 393,00 | [6 empty] | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -41592.28; 13: -339393 | [7 empty] | Всего по позиции
20 | 29 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.1) | Рельсы Р-50 L=12.5 м (справочно 16 шт.) |  | т | 10.36 | 1 | 10,36 | 17 488,77 | 1,012 | 183 357,86 | 8,16 | 1 496 200,14 | [6 empty] | Рельсы Р-50 L=12.5 м (справочно 16 шт.)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 183357.86; 13: 1496200.14 | [7 empty] | Всего по позиции
21 | 30 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -143.52 | 1 | -143,52 | 188,10 |  | -26 996,11 | 8,16 | -220 288,26 | [6 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -26996.11; 13: -220288.26 | [7 empty] | Всего по позиции
22 | 31 | Давальческий материал | Полушпала железобетонная ПШП-310 |  | шт | 284 | 1 | 284 |  | 1,012 |  | 8,16 | [7 empty] | Полушпала железобетонная ПШП-310
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [7 empty] | Всего по позиции
23 | 32 | ФССЦ-25.1.05.02-0005 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-50 |  | т | -2.0202 | 1 | -2,0202 | 4 900,00 |  | -9 898,98 | 8,16 | -80 775,68 | [6 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-50
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -9898.98; 13: -80775.68 | [7 empty] | Всего по позиции
24 | 33 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.3) | Подкладка КБ-50, с/г (справочно 284 шт.) |  | т | 1.945 | 1 | 1,945 | 10 620,92 | 1,012 | 20 905,58 | 8,16 | 170 589,53 | [6 empty] | Подкладка КБ-50, с/г (справочно 284 шт.)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 20905.58; 13: 170589.53 | [7 empty] | Всего по позиции
25 | 34 | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм |  | т | -0.43056 | 1 | -0,43056 | 10 948,00 |  | -4 713,77 | 8,16 | -38 464,36 | [6 empty] | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4713.77; 13: -38464.36 | [7 empty] | Всего по позиции
26 | 35 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.4) | Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 568 шт.) |  | т | 0.569 | 1 | 0,569 | 19 914,22 | 1,012 | 11 467,17 | 8,16 | 93 572,11 | [6 empty] | Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 568 шт.)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11467.17; 13: 93572.11 | [7 empty] | Всего по позиции
27 | 36 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  | т | -0.26832 | 1 | -0,26832 | 11 859,00 |  | -3 182,01 | 8,16 | -25 965,20 | [6 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3182.01; 13: -25965.2 | [7 empty] | Всего по позиции
28 | 37 | АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.5) | Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 568 шт.) |  | т | 0.713 | 1 | 0,713 | 20 884,40 | 1,012 | 15 069,26 | 8,16 | 122 965,16 | [6 empty] | Болт клеммный М22х75 в сборе (справочно 568 шт.)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15069.26; 13: 122965.16 | [7 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 4 Устройство верхнего строения пути |  | 11: 255697.32 | [8 empty] | Итого по разделу 4 Устройство верхнего строения пути
|  |  | Итоги по акту: | [19 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 508307.3; 13: 4548836.1 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 4970.69; 13: 222537.8 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 43124.32; 13: 570966.01 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 2727.27; 13: 122099.88 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 460212.29; 13: 3755332.29 | [10 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 524678.35; 13: 5281767.82 | [10 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 4970.69; 13: 222537.8 | [10 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 43124.32; 13: 570966.01 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 2727.27; 13: 122099.88 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 460212.29; 13: 3755332.29 | [10 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 9988.22; 13: 447172.84 | [10 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 6382.83; 13: 285758.88 | [10 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 7697.96; 13: 344637.68 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 9988.22; 13: 447172.84 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 6382.83; 13: 285758.88 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 524678.35; 13: 5281767.82 | [11 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 12592.28; 13: 126762.43 | [10 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 537270.63; 13: 5408530.25 | [11 empty] | Итого
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 537270.63; 13: 5408530.25 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | 0,83*0,5936 |  | 11: 264706.79; 13: 2664717.95 | [11 empty] | 0,83*0,5936
|  |  | НДС 20% |  | 11: 52941.36; 13: 532943.59 | [12 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 317648.15; 13: 3197661.54 | [13 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [26 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [27 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]