## 02-03-02 АС2 Шелл-ЭЭ - Акт по М
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [6 empty] | по ОКПО |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Трансбордер | [13 empty] | Трансбордер
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 25.12.2023 | 08.12.2023 | 29.12.2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 02-03-02, Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | [16 empty] | Смета № 02-03-02, Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 .
Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-АС2 | [17 empty] | Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-АС2
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 677.31 | (53,58) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 165.23 | (3,69) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 420.23 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Земляные работы | [18 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | 2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.02852; 7: 1; 8: 0,02852 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 151.74; 13: 2871.72 | [7 empty] | Всего по позиции
2 | 3 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка) |  | 5: 100 м3; 6: 0.0058; 7: 1; 8: 0,0058 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 20.54; 13: 919.49 | [7 empty] | Всего по позиции
3 | 5 | ФЕР01-01-034-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0801; 7: 1; 8: 0,0801 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 69.09; 13: 1260 | [7 empty] | Всего по позиции
4 | 7 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.801; 7: 1; 8: 0,801 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 579.6; 13: 17178.32 | [7 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  | 11: 820.97 | [8 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Устройство ограждения ОГ-1 | [18 empty] | Раздел 2. Устройство ограждения ОГ-1
5 | 8 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  | 5: м3; 6: 3.5; 7: 1; 8: 3,5 | [6 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 133.82; 13: 4628.27 | [7 empty] | Всего по позиции
6 | 9 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 5/20 |  | м3 | 4.025 | 1 | 4,025 | 310,61 | 1,012 | 1 265,21 | 8,16 | 10 324,11 | [6 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 5/20
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1265.21; 13: 10324.11 | [7 empty] | Всего по позиции
7 | 10 | ФЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м |  | 5: 100 м; 6: 0.375; 7: 1; 8: 0,375 | [6 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3712.11; 13: 97208.71 | [7 empty] | Всего по позиции
8 | 12 | ФССЦ-05.1.07.13-0012 | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг |  | шт | 15 | 1 | 15 | 1 420,61 |  | 21 309,15 | 8,16 | 173 882,66 | [6 empty] | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 21309.15; 13: 173882.66 | [7 empty] | Всего по позиции
9 | 13 | ФССЦ-05.1.05.15-0001 | Фундаменты под столбы оград Ф-6, бетон B15, объем 0,3 м3, расход арматуры 5 кг |  | шт | 16 | 1 | 16 | 468,67 |  | 7 498,72 | 8,16 | 61 189,56 | [6 empty] | Фундаменты под столбы оград Ф-6, бетон B15, объем 0,3 м3, расход арматуры 5 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7498.72; 13: 61189.56 | [7 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство ограждения ОГ-1 |  | 11: 33919.01 | [8 empty] | Итого по разделу 2 Устройство ограждения ОГ-1
Раздел 3. Подпорная стенка ПС-1 | [18 empty] | Раздел 3. Подпорная стенка ПС-1
10 | 22 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 5: 100 м3; 6: 0.0727; 7: 1; 8: 0,0727 | [6 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 522.82; 13: 15826.45 | [7 empty] | Всего по позиции
11 | 23 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  | м3 | 7.4154 | 1 | 7,4154 | 560,00 |  | 4 152,62 | 8,16 | 33 885,38 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4152.62; 13: 33885.38 | [7 empty] | Всего по позиции
12 | 24 | ФЕР06-04-001-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм |  | 5: 100 м3; 6: 0.2538; 7: 1; 8: 0,2538 | [6 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10853.66; 13: 350026.35 | [7 empty] | Всего по позиции
13 | 25 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 25.7607 | 1 | 25,7607 | 725,69 |  | 18 694,28 | 8,16 | 152 545,32 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 18694.28; 13: 152545.32 | [7 empty] | Всего по позиции
14 | 26 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 25.7607 | 1 | 25,7607 | 725,69 | 0,026694 | 499,03 | 8,16 | 4 072,08 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 499.03; 13: 4072.08 | [7 empty] | Всего по позиции
15 | 27 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм |  | т | 1.8332 | 1 | 1,8332 | 5 802,77 | 1,08 | 11 488,65 | 8,16 | 93 747,38 | [6 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11488.65; 13: 93747.38 | [7 empty] | Всего по позиции
16 | 28 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  | т | 0.54117 | 1 | 0,54117 | 6 726,18 |  | 3 640,01 | 8,16 | 29 702,48 | [6 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3640.01; 13: 29702.48 | [7 empty] | Всего по позиции
17 | 29 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  | т | 0.01752 | 1 | 0,01752 | 6 780,00 |  | 118,79 | 8,16 | 969,33 | [6 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 118.79; 13: 969.33 | [7 empty] | Всего по позиции
18 | 30 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 1.484; 7: 1; 8: 1,484 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1317.29; 13: 50747.32 | [7 empty] | Всего по позиции
19 | 31 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.023744 | 1 | 0,023744 | 11 885,47 |  | 282,21 | 8,16 | 2 302,83 | [6 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 282.21; 13: 2302.83 | [7 empty] | Всего по позиции
20 | 32 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 |  | т | 0.35616 | 1 | 0,35616 | 7 669,69 |  | 2 731,64 | 8,16 | 22 290,18 | [6 empty] | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2731.64; 13: 22290.18 | [7 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Подпорная стенка ПС-1 |  | 11: 54301 | [8 empty] | Итого по разделу 3 Подпорная стенка ПС-1
|  |  | Итоги по акту: | [19 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 82458.77; 13: 830891.91 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 3690.62; 13: 165229.04 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 4510.78; 13: 59722.74 | [10 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 544.4; 13: 24372.8 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 74257.37; 13: 605940.13 | [10 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 89040.98; 13: 1125577.94 | [10 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [20 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 3690.62; 13: 165229.04 | [10 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 4510.78; 13: 59722.74 | [10 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 544.4; 13: 24372.8 | [10 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 74257.37; 13: 605940.13 | [10 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 4388.79; 13: 196486.5 | [10 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 2193.42; 13: 98199.53 | [10 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 4235.02; 13: 189601.84 | [10 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 4388.79; 13: 196486.5 | [10 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 2193.42; 13: 98199.53 | [10 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 89040.98; 13: 1125577.94 | [11 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 2136.98; 13: 27013.87 | [10 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 91177.96; 13: 1152591.81 | [11 empty] | Итого
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 91177.96; 13: 1152591.81 | [11 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | 0,83*0,59 |  | 11: 44649.85; 13: 564424.21 | [11 empty] | 0,83*0,59
|  |  | НДС 20% |  | 11: 8929.97; 13: 112884.84 | [12 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 53579.82; 13: 677309.05 | [13 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [26 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [27 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]