## 06-02-01 НВК4 Шелл-ЭЭ - Акт по
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [6 empty] | по ОКПО |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Наружные сети водоснабжения и канализации | [13 empty] | Наружные сети водоснабжения и канализации
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 20.02.2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 06-02-01, Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | [16 empty] | Смета № 06-02-01, Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4
Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-НВК4 | [17 empty] | Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-НВК4
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 207.46 | (13,86) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 40.6 | (0,91) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 110.63 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 2. Хозбытовая канализация (уч. 10-10А) | [18 empty] | Раздел 2. Хозбытовая канализация (уч. 10-10А)
Демонтажные работы | [19 empty] | Демонтажные работы
1 | 47 | ФЕРр66-2-4 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.31; 7: 1; 8: 0,31 | [7 empty] | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1097.69; 11: 340.28; 12: 44.77; 13: 15234.34 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 140.73; 8: 43.6263 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1097.69; 11: 340.28; 13: 15234.34 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 340.28; 13: 15234.34 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 302.85; 13: 13558.56 | [9 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 149.72; 13: 6703.11 | [9 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 792.85; 13: 35496.01 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | 48 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 0.496 | 1 | 0,496 | 42,98 |  | 21,32 | 13,24 | 282,28 | [7 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 21.32; 13: 282.28 | [11 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [19 empty] | Земляные работы
3 | 49 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.074; 7: 1; 8: 0,074 | [7 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2550; 10: 1.725; 11: 325.51; 12: 13.24; 13: 4309.75 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 344.25; 10: 1.725; 11: 43.94; 12: 44.77; 13: 1967.19 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.5; 7: 1.725; 8: 3.2551 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2550; 11: 325.51; 13: 4309.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 43.94; 13: 1967.19 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 40.42; 13: 1809.81 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 17.18 |  | 769.17 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 383.11; 13: 6888.73 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | 50 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.026; 7: 1; 8: 0,026 | [7 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.587; 11: 4.18; 12: 44.77; 13: 187.14 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.725; 11: 159.81; 12: 13.24; 13: 2115.88 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.725; 11: 22.77; 12: 44.77; 13: 1019.41 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.11; 12: 8.16; 13: 0.9 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.587; 8: 0.53641 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.725; 8: 1.6864 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 164.1; 13: 2303.92 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.95; 13: 1206.55 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 24.79; 13: 1110.03 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 10.54 |  | 471.76 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 199.43; 13: 3885.71 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | 51 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.031; 7: 1; 8: 0,031 | [7 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [22 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 59.1; 12: 44.77; 13: 2645.91 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 7.5763 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 59.1; 13: 2645.91 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 59.1; 13: 2645.91 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 52.6; 13: 2354.86 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.09 |  | 899.61 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 131.79; 13: 5900.38 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | 52 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.074; 7: 1; 8: 0,074 | [7 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.4375; 11: 50.99; 12: 13.24; 13: 675.11 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.4375; 11: 9.95; 12: 44.77; 13: 445.46 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.4375; 8: 0.85738 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 50.99; 13: 675.11 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.95; 13: 445.46 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 9.15; 13: 409.82 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 3.89 |  | 174.17 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 64.03; 13: 1259.1 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | 54 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.203; 7: 1; 8: 0,203 | [7 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 178.2; 12: 44.77; 13: 7978.01 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 23.7594 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 178.2; 13: 7978.01 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 178.2; 13: 7978.01 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 158.6; 13: 7100.43 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 60.59 |  | 2712.52 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 397.39; 13: 17790.96 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | 55 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  | м3 | 22.33 | 1 | 22,33 | 99,98 | 1,012 | 2 259,34 | 8,16 | 18 436,21 | [7 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2259.34; 13: 18436.21 | [11 empty] | Всего по позиции
Устройство футляров | [19 empty] | Устройство футляров
9 | 56 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.083; 7: 1; 8: 0,083 | [7 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 457.05; 10: 1.3225; 11: 50.17; 12: 44.77; 13: 2246.11 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1664.41; 10: 1.4375; 11: 198.58; 12: 13.24; 13: 2629.2 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 140.95; 10: 1.4375; 11: 16.82; 12: 44.77; 13: 753.03 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 113.36; 11: 9.41; 12: 8.16; 13: 76.79 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 47.51; 7: 1.3225; 8: 5.2151 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 9.79; 7: 1.4375; 8: 1.1681 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2234.82; 11: 258.16; 13: 4952.1 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 66.99; 13: 2999.14 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 78.38; 13: 3508.99 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 42.14 |  | 1886.46 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378.68; 13: 10347.55 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | 57 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм |  | м | 8.383 | 1 | 8,383 | 501,48 |  | 4 203,91 | 8,16 | 34 303,91 | [7 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4203.91; 13: 34303.91 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | 58 | ФЕР22-02-006-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм |  | 5: км; 6: 0.008; 7: 1; 8: 0,008 | [7 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1047.55; 10: 1.3225; 11: 11.08; 12: 44.77; 13: 496.05 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1723.03; 10: 1.4375; 11: 19.81; 12: 13.24; 13: 262.28 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 211.68; 10: 1.4375; 11: 2.43; 12: 44.77; 13: 108.79 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1239.72; 11: 9.92; 12: 8.16; 13: 80.95 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 105.6; 7: 1.3225; 8: 1.1172 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 16.51; 7: 1.4375; 8: 0.18987 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4010.3; 11: 40.81; 13: 839.28 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.51; 13: 604.84 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 15.81; 13: 707.66 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 8.5 |  | 380.44 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 65.12; 13: 1927.38 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | 59 | ФЕР22-02-005-09 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм |  | 5: км; 6: 0.008; 7: 1; 8: 0,008 | [7 empty] | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 894.78; 10: 1.3225; 11: 9.47; 12: 44.77; 13: 423.97 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1476.94; 10: 1.4375; 11: 16.98; 12: 13.24; 13: 224.82 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 185.91; 10: 1.4375; 11: 2.14; 12: 44.77; 13: 95.81 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 934.26; 11: 7.47; 12: 8.16; 13: 60.96 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 90.2; 7: 1.3225; 8: 0.95432 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 14.54; 7: 1.4375; 8: 0.16721 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3305.98; 11: 33.92; 13: 709.75 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11.61; 13: 519.78 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 13.58; 13: 608.14 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 7.3 |  | 326.94 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.8; 13: 1644.83 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | 60 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  | т | 0.0098 | 1 | 0,0098 | 43 982,40 |  | 431,03 | 8,16 | 3 517,20 | [7 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 431.03; 13: 3517.2 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | 61 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  | м2 | 0.784 | 1 | 0,784 | 12,37 |  | 9,70 | 8,16 | 79,15 | [7 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9.7; 13: 79.15 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | 62 | ФЕР22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  | 5: 100 м трубы, уложенной в футляр; 6: 0.083; 7: 1; 8: 0,083 | [7 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 731.31; 10: 1.3225; 11: 80.27; 12: 44.77; 13: 3593.69 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 78.42; 10: 1.4375; 11: 9.36; 12: 13.24; 13: 123.93 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.54; 10: 1.4375; 11: 0.06; 12: 44.77; 13: 2.69 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 606.88; 11: 50.37; 12: 8.16; 13: 411.02 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 76.02; 7: 1.3225; 8: 8.3445 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.04; 7: 1.4375; 8: 0.0047725 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1416.61; 11: 140; 13: 4128.64 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 80.33; 13: 3596.38 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 93.99; 13: 4207.76 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 50.53 |  | 2262.12 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 284.52; 13: 10598.52 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | 63 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 |  | шт | 3 | 1 | 3 | 4,62 |  | 13,86 | 8,16 | 113,10 | [7 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13.86; 13: 113.1 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | 64 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  | 5: м3; 6: 0.72; 7: 1; 8: 0,72 | [7 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
|  | 1 | ОТ |  | 9: 20.64; 11: 14.86; 12: 44.77; 13: 665.28 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 75.01; 11: 54.01; 12: 13.24; 13: 715.09 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.86; 11: 7.82; 12: 44.77; 13: 350.1 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 507.7; 11: 365.54; 12: 8.16; 13: 2982.81 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.33; 8: 1.6776 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.69; 8: 0.4968 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 603.35; 11: 434.41; 13: 4363.18 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 22.68; 13: 1015.38 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 104; 8: 104; 11: 23.59; 13: 1056 | [9 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 60; 8: 60; 11: 13.61; 13: 609.23 | [9 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 471.61; 13: 6028.41 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | 65 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  | м3 | -0.731 | 1 | -0,731 | 463,30 |  | -338,67 | 8,16 | -2 763,55 | [7 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -338.67; 13: -2763.55 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | 66 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0.731 | 1 | 0,731 | 519,80 |  | 379,97 | 8,16 | 3 100,56 | [7 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 379.97; 13: 3100.56 | [11 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [19 empty] | Прокладка трубопровода
20 | 67 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.28; 7: 1; 8: 0,28 | [7 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.3225; 11: 30.86; 12: 44.77; 13: 1381.6 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.8; 10: 1.4375; 11: 11.59; 12: 13.24; 13: 153.45 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.22; 10: 1.4375; 11: 1.3; 12: 44.77; 13: 58.2 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.3225; 8: 3.7771 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.32; 7: 1.4375; 8: 0.1288 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.13; 11: 42.45; 13: 1535.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 32.16; 13: 1439.8 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 37.63; 13: 1684.57 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 20.23 |  | 905.63 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 100.31; 13: 4125.25 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | 68 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  | м3 | 3.08 | 1 | 3,08 | 99,98 | 1,012 | 311,63 | 8,16 | 2 542,90 | [7 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 311.63; 13: 2542.9 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | 71 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ прим.110 |  | 5: 100 м; 6: 0.31; 7: 1; 8: 0,31 | [7 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ прим.110
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 208.75; 10: 1.3225; 11: 85.58; 12: 44.77; 13: 3831.42 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7.91; 10: 1.4375; 11: 3.52; 12: 13.24; 13: 46.6 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.12; 10: 1.4375; 11: 0.5; 12: 44.77; 13: 22.39 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 5; 11: 1.55; 12: 8.16; 13: 12.65 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 22.74; 7: 1.3225; 8: 9.3228 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.09; 7: 1.4375; 8: 0.040106 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 221.66; 11: 90.65; 13: 3890.67 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 86.08; 13: 3853.81 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 100.71; 13: 4508.96 | [9 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 54.14 |  | 2424.05 | [9 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 245.5; 13: 10823.68 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | 72 | ФССЦ-24.3.04.05-0027 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 110 мм |  | м | 31 | 1 | 31 | 71,06 |  | 2 202,86 | 8,16 | 17 975,34 | [7 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 110 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2202.86; 13: 17975.34 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | 73 | ФЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм |  | 5: шт; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [7 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
|  | 1 | ОТ |  | 9: 21.41; 11: 42.82; 12: 44.77; 13: 1917.05 | [8 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 66.77; 11: 10.6; 12: 8.16; 13: 86.5 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.36; 8: 4.72 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 26.71; 11: 53.42; 13: 2003.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 42.82; 13: 1917.05 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 51.81; 13: 2319.63 | [9 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 26.21 |  | 1173.23 | [9 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 131.44; 13: 5496.41 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | 74 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 171,49 |  | 342,98 | 8,16 | 2 798,72 | [7 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 342.98; 13: 2798.72 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Хозбытовая канализация (уч. 10-10А) |  | 11: 13538.51 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Хозбытовая канализация (уч. 10-10А)
|  |  | Итоги по акту: | [25 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 12049.93; 13: 135955.08 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 906.87; 13: 40600.57 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 871.48; 13: 11538.39 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 107.73; 13: 4823.07 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 10271.58; 13: 83816.12 | [16 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 13538.51; 13: 202598.74 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 906.87; 13: 40600.57 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 871.48; 13: 11538.39 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 107.73; 13: 4823.07 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 10271.58; 13: 83816.12 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1003.91; 13: 44945.22 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 484.67; 13: 21698.44 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1014.6; 13: 45423.64 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1003.91; 13: 44945.22 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 484.67; 13: 21698.44 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 13538.51; 13: 202598.74 | [17 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 324.92; 13: 4862.37 | [16 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 13863.43; 13: 207461.11 | [17 empty] | Итого
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 13863.43; 13: 207461.11 | [18 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [31 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [32 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]