## 06-02-02 НВК5 утв. - Акт по Ме
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [6 empty] | по ОКПО |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Наружные сети водоснабжения и канализации | [13 empty] | Наружные сети водоснабжения и канализации
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 25.12.2023 | 08.12.2023 | 25.12.2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 06-02-02, Переустройство ливневой канализации.НВК5. | [16 empty] | Смета № 06-02-02, Переустройство ливневой канализации.НВК5.
Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-НВК5 | [17 empty] | Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-НВК5
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 521.46 | (54,96) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 33.85 | (0,76) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 82.69 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 5. Ливневая канализация (колодцы 26-27) | [18 empty] | Раздел 5. Ливневая канализация (колодцы 26-27)
Земляные работы | [19 empty] | Земляные работы
1 | 170 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.102; 7: 1; 8: 0,102 | [7 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 782.41; 13: 15244.3 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | 171 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.031; 7: 1; 8: 0,031 | [7 empty] | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 131.79; 13: 5900.38 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | 172 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.092; 7: 1; 8: 0,092 | [7 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 79.61; 13: 1565.32 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | 173 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 92 | 1 | 92 | 99,98 | 1,012 | 9 308,54 | 8,16 | 75 957,69 | [7 empty] | Песок карьерный
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9308.54; 13: 75957.69 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | 174 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 104.9 | 1 | 104,9 | 162,38 |  | 17 033,66 | 8,16 | 138 994,67 | [7 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 17033.66; 13: 138994.67 | [8 empty] | Всего по позиции
Устройство футляров | [19 empty] | Устройство футляров
6 | 175 | ФЕР22-01-015-06 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.06; 7: 1; 8: 0,06 | [7 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 739.7; 13: 20787.11 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | 176 | ФССЦ-23.5.01.08-0054 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм |  | м | 6.06 | 1 | 6,06 | 1 887,10 |  | 11 435,83 | 8,16 | 93 316,37 | [7 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11435.83; 13: 93316.37 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | 177 | ФЕР22-02-003-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм |  | 5: км; 6: 0.006; 7: 1; 8: 0,006 | [7 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 717.67; 13: 14347.33 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | 178 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  | т | 0.1464 | 1 | 0,1464 | 43 982,40 |  | 6 439,02 | 8,16 | 52 542,40 | [7 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6439.02; 13: 52542.4 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | 179 | ФЕР22-05-005-11 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм |  | 5: 100 м трубы, уложенной в футляр; 6: 0.06; 7: 1; 8: 0,06 | [7 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 444.69; 13: 12581.82 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | 180 | ФССЦ-23.1.02.03-0008 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 28,24 |  | 56,48 | 8,16 | 460,88 | [7 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 56.48; 13: 460.88 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | 181 | ФЕР22-05-004-05 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм |  | 5: футляр; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [7 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 816.05; 13: 17293.81 | [8 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [19 empty] | Прокладка трубопровода
13 | 182 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.2; 7: 1; 8: 0,2 | [7 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 71.64; 13: 2946.39 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | 183 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 2.15 | 1 | 2,15 | 99,98 | 1,012 | 217,54 | 8,16 | 1 775,13 | [7 empty] | Песок карьерный
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 217.54; 13: 1775.13 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | 184 | ФЕР23-01-030-11 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.31; 7: 1; 8: 0,31 | [7 empty] | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4003.32; 13: 94205.46 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | 185 | ООО "НФ Инжиниринг, Счет на оплату № NF-8684 от 26.10.2023 г.(п.4) | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м) |  | м | 31.31 | 1 | 31,31 | 1 196,59 | 1,04236 | 39 052,26 | 8,16 | 318 666,44 | [7 empty] | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 39052.26; 13: 318666.44 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 5 Ливневая канализация (колодцы 26-27) |  | 11: 91330.21 | [9 empty] | Итого по разделу 5 Ливневая канализация (колодцы 26-27)
|  |  | Итоги по акту: | [20 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 89363.85; 13: 778551.19 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 756.12; 13: 33851.5 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 4263.9; 13: 56454.03 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 387.64; 13: 17354.63 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 84343.83; 13: 688245.66 | [11 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 91330.21; 13: 866585.5 | [11 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 756.12; 13: 33851.5 | [11 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 4263.9; 13: 56454.03 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 387.64; 13: 17354.63 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 84343.83; 13: 688245.66 | [11 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1292.12; 13: 57848.6 | [11 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 674.24; 13: 30185.71 | [11 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1143.76; 13: 51206.13 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1292.12; 13: 57848.6 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 674.24; 13: 30185.71 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 91330.21; 13: 866585.5 | [12 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 2191.93; 13: 20798.05 | [11 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 93522.14; 13: 887383.55 | [12 empty] | Итого
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 93522.14; 13: 887383.55 | [12 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | 0,83*0,59 |  | 11: 45797.79; 13: 434551.72 | [12 empty] | 0,83*0,59
|  |  | НДС 20% |  | 11: 9159.56; 13: 86910.34 | [13 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 54957.35; 13: 521462.06 | [14 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [27 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [28 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]