## 07-01-02 ГП2 Шелл-ЭЭ март - Акт
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [6 empty] | по ОКПО |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 2 | 20.02.2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 07-01-02, Генеральный план 131-23 ГП2 | [15 empty] | Смета № 07-01-02, Генеральный план 131-23 ГП2
Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-ГП2 | [16 empty] | Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-ГП2
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 2648.7 | (242,52) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 65.08 | (1,45) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 181.25 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2 | [17 empty] | Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2
1 | 23 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3; 6: 5.4384; 7: 1; 8: 5,4384 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1.3225; 11: 830.64; 12: 44.77; 13: 37187.75 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1.4375; 11: 25507.51; 12: 13.24; 13: 337719.43 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1.4375; 11: 1338.55; 12: 44.77; 13: 59926.88 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 66.35; 12: 8.16; 13: 541.42 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14.4; 7: 1.3225; 8: 103.5689 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.88; 7: 1.4375; 8: 108.5097 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 26404.5; 13: 375448.6 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2169.19; 13: 97114.63 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 3188.71; 13: 142758.51 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2470.71 |  | 110613.56 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 32063.92; 13: 628820.67 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 24 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 598.224 | 1 | 598,224 | 99,98 | 1,012 | 60 528,16 | 8,16 | 493 909,79 | [5 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 60528.16; 13: 493909.79 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 25 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 2.7192; 7: 1; 8: 2,7192 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 622.96; 12: 44.77; 13: 27889.92 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 20594.79; 12: 13.24; 13: 272675.02 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 1046.28; 12: 44.77; 13: 46841.96 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 46.44; 12: 8.16; 13: 378.95 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 77.6767 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 80.5223 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 21264.19; 13: 300943.89 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1669.24; 13: 74731.88 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 2453.78; 13: 109855.86 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1901.26 |  | 85119.61 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 25619.23; 13: 495919.36 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 26 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/70 |  | м3 | 342.62 | 1 | 342,62 | 342,12 | 1,012 | 118 623,76 | 8,16 | 967 969,88 | [5 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/70
|  |  | Цена=3350/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=3350/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 118623.76; 13: 967969.88 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2 |  | 11: 236835.07 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2
|  |  | Итоги по акту: | [23 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 226820.61; 13: 2138272.16 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1453.6; 13: 65077.67 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 46102.3; 13: 610394.45 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 2384.83; 13: 106768.84 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 179264.71; 13: 1462800.04 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 236835.07; 13: 2586619.7 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1453.6; 13: 65077.67 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 46102.3; 13: 610394.45 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 2384.83; 13: 106768.84 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 179264.71; 13: 1462800.04 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 5642.49; 13: 252614.37 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 4371.97; 13: 195733.17 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 3838.43; 13: 171846.51 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 5642.49; 13: 252614.37 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 4371.97; 13: 195733.17 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 236835.07; 13: 2586619.7 | [15 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 5684.04; 13: 62078.87 | [14 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 242519.11; 13: 2648698.57 | [15 empty] | Итого
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 242519.11; 13: 2648698.57 | [16 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [29 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [30 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]