## Акт выполненных работ №1 от 20.
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | [17 empty] | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 01.04.2023 (01.01.2000) | [15 empty] | 01.04.2023 (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 18870.29 | (1343,07) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 16198.82 | (1152,93) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1940.04 | (43,33) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 5082.05 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1914.46 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [19 empty] | Раздел 1.
Валка деревьев | [20 empty] | Валка деревьев
4 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 239.36 | 1 | 239.36 | 162.38 |  | 38867.28 | 8.16 | 317157 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38867.28; 12: 317157 | [11 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ограждений. | [20 empty] | Демонтаж ограждений.
9 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 79.2 | 1 | 79.2 | 162.38 |  | 12860.5 | 8.16 | 104941.68 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12860.5; 12: 104941.68 | [11 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 12х8 | [20 empty] | Демонтаж навеса 12х8
14 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 67.2 | 1 | 67.2 | 162.38 |  | 10911.94 | 8.16 | 89041.43 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10911.94; 12: 89041.43 | [11 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 24х4 | [20 empty] | Демонтаж навеса 24х4
19 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 41.28 | 1 | 41.28 | 162.38 |  | 6703.05 | 8.16 | 54696.89 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6703.05; 12: 54696.89 | [11 empty] | Всего по позиции
Частичный демонтаж здания склада №75 | [20 empty] | Частичный демонтаж здания склада №75
21 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 39.6422; 6: 1; 7: 39.6422 | [8 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 280.13; 9: 1.15; 10: 12770.72; 11: 44.77; 12: 571745.13 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2472.8; 9: 1.15; 10: 112731.4; 11: 13.24; 12: 1492563.74 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 417.51; 9: 1.15; 10: 19033.68; 11: 44.77; 12: 852137.85 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.84; 6: 1.15; 7: 1497.1285 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.54; 6: 1.15; 7: 1437.8633 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2752.93; 10: 125502.12; 12: 2064308.87 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31804.4; 12: 1423882.98 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 28942; 12: 1295733.51 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 16538.29; 12: 740419.15 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 170982.41; 12: 4100461.53 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  |  | 4: м3; 5: 53.72; 6: 1; 7: 53.72 | [8 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 443.82; 9: 1.15; 10: 27418.31; 11: 44.77; 12: 1227517.74 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1200.08; 9: 1.15; 10: 74138.54; 11: 13.24; 12: 981594.27 | [13 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 22.45; 10: 1206.01; 11: 8.16; 12: 9841.04 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.03; 6: 1.15; 7: 3214.3093 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1666.35; 10: 102762.86; 12: 2218953.05 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27418.31; 12: 1227517.74 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 24950.66; 12: 1117041.14 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 14257.52; 12: 638309.22 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141971.04; 12: 3974303.41 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1876.05 | 1 | 1876.05 | 162.38 |  | 304633 | 8.16 | 2485805.28 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 304633; 12: 2485805.28 | [11 empty] | Всего по позиции
Снос здания механического обезвоживания осадков | [20 empty] | Снос здания механического обезвоживания осадков
32 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 990.69 | 1 | 990.69 | 162.38 |  | 160868.24 | 8.16 | 1312684.84 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 160868.24; 12: 1312684.84 | [11 empty] | Всего по позиции
Снос здания очистных сооружений 23х6 | [20 empty] | Снос здания очистных сооружений 23х6
33 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  |  | 4: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 5: 7.48; 6: 1; 7: 7.48 | [8 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 280.13; 9: 1.15; 10: 2409.68; 11: 44.77; 12: 107881.37 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2472.8; 9: 1.15; 10: 21271.03; 11: 13.24; 12: 281628.44 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 417.51; 9: 1.15; 10: 3591.42; 11: 44.77; 12: 160787.87 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.84; 6: 1.15; 7: 282.4897 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.54; 6: 1.15; 7: 271.3071 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2752.93; 10: 23680.71; 12: 389509.81 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6001.1; 12: 268669.24 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 5461; 12: 244489.01 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 3120.57; 12: 139708 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32262.28; 12: 773706.82 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.069; 6: 1; 7: 0.069 | [8 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 38.03; 11: 13.24; 12: 503.52 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 7.42; 11: 44.77; 12: 332.19 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 0.63956 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 38.03; 12: 503.52 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.42; 12: 332.19 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.83; 12: 305.61 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.41; 12: 152.81 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.27; 12: 961.94 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  |  | м3 | 69 | 1 | 69 | 99.98 | 1.012 | 6981.4 | 8.16 | 56968.22 | [8 empty] | Песок карьерный
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6981.4; 12: 56968.22 | [11 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 413.26 | 1 | 413.26 | 3.28 |  | 1355.49 | 13.24 | 17946.69 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1355.49; 12: 17946.69 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 103.32 | 1 | 103.32 | 42.98 | 1.15 | 5106.8 | 13.24 | 67614.03 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5106.8; 12: 67614.03 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 249.39 | 1 | 249.39 | 162.38 |  | 40495.95 | 8.16 | 330446.95 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40495.95; 12: 330446.95 | [11 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ж/б резервуара | [20 empty] | Демонтаж ж/б резервуара
40 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.067; 6: 1; 7: 0.067 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.15; 10: 7.81; 11: 44.77; 12: 349.65 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.15; 10: 274.55; 11: 13.24; 12: 3635.04 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.15; 10: 39.11; 11: 44.77; 12: 1750.95 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.29; 11: 8.16; 12: 2.37 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.15; 7: 1.0016 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.15; 7: 2.8971 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 282.65; 12: 3987.06 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.92; 12: 2100.6 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 43.17; 12: 1932.55 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 21.58; 12: 966.28 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 347.4; 12: 6885.89 | [11 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [8 empty] | Демонтаж чугунных люков
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 9: 1.15; 10: 61.62; 11: 44.77; 12: 2758.73 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.15; 7: 7.8315 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.86; 10: 61.62; 12: 2758.73 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.62; 12: 2758.73 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 54.84; 12: 2455.27 | [14 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 27.11; 12: 1213.84 | [14 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143.57; 12: 6427.84 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара) |  |  | 4: м3; 5: 76.8; 6: 1; 7: 76.8 | [8 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара)
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.76; 9: 0.92; 10: 548.29; 11: 44.77; 12: 24546.94 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1293.92; 9: 0.92; 10: 91423.21; 11: 13.24; 12: 1210443.3 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.91; 9: 0.92; 10: 2325.29; 11: 44.77; 12: 104103.23 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.02; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.91; 6: 0.92; 7: 64.297 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.1; 6: 0.92; 7: 148.3776 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1322.7; 10: 91971.5; 12: 1234990.24 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2873.58; 12: 128650.17 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 2614.96; 12: 117071.65 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1494.26; 12: 66898.09 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96080.72; 12: 1418959.98 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.08; 6: 1; 7: 1.08 | [8 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.15; 10: 595.33; 11: 13.24; 12: 7882.17 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.15; 10: 116.13; 11: 44.77; 12: 5199.14 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.15; 7: 10.0105 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 595.33; 12: 7882.17 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 116.13; 12: 5199.14 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 106.84; 12: 4783.21 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 53.42; 12: 2391.6 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 755.59; 12: 15056.98 | [11 empty] | Всего по позиции
44 | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  |  | м3 | 1003 | 1 | 1003 | 99.98 | 1.012 | 101483.3 | 8.16 | 828103.73 | [8 empty] | Песок карьерный
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101483.3; 12: 828103.73 | [11 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 1.003; 6: 1; 7: 1.003 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.15; 10: 116.96; 11: 44.77; 12: 5236.3 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.15; 10: 4110.04; 11: 13.24; 12: 54416.93 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.15; 10: 585.49; 11: 44.77; 12: 26212.39 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 4.35; 11: 8.16; 12: 35.5 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.15; 7: 14.9948 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.15; 7: 43.3697 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 4231.35; 12: 59688.73 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 702.45; 12: 31448.69 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 646.25; 12: 28932.79 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 323.13; 12: 14466.4 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5200.73; 12: 103087.92 | [11 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 153.6 | 1 | 153.6 | 3.28 |  | 503.81 | 13.24 | 6670.44 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 503.81; 12: 6670.44 | [11 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 38.4 | 1 | 38.4 | 42.98 | 1.15 | 1898 | 13.24 | 25129.52 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1898; 12: 25129.52 | [11 empty] | Всего по позиции
48 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 76.8 | 1 | 76.8 | 162.38 |  | 12470.78 | 8.16 | 101761.56 | [8 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12470.78; 12: 101761.56 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1054265.71; 12: 11781550.44 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 43333.39; 12: 1940035.86 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 313446.23; 12: 4150028.09 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 25698.54; 12: 1150523.62 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 697486.09; 12: 5691486.49 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1152931.55; 12: 16198820.57 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1144067.45; 12: 16081459.89 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 43333.39; 12: 1940035.86 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 304582.13; 12: 4032667.41 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 25698.54; 12: 1150523.62 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 697486.09; 12: 5691486.49 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 62826.55; 12: 2812744.74 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 35839.29; 12: 1604525.39 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 8864.1; 12: 117360.68 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 69031.93; 12: 3090559.48 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 62826.55; 12: 2812744.74 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 35839.29; 12: 1604525.39 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 94540.39; 12: 1328303.29 | [17 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 1247471.94; 12: 17527123.86 | [18 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 29939.33; 12: 420650.97 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 1277411.27; 12: 17947774.83 | [18 empty] | Итого
|  | 1,0514 |  |  | 10: 65658.94; 12: 922515.63 | [17 empty] | 1,0514
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1343070.21; 12: 18870290.46 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.