## 01-01-01_кс2
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка
(наименование, адрес)
Объект
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 20.11.2023 | 01.11.2023 | 30.11.2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 01-01-01, Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | [13 empty] | Смета № 01-01-01, Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
Основание: | [14 empty] | Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 16423.43 | (1241,04) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 1647.16 | (36,79) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 4315.15 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. | [15 empty] | Раздел 1.
Валка деревьев | [16 empty] | Валка деревьев
1 | 4 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 239.36 | 1 | 239,36 | 162,38 |  | 38 867,28 | 8,16 | 317 157,00 |  |  |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [15 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [16 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 38867.28; 13: 317157 | [7 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ограждений. | [16 empty] | Демонтаж ограждений.
2 | 9 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 79.2 | 1 | 79,2 | 162,38 |  | 12 860,50 | 8,16 | 104 941,68 |  |  |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [15 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [16 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12860.5; 13: 104941.68 | [7 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 12х8 | [16 empty] | Демонтаж навеса 12х8
3 | 14 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 67.2 | 1 | 67,2 | 162,38 |  | 10 911,94 | 8,16 | 89 041,43 |  |  |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [15 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [16 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10911.94; 13: 89041.43 | [7 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 24х4 | [16 empty] | Демонтаж навеса 24х4
4 | 19 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 41.28 | 1 | 41,28 | 162,38 |  | 6 703,05 | 8,16 | 54 696,89 |  |  |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [15 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [16 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6703.05; 13: 54696.89 | [7 empty] | Всего по позиции
Частичный демонтаж здания склада №75 | [16 empty] | Частичный демонтаж здания склада №75
5 | 21 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  | 5: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 19.3355; 7: 1; 8: 19,3355 |  |  |  |  | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 280.13; 10: 1.15; 11: 6228.92; 12: 44.77; 13: 278868.75 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2472.8; 10: 1.15; 11: 54984.75; 12: 13.24; 13: 727998.09 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 417.51; 10: 1.15; 11: 9283.68; 12: 44.77; 13: 415630.35 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 32.84; 7: 1.15; 8: 730.2245 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 31.54; 7: 1.15; 8: 701.3179 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2752.93; 11: 61213.67; 13: 1006866.84 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 15512.6; 13: 694499.1 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 14116.47; 13: 631994.18 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 8066.55; 13: 361139.53 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 83396.69; 13: 2000000.55 | [7 empty] | Всего по позиции
6 | 22 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  | 5: м3; 6: 53.72; 7: 1; 8: 53,72 |  |  |  |  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 443.82; 10: 1.15; 11: 27418.31; 12: 44.77; 13: 1227517.74 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1200.08; 10: 1.15; 11: 74138.54; 12: 13.24; 13: 981594.27 | [9 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 22.45; 11: 1206.01; 12: 8.16; 13: 9841.04 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.03; 7: 1.15; 8: 3214.3093 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1666.35; 11: 102762.86; 13: 2218953.05 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 27418.31; 13: 1227517.74 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 24950.66; 13: 1117041.14 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 14257.52; 13: 638309.22 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 141971.04; 13: 3974303.41 | [7 empty] | Всего по позиции
7 | 25 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 1876.05 | 1 | 1876,05 | 162,38 |  | 304 633,00 | 8,16 | 2 485 805,28 |  |  |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [15 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [16 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 304633; 13: 2485805.28 | [7 empty] | Всего по позиции
Снос здания механического обезвоживания осадков | [16 empty] | Снос здания механического обезвоживания осадков
8 | 32 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 990.69 | 1 | 990,69 | 162,38 |  | 160 868,24 | 8,16 | 1 312 684,84 |  |  |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [15 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [16 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 160868.24; 13: 1312684.84 | [7 empty] | Всего по позиции
Снос здания очистных сооружений 23х6 | [16 empty] | Снос здания очистных сооружений 23х6
9 | 33 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  | 5: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 7.48; 7: 1; 8: 7,48 |  |  |  |  | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 280.13; 10: 1.15; 11: 2409.68; 12: 44.77; 13: 107881.37 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2472.8; 10: 1.15; 11: 21271.03; 12: 13.24; 13: 281628.44 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 417.51; 10: 1.15; 11: 3591.42; 12: 44.77; 13: 160787.87 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 32.84; 7: 1.15; 8: 282.4897 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 31.54; 7: 1.15; 8: 271.3071 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2752.93; 11: 23680.71; 13: 389509.81 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6001.1; 13: 268669.24 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 5461; 13: 244489.01 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 3120.57; 13: 139708 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 32262.28; 13: 773706.82 | [7 empty] | Всего по позиции
10 | 35 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  | 5: 1000 м3; 6: 0.069; 7: 1; 8: 0,069 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.15; 11: 38.03; 12: 13.24; 13: 503.52 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.15; 11: 7.42; 12: 44.77; 13: 332.19 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.15; 8: 0.63956 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 38.03; 13: 503.52 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 7.42; 13: 332.19 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 6.83; 13: 305.61 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 11: 3.41; 13: 152.81 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 48.27; 13: 961.94 | [7 empty] | Всего по позиции
11 | 36 | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 69 | 1 | 69 | 99,98 | 1,012 | 6 981,40 | 8,16 | 56 968,22 |  |  |  |  | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [15 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [16 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6981.4; 13: 56968.22 | [7 empty] | Всего по позиции
12 | 37 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 413.26 | 1 | 413,26 | 3,28 |  | 1 355,49 | 13,24 | 17 946,69 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1355.49; 13: 17946.69 | [7 empty] | Всего по позиции
13 | 38 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 103.32 | 1 | 103,32 | 42,98 | 1,15 | 5 106,80 | 13,24 | 67 614,03 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5106.8; 13: 67614.03 | [7 empty] | Всего по позиции
14 | 39 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 249.39 | 1 | 249,39 | 162,38 |  | 40 495,95 | 8,16 | 330 446,95 |  |  |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [15 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [16 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 40495.95; 13: 330446.95 | [7 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ж/б резервуара | [16 empty] | Демонтаж ж/б резервуара
15 | 40 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.067; 7: 1; 8: 0,067 |  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.15; 11: 7.81; 12: 44.77; 13: 349.65 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.15; 11: 274.55; 12: 13.24; 13: 3635.04 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.15; 11: 39.11; 12: 44.77; 13: 1750.95 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.29; 12: 8.16; 13: 2.37 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.15; 8: 1.0016 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.15; 8: 2.8971 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 282.65; 13: 3987.06 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 46.92; 13: 2100.6 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 43.17; 13: 1932.55 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 11: 21.58; 13: 966.28 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 347.4; 13: 6885.89 | [7 empty] | Всего по позиции
16 | 41 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков |  | 5: шт; 6: 3; 7: 1; 8: 3 |  |  |  |  | Демонтаж чугунных люков
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 17.86; 10: 1.15; 11: 61.62; 12: 44.77; 13: 2758.73 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.27; 7: 1.15; 8: 7.8315 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 17.86; 11: 61.62; 13: 2758.73 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 61.62; 13: 2758.73 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 54.84; 13: 2455.27 | [10 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 27.11; 13: 1213.84 | [10 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 143.57; 13: 6427.84 | [7 empty] | Всего по позиции
17 | 42 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара) |  | 5: м3; 6: 76.8; 7: 1; 8: 76,8 |  |  |  |  | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара)
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [18 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 7.76; 10: 0.92; 11: 548.29; 12: 44.77; 13: 24546.94 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1293.92; 10: 0.92; 11: 91423.21; 12: 13.24; 13: 1210443.3 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 32.91; 10: 0.92; 11: 2325.29; 12: 44.77; 13: 104103.23 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 21.02; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.91; 7: 0.92; 8: 64.297 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.1; 7: 0.92; 8: 148.3776 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1322.7; 11: 91971.5; 13: 1234990.24 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2873.58; 13: 128650.17 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 2614.96; 13: 117071.65 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 1494.26; 13: 66898.09 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 96080.72; 13: 1418959.98 | [7 empty] | Всего по позиции
18 | 43 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  | 5: 1000 м3; 6: 1.08; 7: 1; 8: 1,08 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.15; 11: 595.33; 12: 13.24; 13: 7882.17 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.15; 11: 116.13; 12: 44.77; 13: 5199.14 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.15; 8: 10.0105 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 595.33; 13: 7882.17 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 116.13; 13: 5199.14 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 106.84; 13: 4783.21 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 11: 53.42; 13: 2391.6 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 755.59; 13: 15056.98 | [7 empty] | Всего по позиции
19 | 44 | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 1003 | 1 | 1003 | 99,98 | 1,012 | 101 483,30 | 8,16 | 828 103,73 |  |  |  |  | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [15 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [16 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 101483.3; 13: 828103.73 | [7 empty] | Всего по позиции
20 | 45 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 1.003; 7: 1; 8: 1,003 |  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.15; 11: 116.96; 12: 44.77; 13: 5236.3 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.15; 11: 4110.04; 12: 13.24; 13: 54416.93 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.15; 11: 585.49; 12: 44.77; 13: 26212.39 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 4.35; 12: 8.16; 13: 35.5 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.15; 8: 14.9948 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.15; 8: 43.3697 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 4231.35; 13: 59688.73 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 702.45; 13: 31448.69 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 646.25; 13: 28932.79 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 11: 323.13; 13: 14466.4 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5200.73; 13: 103087.92 | [7 empty] | Всего по позиции
21 | 46 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 153.6 | 1 | 153,6 | 3,28 |  | 503,81 | 13,24 | 6 670,44 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 503.81; 13: 6670.44 | [7 empty] | Всего по позиции
22 | 47 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 38.4 | 1 | 38,4 | 42,98 | 1,15 | 1 898,00 | 13,24 | 25 129,52 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1898; 13: 25129.52 | [7 empty] | Всего по позиции
23 | 48 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 76.8 | 1 | 76,8 | 162,38 |  | 12 470,78 | 8,16 | 101 761,56 |  |  |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [15 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [16 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12470.78; 13: 101761.56 | [7 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 989977.26 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 36791.59 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 255699.58 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 15948.54 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 697486.09 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1065345.83 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1056481.73 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 36791.59 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 246835.48 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 15948.54 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 697486.09 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 48001.02 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 27367.55 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 8864.1 | [13 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 52740.13 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 48001.02 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 27367.55 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 |  | 11: 1065345.83 | [14 empty] | Итого по разделу 1
|  |  | Итоги по акту: | [25 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 989977.26; 13: 10724108.41 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 36791.59; 13: 1647159.48 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 255699.58; 13: 3385462.44 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 15948.54; 13: 714016.12 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 697486.09; 13: 5691486.49 | [16 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1065345.83; 13: 14098359.59 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1056481.73; 13: 13980998.91 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 36791.59; 13: 1647159.48 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 246835.48; 13: 3268101.76 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 15948.54; 13: 714016.12 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 697486.09; 13: 5691486.49 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 48001.02; 13: 2149005.41 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 27367.55; 13: 1225245.77 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 8864.1; 13: 117360.68 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 52740.13; 13: 2361175.6 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 48001.02; 13: 2149005.41 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 27367.55; 13: 1225245.77 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 87358.36; 13: 1156065.49 | [16 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 1152704.19; 13: 15254425.08 | [17 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 27664.9; 13: 366106.2 | [16 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 1180369.09; 13: 15620531.28 | [17 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 60670.97; 13: 802895.31 | [16 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 1241040.06; 13: 16423426.59 | [18 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [31 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [32 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]