## 02-01-02 АС2 (2)
Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт». Смета 02-01-02 АС2 на сумму 61 519 067,54 руб. без НДС
Шифр проекта 130-23-АС 2
Дата |  |  |  |  | 2023-02-14
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | примечание
1 |  | Приложить все прайсы или КП поставщиков. | 3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ»
2 |  | В обосновании указать название обосновывающего документа, наименование организации поставщика и дату документа, а также № пункта (при количестве позиций более 1).
3 |  | Коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3) исключить, т.к. в проекте и ВОР отсутствует информация о наличии усложняющих условий труда. | 3.1.2.3. Инструкции АО «ТМХ», Приказ от 07.07.2022 № 557/пр
4 |  | Материалы в ВОР п.п.1-5, 6.1,7.1,9,11,12,17,1922,26,29,36,37,41,43,46,47,50-54,55-57,60-63 заносятся в колонку примечание, заполнить ВОР по присланному ранее образцу. | 3.1.2.4. Инструкции АО «ТМХ»
5 | 2,3,7-9,27,40,69 | Не учтены транспортные и заготовительно-складские расходы 3% и 1,2%. | 3.1.9 Инструкции АО «ТМХ»
6 |  | Нумерация в смете должна быть сквозной.
7 |  | Размеры противопожарных дверей в п.1 и 2 ВОР не соответствуют проекту. | 130-23-АС 2 лист 2
8 |  | п.3-5 ВОР подтвердить вес каждого типа ворот, указанных в смете | лист 1 ВОР
9 | 2 | Размеры противопожарной двери не соответствуют проекту. | 130-23-АС 2 лист 2
10 | 3 | Размеры противопожарной двери не соответствуют проекту. | 130-23-АС 2 лист 2
11 | 1 | Некорректно рассчитан объем, откорректировать после изменения ВОР, см. выше. | 130-23-АС 2 лист 2
12 | 6 | Для откатных ворот ( п.7 сметы) применить ФЕР07-01-055-12.
13 | 4 | Исключить, т.к установка доводчика включена в состав работ по установке противопрожарных дверей в п.1 сметы.
14 | 5 | Нарушение п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Не подтверждена ВОРом марка/тип доводчика | 3.1.2.3 Инструкции АО «ТМХ»
15 |  | В п.п. 6,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,7,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,8,9 ВОР включены работы и оборудование, отсутствующие в проекте, но присутствующие в спецификации. Откорректировать ВОР/спецификацию и при необходимости выполнения данных работ включить их в смету | ВОР п.6,7,8,9 130-23-АС 2.СО лист 1,2
16 | 14 | Некорректно применена расценка. Согласно РД кирпичом закладываются проемы над перемычками ворот. Заменить на ФЕР46-02-007-01(02) | 130-23-АС 2 лист 3
17 |  | п.13 ВОР Размер кирпича в ВОР (КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-2012) не соответствует спецификации (КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50), но соответствует проекту. Устранить несоответствие. | ВОР п.13, 130-23-АС 2.СО лист 2
18 |  | п.13 ВОР Марка раствора в проекте (М100) не соответствет ВОРу (М150). Привести в соответствие и указать раствор в спецификации. | 130-23-АС 2 лист 3
19 | 15 | После корректировки ВОР и спецификации подобрать соответствующую сметную цену на кирпич.
20 |  | Количество кирпича принять на основании нормы расхода в расценке из п.14.
21 | 16 | После корректировки ВОР и спецификации в части марки раствора подобрать соответствующую расценку на раствор.
22 | 17 | Согласно РД штукатурка выполняется с двух сторон. Разделить работы на внутренние и наружные | 130-23-АС 2 лист 3
23 |  | п.14 ВОР Обосновать ВОРом площадь отделки штукатуруки 91м2 :с двух сторон или с одной стороны
24 |  | Исключить раствор, учтенный в расценке, и заменить на сответствующий проекту цементно-песчаный М-100
25 | 21, 34 | Некорректно применена расценка. Заменить на ФЕР11-01-004-09
26 | 26, 39 | Некорректно применена расценка, т.к. технология работ не соответствует технологии нанесения материала Техноэластмост, а также имеется задвоение работ по подготовке поверхности и нанесению оргунтовки, учтенным в п.21,39 сметы. Применить расценку ФЕР08-01-008-03
27 | 27 , 40 | Некорректно указана единица измерения материала ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б ЭМП. Принять в соответствии с ВОР и спецификацией в м2. | 130-23-АС 2.СО
28 | 31,32,44,45 | Некоррректно применены расценки в п.п.31, 32. Заменить на более подходящую по виду и составу работ расценку ФЕР11-01-055-01. Исключить материалы, несоответствующие проекту и заменить на проектные.
29 |  | В смете не учтена стоимость порошкового упрочнителя Durocor.
30 | 33, 46 | Исключить, т.к. расценка ФЕР11-01-055-01 учитывает работы по нарезке, уплотнению и герметизации швов.
31 | 42 | п. 28 ВОР указать маркировку огнеупорного бетона на высокоглиноземистом цементе с шамотным заполнителем в сварочном цеху
32 |  | После корректировки ВОРа применить соответствующую расценку на огнеупорный бетон
33 |  | В ВОР и экспликации полов отсутствует ЭППС, при этом он указан в спецификации. Привести в соответствие ВОР и все документы в проекте. | 130-23-АС 2.СО
34 |  | В случае дополнения ВОР работами по укладке ЭППЛ, учесть в смете эти работы и стоимость материала.
35 | 47 | Некорректно применена расценка и коэффициент к ней. Вернуть исходное наименование, исключить необоснованный коэффициент и добавить расценку ФЕРр57-2-9 с соответствующим коэффициентом до проектной толщины 400 мм. | 3.1.2.5 Инструкции АО «ТМХ»
36 |  | Включить в ВОР работы по погрузке, вывозу и утилизации строительного мусора от разборки конструкций. Приложить транспортную схему. | 3.1.2.3 Инструкции АО «ТМХ»
37 |  | Учесть в смете погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора от разборки. Для обоснования стоимости утилизации приложить договор, прейскурант или письмо с ценами от полигона ТБО. | 3.1.13 Инструкции АО «ТМХ»
38 |  | В п.33 ВОР указан несоответствующий проекту метод устройства свай - забивка вместо вдавливания, а также размер свай не соотвествует проекту; не указан объем сваи. Откорректировать ВОР | ВОР п.33, 130-23-АС 2 лист 5
39 | 48 | Применена некорректная расценка, т.к. согласно проекту сваи не забивают, а вдавливают. Не подтвержден ВОРом объем свай. После корректировки способа погружения свай в п.33 ВОР заменить на соответствующую расценку с учетом того, что допускаемая нагрузка на сваю 75кН, максимальная нагрузка 50кН | 130-23-АС 2 лист 5
40 |  | Завышен объем свай. Геометрический объем одной сваи С30.20-3= 0,12м3. Объем 120 свай будет = 14,4м3. | Серия 1.011.1-10 и ГОСТ 19804-91 |  |  |  | 14.4
7 | 49 | Не учтены транспортные расходы 3% и некоректно учтены заготовительно-складские (2% вместо 1,2%). | 3.1.9 Инструкции АО «ТМХ»
41 | 52 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР06-02-001-04
42 | 54, 55 | В п.36 ВОР не указаны диаметры арматуры, и количество не соответствует количеству в спецификации и ведомости расхода стали. | ВОР п.36, 130-23-АС 2 лист 4
43 |  | Не подтверждены ВОРом марки арматуры, откорретировать после уточнения в спецификации и ВОР
44 |  | п.37 ВОР указать маркировку анкеров и количество
45 |  | В смете не учтена работа по разбивке оголовков свай в количестве 120 шт. | ВОР п.33, 130-23-АС 2 |  |  |  | 946 | 1736
46 | 57 | Некорректно применена расценка и коэффициент к ней. Вернуть исходное наименование, исключить необоснованный коэффициент и добавить расценку ФЕРр57-2-9 с соответствующим коэффициентом до проектной толщины 400 мм. | 3.1.2.5 Инструкции АО «ТМХ»
47 |  | Включить в ВОР работы по погрузке, вывозу и утилизации строительного мусора от разборки конструкций. Приложить транспортную схему. | 3.1.2.3 Инструкции АО «ТМХ»
48 |  | Учесть в смете погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора от разборки. Для обоснования стоимости утилизации приложить договор, прейскурант или письмо от полигона ТБО с расценками. | 3.1.13 Инструкции АО «ТМХ»
49 |  | В ВОР не учтена работа по устройству галтели из цементо-песчаного раствора, проедусмотренной проектом. | 130-23-АС 2 лист 6
50 |  | Учесть в смете устройство галтели после корректировки ВОР (см.выше). | 130-23-АС 2 лист 6
51 | 60 | Некорректно учтена расценка на устройство лотков. Заменить на ФЕР06-13-003-01.
52 | 62 | п.41 ВОР не указаны диаметры арматуры
53 |  | В п.42 ВОР указаны закладные детали МН556 5,022т, а в РД закладная деталь МН548. при этом в спецификации и проекте завышен вес закладной детали МН548 по сравнению с указанным в серии 1.400-15 выпуск 1. Привести в соответствие. | ВОР п.42, 130-23-АС 2 лист 6
54 |  | В смете не учтена установка закладных деталей МН548. Учесть после корректировки веса деталей в проекте и ВОР. | 130-23-АС 2 лист 6
55 |  | п.43, п.44 ВОР Площадь гидроизоляции материалами "Технониколь" в ВОРе 781м2 не соответстсвует спецификации 418м2 Привести в соответствие. | ВОР п.43,44, 130-23-АС 2.СО лист 3
56 | 63 | Некорректно применена расценка. Заменить на ФЕР11-01-004-09
57 | 67 | Откорректироваь расход праймера после уточнения ВОРа.
58 | 68 | Некорректно применена расценка, т.к. технология работ не соответствует технологии нанесения материала Техноэластмост, а также имеется задвоение работ по подготовке поверхности и нанесению оргунтовки, учтенным в п.63 сметы. Применить расценку ФЕР08-01-008-03
59 | 69 | Некорректно указана единица измерения материала ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б ЭМП, а также марка изоляции не подтверждена ВОР. Принять в соответствии с ВОР и спецификацией в м2. | ВОР п.44
60 | 70 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР09-06-001-02. Завышена площадь металлических щитов: в смете -228,75м2, по проекту - 0,48*0,998*451+0,48*0,498*14=219,39м2 | 130-23-АС 2 лист 6
61 |  | Площадь окраски и огрунтовки в п.48,49 ВОР не соответствует площади, указанной в спецификации. | ВОР п.48,49, 130-23-АС 2
62 | 73.74 | Откорректировать объемы после уточнения ВОР (см.выше).
63 |  | Исключить коэффициент 1,1, т.к. в ВОР не указано ручное нанесение огрунтовки и краски.
64 |  | В ВОР п.п.50-54 и проекте отсутствует информация о необходимости расчистки мест ремонта кровли от страых покрытий. | ВОР п.50-54, 130-23-АС 2
65 |  | В ВОР п.п.50-54 отсутствуют наименования работ, указаны только материалы. | ВОР п.50-54, 130-23-АС 2 |  |  | 2.198
66 |  | В ВОР п.п.50-54 и спецификации отсутствует праймер Технониколь №08. | ВОР п.50-54, 130-23-АС 3.СО
67 |  | В спецификации и ВОР п.51 указать для чего нужен цементный раствор М150. | п.3.1.2.5 инструкции АО ТМХ
68 |  | В спецификации и ВОР п.53, указать из какого металла какой толщины и размера должна быть изготовлена "юбка". | ВОР п.53, 130-23-АС 2.СО
69 | 75 | Некорректно применена расценка, не соответствует технологии применения Техноэласта ЭПП. Заменить на ФЕР12-01-004-..в зависимости от корретировок ВОР
70 |  | Не учтены объемы работ по примыканиям кровли к фонарю (п.п.55,56 ВОР). | ВОР п.55,56, 130-23-АС 2.
71 | 80, 81 | Откорректировать площадь листовой стали после корректировки ВОР (см.выше).
72 | 82 | Расценить работу после корректировки ВОР (см.выше). | 3.3.1.12 Инструкции АО «ТМХ»
73 |  | п.57 ВОР Внести виды работ по ремонту кровли с указанием необходимых материалов.
74 | 84-86 | Информация о смене старого покрытия отстутсвует в ВОР и проекте. Подтвердить ВОРом | п.3.1.2.5 инструкции АО ТМХ
75 |  | В ВОР п.п.58-66 указаны работы, отсутствующие в проекте.
76 | 87-95 | Исключить, т.к. данных работ нет в проекте.
77 |  | В ВОР отсутствуют работы, указанные на листе 8 130-23-АС 2 (плита трансбордера Пл1). В спецификации отсутствуют материалы для данных работ. Откорректировать ВОР | лист 8 130-23-АС2
78 |  | В смете отсутствуют работы, указанные на листе 8 130-23-АС 2.
Исполнитель: Ведущий инженер-сметчик Моргунова Т.А.
тел.: 8 925 715-93-25
e-mail: t.morgunova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.