## Лист1
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4"
Смета №02-01-18 "Структурированная кабельная сеть. СКС" на сумму 4 143 536,10 руб. без НДС
Красным цветом выделены вопросы к ВОР
Шифр проекта 130-23-СКС
Дата |  |  |  |  | 2024-02-07
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | примечание
1 |  | Несоответсвие сметы и ВОРа пункту 3.1.2.2 Инструкции (перечень и порядок работ в ВОРе должен соответствовать перечню и порядку работ в смете, с учетом указания применяемых материалов и оборудования). | п.3.1.2.2 Инструкции АО "ТМХ"
2 |  | Коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3) исключить, т.к. работы выполняются в цеху, а не на открытой площадке | п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ"
3 |  | ВОР Не указаны маркировки/коды оборудования и материалов согласно спецификации. | п.3.1.2.2 Инструкции АО "ТМХ"
4 |  | ВОР обосновать запись "учесть только МР" относительно давальческого оборудования. Оно подлежат монтажу, только стоимость выделяется с минусом. Не подлежит монтажу ЗИП | п.п. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 ВОР
5 |  | Четко указать в ВОРе давальческие материалы и оборудование (не совпадает с указаниями в спецификации), предоставить обосновывающий документ от Заказчика. Давальческие материалы и оборудование вносят в смету со стоимостью, позициям просвоить маркировку "материал заказчика" и в итогах сметы в значении указать "-ОБЗАК", "-МАТЗАК", чтобы выделить оборудование/материал заказчика. | п.п. 2, 5, 20, 23, 34 ВОР
6 |  | п.4-6 ВОР указать кол-во пигтейлов и адаптеров для каждого кросса | п.п. 4-6 ВОР
7 |  | п.13 ВОР откорректировать кол-во розеток компьютерных согласно спецификации 205шт | п.13 ВОР
8 |  | п.16 ВОР указать комплект кабель-канала с количеством: кабель-канал, перегородки, углы, рамки, накладки, тройники, заглушки и проч. | п.16 ВОР
9 |  | п.17 ВОР разделить кол-во консолей : для лотков 300м, для лотков 100мм и откорректировать кол-во согласно спецификации 600шт+120шт | п.17 ВОР
10 |  | п.18 ВОР указать состав каждого типа лотков с количеством/метражем: перегородок, крышек, углов, ответвителей, анкеров. Указать высоту монтажа лотков | п.18 ВОР
11 |  | п.19 ВОР указать крепление труб держателями с защелкой | п.19 ВОР
12 |  | п.22 ВОР Откорректировать кол-во патч-кордов согласно спецификации 8+57+163+2=230шт. Каким образом патч-корды (длиной 1м, 3м) прокладываются на высоте 2м в трубах?? Они используются для соединения электронного оборудования друг с другом или для подключения этого оборудования к системам связи | п.22 ВОР
13 |  | п.25 ВОР Указать применяемую пену для заделки проходов | п.25 ВОР
14 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 72, 74, 75, 76 | Предоставить подтверждающие документы на материалы и оборудование, указанные по текущей стоимости (КП, прайс-лист и т.п.). Учесть требования п.3.1.9 Инструкции | п.3.1.7.1 и п.3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ», п.3.1.9 Инструкции
15 |  | Откорректировать наименование оборудования и материалов согласно ВОР и спецификации
16 | 1 | Не корректно принята расценка. Для настенных шкафов принять ФЕРм11-06-001-01 с указанием веса | п.1 ВОР
17 | 4 | Не корректно принята расценка. Для напольных шкафов принять ФЕРм10-03-001-02 с указанием веса | п.2 ВОР
18 | 6 | Не корректно принята расценка. Заменить ФЕРм11-04-008-01 | п.3 ВОР
19 | 7 | Обосновать включение панели без цены. Вы имеете ввиду, что это давальческое оборудование? В ВОРе нет на это указаний
20 | 8-9 | Откорректировать количество согласно ВОР 6шт
21 | 14 | Исключить. Монтаж пигтейлов учтен в монтаже кросса.
22 | 16 | Исключить. Адаптер в данном случае это соединитель с защелкивающимся разъемом, размер 30мм х 16мм. Учтено расценкой на монтаж кросса.
23 | 17 | Откорректировать количество согласно спецификации 96шт | 130-23-СКС.СО, п.1.6.
24 | 18 | Не корректно принята расценка. Заменить на ФЕРм11-04-008-01
25 | 21 | Не корректно принята расценка. Заменить на ФЕРм10-01-001-13
26 | 24 | Не корректно принята расценка. Заменить на ФЕРм08-03-575-01 ( блок в шкафу)
27 | 29, 30 | Не учтен монтаж вставки Keystone RJ-45
28 | 31 | Не корректно принята расценка. Заменить на ФЕРм08-03-591-08
29 | 33 | Учесть высоту монтажа радиомодуля 10м согласно ВОР | п.15 ВОР
30 | 35-38 | Если материалы монтируются силами заказчика, то п.35 исключить, п.36-38 перенести к п.39-40. При этом согласно ВОР п.10 ИБП 5шт не давальческие и тогда нужно учитывать монтаж. Разобраться с давальческими и тем, что монтирует заказчик | п.8-10 ВОР
31 | 50 | Разделить позицию на: лотки шириной 100мм, лотки шириной 300мм, а также на короб (потому что 32м лотка+32м крышки это короб), откорректировать вес. ВОРом не обосновано применение повыш.коэф. на высоту 3м (если выше,то прописать в ВОР) | п.18 ВОР
32 |  | Не утена стоимость крышки лотка 100х50 32м
33 |  | Не утена стоимость перегородки лотка высотой 50мм 24м
34 |  | Не утена стоимость ответвителя лотка 300х50 7шт
35 |  | Не утена стоимость анкеров СМ4300850 для крепления тяжелых конструкций к основаниям из бетона
36 | 58, 60 | Материал не соответствует ВОРу. По ВОР труба из ПЛЛ, заменить на ФССЦ-24.3 и откорректировать длину согласно ВОР 150м | п.19 ВОР
37 |  | Не утена стоимость держателя д=20мм 100шт для труб
38 | 65 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм08-02-399-01
39 | 67 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм08-02-398-01
40 | 67 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм08-02-398-01 с разбивкой по высоте 7м и 10м согласно ВОР
41 | 71 | Не корректно применена расценка. В примененной расценке учтена проклака кабеля скрученного в трубке полихлорвиниловой ПХВ-305 диаметром 6-10 мм. Согласно ВОР кабель оптический один прокладывается по перфорированным лоткам. Заменить на ФЕРм10-01-054-03. | п.21 ВОР ; п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ"
42 | 72 | Материал не соответствует ВОРу. По данным ВОР кабель ОКВ-нг (А)-FRHF-РД-4х16 (G.657А) 16 волокон, а в смете кабель на 4 волокна. Заменить на кабель согласно ВОР.
43 |  | Не утена стоимость лент для маркирования кабелей 8шт
44 | 78 | Откорректировать по кол-ву отверстий, исключить ресурсы, т.к. идет замена на пену | п.25 ВОР, п.4.3 спецификации
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Кузнецова В.Н.
тел.:89031625704
e-mail: v.kuznetsova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.