## для материлов
цех №8
№ | № тома | Наименование | запрос прайсов | статус (проект) | статус (смета)
Глава 2. Основные объекты строительства
Архитектурные решения. Конструктивные и объемно-планировочные решения, в т.ч.:
1 | 130-23-АС1 | Архитектурно-строительные решения | нет инф
2 | 130-23-АС2 | Полы.Архитектурно-строительные решения | нет инф
3 | 130-23-АС3 | АБК. Архитектурно-строительные решения | в ВР-основная инф., в спецификации -детально.
4 | 130-23-АС4 | Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения | в ВР-основная инф., в спецификации -детально.
Система водоснабжения. Система водоотведения, в т.ч.:
5 | 130-23-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации | нет инф
Отопление, вентиляция и кондиционирование, в т.ч.:
6 | 130-23-УА1 | АБК. Устройства автоматики | по спецификации все,кроме труб и кабеля |  | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены)
7 | 130-23-УА2 | Цех №8. Устройства автоматики | по спецификации все,кроме труб и кабеля |  | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены)
8 | 130-23-УА3 | АБК. Устройства автоматики | по спецификации все,кроме труб и кабеля |  | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены)
9 | 130-23-ВС | Воздухоснабжение | по спецификации все,кроме труб и кабеля
10 | 130-23-ОВ1 | АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование | нет инф
11 | 130-23-ОВ2 | Цех №8. Отопление и вентиляция | нет инф
12 | 130-23-ОВ3 | АБК. Вентиляция и кондиционирование | нет инф
Система электроснабжения, в т.ч.:
13 | 130-23-ЭО1 | Цех №8. Электрическое освещение | по спецификации все,кроме труб и кабеля |  | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены)
14 | 130-23-ЭО2 | АБК. Электрическое освещение | по спецификации все,кроме труб и кабеля |  | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены)
15 | 130-23-ЭМ1 | АБК. Силовое электрооборудование | по спецификации все,кроме труб и кабеля |  | ОТРАБОТАНО_но внести уточнение насчет высоты и нет прайсов (Григорию направлены)
16 | 130-23-ЭМ2 | Цех №8. Силовое электрооборудование | по спецификации все,кроме труб и кабеля
17 | 130-23-ЭМ3 | АБК. Силовое электрооборудование | по спецификации все,кроме труб и кабеля |  | ОТРАБОТАНО_но внести уточнение насчет высоты,отверстий и нет прайсов (Григорию направлены)
Сети связи, в т.ч.:
18 | 130-23-СКС | Структурированная кабельная сеть | по спецификации все,кроме труб
19 | 130-23-СОТ | Система охранного телевидения | по спецификации все,кроме труб
20 | 130-23-ПС | Пожарная сигнализация | по спецификации все,кроме труб
глава 4. Объекты энергетического хозяйства
21 | 130-23-ЭН | Цех №8. Наружное освещение | по спецификации все,кроме труб и кабеля |  | ОТРАБОТАНО_но нет прайсов (Григорию направлены)
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
22 | 130-23-ПЖ | Железнодорожные пути | нет инф
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
23 | 130-23-НК | Наружные сети канализации | не требуется |  | отработано-В ОТПРАВКУ
513000000

## реестр
цех №8
№ | № тома | Наименование | статус (согласование) | № сметы | статус (проект) | статус (смета) | сумма, с НДС
Глава 2. Основные объекты строительства
|  | Архитектурные решения. Конструктивные и объемно-планировочные решения, в т.ч.: |  | 02-01
1 | 130-23-АС1 | Архитектурно-строительные решения | не согласован | 02-01-01 | оформлено, без корректировки проекта |  | 22286918.868
2 | 130-23-АС2 | Полы.Архитектурно-строительные решения | не согласован | 02-01-02 | оформлено, без корректировки проекта |  | 84218724.228
3 | 130-23-АС3 | АБК. Архитектурно-строительные решения |  | 02-01-03 | отпр. проект |  | 102980046.504
4 | 130-23-АС4 | Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения |  | 02-01-04 | отпр. проект |  | 3715864.62
Система водоснабжения. Система водоотведения, в т.ч.:
5 | 130-23-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации |  | 02-01-05 | ВР прислали 06.12 |  | 8465776.056
Отопление, вентиляция и кондиционирование, в т.ч.:
6 | 130-23-УА1 | АБК. Устройства автоматики |  | 02-01-06 | отпр. проект | замечания НВ | 1887810.048
7 | 130-23-УА2 | Цех №8. Устройства автоматики |  | 02-01-07 | отпр. проект | замечания НВ | 12839195.88
8 | 130-23-УА3 | АБК. Устройства автоматики |  | 02-01-08 | отпр. проект | замечания НВ | 4337241.252
9 | 130-23-ВС | Воздухоснабжение |  | 02-01-09 | отпр. проект/ответ + |  | 20953753.032
10 | 130-23-ОВ1 | АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование | не согласован | 02-01-10 | оформлено, без корректировки проекта |  | 11120743.488
11 | 130-23-ОВ2 | Цех №8. Отопление и вентиляция | не согласован | 02-01-11 | оформлено, без корректировки проекта |  | 97330921.512
12 | 130-23-ОВ3 | АБК. Вентиляция и кондиционирование | не согласован | 02-01-12 | оформлено, без корректировки проекта |  | 7583775.12
Система электроснабжения, в т.ч.:
13 | 130-23-ЭО1 | Цех №8. Электрическое освещение |  | 02-01-13 | отпр. проект/ответ + |  | 13817470.932 | корр
14 | 130-23-ЭО2 | АБК. Электрическое освещение |  | 02-01-14 | отпр. проект/ответ + |  | 3254592.408 | корр
15 | 130-23-ЭМ1 | АБК. Силовое электрооборудование |  | 02-01-15 | отпр. Проект/ПОВТОРНО,но в корректировке ОТКАЗ |  | 466390.512 | корр
16 | 130-23-ЭМ2 | Цех №8. Силовое электрооборудование | не согласован | 02-01-16 | оформлено, без корректировки проекта |  | 13993296.18
17 | 130-23-ЭМ3 | АБК. Силовое электрооборудование |  | 02-01-17 | отпр. Проект/ПОВТОРНО,но в корректировке ОТКАЗ |  | 1186013.76 | корр
Сети связи, в т.ч.:
18 | 130-23-СКС | Структурированная кабельная сеть |  | 02-01-18 | отпр. Проект | замечания НВ | 4972243.32
19 | 130-23-СОТ | Система охранного телевидения |  | 02-01-19 | отпр. Проект | замечания НВ | 2415260.064
20 | 130-23-ПС | Пожарная сигнализация | не согласован | 02-01-20 | отпр. Проект | замечания НВ | 5387756.784
|  | глава 4. Объекты энергетического хозяйства |  | 04-01
21 | 130-23-ЭН | Цех №8. Наружное освещение |  | 04-01-01 | отпр. проект/ответ + |  | 1107797.664 | корр
|  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи |  | 05-01
22 | 130-23-ПЖ | Железнодорожные пути | не согласован | 05-01-01 | оформлено, без корректировки проекта |  | 42471633.828
|  | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения |  | 06-01
23 | 130-23-НК | Наружные сети канализации |  | 06-01-01 | отпр. Проект | замечания НВ | 956526.756
|  |  |  | Договор: | 513000000 |  | 467749752.816