## кс-6а
Инвестор | [17 empty] | Код
| (организация, адрес, телефон, факс) | [15 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Заказчик (Генподрядчик) | АО «МЕТРОВАГОНМАШ», 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
| (организация, адрес, телефон, факс) | [15 empty] | по ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик) | ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
| (организация, адрес, телефон, факс) | [15 empty] | по ОКПО | 05804803
Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
| (наименование, адрес) | [15 empty] | по ОКПО | 16673706
Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование)
Вид деятельности по ОКДП
[16 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/19-07
[17 empty] | дата | 19.07.2023
[16 empty] | Дополнительное соглашение | номер
дата
Вид операции
[17 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[19 empty] | с | по
0
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за _________ 2024 г.
Стоимость работ по ремонту Объекта | [8 empty] | Запроцентовано (кс-3 №1, №2, №3, №4, №5)
[15 empty] | кс-3 №_ | [5 empty] | кс-3 №_ | [5 empty] | кс-3 №_ | [5 empty] | кс-3 №_ | [5 empty] | Остаток
|  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС
1 | Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе:
1.1 | 130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 24896933.5931 |  | 21715381.8591 | 46612315.4522 |  |  | 21126432.229 |  | 18699348.92 | 39825781.149 |  |  | 2130588.8 |  | 1833233.413 | 3963822.213 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1639912.5641 |  | 1182799.5261 | 2822712.0902
1.1.1 | Демонтажные работы
1.1.1.1 | Частичный демонтаж крестовых связей | тн | 0.44 | 49415 | 21742.6 | 0 | 0 | 21742.6 | 0.44 | 49415 | 21742.6 | 0 | 0 | 21742.6 |  | 49415 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49415 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49415 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49415 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Демонтаж сэндвич панелей | м2 | 389.4 | 990 | 385506 | 0 | 0 | 385506 | 389.4 | 990 | 385506 | 0 | 0 | 385506 |  | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Устройство сэндвич панелей | м2 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 |  | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0 | 0 | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0
1.1.4 | Устройство перегородок | [37 empty] | 0
1.1.4.1 | Перегородки гипсокартонные типа С112 комплексной системы КНАУФ толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм | м2 | 525.76 | 4955 | 2605140.8 | 4501 | 2366445.76 | 4971586.56 | 525.76 | 4955 | 2605140.8 | 4501 | 2366445.76 | 4971586.56 |  | 4955 | 0 | 4501 | 0 | 0 |  | 4955 | 0 | 4501 | 0 | 0 |  | 4955 | 0 | 4501 | 0 | 0 |  | 4955 | 0 | 4501 | 0 | 0 | 0 | 4955 | 0 | 4501 | 0 | 0
1.1.4.2 | Устройство отверстий под воздуховоды | шт | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26
1.1.5 | Отделка потолков помещений | [37 empty] | 0
1.1.5.1 | Подвесной потолок системы "Армстронг" | м2 | 301.4 | 3957.07 | 1192660.898 | 0 | 0 | 1192660.898 | 301.4 | 3957.07 | 1192660.898 | 0 | 0 | 1192660.898 |  | 3957.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3957.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3957.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3957.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3957.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | Подвесной потолок системы с шумоглушением | м2 | 168.8 | 1131.76 | 191041.088 | 3051.39 | 515074.632 | 706115.72 | 168.8 | 1131.76 | 191041.088 | 3051.39 | 515074.632 | 706115.72 |  | 1131.76 | 0 | 3051.39 | 0 | 0 |  | 1131.76 | 0 | 3051.39 | 0 | 0 |  | 1131.76 | 0 | 3051.39 | 0 | 0 |  | 1131.76 | 0 | 3051.39 | 0 | 0 | 0 | 1131.76 | 0 | 3051.39 | 0 | 0
1.1.5.3 | Реечный алюминиевый потолок | м2 | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 | 0 | 0 | 881987.964 | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 | 0 | 0 | 881987.964 |  | 7888.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7888.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7888.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7888.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7888.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Полы помещений | [37 empty] | 0
1.1.6.1 | Очистка поверхности от грязи и мусора | м2 | 352.5 | 378 | 133245 | 72.93 | 25707.825 | 158952.825 | 352.5 | 378 | 133245 | 72.93 | 25707.825 | 158952.825 |  | 378 | 0 | 72.93 | 0 | 0 |  | 378 | 0 | 72.93 | 0 | 0 |  | 378 | 0 | 72.93 | 0 | 0 |  | 378 | 0 | 72.93 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 72.93 | 0 | 0
1.1.6.2 | Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной до 100 мм | м3 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 |  | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 0 | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0
1.1.6.3 | Керамогранитная плитка | м2 | 524.67 | 4772 | 2503725.24 | 2131 | 1118071.77 | 3621797.01 | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4 | 336.87 | 4772 | 1607543.64 | 2131 | 717869.97 | 2325413.61 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 4772 | -2.7126e-10 | 2131 | -1.2113e-10 | -3.9239e-10
1.1.6.5 | Коммерческий линолеум (33-34 кл.) | м2 | 121.8 | 708.11 | 86247.798 | 2641.52 | 321737.136 | 407984.934 | 121.8 | 708.11 | 86247.798 | 2641.52 | 321737.136 | 407984.934 |  | 708.11 | 0 | 2641.52 | 0 | 0 |  | 708.11 | 0 | 2641.52 | 0 | 0 |  | 708.11 | 0 | 2641.52 | 0 | 0 |  | 708.11 | 0 | 2641.52 | 0 | 0 | 0 | 708.11 | 0 | 2641.52 | 0 | 0
1.1.6.6 | Гидроизоляция Гидроизол | м2 | 141.3 | 680.87 | 96206.931 | 1083.74 | 153132.462 | 249339.393 | 141.3 | 680.87 | 96206.931 | 1083.74 | 153132.462 | 249339.393 |  | 680.87 | 0 | 1083.74 | 0 | 0 |  | 680.87 | 0 | 1083.74 | 0 | 0 |  | 680.87 | 0 | 1083.74 | 0 | 0 |  | 680.87 | 0 | 1083.74 | 0 | 0 | 0 | 680.87 | 0 | 1083.74 | 0 | 0
1.1.6.7 | Наливной пол толщиной до 50мм | м2 | 356.24 | 3576 | 1273914.24 | 1630 | 580671.2 | 1854585.44 | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6 | 0.64 | 3576 | 2288.64 | 1630 | 1043.2 | 3331.84 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 | -1.3656e-14 | 3576 | -4.8833e-11 | 1630 | -2.2259e-11 | -7.1092e-11
1.1.6.9 | Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 | м2 | 141.61 | 3470 | 491386.7 | 1590 | 225159.9 | 716546.6 | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978 | 0.31 | 3470 | 1075.7 | 1590 | 492.9 | 1568.6 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 2.276e-15 | 3470 | 7.8976e-12 | 1590 | 3.6188e-12 | 1.1516e-11
1.1.6.10 | Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием | м2 | 1885.9 | 75.65 | 142668.335 | 42.3 | 79773.57 | 222441.905 | 500 | 75.65 | 37825 | 42.3 | 21150 | 58975 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 1385.9 | 75.65 | 104843.335 | 42.3 | 58623.57 | 163466.905
1.1.7 | Отделка стен помещений | м2 | 1225.55 | 4448 | 5451246.4 | 3702 | 4536986.1 | 9988232.5 | 1194.52 | 4448 | 5313224.96 | 3702 | 4422113.04 | 9735338 | 30.88 | 4448 | 137354.24 | 3702 | 114317.76 | 251672 |  | 4448 | 0 | 3702 | 0 | 0 |  | 4448 | 0 | 3702 | 0 | 0 |  | 4448 | 0 | 3702 | 0 | 0 | 0.15 | 4448 | 667.2 | 3702 | 555.3 | 1222.5
1.1.8 | Установка потивопожарных окон | шт | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062 | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 | 0 | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0
1.1.9 | Установка внутренних окон | шт | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414 | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 | 0 | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0
1.1.10 | Установка потивопожарных дверей | шт | 5 | 14176 | 70880 | 34900 | 174500 | 245380 | 5 | 14176 | 70880 | 34900 | 174500 | 245380 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0
1.1.11 | Лестничная клетка | шт | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63 | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 | 0 | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0
1.1.12 | Устройство перекрытия | м3 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 |  | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0 |  | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0 |  | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0 |  | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 0 | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0
1.1.13 | Пол АБК | м2 | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0
1.1.14 | Прорезка проёмов дверных и оконных | шт | 16 | 25728.4 | 411654.4 | 850.2 | 13603.2 | 425257.6 | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 | 1 | 25728.4 | 25728.4 | 850.2 | 850.2 | 26578.6 |  | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0 |  | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0 |  | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0 | 0 | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0
1.1.16 | Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК | шт | 12 | 11909.97 | 142919.64 | 4538.73 | 54464.76 | 197384.4 |  | 11909.97 | 0 | 4538.73 | 0 | 0 |  | 11909.97 | 0 | 4538.73 | 0 | 0 |  | 11909.97 | 0 | 4538.73 | 0 | 0 |  | 11909.97 | 0 | 4538.73 | 0 | 0 |  | 11909.97 | 0 | 4538.73 | 0 | 0 | 12 | 11909.97 | 142919.64 | 4538.73 | 54464.76 | 197384.4
1.1.17 | Устройство мк отверстий диам. 400 мм в покрытии здания | шт | 5 | 43829.72 | 219148.6 | 26306.28 | 131531.4 | 350680 |  | 43829.72 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 |  | 43829.72 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 |  | 43829.72 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 |  | 43829.72 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 |  | 43829.72 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 | 5 | 43829.72 | 219148.6 | 26306.28 | 131531.4 | 350680
1.1.18 | Устройство дверного проёма в стене цеха (пож.выход) | шт | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47 | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 | 0 | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0
1.1.19 | Дополнительные работы | [37 empty] | 0
1.1.19.1 | Обшивка стен Гипсокартон ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя | м2 | 98.58 | 2955 | 291303.9 | 3501 | 345128.58 | 636432.48 | 65 | 2955 | 192075 | 3501 | 227565 | 419640 | 20.87 | 2955 | 61670.85 | 3501 | 73065.87 | 134736.72 |  | 2955 | 0 | 3501 | 0 | 0 |  | 2955 | 0 | 3501 | 0 | 0 |  | 2955 | 0 | 3501 | 0 | 0 | 12.71 | 2955 | 37558.05 | 3501 | 44497.71 | 82055.76
1.1.19.2 | Перенос дверных проёмов | шт | 4 | 42024.27 | 168097.08 | 15381.6 | 61526.4 | 229623.48 | 4 | 42024.27 | 168097.08 | 15381.6 | 61526.4 | 229623.48 |  | 42024.27 | 0 | 15381.6 | 0 | 0 |  | 42024.27 | 0 | 15381.6 | 0 | 0 |  | 42024.27 | 0 | 15381.6 | 0 | 0 |  | 42024.27 | 0 | 15381.6 | 0 | 0 | 0 | 42024.27 | 0 | 15381.6 | 0 | 0
1.1.19.3 | Обрамление оконных проёмов | шт | 11 | 10938.3 | 120321.3 | 8970 | 98670 | 218991.3 | 11 | 10938.3 | 120321.3 | 8970 | 98670 | 218991.3 |  | 10938.3 | 0 | 8970 | 0 | 0 |  | 10938.3 | 0 | 8970 | 0 | 0 |  | 10938.3 | 0 | 8970 | 0 | 0 |  | 10938.3 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 10938.3 | 0 | 8970 | 0 | 0
1.1.19.4 | Демонтаж и монтаж временных ворот | шт | 1 | 73821.12 | 73821.12 | 4750.2 | 4750.2 | 78571.32 | 1 | 73821.12 | 73821.12 | 4750.2 | 4750.2 | 78571.32 |  | 73821.12 | 0 | 4750.2 | 0 | 0 |  | 73821.12 | 0 | 4750.2 | 0 | 0 |  | 73821.12 | 0 | 4750.2 | 0 | 0 |  | 73821.12 | 0 | 4750.2 | 0 | 0 | 0 | 73821.12 | 0 | 4750.2 | 0 | 0
1.1.20 | Монтаж фасоных элементов
1.1.20.1 | Монтаж фасоного элемента Дз-1 | м.п. | 6.83 | 600 | 4098 | 1345.5 | 9189.765 | 13287.765 | 3.73 | 600 | 2238 | 1345.5 | 5018.715 | 7256.715 | 3.1 | 600 | 1860 | 1345.5 | 4171.05 | 6031.05 |  | 600 | 0 | 1345.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1345.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1345.5 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1345.5 | 0 | 0
1.1.20.2 | Монтаж фасоного элемента Дз-2 | м.п. | 13.66 | 600 | 8196 | 678.6 | 9269.676 | 17465.676 | 7.5 | 600 | 4500 | 678.6 | 5089.5 | 9589.5 | 6.16 | 600 | 3696 | 678.6 | 4180.176 | 7876.176 |  | 600 | 0 | 678.6 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 678.6 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 678.6 | 0 | 0
1.1.20.3 | Монтаж фасоного элемента Дз-3 | м.п. | 57.71 | 600 | 34626 | 508.3 | 29333.993 | 63959.993 | 32 | 600 | 19200 | 508.3 | 16265.6 | 35465.6 | 25.71 | 600 | 15426 | 508.3 | 13068.393 | 28494.393 |  | 600 | 0 | 508.3 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 508.3 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 508.3 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 508.3 | 0 | 0
1.1.20.4 | Монтаж фасоного элемента Дз-4 | м.п. | 57.71 | 600 | 34626 | 491.4 | 28358.694 | 62984.694 | 32 | 600 | 19200 | 491.4 | 15724.8 | 34924.8 | 25.71 | 600 | 15426 | 491.4 | 12633.894 | 28059.894 |  | 600 | 0 | 491.4 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 491.4 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 491.4 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 491.4 | 0 | 0
1.1.20.5 | Монтаж фасоного элемента Дз-5 | м.п. | 70.38 | 600 | 42228 | 565.5 | 39799.89 | 82027.89 | 32 | 600 | 19200 | 565.5 | 18096 | 37296 |  | 600 | 0 | 565.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 565.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 565.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 565.5 | 0 | 0 | 38.38 | 600 | 23028 | 565.5 | 21703.89 | 44731.89
1.1.20.6 | Монтаж колонн (усиление перегородок) | шт | 7 | 36465 | 255255 | 8931 | 62517 | 317772 | 7 | 36465 | 255255 | 8931 | 62517 | 317772 |  | 36465 | 0 | 8931 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 8931 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 8931 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 8931 | 0 | 0 | 0 | 36465 | 0 | 8931 | 0 | 0
1.1.20.7 | Демонтаж ГКЛ 2 слоя | м2 | 36 | 1166 | 41976 | 0 | 0 | 41976 | 36 | 1166 | 41976 | 0 | 0 | 41976 |  | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.8 | Монтаж профильной трубы 40х40 | м.п. | 12 | 904 | 10848 | 453 | 5436 | 16284 | 12 | 904 | 10848 | 453 | 5436 | 16284 |  | 904 | 0 | 453 | 0 | 0 |  | 904 | 0 | 453 | 0 | 0 |  | 904 | 0 | 453 | 0 | 0 |  | 904 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 453 | 0 | 0
1.1.20.9 | Монтаж ГКЛ 2 слоя | м2 | 36 | 1690 | 60840 | 1625 | 58500 | 119340 | 36 | 1690 | 60840 | 1625 | 58500 | 119340 |  | 1690 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1690 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1690 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1690 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 1625 | 0 | 0
1.1.20.10 | Увеличение дверных проёмов | шт | 12 | 7585 | 91020 | 1716 | 20592 | 111612 | 12 | 7585 | 91020 | 1716 | 20592 | 111612 |  | 7585 | 0 | 1716 | 0 | 0 |  | 7585 | 0 | 1716 | 0 | 0 |  | 7585 | 0 | 1716 | 0 | 0 |  | 7585 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 7585 | 0 | 1716 | 0 | 0
1.1.20.11 | Наливной пол толщиной до 50мм | м2 | 125.1 | 1286 | 160878.6 | 2430 | 303993 | 464871.6 | 125.1 | 1286 | 160878.6 | 2430 | 303993 | 464871.6 |  | 1286 | 0 | 2430 | 0 | 0 |  | 1286 | 0 | 2430 | 0 | 0 |  | 1286 | 0 | 2430 | 0 | 0 |  | 1286 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 0 | 2430 | 0 | 0
1.1.20.12 | Усиление площадки лестничного марша | шт | 4 | 36465 | 145860 | 7524 | 30096 | 175956 | 4 | 36465 | 145860 | 7524 | 30096 | 175956 |  | 36465 | 0 | 7524 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 7524 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 7524 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 7524 | 0 | 0 | 0 | 36465 | 0 | 7524 | 0 | 0
1.1.20.13 | Устройство стен из газобетонных блоков | м3 | 1.87 | 6809 | 12732.83 | 13857 | 25912.59 | 38645.42 | 1.87 | 6809 | 12732.83 | 13857 | 25912.59 | 38645.42 |  | 6809 | 0 | 13857 | 0 | 0 |  | 6809 | 0 | 13857 | 0 | 0 |  | 6809 | 0 | 13857 | 0 | 0 |  | 6809 | 0 | 13857 | 0 | 0 | 0 | 6809 | 0 | 13857 | 0 | 0
1.1.20.14 | Облицовка ступеней плиткой на лестнечной клетке | шт | 24 | 3710 | 89040 | 2543 | 61032 | 150072 | 24 | 3710 | 89040 | 2543 | 61032 | 150072 |  | 3710 | 0 | 2543 | 0 | 0 |  | 3710 | 0 | 2543 | 0 | 0 |  | 3710 | 0 | 2543 | 0 | 0 |  | 3710 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 3710 | 0 | 2543 | 0 | 0
1.1.20.15 | Штукатурка откосов Ролл ворот в цеху | м.п. | 150 | 1135 | 170250 | 567 | 85050 | 255300 |  | 1135 | 0 | 567 | 0 | 0 |  | 1135 | 0 | 567 | 0 | 0 |  | 1135 | 0 | 567 | 0 | 0 |  | 1135 | 0 | 567 | 0 | 0 |  | 1135 | 0 | 567 | 0 | 0 | 150 | 1135 | 170250 | 567 | 85050 | 255300
| Дополнительные работы | [37 empty] | 0
1.1.21 | Установка пластиковых дверей | шт | 27 | 6808.07 | 183817.89 | 33020 | 891540 | 1075357.89 |  | 6808.07 | 0 | 33020 | 0 | 0 | 27 | 6808.07 | 183817.89 | 33020 | 891540 | 1075357.89 |  | 6808.07 | 0 | 33020 | 0 | 0 |  | 6808.07 | 0 | 33020 | 0 | 0 |  | 6808.07 | 0 | 33020 | 0 | 0 | 0 | 6808.07 | 0 | 33020 | 0 | 0
1.1.22 | Демонтаж перегородок ГКЛВ перед кладкой газоблока | м2 | 35.2 | 2122.2 | 74701.44 | 0 | 0 | 74701.44 |  | 2122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 2122.2 | 74701.44 | 0 | 0 | 74701.44 |  | 2122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.23 | Монтаж перегородок после кладки газоблока | м2 | 31.36 | 3039.2 | 95309.312 | 6200.129 | 194436.0454 | 289745.3574 |  | 3039.2 | 0 | 6200.129 | 0 | 0 |  | 3039.2 | 0 | 6200.129 | 0 | 0 |  | 3039.2 | 0 | 6200.129 | 0 | 0 |  | 3039.2 | 0 | 6200.129 | 0 | 0 |  | 3039.2 | 0 | 6200.129 | 0 | 0 | 31.36 | 3039.2 | 95309.312 | 6200.129 | 194436.0454 | 289745.3574
1.1.24 | Зашивка дверного проема и ригеля ГКЛ | м2 | 1.44 | 3039.2 | 4376.448 | 2080 | 2995.2 | 7371.648 |  | 3039.2 | 0 | 2080 | 0 | 0 |  | 3039.2 | 0 | 2080 | 0 | 0 |  | 3039.2 | 0 | 2080 | 0 | 0 |  | 3039.2 | 0 | 2080 | 0 | 0 |  | 3039.2 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 1.44 | 3039.2 | 4376.448 | 2080 | 2995.2 | 7371.648
1.1.25 | Устройство и обрамление дверных проемов | м2 | 1.53 | 6026 | 9219.78 | 1508 | 2307.24 | 11527.02 |  | 6026 | 0 | 1508 | 0 | 0 |  | 6026 | 0 | 1508 | 0 | 0 |  | 6026 | 0 | 1508 | 0 | 0 |  | 6026 | 0 | 1508 | 0 | 0 |  | 6026 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 1.53 | 6026 | 9219.78 | 1508 | 2307.24 | 11527.02
1.1.26 | Окраска крестовых связей за 2 раза | м2 | 8.5 | 3493.3377 | 29693.3705 | 4239.729 | 36037.6965 | 65731.067 |  | 3493.3377 | 0 | 4239.729 | 0 | 0 |  | 3493.3377 | 0 | 4239.729 | 0 | 0 |  | 3493.3377 | 0 | 4239.729 | 0 | 0 |  | 3493.3377 | 0 | 4239.729 | 0 | 0 |  | 3493.3377 | 0 | 4239.729 | 0 | 0 | 8.5 | 3493.3377 | 29693.3705 | 4239.729 | 36037.6965 | 65731.067
1.1.27 | Увеличение проходки в покрытии АБК 1300х1000 | шт | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728
1.1.28 | Увеличение проходки в покрытии АБК 700х700 | шт | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456
1.1.29 | Увеличение проходки в покрытии АБК 900х600 | шт | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456
1.1.30 | Увеличение проходки в покрытии АБК 350х350 | шт | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456
1.1.31 | Увеличение проходки в покрытии АБК 300х300 | шт | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728
1.1.32 | Увеличение проходки в покрытии АБК 200х200 | шт | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728
1.1.33 | Устройство проходоки в плите перекрытия АБК 1300х1000 | шт | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533
1.1.34 | Устройство проходоки в плите перекрытия АБК 650х650 | шт | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533
1.1.35 | Устройство проходоки в плите перекрытия АБК 600х500 | шт | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533
1.1.36 | Устройство проходоки в стене ГКЛ АБК 800х600 | шт | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728
1.1.37 | Устройство проходоки в стене ГКЛ АБК 500х400 | шт | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728
1.1.38 | Проходки в стене сэндвича 860х660 | шт | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456
1.1.39 | Устройство ревизионных лючков 500х500 с врезкой замка | шт | 15 | 7161.3377 | 107420.0655 | 6075.329 | 91129.935 | 198550.0005 |  | 7161.3377 | 0 | 6075.329 | 0 | 0 |  | 7161.3377 | 0 | 6075.329 | 0 | 0 |  | 7161.3377 | 0 | 6075.329 | 0 | 0 |  | 7161.3377 | 0 | 6075.329 | 0 | 0 |  | 7161.3377 | 0 | 6075.329 | 0 | 0 | 15 | 7161.3377 | 107420.0655 | 6075.329 | 91129.935 | 198550.0005
1.1.40 | Окраска металлической лестницы | м2 | 8 | 5012.9377 | 40103.5016 | 4325.711 | 34605.688 | 74709.1896 |  | 5012.9377 | 0 | 4325.711 | 0 | 0 |  | 5012.9377 | 0 | 4325.711 | 0 | 0 |  | 5012.9377 | 0 | 4325.711 | 0 | 0 |  | 5012.9377 | 0 | 4325.711 | 0 | 0 |  | 5012.9377 | 0 | 4325.711 | 0 | 0 | 8 | 5012.9377 | 40103.5016 | 4325.711 | 34605.688 | 74709.1896
1.1.41 | Заполнение пространства между перегородками и профильным листом | м.п. | 70 | 2532.6623 | 177286.361 | 3432 | 240240 | 417526.361 |  | 2532.6623 | 0 | 3432 | 0 | 0 |  | 2532.6623 | 0 | 3432 | 0 | 0 |  | 2532.6623 | 0 | 3432 | 0 | 0 |  | 2532.6623 | 0 | 3432 | 0 | 0 |  | 2532.6623 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 70 | 2532.6623 | 177286.361 | 3432 | 240240 | 417526.361
1.1.42 | Заполнение пространства между несущим двутавром и плитой перекрытия газоблоком на пену 31 м.п. 1,85 м3. | м3 | 1.85 | 6095.8623 | 11277.3453 | 13676 | 25300.6 | 36577.9453 |  | 6095.8623 | 0 | 13676 | 0 | 0 |  | 6095.8623 | 0 | 13676 | 0 | 0 |  | 6095.8623 | 0 | 13676 | 0 | 0 |  | 6095.8623 | 0 | 13676 | 0 | 0 |  | 6095.8623 | 0 | 13676 | 0 | 0 | 1.85 | 6095.8623 | 11277.3453 | 13676 | 25300.6 | 36577.9453
1.1.43 | Устройство армирования пола сеткой арм. Ш6 А500С ячейкой 150х150 мм | т | 0.93 | 453.915 | 422.141 | 2399.397 | 2231.4392 | 2653.5802 |  | 453.915 | 0 | 2399.397 | 0 | 0 |  | 453.915 | 0 | 2399.397 | 0 | 0 |  | 453.915 | 0 | 2399.397 | 0 | 0 |  | 453.915 | 0 | 2399.397 | 0 | 0 |  | 453.915 | 0 | 2399.397 | 0 | 0 | 0.93 | 453.915 | 422.141 | 2399.397 | 2231.4392 | 2653.5802
1.1.44 | Пандус металлический | шт. | 4 | 32173.6 | 128694.4 | 8814 | 35256 | 163950.4 |  | 32173.6 | 0 | 8814 | 0 | 0 |  | 32173.6 | 0 | 8814 | 0 | 0 |  | 32173.6 | 0 | 8814 | 0 | 0 |  | 32173.6 | 0 | 8814 | 0 | 0 |  | 32173.6 | 0 | 8814 | 0 | 0 | 4 | 32173.6 | 128694.4 | 8814 | 35256 | 163950.4
1.1.45 | Монтаж фасоного элемента над окном лестничной клетки | м.п. | 5 | 599.98 | 2999.9 | 1346.28 | 6731.4 | 9731.3 |  | 599.98 | 0 | 1346.28 | 0 | 0 |  | 599.98 | 0 | 1346.28 | 0 | 0 |  | 599.98 | 0 | 1346.28 | 0 | 0 |  | 599.98 | 0 | 1346.28 | 0 | 0 |  | 599.98 | 0 | 1346.28 | 0 | 0 | 5 | 599.98 | 2999.9 | 1346.28 | 6731.4 | 9731.3
1.1.46 | Заделка мест прохода инженерных коммуникаций | шт. | 45 | 450 | 20250 | 500 | 22500 | 42750 |  | 450 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 500 | 0 | 0 | 45 | 450 | 20250 | 500 | 22500 | 42750
1.1.47 | Финальный клининг | м2 | 378 | 240 | 90720 | 0 | 0 | 90720 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 240 | 90720 | 0 | 0 | 90720
1.2 | 130-23-АС1 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 8797746.29 |  | 19081967.9 | 27879714.19 |  |  | 8695584.83 |  | 18836937.9 | 27532522.73 |  |  | 102161.46 |  | 245030 | 347191.46 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -2.12e-11 |  | -5.0848e-11 | -7.2049e-11
1.2.1 | Металлоконструкции огрунтованные КМ | [37 empty] | 0
1.2.1.1 | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т. | т. | 10.5 | 95478 | 1002519 | 229000 | 2404500 | 3407019 | 10.5 | 95478 | 1002519 | 229000 | 2404500 | 3407019 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 0 | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0
1.2.1.2 | Монтаж распорок, ригелей, в том числе: Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 100х4 | т. | 1.73 | 95478 | 165176.94 | 229000 | 396170 | 561346.94 | 0.66 | 95478 | 63015.48 | 229000 | 151140 | 214155.48 | 1.07 | 95478 | 102161.46 | 229000 | 245030 | 347191.46 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 95478 | -2.12e-11 | 229000 | -5.0848e-11 | -7.2049e-11
1.2.2 | Окраска металлоконструкций | [37 empty] | 0
1.2.2.1 | Устройство огнезащитной краски по металлу | м2 | 349.59 | 4150 | 1450798.5 | 665 | 232477.35 | 1683275.85 | 349.59 | 4150 | 1450798.5 | 665 | 232477.35 | 1683275.85 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0
1.2.3 | Крепление металлоконструкций | [37 empty] | 0
1.2.3.1 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях | шт. | 180 | 393 | 70740 | 0 | 0 | 70740 | 180 | 393 | 70740 | 0 | 0 | 70740 |  | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Устройство высокопрочных анкеров, закладных | компл. | 1 | 260741 | 260741 | 259614 | 259614 | 520355 | 1 | 260741 | 260741 | 259614 | 259614 | 520355 |  | 260741 | 0 | 259614 | 0 | 0 |  | 260741 | 0 | 259614 | 0 | 0 |  | 260741 | 0 | 259614 | 0 | 0 |  | 260741 | 0 | 259614 | 0 | 0 | 0 | 260741 | 0 | 259614 | 0 | 0
1.2.5 | Устройство перегородки | [37 empty] | 0
1.2.5.1 | Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г | м2 | 2122.35 | 2711 | 5753690.85 | 7373 | 15648086.55 | 21401777.4 | 2122.35 | 2711 | 5753690.85 | 7373 | 15648086.55 | 21401777.4 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 | 0 | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0
1.2.6 | Устройство бетонного плинтуса | [37 empty] | 0
1.2.6.1 | Устройство плинтуса из фасонного элемента | м/п | 336 | 280 | 94080 | 420 | 141120 | 235200 | 336 | 280 | 94080 | 420 | 141120 | 235200 |  | 280 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 280 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 280 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 280 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 420 | 0 | 0
1.3 | 130-23-ВК Внутренние трубопроводы |  |  |  | 3943362 |  | 7445174 | 11388536 |  |  | 3549025.8 |  | 6700656.6 | 10249682.4 |  |  | 189543.9 |  | 485763.2 | 675307.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 204792.3 |  | 258754.2 | 463546.5
1.3.1 | Хозяйственно-питьевой водопровод В1. | сис | 1 | 910581 | 910581 | 979867 | 979867 | 1890448 | 0.9 | 910581 | 819522.9 | 979867 | 881880.3 | 1701403.2 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 | 0.1 | 910581 | 91058.1 | 979867 | 97986.7 | 189044.8
1.3.2 | Горячее водоснабжение (Т3, Т4) | сис | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675 | 1607675 | 2745017 | 0.9 | 1137342 | 1023607.8 | 1607675 | 1446907.5 | 2470515.3 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 | 0.1 | 1137342 | 113734.2 | 1607675 | 160767.5 | 274501.7
1.3.3 | Противопожарный водопровод, В2 | сис | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118435 | 4118435 | 5663711 | 0.9 | 1545276 | 1390748.4 | 4118435 | 3706591.5 | 5097339.9 | 0.1 | 1545276 | 154527.6 | 4118435 | 411843.5 | 566371.1 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 1545276 | -4.289e-11 | 4118435 | -1.1431e-10 | -1.572e-10
1.3.4 | Бытовая канализация К1 | сис | 1 | 350163 | 350163 | 739197 | 739197 | 1089360 | 0.9 | 350163 | 315146.7 | 739197 | 665277.3 | 980424 | 0.1 | 350163 | 35016.3 | 739197 | 73919.7 | 108936 |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0 |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0 |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 350163 | -9.719e-12 | 739197 | -2.0517e-11 | -3.0236e-11
1.4 | 130-23-ПС Пожарная сигнализация |  |  |  | 5616180.6 |  | 6748516.652 | 12364697.252 |  |  | 3134783.2 |  | 4057917.08 | 7192700.28 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2481397.4 |  | 2690599.572 | 5171996.972
1.4.1 | Сервер "Орион Про" | компл. | 1 | 50304 | 50304 | 0 | 0 | 50304 |  | 50304 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50304 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50304 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50304 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50304 | 50304 | 0 | 0 | 50304
1.4.2 | Шкаф пожарной сигнализации | шт. | 4 | 5502 | 22008 | 36625.68 | 146502.72 | 168510.72 | 3 | 5502 | 16506 | 36625.68 | 109877.04 | 126383.04 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 36625.68 | 36625.68 | 42127.68
1.4.3 | Монтажный комплект | шт. | 4 | 2358 | 9432 | 1456 | 5824 | 15256 | 3 | 2358 | 7074 | 1456 | 4368 | 11442 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814
1.4.5 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | шт. | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68
1.4.6 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт. | 10 | 524 | 5240 | 7368.4 | 73684 | 78924 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 | 10 | 524 | 5240 | 7368.4 | 73684 | 78924
1.4.7 | Пульт контроля и управления | шт. | 1 | 3406 | 3406 | 14788.18 | 14788.18 | 18194.18 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 14788.18 | 14788.18 | 18194.18
1.4.8 | Контроллер двухпроводной линиии связи | шт. | 11 | 3406 | 37466 | 6507.85 | 71586.35 | 109052.35 | 11 | 3406 | 37466 | 6507.85 | 71586.35 | 109052.35 |  | 3406 | 0 | 6507.85 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 6507.85 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 6507.85 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 6507.85 | 0 | 0 | 0 | 3406 | 0 | 6507.85 | 0 | 0
1.4.9 | Блок контрольно-пусковой | шт. | 4 | 3406 | 13624 | 5933.93 | 23735.72 | 37359.72 | 4 | 3406 | 13624 | 5933.93 | 23735.72 | 37359.72 |  | 3406 | 0 | 5933.93 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 5933.93 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 5933.93 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 5933.93 | 0 | 0 | 0 | 3406 | 0 | 5933.93 | 0 | 0
1.4.10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный | шт. | 139 | 1572 | 218508 | 2472.34 | 343655.26 | 562163.26 | 50 | 1572 | 78600 | 2472.34 | 123617 | 202217 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 | 89 | 1572 | 139908 | 2472.34 | 220038.26 | 359946.26
1.4.11 | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | шт. | 42 | 4454 | 187068 | 37518 | 1575756 | 1762824 | 22 | 4454 | 97988 | 37518 | 825396 | 923384 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 | 20 | 4454 | 89080 | 37518 | 750360 | 839440
1.4.11.1 | Демонтаж и перенос Извещателя пожарного линейного в комплекте с отражателем | шт | 16 | 6550 | 104800 | 0 | 0 | 104800 |  | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6550 | 104800 | 0 | 0 | 104800
1.4.12 | Траверса 30х17 мм | м. | 10 | 262 | 2620 | 165.23 | 1652.3 | 4272.3 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 | 10 | 262 | 2620 | 165.23 | 1652.3 | 4272.3
1.4.13 | Извещатель пожарный ручной адресный | шт. | 18 | 1572 | 28296 | 1458.34 | 26250.12 | 54546.12 | 5 | 1572 | 7860 | 1458.34 | 7291.7 | 15151.7 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 | 13 | 1572 | 20436 | 1458.34 | 18958.42 | 39394.42
1.4.14 | Аккумулятор 12 В, 40 А/ч | шт. | 8 | 524 | 4192 | 8196.4 | 65571.2 | 69763.2 | 2 | 524 | 1048 | 8196.4 | 16392.8 | 17440.8 |  | 524 | 0 | 8196.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 8196.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 8196.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 8196.4 | 0 | 0 | 6 | 524 | 3144 | 8196.4 | 49178.4 | 52322.4
1.4.15 | Источник питания резервированный | шт. | 4 | 3930 | 15720 | 16396.07 | 65584.28 | 81304.28 | 2 | 3930 | 7860 | 16396.07 | 32792.14 | 40652.14 |  | 3930 | 0 | 16396.07 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 16396.07 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 16396.07 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 16396.07 | 0 | 0 | 2 | 3930 | 7860 | 16396.07 | 32792.14 | 40652.14
1.4.16 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | шт. | 4 | 524 | 2096 | 3129.1 | 12516.4 | 14612.4 |  | 524 | 0 | 3129.1 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 3129.1 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 3129.1 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 3129.1 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 3129.1 | 0 | 0 | 4 | 524 | 2096 | 3129.1 | 12516.4 | 14612.4
1.4.17 | Блок контроля и индикации | шт. | 2 | 3930 | 7860 | 11731.38 | 23462.76 | 31322.76 |  | 3930 | 0 | 11731.38 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 11731.38 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 11731.38 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 11731.38 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 11731.38 | 0 | 0 | 2 | 3930 | 7860 | 11731.38 | 23462.76 | 31322.76
1.4.18 | Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 4 | 1310 | 5240 | 833.51 | 3334.04 | 8574.04 | 4 | 1310 | 5240 | 833.51 | 3334.04 | 8574.04 |  | 1310 | 0 | 833.51 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 833.51 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 833.51 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 833.51 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 0 | 833.51 | 0 | 0
1.4.19 | Преобразователь интерфейсов | шт. | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04 | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 | 0 | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0
1.4.20 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м | шт. | 4 | 393 | 1572 | 3672.55 | 14690.2 | 16262.2 |  | 393 | 0 | 3672.55 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 3672.55 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 3672.55 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 3672.55 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 3672.55 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 3672.55 | 14690.2 | 16262.2
1.4.21 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | шт. | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680 | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0
1.4.22 | Устройство коммутационное | шт. | 22 | 3406 | 74932 | 1774.5 | 39039 | 113971 | 20 | 3406 | 68120 | 1774.5 | 35490 | 103610 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 | 2 | 3406 | 6812 | 1774.5 | 3549 | 10361
1.4.23 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Выход" | шт. | 10 | 1572 | 15720 | 478.4 | 4784 | 20504 | 1 | 1572 | 1572 | 478.4 | 478.4 | 2050.4 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 9 | 1572 | 14148 | 478.4 | 4305.6 | 18453.6
1.4.24 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Стрелка влево" | шт. | 9 | 1572 | 14148 | 478.4 | 4305.6 | 18453.6 | 5 | 1572 | 7860 | 478.4 | 2392 | 10252 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 4 | 1572 | 6288 | 478.4 | 1913.6 | 8201.6
1.4.25 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Стрелка вправо" | шт. | 9 | 1572 | 14148 | 478.4 | 4305.6 | 18453.6 | 5 | 1572 | 7860 | 478.4 | 2392 | 10252 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 4 | 1572 | 6288 | 478.4 | 1913.6 | 8201.6
1.4.26 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | шт. | 54 | 1572 | 84888 | 351 | 18954 | 103842 | 30 | 1572 | 47160 | 351 | 10530 | 57690 |  | 1572 | 0 | 351 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 351 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 351 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 351 | 0 | 0 | 24 | 1572 | 37728 | 351 | 8424 | 46152
1.4.27 | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой Г-24КПР | шт. | 30 | 1572 | 47160 | 708.55 | 21256.5 | 68416.5 | 30 | 1572 | 47160 | 708.55 | 21256.5 | 68416.5 |  | 1572 | 0 | 708.55 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 708.55 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 708.55 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 708.55 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 708.55 | 0 | 0
1.4.28 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-24-КПМ2 | шт. | 39 | 1572 | 61308 | 852.8 | 33259.2 | 94567.2 | 30 | 1572 | 47160 | 852.8 | 25584 | 72744 |  | 1572 | 0 | 852.8 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 852.8 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 852.8 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 852.8 | 0 | 0 | 9 | 1572 | 14148 | 852.8 | 7675.2 | 21823.2
1.4.29 | Саморез со сверлом | шт. | 100 | 6.55 | 655 | 2.366 | 236.6 | 891.6 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 100 | 6.55 | 655 | 2.366 | 236.6 | 891.6
1.4.30 | Модуль подключения нагрузки | шт. | 87 | 131 | 11397 | 93.29 | 8116.23 | 19513.23 | 80 | 131 | 10480 | 93.29 | 7463.2 | 17943.2 |  | 131 | 0 | 93.29 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 93.29 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 93.29 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 93.29 | 0 | 0 | 7 | 131 | 917 | 93.29 | 653.03 | 1570.03
1.4.31 | Блок сигнально-пусковой адресный | шт. | 82 | 4192 | 343744 | 4800.12 | 393609.84 | 737353.84 | 40 | 4192 | 167680 | 4800.12 | 192004.8 | 359684.8 |  | 4192 | 0 | 4800.12 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 4800.12 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 4800.12 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 4800.12 | 0 | 0 | 42 | 4192 | 176064 | 4800.12 | 201605.04 | 377669.04
1.4.32 | Кнопка "ТЕСТ" | шт. | 82 | 1572 | 128904 | 1625 | 133250 | 262154 | 50 | 1572 | 78600 | 1625 | 81250 | 159850 |  | 1572 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 32 | 1572 | 50304 | 1625 | 52000 | 102304
1.4.33 | Шкаф контрольно пусковой ШКП-10RS (М) | шт. | 1 | 5895 | 5895 | 40714.13 | 40714.13 | 46609.13 | 1 | 5895 | 5895 | 40714.13 | 40714.13 | 46609.13 |  | 5895 | 0 | 40714.13 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 40714.13 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 40714.13 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 40714.13 | 0 | 0 | 0 | 5895 | 0 | 40714.13 | 0 | 0
1.4.34 | Шкаф контрольно пусковой ШКП-18RS (М) | шт. | 1 | 5895 | 5895 | 42423.73 | 42423.73 | 48318.73 |  | 5895 | 0 | 42423.73 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 42423.73 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 42423.73 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 42423.73 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 42423.73 | 0 | 0 | 1 | 5895 | 5895 | 42423.73 | 42423.73 | 48318.73
1.4.35 | Легкая консоль для лотков с основанием 100 мм | шт. | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6
1.4.36 | Гайка М6 | шт. | 808 | 0 | 0 | 2.002 | 1617.616 | 1617.616 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 2.002 | 1617.616 | 1617.616
1.4.37 | Болт М6 | шт. | 808 | 0 | 0 | 6.487 | 5241.496 | 5241.496 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 6.487 | 5241.496 | 5241.496
1.4.38 | Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 552 | 497.8 | 274785.6 | 699.4 | 386068.8 | 660854.4 | 400 | 497.8 | 199120 | 699.4 | 279760 | 478880 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 152 | 497.8 | 75665.6 | 699.4 | 106308.8 | 181974.4
1.4.39 | Перегородка для лотка | м | 585 | 131 | 76635 | 380.64 | 222674.4 | 299309.4 | 400 | 131 | 52400 | 380.64 | 152256 | 204656 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 | 185 | 131 | 24235 | 380.64 | 70418.4 | 94653.4
1.4.40 | Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000 | м | 552 | 157.2 | 86774.4 | 271.99 | 150138.48 | 236912.88 | 400 | 157.2 | 62880 | 271.99 | 108796 | 171676 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 | 152 | 157.2 | 23894.4 | 271.99 | 41342.48 | 65236.88
1.4.41 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт. | 9 | 1572 | 14148 | 2107.04 | 18963.36 | 33111.36 | 9 | 1572 | 14148 | 2107.04 | 18963.36 | 33111.36 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0
1.4.42 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт. | 4 | 1572 | 6288 | 2459.6 | 9838.4 | 16126.4 | 3 | 1572 | 4716 | 2459.6 | 7378.8 | 12094.8 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 1 | 1572 | 1572 | 2459.6 | 2459.6 | 4031.6
1.4.43 | Лоток 50х50 L=3000 перфорированный | м. | 150 | 838.4 | 125760 | 487.5 | 73125 | 198885 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 | 150 | 838.4 | 125760 | 487.5 | 73125 | 198885
1.4.44 | Крышка с заземлением на лоток основание 50 L3000 | м. | 150 | 157.2 | 23580 | 223.15 | 33472.5 | 57052.5 |  | 157.2 | 0 | 223.15 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 223.15 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 223.15 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 223.15 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 223.15 | 0 | 0 | 150 | 157.2 | 23580 | 223.15 | 33472.5 | 57052.5
1.4.45 | Крышка S5 CPO90 90х100 угла горизонтального | шт. | 10 | 157.2 | 1572 | 1091.22 | 10912.2 | 12484.2 |  | 157.2 | 0 | 1091.22 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1091.22 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1091.22 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1091.22 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1091.22 | 0 | 0 | 10 | 157.2 | 1572 | 1091.22 | 10912.2 | 12484.2
1.4.46 | Крышка S5 CS90 90x100 угла вертикального внутреннего | шт. | 12 | 157.2 | 1886.4 | 837.23 | 10046.76 | 11933.16 |  | 157.2 | 0 | 837.23 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 837.23 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 837.23 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 837.23 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 837.23 | 0 | 0 | 12 | 157.2 | 1886.4 | 837.23 | 10046.76 | 11933.16
1.4.47 | Ответвитель S5 DL 100x50 горизонтальный | шт. | 5 | 1572 | 7860 | 2626.01 | 13130.05 | 20990.05 |  | 1572 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 2626.01 | 13130.05 | 20990.05
1.4.48 | Крышка S5 DL 100х50 ответвителя горизонтального | шт. | 5 | 157.2 | 786 | 1305.85 | 6529.25 | 7315.25 |  | 157.2 | 0 | 1305.85 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1305.85 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1305.85 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1305.85 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1305.85 | 0 | 0 | 5 | 157.2 | 786 | 1305.85 | 6529.25 | 7315.25
1.4.49 | Угол S5 CD90 90x50x50 вертикальный внешний | шт. | 4 | 1572 | 6288 | 2555.81 | 10223.24 | 16511.24 |  | 1572 | 0 | 2555.81 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2555.81 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2555.81 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2555.81 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2555.81 | 0 | 0 | 4 | 1572 | 6288 | 2555.81 | 10223.24 | 16511.24
1.4.50 | Крышка S5 CD90 90x50 угла вертикального внешнего | шт. | 16 | 157.2 | 2515.2 | 829.61 | 13273.76 | 15788.96 |  | 157.2 | 0 | 829.61 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 829.61 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 829.61 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 829.61 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 829.61 | 0 | 0 | 16 | 157.2 | 2515.2 | 829.61 | 13273.76 | 15788.96
1.4.51 | Ответвитель S5 DL 50x50 горизонтальный | шт. | 16 | 1572 | 25152 | 2373.29 | 37972.64 | 63124.64 |  | 1572 | 0 | 2373.29 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2373.29 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2373.29 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2373.29 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2373.29 | 0 | 0 | 16 | 1572 | 25152 | 2373.29 | 37972.64 | 63124.64
1.4.52 | Крышка S5 DL 50х50 ответвителя горизонтального | шт. | 16 | 157.2 | 2515.2 | 1109.56 | 17752.96 | 20268.16 |  | 157.2 | 0 | 1109.56 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1109.56 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1109.56 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1109.56 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1109.56 | 0 | 0 | 16 | 157.2 | 2515.2 | 1109.56 | 17752.96 | 20268.16
1.4.53 | Кронштейн индивидуального изготовления L=1250 | шт. | 180 | 540.77 | 97338.6 | 2018.64 | 363355.2 | 460693.8 | 180 | 540.77 | 97338.6 | 2018.64 | 363355.2 | 460693.8 |  | 540.77 | 0 | 2018.64 | 0 | 0 |  | 540.77 | 0 | 2018.64 | 0 | 0 |  | 540.77 | 0 | 2018.64 | 0 | 0 |  | 540.77 | 0 | 2018.64 | 0 | 0 | 0 | 540.77 | 0 | 2018.64 | 0 | 0
1.4.54 | Кронштейн юстировочный для монтажа линейного извещателя | шт. | 22 | 1572 | 34584 | 1560 | 34320 | 68904 |  | 1572 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 | 1572 | 34584 | 1560 | 34320 | 68904
1.4.55 | Стандартный анкер с болтом М8 | шт. | 800 | 32.75 | 26200 | 107.93 | 86344 | 112544 | 360 | 32.75 | 11790 | 107.93 | 38854.8 | 50644.8 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 | 440 | 32.75 | 14410 | 107.93 | 47489.2 | 61899.2
1.4.56 | Винт для электрического соединения М5х8 | шт. | 100 | 19.65 | 1965 | 13.26 | 1326 | 3291 | 100 | 19.65 | 1965 | 13.26 | 1326 | 3291 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0
1.4.57 | Коробка огнестойкая 100х100х50мм | шт. | 175 | 1048 | 183400 | 1383.16 | 242053 | 425453 | 100 | 1048 | 104800 | 1383.16 | 138316 | 243116 |  | 1048 | 0 | 1383.16 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.16 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.16 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.16 | 0 | 0 | 75 | 1048 | 78600 | 1383.16 | 103737 | 182337
1.4.58 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м | 4220 | 162.44 | 685496.8 | 53.35 | 225137 | 910633.8 | 3500 | 162.44 | 568540 | 53.35 | 186725 | 755265 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 | 720 | 162.44 | 116956.8 | 53.35 | 38412 | 155368.8
1.4.59 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | м | 3800 | 162.44 | 617272 | 107.82 | 409716 | 1026988 | 2500 | 162.44 | 406100 | 107.82 | 269550 | 675650 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 | 1300 | 162.44 | 211172 | 107.82 | 140166 | 351338
1.4.60 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 500 | 162.44 | 81220 | 101.09 | 50545 | 131765 | 250 | 162.44 | 40610 | 101.09 | 25272.5 | 65882.5 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 | 250 | 162.44 | 40610 | 101.09 | 25272.5 | 65882.5
1.4.61 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 1160 | 162.44 | 188430.4 | 111.72 | 129595.2 | 318025.6 | 500 | 162.44 | 81220 | 111.72 | 55860 | 137080 |  | 162.44 | 0 | 111.72 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 111.72 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 111.72 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 111.72 | 0 | 0 | 660 | 162.44 | 107210.4 | 111.72 | 73735.2 | 180945.6
1.4.62 | Кабель силовой огнестойкий ППГ нг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 1300 | 162.44 | 211172 | 131.98 | 171574 | 382746 | 1100 | 162.44 | 178684 | 131.98 | 145178 | 323862 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 | 200 | 162.44 | 32488 | 131.98 | 26396 | 58884
1.4.63 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 4500 | 45.85 | 206325 | 28.08 | 126360 | 332685 | 4000 | 45.85 | 183400 | 28.08 | 112320 | 295720 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 500 | 45.85 | 22925 | 28.08 | 14040 | 36965
1.4.64 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 9000 | 6.55 | 58950 | 3.38 | 30420 | 89370 | 8000 | 6.55 | 52400 | 3.38 | 27040 | 79440 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 1000 | 6.55 | 6550 | 3.38 | 3380 | 9930
1.4.65 | Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт. | 9000 | 6.55 | 58950 | 19.34 | 174060 | 233010 | 8000 | 6.55 | 52400 | 19.34 | 154720 | 207120 |  | 6.55 | 0 | 19.34 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.34 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.34 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.34 | 0 | 0 | 1000 | 6.55 | 6550 | 19.34 | 19340 | 25890
1.4.66 | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт. | 9000 | 6.55 | 58950 | 2.37 | 21330 | 80280 | 8000 | 6.55 | 52400 | 2.37 | 18960 | 71360 |  | 6.55 | 0 | 2.37 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.37 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.37 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 1000 | 6.55 | 6550 | 2.37 | 2370 | 8920
1.4.67 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 53352 | 53352 | 53352 |  | 0 | 0 | 53352 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53352 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53352 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53352 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53352 | 53352 | 53352
1.4.68 | Пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные работы | компл. | 1 | 515458.8 | 515458.8 | 0 | 0 | 515458.8 |  | 515458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 515458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 515458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 515458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 515458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515458.8 | 515458.8 | 0 | 0 | 515458.8
1.4.70 | Автоматизация управления воротами | [37 empty] | 0
1.4.70.1 | Пульт контроля и управления | шт. | 1 | 3406 | 3406 | 14788.18 | 14788.18 | 18194.18 | 1 | 3406 | 3406 | 14788.18 | 14788.18 | 18194.18 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 | 0 | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0
1.4.70.2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. | 2 | 3406 | 6812 | 4655.04 | 9310.08 | 16122.08 | 2 | 3406 | 6812 | 4655.04 | 9310.08 | 16122.08 |  | 3406 | 0 | 4655.04 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4655.04 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4655.04 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4655.04 | 0 | 0 | 0 | 3406 | 0 | 4655.04 | 0 | 0
1.4.70.3 | Щит с монтажной панелью 600х600х250 ЩМПг-60.60.25 IP54 | шт. | 2 | 6550 | 13100 | 19718.4 | 39436.8 | 52536.8 | 2 | 6550 | 13100 | 19718.4 | 39436.8 | 52536.8 |  | 6550 | 0 | 19718.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 19718.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 19718.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 19718.4 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 0 | 19718.4 | 0 | 0
1.4.70.4 | Источник питания резервированный | шт. | 2 | 3930 | 7860 | 10308.48 | 20616.96 | 28476.96 | 2 | 3930 | 7860 | 10308.48 | 20616.96 | 28476.96 |  | 3930 | 0 | 10308.48 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 10308.48 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 10308.48 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 10308.48 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 0 | 10308.48 | 0 | 0
1.4.70.5 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт. | 2 | 524 | 1048 | 7368.4 | 14736.8 | 15784.8 | 2 | 524 | 1048 | 7368.4 | 14736.8 | 15784.8 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0
1.4.70.6 | Светофор двухцветный светодиодный | шт. | 4 | 5502 | 22008 | 19958.64 | 79834.56 | 101842.56 | 4 | 5502 | 22008 | 19958.64 | 79834.56 | 101842.56 |  | 5502 | 0 | 19958.64 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 19958.64 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 19958.64 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 19958.64 | 0 | 0 | 0 | 5502 | 0 | 19958.64 | 0 | 0
1.4.70.7 | Устройство коммутационное | шт. | 6 | 3406 | 20436 | 1774.5 | 10647 | 31083 | 6 | 3406 | 20436 | 1774.5 | 10647 | 31083 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 | 0 | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0
1.4.70.8 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 6 | 2358 | 14148 | 496.08 | 2976.48 | 17124.48 | 6 | 2358 | 14148 | 496.08 | 2976.48 | 17124.48 |  | 2358 | 0 | 496.08 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 496.08 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 496.08 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 496.08 | 0 | 0 | 0 | 2358 | 0 | 496.08 | 0 | 0
1.4.70.9 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 80 | 162.44 | 12995.2 | 131.98 | 10558.4 | 23553.6 | 80 | 162.44 | 12995.2 | 131.98 | 10558.4 | 23553.6 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0
1.4.70.10 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 350 | 162.44 | 56854 | 101.09 | 35381.5 | 92235.5 | 200 | 162.44 | 32488 | 101.09 | 20218 | 52706 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 | 150 | 162.44 | 24366 | 101.09 | 15163.5 | 39529.5
1.4.70.11 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м | 250 | 162.44 | 40610 | 53.35 | 13337.5 | 53947.5 | 210 | 162.44 | 34112.4 | 53.35 | 11203.5 | 45315.9 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 | 40 | 162.44 | 6497.6 | 53.35 | 2134 | 8631.6
1.4.70.12 | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 100х100х50 | шт. | 10 | 655 | 6550 | 142.58 | 1425.8 | 7975.8 | 10 | 655 | 6550 | 142.58 | 1425.8 | 7975.8 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0
1.4.70.13 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 300 | 45.85 | 13755 | 28.08 | 8424 | 22179 | 300 | 45.85 | 13755 | 28.08 | 8424 | 22179 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0
1.4.70.14 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл | 1 | 0 |  | 6864 | 6864 | 6864 | 1 | 0 | 0 | 6864 | 6864 | 6864 |  | 0 | 0 | 6864 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6864 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6864 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864 | 0 | 0
1.4.70.15 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 119808 | 119808 | 0 | 0 | 119808 |  | 119808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119808 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119808 | 119808 | 0 | 0 | 119808
1.5 | 130-23-ОВ2 Отопление и вентиляция |  |  |  | 26659798.9843 |  | 61642670.157 | 88302469.1413 |  |  | 23578665.812 |  | 59051795.38 | 82630461.192 |  |  | 1372923.7943 |  | 1019445.66 | 2392369.4543 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1708209.378 |  | 1571429.117 | 3279638.495
1.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 |  | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0 |  | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0 |  | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0 |  | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0 | 0 | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0
1.5.2 | Монтаж вытяжных и приточно-вытяжных систем | к-т | 7 | 29545 | 206815 | 469586 | 3287102 | 3493917 | 7 | 29545 | 206815 | 469586 | 3287102 | 3493917 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 | 0 | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0
1.5.3 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 13 | 102635.07 | 1334255.91 | 309219.34 | 4019851.42 | 5354107.33 | 12 | 102635.07 | 1231620.84 | 309219.34 | 3710632.08 | 4942252.92 |  | 102635.07 | 0 | 309219.34 | 0 | 0 |  | 102635.07 | 0 | 309219.34 | 0 | 0 |  | 102635.07 | 0 | 309219.34 | 0 | 0 |  | 102635.07 | 0 | 309219.34 | 0 | 0 | 1 | 102635.07 | 102635.07 | 309219.34 | 309219.34 | 411854.41
1.5.4 | Монтаж воздухораспределителей | шт | 76 | 4332.6 | 329277.6 | 10463.97 | 795261.72 | 1124539.32 | 68 | 4332.6 | 294616.8 | 10463.97 | 711549.96 | 1006166.76 |  | 4332.6 | 0 | 10463.97 | 0 | 0 |  | 4332.6 | 0 | 10463.97 | 0 | 0 |  | 4332.6 | 0 | 10463.97 | 0 | 0 |  | 4332.6 | 0 | 10463.97 | 0 | 0 | 8 | 4332.6 | 34660.8 | 10463.97 | 83711.76 | 118372.56
1.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м2 | 3335.57 | 2655.59 | 8857906.3363 | 1958 | 6531046.06 | 15388952.3963 | 3033.8 | 2655.59 | 8056528.942 | 1958 | 5940180.4 | 13996709.342 | 301.77 | 2655.59 | 801377.3943 | 1958 | 590865.66 | 1392243.0543 |  | 2655.59 | 0 | 1958 | 0 | 0 |  | 2655.59 | 0 | 1958 | 0 | 0 |  | 2655.59 | 0 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 2655.59 | 0 | 1958 | 0 | 0
1.5.6 | Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт | 8 | 11973.06 | 95784.48 | 32008.28 | 256066.24 | 351850.72 | 8 | 11973.06 | 95784.48 | 32008.28 | 256066.24 | 351850.72 |  | 11973.06 | 0 | 32008.28 | 0 | 0 |  | 11973.06 | 0 | 32008.28 | 0 | 0 |  | 11973.06 | 0 | 32008.28 | 0 | 0 |  | 11973.06 | 0 | 32008.28 | 0 | 0 | 0 | 11973.06 | 0 | 32008.28 | 0 | 0
1.5.7 | Монтаж фильтрационных агрегатов | к-т | 12 | 637410.63 | 7648927.56 | 2625837.9 | 31510054.8 | 39158982.36 | 12 | 637410.63 | 7648927.56 | 2625837.9 | 31510054.8 | 39158982.36 |  | 637410.63 | 0 | 2625837.9 | 0 | 0 |  | 637410.63 | 0 | 2625837.9 | 0 | 0 |  | 637410.63 | 0 | 2625837.9 | 0 | 0 |  | 637410.63 | 0 | 2625837.9 | 0 | 0 | 0 | 637410.63 | 0 | 2625837.9 | 0 | 0
1.5.8 | Монтаж воздушно-тепловых завес | к-т | 14 | 46198.46 | 646778.44 | 372209.5 | 5210933 | 5857711.44 | 14 | 46198.46 | 646778.44 | 372209.5 | 5210933 | 5857711.44 |  | 46198.46 | 0 | 372209.5 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 372209.5 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 372209.5 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 372209.5 | 0 | 0 | 0 | 46198.46 | 0 | 372209.5 | 0 | 0
1.5.9 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м2 | 691 | 3758 | 2596778 | 1100 | 760100 | 3356878 | 690.2 | 3758 | 2593771.6 | 1100 | 759220 | 3352991.6 | 0.8 | 3758 | 3006.4 | 1100 | 880 | 3886.4 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 | -4.5519e-14 | 3758 | -1.7106e-10 | 1100 | -5.0071e-11 | -2.2113e-10
1.5.10 | Теплоснабжение | [37 empty] | 0
1.5.11 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения | п.м. | 332.9 | 2887.52 | 961255.408 | 4676.73 | 1556883.417 | 2518138.825 | 200 | 2887.52 | 577504 | 4676.73 | 935346 | 1512850 |  | 2887.52 | 0 | 4676.73 | 0 | 0 |  | 2887.52 | 0 | 4676.73 | 0 | 0 |  | 2887.52 | 0 | 4676.73 | 0 | 0 |  | 2887.52 | 0 | 4676.73 | 0 | 0 | 132.9 | 2887.52 | 383751.408 | 4676.73 | 621537.417 | 1005288.825
1.5.12 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | к-т | 1 | 1432280.25 | 1432280.25 | 1392401.5 | 1392401.5 | 2824681.75 | 0.6 | 1432280.25 | 859368.15 | 1392401.5 | 835440.9 | 1694809.05 |  | 1432280.25 | 0 | 1392401.5 | 0 | 0 |  | 1432280.25 | 0 | 1392401.5 | 0 | 0 |  | 1432280.25 | 0 | 1392401.5 | 0 | 0 |  | 1432280.25 | 0 | 1392401.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1432280.25 | 572912.1 | 1392401.5 | 556960.6 | 1129872.7
1.5.13 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500 | 0.5 | 1228500 | 614250 | 0 | 0 | 614250 |  | 1228500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1228500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1228500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1228500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1228500 | 614250 | 0 | 0 | 614250
1.5.14 | Металлоконструкции для монтажа тепловых завес над воротами | шт. | 7 | 81220 | 568540 | 61100 | 427700 | 996240 |  | 81220 | 0 | 61100 | 0 | 0 | 7 | 81220 | 568540 | 61100 | 427700 | 996240 |  | 81220 | 0 | 61100 | 0 | 0 |  | 81220 | 0 | 61100 | 0 | 0 |  | 81220 | 0 | 61100 | 0 | 0 | 0 | 81220 | 0 | 61100 | 0 | 0
1.6 | 130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 5091550.4402 |  | 6181622.0372 | 11273172.4775 |  |  | 3925930.88 |  | 5395478.05 | 9321408.93 |  |  | 298484.2683 |  | 507705.8607 | 806190.129 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 867135.292 |  | 278438.1265 | 1145573.4185
1.6.1 | Монтаж отопительных приборов в комплекте с запорно-регулирующей арматурой | шт. | 58 | 7205 | 417890 | 17301.59 | 1003492.22 | 1421382.22 | 57 | 7205 | 410685 | 17301.59 | 986190.63 | 1396875.63 | 1 | 7205 | 7205 | 17301.59 | 17301.59 | 24506.59 |  | 7205 | 0 | 17301.59 | 0 | 0 |  | 7205 | 0 | 17301.59 | 0 | 0 |  | 7205 | 0 | 17301.59 | 0 | 0 | 0 | 7205 | 0 | 17301.59 | 0 | 0
1.6.2 | Прокладка трубопроводов отопления в изоляции | п.м. | 1013 | 1451.67 | 1470541.71 | 811.65 | 822201.45 | 2292743.16 | 1000 | 1451.67 | 1451670 | 811.65 | 811650 | 2263320 |  | 1451.67 | 0 | 811.65 | 0 | 0 |  | 1451.67 | 0 | 811.65 | 0 | 0 |  | 1451.67 | 0 | 811.65 | 0 | 0 |  | 1451.67 | 0 | 811.65 | 0 | 0 | 13 | 1451.67 | 18871.71 | 811.65 | 10551.45 | 29423.16
1.6.3 | Насос циркуляционный | шт | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260 | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 | 0 | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0
1.6.4 | Теплоснабжение установки П1 | [37 empty] | 0
1.6.4.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п.м. | 390 | 1239.46 | 483389.4 | 505.48 | 197137.2 | 680526.6 | 350 | 1239.46 | 433811 | 505.48 | 176918 | 610729 | 40 | 1239.46 | 49578.4 | 505.48 | 20219.2 | 69797.6 |  | 1239.46 | 0 | 505.48 | 0 | 0 |  | 1239.46 | 0 | 505.48 | 0 | 0 |  | 1239.46 | 0 | 505.48 | 0 | 0 | 0 | 1239.46 | 0 | 505.48 | 0 | 0
1.6.5 | Вентиляция | [37 empty] | 0
1.6.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.01 | 212371.01 | 301306.91 | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.01 | 212371.01 | 301306.91 |  | 88935.9 | 0 | 212371.01 | 0 | 0 |  | 88935.9 | 0 | 212371.01 | 0 | 0 |  | 88935.9 | 0 | 212371.01 | 0 | 0 |  | 88935.9 | 0 | 212371.01 | 0 | 0 | 0 | 88935.9 | 0 | 212371.01 | 0 | 0
1.6.5.2 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43 | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 | 0 | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0
1.6.5.3 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 6 | 8541.72 | 51250.32 | 15825.33 | 94951.98 | 146202.3 | 6 | 8541.72 | 51250.32 | 15825.33 | 94951.98 | 146202.3 |  | 8541.72 | 0 | 15825.33 | 0 | 0 |  | 8541.72 | 0 | 15825.33 | 0 | 0 |  | 8541.72 | 0 | 15825.33 | 0 | 0 |  | 8541.72 | 0 | 15825.33 | 0 | 0 | 0 | 8541.72 | 0 | 15825.33 | 0 | 0
1.6.5.4 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 121 | 896.04 | 108420.84 | 784.68 | 94946.28 | 203367.12 | 100 | 896.04 | 89604 | 784.68 | 78468 | 168072 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 | 21 | 896.04 | 18816.84 | 784.68 | 16478.28 | 35295.12
1.6.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м2 | 265.594 | 1375.5 | 365324.547 | 1858.42 | 493585.2015 | 858909.7485 | 202 | 1375.5 | 277851 | 1858.42 | 375400.84 | 653251.84 |  | 1375.5 | 0 | 1858.42 | 0 | 0 |  | 1375.5 | 0 | 1858.42 | 0 | 0 |  | 1375.5 | 0 | 1858.42 | 0 | 0 |  | 1375.5 | 0 | 1858.42 | 0 | 0 | 63.594 | 1375.5 | 87473.547 | 1858.42 | 118184.3615 | 205657.9085
1.6.5.6 | Монтаж противодымных систем ПД1, ДУ1 | к-т | 2 | 100586.39 | 201172.78 | 266448.07 | 532896.14 | 734068.92 | 1 | 100586.39 | 100586.39 | 266448.07 | 266448.07 | 367034.46 | 0.5 | 100586.39 | 50293.195 | 266448.07 | 133224.035 | 183517.23 |  | 100586.39 | 0 | 266448.07 | 0 | 0 |  | 100586.39 | 0 | 266448.07 | 0 | 0 |  | 100586.39 | 0 | 266448.07 | 0 | 0 | 0.5 | 100586.39 | 50293.195 | 266448.07 | 133224.035 | 183517.23
1.6.5.7 | Монтаж клапанов противопожарных | шт | 24 | 8489.24 | 203741.76 | 18251.23 | 438029.52 | 641771.28 | 21 | 8489.24 | 178274.04 | 18251.23 | 383275.83 | 561549.87 | 3 | 8489.24 | 25467.72 | 18251.23 | 54753.69 | 80221.41 |  | 8489.24 | 0 | 18251.23 | 0 | 0 |  | 8489.24 | 0 | 18251.23 | 0 | 0 |  | 8489.24 | 0 | 18251.23 | 0 | 0 | 0 | 8489.24 | 0 | 18251.23 | 0 | 0
1.6.5.8 | Прокладка воздуховодов из чёрной и оцинкованой стали | м2 | 308.225 | 2456.77 | 757237.9333 | 4354.87 | 1342279.8058 | 2099517.739 | 250 | 2456.77 | 614192.5 | 4354.87 | 1088717.5 | 1702910 | 58.225 | 2456.77 | 143045.4333 | 4354.87 | 253562.3057 | 396607.739 |  | 2456.77 | 0 | 4354.87 | 0 | 0 |  | 2456.77 | 0 | 4354.87 | 0 | 0 |  | 2456.77 | 0 | 4354.87 | 0 | 0 | 2.1316e-14 | 2456.77 | 5.2369e-11 | 4354.87 | 9.283e-11 | 1.452e-10
1.6.6 | Кондиционирование воздуха | [37 empty] | 0
1.6.6.1 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.57 | 389269.57 | 450402.03 | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.57 | 389269.57 | 450402.03 |  | 61132.46 | 0 | 389269.57 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 389269.57 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 389269.57 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 389269.57 | 0 | 0 | 0 | 61132.46 | 0 | 389269.57 | 0 | 0
1.6.6.2 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8 | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 | 0 | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0
1.6.6.3 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | пм | 88 | 557.78 | 49084.64 | 815.66 | 71778.08 | 120862.72 | 54 | 557.78 | 30120.12 | 815.66 | 44045.64 | 74165.76 | 34 | 557.78 | 18964.52 | 815.66 | 27732.44 | 46696.96 |  | 557.78 | 0 | 815.66 | 0 | 0 |  | 557.78 | 0 | 815.66 | 0 | 0 |  | 557.78 | 0 | 815.66 | 0 | 0 | 0 | 557.78 | 0 | 815.66 | 0 | 0
1.6.6.4 | Прокладка дренажных трубопроводов | пм | 16 | 655 | 10480 | 152.1 | 2433.6 | 12913.6 | 10 | 655 | 6550 | 152.1 | 1521 | 8071 | 6 | 655 | 3930 | 152.1 | 912.6 | 4842.6 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0
1.6.6.5 | Установка дренажных насосов | шт | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9 | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 0 | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0
1.6.6.6 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 691680 | 691680 | 0 | 0 | 691680 |  | 691680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 691680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 691680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 691680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 691680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 691680 | 691680 | 0 | 0 | 691680
1.7 | 130-23-СКС Структурированная кабельная сеть |  |  |  | 2444975.5 |  | 3433009.087 | 5877984.587 |  |  | 623560 |  | 579346.8 | 1202906.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1821415.5 |  | 2853662.287 | 4675077.787
1.7.1 | Шкаф настенный 19", 18U, 600х901x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | компл. | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8 | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8 |  | 5502 | 0 | 42612.7 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42612.7 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42612.7 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42612.7 | 0 | 0 | 0 | 5502 | 0 | 42612.7 | 0 | 0
1.7.2 | Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | шт. | 4 | 1310 | 5240 | 5053.1 | 20212.4 | 25452.4 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0 | 4 | 1310 | 5240 | 5053.1 | 20212.4 | 25452.4
1.7.3 | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | компл. | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4
1.7.4 | Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | шт. | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4
1.7.5 | Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | шт. | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6
1.7.6 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт. | 10 | 4716 | 47160 | 7410 | 74100 | 121260 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 | 10 | 4716 | 47160 | 7410 | 74100 | 121260
1.7.7 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+, питание по Ethernet (PoE) | шт. | 3 | 3275 | 9825 | 0 | 0 | 9825 |  | 3275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3275 | 9825 | 0 | 0 | 9825
1.7.8 | Коммутатор управляемый, уровень L2/3, 24 10/100/1000, 2 SFP, РоЕ ES-24-250W | шт. | 2 | 3275 | 6550 | 123106 | 246212 | 252762 |  | 3275 | 0 | 123106 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 123106 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 123106 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 123106 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 123106 | 0 | 0 | 2 | 3275 | 6550 | 123106 | 246212 | 252762
1.7.9 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт | шт. | 1 | 3930 | 3930 | 0 | 0 | 3930 |  | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3930 | 3930 | 0 | 0 | 3930
1.7.10 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт | шт. | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802
1.7.11 | Карта мониторинга Спутник/12 | шт. | 5 | 2358 | 11790 | 35100 | 175500 | 187290 |  | 2358 | 0 | 35100 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 35100 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 35100 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 35100 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 35100 | 0 | 0 | 5 | 2358 | 11790 | 35100 | 175500 | 187290
1.7.12 | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт. | 27 | 1965 | 53055 | 902.2 | 24359.4 | 77414.4 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 | 27 | 1965 | 53055 | 902.2 | 24359.4 | 77414.4
1.7.13 | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт. | 6 | 3275 | 19650 | 3539.15 | 21234.9 | 40884.9 |  | 3275 | 0 | 3539.15 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 3539.15 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 3539.15 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 3539.15 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 3539.15 | 0 | 0 | 6 | 3275 | 19650 | 3539.15 | 21234.9 | 40884.9
1.7.14 | Розетка компьютерная RJ-45 8P8C серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат. 5е 45x25мм | шт. | 75 | 393 | 29475 | 541.01 | 40575.75 | 70050.75 |  | 393 | 0 | 541.01 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 541.01 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 541.01 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 541.01 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 541.01 | 0 | 0 | 75 | 393 | 29475 | 541.01 | 40575.75 | 70050.75
1.7.15 | Розетка компьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой | шт. | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5
1.7.16 | Корпус настенной розетки компьютерной для 1 вставки | шт. | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077
1.7.17 | Вставка RJ-45 (8P8C), кат. 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | шт. | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020
1.7.19 | Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм, | шт. | 5 | 1572 | 7860 | 0 | 0 | 7860 |  | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 0 | 0 | 7860
1.7.20 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | шт. | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6
1.7.21 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт. | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852
1.7.22 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | шт. | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5
1.7.23 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | шт. | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4
1.7.24 | Кабельный короб 80x40 с крышкой на защелке, с направляющими для разделителей, ПВХ, белый, L=2м | м | 60 | 393 | 23580 | 600.6 | 36036 | 59616 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 60 | 393 | 23580 | 600.6 | 36036 | 59616
1.7.25 | Разделитель (перегородка) пространства короба на секции, L=2 | м | 60 | 262 | 15720 | 143 | 8580 | 24300 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 | 60 | 262 | 15720 | 143 | 8580 | 24300
1.7.26 | Угол внутренний изменяемый 80x40 изменяемый (70-120°) , белый | шт. | 12 | 65.5 | 786 | 671.67 | 8060.04 | 8846.04 |  | 65.5 | 0 | 671.67 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 671.67 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 671.67 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 671.67 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 671.67 | 0 | 0 | 12 | 65.5 | 786 | 671.67 | 8060.04 | 8846.04
1.7.27 | Угол внешний 80x40мм изменяемый (70-120°), белый | шт. | 5 | 65.5 | 327.5 | 717.18 | 3585.9 | 3913.4 |  | 65.5 | 0 | 717.18 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 717.18 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 717.18 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 717.18 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 717.18 | 0 | 0 | 5 | 65.5 | 327.5 | 717.18 | 3585.9 | 3913.4
1.7.28 | Рамка-суппорт 2-модульная для электроустановочных изделий "Viva", 45х50 мм, белый | шт. | 35 | 131 | 4585 | 132.91 | 4651.85 | 9236.85 |  | 131 | 0 | 132.91 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 132.91 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 132.91 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 132.91 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 132.91 | 0 | 0 | 35 | 131 | 4585 | 132.91 | 4651.85 | 9236.85
1.7.29 | Накладка на стык профиля 80х40, белый | шт. | 12 | 32.75 | 393 | 49.83 | 597.96 | 990.96 |  | 32.75 | 0 | 49.83 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 49.83 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 49.83 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 49.83 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 49.83 | 0 | 0 | 12 | 32.75 | 393 | 49.83 | 597.96 | 990.96
1.7.30 | Накладка на стык крышки 80х40, белый | шт. | 12 | 32.75 | 393 | 101.84 | 1222.08 | 1615.08 |  | 32.75 | 0 | 101.84 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 101.84 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 101.84 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 101.84 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 101.84 | 0 | 0 | 12 | 32.75 | 393 | 101.84 | 1222.08 | 1615.08
1.7.31 | Тройник /отвод 80х40, белый | шт. | 2 | 65.5 | 131 | 367.25 | 734.5 | 865.5 |  | 65.5 | 0 | 367.25 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 367.25 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 367.25 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 367.25 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 367.25 | 0 | 0 | 2 | 65.5 | 131 | 367.25 | 734.5 | 865.5
1.7.32 | Заглушка 80x40, белый | шт. | 12 | 39 | 468 | 168 | 2016 | 2484 |  | 39 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 168 | 0 | 0 | 12 | 39 | 468 | 168 | 2016 | 2484
1.7.34 | Лоток 50х300 L=3000 перфорированный | м | 324 | 497.8 | 161287.2 | 912.18 | 295546.32 | 456833.52 |  | 497.8 | 0 | 912.18 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 912.18 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 912.18 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 912.18 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 912.18 | 0 | 0 | 324 | 497.8 | 161287.2 | 912.18 | 295546.32 | 456833.52
1.7.35 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м | 603 | 497.8 | 300173.4 | 699.4 | 421738.2 | 721911.6 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 603 | 497.8 | 300173.4 | 699.4 | 421738.2 | 721911.6
1.7.36 | Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м | м | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36
1.7.37 | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм | м | 603 | 157.2 | 94791.6 | 271.99 | 164009.97 | 258801.57 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 | 603 | 157.2 | 94791.6 | 271.99 | 164009.97 | 258801.57
1.7.38 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт. | 4 | 1572 | 6288 | 2977 | 11908 | 18196 |  | 1572 | 0 | 2977 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2977 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2977 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2977 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2977 | 0 | 0 | 4 | 1572 | 6288 | 2977 | 11908 | 18196
1.7.39 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт. | 9 | 1572 | 14148 | 2107.04 | 18963.36 | 33111.36 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 9 | 1572 | 14148 | 2107.04 | 18963.36 | 33111.36
1.7.40 | Ответвитель S5 DL 100x50 горизонтальный | шт. | 2 | 1572 | 3144 | 4028.7 | 8057.4 | 11201.4 |  | 1572 | 0 | 4028.7 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4028.7 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4028.7 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4028.7 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4028.7 | 0 | 0 | 2 | 1572 | 3144 | 4028.7 | 8057.4 | 11201.4
1.7.41 | Угол S5 CD90 90x50x50 вертикальный внешний | шт. | 4 | 1572 | 6288 | 2555.813 | 10223.252 | 16511.252 |  | 1572 | 0 | 2555.813 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2555.813 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2555.813 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2555.813 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2555.813 | 0 | 0 | 4 | 1572 | 6288 | 2555.813 | 10223.252 | 16511.252
1.7.42 | Легкая консоль для лотков с основанием 100 мм | шт. | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6
1.7.43 | Стандартный анкер с болтом М8 | шт. | 240 | 32.75 | 7860 | 107.93 | 25903.2 | 33763.2 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 | 240 | 32.75 | 7860 | 107.93 | 25903.2 | 33763.2
1.7.44 | Винт для соединения крышек лотков | шт. | 120 | 19.65 | 2358 | 13.26 | 1591.2 | 3949.2 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 | 120 | 19.65 | 2358 | 13.26 | 1591.2 | 3949.2
1.7.45 | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 16 волокон, для внутренней прокладки, LSZH | м | 1660 | 220.08 | 365332.8 | 172.91 | 287030.6 | 652363.4 | 700 | 220.08 | 154056 | 172.91 | 121037 | 275093 |  | 220.08 | 0 | 172.91 | 0 | 0 |  | 220.08 | 0 | 172.91 | 0 | 0 |  | 220.08 | 0 | 172.91 | 0 | 0 |  | 220.08 | 0 | 172.91 | 0 | 0 | 960 | 220.08 | 211276.8 | 172.91 | 165993.6 | 377270.4
1.7.46 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 3050 | 146.72 | 447496 | 94.38 | 287859 | 735355 | 3050 | 146.72 | 447496 | 94.38 | 287859 | 735355 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 0 | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0
1.7.47 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 100 | 45.85 | 4585 | 28.08 | 2808 | 7393 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 100 | 45.85 | 4585 | 28.08 | 2808 | 7393
1.7.48 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 200 | 13.1 | 2620 | 31.72 | 6344 | 8964 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 200 | 13.1 | 2620 | 31.72 | 6344 | 8964
1.7.49 | Кронштейн для крепления точки доступа | шт. | 5 | 4401.6 | 22008 | 7007 | 35035 | 57043 |  | 4401.6 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 4401.6 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 4401.6 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 4401.6 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 4401.6 | 0 | 7007 | 0 | 0 | 5 | 4401.6 | 22008 | 7007 | 35035 | 57043
1.7.50 | Универсальная противопожарная пена CP620 | шт. | 3 | 0 | 0 | 8244.6 | 24733.8 | 24733.8 |  | 0 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8244.6 | 24733.8 | 24733.8
1.7.51 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 12 мм, дл 8м Vell-231 | шт. | 4 | 0 | 0 | 1648.43 | 6593.72 | 6593.72 |  | 0 | 0 | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1648.43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1648.43 | 6593.72 | 6593.72
1.7.52 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 9 мм Vell-221 | шт. | 4 | 0 | 0 | 1489.8 | 5959.2 | 5959.2 |  | 0 | 0 | 1489.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1489.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1489.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1489.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1489.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1489.8 | 5959.2 | 5959.2
1.7.53 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400
1.7.54 | Траверса 30х17 мм | м | 40 | 262 | 10480 | 165.23 | 6609.2 | 17089.2 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 | 40 | 262 | 10480 | 165.23 | 6609.2 | 17089.2
1.7.55 | Кронштейн для лотка 200 мм | шт. | 134 | 2500 | 335000 | 3500 | 469000 | 804000 |  | 2500 | 0 | 3500 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 3500 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 3500 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 3500 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 134 | 2500 | 335000 | 3500 | 469000 | 804000
1.7.56 | Шпилька М8х2000 | шт. | 30 | 393 | 11790 | 221.676 | 6650.28 | 18440.28 |  | 393 | 0 | 221.676 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.676 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.676 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.676 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.676 | 0 | 0 | 30 | 393 | 11790 | 221.676 | 6650.28 | 18440.28
1.7.57 | Гайка М6 | шт. | 909 | 0 | 0 | 2.002 | 1819.818 | 1819.818 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 2.002 | 1819.818 | 1819.818
1.7.58 | Болт М6 | шт. | 909 | 0 | 0 | 6.487 | 5896.683 | 5896.683 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 6.487 | 5896.683 | 5896.683
1.7.59 | Гайка М8 | шт. | 332 | 0 | 0 | 3.991 | 1325.012 | 1325.012 |  | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 3.991 | 1325.012 | 1325.012
1.7.60 | Шайба М8 | шт. | 332 | 0 | 0 | 8.801 | 2921.932 | 2921.932 |  | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 8.801 | 2921.932 | 2921.932
1.7.61 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 262080 | 262080 | 0 | 0 | 262080 |  | 262080 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262080 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262080 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262080 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262080 | 262080 | 0 | 0 | 262080
1.8 | 130-23-СОТ Система охранного телевидения |  |  |  | 716164.6 |  | 2019360.05 | 2735524.65 |  |  | 508561.368 |  | 1768663.146 | 2277224.514 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 207603.232 |  | 250696.904 | 458300.136
1.8.1 | IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive | шт. | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480 | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 | 0 | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0
1.8.2 | IP-камера уличая купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS | шт. | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312 | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 | 0 | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0
1.8.3 | Кронштейн для крепления IP-камер | шт. | 28 | 1965 | 55020 | 7007 | 196196 | 251216 | 10 | 1965 | 19650 | 7007 | 70070 | 89720 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 | 18 | 1965 | 35370 | 7007 | 126126 | 161496
1.8.4 | Монтажная коробка для IP-камер | шт. | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714 | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0
1.8.5 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | шт. | 4 | 3144 | 12576 | 122036.2 | 488144.8 | 500720.8 | 4 | 3144 | 12576 | 122036.2 | 488144.8 | 500720.8 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 | 0 | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0
1.8.6 | Шнур (патч-корд) оптический, SM9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м 130202-02793 | шт. | 4 | 65.5 | 262 | 470.6 | 1882.4 | 2144.4 | 4 | 65.5 | 262 | 470.6 | 1882.4 | 2144.4 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0
1.8.7 | Муфта вводная dвн=20,4 мм, dнар=20,6 мм, исполнение прямолинейное, вводная резьба 1/2" | шт. | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8
1.8.8 | Коннектор RJ-45 кат.5E неэкранированный | шт. | 34 | 32.75 | 1113.5 | 41.6 | 1414.4 | 2527.9 | 34 | 32.75 | 1113.5 | 41.6 | 1414.4 | 2527.9 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0
1.8.9 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат. 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 2135 | 162.44 | 346809.4 | 94.38 | 201501.3 | 548310.7 | 1509.7 | 162.44 | 245235.668 | 94.38 | 142485.486 | 387721.154 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 625.3 | 162.44 | 101573.732 | 94.38 | 59015.814 | 160589.546
1.8.10 | Универсальная противопожарная пена CP620 | шт. | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 8244.6 | 16489.2 | 19004.4 | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 8244.6 | 16489.2 | 19004.4 |  | 1257.6 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 | 0 | 1257.6 | 0 | 8244.6 | 0 | 0
1.8.11 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 300х3,6 мм GT-300IBC | шт. | 100 | 0 | 0 | 7.59 | 759 | 759 | 100 | 0 | 0 | 7.59 | 759 | 759 |  | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0
1.8.12 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 12 мм Vell-231 | шт. | 5 | 0 | 0 | 1648.43 | 8242.15 | 8242.15 | 2 | 0 | 0 | 1648.43 | 3296.86 | 3296.86 |  | 0 | 0 | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1648.43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1648.43 | 4945.29 | 4945.29
1.8.13 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5
1.8.14 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482
1.8.15 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт. | 40 | 65.5 | 2620 | 370.5 | 14820 | 17440 | 34 | 65.5 | 2227 | 370.5 | 12597 | 14824 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 6 | 65.5 | 393 | 370.5 | 2223 | 2616
1.8.16 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 19600 | 19600 | 19600 |  | 0 | 0 | 19600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19600 | 19600 | 19600
1.8.17 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 53040 | 53040 | 0 | 0 | 53040 |  | 53040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53040 | 53040 | 0 | 0 | 53040
1.9 | 130-23-УА1 Устройства автоматики |  |  |  | 362238.4228 |  | 404199.252 | 766437.6748 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 135585.6288 |  | 114959.312 | 250544.9408 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 226652.794 |  | 289239.94 | 515892.734
1.9.1 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.98 | 197096.98 | 315074.27 |  | 117977.29 | 0 | 197096.98 | 0 | 0 |  | 117977.29 | 0 | 197096.98 | 0 | 0 |  | 117977.29 | 0 | 197096.98 | 0 | 0 |  | 117977.29 | 0 | 197096.98 | 0 | 0 |  | 117977.29 | 0 | 197096.98 | 0 | 0 | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.98 | 197096.98 | 315074.27
1.9.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | пм | 236 | 1035.0048 | 244261.1328 | 877.552 | 207102.272 | 451363.4048 |  | 1035.0048 | 0 | 877.552 | 0 | 0 | 131 | 1035.0048 | 135585.6288 | 877.552 | 114959.312 | 250544.9408 |  | 1035.0048 | 0 | 877.552 | 0 | 0 |  | 1035.0048 | 0 | 877.552 | 0 | 0 |  | 1035.0048 | 0 | 877.552 | 0 | 0 | 105 | 1035.0048 | 108675.504 | 877.552 | 92142.96 | 200818.464
1.10 | 130-23-ЭО1 Электрическое освещение |  |  |  | 1241515.6 |  | 7880289.64 | 9121805.24 |  |  | 875551.6 |  | 7371497.6 | 8247049.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 365964 |  | 508792.04 | 874756.04
1.10.1 | Демонтаж светильников | шт. | 217 | 1414.8 | 307011.6 | 0 | 0 | 307011.6 | 217 | 1414.8 | 307011.6 | 0 | 0 | 307011.6 |  | 1414.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1414.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1414.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1414.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | Щит управления освещением ЩУО1 | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 194976.78 | 194976.78 | 201526.78 |  | 6550 | 0 | 194976.78 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 194976.78 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 194976.78 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 194976.78 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 194976.78 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 194976.78 | 194976.78 | 201526.78
1.10.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х2.5 | м. | 340 | 162.44 | 55229.6 | 239.2 | 81328 | 136557.6 |  | 162.44 | 0 | 239.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 239.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 239.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 239.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 340 | 162.44 | 55229.6 | 239.2 | 81328 | 136557.6
1.10.6 | Светодиодный светильник промышленный 180Вт, без БАП | шт. | 205 | 2620 | 537100 | 35000 | 7175000 | 7712100 | 205 | 2620 | 537100 | 35000 | 7175000 | 7712100 |  | 2620 | 0 | 35000 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 35000 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 35000 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 35000 | 0 | 0
1.10.7 | Светодиодный светильник промышленный 180Вт, c БАП | шт. | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6 | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0
1.10.10 | Лоток 50х50 L=3000 перфорированный | м. | 144 | 838.4 | 120729.6 | 487.5 | 70200 | 190929.6 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 | 144 | 838.4 | 120729.6 | 487.5 | 70200 | 190929.6
1.10.11 | Крышка L=3000 для лотков шириной 50мм | м. | 144 | 157.2 | 22636.8 | 206.6 | 29750.4 | 52387.2 |  | 157.2 | 0 | 206.6 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 206.6 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 206.6 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 206.6 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 206.6 | 0 | 0 | 144 | 157.2 | 22636.8 | 206.6 | 29750.4 | 52387.2
1.10.14 | Шпилька М8х2000 | шт. | 16 | 393 | 6288 | 221.68 | 3546.88 | 9834.88 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 | 16 | 393 | 6288 | 221.68 | 3546.88 | 9834.88
1.10.15 | Шайба М8 | шт. | 130 | 0 | 0 | 8.8 | 1144 | 1144 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 8.8 | 1144 | 1144
1.10.16 | Гайка М8 | шт. | 130 | 0 | 0 | 3.98 | 517.4 | 517.4 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3.98 | 517.4 | 517.4
1.10.18 | Профиль BPL2130 DBL 21x41x1,5 L=3000 C-образный | шт. | 36 | 393 | 14148 | 2175.58 | 78320.88 | 92468.88 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 | 36 | 393 | 14148 | 2175.58 | 78320.88 | 92468.88
1.10.19 | Коробка распаечная 80х80х40мм IP44 серая | шт. | 205 | 262 | 53710 | 151.35 | 31026.75 | 84736.75 |  | 262 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 151.35 | 0 | 0 | 205 | 262 | 53710 | 151.35 | 31026.75 | 84736.75
1.10.20 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, из термопласта, 4 полюса | шт. | 13 | 1048 | 13624 | 1383.15 | 17980.95 | 31604.95 |  | 1048 | 0 | 1383.15 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.15 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.15 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.15 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.15 | 0 | 0 | 13 | 1048 | 13624 | 1383.15 | 17980.95 | 31604.95
1.10.21 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 19600 | 19600 | 0 | 0 | 19600 |  | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19600 | 19600 | 0 | 0 | 19600
1.10.22 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448
1.11 | 130-23-АС4 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 2992318.0875 |  | 3284493.0119 | 6276811.0994 |  |  | 2601667.1775 |  | 3000765.9319 | 5602433.1094 |  |  | 104510.655 |  | 59949.84 | 164460.495 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 286140.255 |  | 223777.24 | 509917.495
1.11.1 | Устройство металлического каркаса помещения компрессорной | т. | 2.18 | 117100 | 255278 | 208116 | 453692.88 | 708970.88 | 2.18 | 117100 | 255278 | 208116 | 453692.88 | 708970.88 |  | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0 |  | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0 |  | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0 |  | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0 | 0 | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0
1.11.2 | Устройство стен потолков компрессорной из сэндвич-панелей (монтаж стеновых, кровельных эндвич панелей) | м2 | 182.5 | 2711 | 494757.5 | 7373 | 1345572.5 | 1840330 | 182.5 | 2711 | 494757.5 | 7373 | 1345572.5 | 1840330 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 | 0 | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0
1.11.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт. | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.4 | 163827.4 | 323857 |  | 160029.6 | 0 | 163827.4 | 0 | 0 |  | 160029.6 | 0 | 163827.4 | 0 | 0 |  | 160029.6 | 0 | 163827.4 | 0 | 0 |  | 160029.6 | 0 | 163827.4 | 0 | 0 |  | 160029.6 | 0 | 163827.4 | 0 | 0 | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.4 | 163827.4 | 323857
1.11.5 | Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры | шт | 1 | 964481 | 964481 | 614568.74 | 614568.74 | 1579049.74 | 1 | 964481 | 964481 | 614568.74 | 614568.74 | 1579049.74 |  | 964481 | 0 | 614568.74 | 0 | 0 |  | 964481 | 0 | 614568.74 | 0 | 0 |  | 964481 | 0 | 614568.74 | 0 | 0 |  | 964481 | 0 | 614568.74 | 0 | 0 | 0 | 964481 | 0 | 614568.74 | 0 | 0
1.11.6 | Ограждение | тн | 0.27 | 189131.25 | 51065.4375 | 397529.97 | 107333.0919 | 158398.5294 | 0.27 | 189131.25 | 51065.4375 | 397529.97 | 107333.0919 | 158398.5294 |  | 189131.25 | 0 | 397529.97 | 0 | 0 |  | 189131.25 | 0 | 397529.97 | 0 | 0 |  | 189131.25 | 0 | 397529.97 | 0 | 0 |  | 189131.25 | 0 | 397529.97 | 0 | 0 | 0 | 189131.25 | 0 | 397529.97 | 0 | 0
1.11.7 | Устройство навеса компрессоров | шт. | 1 | 1045106.55 | 1045106.55 | 599498.4 | 599498.4 | 1644604.95 | 0.8 | 1045106.55 | 836085.24 | 599498.4 | 479598.72 | 1315683.96 | 0.1 | 1045106.55 | 104510.655 | 599498.4 | 59949.84 | 164460.495 |  | 1045106.55 | 0 | 599498.4 | 0 | 0 |  | 1045106.55 | 0 | 599498.4 | 0 | 0 |  | 1045106.55 | 0 | 599498.4 | 0 | 0 | 0.1 | 1045106.55 | 104510.655 | 599498.4 | 59949.84 | 164460.495
1.11.8 | Финальный клининг | м2 | 90 | 240 | 21600 | 0 | 0 | 21600 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 240 | 21600 | 0 | 0 | 21600
1.12 | 130-23-ЭО2 Электрическое освещение |  |  |  | 730490.44 |  | 1521955.232 | 2252445.672 |  |  | 186500 |  | 796076 | 982576 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 543990.44 |  | 725879.232 | 1269869.672
1.12.1 | Щит распределительный навесного исполнения | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2
1.12.3 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м. | 170 | 182 | 30940 | 184.6 | 31382 | 62322 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 170 | 182 | 30940 | 184.6 | 31382 | 62322
1.12.4 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м. | 140 | 182 | 25480 | 160 | 22400 | 47880 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 | 140 | 182 | 25480 | 160 | 22400 | 47880
1.12.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м. | 650 | 182 | 118300 | 120.28 | 78182 | 196482 |  | 182 | 0 | 120.28 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 120.28 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 120.28 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 120.28 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 120.28 | 0 | 0 | 650 | 182 | 118300 | 120.28 | 78182 | 196482
1.12.6 | Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 20 Вт 4000 K IP40 с рассеивателем опал | шт. | 78 | 1865 | 145470 | 6208.4 | 484255.2 | 629725.2 | 60 | 1865 | 111900 | 6208.4 | 372504 | 484404 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 | 18 | 1865 | 33570 | 6208.4 | 111751.2 | 145321.2
1.12.7 | Светодиодный светильник 20 Вт 4000 K IP40 с БАП | шт. | 14 | 1865 | 26110 | 18060.8 | 252851.2 | 278961.2 | 10 | 1865 | 18650 | 18060.8 | 180608 | 199258 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 | 4 | 1865 | 7460 | 18060.8 | 72243.2 | 79703.2
1.12.8 | Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 K IP54 | шт. | 42 | 1865 | 78330 | 8098.8 | 340149.6 | 418479.6 | 30 | 1865 | 55950 | 8098.8 | 242964 | 298914 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 | 12 | 1865 | 22380 | 8098.8 | 97185.6 | 119565.6
1.12.9 | Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 W IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K | шт. | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8
1.12.10 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м. | 200 | 162.44 | 32488 | 112.476 | 22495.2 | 54983.2 |  | 162.44 | 0 | 112.476 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.476 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.476 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.476 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.476 | 0 | 0 | 200 | 162.44 | 32488 | 112.476 | 22495.2 | 54983.2
1.12.11 | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м | м. | 39 | 196.5 | 7663.5 | 271.986 | 10607.454 | 18270.954 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0 | 39 | 196.5 | 7663.5 | 271.986 | 10607.454 | 18270.954
1.12.12 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 39 | 838.4 | 32697.6 | 699.4 | 27276.6 | 59974.2 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 39 | 838.4 | 32697.6 | 699.4 | 27276.6 | 59974.2
1.12.13 | Выключатель для скрытой установки, одноклавишный, ~220В,10А, IP20 | шт. | 23 | 655.01 | 15065.23 | 626.61 | 14412.03 | 29477.26 |  | 655.01 | 0 | 626.61 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 626.61 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 626.61 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 626.61 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 626.61 | 0 | 0 | 23 | 655.01 | 15065.23 | 626.61 | 14412.03 | 29477.26
1.12.14 | Выключатель однополюсный для открытой установки, одноклавишный, ~220В,10А, IP54 | шт. | 9 | 655.01 | 5895.09 | 483.6 | 4352.4 | 10247.49 |  | 655.01 | 0 | 483.6 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 483.6 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 483.6 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 483.6 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 483.6 | 0 | 0 | 9 | 655.01 | 5895.09 | 483.6 | 4352.4 | 10247.49
1.12.15 | Переключатель проходной ОП Этюд 1-кл. для открытой установки IP20, 10А, 250В ВА10-004В | шт. | 10 | 655 | 6550 | 315.9 | 3159 | 9709 |  | 655 | 0 | 315.9 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 315.9 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 315.9 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 315.9 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 315.9 | 0 | 0 | 10 | 655 | 6550 | 315.9 | 3159 | 9709
1.12.16 | Переключатель Aling-conel одноклавишный перекрестный открытая установка серый IP44 | шт. | 4 | 655 | 2620 | 630.5 | 2522 | 5142 |  | 655 | 0 | 630.5 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 630.5 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 630.5 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 630.5 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 630.5 | 0 | 0 | 4 | 655 | 2620 | 630.5 | 2522 | 5142
1.12.17 | Розетка силовая Viva 2 модуля белая | шт. | 38 | 655 | 24890 | 767 | 29146 | 54036 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 | 38 | 655 | 24890 | 767 | 29146 | 54036
1.12.18 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, из термопласта, 4 полюса | шт. | 8 | 1048 | 8384 | 1383.161 | 11065.288 | 19449.288 |  | 1048 | 0 | 1383.161 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.161 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.161 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.161 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.161 | 0 | 0 | 8 | 1048 | 8384 | 1383.161 | 11065.288 | 19449.288
1.12.19 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | м. | 1000 | 45.85 | 45850 | 28.08 | 28080 | 73930 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 1000 | 45.85 | 45850 | 28.08 | 28080 | 73930
1.12.21 | Профиль 21x41x1,5 L=3000 C-образный | шт. | 2 | 393 | 786 | 2175.58 | 4351.16 | 5137.16 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 | 2 | 393 | 786 | 2175.58 | 4351.16 | 5137.16
1.12.22 | Шпилька М8х2000 | шт. | 7 | 393 | 2751 | 194.8 | 1363.6 | 4114.6 |  | 393 | 0 | 194.8 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 194.8 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 194.8 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 194.8 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 194.8 | 0 | 0 | 7 | 393 | 2751 | 194.8 | 1363.6 | 4114.6
1.12.23 | Шайба М8 | шт. | 104 | 0 | 0 | 5.82 | 605.28 | 605.28 |  | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 5.82 | 605.28 | 605.28
1.12.24 | Гайка М8 | шт. | 104 | 0 | 0 | 3.98 | 413.92 | 413.92 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 3.98 | 413.92 | 413.92
1.12.25 | Анкер М8 латунный разрезной | шт. | 52 | 32.74 | 1702.48 | 102.06 | 5307.12 | 7009.6 |  | 32.74 | 0 | 102.06 | 0 | 0 |  | 32.74 | 0 | 102.06 | 0 | 0 |  | 32.74 | 0 | 102.06 | 0 | 0 |  | 32.74 | 0 | 102.06 | 0 | 0 |  | 32.74 | 0 | 102.06 | 0 | 0 | 52 | 32.74 | 1702.48 | 102.06 | 5307.12 | 7009.6
1.12.26 | Болт М6х12 с шестигранной головкой DIN 933, оцинкованная сталь | шт. | 62 | 0 | 0 | 6.49 | 402.38 | 402.38 |  | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 6.49 | 402.38 | 402.38
1.12.27 | Шайба М6 | шт. | 62 | 0 | 0 | 2.95 | 182.9 | 182.9 |  | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2.95 | 182.9 | 182.9
1.12.28 | Гайка М6 | шт. | 62 | 0 | 0 | 2 | 124 | 124 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 124 | 124
1.12.29 | Коробка распаечная 80х80х40мм IP44 серая | шт. | 54 | 262.01 | 14148.54 | 151.35 | 8172.9 | 22321.44 |  | 262.01 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 151.35 | 0 | 0 | 54 | 262.01 | 14148.54 | 151.35 | 8172.9 | 22321.44
1.12.30 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 1600 | 13.1 | 20960 | 31.71 | 50736 | 71696 |  | 13.1 | 0 | 31.71 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.71 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.71 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.71 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.71 | 0 | 0 | 1600 | 13.1 | 20960 | 31.71 | 50736 | 71696
1.12.31 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 400 | 0 | 0 | 3.38 | 1352 | 1352 |  | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3.38 | 1352 | 1352
1.12.32 | Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт. | 400 | 6.55 | 2620 | 19.344 | 7737.6 | 10357.6 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 | 400 | 6.55 | 2620 | 19.344 | 7737.6 | 10357.6
1.12.33 | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт. | 400 | 6.55 | 2620 | 2.366 | 946.4 | 3566.4 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 400 | 6.55 | 2620 | 2.366 | 946.4 | 3566.4
1.12.34 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 18200 | 18200 | 18200 |  | 0 | 0 | 18200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18200 | 18200 | 18200
1.12.35 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 66024 | 66024 | 0 | 0 | 66024 |  | 66024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66024 | 66024 | 0 | 0 | 66024
1.13 | 130-23-АС2 Полы. Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 101194699.2324 |  | 53870660.5811 | 155065359.8135 |  |  | 84134496.3383 |  | 43376479.848 | 127510975.5463 |  |  | 5594509.6857 |  | 4470604.436 | 10065113.4817 |  |  | 0 |  | 0 | -0.64 |  |  | 0 |  | 0 | -0.64 |  |  | 0 |  | 0 | -0.64 | 0 |  | 11465693.8484 |  | 6023576.2971 | 17489270.1455
1.13.1 | Модульные здания |  |  |  | 653913.69 |  | 4997424.9 | 5651338.59 |  |  | 653913.69 |  | 4997424.9 | 5651338.59 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.1.1 | Модульный офис 2МД5 | шт | 1 | 239562 | 239562 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191138.9 | 1 | 239562 | 239562 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191138.9 |  | 239562 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 |  | 239562 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 |  | 239562 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 |  | 239562 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 | 0 | 239562 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0
1.13.1.2 | Модульный офис 4МД6 | шт | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69 | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 | 0 | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0
1.13.2 | Заполнение проемов |  |  |  | 1072782 |  | 6792602.94 | 7865384.94 |  |  | 1072782 |  | 6792602.94 | 7865384.94 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.2.1 | Дверь противопожарная 2080х1470 EI-60, внутренняя глухая, с доводчиком | шт. | 3 | 34934 | 104802 | 78870 | 236610 | 341412 | 3 | 34934 | 104802 | 78870 | 236610 | 341412 |  | 34934 | 0 | 78870 | 0 | 0 |  | 34934 | 0 | 78870 | 0 | 0 |  | 34934 | 0 | 78870 | 0 | 0 |  | 34934 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 0 | 34934 | 0 | 78870 | 0 | 0
1.13.2.3 | Ворота откатные противопожарные 8000х4500h EI-30 | шт. | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94 | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 | 0 | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0
1.13.2.4 | Ворота секционные промышленные с калиткой и электроприводом 4000х5000h | шт. | 2 | 90000 | 180000 | 567000 | 1134000 | 1314000 | 2 | 90000 | 180000 | 567000 | 1134000 | 1314000 |  | 90000 | 0 | 567000 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 567000 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 567000 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 567000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 567000 | 0 | 0
1.13.2.5 | Ворота секционные промышленные с калиткой и электроприводом 4700х5000h | шт. | 5 | 90000 | 450000 | 737100 | 3685500 | 4135500 | 5 | 90000 | 450000 | 737100 | 3685500 | 4135500 |  | 90000 | 0 | 737100 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 737100 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 737100 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 737100 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 737100 | 0 | 0
1.13.3 | Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов |  |  |  | 3580472.4177 |  | 3274387.4708 | 6854859.8884 |  |  | 2084956.2807 |  | 1829292.6998 | 3914248.9805 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1495516.137 |  | 1445094.7709 | 2940610.9079
1.13.3.1 | Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.) | т | 5.668 | 114800 | 650686.4 | 91879.3 | 520771.8724 | 1171458.2724 | 3.78 | 114800 | 433944 | 91879.3 | 347303.754 | 781247.754 |  | 114800 | 0 | 91879.3 | 0 | 0 |  | 114800 | 0 | 91879.3 | 0 | 0 |  | 114800 | 0 | 91879.3 | 0 | 0 |  | 114800 | 0 | 91879.3 | 0 | 0 | 1.888 | 114800 | 216742.4 | 91879.3 | 173468.1184 | 390210.5184
1.13.3.2 | Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | проём | 7 | 67567.99 | 472975.93 | 11231.08 | 78617.56 | 551593.49 | 6 | 67567.99 | 405407.94 | 11231.08 | 67386.48 | 472794.42 |  | 67567.99 | 0 | 11231.08 | 0 | 0 |  | 67567.99 | 0 | 11231.08 | 0 | 0 |  | 67567.99 | 0 | 11231.08 | 0 | 0 |  | 67567.99 | 0 | 11231.08 | 0 | 0 | 1 | 67567.99 | 67567.99 | 11231.08 | 11231.08 | 78799.07
1.13.3.3 | Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм ) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м3 | 21.8 | 10218 | 222752.4 | 29000 | 632200 | 854952.4 | 17 | 10218 | 173706 | 29000 | 493000 | 666706 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 4.8 | 10218 | 49046.4 | 29000 | 139200 | 188246.4
1.13.3.4 | Приготовление раствора вручную в построечных условиях | м3 | 6.2 | 3838.72 | 23800.064 | 8948.59 | 55481.258 | 79281.322 | 3 | 3838.72 | 11516.16 | 8948.59 | 26845.77 | 38361.93 |  | 3838.72 | 0 | 8948.59 | 0 | 0 |  | 3838.72 | 0 | 8948.59 | 0 | 0 |  | 3838.72 | 0 | 8948.59 | 0 | 0 |  | 3838.72 | 0 | 8948.59 | 0 | 0 | 3.2 | 3838.72 | 12283.904 | 8948.59 | 28635.488 | 40919.392
1.13.3.5 | Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 110700 | 53025.3 | 120610.65 | 57772.5013 | 110797.8013 | 0.479 | 110700 | 53025.3 | 120610.65 | 57772.5013 | 110797.8013 |  | 110700 | 0 | 120610.65 | 0 | 0 |  | 110700 | 0 | 120610.65 | 0 | 0 |  | 110700 | 0 | 120610.65 | 0 | 0 |  | 110700 | 0 | 120610.65 | 0 | 0 | 0 | 110700 | 0 | 120610.65 | 0 | 0
1.13.3.6 | Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 65155.11 | 31209.2977 | 0 | 0 | 31209.2977 | 0.479 | 65155.11 | 31209.2977 | 0 | 0 | 31209.2977 |  | 65155.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65155.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65155.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65155.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65155.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.3.7 | Антикорозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в 1слой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой | м2 | 103.4 | 510.72 | 52808.448 | 75.1 | 7765.34 | 60573.788 | 51.7 | 510.72 | 26404.224 | 75.1 | 3882.67 | 30286.894 |  | 510.72 | 0 | 75.1 | 0 | 0 |  | 510.72 | 0 | 75.1 | 0 | 0 |  | 510.72 | 0 | 75.1 | 0 | 0 |  | 510.72 | 0 | 75.1 | 0 | 0 | 51.7 | 510.72 | 26404.224 | 75.1 | 3882.67 | 30286.894
1.13.3.8 | Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями | м2 | 14 | 2711 | 37954 | 7373 | 103222 | 141176 | 7 | 2711 | 18977 | 7373 | 51611 | 70588 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 | 7 | 2711 | 18977 | 7373 | 51611 | 70588
1.13.3.9 | Устройство ц/п защитныж стяжек фасонными элементами | м2 | 29.3 | 7613.42 | 223073.206 | 1499.87 | 43946.191 | 267019.397 | 14.65 | 7613.42 | 111536.603 | 1499.87 | 21973.0955 | 133509.6985 |  | 7613.42 | 0 | 1499.87 | 0 | 0 |  | 7613.42 | 0 | 1499.87 | 0 | 0 |  | 7613.42 | 0 | 1499.87 | 0 | 0 |  | 7613.42 | 0 | 1499.87 | 0 | 0 | 14.65 | 7613.42 | 111536.603 | 1499.87 | 21973.0955 | 133509.6985
1.13.3.10 | Изготовление на строительной площадке металлоконструкций | т | 5.3 | 119945 | 635708.5 | 191172.64 | 1013214.992 | 1648923.492 | 2.65 | 119945 | 317854.25 | 191172.64 | 506607.496 | 824461.746 |  | 119945 | 0 | 191172.64 | 0 | 0 |  | 119945 | 0 | 191172.64 | 0 | 0 |  | 119945 | 0 | 191172.64 | 0 | 0 |  | 119945 | 0 | 191172.64 | 0 | 0 | 2.65 | 119945 | 317854.25 | 191172.64 | 506607.496 | 824461.746
1.13.3.11 | Монтаж изготовленных металлоконструкций | т | 5.3 | 138792.24 | 735598.872 | 1277.62 | 6771.386 | 742370.258 | 2.65 | 138792.24 | 367799.436 | 1277.62 | 3385.693 | 371185.129 |  | 138792.24 | 0 | 1277.62 | 0 | 0 |  | 138792.24 | 0 | 1277.62 | 0 | 0 |  | 138792.24 | 0 | 1277.62 | 0 | 0 |  | 138792.24 | 0 | 1277.62 | 0 | 0 | 2.65 | 138792.24 | 367799.436 | 1277.62 | 3385.693 | 371185.129
1.13.3.12 | Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 306.43 | 45658.07 | 45.4 | 6764.6 | 52422.67 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 45.4 | 3382.3 | 26211.335 |  | 306.43 | 0 | 45.4 | 0 | 0 |  | 306.43 | 0 | 45.4 | 0 | 0 |  | 306.43 | 0 | 45.4 | 0 | 0 |  | 306.43 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 45.4 | 3382.3 | 26211.335
1.13.3.13 | Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 306.43 | 45658.07 | 159.12 | 23708.88 | 69366.95 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 159.12 | 11854.44 | 34683.475 |  | 306.43 | 0 | 159.12 | 0 | 0 |  | 306.43 | 0 | 159.12 | 0 | 0 |  | 306.43 | 0 | 159.12 | 0 | 0 |  | 306.43 | 0 | 159.12 | 0 | 0 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 159.12 | 11854.44 | 34683.475
1.13.3.14 | Кладка из кирпича | м3 | 23.2 | 10218 | 237057.6 | 29000 | 672800 | 909857.6 | 8 | 10218 | 81744 | 29000 | 232000 | 313744 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 15.2 | 10218 | 155313.6 | 29000 | 440800 | 596113.6
1.13.3.15 | Армирование кладки сетками 50x50x3 | м2 | 54 | 411.6 | 22226.4 | 152.5 | 8235 | 30461.4 | 15 | 411.6 | 6174 | 152.5 | 2287.5 | 8461.5 |  | 411.6 | 0 | 152.5 | 0 | 0 |  | 411.6 | 0 | 152.5 | 0 | 0 |  | 411.6 | 0 | 152.5 | 0 | 0 |  | 411.6 | 0 | 152.5 | 0 | 0 | 39 | 411.6 | 16052.4 | 152.5 | 5947.5 | 21999.9
1.13.3.16 | Сверленние отверстий Ø12х115 | шт. | 101 | 474.58 | 47932.58 | 0 | 0 | 47932.58 |  | 474.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 474.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 474.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 474.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 474.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 474.58 | 47932.58 | 0 | 0 | 47932.58
1.13.3.17 | Установка анкеров на высокопрочный клеевой состав | шт. | 101 | 419.28 | 42347.28 | 426.89 | 43115.89 | 85463.17 |  | 419.28 | 0 | 426.89 | 0 | 0 |  | 419.28 | 0 | 426.89 | 0 | 0 |  | 419.28 | 0 | 426.89 | 0 | 0 |  | 419.28 | 0 | 426.89 | 0 | 0 |  | 419.28 | 0 | 426.89 | 0 | 0 | 101 | 419.28 | 42347.28 | 426.89 | 43115.89 | 85463.17
1.13.4 | Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей |  |  |  | 4742399.28 |  | 3987897.42 | 8730296.7 |  |  | 2250871.288 |  | 2233210.5322 | 4484081.8202 |  |  | 1483349.928 |  | 1391492.1842 | 2874842.1122 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1008178.064 |  | 363194.7036 | 1371372.7676
1.13.4.1 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 211.62 | 12208 | 2583456.96 | 14998 | 3173876.76 | 5757333.72 | 130 | 12208 | 1587040 | 14998 | 1949740 | 3536780 | 78.45 | 12208 | 957717.6 | 14998 | 1176593.1 | 2134310.7 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 3.17 | 12208 | 38699.36 | 14998 | 47543.66 | 86243.02
1.13.4.2 | Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм | м2 | 990 | 1360.8 | 1347192 | 549.02 | 543529.8 | 1890721.8 | 457.11 | 1360.8 | 622035.288 | 549.02 | 250962.5322 | 872997.8202 | 380.71 | 1360.8 | 518070.168 | 549.02 | 209017.4042 | 727087.5722 |  | 1360.8 | 0 | 549.02 | 0 | 0 |  | 1360.8 | 0 | 549.02 | 0 | 0 |  | 1360.8 | 0 | 549.02 | 0 | 0 | 152.18 | 1360.8 | 207086.544 | 549.02 | 83549.8636 | 290636.4076
1.13.4.3 | Профилированная мембрана Planter | м2 | 172.18 | 324 | 55786.32 | 252 | 43389.36 | 99175.68 | 129 | 324 | 41796 | 252 | 32508 | 74304 | 23.34 | 324 | 7562.16 | 252 | 5881.68 | 13443.84 |  | 324 | 0 | 252 | 0 | 0 |  | 324 | 0 | 252 | 0 | 0 |  | 324 | 0 | 252 | 0 | 0 | 19.84 | 324 | 6428.16 | 252 | 4999.68 | 11427.84
1.13.4.4 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя | м2 | 450 | 1679.92 | 755964 | 504.67 | 227101.5 | 983065.5 |  | 1679.92 | 0 | 504.67 | 0 | 0 |  | 1679.92 | 0 | 504.67 | 0 | 0 |  | 1679.92 | 0 | 504.67 | 0 | 0 |  | 1679.92 | 0 | 504.67 | 0 | 0 |  | 1679.92 | 0 | 504.67 | 0 | 0 | 450 | 1679.92 | 755964 | 504.67 | 227101.5 | 983065.5
1.13.5 | Локальный ремонт полов сборочного цеха |  |  |  | 999937.9864 |  | 503749.8868 | 1503687.8732 |  |  | 565796.86 |  | 275563.12 | 841359.98 |  |  | 411482.6852 |  | 220659.6956 | 632142.3808 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22658.4412 |  | 7527.0712 | 30185.5124
1.13.5.1 | Демонтаж металлического обрамления уголком 50х50 мм | п.м. | 7.2 | 3144 | 22636.8 | 0 | 0 | 22636.8 | 5 | 3144 | 15720 | 0 | 0 | 15720 |  | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3144 | 6916.8 | 0 | 0 | 6916.8
1.13.5.2 | Армирование сеткой - анкера в боковые стены | кв.м. | 2.88 | 1372.88 | 3953.8944 | 150.81 | 434.3328 | 4388.2272 | 2 | 1372.88 | 2745.76 | 150.81 | 301.62 | 3047.38 |  | 1372.88 | 0 | 150.81 | 0 | 0 |  | 1372.88 | 0 | 150.81 | 0 | 0 |  | 1372.88 | 0 | 150.81 | 0 | 0 |  | 1372.88 | 0 | 150.81 | 0 | 0 | 0.88 | 1372.88 | 1208.1344 | 150.81 | 132.7128 | 1340.8472
1.13.5.3 | Подготовка, заливка бетона В25 | кв.м. | 2.88 | 2602.97 | 7496.5536 | 0 | 0 | 7496.5536 | 2 | 2602.97 | 5205.94 | 0 | 0 | 5205.94 |  | 2602.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2602.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2602.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2602.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 2602.97 | 2290.6136 | 0 | 0 | 2290.6136
1.13.5.4 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | кв.м. | 2.88 | 3246.18 | 9348.9984 | 664.3 | 1913.184 | 11262.1824 | 2 | 3246.18 | 6492.36 | 664.3 | 1328.6 | 7820.96 |  | 3246.18 | 0 | 664.3 | 0 | 0 |  | 3246.18 | 0 | 664.3 | 0 | 0 |  | 3246.18 | 0 | 664.3 | 0 | 0 |  | 3246.18 | 0 | 664.3 | 0 | 0 | 0.88 | 3246.18 | 2856.6384 | 664.3 | 584.584 | 3441.2224
1.13.5.5 | Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм | п.м. | 167 | 972.02 | 162327.34 | 167.08 | 27902.36 | 190229.7 | 90 | 972.02 | 87481.8 | 167.08 | 15037.2 | 102519 | 74.66 | 972.02 | 72571.0132 | 167.08 | 12474.1928 | 85045.206 |  | 972.02 | 0 | 167.08 | 0 | 0 |  | 972.02 | 0 | 167.08 | 0 | 0 |  | 972.02 | 0 | 167.08 | 0 | 0 | 2.34 | 972.02 | 2274.5268 | 167.08 | 390.9672 | 2665.494
1.13.5.6 | Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | п.м. | 167 | 1516.98 | 253335.66 | 1164.8 | 194521.6 | 447857.26 | 90 | 1516.98 | 136528.2 | 1164.8 | 104832 | 241360.2 | 74.66 | 1516.98 | 113257.7268 | 1164.8 | 86963.968 | 200221.6948 |  | 1516.98 | 0 | 1164.8 | 0 | 0 |  | 1516.98 | 0 | 1164.8 | 0 | 0 |  | 1516.98 | 0 | 1164.8 | 0 | 0 | 2.34 | 1516.98 | 3549.7332 | 1164.8 | 2725.632 | 6275.3652
1.13.5.7 | Нарезка нового шва на глубину до 40 мм | п.м. | 167 | 505.66 | 84445.22 | 83.54 | 13951.18 | 98396.4 | 90 | 505.66 | 45509.4 | 83.54 | 7518.6 | 53028 | 74.66 | 505.66 | 37752.5756 | 83.54 | 6237.0964 | 43989.672 |  | 505.66 | 0 | 83.54 | 0 | 0 |  | 505.66 | 0 | 83.54 | 0 | 0 |  | 505.66 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 2.34 | 505.66 | 1183.2444 | 83.54 | 195.4836 | 1378.728
1.13.5.8 | Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности | п.м. | 167 | 93.01 | 15532.67 | 284.44 | 47501.48 | 63034.15 | 90 | 93.01 | 8370.9 | 284.44 | 25599.6 | 33970.5 | 74.66 | 93.01 | 6944.1266 | 284.44 | 21236.2904 | 28180.417 |  | 93.01 | 0 | 284.44 | 0 | 0 |  | 93.01 | 0 | 284.44 | 0 | 0 |  | 93.01 | 0 | 284.44 | 0 | 0 | 2.34 | 93.01 | 217.6434 | 284.44 | 665.5896 | 883.233
1.13.5.9 | Заполнение шва шнуром Вилатерм | п.м. | 167 | 40.61 | 6781.87 | 44.2 | 7381.4 | 14163.27 | 90 | 40.61 | 3654.9 | 44.2 | 3978 | 7632.9 | 74.66 | 40.61 | 3031.9426 | 44.2 | 3299.972 | 6331.9146 |  | 40.61 | 0 | 44.2 | 0 | 0 |  | 40.61 | 0 | 44.2 | 0 | 0 |  | 40.61 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 2.34 | 40.61 | 95.0274 | 44.2 | 103.428 | 198.4554
1.13.5.10 | Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек) | п.м. | 167 | 882.94 | 147450.98 | 1166.1 | 194738.7 | 342189.68 | 90 | 882.94 | 79464.6 | 1166.1 | 104949 | 184413.6 | 74.66 | 882.94 | 65920.3004 | 1166.1 | 87061.026 | 152981.3264 |  | 882.94 | 0 | 1166.1 | 0 | 0 |  | 882.94 | 0 | 1166.1 | 0 | 0 |  | 882.94 | 0 | 1166.1 | 0 | 0 | 2.34 | 882.94 | 2066.0796 | 1166.1 | 2728.674 | 4794.7536
1.13.5.11 | Удаление грязи из трещин | кв.м. | 11 | 1965 | 21615 | 0 | 0 | 21615 | 2 | 1965 | 3930 | 0 | 0 | 3930 | 9 | 1965 | 17685 | 0 | 0 | 17685 |  | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.12 | Заполнение трещин эпоксидной смолой | кв.м. | 11 | 8515 | 93665 | 308.1 | 3389.1 | 97054.1 | 2 | 8515 | 17030 | 308.1 | 616.2 | 17646.2 | 9 | 8515 | 76635 | 308.1 | 2772.9 | 79407.9 |  | 8515 | 0 | 308.1 | 0 | 0 |  | 8515 | 0 | 308.1 | 0 | 0 |  | 8515 | 0 | 308.1 | 0 | 0 | 0 | 8515 | 0 | 308.1 | 0 | 0
1.13.5.13 | Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы | кв.м. | 11 | 1965 | 21615 | 68.25 | 750.75 | 22365.75 | 2 | 1965 | 3930 | 68.25 | 136.5 | 4066.5 | 9 | 1965 | 17685 | 68.25 | 614.25 | 18299.25 |  | 1965 | 0 | 68.25 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 68.25 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 0 | 68.25 | 0 | 0
1.13.5.14 | Удаление шпилек и арматуры. (Вырез квадрата 100х100м, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпильки, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смемью М600) | шт. | 12 | 6550 | 78600 | 218.4 | 2620.8 | 81220.8 | 12 | 6550 | 78600 | 218.4 | 2620.8 | 81220.8 |  | 6550 | 0 | 218.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 218.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 218.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 0 | 218.4 | 0 | 0
1.13.5.15 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | шт. | 12 | 4061 | 48732 | 45.5 | 546 | 49278 | 12 | 4061 | 48732 | 45.5 | 546 | 49278 |  | 4061 | 0 | 45.5 | 0 | 0 |  | 4061 | 0 | 45.5 | 0 | 0 |  | 4061 | 0 | 45.5 | 0 | 0 |  | 4061 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 4061 | 0 | 45.5 | 0 | 0
1.13.5.16 | Подготовка. Заливка ремонтной смесью шурф 200 мм, глубина 70 мм | шт | 1 | 9825 | 9825 | 8008 | 8008 | 17833 | 1 | 9825 | 9825 | 8008 | 8008 | 17833 |  | 9825 | 0 | 8008 | 0 | 0 |  | 9825 | 0 | 8008 | 0 | 0 |  | 9825 | 0 | 8008 | 0 | 0 |  | 9825 | 0 | 8008 | 0 | 0 | 0 | 9825 | 0 | 8008 | 0 | 0
1.13.5.17 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | шт. | 1 | 12576 | 12576 | 91 | 91 | 12667 | 1 | 12576 | 12576 | 91 | 91 | 12667 |  | 12576 | 0 | 91 | 0 | 0 |  | 12576 | 0 | 91 | 0 | 0 |  | 12576 | 0 | 91 | 0 | 0 |  | 12576 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 12576 | 0 | 91 | 0 | 0
1.13.6 | Полы сварочного цеха |  |  |  | 17868624.8 |  | 9784783.2 | 27653408 |  |  | 17868624.8 |  | 9784783.2 | 27653408 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.6.1 | Фрезеровка поверхности покрытия со снятием топпинга, шлифовка, полировка, нанесение защитной пропитки,ремонт и герметизация швов, дефектов покрытия | м2 | 3781 | 4700 | 17770700 | 2580 | 9754980 | 27525680 | 3781 | 4700 | 17770700 | 2580 | 9754980 | 27525680 |  | 4700 | 0 | 2580 | 0 | 0 |  | 4700 | 0 | 2580 | 0 | 0 |  | 4700 | 0 | 2580 | 0 | 0 |  | 4700 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 2580 | 0 | 0
1.13.6.2 | Нанесение сигнальной расцветки на пол | м2 | 212.88 | 460 | 97924.8 | 140 | 29803.2 | 127728 | 212.88 | 460 | 97924.8 | 140 | 29803.2 | 127728 |  | 460 | 0 | 140 | 0 | 0 |  | 460 | 0 | 140 | 0 | 0 |  | 460 | 0 | 140 | 0 | 0 |  | 460 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 140 | 0 | 0
1.13.7 | Фундаменты под домкраты ФМ-1 (24 шт) - 3й путь сварочный пролет |  |  |  | 2829153.3535 |  | 2147341.2674 | 4976494.6209 |  |  | 2423294.4317 |  | 1766173.979 | 4189468.4107 |  |  | 405858.9218 |  | 381167.2884 | 787026.2102 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.7451e-11 |  | 4.391e-11 | 8.1361e-11
1.13.7.1 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 43.06 | 20171.61 | 868589.5266 | 0 | 0 | 868589.5266 | 43.06 | 20171.61 | 868589.5266 | 0 | 0 | 868589.5266 |  | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.7.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 63.29 | 1552.5 | 98257.725 | 0 | 0 | 98257.725 | 63.29 | 1552.5 | 98257.725 | 0 | 0 | 98257.725 |  | 1552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.7.3 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 52.62 | 1941.98 | 102186.9876 | 0 | 0 | 102186.9876 | 26.27 | 1941.98 | 51015.8146 | 0 | 0 | 51015.8146 | 26.35 | 1941.98 | 51171.173 | 0 | 0 | 51171.173 |  | 1941.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1941.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1941.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 1941.98 | -6.8993e-12 | 0 | 0 | -6.8993e-12
1.13.7.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 84.192 | 1552.5 | 130708.08 | 0 | 0 | 130708.08 | 42.03 | 1552.5 | 65251.575 | 0 | 0 | 65251.575 | 42.162 | 1552.5 | 65456.505 | 0 | 0 | 65456.505 |  | 1552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 1552.5 | 1.1031e-11 | 0 | 0 | 1.1031e-11
1.13.7.5 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-1 | м3 | 86.87 | 18756.89 | 1629411.0343 | 24719.02 | 2147341.2674 | 3776752.3017 | 71.45 | 18756.89 | 1340179.7905 | 24719.02 | 1766173.979 | 3106353.7695 | 15.42 | 18756.89 | 289231.2438 | 24719.02 | 381167.2884 | 670398.5322 |  | 18756.89 | 0 | 24719.02 | 0 | 0 |  | 18756.89 | 0 | 24719.02 | 0 | 0 |  | 18756.89 | 0 | 24719.02 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 18756.89 | 3.3319e-11 | 24719.02 | 4.391e-11 | 7.7229e-11
1.13.8 | Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек. |  |  |  | 12206835.3488 |  | 7935016.1066 | 20141851.4554 |  |  | 12095307.756 |  | 7886110.1066 | 19981417.2226 |  |  | 111528.2328 |  | 48906 | 160433.5928 |  |  | 0 |  | 0 | -0.64 |  |  | 0 |  | 0 | -0.64 |  |  | 0 |  | 0 | -0.64 | 0 |  | -1.0914e-11 |  | 0 | -1.4552e-11
1.13.8.1 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм | м3 | 78.79 | 68196.71 | 5373218.7809 | 0 | 0 | 5373218.7809 | 78.79 | 68196.71 | 5373218.7809 | 0 | 0 | 5373218.7809 |  | 68196.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68196.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68196.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68196.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68196.71 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 117.822 | 1590 | 187336.34 | 0 | 0 | 187336.34 | 117.822 | 1590 | 187336.98 | 0 | 0 | 187336.34 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | -0.64 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | -0.64 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | -0.64 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | -0.64 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8.3 | Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см | м3 | 38.98 | 2772.16 | 108058.7968 | 0 | 0 | 108058.7968 | 21.4 | 2772.16 | 59324.224 | 0 | 0 | 59324.224 | 17.58 | 2772.16 | 48734.5728 | 0 | 0 | 48734.5728 |  | 2772.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2772.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2772.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 62.368 | 1590 | 99165.12 | 0 | 0 | 99165.12 | 34.24 | 1590 | 54441.6 | 0 | 0 | 54441.6 | 28.128 | 1590 | 44723.52 | 0 | 0 | 44723.52 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1054e-15 | 1590 | -1.1298e-11 | 0 | 0 | -1.1298e-11
1.13.8.5 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 21.4 | 8646 | 185024.4 | 23400 | 500760 | 685784.4 | 21.4 | 8646 | 185024.4 | 23400 | 500760 | 685784.4 | 2.09 | 8646 | 18070.14 | 23400 | 48906 | 66976.14 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | -2.09 | 8646 | -18070.14 | 23400 | -48906 | -66976.14
1.13.8.6 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,231м3/ шт. (22,47м3/107шт.) | м3 | 22.47 | 61344.43 | 1378409.3421 | 70814.53 | 1591202.4891 | 2969611.8312 | 22.47 | 61344.43 | 1378409.3421 | 70814.53 | 1591202.4891 | 2969611.8312 |  | 61344.43 | 0 | 70814.53 | 0 | 0 |  | 61344.43 | 0 | 70814.53 | 0 | 0 |  | 61344.43 | 0 | 70814.53 | 0 | 0 |  | 61344.43 | 0 | 70814.53 | 0 | 0 | 0 | 61344.43 | 0 | 70814.53 | 0 | 0
1.13.8.7 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм | м3 | 36 | 68196.7 | 2455081.2 | 0 | 0 | 2455081.2 | 36 | 68196.7 | 2455081.2 | 0 | 0 | 2455081.2 |  | 68196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68196.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8.8 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 52.92 | 1590 | 84142.8 | 0 | 0 | 84142.8 | 52.92 | 1590 | 84142.8 | 0 | 0 | 84142.8 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8.9 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 11.09 | 8646 | 95884.14 | 23400 | 259506 | 355390.14 | 9 | 8646 | 77814 | 23400 | 210600 | 288414 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 2.09 | 8646 | 18070.14 | 23400 | 48906 | 66976.14
1.13.8.10 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных | м3 | 12.6 | 67036.18 | 844655.868 | 70340.38 | 886288.788 | 1730944.656 | 12.6 | 67036.18 | 844655.868 | 70340.38 | 886288.788 | 1730944.656 |  | 67036.18 | 0 | 70340.38 | 0 | 0 |  | 67036.18 | 0 | 70340.38 | 0 | 0 |  | 67036.18 | 0 | 70340.38 | 0 | 0 |  | 67036.18 | 0 | 70340.38 | 0 | 0 | 0 | 67036.18 | 0 | 70340.38 | 0 | 0
1.13.8.11 | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 | шт | 21 | 4881.92 | 102520.32 | 9317.8 | 195673.8 | 298194.12 | 21 | 4881.92 | 102520.32 | 9317.8 | 195673.8 | 298194.12 |  | 4881.92 | 0 | 9317.8 | 0 | 0 |  | 4881.92 | 0 | 9317.8 | 0 | 0 |  | 4881.92 | 0 | 9317.8 | 0 | 0 |  | 4881.92 | 0 | 9317.8 | 0 | 0 | 0 | 4881.92 | 0 | 9317.8 | 0 | 0
1.13.8.12 | Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъёма 479 шт. | т | 17.03 | 75944.7 | 1293338.241 | 264332.65 | 4501585.0295 | 5794923.2705 | 17.03 | 75944.7 | 1293338.241 | 264332.65 | 4501585.0295 | 5794923.2705 |  | 75944.7 | 0 | 264332.65 | 0 | 0 |  | 75944.7 | 0 | 264332.65 | 0 | 0 |  | 75944.7 | 0 | 264332.65 | 0 | 0 |  | 75944.7 | 0 | 264332.65 | 0 | 0 | 0 | 75944.7 | 0 | 264332.65 | 0 | 0
1.13.9 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб |  |  |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9
1.13.9.1 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610
1.13.9.2 | Техноэласт ЭПП | м2 | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8
1.13.9.3 | Цементный раствор М150 | м3 | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3
1.13.9.4 | Обжимной хомут | шт | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4
1.13.9.5 | Юбка из металла | шт | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734
1.13.9.6 | Герметик | шт | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4
1.13.10 | Ремонт примыкания кровли к фонарю |  |  |  | 543912 |  | 336960 | 880872 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 543912 |  | 336960 | 880872
1.13.10.1 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п.м. | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600
1.13.10.2 | Техноэласт ЭПП | м2 | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792
1.13.10.3 | Прижимная рейка | п.м. | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480
1.13.11 | Ремонт кровли |  |  |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4
1.13.11.1 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328
1.13.11.2 | Техноэласт ЭПП | м2 | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4
1.13.12 | Отделка сварочного цеха (стен, колонн, ферм, стен покрытия) |  |  |  | 38139180.1 |  | 3785039.3 | 41924219.4 |  |  | 38139180.1 |  | 3785039.3 | 41924219.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.12.1 | Зачистка поверхности | м2 | 11410 | 750 | 8557500 | 0 | 0 | 8557500 | 11410 | 750 | 8557500 | 0 | 0 | 8557500 |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.12.2 | Грунтовка | м2 | 11410 | 89 | 1015490 | 46 | 524860 | 1540350 | 11410 | 89 | 1015490 | 46 | 524860 | 1540350 |  | 89 | 0 | 46 | 0 | 0 |  | 89 | 0 | 46 | 0 | 0 |  | 89 | 0 | 46 | 0 | 0 |  | 89 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 46 | 0 | 0
1.13.12.3 | штукатурка цементная | м2 | 11410 | 1675 | 19111750 | 0 | 0 | 19111750 | 11410 | 1675 | 19111750 | 0 | 0 | 19111750 |  | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.12.4 | грунтовка | м2 | 11410 | 102.61 | 1170780.1 | 55.73 | 635879.3 | 1806659.4 | 11410 | 102.61 | 1170780.1 | 55.73 | 635879.3 | 1806659.4 |  | 102.61 | 0 | 55.73 | 0 | 0 |  | 102.61 | 0 | 55.73 | 0 | 0 |  | 102.61 | 0 | 55.73 | 0 | 0 |  | 102.61 | 0 | 55.73 | 0 | 0 | 0 | 102.61 | 0 | 55.73 | 0 | 0
1.13.12.5 | акриловая краска в 2 слоя | м2 | 11410 | 726 | 8283660 | 230 | 2624300 | 10907960 | 11410 | 726 | 8283660 | 230 | 2624300 | 10907960 |  | 726 | 0 | 230 | 0 | 0 |  | 726 | 0 | 230 | 0 | 0 |  | 726 | 0 | 230 | 0 | 0 |  | 726 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 230 | 0 | 0
1.13.13 | Демонтаж модульных зданий и монтаж в новом проектном положении |  |  |  | 579753.6 |  | 767025.48 | 1346779.08 |  |  | 357053.6 |  | 319825.48 | 676879.08 |  |  | 222700 |  | 447200 | 669900 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.13.1 | Демонтаж модульного здания из 2 блок контейнеров | шт | 1 | 58950 | 58950 | 0 | 0 | 58950 | 1 | 58950 | 58950 | 0 | 0 | 58950 |  | 58950 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58950 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58950 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.13.2 | Устройство металлического каркаса под кабины мастеров | т. | 1.52 | 118555 | 180203.6 | 210411.5 | 319825.48 | 500029.08 | 1.52 | 118555 | 180203.6 | 210411.5 | 319825.48 | 500029.08 |  | 118555 | 0 | 210411.5 | 0 | 0 |  | 118555 | 0 | 210411.5 | 0 | 0 |  | 118555 | 0 | 210411.5 | 0 | 0 |  | 118555 | 0 | 210411.5 | 0 | 0 | 0 | 118555 | 0 | 210411.5 | 0 | 0
1.13.13.3 | Монтаж модульного здания | шт. | 2 | 58950 | 117900 | 0 | 0 | 117900 | 2 | 58950 | 117900 | 0 | 0 | 117900 |  | 58950 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58950 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58950 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.13.4 | Устройство металлического ограждения | шт. | 2 | 52400 | 104800 | 32500 | 65000 | 169800 |  | 52400 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 2 | 52400 | 104800 | 32500 | 65000 | 169800 |  | 52400 | 0 | 32500 | 0 | 0 |  | 52400 | 0 | 32500 | 0 | 0 |  | 52400 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 52400 | 0 | 32500 | 0 | 0
1.13.13.6 | Монтаж металлической лестницы | шт. | 2 | 58950 | 117900 | 191100 | 382200 | 500100 |  | 58950 | 0 | 191100 | 0 | 0 | 2 | 58950 | 117900 | 191100 | 382200 | 500100 |  | 58950 | 0 | 191100 | 0 | 0 |  | 58950 | 0 | 191100 | 0 | 0 |  | 58950 | 0 | 191100 | 0 | 0 | 0 | 58950 | 0 | 191100 | 0 | 0
1.13.14 | Демонтажные работы фасада, ворот |  |  |  | 1722110.572 |  | 0 | 1722110.572 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1722110.572 |  | 0 | 1722110.572
1.13.14.1 | Демонтаж профилированного покрытия фасада стен по мет. обрешетке | м2 | 150 | 1944.56 | 291684 | 0 | 0 | 291684 |  | 1944.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1944.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1944.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1944.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1944.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1944.56 | 291684 | 0 | 0 | 291684
1.13.14.2 | Демонтаж существующих металлических ворот (3шт.) | т | 7.2 | 79410.95 | 571758.84 | 0 | 0 | 571758.84 |  | 79410.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79410.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79410.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79410.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79410.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 79410.95 | 571758.84 | 0 | 0 | 571758.84
1.13.14.3 | Резка алмазными дисками стены из кирпича и блоков толщ 380мм | м | 84 | 2661.4 | 223557.6 | 0 | 0 | 223557.6 |  | 2661.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2661.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2661.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2661.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2661.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2661.4 | 223557.6 | 0 | 0 | 223557.6
1.13.14.4 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщ 380мм | м3 | 33 | 6385.96 | 210736.68 | 0 | 0 | 210736.68 |  | 6385.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6385.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6385.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6385.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6385.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6385.96 | 210736.68 | 0 | 0 | 210736.68
1.13.14.5 | Демонтаж ж/б перемычек (4шт) | м3 | 2.3 | 7179.92 | 16513.816 | 0 | 0 | 16513.816 |  | 7179.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7179.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7179.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7179.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7179.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7179.92 | 16513.816 | 0 | 0 | 16513.816
1.13.14.6 | Демонтаж остекления (мет ок. блоки 6х1.8м - 7 шт) | м2 | 75.6 | 1444.56 | 109208.736 | 0 | 0 | 109208.736 |  | 1444.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1444.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1444.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1444.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1444.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 1444.56 | 109208.736 | 0 | 0 | 109208.736
1.13.14.7 | Очистка от строительного мусора, боя кирпича, бетона и погрузка вручную при автомобильных перевозках | т | 65 | 3325.32 | 216145.8 | 0 | 0 | 216145.8 |  | 3325.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3325.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3325.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3325.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3325.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3325.32 | 216145.8 | 0 | 0 | 216145.8
1.13.14.8 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 51.89 | 1590 | 82505.1 | 0 | 0 | 82505.1 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.89 | 1590 | 82505.1 | 0 | 0 | 82505.1
1.13.15 | Установка автомата газирования воды с подключениям к сетям | шт | 2 | 143000 | 286000 | 547170 | 1094340 | 1380340 |  | 143000 | 0 | 547170 | 0 | 0 | 2 | 143000 | 286000 | 547170 | 1094340 | 1380340 |  | 143000 | 0 | 547170 | 0 | 0 |  | 143000 | 0 | 547170 | 0 | 0 |  | 143000 | 0 | 547170 | 0 | 0 | 0 | 143000 | 0 | 547170 | 0 | 0
1.13.16 | Устройство швов сжатия и расширения | м | 163.22 | 1821.19 | 297254.6318 | 79.5 | 12975.99 | 310230.6218 | 155.7 | 1821.19 | 283559.283 | 79.5 | 12378.15 | 295937.433 | 7.52 | 1821.19 | 13695.3488 | 79.5 | 597.84 | 14293.1888 |  | 1821.19 | 0 | 79.5 | 0 | 0 |  | 1821.19 | 0 | 79.5 | 0 | 0 |  | 1821.19 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 1.0658e-14 | 1821.19 | 1.941e-11 | 79.5 | 8.4732e-13 | 2.0258e-11
1.13.17 | Устройство швов сопряжения покрытий | м | 168.34 | 1649.42 | 277663.3628 |  |  | 277663.3628 | 166.2 | 1649.42 | 274133.604 |  |  | 274133.604 | 2.14 | 1649.42 | 3529.7588 |  |  | 3529.7588 |  | 1649.42 | 0 |  |  | 0 |  | 1649.42 | 0 |  |  | 0 |  | 1649.42 | 0 |  |  | 0 | 1.4655e-14 | 1649.42 | 2.4172e-11 |  |  | 2.4172e-11
1.13.18 | Окраска колонн сборочного и сварочного пролетов, окраска кран-балок | [37 empty] | 0
1.13.19 | Окраска колонн |  |  |  | 1595505.192 |  | 1148578 | 2744083.192 |  |  | 1041436.5 |  | 848052 | 1889488.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 554068.692 |  | 300526 | 854594.692
1.13.19.1 | Обеспыливание поверхности | м2 | 1091.3 | 96 | 104764.8 | 0 | 0 | 104764.8 |  | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.3 | 96 | 104764.8 | 0 | 0 | 104764.8
1.13.19.2 | Грунтовка | м2 | 1091.3 | 130.56 | 142480.128 | 60 | 65478 | 207958.128 | 825 | 130.56 | 107712 | 60 | 49500 | 157212 |  | 130.56 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 130.56 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 130.56 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 130.56 | 0 | 60 | 0 | 0 | 266.3 | 130.56 | 34768.128 | 60 | 15978 | 50746.128
1.13.19.3 | Акриловая краска в 2 слоя цвет оранжевый | м2 | 1091.3 | 929.28 | 1014123.264 | 920 | 1003996 | 2018119.264 | 825 | 929.28 | 766656 | 920 | 759000 | 1525656 |  | 929.28 | 0 | 920 | 0 | 0 |  | 929.28 | 0 | 920 | 0 | 0 |  | 929.28 | 0 | 920 | 0 | 0 |  | 929.28 | 0 | 920 | 0 | 0 | 266.3 | 929.28 | 247467.264 | 920 | 244996 | 492463.264
1.13.19.4 | Укрывные работы | комп | 1 | 334137 | 334137 | 79104 | 79104 | 413241 | 0.5 | 334137 | 167068.5 | 79104 | 39552 | 206620.5 |  | 334137 | 0 | 79104 | 0 | 0 |  | 334137 | 0 | 79104 | 0 | 0 |  | 334137 | 0 | 79104 | 0 | 0 |  | 334137 | 0 | 79104 | 0 | 0 | 0.5 | 334137 | 167068.5 | 79104 | 39552 | 206620.5
1.13.20 | Окраска кран-балок |  |  |  | 394092 |  | 364900 | 758992 |  |  | 394092 |  | 364900 | 758992 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.20.1 | Обеспыливание поверхности | м2 | 410 | 90 | 36900 | 0 | 0 | 36900 | 410 | 90 | 36900 | 0 | 0 | 36900 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.20.2 | Окрашивание эмалью в 2 слоя цвет оранжевый | м2 | 410 | 871.2 | 357192 | 890 | 364900 | 722092 | 410 | 871.2 | 357192 | 890 | 364900 | 722092 |  | 871.2 | 0 | 890 | 0 | 0 |  | 871.2 | 0 | 890 | 0 | 0 |  | 871.2 | 0 | 890 | 0 | 0 |  | 871.2 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 890 | 0 | 0
1.13.21 | Устройство пандусов подьемных ворот по оси 1 |  |  |  | 874103.9597 |  | 222570.32 | 1096674.2797 |  |  | 577636.3421 |  | 209972 | 787608.3421 |  |  | 296471.28 |  | 12598.32 | 309069.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | -3.6624 |  | -1.6651e-12 | -3.6624
1.13.21.1 | Резка алмазными дисками пола | м/п | 42.06 | 6500 | 273390 | 0 | 0 | 273390 | 42.06 | 6500 | 273390 | 0 | 0 | 273390 |  | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.21.2 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 6.61 | 20171.61 | 133334.3421 | 0 | 0 | 133334.3421 | 6.61 | 20171.61 | 133334.3421 | 0 | 0 | 133334.3421 |  | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.21.3 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 14.84 | 12208 | 181166.72 | 14998 | 222570.32 | 403737.04 | 14 | 12208 | 170912 | 14998 | 209972 | 380884 | 0.84 | 12208 | 10254.72 | 14998 | 12598.32 | 22853.04 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 12208 | -1.3554e-12 | 14998 | -1.6651e-12 | -3.0205e-12
1.13.21.4 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 8.58 | 12208 | 104744.64 |  | 0 | 104744.64 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 | 8.58 | 12208 | 104744.64 |  | 0 | 104744.64 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12208 | 0 |  | 0 | 0
1.13.21.5 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 5.148 | 12208 | 62846.784 |  | 0 | 62846.784 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 | 5.148 | 12208 | 62846.784 |  | 0 | 62846.784 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 12208 | 2.1686e-11 |  | 0 | 2.1686e-11
1.13.21.6 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 9.7167 | 12208 | 118621.4736 |  | 0 | 118621.4736 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 | 9.717 | 12208 | 118625.136 |  | 0 | 118625.136 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 | -0.0003 | 12208 | -3.6624 |  | 0 | -3.6624
1.13.22 | Устройство фасадов ось 33 |  |  |  | 474403.4 |  | 410962.5 | 885365.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 474403.4 |  | 410962.5 | 885365.9
1.13.22.1 | Установка и разборка инвентарных и наружных лесов высотой 14,8м | м2 | 140 | 589.5 | 82530 | 364 | 50960 | 133490 |  | 589.5 | 0 | 364 | 0 | 0 |  | 589.5 | 0 | 364 | 0 | 0 |  | 589.5 | 0 | 364 | 0 | 0 |  | 589.5 | 0 | 364 | 0 | 0 |  | 589.5 | 0 | 364 | 0 | 0 | 140 | 589.5 | 82530 | 364 | 50960 | 133490
1.13.22.2 | Монтаж подсистемы | м2 | 125 | 1506.5 | 188312.5 | 1049.1 | 131137.5 | 319450 |  | 1506.5 | 0 | 1049.1 | 0 | 0 |  | 1506.5 | 0 | 1049.1 | 0 | 0 |  | 1506.5 | 0 | 1049.1 | 0 | 0 |  | 1506.5 | 0 | 1049.1 | 0 | 0 |  | 1506.5 | 0 | 1049.1 | 0 | 0 | 125 | 1506.5 | 188312.5 | 1049.1 | 131137.5 | 319450
1.13.22.3 | Монтаж проф.листа | м2 | 125 | 1244.5 | 155562.5 | 1281.8 | 160225 | 315787.5 |  | 1244.5 | 0 | 1281.8 | 0 | 0 |  | 1244.5 | 0 | 1281.8 | 0 | 0 |  | 1244.5 | 0 | 1281.8 | 0 | 0 |  | 1244.5 | 0 | 1281.8 | 0 | 0 |  | 1244.5 | 0 | 1281.8 | 0 | 0 | 125 | 1244.5 | 155562.5 | 1281.8 | 160225 | 315787.5
1.13.22.4 | Монтаж фасоных элементов | м/п | 80 | 599.98 | 47998.4 | 858 | 68640 | 116638.4 |  | 599.98 | 0 | 858 | 0 | 0 |  | 599.98 | 0 | 858 | 0 | 0 |  | 599.98 | 0 | 858 | 0 | 0 |  | 599.98 | 0 | 858 | 0 | 0 |  | 599.98 | 0 | 858 | 0 | 0 | 80 | 599.98 | 47998.4 | 858 | 68640 | 116638.4
1.13.23 | Смотровая канава 2 путь |  |  | 0 | 1769569.0804 | 0 | 1784443.6434 | 3554012.7238 |  | 0 | 1281350.5544 | 0 | 1292121.2724 | 2573471.8268 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488218.526 | 0 | 492322.371 | 980540.897
1.13.23.1 | Устройство смотровой канавы | м3 | 69.41 | 25494.44 | 1769569.0804 | 25708.74 | 1784443.6434 | 3554012.7238 | 50.26 | 25494.44 | 1281350.5544 | 25708.74 | 1292121.2724 | 2573471.8268 |  | 25494.44 | 0 | 25708.74 | 0 | 0 |  | 25494.44 | 0 | 25708.74 | 0 | 0 |  | 25494.44 | 0 | 25708.74 | 0 | 0 |  | 25494.44 | 0 | 25708.74 | 0 | 0 | 19.15 | 25494.44 | 488218.526 | 25708.74 | 492322.371 | 980540.897
1.13.24 | Фундаменты под домкраты ФМ-2 (8 шт) - 2й путь сборочный пролет Смотровая канава |  |  |  | 2862852.2787 |  | 1102378.2758 | 3965230.5545 |  |  | 2770507.2484 |  | 979030.168 | 3749537.4164 |  |  | 92345.0303 |  | 123348.1078 | 215693.1381 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.4119e-10 |  | 8.6094e-11 | 2.2729e-10
1.13.24.1 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 26.4 | 20171.61 | 532530.504 | 0 | 0 | 532530.504 | 26.4 | 20171.61 | 532530.504 | 0 | 0 | 532530.504 |  | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.24.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 38.81 | 1590 | 61707.9 | 0 | 0 | 61707.9 | 38.81 | 1590 | 61707.9 | 0 | 0 | 61707.9 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.24.3 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 317.68 | 2045.87 | 649931.9816 | 0 | 0 | 649931.9816 | 317.32 | 2045.87 | 649195.4684 | 0 | 0 | 649195.4684 | 0.36 | 2045.87 | 736.5132 | 0 | 0 | 736.5132 |  | 2045.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2045.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2045.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3656e-14 | 2045.87 | 2.7938e-11 | 0 | 0 | 2.7938e-11
1.13.24.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 508.288 | 1590 | 808177.92 | 0 | 0 | 808177.92 | 507.71 | 1590 | 807258.9 | 0 | 0 | 807258.9 | 0.578 | 1590 | 919.02 | 0 | 0 | 919.02 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1419e-14 | 1590 | 4.9957e-11 | 0 | 0 | 4.9957e-11
1.13.24.5 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-2 | м3 | 45.49 | 17817.19 | 810503.9731 | 24233.42 | 1102378.2758 | 1912882.2489 | 40.4 | 17817.19 | 719814.476 | 24233.42 | 979030.168 | 1698844.644 | 5.09 | 17817.19 | 90689.4971 | 24233.42 | 123348.1078 | 214037.6049 |  | 17817.19 | 0 | 24233.42 | 0 | 0 |  | 17817.19 | 0 | 24233.42 | 0 | 0 |  | 17817.19 | 0 | 24233.42 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 17817.19 | 6.3299e-11 | 24233.42 | 8.6094e-11 | 1.4939e-10
1.13.25 | Отделка продольных ферм в состав по типу стен: |  |  |  | 652021.977 |  | 296047.83 | 948069.807 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 652021.977 |  | 296047.83 | 948069.807
1.13.25.1 | Зачистка поверхности | м2 | 310 | 478.5168 | 148340.208 | 39.078 | 12114.18 | 160454.388 |  | 478.5168 | 0 | 39.078 | 0 | 0 |  | 478.5168 | 0 | 39.078 | 0 | 0 |  | 478.5168 | 0 | 39.078 | 0 | 0 |  | 478.5168 | 0 | 39.078 | 0 | 0 |  | 478.5168 | 0 | 39.078 | 0 | 0 | 310 | 478.5168 | 148340.208 | 39.078 | 12114.18 | 160454.388
1.13.25.2 | Грунтовка | м2 | 310 | 85.5168 | 26510.208 | 46.449 | 14399.19 | 40909.398 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 | 310 | 85.5168 | 26510.208 | 46.449 | 14399.19 | 40909.398
1.13.25.3 | Шпаклевка цементная | м2 | 310 | 1064.375 | 329956.25 | 331.487 | 102760.97 | 432717.22 |  | 1064.375 | 0 | 331.487 | 0 | 0 |  | 1064.375 | 0 | 331.487 | 0 | 0 |  | 1064.375 | 0 | 331.487 | 0 | 0 |  | 1064.375 | 0 | 331.487 | 0 | 0 |  | 1064.375 | 0 | 331.487 | 0 | 0 | 310 | 1064.375 | 329956.25 | 331.487 | 102760.97 | 432717.22
1.13.25.4 | Грунтовка | м2 | 310 | 85.5168 | 26510.208 | 46.449 | 14399.19 | 40909.398 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 | 310 | 85.5168 | 26510.208 | 46.449 | 14399.19 | 40909.398
1.13.25.5 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 310 | 389.3713 | 120705.103 | 491.53 | 152374.3 | 273079.403 |  | 389.3713 | 0 | 491.53 | 0 | 0 |  | 389.3713 | 0 | 491.53 | 0 | 0 |  | 389.3713 | 0 | 491.53 | 0 | 0 |  | 389.3713 | 0 | 491.53 | 0 | 0 |  | 389.3713 | 0 | 491.53 | 0 | 0 | 310 | 389.3713 | 120705.103 | 491.53 | 152374.3 | 273079.403
1.13.26 | Отделка швов плит покрытия в состав по типу стен: |  |  |  | 630989.01 |  | 286497.9 | 917486.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 630989.01 |  | 286497.9 | 917486.91
1.13.26.1 | Зачистка поверхности | м2 | 300 | 478.5168 | 143555.04 | 39.078 | 11723.4 | 155278.44 |  | 478.5168 | 0 | 39.078 | 0 | 0 |  | 478.5168 | 0 | 39.078 | 0 | 0 |  | 478.5168 | 0 | 39.078 | 0 | 0 |  | 478.5168 | 0 | 39.078 | 0 | 0 |  | 478.5168 | 0 | 39.078 | 0 | 0 | 300 | 478.5168 | 143555.04 | 39.078 | 11723.4 | 155278.44
1.13.26.2 | Грунтовка | м2 | 300 | 85.5168 | 25655.04 | 46.449 | 13934.7 | 39589.74 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 | 300 | 85.5168 | 25655.04 | 46.449 | 13934.7 | 39589.74
1.13.26.3 | Шпаклевка цементная | м2 | 300 | 1064.375 | 319312.5 | 331.487 | 99446.1 | 418758.6 |  | 1064.375 | 0 | 331.487 | 0 | 0 |  | 1064.375 | 0 | 331.487 | 0 | 0 |  | 1064.375 | 0 | 331.487 | 0 | 0 |  | 1064.375 | 0 | 331.487 | 0 | 0 |  | 1064.375 | 0 | 331.487 | 0 | 0 | 300 | 1064.375 | 319312.5 | 331.487 | 99446.1 | 418758.6
1.13.26.4 | Грунтовка | м2 | 300 | 85.5168 | 25655.04 | 46.449 | 13934.7 | 39589.74 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 | 300 | 85.5168 | 25655.04 | 46.449 | 13934.7 | 39589.74
1.13.26.5 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 300 | 389.3713 | 116811.39 | 491.53 | 147459 | 264270.39 |  | 389.3713 | 0 | 491.53 | 0 | 0 |  | 389.3713 | 0 | 491.53 | 0 | 0 |  | 389.3713 | 0 | 491.53 | 0 | 0 |  | 389.3713 | 0 | 491.53 | 0 | 0 |  | 389.3713 | 0 | 491.53 | 0 | 0 | 300 | 389.3713 | 116811.39 | 491.53 | 147459 | 264270.39
1.13.27 | Демонтажные работы |  |  |  | 1821276.625 |  | 0 | 1821276.625 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1821276.625 |  | 0 | 1821276.625
1.13.27.1 | Демонтаж кондиционеров в помещении АБК в осях 4-23/В | шт. | 14 | 8141.5321 | 113981.4494 | 0 | 0 | 113981.4494 |  | 8141.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8141.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8141.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8141.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8141.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8141.5321 | 113981.4494 | 0 | 0 | 113981.4494
1.13.27.2 | Демонтаж пожарного водопровода по оси Б | п.м. | 192 | 506.2495 | 97199.904 | 0 | 0 | 97199.904 |  | 506.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 506.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 506.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 506.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 506.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 506.2495 | 97199.904 | 0 | 0 | 97199.904
1.13.27.3 | Демонтаж пожарных опусков д.57 мм по колоннам по оси Б | п.м. | 40.8 | 506.2495 | 20654.9796 | 0 | 0 | 20654.9796 |  | 506.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 506.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 506.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 506.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 506.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 506.2495 | 20654.9796 | 0 | 0 | 20654.9796
1.13.27.4 | Демонтаж кранов пожарных Ду50 | шт. | 8 | 1042.6945 | 8341.556 | 0 | 0 | 8341.556 |  | 1042.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1042.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1042.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1042.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1042.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1042.6945 | 8341.556 | 0 | 0 | 8341.556
1.13.27.5 | Демонтаж шкафов пожарных настенных | шт. | 8 | 1427.2057 | 11417.6456 | 0 | 0 | 11417.6456 |  | 1427.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1427.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1427.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1427.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1427.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1427.2057 | 11417.6456 | 0 | 0 | 11417.6456
1.13.27.6 | Демонтаж кранов шаровых Ду50 | шт. | 14 | 1042.6945 | 14597.723 | 0 | 0 | 14597.723 |  | 1042.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1042.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1042.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1042.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1042.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1042.6945 | 14597.723 | 0 | 0 | 14597.723
1.13.27.7 | Демонтаж подкрановых площадок | шт. | 3 | 188115.2664 | 564345.7992 | 0 | 0 | 564345.7992 |  | 188115.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188115.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188115.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188115.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188115.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188115.2664 | 564345.7992 | 0 | 0 | 564345.7992
1.13.27.8 | Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов | шт. | 16 | 12890.7406 | 206251.8496 | 0 | 0 | 206251.8496 |  | 12890.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12890.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12890.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12890.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12890.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12890.7406 | 206251.8496 | 0 | 0 | 206251.8496
1.13.27.9 | Демонтаж воздуховодов существующей вентиляции | п.м. | 150 | 3501.4204 | 525213.06 | 0 | 0 | 525213.06 |  | 3501.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3501.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3501.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3501.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3501.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3501.4204 | 525213.06 | 0 | 0 | 525213.06
1.13.27.10 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных 90 град 800х800 в помещениях техэтажа | шт. | 2 | 20484.7189 | 40969.4378 | 0 | 0 | 40969.4378 |  | 20484.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20484.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20484.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20484.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20484.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20484.7189 | 40969.4378 | 0 | 0 | 40969.4378
1.13.27.11 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 | 8440.4086 | 50642.4516 | 0 | 0 | 50642.4516 |  | 8440.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8440.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8440.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8440.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8440.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8440.4086 | 50642.4516 | 0 | 0 | 50642.4516
1.13.27.12 | Демонтаж вентиляторов радиальных напольных № 2,5 на высоте 4м | шт. | 4 | 23517.12 | 94068.48 | 0 | 0 | 94068.48 |  | 23517.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23517.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23517.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23517.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23517.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23517.12 | 94068.48 | 0 | 0 | 94068.48
1.13.27.13 | Демонтаж тепловых завес водяных 45кВт по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 2 | 24930.61 | 49861.22 | 0 | 0 | 49861.22 |  | 24930.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24930.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24930.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24930.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24930.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24930.61 | 49861.22 | 0 | 0 | 49861.22
1.13.27.14 | Перенос задвижек тепловых завес по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 4 | 5932.7673 | 23731.0692 | 0 | 0 | 23731.0692 |  | 5932.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5932.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5932.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5932.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5932.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5932.7673 | 23731.0692 | 0 | 0 | 23731.0692
1.13.28 | Работы в венткамере |  |  |  | 161647.7644 |  | 141960 | 303607.7644 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161647.7644 |  | 141960 | 303607.7644
1.13.28.1 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных | шт. | 2 | 18622.4753 | 37244.9506 | 0 | 0 | 37244.9506 |  | 18622.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18622.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18622.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18622.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18622.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18622.4753 | 37244.9506 | 0 | 0 | 37244.9506
1.13.28.2 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 | 7673.1023 | 46038.6138 | 0 | 0 | 46038.6138 |  | 7673.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7673.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7673.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7673.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7673.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7673.1023 | 46038.6138 | 0 | 0 | 46038.6138
1.13.28.3 | Монтаж перегородок из ЦСП 4000 * 1500 по изготовленной подсистеме из стальной полосы в местах демонтированных решёток | шт. | 6 | 13060.7 | 78364.2 | 23660 | 141960 | 220324.2 |  | 13060.7 | 0 | 23660 | 0 | 0 |  | 13060.7 | 0 | 23660 | 0 | 0 |  | 13060.7 | 0 | 23660 | 0 | 0 |  | 13060.7 | 0 | 23660 | 0 | 0 |  | 13060.7 | 0 | 23660 | 0 | 0 | 6 | 13060.7 | 78364.2 | 23660 | 141960 | 220324.2
1.13.29 | Прочие работы |  |  |  | 3876817.5022 |  | 2498792.1504 | 6375609.6526 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2267548.5 |  | 750295 | 3017843.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1609269.0022 |  | 1748497.1504 | 3357766.1526
1.13.29.1 | Изготовление стоек под ЯВЗЩ | шт. | 65 | 3340.5 | 217132.5 | 7735 | 502775 | 719907.5 |  | 3340.5 | 0 | 7735 | 0 | 0 | 65 | 3340.5 | 217132.5 | 7735 | 502775 | 719907.5 |  | 3340.5 | 0 | 7735 | 0 | 0 |  | 3340.5 | 0 | 7735 | 0 | 0 |  | 3340.5 | 0 | 7735 | 0 | 0 | 0 | 3340.5 | 0 | 7735 | 0 | 0
1.13.29.2 | Подрезка тупиковых упоров пути 1,2,3,4 | шт. | 4 | 3013 | 12052 | 0 | 0 | 12052 |  | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3013 | 12052 | 0 | 0 | 12052
1.13.29.3 | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | п.м. | 375 | 262 | 98250 | 286 | 107250 | 205500 |  | 262 | 0 | 286 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 286 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 286 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 286 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 286 | 0 | 0 | 375 | 262 | 98250 | 286 | 107250 | 205500
1.13.29.4 | Устройство отверстий в кровле цеха с обрамлением кирпичной кладкой под монтаж канальных вентиляторов с последующей заделкой для систем П 1,2,3,3.1,4,4.1 | шт. | 6 | 26724 | 160344 | 61880 | 371280 | 531624 |  | 26724 | 0 | 61880 | 0 | 0 |  | 26724 | 0 | 61880 | 0 | 0 |  | 26724 | 0 | 61880 | 0 | 0 |  | 26724 | 0 | 61880 | 0 | 0 |  | 26724 | 0 | 61880 | 0 | 0 | 6 | 26724 | 160344 | 61880 | 371280 | 531624
1.13.29.5 | Устройство отверстий в кровле цеха под монтаж воздуховодов для систем ОВ1, ОВ3 с последующей заделкой | шт. | 11 | 6288 | 69168 | 14560 | 160160 | 229328 |  | 6288 | 0 | 14560 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 14560 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 14560 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 14560 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 14560 | 0 | 0 | 11 | 6288 | 69168 | 14560 | 160160 | 229328
1.13.29.6 | Заделка мест прохода воздуховодов системы ОВ1 в помещение венткамеры кирпичной кладки с штукатуркой и покраской | шт. | 8 | 13362 | 106896 | 30940 | 247520 | 354416 |  | 13362 | 0 | 30940 | 0 | 0 | 8 | 13362 | 106896 | 30940 | 247520 | 354416 |  | 13362 | 0 | 30940 | 0 | 0 |  | 13362 | 0 | 30940 | 0 | 0 |  | 13362 | 0 | 30940 | 0 | 0 | 0 | 13362 | 0 | 30940 | 0 | 0
1.13.29.7 | Монтаж металлического плинтуса в оси А | п.м. | 201.45 | 366.8 | 73891.86 | 676 | 136180.2 | 210072.06 |  | 366.8 | 0 | 676 | 0 | 0 |  | 366.8 | 0 | 676 | 0 | 0 |  | 366.8 | 0 | 676 | 0 | 0 |  | 366.8 | 0 | 676 | 0 | 0 |  | 366.8 | 0 | 676 | 0 | 0 | 201.45 | 366.8 | 73891.86 | 676 | 136180.2 | 210072.06
1.13.29.8 | Замена стеклопакетов существующего остекления по оси А | шт. | 10 | 2554.5 | 25545 | 13780 | 137800 | 163345 |  | 2554.5 | 0 | 13780 | 0 | 0 |  | 2554.5 | 0 | 13780 | 0 | 0 |  | 2554.5 | 0 | 13780 | 0 | 0 |  | 2554.5 | 0 | 13780 | 0 | 0 |  | 2554.5 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 10 | 2554.5 | 25545 | 13780 | 137800 | 163345
1.13.29.9 | Заделка проема ворот в осях А/3-Б - 1 с последующей штукатуркой и покраской | м2 | 15.91 | 3799 | 60442.09 | 9230 | 146849.3 | 207291.39 |  | 3799 | 0 | 9230 | 0 | 0 |  | 3799 | 0 | 9230 | 0 | 0 |  | 3799 | 0 | 9230 | 0 | 0 |  | 3799 | 0 | 9230 | 0 | 0 |  | 3799 | 0 | 9230 | 0 | 0 | 15.91 | 3799 | 60442.09 | 9230 | 146849.3 | 207291.39
1.13.29.10 | Резка алмазными дисками существующего пола (h)0,4м | п.м | 5.35 | 6945.62 | 37159.067 | 65 | 347.75 | 37506.817 |  | 6945.62 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 6945.62 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 6945.62 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 6945.62 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 6945.62 | 0 | 65 | 0 | 0 | 5.35 | 6945.62 | 37159.067 | 65 | 347.75 | 37506.817
1.13.29.11 | Заделка проема венткамеры в/о 32-33, отм. +7.600 | шт | 1 | 84495 | 84495 | 84682 | 84682 | 169177 |  | 84495 | 0 | 84682 | 0 | 0 |  | 84495 | 0 | 84682 | 0 | 0 |  | 84495 | 0 | 84682 | 0 | 0 |  | 84495 | 0 | 84682 | 0 | 0 |  | 84495 | 0 | 84682 | 0 | 0 | 1 | 84495 | 84495 | 84682 | 84682 | 169177
1.13.29.12 | Кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича толшиной 250мм армированная сеткой 50х50х3 Вр-1 через 3 ряда кладки | м3 | 3.6 | 11004 | 39614.4 | 32023.329 | 115283.9844 | 154898.3844 |  | 11004 | 0 | 32023.329 | 0 | 0 |  | 11004 | 0 | 32023.329 | 0 | 0 |  | 11004 | 0 | 32023.329 | 0 | 0 |  | 11004 | 0 | 32023.329 | 0 | 0 |  | 11004 | 0 | 32023.329 | 0 | 0 | 3.6 | 11004 | 39614.4 | 32023.329 | 115283.9844 | 154898.3844
1.13.29.13 | Штукатурка стен ц/п раствором толщиной 20мм по сетке тканой с ячекой 20х20мм | м2 | 28.8 | 9914.08 | 285525.504 | 175.5 | 5054.4 | 290579.904 |  | 9914.08 | 0 | 175.5 | 0 | 0 |  | 9914.08 | 0 | 175.5 | 0 | 0 |  | 9914.08 | 0 | 175.5 | 0 | 0 |  | 9914.08 | 0 | 175.5 | 0 | 0 |  | 9914.08 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 28.8 | 9914.08 | 285525.504 | 175.5 | 5054.4 | 290579.904
1.13.29.14 | Монтаж металлических крышек лотка в осях 21-22 | шт. | 6 | 10480 | 62880 | 24050 | 144300 | 207180 |  | 10480 | 0 | 24050 | 0 | 0 |  | 10480 | 0 | 24050 | 0 | 0 |  | 10480 | 0 | 24050 | 0 | 0 |  | 10480 | 0 | 24050 | 0 | 0 |  | 10480 | 0 | 24050 | 0 | 0 | 6 | 10480 | 62880 | 24050 | 144300 | 207180
1.13.29.15 | Замена потолочных плит армстронг в помещениях старого АБК | шт. | 100 | 393 | 39300 | 0 | 0 | 39300 |  | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 393 | 39300 | 0 | 0 | 39300
1.13.29.16 | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | м2 | 588 | 953.4049 | 560602.0812 | 577.057 | 339309.516 | 899911.5972 |  | 953.4049 | 0 | 577.057 | 0 | 0 |  | 953.4049 | 0 | 577.057 | 0 | 0 |  | 953.4049 | 0 | 577.057 | 0 | 0 |  | 953.4049 | 0 | 577.057 | 0 | 0 |  | 953.4049 | 0 | 577.057 | 0 | 0 | 588 | 953.4049 | 560602.0812 | 577.057 | 339309.516 | 899911.5972
1.13.29.17 | Финальный клининг | м2 | 8098 | 240 | 1943520 | 0 | 0 | 1943520 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098 | 240 | 1943520 | 0 | 0 | 1943520 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | 130-23-ЭМ1 Силовое электрооборудование |  |  |  | 329700.8 |  | 1210967.211 | 1540668.011 |  |  | 18995 |  | 100986.61 | 119981.61 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 310705.8 |  | 1109980.601 | 1420686.401
1.14.1 | Щит распределительный | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 48346.61 | 48346.61 | 54896.61 | 1 | 6550 | 6550 | 48346.61 | 48346.61 | 54896.61 |  | 6550 | 0 | 48346.61 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 48346.61 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 48346.61 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 48346.61 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 0 | 48346.61 | 0 | 0
1.14.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 5х16 | м. | 10 | 186.02 | 1860.2 | 1809.6 | 18096 | 19956.2 | 10 | 186.02 | 1860.2 | 1809.6 | 18096 | 19956.2 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 | 0 | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0
1.14.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м. | 79 | 162.44 | 12832.76 | 322.4 | 25469.6 | 38302.36 | 15 | 162.44 | 2436.6 | 322.4 | 4836 | 7272.6 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 64 | 162.44 | 10396.16 | 322.4 | 20633.6 | 31029.76
1.14.4 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 41 | 162.44 | 6660.04 | 434.2 | 17802.2 | 24462.24 | 30 | 162.44 | 4873.2 | 434.2 | 13026 | 17899.2 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 11 | 162.44 | 1786.84 | 434.2 | 4776.2 | 6563.04
1.14.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м | 50 | 162.44 | 8122 | 184.6 | 9230 | 17352 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 50 | 162.44 | 8122 | 184.6 | 9230 | 17352
1.14.6 | Профиль 21x41x1,5 L=3000 C-образный | шт. | 3 | 393 | 1179 | 2175.576 | 6526.728 | 7705.728 |  | 393 | 0 | 2175.576 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.576 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.576 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.576 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.576 | 0 | 0 | 3 | 393 | 1179 | 2175.576 | 6526.728 | 7705.728
1.14.7 | Лоток 50х300 L=3000 перфорированный | м. | 21 | 838.4 | 17606.4 | 699.4 | 14687.4 | 32293.8 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 21 | 838.4 | 17606.4 | 699.4 | 14687.4 | 32293.8
1.14.8 | Крышка L=3000 для лотков шириной 300мм | м. | 17.3 | 157.2 | 2719.56 | 271.99 | 4705.427 | 7424.987 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 | 17.3 | 157.2 | 2719.56 | 271.99 | 4705.427 | 7424.987
1.14.9 | Панель ППУ в комплекте с АВР, навесного исполнения с двумя вводами на 63А | шт. | 1 | 7074 | 7074 | 127083.268 | 127083.268 | 134157.268 |  | 7074 | 0 | 127083.268 | 0 | 0 |  | 7074 | 0 | 127083.268 | 0 | 0 |  | 7074 | 0 | 127083.268 | 0 | 0 |  | 7074 | 0 | 127083.268 | 0 | 0 |  | 7074 | 0 | 127083.268 | 0 | 0 | 1 | 7074 | 7074 | 127083.268 | 127083.268 | 134157.268
1.14.10 | Шпилька М8х2000 | шт. | 4 | 393 | 1572 | 221.68 | 886.72 | 2458.72 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 221.68 | 886.72 | 2458.72
1.14.11 | Шайба М8 | шт. | 54 | 0 | 0 | 8.8 | 475.2 | 475.2 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 8.8 | 475.2 | 475.2
1.14.12 | Гайка М8 | шт. | 28 | 0 | 0 | 3.99 | 111.72 | 111.72 |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3.99 | 111.72 | 111.72
1.14.13 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х25 | м. | 8 | 314.4 | 2515.2 | 403.104 | 3224.832 | 5740.032 |  | 314.4 | 0 | 403.104 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 403.104 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 403.104 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 403.104 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 403.104 | 0 | 0 | 8 | 314.4 | 2515.2 | 403.104 | 3224.832 | 5740.032
1.14.14 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м. | 41 | 162.44 | 6660.04 | 112.476 | 4611.516 | 11271.556 |  | 162.44 | 0 | 112.476 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.476 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.476 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.476 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.476 | 0 | 0 | 41 | 162.44 | 6660.04 | 112.476 | 4611.516 | 11271.556
1.14.15 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х70 мм2 | м. | 9 | 314.4 | 2829.6 | 1342.12 | 12079.08 | 14908.68 |  | 314.4 | 0 | 1342.12 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1342.12 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1342.12 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1342.12 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1342.12 | 0 | 0 | 9 | 314.4 | 2829.6 | 1342.12 | 12079.08 | 14908.68
1.14.16 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | м. | 200 | 45.85 | 9170 | 58.5 | 11700 | 20870 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 200 | 45.85 | 9170 | 58.5 | 11700 | 20870
1.14.17 | Кабель силовой ППГнг(A)-HF 1х50 | м. | 115 | 314.4 | 36156 | 1067.04 | 122709.6 | 158865.6 |  | 314.4 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 | 115 | 314.4 | 36156 | 1067.04 | 122709.6 | 158865.6
1.14.18 | Скоба металлическая | шт. | 400 | 32.75 | 13100 | 36.82 | 14728 | 27828 | 100 | 32.75 | 3275 | 36.82 | 3682 | 6957 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 | 300 | 32.75 | 9825 | 36.82 | 11046 | 20871
1.14.19 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х25 | м. | 80 | 314.4 | 25152 | 2857.4 | 228592 | 253744 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0 | 80 | 314.4 | 25152 | 2857.4 | 228592 | 253744
1.14.20 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х6 | м. | 10 | 162.44 | 1624.4 | 611 | 6110 | 7734.4 |  | 162.44 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 611 | 0 | 0 | 10 | 162.44 | 1624.4 | 611 | 6110 | 7734.4
1.14.21 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м. | 196 | 162.44 | 31838.24 | 120.276 | 23574.096 | 55412.336 |  | 162.44 | 0 | 120.276 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 120.276 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 120.276 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 120.276 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 120.276 | 0 | 0 | 196 | 162.44 | 31838.24 | 120.276 | 23574.096 | 55412.336
1.14.22 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 |  | 13000 | 13000 | 13000 | 1 | 0 |  | 13000 | 13000 | 13000 |  | 0 |  | 13000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 0 | 0
1.14.23 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х10 | м. | 195 | 162.44 | 31675.8 | 1370.2 | 267189 | 298864.8 |  | 162.44 | 0 | 1370.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 1370.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 1370.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 1370.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 1370.2 | 0 | 0 | 195 | 162.44 | 31675.8 | 1370.2 | 267189 | 298864.8
1.14.24 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х6 | м. | 30 | 162.44 | 4873.2 | 816.4 | 24492 | 29365.2 |  | 162.44 | 0 | 816.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 816.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 816.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 816.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 816.4 | 0 | 0 | 30 | 162.44 | 4873.2 | 816.4 | 24492 | 29365.2
1.14.25 | Щит силовой ЩР-АБК.2(в) | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 61556.69 | 61556.69 | 68106.69 |  | 6550 | 0 | 61556.69 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 61556.69 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 61556.69 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 61556.69 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 61556.69 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 61556.69 | 61556.69 | 68106.69
1.14.26 | Щит силовой ЩР-АБК.2(р) | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 97359.99 | 97359.99 | 103909.99 |  | 6550 | 0 | 97359.99 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 97359.99 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 97359.99 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 97359.99 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 97359.99 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 97359.99 | 97359.99 | 103909.99
1.14.27 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х4 | м. | 11 | 162.44 | 1786.84 | 566.8 | 6234.8 | 8021.64 |  | 162.44 | 0 | 566.8 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 566.8 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 566.8 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 566.8 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 566.8 | 0 | 0 | 11 | 162.44 | 1786.84 | 566.8 | 6234.8 | 8021.64
1.14.28 | Лоток 50х200 L=3000 перфорированный | м. | 17.3 | 838.4 | 14504.32 | 933.92 | 16156.816 | 30661.136 |  | 838.4 | 0 | 933.92 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 933.92 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 933.92 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 933.92 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 933.92 | 0 | 0 | 17.3 | 838.4 | 14504.32 | 933.92 | 16156.816 | 30661.136
1.14.29 | Угол плоский | шт. | 5 | 1572 | 7860 | 2917.564 | 14587.82 | 22447.82 |  | 1572 | 0 | 2917.564 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2917.564 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2917.564 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2917.564 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2917.564 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 2917.564 | 14587.82 | 22447.82
1.14.30 | Угол внешний | шт. | 1 | 1572 | 1572 | 2497.508 | 2497.508 | 4069.508 |  | 1572 | 0 | 2497.508 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2497.508 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2497.508 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2497.508 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2497.508 | 0 | 0 | 1 | 1572 | 1572 | 2497.508 | 2497.508 | 4069.508
1.14.31 | Угол внутренний | шт. | 1 | 1572 | 1572 | 2459.6 | 2459.6 | 4031.6 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 1 | 1572 | 1572 | 2459.6 | 2459.6 | 4031.6
1.14.32 | Траверса 30х17мм | м | 9.6 | 262 | 2515.2 | 165.23 | 1586.208 | 4101.408 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 | 9.6 | 262 | 2515.2 | 165.23 | 1586.208 | 4101.408
1.14.33 | Шпилька М8х2000 | шт. | 4 | 393 | 1572 | 221.676 | 886.704 | 2458.704 |  | 393 | 0 | 221.676 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.676 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.676 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.676 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.676 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 221.676 | 886.704 | 2458.704
1.14.34 | Гайка М6 | шт. | 720 | 0 | 0 | 2.002 | 1441.44 | 1441.44 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 2.002 | 1441.44 | 1441.44
1.14.35 | Болт М6 | шт. | 28 | 0 | 0 | 6.487 | 181.636 | 181.636 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6.487 | 181.636 | 181.636
1.14.36 | Гайка М8 | шт. | 28 | 0 | 0 | 3.991 | 111.748 | 111.748 |  | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3.991 | 111.748 | 111.748
1.14.37 | Шайба М8 | шт. | 54 | 0 | 0 | 8.801 | 475.254 | 475.254 |  | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 8.801 | 475.254 | 475.254
1.14.38 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448
1.15 | 130-23-ВС Воздухоснабжение |  |  |  | 4524706.12 |  | 18076414.48 | 22601120.6 |  |  | 2554623.93 |  | 17454058.32 | 20008682.25 |  |  | 407008.53 |  | 347328.16 | 754336.69 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1563073.66 |  | 275028 | 1838101.66
1.15.1 | Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» | шт. | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 |  | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 |  | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 |  | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 |  | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 | 0 | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0
1.15.2 | Сепартатор влагоотделитель СЦ-1200Р | шт | 2 | 0 | 0 | 73710 | 147420 | 147420 | 2 | 0 | 0 | 73710 | 147420 | 147420 |  | 0 | 0 | 73710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 73710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73710 | 0 | 0
1.15.3 | Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; Р=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт. | 2 | 46374 | 92748 | 0 | 0 | 92748 | 2 | 46374 | 92748 | 0 | 0 | 92748 |  | 46374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46374 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.4 | Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт. | 3 | 56592 | 169776 | 0 | 0 | 169776 | 3 | 56592 | 169776 | 0 | 0 | 169776 |  | 56592 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56592 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.5 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п.м. | 52 | 2373 | 123396 | 4672 | 242944 | 366340 | 41.91 | 2373 | 99452.43 | 4672 | 195803.52 | 295255.95 | 10.09 | 2373 | 23943.57 | 4672 | 47140.48 | 71084.05 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 2373 | 8.4306e-12 | 4672 | 1.6598e-11 | 2.5029e-11
1.15.6 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт. | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 |  | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0 |  | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0 |  | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0 |  | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0 | 0 | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0
1.15.7 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п.м. | 140.2 | 1771 | 248294.2 | 4632 | 649406.4 | 897700.6 | 140.2 | 1771 | 248294.2 | 4632 | 649406.4 | 897700.6 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 | 0 | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0
1.15.8 | Монтаж крана шарового латунного наруж. резьба DN 20 VALTEC BASE | шт. | 107 | 1572 | 168204 | 1441.44 | 154234.08 | 322438.08 |  | 1572 | 0 | 1441.44 | 0 | 0 | 107 | 1572 | 168204 | 1441.44 | 154234.08 | 322438.08 |  | 1572 | 0 | 1441.44 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1441.44 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1441.44 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 1441.44 | 0 | 0
1.15.9 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт. | 10 | 9790 | 97900 | 35760 | 357600 | 455500 | 10 | 9790 | 97900 | 35760 | 357600 | 455500 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 0 | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0
1.15.10 | Монтаж крана шарового латунного наруж. резьба DN 25 VALTEC BASE | шт. | 30 | 1572 | 47160 | 1609.92 | 48297.6 | 95457.6 |  | 1572 | 0 | 1609.92 | 0 | 0 | 30 | 1572 | 47160 | 1609.92 | 48297.6 | 95457.6 |  | 1572 | 0 | 1609.92 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1609.92 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1609.92 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 1609.92 | 0 | 0
1.15.11 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 | шт. | 45 | 9866 | 443970 | 28674 | 1290330 | 1734300 | 45 | 9866 | 443970 | 28674 | 1290330 | 1734300 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 | 0 | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0
1.15.12 | 9.8 атм, 1/2M | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.15.13 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт. | 10 | 393 | 3930 | 390 | 3900 | 7830 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 | 10 | 393 | 3930 | 390 | 3900 | 7830 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 390 | 0 | 0
1.15.14 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт. | 28 | 471.6 | 13204.8 | 585 | 16380 | 29584.8 | 28 | 471.6 | 13204.8 | 585 | 16380 | 29584.8 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0
1.15.15 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт. | 5 | 455.88 | 2279.4 | 468 | 2340 | 4619.4 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 | 5 | 455.88 | 2279.4 | 468 | 2340 | 4619.4 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0
1.15.16 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт. | 5 | 605.22 | 3026.1 | 605.28 | 3026.4 | 6052.5 | 5 | 605.22 | 3026.1 | 605.28 | 3026.4 | 6052.5 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 | 0 | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0
1.15.17 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 30 | 581.64 | 17449.2 | 1794 | 53820 | 71269.2 | 26 | 581.64 | 15122.64 | 1794 | 46644 | 61766.64 | 4 | 581.64 | 2326.56 | 1794 | 7176 | 9502.56 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0
1.15.21 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т. | 0.33 | 308112 | 101676.96 | 0 | 0 | 101676.96 |  | 308112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 308112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 308112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 308112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 308112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 308112 | 101676.96 | 0 | 0 | 101676.96
1.15.22 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п.м. | 0.6 | 7860 | 4716 | 0 | 0 | 4716 | 0.6 | 7860 | 4716 | 0 | 0 | 4716 |  | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.23 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт. | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784 | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 | 0 | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0
1.15.24 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт. | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012 | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 | 0 | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0
1.15.25 | Гидростатические испытания трубопроводов | комл. | 1 | 149340 | 149340 | 0 | 0 | 149340 | 1 | 149340 | 149340 | 0 | 0 | 149340 |  | 149340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149340 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.26 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м.кв. | 3.72 | 2358 | 8771.76 | 0 | 0 | 8771.76 | 3.72 | 2358 | 8771.76 | 0 | 0 | 8771.76 |  | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.27 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т. | 0.06 | 39300 | 2358 | 0 | 0 | 2358 |  | 39300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 39300 | 2358 | 0 | 0 | 2358
1.15.32 | Пуско-наладочные работы | комл. | 1 | 301300 | 301300 | 0 | 0 | 301300 | 0.9 | 301300 | 271170 | 0 | 0 | 271170 |  | 301300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 301300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 301300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 301300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 301300 | 30130 | 0 | 0 | 30130
1.15.33 | Изготовление оконечных устройств ВС | шт | 45 | 3537 | 159165 | 1872 | 84240 | 243405 |  | 3537 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 45 | 3537 | 159165 | 1872 | 84240 | 243405 |  | 3537 | 0 | 1872 | 0 | 0 |  | 3537 | 0 | 1872 | 0 | 0 |  | 3537 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 3537 | 0 | 1872 | 0 | 0
1.15.34 | Изготовление опорных кронштейнов оконечных устройств ВС | шт | 45 | 2751 | 123795 | 1482 | 66690 | 190485 |  | 2751 | 0 | 1482 | 0 | 0 |  | 2751 | 0 | 1482 | 0 | 0 |  | 2751 | 0 | 1482 | 0 | 0 |  | 2751 | 0 | 1482 | 0 | 0 |  | 2751 | 0 | 1482 | 0 | 0 | 45 | 2751 | 123795 | 1482 | 66690 | 190485
1.15.35 | Ракрепление оконечных устройств на стену | шт | 45 | 1021.8 | 45981 | 858 | 38610 | 84591 |  | 1021.8 | 0 | 858 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 858 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 858 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 858 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 858 | 0 | 0 | 45 | 1021.8 | 45981 | 858 | 38610 | 84591
1.15.36 | Монтаж фильтра ФВ-1200 | шт | 6 | 62094 | 372564 | 0 | 0 | 372564 |  | 62094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62094 | 372564 | 0 | 0 | 372564
1.15.37 | Демонтаж магистральных сепараторов СЦ-1200 | шт | 2 | 30654 | 61308 | 0 | 0 | 61308 |  | 30654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30654 | 61308 | 0 | 0 | 61308
1.15.38 | Монтаж магистральных сепараторов СЦ-1200 | шт | 2 | 62094 | 124188 | 0 | 0 | 124188 |  | 62094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62094 | 124188 | 0 | 0 | 124188
1.15.39 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ.Ц.Ф.100.016 "под задвижку" , L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт | 2 | 2358 | 4716 | 0 | 0 | 4716 |  | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2358 | 4716 | 0 | 0 | 4716
1.15.40 | Проем с усилением и утеплением | шт | 1 | 238315.2 | 238315.2 | 68640 | 68640 | 306955.2 |  | 238315.2 | 0 | 68640 | 0 | 0 |  | 238315.2 | 0 | 68640 | 0 | 0 |  | 238315.2 | 0 | 68640 | 0 | 0 |  | 238315.2 | 0 | 68640 | 0 | 0 |  | 238315.2 | 0 | 68640 | 0 | 0 | 1 | 238315.2 | 238315.2 | 68640 | 68640 | 306955.2
1.15.41 | Металлоконструкции (опоры) | шт | 8 | 1572 | 12576 | 2340 | 18720 | 31296 |  | 1572 | 0 | 2340 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2340 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2340 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2340 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 8 | 1572 | 12576 | 2340 | 18720 | 31296
1.15.42 | Металлоконструкции (переход АБК) | шт. | 1 | 52400 | 52400 | 2340 | 2340 | 54740 |  | 52400 | 0 | 2340 | 0 | 0 |  | 52400 | 0 | 2340 | 0 | 0 |  | 52400 | 0 | 2340 | 0 | 0 |  | 52400 | 0 | 2340 | 0 | 0 |  | 52400 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 1 | 52400 | 52400 | 2340 | 2340 | 54740
1.15.43 | Монтаж системы воздухоснабжения фильтра 19086-MDV-SE-V-F-00.00.00PЭ | шт | 12 | 19650 | 235800 | 6669 | 80028 | 315828 |  | 19650 | 0 | 6669 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 6669 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 6669 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 6669 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 6669 | 0 | 0 | 12 | 19650 | 235800 | 6669 | 80028 | 315828
1.15.44 | Бурение полнопроходных отверстий | шт | 49 | 3209.5 | 157265.5 | 0 | 0 | 157265.5 |  | 3209.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3209.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3209.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3209.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3209.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3209.5 | 157265.5 | 0 | 0 | 157265.5
1.16 | 130-23-ОВ3 Вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 6704610.67 |  | 7557535.91 | 14262146.58 |  |  | 2557959.8 |  | 3749619.64 | 6307579.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4146650.87 |  | 3807916.27 | 7954567.14
1.16.1 | Теплоснабжение установки П1 | [37 empty] | 0
1.16.1.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п.м. | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178
1.16.2 | Вентиляция | [37 empty] | 0
1.16.2.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 125495.9 | 125495.9 | 181087.89 | 181087.89 | 306583.79 |  | 125495.9 | 0 | 181087.89 | 0 | 0 |  | 125495.9 | 0 | 181087.89 | 0 | 0 |  | 125495.9 | 0 | 181087.89 | 0 | 0 |  | 125495.9 | 0 | 181087.89 | 0 | 0 |  | 125495.9 | 0 | 181087.89 | 0 | 0 | 1 | 125495.9 | 125495.9 | 181087.89 | 181087.89 | 306583.79
1.16.2.2 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68
1.16.2.3 | Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт. | 43 | 6454 | 277522 | 17008 | 731344 | 1008866 |  | 6454 | 0 | 17008 | 0 | 0 |  | 6454 | 0 | 17008 | 0 | 0 |  | 6454 | 0 | 17008 | 0 | 0 |  | 6454 | 0 | 17008 | 0 | 0 |  | 6454 | 0 | 17008 | 0 | 0 | 43 | 6454 | 277522 | 17008 | 731344 | 1008866
1.16.2.4 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 2 | 63240.38 | 126480.76 | 93837.74 | 187675.48 | 314156.24 |  | 63240.38 | 0 | 93837.74 | 0 | 0 |  | 63240.38 | 0 | 93837.74 | 0 | 0 |  | 63240.38 | 0 | 93837.74 | 0 | 0 |  | 63240.38 | 0 | 93837.74 | 0 | 0 |  | 63240.38 | 0 | 93837.74 | 0 | 0 | 2 | 63240.38 | 126480.76 | 93837.74 | 187675.48 | 314156.24
1.16.2.5 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 172 | 1050.6 | 180703.2 | 1168.95 | 201059.4 | 381762.6 |  | 1050.6 | 0 | 1168.95 | 0 | 0 |  | 1050.6 | 0 | 1168.95 | 0 | 0 |  | 1050.6 | 0 | 1168.95 | 0 | 0 |  | 1050.6 | 0 | 1168.95 | 0 | 0 |  | 1050.6 | 0 | 1168.95 | 0 | 0 | 172 | 1050.6 | 180703.2 | 1168.95 | 201059.4 | 381762.6
1.16.3 | Кондиционирование воздуха | [37 empty] | 0
1.16.3.1 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали с огнезащитным покрытием | м2 | 1146 | 3581 | 4103826 | 2445 | 2801970 | 6905796 | 500 | 3581 | 1790500 | 2445 | 1222500 | 3013000 |  | 3581 | 0 | 2445 | 0 | 0 |  | 3581 | 0 | 2445 | 0 | 0 |  | 3581 | 0 | 2445 | 0 | 0 |  | 3581 | 0 | 2445 | 0 | 0 | 646 | 3581 | 2313326 | 2445 | 1579470 | 3892796
1.16.3.2 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 5 | 61132.45 | 305662.25 | 362404.12 | 1812020.6 | 2117682.85 | 4 | 61132.45 | 244529.8 | 362404.12 | 1449616.48 | 1694146.28 |  | 61132.45 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 |  | 61132.45 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 |  | 61132.45 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 |  | 61132.45 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 | 1 | 61132.45 | 61132.45 | 362404.12 | 362404.12 | 423536.57
1.16.3.3 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 16 | 18340 | 293440 | 50744.93 | 811918.88 | 1105358.88 | 12 | 18340 | 220080 | 50744.93 | 608939.16 | 829019.16 |  | 18340 | 0 | 50744.93 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 50744.93 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 50744.93 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 50744.93 | 0 | 0 | 4 | 18340 | 73360 | 50744.93 | 202979.72 | 276339.72
1.16.3.4 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | пм | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352 | 250 | 635 | 158750 | 889 | 222250 | 381000 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 | 98 | 635 | 62230 | 889 | 87122 | 149352
1.16.3.5 | Прокладка дренажных трубопроводов | пм | 133 | 1310 | 174230 | 1477.78 | 196544.74 | 370774.74 | 80 | 1310 | 104800 | 1477.78 | 118222.4 | 223022.4 |  | 1310 | 0 | 1477.78 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 1477.78 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 1477.78 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 1477.78 | 0 | 0 | 53 | 1310 | 69430 | 1477.78 | 78322.34 | 147752.34
1.16.3.6 | Установка дренажных насосов | шт | 16 | 3275 | 52400 | 10674.3 | 170788.8 | 223188.8 | 12 | 3275 | 39300 | 10674.3 | 128091.6 | 167391.6 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 4 | 3275 | 13100 | 10674.3 | 42697.2 | 55797.2
1.16.3.7 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 738840 | 738840 | 0 | 0 | 738840 |  | 738840 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 738840 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 738840 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 738840 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 738840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738840 | 738840 | 0 | 0 | 738840
1.17 | 130-23-ЭМ2 Силовое электрооборудование |  |  |  | 6539684.0908 |  | 14369089.4592 | 20908773.55 |  |  | 2668045.48 |  | 6905750.06 | 9573795.54 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3871638.6108 |  | 7463339.3992 | 11334978.01
1.17.1 | Щит распределительный навесного исполнения ЩР1….ЩР19 | шт. | 19 | 6288 | 119472 | 39720 | 754680 | 874152 | 17 | 6288 | 106896 | 39720 | 675240 | 782136 |  | 6288 | 0 | 39720 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 39720 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 39720 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 39720 | 0 | 0 | 2 | 6288 | 12576 | 39720 | 79440 | 92016
1.17.2 | Ящик силовой с рубильником ЯВЗШ 100А IP54 | шт. | 65 | 3144 | 204360 | 11432 | 743080 | 947440 | 61 | 3144 | 191784 | 11432 | 697352 | 889136 |  | 3144 | 0 | 11432 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 11432 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 11432 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 11432 | 0 | 0 | 4 | 3144 | 12576 | 11432 | 45728 | 58304
1.17.3 | Щит силовой мобильного блок-контейнера ЩС.МБК1 - ЩС.МБК3 | шт. | 3 | 6288 | 18864 | 68309 | 204927 | 223791 |  | 6288 | 0 | 68309 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 68309 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 68309 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 68309 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 68309 | 0 | 0 | 3 | 6288 | 18864 | 68309 | 204927 | 223791
1.17.4 | Щит управления воротами ЩУ1 | шт. | 1 | 6288 | 6288 | 65980 | 65980 | 72268 |  | 6288 | 0 | 65980 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 65980 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 65980 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 65980 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 65980 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 65980 | 65980 | 72268
1.17.5 | Щит управления воротами ЩУ2 | шт. | 1 | 6288 | 6288 | 112940 | 112940 | 119228 |  | 6288 | 0 | 112940 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 112940 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 112940 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 112940 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 112940 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 112940 | 112940 | 119228
1.17.6 | Щит управления компрессорами | шт. | 2 | 6288 | 12576 | 76653 | 153306 | 165882 | 2 | 6288 | 12576 | 76653 | 153306 | 165882 |  | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0 | 0 | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0
1.17.7 | Шкаф питания вентиляции ЩВ | шт. | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154
1.17.8 | Щит питания оборудования СКС | шт. | 1 | 6288 | 6288 | 71284.2 | 71284.2 | 77572.2 | 1 | 6288 | 6288 | 71284.2 | 71284.2 | 77572.2 |  | 6288 | 0 | 71284.2 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 71284.2 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 71284.2 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 71284.2 | 0 | 0 | 0 | 6288 | 0 | 71284.2 | 0 | 0
1.17.9 | Ящик с понижающими трансформаторами с розеткой ЯТП-0,25 220/36-3АВ У3 IP54 | шт. | 1 | 2358 | 2358 | 7462 | 7462 | 9820 |  | 2358 | 0 | 7462 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 7462 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 7462 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 7462 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 7462 | 0 | 0 | 1 | 2358 | 2358 | 7462 | 7462 | 9820
1.17.10 | Кабель силовой 5х70 | м | 35.85 | 354 | 12690.9 | 6371 | 228400.35 | 241091.25 | 30 | 354 | 10620 | 6371 | 191130 | 201750 |  | 354 | 0 | 6371 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 6371 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 6371 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 6371 | 0 | 0 | 5.85 | 354 | 2070.9 | 6371 | 37270.35 | 39341.25
1.17.11 | Кабель силовой 5х16 | м | 1497.3 | 186.02 | 278527.746 | 1500 | 2245950 | 2524477.746 | 1300 | 186.02 | 241826 | 1500 | 1950000 | 2191826 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 197.3 | 186.02 | 36701.746 | 1500 | 295950 | 332651.746
1.17.12 | Кабель силовой 5х10 | м | 329.4 | 182 | 59950.8 | 1086 | 357728.4 | 417679.2 | 300 | 182 | 54600 | 1086 | 325800 | 380400 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 29.4 | 182 | 5350.8 | 1086 | 31928.4 | 37279.2
1.17.13 | Кабель силовой 5х6 | м | 264.5 | 182 | 48139 | 611 | 161609.5 | 209748.5 | 50 | 182 | 9100 | 611 | 30550 | 39650 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 | 214.5 | 182 | 39039 | 611 | 131059.5 | 170098.5
1.17.14 | Кабель силовой 5х4 | м | 343.5 | 182 | 62517 | 496.6 | 170582.1 | 233099.1 | 70 | 182 | 12740 | 496.6 | 34762 | 47502 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 273.5 | 182 | 49777 | 496.6 | 135820.1 | 185597.1
1.17.15 | Кабель силовой 5х2,5 | м | 306 | 182 | 55692 | 322.4 | 98654.4 | 154346.4 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 306 | 182 | 55692 | 322.4 | 98654.4 | 154346.4
1.17.16 | Кабель силовой 3х2,5 | м | 962.9 | 182 | 175247.8 | 184.6 | 177751.34 | 352999.14 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 962.9 | 182 | 175247.8 | 184.6 | 177751.34 | 352999.14
1.17.17 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 120-10-17 | шт. | 16 | 132.05 | 2112.8 | 525.41 | 8406.56 | 10519.36 | 16 | 132.05 | 2112.8 | 525.41 | 8406.56 | 10519.36 |  | 132.05 | 0 | 525.41 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 525.41 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 525.41 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 525.41 | 0 | 0 | 0 | 132.05 | 0 | 525.41 | 0 | 0
1.17.18 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ У 70-8 | шт. | 20 | 132.05 | 2641 | 459.71 | 9194.2 | 11835.2 |  | 132.05 | 0 | 459.71 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 459.71 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 459.71 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 459.71 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 459.71 | 0 | 0 | 20 | 132.05 | 2641 | 459.71 | 9194.2 | 11835.2
1.17.19 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 35-10-10 | шт. | 80 | 132.05 | 10564 | 121.99 | 9759.2 | 20323.2 | 40 | 132.05 | 5282 | 121.99 | 4879.6 | 10161.6 |  | 132.05 | 0 | 121.99 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 121.99 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 121.99 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 121.99 | 0 | 0 | 40 | 132.05 | 5282 | 121.99 | 4879.6 | 10161.6
1.17.20 | Наконечник штифтовой плоский НШП-35 50311 | шт. | 80 | 132.05 | 10564 | 132.76 | 10620.8 | 21184.8 |  | 132.05 | 0 | 132.76 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 132.76 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 132.76 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 132.76 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 132.76 | 0 | 0 | 80 | 132.05 | 10564 | 132.76 | 10620.8 | 21184.8
1.17.21 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-7 | шт. | 30 | 132.05 | 3961.5 | 65.03 | 1950.9 | 5912.4 | 20 | 132.05 | 2641 | 65.03 | 1300.6 | 3941.6 |  | 132.05 | 0 | 65.03 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 65.03 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 65.03 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 65.03 | 0 | 0 | 10 | 132.05 | 1320.5 | 65.03 | 650.3 | 1970.8
1.17.22 | Светильник светодиодный 1000Лм 12в 10м переносной | шт. | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2
1.17.23 | Светильник для смотровой ямы | шт. | 19 | 2500 | 47500 | 6415 | 121885 | 169385 | 19 | 2500 | 47500 | 6415 | 121885 | 169385 |  | 2500 | 0 | 6415 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 6415 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 6415 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 6415 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 6415 | 0 | 0
1.17.24 | Монтаж стойки для ЯВЗШ (индивидуального изготовления) | шт. | 65 | 2000 | 130000 | 11050 | 718250 | 848250 | 64 | 2000 | 128000 | 11050 | 707200 | 835200 |  | 2000 | 0 | 11050 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 11050 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 11050 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 11050 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 11050 | 11050 | 13050
1.17.25 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 1114 | 662.4 | 737913.6 | 1120 | 1247680 | 1985593.6 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 1114 | 662.4 | 737913.6 | 1120 | 1247680 | 1985593.6
1.17.26 | Крышка L=3000 для лотков шириной 100мм | м | 1114 | 176 | 196064 | 239 | 266246 | 462310 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 | 1114 | 176 | 196064 | 239 | 266246 | 462310
1.17.27 | Лоток 50х300 L=3000 перфорированный | м. | 33 | 838.4 | 27667.2 | 1259 | 41547 | 69214.2 |  | 838.4 | 0 | 1259 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1259 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1259 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1259 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 33 | 838.4 | 27667.2 | 1259 | 41547 | 69214.2
1.17.28 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 1800 | 13.1 | 23580 | 31.72 | 57096 | 80676 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 1800 | 13.1 | 23580 | 31.72 | 57096 | 80676
1.17.29 | Полоса стальная 40х5 | м | 1420 | 458.5 | 651070 | 369 | 523980 | 1175050 | 1100 | 458.5 | 504350 | 369 | 405900 | 910250 |  | 458.5 | 0 | 369 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369 | 0 | 0 | 320 | 458.5 | 146720 | 369 | 118080 | 264800
1.17.30 | Шпилька М8х2000 | шт. | 10 | 450 | 4500 | 254 | 2540 | 7040 | 10 | 450 | 4500 | 254 | 2540 | 7040 |  | 450 | 0 | 254 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 254 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 254 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 254 | 0 | 0
1.17.31 | Шайба М8 | шт. | 146 | 0 | 0 | 8.8 | 1284.8 | 1284.8 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 8.8 | 1284.8 | 1284.8
1.17.32 | Гайка М8 | шт. | 146 | 0 | 0 | 4 | 584 | 584 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4 | 584 | 584
1.17.33 | Легкая консоль для лотков с основанием 200 мм | шт. | 100 | 353.7 | 35370 | 280.02 | 28002 | 63372 |  | 353.7 | 0 | 280.02 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 280.02 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 280.02 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 280.02 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 280.02 | 0 | 0 | 100 | 353.7 | 35370 | 280.02 | 28002 | 63372
1.17.34 | Легкая консоль для лотков с основанием 100 мм | шт. | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6
1.17.35 | Траверса монтажная 30х17 | м | 188.5 | 262 | 49387 | 165.23 | 31145.855 | 80532.855 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 | 188.5 | 262 | 49387 | 165.23 | 31145.855 | 80532.855
1.17.36 | Лоток неперфорированный 300х100х3000 | м | 616 | 838.4 | 516454.4 | 2400 | 1478400 | 1994854.4 |  | 838.4 | 0 | 2400 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 2400 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 2400 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 2400 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 616 | 838.4 | 516454.4 | 2400 | 1478400 | 1994854.4
1.17.37 | Крышка L=3000 для лотков шириной 300мм | шт. | 616 | 202 | 124432 | 729 | 449064 | 573496 |  | 202 | 0 | 729 | 0 | 0 |  | 202 | 0 | 729 | 0 | 0 |  | 202 | 0 | 729 | 0 | 0 |  | 202 | 0 | 729 | 0 | 0 |  | 202 | 0 | 729 | 0 | 0 | 616 | 202 | 124432 | 729 | 449064 | 573496
1.17.38 | Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию | шт. | 1732 | 0 | 0 | 7.41 | 12834.12 | 12834.12 |  | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 1732 | 0 | 0 | 7.41 | 12834.12 | 12834.12
1.17.39 | Шайба М6 | шт. | 2000 | 0 | 0 | 4.5 | 9000 | 9000 |  | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 4.5 | 9000 | 9000
1.17.40 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт. | 12 | 1572 | 18864 | 2107.04 | 25284.48 | 44148.48 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 12 | 1572 | 18864 | 2107.04 | 25284.48 | 44148.48
1.17.41 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт. | 4 | 1572 | 6288 | 2459.6 | 9838.4 | 16126.4 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 4 | 1572 | 6288 | 2459.6 | 9838.4 | 16126.4
1.17.42 | Ответвитель S5 DL 100x50 горизонтальный | шт. | 2 | 1572 | 3144 | 2626.013 | 5252.026 | 8396.026 |  | 1572 | 0 | 2626.013 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2626.013 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2626.013 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2626.013 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2626.013 | 0 | 0 | 2 | 1572 | 3144 | 2626.013 | 5252.026 | 8396.026
1.17.43 | Лоток 50х200 L=3000 перфорированный | м | 192 | 838.4 | 160972.8 | 933.92 | 179312.64 | 340285.44 |  | 838.4 | 0 | 933.92 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 933.92 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 933.92 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 933.92 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 933.92 | 0 | 0 | 192 | 838.4 | 160972.8 | 933.92 | 179312.64 | 340285.44
1.17.44 | Крышка L=3000 для лотков шириной 200мм | м | 192 | 176 | 33792 | 239 | 45888 | 79680 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 | 192 | 176 | 33792 | 239 | 45888 | 79680
1.17.45 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 400 | 0 | 0 | 3.8 | 1520 | 1520 |  | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3.8 | 1520 | 1520
1.17.46 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | м | 1100 | 246 | 270600 | 101 | 111100 | 381700 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1100 | 246 | 270600 | 101 | 111100 | 381700
1.17.47 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 | шт. | 5 | 1572 | 7860 | 2917.564 | 14587.82 | 22447.82 |  | 1572 | 0 | 2917.564 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2917.564 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2917.564 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2917.564 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2917.564 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 2917.564 | 14587.82 | 22447.82
1.17.48 | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 300/100 | шт. | 1 | 1572 | 1572 | 4123.6 | 4123.6 | 5695.6 |  | 1572 | 0 | 4123.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4123.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4123.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4123.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4123.6 | 0 | 0 | 1 | 1572 | 1572 | 4123.6 | 4123.6 | 5695.6
1.17.49 | Ответвитель DL 300х100 | шт. | 2 | 1572 | 3144 | 4592.12 | 9184.24 | 12328.24 |  | 1572 | 0 | 4592.12 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4592.12 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4592.12 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4592.12 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4592.12 | 0 | 0 | 2 | 1572 | 3144 | 4592.12 | 9184.24 | 12328.24
1.17.50 | Пластина торцевая TC 300х100 | шт. | 6 | 786 | 4716 | 777.4 | 4664.4 | 9380.4 |  | 786 | 0 | 777.4 | 0 | 0 |  | 786 | 0 | 777.4 | 0 | 0 |  | 786 | 0 | 777.4 | 0 | 0 |  | 786 | 0 | 777.4 | 0 | 0 |  | 786 | 0 | 777.4 | 0 | 0 | 6 | 786 | 4716 | 777.4 | 4664.4 | 9380.4
1.17.51 | Угол CPO 90 горизонтальный 90 градусов 300х100 | шт. | 1 | 1572 | 1572 | 4386.2 | 4386.2 | 5958.2 |  | 1572 | 0 | 4386.2 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4386.2 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4386.2 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4386.2 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4386.2 | 0 | 0 | 1 | 1572 | 1572 | 4386.2 | 4386.2 | 5958.2
1.17.52 | Лента сигнальная ЛСЭ-150 "Осторожно кабель" ЛСЭ-150 | м. | 10 | 0 | 0 | 168 | 1680 | 1680 |  | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 168 | 1680 | 1680
1.17.53 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВ нг(А)LS 1х16 | м. | 80 | 314.4 | 25152 | 265 | 21200 | 46352 |  | 314.4 | 0 | 265 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 265 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 265 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 265 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 265 | 0 | 0 | 80 | 314.4 | 25152 | 265 | 21200 | 46352
1.17.54 | Наконечник медный ТМЛ 25-8-8 ГОСТ 7386-80 | шт. | 60 | 132 | 7920 | 101 | 6060 | 13980 |  | 132 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 101 | 0 | 0 | 60 | 132 | 7920 | 101 | 6060 | 13980
1.17.55 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 | шт. | 1 | 0 | 0 | 6756 | 6756 | 6756 |  | 0 | 0 | 6756 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6756 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6756 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6756 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6756 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6756 | 6756 | 6756
1.17.56 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | шт. | 1200 | 0 | 0 | 8.45 | 10140 | 10140 |  | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 8.45 | 10140 | 10140
1.17.57 | Винт М6х20 с гладкой головкой и квадратным подголовником | шт. | 400 | 0 | 0 | 15.73 | 6292 | 6292 |  | 0 | 0 | 15.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.73 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 15.73 | 6292 | 6292
1.17.58 | Розетка силовая 2Р+Е, со сторками, 2 мод., белый, IP20, 250B,16А Viva | шт. | 32 | 655 | 20960 | 767 | 24544 | 45504 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 | 32 | 655 | 20960 | 767 | 24544 | 45504
1.17.59 | Шина N ноль на 15 присоединений медь 480А 500В | шт. | 1 | 6500 | 6500 | 5234 | 5234 | 11734 |  | 6500 | 0 | 5234 | 0 | 0 |  | 6500 | 0 | 5234 | 0 | 0 |  | 6500 | 0 | 5234 | 0 | 0 |  | 6500 | 0 | 5234 | 0 | 0 |  | 6500 | 0 | 5234 | 0 | 0 | 1 | 6500 | 6500 | 5234 | 5234 | 11734
1.17.60 | Держатель шины заземления | шт. | 400 | 132 | 52800 | 65 | 26000 | 78800 |  | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 | 400 | 132 | 52800 | 65 | 26000 | 78800
1.17.61 | Выключатель скрытой установки, одноклавишный, ~220В,10А | шт. | 4 | 655 | 2620 | 556.4 | 2225.6 | 4845.6 |  | 655 | 0 | 556.4 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 556.4 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 556.4 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 556.4 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 556.4 | 0 | 0 | 4 | 655 | 2620 | 556.4 | 2225.6 | 4845.6
1.17.62 | Устройство песчаной подушки | м3 | 18.3 | 1826.14 | 33418.362 | 1310.4 | 23980.32 | 57398.682 |  | 1826.14 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 |  | 1826.14 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 |  | 1826.14 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 |  | 1826.14 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 |  | 1826.14 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 18.3 | 1826.14 | 33418.362 | 1310.4 | 23980.32 | 57398.682
1.17.63 | Мастика | кг | 40 | 0 | 0 | 349.44 | 13977.6 | 13977.6 |  | 0 | 0 | 349.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 349.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 349.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 349.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 349.44 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 349.44 | 13977.6 | 13977.6
1.17.64 | Стержень заземления омедненный 16 мм х 1.5 метра | шт. | 51 | 1390 | 70890 | 2278 | 116178 | 187068 | 20 | 1390 | 27800 | 2278 | 45560 | 73360 |  | 1390 | 0 | 2278 | 0 | 0 |  | 1390 | 0 | 2278 | 0 | 0 |  | 1390 | 0 | 2278 | 0 | 0 |  | 1390 | 0 | 2278 | 0 | 0 | 31 | 1390 | 43090 | 2278 | 70618 | 113708
1.17.65 | Муфта соединительная для стержня 16 мм, латунь | шт. | 34 | 490 | 16660 | 870 | 29580 | 46240 | 10 | 490 | 4900 | 870 | 8700 | 13600 |  | 490 | 0 | 870 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 870 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 870 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 870 | 0 | 0 | 24 | 490 | 11760 | 870 | 20880 | 32640
1.17.66 | Наконечник заземления для стержня 16 мм, сталь оцинк | шт. | 17 | 490 | 8330 | 435 | 7395 | 15725 | 10 | 490 | 4900 | 435 | 4350 | 9250 |  | 490 | 0 | 435 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 435 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 435 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 435 | 0 | 0 | 7 | 490 | 3430 | 435 | 3045 | 6475
1.17.67 | Зажим стержень — полоса/пруток крестообразный, нержавеющая сталь | шт. | 17 | 954 | 16218 | 928 | 15776 | 31994 | 10 | 954 | 9540 | 928 | 9280 | 18820 |  | 954 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 928 | 0 | 0 | 7 | 954 | 6678 | 928 | 6496 | 13174
1.17.68 | Смазка графитная 100 гр | шт. | 5 | 590 | 2950 | 310 | 1550 | 4500 | 5 | 590 | 2950 | 310 | 1550 | 4500 |  | 590 | 0 | 310 | 0 | 0 |  | 590 | 0 | 310 | 0 | 0 |  | 590 | 0 | 310 | 0 | 0 |  | 590 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 310 | 0 | 0
1.17.69 | Лента антикоррозионная | шт. | 4 | 1301 | 5204 | 2100 | 8400 | 13604 | 4 | 1301 | 5204 | 2100 | 8400 | 13604 |  | 1301 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 1301 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 1301 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 1301 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 1301 | 0 | 2100 | 0 | 0
1.17.70 | Головка удароприемная для стержня 16 мм, сталь | шт. | 4 | 355 | 1420 | 293 | 1172 | 2592 | 4 | 355 | 1420 | 293 | 1172 | 2592 |  | 355 | 0 | 293 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 293 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 293 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 293 | 0 | 0
1.17.71 | Труба водогазопроводная оцинкованная d наруж=80мм | м. | 30 | 1283.8 | 38514 | 2241.2 | 67236 | 105750 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 | 30 | 1283.8 | 38514 | 2241.2 | 67236 | 105750
1.17.72 | Труба водогазопроводная оцинкованная d наруж=50мм | м | 50 | 1048 | 52400 | 845.74 | 42287 | 94687 |  | 1048 | 0 | 845.74 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 845.74 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 845.74 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 845.74 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 845.74 | 0 | 0 | 50 | 1048 | 52400 | 845.74 | 42287 | 94687
1.17.73 | Разработка грунта вручную | м3 | 32.3 | 1249.74 | 40366.602 | 0 | 0 | 40366.602 | 18 | 1249.74 | 22495.32 | 0 | 0 | 22495.32 |  | 1249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 1249.74 | 17871.282 | 0 | 0 | 17871.282
1.17.74 | Устройство песчаной подушки | м3 | 1.2 | 1522.22 | 1826.664 | 1092 | 1310.4 | 3137.064 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 1.2 | 1522.22 | 1826.664 | 1092 | 1310.4 | 3137.064
1.17.75 | Обратная засыпка вручную | м3 | 14 | 1249.74 | 17496.36 | 0 | 0 | 17496.36 | 14 | 1249.74 | 17496.36 | 0 | 0 | 17496.36 |  | 1249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.74 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.76 | Вывоз лишнего грунта | м3 | 1.2 | 3144 | 3772.8 | 0 | 0 | 3772.8 |  | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3144 | 3772.8 | 0 | 0 | 3772.8
1.17.77 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 28704 | 28704 | 28704 | 1 | 0 | 0 | 28704 | 28704 | 28704 |  | 0 | 0 | 28704 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28704 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28704 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28704 | 0 | 0
1.17.78 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 76800 | 76800 | 0 | 0 | 76800 | 1 | 76800 | 76800 | 0 | 0 | 76800 |  | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.79 | Подключение оборудования (компрессоры 2 шт., ворота 4 шт., ФВУ 12 шт | компл. | 1 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 102000 | 1 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 102000 |  | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.80 | Демонтаж силовых щитов | шт. | 38 | 8646 | 328548 | 0 | 0 | 328548 | 36 | 8646 | 311256 | 0 | 0 | 311256 |  | 8646 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8646 | 17292 | 0 | 0 | 17292
1.17.81 | Демонтаж труб ВГП по колоннам | м. | 200 | 723.12 | 144624 | 0 | 0 | 144624 |  | 723.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 723.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 723.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 723.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 723.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 723.12 | 144624 | 0 | 0 | 144624
1.17.82 | Демонтаж силовых кабелей от коммутационных боксов на шинопроводе до щитов | м. | 200 | 276.67 | 55334 | 0 | 0 | 55334 |  | 276.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 276.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 276.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 276.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 276.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 276.67 | 55334 | 0 | 0 | 55334
1.17.83 | Щит питания компрессоров ЩУК 2.1 | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 30985.19 | 30985.19 | 37535.19 |  | 6550 | 0 | 30985.19 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 30985.19 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 30985.19 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 30985.19 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 30985.19 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 30985.19 | 30985.19 | 37535.19
1.17.84 | Щит питания светильников 12В ЩОС | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 43656.6 | 43656.6 | 50206.6 |  | 6550 | 0 | 43656.6 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 43656.6 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 43656.6 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 43656.6 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 43656.6 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 43656.6 | 43656.6 | 50206.6
1.17.85 | Выключатель автоматический 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, хар. С | шт. | 1 | 1257.6 | 1257.6 | 3736.2 | 3736.2 | 4993.8 |  | 1257.6 | 0 | 3736.2 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3736.2 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3736.2 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3736.2 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3736.2 | 0 | 0 | 1 | 1257.6 | 1257.6 | 3736.2 | 3736.2 | 4993.8
1.17.86 | Выключатель автоматический трехполюсный 50А, хар. C | шт. | 12 | 1257.6 | 15091.2 | 3872.86 | 46474.32 | 61565.52 |  | 1257.6 | 0 | 3872.86 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3872.86 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3872.86 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3872.86 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3872.86 | 0 | 0 | 12 | 1257.6 | 15091.2 | 3872.86 | 46474.32 | 61565.52
1.17.87 | Выключатель автоматический трехполюсный 200А, хар. C | шт. | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 8991.84 | 17983.68 | 20498.88 |  | 1257.6 | 0 | 8991.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8991.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8991.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8991.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8991.84 | 0 | 0 | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 8991.84 | 17983.68 | 20498.88
1.17.88 | Выключатель автоматический OptiMat 200 А, 690 В, 25 кА | шт. | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 36603.84 | 73207.68 | 75722.88 |  | 1257.6 | 0 | 36603.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 36603.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 36603.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 36603.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 36603.84 | 0 | 0 | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 36603.84 | 73207.68 | 75722.88
1.17.89 | Выключатель автоматический 320 А, 690 В, 40 кА | шт. | 1 | 1257.6 | 1257.6 | 28289.35 | 28289.35 | 29546.95 |  | 1257.6 | 0 | 28289.35 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 28289.35 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 28289.35 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 28289.35 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 28289.35 | 0 | 0 | 1 | 1257.6 | 1257.6 | 28289.35 | 28289.35 | 29546.95
1.17.90 | Провод силовой желто-зеленый 1х95 | м | 20 | 314.4 | 6288 | 1610.14 | 32202.8 | 38490.8 | 5 | 314.4 | 1572 | 1610.14 | 8050.7 | 9622.7 |  | 314.4 | 0 | 1610.14 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1610.14 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1610.14 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1610.14 | 0 | 0 | 15 | 314.4 | 4716 | 1610.14 | 24152.1 | 28868.1
1.17.91 | Провод силовой желто-зеленый 1х25 | м | 90 | 314.4 | 28296 | 403.1 | 36279 | 64575 | 90 | 314.4 | 28296 | 403.1 | 36279 | 64575 |  | 314.4 | 0 | 403.1 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 403.1 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 403.1 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 403.1 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 0 | 403.1 | 0 | 0
1.17.92 | Провод силовой желто-зеленый 1х6 | м | 1000 | 162.44 | 162440 | 112.48 | 112480 | 274920 | 1000 | 162.44 | 162440 | 112.48 | 112480 | 274920 |  | 162.44 | 0 | 112.48 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.48 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.48 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.48 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 112.48 | 0 | 0
1.17.93 | Кабель силовой 3х1,5 | м | 250 | 182 | 45500 | 115.65 | 28912.5 | 74412.5 | 250 | 182 | 45500 | 115.65 | 28912.5 | 74412.5 |  | 182 | 0 | 115.65 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 115.65 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 115.65 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 115.65 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 115.65 | 0 | 0
1.17.94 | Кабель силовой 3х6 | м | 350 | 182 | 63700 | 426.41 | 149243.5 | 212943.5 | 350 | 182 | 63700 | 426.41 | 149243.5 | 212943.5 |  | 182 | 0 | 426.41 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 426.41 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 426.41 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 426.41 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 426.41 | 0 | 0
1.17.95 | Кабель силовой 1х35 | м | 1028.4 | 354 | 364053.6 | 577.65 | 594055.26 | 958108.86 | 1000 | 354 | 354000 | 577.65 | 577650 | 931650 |  | 354 | 0 | 577.65 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 577.65 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 577.65 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 577.65 | 0 | 0 | 28.4 | 354 | 10053.6 | 577.65 | 16405.26 | 26458.86
1.17.96 | Кабель силовой 1х50 | м | 158 | 354 | 55932 | 1067.04 | 168592.32 | 224524.32 |  | 354 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 | 158 | 354 | 55932 | 1067.04 | 168592.32 | 224524.32
1.17.97 | Кабель силовой 1х120 | м | 273.6 | 354 | 96854.4 | 2099.51 | 574425.936 | 671280.336 | 240 | 354 | 84960 | 2099.51 | 503882.4 | 588842.4 |  | 354 | 0 | 2099.51 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 2099.51 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 2099.51 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 2099.51 | 0 | 0 | 33.6 | 354 | 11894.4 | 2099.51 | 70543.536 | 82437.936
1.17.98 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х25 мм2 | м | 47.5 | 314.4 | 14934 | 2519.4 | 119671.5 | 134605.5 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 | 47.5 | 314.4 | 14934 | 2519.4 | 119671.5 | 134605.5
1.17.99 | Болт М6 | шт. | 1732 | 0 | 0 | 6.487 | 11235.484 | 11235.484 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 | 1732 | 0 | 0 | 6.487 | 11235.484 | 11235.484
1.17.100 | Светильник светодиодный 6550 Лм 140 Вт | шт | 5 | 2620 | 13100 | 5200 | 26000 | 39100 |  | 2620 | 0 | 5200 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 5200 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 5200 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 5200 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 5 | 2620 | 13100 | 5200 | 26000 | 39100
1.17.101 | Светильник светодиодный 6550 Лм 140 Вт с БАП | шт | 1 | 2620 | 2620 | 8320 | 8320 | 10940 |  | 2620 | 0 | 8320 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 8320 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 8320 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 8320 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 8320 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 2620 | 8320 | 8320 | 10940
1.17.102 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 1х70 | м | 17 | 314.4 | 5344.8 | 1420.12 | 24142.04 | 29486.84 |  | 314.4 | 0 | 1420.12 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1420.12 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1420.12 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1420.12 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1420.12 | 0 | 0 | 17 | 314.4 | 5344.8 | 1420.12 | 24142.04 | 29486.84
1.17.103 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 1х16 | м | 950 | 186.02 | 176719 | 365.43 | 347158.5 | 523877.5 |  | 186.02 | 0 | 365.43 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 365.43 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 365.43 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 365.43 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 365.43 | 0 | 0 | 950 | 186.02 | 176719 | 365.43 | 347158.5 | 523877.5
1.17.104 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х1,5 мм2 | м | 180 | 162.4348 | 29238.2568 | 322.4052 | 58032.936 | 87271.1928 |  | 162.4348 | 0 | 322.4052 | 0 | 0 |  | 162.4348 | 0 | 322.4052 | 0 | 0 |  | 162.4348 | 0 | 322.4052 | 0 | 0 |  | 162.4348 | 0 | 322.4052 | 0 | 0 |  | 162.4348 | 0 | 322.4052 | 0 | 0 | 180 | 162.4348 | 29238.2568 | 322.4052 | 58032.936 | 87271.1928
1.17.105 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х70 | м | 9 | 314.4 | 2829.6 | 1342.12 | 12079.08 | 14908.68 |  | 314.4 | 0 | 1342.12 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1342.12 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1342.12 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1342.12 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1342.12 | 0 | 0 | 9 | 314.4 | 2829.6 | 1342.12 | 12079.08 | 14908.68
1.17.106 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х35 | м | 9 | 314.4 | 2829.6 | 694.2 | 6247.8 | 9077.4 |  | 314.4 | 0 | 694.2 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 694.2 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 694.2 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 694.2 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 694.2 | 0 | 0 | 9 | 314.4 | 2829.6 | 694.2 | 6247.8 | 9077.4
1.17.107 | Монтаж ПВХ кабель-канала 25х16 мм по стенам и потолкам на высоте до 4 метров | пм | 41 | 393 | 16113 | 416 | 17056 | 33169 |  | 393 | 0 | 416 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 416 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 416 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 416 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 416 | 0 | 0 | 41 | 393 | 16113 | 416 | 17056 | 33169
1.17.108 | Монтаж ПВХ кабель-канала 80х40 мм по стенам и потолкам на высоте до 2 метров | пм | 39.2 | 393 | 15405.6 | 518.076 | 20308.5792 | 35714.1792 |  | 393 | 0 | 518.076 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 518.076 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 518.076 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 518.076 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 518.076 | 0 | 0 | 39.2 | 393 | 15405.6 | 518.076 | 20308.5792 | 35714.1792
1.17.109 | Монтаж ПВХ кабель-канала 60х40 мм по стенам и потолкам на высоте до 2 метров | пм | 3.3 | 393 | 1296.9 | 465.4 | 1535.82 | 2832.72 |  | 393 | 0 | 465.4 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 465.4 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 465.4 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 465.4 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 465.4 | 0 | 0 | 3.3 | 393 | 1296.9 | 465.4 | 1535.82 | 2832.72
1.17.110 | Металлический дюбель для газобетона | шт | 50 | 6.55 | 327.5 | 19.344 | 967.2 | 1294.7 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 | 50 | 6.55 | 327.5 | 19.344 | 967.2 | 1294.7
1.17.111 | Кронштейн для лотка 200 | шт | 57 | 484.7 | 27627.9 | 868.829 | 49523.253 | 77151.153 |  | 484.7 | 0 | 868.829 | 0 | 0 |  | 484.7 | 0 | 868.829 | 0 | 0 |  | 484.7 | 0 | 868.829 | 0 | 0 |  | 484.7 | 0 | 868.829 | 0 | 0 |  | 484.7 | 0 | 868.829 | 0 | 0 | 57 | 484.7 | 27627.9 | 868.829 | 49523.253 | 77151.153
1.17.112 | Кронштейн для лотка 100 мм | шт | 4 | 484.7 | 1938.8 | 832 | 3328 | 5266.8 |  | 484.7 | 0 | 832 | 0 | 0 |  | 484.7 | 0 | 832 | 0 | 0 |  | 484.7 | 0 | 832 | 0 | 0 |  | 484.7 | 0 | 832 | 0 | 0 |  | 484.7 | 0 | 832 | 0 | 0 | 4 | 484.7 | 1938.8 | 832 | 3328 | 5266.8
1.17.113 | Металлический анкер | шт | 69 | 65.5 | 4519.5 | 127.4 | 8790.6 | 13310.1 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 69 | 65.5 | 4519.5 | 127.4 | 8790.6 | 13310.1
1.17.114 | Кронштейн для лотка (сварной) | шт | 27 | 720.5 | 19453.5 | 1014 | 27378 | 46831.5 |  | 720.5 | 0 | 1014 | 0 | 0 |  | 720.5 | 0 | 1014 | 0 | 0 |  | 720.5 | 0 | 1014 | 0 | 0 |  | 720.5 | 0 | 1014 | 0 | 0 |  | 720.5 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 27 | 720.5 | 19453.5 | 1014 | 27378 | 46831.5
1.17.115 | Металлический дюбель | шт | 820 | 6.55 | 5371 | 19.344 | 15862.08 | 21233.08 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 | 820 | 6.55 | 5371 | 19.344 | 15862.08 | 21233.08
1.18 | 130-23-ЭМ3 Силовое электрооборудование |  |  |  | 270435.38 |  | 642268.26 | 912703.64 |  |  | 27510 |  | 279922 | 307432 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 242925.38 |  | 362346.26 | 605271.64
1.18.1 | Щит распределительный ШПВ АБК | шт. | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466 | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 | 0 | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0
1.18.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенныйППГнг(А)-HF 5х25 | м | 70 | 314.4 | 22008 | 2519.4 | 176358 | 198366 | 70 | 314.4 | 22008 | 2519.4 | 176358 | 198366 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0
1.18.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 5х4 | м | 124.5 | 162.44 | 20223.78 | 496.6 | 61826.7 | 82050.48 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 124.5 | 162.44 | 20223.78 | 496.6 | 61826.7 | 82050.48
1.18.4 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 310 | 162.44 | 50356.4 | 434.2 | 134602 | 184958.4 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 310 | 162.44 | 50356.4 | 434.2 | 134602 | 184958.4
1.18.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м. | 20 | 162.44 | 3248.8 | 322.4 | 6448 | 9696.8 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 20 | 162.44 | 3248.8 | 322.4 | 6448 | 9696.8
1.18.6 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м. | 310 | 162.44 | 50356.4 | 120.276 | 37285.56 | 87641.96 |  | 162.44 | 0 | 120.276 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 120.276 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 120.276 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 120.276 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 120.276 | 0 | 0 | 310 | 162.44 | 50356.4 | 120.276 | 37285.56 | 87641.96
1.18.16 | Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой | м. | 600 | 52.4 | 31440 | 130 | 78000 | 109440 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 600 | 52.4 | 31440 | 130 | 78000 | 109440
1.18.18 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 1200 | 32.75 | 39300 | 36.82 | 44184 | 83484 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 | 1200 | 32.75 | 39300 | 36.82 | 44184 | 83484
1.18.21 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 15600 | 1 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 15600 |  | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0
1.18.22 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 48000 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 48000
1.19 | 130-23-УА2 Устройства автоматики |  |  |  | 2633600.52 |  | 6186996.46 | 8820596.98 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2633600.52 |  | 6186996.46 | 8820596.98
1.19.1 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 14 | 29532.64 | 413456.96 | 262311.77 | 3672364.78 | 4085821.74 |  | 29532.64 | 0 | 262311.77 | 0 | 0 |  | 29532.64 | 0 | 262311.77 | 0 | 0 |  | 29532.64 | 0 | 262311.77 | 0 | 0 |  | 29532.64 | 0 | 262311.77 | 0 | 0 |  | 29532.64 | 0 | 262311.77 | 0 | 0 | 14 | 29532.64 | 413456.96 | 262311.77 | 3672364.78 | 4085821.74
1.19.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | пм | 3470 | 305 | 1058350 | 405 | 1405350 | 2463700 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 | 3470 | 305 | 1058350 | 405 | 1405350 | 2463700
1.19.3 | Монтаж узла терморегулирования | шт | 6 | 55632.26 | 333793.56 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.24 |  | 55632.26 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 |  | 55632.26 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 |  | 55632.26 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 |  | 55632.26 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 |  | 55632.26 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 | 6 | 55632.26 | 333793.56 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.24
1.19.4 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 828000 | 828000 | 0 | 0 | 828000 |  | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 828000 | 828000 | 0 | 0 | 828000
1.20 | 130-23-УА3 Устройства автоматики |  |  |  | 672437.88 |  | 406081.89 | 1078519.77 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 672437.88 |  | 406081.89 | 1078519.77
1.20.1 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 3 | 44520.96 | 133562.88 | 127629.13 | 382887.39 | 516450.27 |  | 44520.96 | 0 | 127629.13 | 0 | 0 |  | 44520.96 | 0 | 127629.13 | 0 | 0 |  | 44520.96 | 0 | 127629.13 | 0 | 0 |  | 44520.96 | 0 | 127629.13 | 0 | 0 |  | 44520.96 | 0 | 127629.13 | 0 | 0 | 3 | 44520.96 | 133562.88 | 127629.13 | 382887.39 | 516450.27
1.20.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | пм | 50 | 323.7 | 16185 | 463.89 | 23194.5 | 39379.5 |  | 323.7 | 0 | 463.89 | 0 | 0 |  | 323.7 | 0 | 463.89 | 0 | 0 |  | 323.7 | 0 | 463.89 | 0 | 0 |  | 323.7 | 0 | 463.89 | 0 | 0 |  | 323.7 | 0 | 463.89 | 0 | 0 | 50 | 323.7 | 16185 | 463.89 | 23194.5 | 39379.5
1.20.3 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 522690 | 522690 | 0 | 0 | 522690 |  | 522690 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 522690 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 522690 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 522690 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 522690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 522690 | 522690 | 0 | 0 | 522690
2 | Объекты энергетического хозяйства | [37 empty] | 0
2.1 | 130-23-ЭН Наружное освещение |  |  |  | 316049 |  | 765964.166 | 1082013.166 |  |  | 257540 |  | 696167.7 | 953707.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 58509 |  | 69796.466 | 128305.466
2.1.1 | Ящик управления освещением | шт. | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978 | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 | 0 | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0
2.1.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х2.5 | м. | 350 | 182 | 63700 | 322.4 | 112840 | 176540 | 280 | 182 | 50960 | 322.4 | 90272 | 141232 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 70 | 182 | 12740 | 322.4 | 22568 | 35308
2.1.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х1.5 | м | 250 | 182 | 45500 | 160 | 40000 | 85500 | 136 | 182 | 24752 | 160 | 21760 | 46512 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 | 114 | 182 | 20748 | 160 | 18240 | 38988
2.1.4 | Светильник светодиодный промышленный FL-Pro 60° 50 Вт 5000К Вартон | шт. | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7 | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 | 0 | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0
2.1.5 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 500 | 13.1 | 6550 | 31.72 | 15860 | 22410 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 500 | 13.1 | 6550 | 31.72 | 15860 | 22410
2.1.6 | Коробка распаечная 80х80х40мм IP44 серая | шт. | 21 | 262 | 5502 | 151.346 | 3178.266 | 8680.266 |  | 262 | 0 | 151.346 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 151.346 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 151.346 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 151.346 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 151.346 | 0 | 0 | 21 | 262 | 5502 | 151.346 | 3178.266 | 8680.266
2.1.7 | Зажим безвинтовой 3х(0,5-2,5) кв.мм прозрачный VSE-203 | шт. | 120 | 0 | 0 | 14.35 | 1722 | 1722 | 120 | 0 | 0 | 14.35 | 1722 | 1722 |  | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
2.1.8 | Стандартный анкер со шпилькой М8 | шт. | 46 | 65.5 | 3013 | 122.3 | 5625.8 | 8638.8 | 46 | 65.5 | 3013 | 122.3 | 5625.8 | 8638.8 |  | 65.5 | 0 | 122.3 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 122.3 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 122.3 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 122.3 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 122.3 | 0 | 0
2.1.9 | Анкер клиновой | шт. | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7
2.1.10 | Дюбель-гвоздь | шт. | 272 | 32.75 | 8908 | 15.6 | 4243.2 | 13151.2 | 272 | 32.75 | 8908 | 15.6 | 4243.2 | 13151.2 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0
2.1.11 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 16224 | 16224 | 16224 | 1 | 0 | 0 | 16224 | 16224 | 16224 |  | 0 | 0 | 16224 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16224 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16224 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16224 | 0 | 0
2.1.12 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448 | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | м | 250 | 45.85 | 11462.5 | 28.08 | 7020 | 18482.5 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 250 | 45.85 | 11462.5 | 28.08 | 7020 | 18482.5
3 | Объекты транспортного хозяйства и связи | [37 empty] | 0
3.1 | 130-23-ПЖ Пути железнодорожные |  |  |  | 21098569.3632 |  | 32901573.343 | 54000142.7062 |  |  | 19196092.828 |  | 32645531.8736 | 51841624.7216 |  |  | 75700.6212 |  | 134337.797 | 210038.4382 |  |  | 0 |  | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0.02 |  |  | 0 |  | 0 | 0.02 | 0 |  | 1826775.904 |  | 121703.6724 | 1948479.5764
3.1.1 | Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 3725239.8856 |  | 6467333.3476 | 10192573.2332 |  |  | 3280061.3188 |  | 6418155.2986 | 9698216.6174 |  |  | 10026.4788 |  | 49178.049 | 59204.5278 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 435152.088 |  | 9.119e-12 | 435152.088
3.1.1.1 | Сооружение земляного полотна | [37 empty] | 0
3.1.1.1.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 84.187 | 1590 | 133857.33 | 0 | 0 | 133857.33 | 84.187 | 1590 | 133857.33 | 0 | 0 | 133857.33 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 57.27 | 19422 | 1112297.94 | 0 | 0 | 1112297.94 | 57.27 | 19422 | 1112297.94 | 0 | 0 | 1112297.94 |  | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 90.69 | 2405 | 218109.45 | 0 | 0 | 218109.45 | 90.69 | 2405 | 218109.45 | 0 | 0 | 218109.45 |  | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 54.41 | 1590 | 86511.9 | 0 | 0 | 86511.9 | 54.41 | 1590 | 86511.9 | 0 | 0 | 86511.9 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [37 empty] | 0
3.1.1.2.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.4 | 2513.16 | 247294.944 | 6681 | 657410.4 | 904705.344 | 98.4 | 2513.16 | 247294.944 | 6681 | 657410.4 | 904705.344 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.1.2.2 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 25.58 | 0 |  | 6681 | 170899.98 | 170899.98 | 25.58 | 0 | 0 | 6681 | 170899.98 | 170899.98 |  | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.1.2.3 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.38 | 2333.76 | 143246.1888 | 2161.5 | 132672.87 | 275919.0588 | 60 | 2333.76 | 140025.6 | 2161.5 | 129690 | 269715.6 | 1.38 | 2333.76 | 3220.5888 | 2161.5 | 2982.87 | 6203.4588 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 2.6645e-15 | 2333.76 | 6.2184e-12 | 2161.5 | 5.7594e-12 | 1.1978e-11
3.1.1.2.4 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 12.276 | 0 |  | 2161.5 | 26534.574 | 26534.574 | 12 | 0 | 0 | 2161.5 | 25938 | 25938 | 0.276 | 0 | 0 | 2161.5 | 596.574 | 596.574 |  | 0 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 1.5543e-15 | 0 | 0 | 2161.5 | 3.3596e-12 | 3.3596e-12
3.1.1.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 83.24 | 46.8 | 3895.632 | 450 | 37458 | 41353.632 | 82.49 | 46.8 | 3860.532 | 450 | 37120.5 | 40981.032 | 0.75 | 46.8 | 35.1 | 450 | 337.5 | 372.6 |  | 46.8 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 450 | 0 | 0
3.1.1.3 | Верхнее строение пути №1 | [37 empty] | 0
3.1.1.3.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66 | м | 83.24 | 2475.72 | 206078.9328 | 60348.14 | 5023379.1736 | 5229458.1064 | 82.49 | 2475.72 | 204222.1428 | 60348.14 | 4978118.0686 | 5182340.2114 | 0.75 | 2475.72 | 1856.79 | 60348.14 | 45261.105 | 47117.895 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 | 0 | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0
3.1.1.3.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 83.24 | 6552 | 545388.48 | 0 | 0 | 545388.48 | 82.49 | 6552 | 540474.48 | 0 | 0 | 540474.48 | 0.75 | 6552 | 4914 | 0 | 0 | 4914 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44
3.1.1.3.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт. | 1 | 124845 | 124845 | 49408.35 | 49408.35 | 174253.35 | 1 | 124845 | 124845 | 49408.35 | 49408.35 | 174253.35 |  | 124845 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 |  | 124845 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 |  | 124845 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 |  | 124845 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 | 0 | 124845 | 0 | 49408.35 | 0 | 0
3.1.1.3.5 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 68 | 1664 | 113152 | 150 | 10200 | 123352 | 68 | 1664 | 113152 | 150 | 10200 | 123352 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0
3.1.1.3.6 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 165 | 2154 | 355410 | 2178 | 359370 | 714780 | 165 | 2154 | 355410 | 2178 | 359370 | 714780 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0
3.1.1.3.7 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 22.77 | 6602.4 | 150336.648 | 0 | 0 | 150336.648 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 6602.4 | 150336.648 | 0 | 0 | 150336.648
3.1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 5102521.7716 |  | 6587143.551 | 11689665.3226 |  |  | 4499894.0436 |  | 6453196.405 | 10953090.4486 |  |  | 1287 |  | 12246.146 | 13533.146 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 601340.728 |  | 121701 | 723041.728
3.1.2.1 | Сооружение земляного полотна | [37 empty] | 0
3.1.2.1.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 83.46 | 1590 | 132701.4 | 0 | 0 | 132701.4 | 83.46 | 1590 | 132701.4 | 0 | 0 | 132701.4 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4211e-14 | 1590 | 2.2595e-11 | 0 | 0 | 2.2595e-11
3.1.2.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 96.88 | 19422 | 1881603.36 | 0 | 0 | 1881603.36 | 96.88 | 19422 | 1881603.36 | 0 | 0 | 1881603.36 |  | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 139.1 | 2405 | 334535.5 | 0 | 0 | 334535.5 | 139.1 | 2405 | 334535.5 | 0 | 0 | 334535.5 |  | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 142.414 | 1590 | 226438.26 | 0 | 0 | 226438.26 | 142.414 | 1590 | 226438.26 | 0 | 0 | 226438.26 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.2.2.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.04 | 2513.16 | 246390.2064 | 6681 | 655005.24 | 901395.4464 | 98.04 | 2513.16 | 246390.2064 | 6681 | 655005.24 | 901395.4464 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.2.2.2 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1, 26 уплотнения) | м3 | 25.49 | 0 |  | 6681 | 170298.69 | 170298.69 | 25.49 | 0 | 0 | 6681 | 170298.69 | 170298.69 |  | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.2.2.3 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.22 | 2333.76 | 142872.7872 | 2161.5 | 132327.03 | 275199.8172 | 61.22 | 2333.76 | 142872.7872 | 2161.5 | 132327.03 | 275199.8172 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0
3.1.2.2.4 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения ) | м3 | 12.244 | 0 |  | 2161.5 | 26465.406 | 26465.406 | 12.24 | 0 | 0 | 2161.5 | 26456.76 | 26456.76 | 0.004 | 0 | 0 | 2161.5 | 8.646 | 8.646 |  | 0 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | -4.4062e-16 | 0 | 0 | 2161.5 | -9.524e-13 | -9.524e-13
3.1.2.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 110.25 | 46.8 | 5159.7 | 445 | 49061.25 | 54220.95 | 82.75 | 46.8 | 3872.7 | 445 | 36823.75 | 40696.45 | 27.5 | 46.8 | 1287 | 445 | 12237.5 | 13524.5 |  | 46.8 | 0 | 445 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 445 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 445 | 0 | 0
3.1.2.3 | Верхнее строение пути №2 | [37 empty] | 0
3.1.2.3.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 82.75 | 2475.72 | 204865.83 | 60348.14 | 4993808.585 | 5198674.415 | 82.75 | 2475.72 | 204865.83 | 60348.14 | 4993808.585 | 5198674.415 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 | 0 | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0
3.1.2.3.2 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 148 | 1254 | 185592 | 115 | 17020 | 202612 | 148 | 1254 | 185592 | 115 | 17020 | 202612 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0
3.1.1.3.3 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 82.75 | 6552 | 542178 | 0 | 0 | 542178 | 82.75 | 6552 | 542178 | 0 | 0 | 542178 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3.4 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44
3.1.1.3.5 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 124800 | 124800 | 49408.35 | 49408.35 | 174208.35 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.35 | 49408.35 | 174208.35 |  | 124800 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 | 0 | 124800 | 0 | 49408.35 | 0 | 0
3.1.1.3.6 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 90 | 1664 | 149760 | 150 | 13500 | 163260 | 70 | 1664 | 116480 | 150 | 10500 | 126980 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 | 20 | 1664 | 33280 | 150 | 3000 | 36280
3.1.1.3.7 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 220.5 | 2154 | 474957 | 2178 | 480249 | 955206 | 166 | 2154 | 357564 | 2178 | 361548 | 719112 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 54.5 | 2154 | 117393 | 2178 | 118701 | 236094
3.1.1.3.8 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 25.12 | 6602.4 | 165852.288 | 0 | 0 | 165852.288 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 6602.4 | 165852.288 | 0 | 0 | 165852.288
3.1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 8081072.0448 |  | 12114275.4944 | 20195347.5392 |  |  | 7600550.1708 |  | 12086846.62 | 19687396.8008 |  |  | 56065.674 |  | 27426.202 | 83491.886 |  |  | 0 |  | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0 |  | 424456.2 |  | 2.6724 | 424458.8724
3.1.3.1 | Сооружение земляного полотна | [37 empty] | 0
3.1.3.1.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 133.05 | 1590 | 211549.5 | 0 | 0 | 211549.5 | 128.28 | 1590 | 203965.2 | 0 | 0 | 203965.2 | 4.77 | 1590 | 7584.3 | 0 | 0 | 7584.3 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0658e-14 | 1590 | 1.6946e-11 | 0 | 0 | 1.6946e-11
3.1.3.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 164.5 | 19422 | 3194919 | 0 | 0 | 3194919 | 164.5 | 19422 | 3194919 | 0 | 0 | 3194919 |  | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 221.75 | 2405 | 533308.75 | 0 | 0 | 533308.75 | 213.8 | 2405 | 514189 | 0 | 0 | 514189 | 7.95 | 2405 | 19119.75 | 0 | 0 | 19119.75 |  | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1546e-14 | 2405 | -2.7769e-11 | 0 | 0 | -2.7769e-11
3.1.3.1.4 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [37 empty] | 0
3.1.3.1.4.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 175.74 | 2513 | 441634.62 | 6681 | 1174118.94 | 1615753.56 | 175.74 | 2513 | 441634.62 | 6681 | 1174118.94 | 1615753.56 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.3.1.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 99.68 | 2333.76 | 232629.1968 | 2161.5 | 215458.32 | 448087.5168 | 99.68 | 2333.76 | 232629.1968 | 2161.5 | 215458.32 | 448087.5168 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0
3.1.3.1.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 156.65 | 46.8 | 7331.22 | 264 | 41355.6 | 48686.82 | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 264 | 41286.96 | 48606.012 | 0.26 | 46.8 | 12.168 | 264 | 68.64 | 80.808 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 | 1.9318e-14 | 46.8 | 9.0408e-13 | 264 | 5.0999e-12 | 6.004e-12
3.1.3.1.4.4 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 19.94 | 0 |  | 2161.5 | 43100.31 | 43100.31 | 19.94 | 0 | 0 | 2161.5 | 43100.31 | 43100.31 |  | 0 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161.5 | 0 | 0
3.1.3.1.4.5 | - геотекстиль 2м 500г/м | м | 156.65 | 46.8 | 7331.22 | 180 | 28197 | 35528.22 | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 180 | 28150.2 | 35469.252 | 0.26 | 46.8 | 12.168 | 180 | 46.8 | 58.968 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1.9318e-14 | 46.8 | 9.0408e-13 | 180 | 3.4772e-12 | 4.3813e-12
3.1.3.1.4.6 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 45.6924 | 0 |  | 6681 | 305270.9244 | 305270.9244 | 45.69 | 0 | 0 | 6681 | 305254.89 | 305254.89 | 0.002 | 0 | 0 | 6681 | 13.362 | 13.362 |  | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 6681 | 2.6724 | 2.6724
3.1.3.1.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 241.82 | 1490 | 360311.8 | 0 | 0 | 360311.8 | 241.82 | 1490 | 360311.8 | 0 | 0 | 360311.8 |  | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Верхнее строение пути №3 | [37 empty] | 0
3.1.3.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.65 | 2475.72 | 387821.538 | 60860 | 9533719 | 9921540.538 | 156.25 | 2475.72 | 386831.25 | 60860 | 9509375 | 9896206.26 | 0.4 | 2475.72 | 990.288 | 60860 | 24344 | 25334.298 |  | 2475.72 | 0 | 60860 | 0 | 0.01 |  | 2475.72 | 0 | 60860 | 0 | 0.01 |  | 2475.72 | 0 | 60860 | 0 | 0.01 | 5.6621e-15 | 2475.72 | 1.4018e-11 | 60860 | 3.446e-10 | 3.5862e-10
3.1.3.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.65 | 6552 | 1026370.8 | 0 | 0 | 1026370.8 | 156.25 | 6552 | 1023750 | 0 | 0 | 1023750 | 0.4 | 6552 | 2620.8 | 0 | 0 | 2620.8 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6621e-15 | 6552 | 3.7098e-11 | 0 | 0 | 3.7098e-11
3.1.3.2.3 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 192 | 1254 | 240768 | 115 | 22080 | 262848 | 172 | 1254 | 215688 | 115 | 19780 | 235468 | 20 | 1254 | 25080 | 115 | 2300 | 27380 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0
3.1.3.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 0 | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0
3.1.3.2.5 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44
3.1.3.2.6 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 128 | 1664 | 212992 | 150 | 19200 | 232192 | 128 | 1664 | 212992 | 150 | 19200 | 232192 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0
3.1.3.2.7 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 313.3 | 2154 | 674848.2 | 2178 | 682367.4 | 1357215.6 | 313 | 2154 | 674202 | 2178 | 681714 | 1355916 | 0.3 | 2154 | 646.2 | 2178 | 653.4 | 1299.6 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 1.138e-14 | 2154 | 2.4512e-11 | 2178 | 2.4785e-11 | 4.9297e-11
3.1.3.2.8 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 21.15 | 6602.4 | 139640.76 | 0 | 0 | 139640.76 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 6602.4 | 139640.76 | 0 | 0 | 139640.76
3.1.4 | Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 4189735.6612 |  | 7732820.95 | 11922556.6112 |  |  | 3815587.2948 |  | 7687333.55 | 11502920.8548 |  |  | 8321.4684 |  | 45487.4 | 53808.8784 |  |  | 0 |  | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  | 0 | 0.01 |  |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0 |  | 365826.888 |  | 1.2506e-10 | 365826.888
3.1.4.2 | Верхнее строение пути №4 | [37 empty] | 0
3.1.4.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 98.01 | 2475.72 | 242645.3172 | 62297 | 6105728.97 | 6348374.2872 | 97.34 | 2475.72 | 240986.5848 | 62297 | 6063989.98 | 6304976.5648 | 0.67 | 2475.72 | 1658.7324 | 62297 | 41738.99 | 43397.7224 |  | 2475.72 | 0 | 62297 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 62297 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 62297 | 0 | 0 | 1.6653e-15 | 2475.72 | 4.1229e-12 | 62297 | 1.0375e-10 | 1.0787e-10
3.1.4.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 98.01 | 6552 | 642161.52 | 0 | 0 | 642161.52 | 97.34 | 6552 | 637771.68 | 0 | 0 | 637771.68 | 0.67 | 6552 | 4389.84 | 0 | 0 | 4389.84 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6653e-15 | 6552 | 1.0911e-11 | 0 | 0 | 1.0911e-11
3.1.4.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44
3.1.4.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 0 | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0
3.1.4.2.5 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 80 | 1664 | 133120 | 150 | 12000 | 145120 | 80 | 1664 | 133120 | 150 | 12000 | 145120 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0
3.1.4.2.6 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 196.02 | 2154 | 422227.08 | 2178 | 426931.56 | 849158.64 | 195 | 2154 | 420030 | 2178 | 424710 | 844740 | 1.02 | 2154 | 2197.08 | 2178 | 2221.56 | 4418.64 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 1.0214e-14 | 2154 | 2.2001e-11 | 2178 | 2.2246e-11 | 4.4247e-11
3.1.4.3 | Сооружение земляного полотна | [37 empty] | 0
3.1.4.3.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 99.86 | 1590 | 158777.4 | 0 | 0 | 158777.4 | 99.86 | 1590 | 158777.4 | 0 | 0 | 158777.4 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.3.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 | 0 | 0 | 1319336.46 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 | 0 | 0 | 1319336.46 |  | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.3.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 103.72 | 2405 | 249446.6 | 0 | 0 | 249446.6 | 103.72 | 2405 | 249446.6 | 0 | 0 | 249446.6 |  | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.3.4 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [37 empty] | 0
3.1.4.3.4.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 105.94 | 2513 | 266227.22 | 6681 | 707785.14 | 974012.36 | 105.94 | 2513 | 266227.22 | 6681 | 707785.14 | 974012.36 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.4.3.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 67.3 | 2333.5 | 157044.56 | 2161.5 | 145468.95 | 302513.51 | 67.3 | 2333.5 | 157044.55 | 2161.5 | 145468.95 | 302513.51 |  | 2333.5 | 0 | 2161.5 | 0 | 0.01 |  | 2333.5 | 0 | 2161.5 | 0 | 0.01 |  | 2333.5 | 0 | 2161.5 | 0 | 0.01 |  | 2333.5 | 0 | 2161.5 | 0 | 0.01 | 0 | 2333.5 | 0 | 2161.5 | 0 | 0
3.1.4.3.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 98.01 | 46.8 | 4586.868 | 264 | 25874.64 | 30461.508 | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 264 | 25660.8 | 30209.76 | 0.81 | 46.8 | 37.908 | 264 | 213.84 | 251.748 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 | 2.2204e-15 | 46.8 | 1.0392e-13 | 264 | 5.862e-13 | 6.9011e-13
3.1.4.3.4.4 | - гравийно-песчаная подушка (К 1,2 уплотнения) | м3 | 14 | 0 |  | 2161.5 | 30261 | 30261 | 13.46 | 0 | 0 | 2161.5 | 29093.79 | 29093.79 | 0.54 | 0 | 0 | 2161.5 | 1167.21 | 1167.21 |  | 0 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 2161.5 | -1.9198e-12 | -1.9198e-12
3.1.4.3.4.5 | - из щебня балластного фр.25-60 (К 1,26 уплотнения) | м3 | 31.69 | 0 |  | 6681 | 211720.89 | 211720.89 | 31.69 | 0 | 0 | 6681 | 211720.89 | 211720.89 |  | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.4.3.4.6 | - геотекстиль 2м 500г/м | м | 98.01 | 46.8 | 4586.868 | 180 | 17641.8 | 22228.668 | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 180 | 17496 | 22044.96 | 0.81 | 46.8 | 37.908 | 180 | 145.8 | 183.708 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2.2204e-15 | 46.8 | 1.0392e-13 | 180 | 3.9968e-13 | 5.036e-13
3.1.4.3.5 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 62.232 | 1590 | 98948.88 | 0 | 0 | 98948.88 | 62.232 | 1590 | 98948.88 | 0 | 0 | 98948.88 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.3.6 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 12.27 | 6602.4 | 81011.448 | 0 | 0 | 81011.448 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 6602.4 | 81011.448 | 0 | 0 | 81011.448
4 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [37 empty] | 0
4.1. | 130-23-НВК Наружные сети канализации |  |  |  | 3301431.665 |  | 894297.9382 | 4195729.6032 |  |  | 1633051.8668 |  | 755727.3948 | 2388779.2616 |  |  | 181873.1732 |  | 138570.5434 | 320443.7166 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1486506.625 |  | 0 | 1486506.625
4.1.1 | Разборка дорожных покрытий | м3 | 45.38 | 7609.19 | 345305.0422 | 0 | 0 | 345305.0422 | 45.38 | 7609.19 | 345305.0422 | 0 | 0 | 345305.0422 |  | 7609.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7609.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7609.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7609.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7609.19 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Демонтаж коллектора | м3 | 8.19 | 120911.25 | 990263.1375 | 0 | 0 | 990263.1375 | 2.89 | 120911.25 | 349433.5125 | 0 | 0 | 349433.5125 |  | 120911.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120911.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120911.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120911.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 120911.25 | 640829.625 | 0 | 0 | 640829.625
4.1.3 | Прочие работы. Погрузка, вывоз, утилизация |  |  | 0 | 161736.4602 | 0 | 0 | 161736.4602 |  | 0 | 161736.4602 | 0 | 0 | 161736.4602 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Погрузка дорожного покрытия, щебня, жб мусора | м3 | 48.27 | 1013.26 | 48910.0602 | 0 | 0 | 48910.0602 | 48.27 | 1013.26 | 48910.0602 | 0 | 0 | 48910.0602 |  | 1013.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1013.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1013.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1013.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.26 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 70.96 | 1590 | 112826.4 | 0 | 0 | 112826.4 | 70.96 | 1590 | 112826.4 | 0 | 0 | 112826.4 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Земляные работы. Разработка грунта, обратная засыпка щебнем, песком, грунтом, уплотнение | м3 | 169.66 | 3171.81 | 538129.2846 | 2762.02 | 468604.3132 | 1006733.5978 | 119.49 | 3171.81 | 378999.5769 | 2762.02 | 330033.7698 | 709033.3467 | 50.17 | 3171.81 | 159129.7077 | 2762.02 | 138570.5434 | 297700.2511 |  | 3171.81 | 0 | 2762.02 | 0 | 0 |  | 3171.81 | 0 | 2762.02 | 0 | 0 |  | 3171.81 | 0 | 2762.02 | 0 | 0 | 0 | 3171.81 | 0 | 2762.02 | 0 | 0
4.1.5 | Прочие работы. Лишний грунт. Погрузка, вывоз, утилизация |  |  | 0 | 82184.6655 | 0 | 0 | 82184.6655 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22743.4655 | 0 | 0 | 22743.4655 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59441.2 | 0 | 0 | 59441.2
4.1.5.1 | Погрузка лишнего грунта | м3 | 24.85 | 915.23 | 22743.4655 | 0 | 0 | 22743.4655 |  | 915.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 915.23 | 22743.4655 | 0 | 0 | 22743.4655 |  | 915.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 915.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 915.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.23 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 39.76 | 1495 | 59441.2 | 0 | 0 | 59441.2 |  | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.76 | 1495 | 59441.2 | 0 | 0 | 59441.2
4.1.6 | Прокладка ПВХ трубопровода Дн 160 в стальном футляре, с отводами в колодцы, бетонированием | м | 72.5 | 4824.59 | 349782.775 | 4179.61 | 303021.725 | 652804.5 | 72.5 | 4824.59 | 349782.775 | 4179.61 | 303021.725 | 652804.5 |  | 4824.59 | 0 | 4179.61 | 0 | 0 |  | 4824.59 | 0 | 4179.61 | 0 | 0 |  | 4824.59 | 0 | 4179.61 | 0 | 0 |  | 4824.59 | 0 | 4179.61 | 0 | 0 | 0 | 4824.59 | 0 | 4179.61 | 0 | 0
4.1.7 | Установка ж/б колодцев К1-1 | шт. | 1 | 23112.7 | 23112.7 | 62314.2 | 62314.2 | 85426.9 | 1 | 23112.7 | 23112.7 | 62314.2 | 62314.2 | 85426.9 |  | 23112.7 | 0 | 62314.2 | 0 | 0 |  | 23112.7 | 0 | 62314.2 | 0 | 0 |  | 23112.7 | 0 | 62314.2 | 0 | 0 |  | 23112.7 | 0 | 62314.2 | 0 | 0 | 0 | 23112.7 | 0 | 62314.2 | 0 | 0
4.1.8 | Установка ж/б колодцев К1-3 | шт. | 1 | 24681.8 | 24681.8 | 60357.7 | 60357.7 | 85039.5 | 1 | 24681.8 | 24681.8 | 60357.7 | 60357.7 | 85039.5 |  | 24681.8 | 0 | 60357.7 | 0 | 0 |  | 24681.8 | 0 | 60357.7 | 0 | 0 |  | 24681.8 | 0 | 60357.7 | 0 | 0 |  | 24681.8 | 0 | 60357.7 | 0 | 0 | 0 | 24681.8 | 0 | 60357.7 | 0 | 0
4.1.9 | Резка асфальтового покрытия фрезой | п.м | 142.9 | 5502 | 786235.8 | 0 | 0 | 786235.8 |  | 5502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9 | 5502 | 786235.8 | 0 | 0 | 786235.8
ИТОГО, руб. с НДС |  |  |  |  | 231079199.2793 |  | 278240488.5768 | 509319687.8561 |  |  | 181854578.1396 |  | 232222726.8543 | 414077304.3739 |  |  | 10592890.5164 |  | 9356928.2221 | 19949818.1186 |  |  | 0 |  | 0 | -0.62 |  |  | 0 |  | 0 | -0.62 |  |  | 0 |  | 0 | -0.62 |  |  | 38631731.2533 |  | 36660833.5003 | 75292564.7536
В т.ч. НДС 20% | [7 empty] | 84886614.6427
| Заказчик АО "Метровагонмаш" Генеральный директор |  |  | Генеральный подрядчик ООО "КиКГЕОСТРОЙ" Генеральный директор
| _______________/ А.Б.Степнов / |  |  | _______________/ Ю.Ф.Кесслер /
| м.п. |  |  | м.п.

## прил. к ДС9
Приложение №1 к Дополнительному соглашению № 9 от 01 августа 2024г. к Договору генерального строительного подряда № МВМ/19-07 от 19 июля 2023г.
Приложение №1.1 к Договору генерального строительного подряда № МВМ/19-07 от 19 июля 2023г.
Стоимость работ по ремонту Объекта
[9 empty] | Запроцентовано | [5 empty] | Остаток
|  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС
1 | Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе:
1.1 | 130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 24896933.5931 |  | 21715381.8591 | 46612315.4522 |  |  | 21126432.229 |  | 18699348.92 | 39825781.149 |  |  | 3770501.3641 |  | 3016032.9392 | 6786534.3032
1.1.1 | Демонтажные работы
1.1.1.1 | Частичный демонтаж крестовых связей | тн | 0.44 | 49415 | 21742.6 | 0 | 0 | 21742.6 | 0.44 | 49415 | 21742.6 | 0 | 0 | 21742.6 | 0 | 49415 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Демонтаж сэндвич панелей | м2 | 389.4 | 990 | 385506 | 0 | 0 | 385506 | 389.4 | 990 | 385506 | 0 | 0 | 385506 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Устройство сэндвич панелей | м2 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 0 | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0
1.1.4 | Устройство перегородок | [13 empty] | 0
1.1.4.1 | Перегородки гипсокартонные типа С112 комплексной системы КНАУФ толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм | м2 | 525.76 | 4955 | 2605140.8 | 4501 | 2366445.76 | 4971586.56 | 525.76 | 4955 | 2605140.8 | 4501 | 2366445.76 | 4971586.56 | 0 | 4955 | 0 | 4501 | 0 | 0
1.1.4.2 | Устройство отверстий под воздуховоды | шт | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26
1.1.5 | Отделка потолков помещений | [13 empty] | 0
1.1.5.1 | Подвесной потолок системы "Армстронг" | м2 | 301.4 | 3957.07 | 1192660.898 | 0 | 0 | 1192660.898 | 301.4 | 3957.07 | 1192660.898 | 0 | 0 | 1192660.898 | 0 | 3957.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | Подвесной потолок системы с шумоглушением | м2 | 168.8 | 1131.76 | 191041.088 | 3051.39 | 515074.632 | 706115.72 | 168.8 | 1131.76 | 191041.088 | 3051.39 | 515074.632 | 706115.72 | 0 | 1131.76 | 0 | 3051.39 | 0 | 0
1.1.5.3 | Реечный алюминиевый потолок | м2 | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 | 0 | 0 | 881987.964 | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 | 0 | 0 | 881987.964 | 0 | 7888.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Полы помещений | [13 empty] | 0
1.1.6.1 | Очистка поверхности от грязи и мусора | м2 | 352.5 | 378 | 133245 | 72.93 | 25707.825 | 158952.825 | 352.5 | 378 | 133245 | 72.93 | 25707.825 | 158952.825 | 0 | 378 | 0 | 72.93 | 0 | 0
1.1.6.2 | Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной до 100 мм | м3 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 0 | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0
1.1.6.3 | Керамогранитная плитка | м2 | 524.67 | 4772 | 2503725.24 | 2131 | 1118071.77 | 3621797.01 | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4 | 336.87 | 4772 | 1607543.64 | 2131 | 717869.97 | 2325413.61
1.1.6.5 | Коммерческий линолеум (33-34 кл.) | м2 | 121.8 | 708.11 | 86247.798 | 2641.52 | 321737.136 | 407984.934 | 121.8 | 708.11 | 86247.798 | 2641.52 | 321737.136 | 407984.934 | 0 | 708.11 | 0 | 2641.52 | 0 | 0
1.1.6.6 | Гидроизоляция Гидроизол | м2 | 141.3 | 680.87 | 96206.931 | 1083.74 | 153132.462 | 249339.393 | 141.3 | 680.87 | 96206.931 | 1083.74 | 153132.462 | 249339.393 | 0 | 680.87 | 0 | 1083.74 | 0 | 0
1.1.6.7 | Наливной пол толщиной до 50мм | м2 | 356.24 | 3576 | 1273914.24 | 1630 | 580671.2 | 1854585.44 | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6 | 0.64 | 3576 | 2288.64 | 1630 | 1043.2 | 3331.84
1.1.6.9 | Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 | м2 | 141.61 | 3470 | 491386.7 | 1590 | 225159.9 | 716546.6 | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978 | 0.31 | 3470 | 1075.7 | 1590 | 492.9 | 1568.6
1.1.6.10 | Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием | м2 | 1885.9 | 75.65 | 142668.335 | 42.3 | 79773.57 | 222441.905 | 500 | 75.65 | 37825 | 42.3 | 21150 | 58975 | 1385.9 | 75.65 | 104843.335 | 42.3 | 58623.57 | 163466.905
1.1.7 | Отделка стен помещений | м2 | 1225.55 | 4448 | 5451246.4 | 3702 | 4536986.1 | 9988232.5 | 1194.52 | 4448 | 5313224.96 | 3702 | 4422113.04 | 9735338 | 31.03 | 4448 | 138021.44 | 3702 | 114873.06 | 252894.5
1.1.8 | Установка потивопожарных окон | шт | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062 | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062 | 0 | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0
1.1.9 | Установка внутренних окон | шт | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414 | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414 | 0 | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0
1.1.10 | Установка потивопожарных дверей | шт | 5 | 14176 | 70880 | 34900 | 174500 | 245380 | 5 | 14176 | 70880 | 34900 | 174500 | 245380 | 0 | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0
1.1.11 | Лестничная клетка | шт | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63 | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63 | 0 | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0
1.1.12 | Устройство перекрытия | м3 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 0 | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0
1.1.13 | Пол АБК | м2 | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 | 0 | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0
1.1.14 | Прорезка проёмов дверных и оконных | шт | 16 | 25728.4 | 411654.4 | 850.2 | 13603.2 | 425257.6 | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 | 1 | 25728.4 | 25728.4 | 850.2 | 850.2 | 26578.6
1.1.16 | Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК | шт | 12 | 11909.97 | 142919.64 | 4538.73 | 54464.76 | 197384.4 |  | 11909.97 | 0 | 4538.73 | 0 | 0 | 12 | 11909.97 | 142919.64 | 4538.73 | 54464.76 | 197384.4
1.1.17 | Устройство мк отверстий диам. 400 мм в покрытии здания | шт | 5 | 43829.72 | 219148.6 | 26306.28 | 131531.4 | 350680 |  | 43829.72 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 | 5 | 43829.72 | 219148.6 | 26306.28 | 131531.4 | 350680
1.1.18 | Устройство дверного проёма в стене цеха (пож.выход) | шт | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47 | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47 | 0 | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0
1.1.19 | Дополнительные работы | [13 empty] | 0
1.1.19.1 | Обшивка стен Гипсокартон ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя | м2 | 98.58 | 2955 | 291303.9 | 3501 | 345128.58 | 636432.48 | 65 | 2955 | 192075 | 3501 | 227565 | 419640 | 33.58 | 2955 | 99228.9 | 3501 | 117563.58 | 216792.48
1.1.19.2 | Перенос дверных проёмов | шт | 4 | 42024.27 | 168097.08 | 15381.6 | 61526.4 | 229623.48 | 4 | 42024.27 | 168097.08 | 15381.6 | 61526.4 | 229623.48 | 0 | 42024.27 | 0 | 15381.6 | 0 | 0
1.1.19.3 | Обрамление оконных проёмов | шт | 11 | 10938.3 | 120321.3 | 8970 | 98670 | 218991.3 | 11 | 10938.3 | 120321.3 | 8970 | 98670 | 218991.3 | 0 | 10938.3 | 0 | 8970 | 0 | 0
1.1.19.4 | Демонтаж и монтаж временных ворот | шт | 1 | 73821.12 | 73821.12 | 4750.2 | 4750.2 | 78571.32 | 1 | 73821.12 | 73821.12 | 4750.2 | 4750.2 | 78571.32 | 0 | 73821.12 | 0 | 4750.2 | 0 | 0
1.1.20 | Монтаж фасоных элементов | [13 empty] | #VALUE!
1.1.20.1 | Монтаж фасоного элемента Дз-1 | м.п. | 6.83 | 600 | 4098 | 1345.5 | 9189.765 | 13287.765 | 3.73 | 600 | 2238 | 1345.5 | 5018.715 | 7256.715 | 3.1 | 600 | 1860 | 1345.5 | 4171.05 | 6031.05
1.1.20.2 | Монтаж фасоного элемента Дз-2 | м.п. | 13.66 | 600 | 8196 | 678.6 | 9269.676 | 17465.676 | 7.5 | 600 | 4500 | 678.6 | 5089.5 | 9589.5 | 6.16 | 600 | 3696 | 678.6 | 4180.176 | 7876.176
1.1.20.3 | Монтаж фасоного элемента Дз-3 | м.п. | 57.71 | 600 | 34626 | 508.3 | 29333.993 | 63959.993 | 32 | 600 | 19200 | 508.3 | 16265.6 | 35465.6 | 25.71 | 600 | 15426 | 508.3 | 13068.393 | 28494.393
1.1.20.4 | Монтаж фасоного элемента Дз-4 | м.п. | 57.71 | 600 | 34626 | 491.4 | 28358.694 | 62984.694 | 32 | 600 | 19200 | 491.4 | 15724.8 | 34924.8 | 25.71 | 600 | 15426 | 491.4 | 12633.894 | 28059.894
1.1.20.5 | Монтаж фасоного элемента Дз-5 | м.п. | 70.38 | 600 | 42228 | 565.5 | 39799.89 | 82027.89 | 32 | 600 | 19200 | 565.5 | 18096 | 37296 | 38.38 | 600 | 23028 | 565.5 | 21703.89 | 44731.89
1.1.20.6 | Монтаж колонн (усиление перегородок) | шт | 7 | 36465 | 255255 | 8931 | 62517 | 317772 | 7 | 36465 | 255255 | 8931 | 62517 | 317772 | 0 | 36465 | 0 | 8931 | 0 | 0
1.1.20.7 | Демонтаж ГКЛ 2 слоя | м2 | 36 | 1166 | 41976 | 0 | 0 | 41976 | 36 | 1166 | 41976 | 0 | 0 | 41976 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.8 | Монтаж профильной трубы 40х40 | м.п. | 12 | 904 | 10848 | 453 | 5436 | 16284 | 12 | 904 | 10848 | 453 | 5436 | 16284 | 0 | 904 | 0 | 453 | 0 | 0
1.1.20.9 | Монтаж ГКЛ 2 слоя | м2 | 36 | 1690 | 60840 | 1625 | 58500 | 119340 | 36 | 1690 | 60840 | 1625 | 58500 | 119340 | 0 | 1690 | 0 | 1625 | 0 | 0
1.1.20.10 | Увеличение дверных проёмов | шт | 12 | 7585 | 91020 | 1716 | 20592 | 111612 | 12 | 7585 | 91020 | 1716 | 20592 | 111612 | 0 | 7585 | 0 | 1716 | 0 | 0
1.1.20.11 | Наливной пол толщиной до 50мм | м2 | 125.1 | 1286 | 160878.6 | 2430 | 303993 | 464871.6 | 125.1 | 1286 | 160878.6 | 2430 | 303993 | 464871.6 | 0 | 1286 | 0 | 2430 | 0 | 0
1.1.20.12 | Усиление площадки лестничного марша | шт | 4 | 36465 | 145860 | 7524 | 30096 | 175956 | 4 | 36465 | 145860 | 7524 | 30096 | 175956 | 0 | 36465 | 0 | 7524 | 0 | 0
1.1.20.13 | Устройство стен из газобетонных блоков | м3 | 1.87 | 6809 | 12732.83 | 13857 | 25912.59 | 38645.42 | 1.87 | 6809 | 12732.83 | 13857 | 25912.59 | 38645.42 | 0 | 6809 | 0 | 13857 | 0 | 0
1.1.20.14 | Облицовка ступеней плиткой на лестнечной клетке | шт | 24 | 3710 | 89040 | 2543 | 61032 | 150072 | 24 | 3710 | 89040 | 2543 | 61032 | 150072 | 0 | 3710 | 0 | 2543 | 0 | 0
1.1.20.15 | Штукатурка откосов Ролл ворот в цеху | м.п. | 150 | 1135 | 170250 | 567 | 85050 | 255300 |  | 1135 | 0 | 567 | 0 | 0 | 150 | 1135 | 170250 | 567 | 85050 | 255300
| Дополнительные работы | [13 empty] | 0
1.1.21 | Установка пластиковых дверей | шт | 27 | 6808.07 | 183817.89 | 33020 | 891540 | 1075357.89 |  | 6808.07 | 0 | 33020 | 0 | 0 | 27 | 6808.07 | 183817.89 | 33020 | 891540 | 1075357.89
1.1.22 | Демонтаж перегородок ГКЛВ перед кладкой газоблока | м2 | 35.2 | 2122.2 | 74701.44 | 0 | 0 | 74701.44 |  | 2122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 2122.2 | 74701.44 | 0 | 0 | 74701.44
1.1.23 | Монтаж перегородок после кладки газоблока | м2 | 31.36 | 3039.2 | 95309.312 | 6200.129 | 194436.0454 | 289745.3574 |  | 3039.2 | 0 | 6200.129 | 0 | 0 | 31.36 | 3039.2 | 95309.312 | 6200.129 | 194436.0454 | 289745.3574
1.1.24 | Зашивка дверного проема и ригеля ГКЛ | м2 | 1.44 | 3039.2 | 4376.448 | 2080 | 2995.2 | 7371.648 |  | 3039.2 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 1.44 | 3039.2 | 4376.448 | 2080 | 2995.2 | 7371.648
1.1.25 | Устройство и обрамление дверных проемов | м2 | 1.53 | 6026 | 9219.78 | 1508 | 2307.24 | 11527.02 |  | 6026 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 1.53 | 6026 | 9219.78 | 1508 | 2307.24 | 11527.02
1.1.26 | Окраска крестовых связей за 2 раза | м2 | 8.5 | 3493.3377 | 29693.3705 | 4239.729 | 36037.6965 | 65731.067 |  | 3493.3377 | 0 | 4239.729 | 0 | 0 | 8.5 | 3493.3377 | 29693.3705 | 4239.729 | 36037.6965 | 65731.067
1.1.27 | Увеличение проходки в покрытии АБК 1300х1000 | шт | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728
1.1.28 | Увеличение проходки в покрытии АБК 700х700 | шт | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456
1.1.29 | Увеличение проходки в покрытии АБК 900х600 | шт | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456
1.1.30 | Увеличение проходки в покрытии АБК 350х350 | шт | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456
1.1.31 | Увеличение проходки в покрытии АБК 300х300 | шт | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728
1.1.32 | Увеличение проходки в покрытии АБК 200х200 | шт | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728
1.1.33 | Устройство проходоки в плите перекрытия АБК 1300х1000 | шт | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533
1.1.34 | Устройство проходоки в плите перекрытия АБК 650х650 | шт | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533
1.1.35 | Устройство проходоки в плите перекрытия АБК 600х500 | шт | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533
1.1.36 | Устройство проходоки в стене ГКЛ АБК 800х600 | шт | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728
1.1.37 | Устройство проходоки в стене ГКЛ АБК 500х400 | шт | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728
1.1.38 | Проходки в стене сэндвича 860х660 | шт | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456
1.1.39 | Устройство ревизионных лючков 500х500 с врезкой замка | шт | 15 | 7161.3377 | 107420.0655 | 6075.329 | 91129.935 | 198550.0005 |  | 7161.3377 | 0 | 6075.329 | 0 | 0 | 15 | 7161.3377 | 107420.0655 | 6075.329 | 91129.935 | 198550.0005
1.1.40 | Окраска металлической лестницы | м2 | 8 | 5012.9377 | 40103.5016 | 4325.711 | 34605.688 | 74709.1896 |  | 5012.9377 | 0 | 4325.711 | 0 | 0 | 8 | 5012.9377 | 40103.5016 | 4325.711 | 34605.688 | 74709.1896
1.1.41 | Заполнение пространства между перегородками и профильным листом | м.п. | 70 | 2532.6623 | 177286.361 | 3432 | 240240 | 417526.361 |  | 2532.6623 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 70 | 2532.6623 | 177286.361 | 3432 | 240240 | 417526.361
1.1.42 | Заполнение пространства между несущим двутавром и плитой перекрытия газоблоком на пену 31 м.п. 1,85 м3. | м3 | 1.85 | 6095.8623 | 11277.3453 | 13676 | 25300.6 | 36577.9453 |  | 6095.8623 | 0 | 13676 | 0 | 0 | 1.85 | 6095.8623 | 11277.3453 | 13676 | 25300.6 | 36577.9453
1.1.43 | Устройство армирования пола сеткой арм. Ш6 А500С ячейкой 150х150 мм | т | 0.93 | 453.915 | 422.141 | 2399.397 | 2231.4392 | 2653.5802 |  | 453.915 | 0 | 2399.397 | 0 | 0 | 0.93 | 453.915 | 422.141 | 2399.397 | 2231.4392 | 2653.5802
1.1.44 | Пандус металлический | шт. | 4 | 32173.6 | 128694.4 | 8814 | 35256 | 163950.4 |  | 32173.6 | 0 | 8814 | 0 | 0 | 4 | 32173.6 | 128694.4 | 8814 | 35256 | 163950.4
1.1.45 | Монтаж фасоного элемента над окном лестничной клетки | м.п. | 5 | 599.98 | 2999.9 | 1346.28 | 6731.4 | 9731.3 |  | 599.98 | 0 | 1346.28 | 0 | 0 | 5 | 599.98 | 2999.9 | 1346.28 | 6731.4 | 9731.3
1.1.46 | Заделка мест прохода инженерных коммуникаций | шт. | 45 | 450 | 20250 | 500 | 22500 | 42750 |  | 450 | 0 | 500 | 0 | 0 | 45 | 450 | 20250 | 500 | 22500 | 42750
1.1.47 | Финальный клининг | м2 | 378 | 240 | 90720 | 0 | 0 | 90720 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 240 | 90720 | 0 | 0 | 90720
1.2 | 130-23-АС1 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 8797746.29 |  | 19081967.9 | 27879714.19 |  |  | 8695584.83 |  | 18836937.9 | 27532522.73 | 0 |  | 102161.46 |  | 245030 | 347191.46
1.2.1 | Металлоконструкции огрунтованные КМ | [13 empty] | 0
1.2.1.1 | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т. | т. | 10.5 | 95478 | 1002519 | 229000 | 2404500 | 3407019 | 10.5 | 95478 | 1002519 | 229000 | 2404500 | 3407019 | 0 | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0
1.2.1.2 | Монтаж распорок, ригелей, в том числе: Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 100х4 | т. | 1.73 | 95478 | 165176.94 | 229000 | 396170 | 561346.94 | 0.66 | 95478 | 63015.48 | 229000 | 151140 | 214155.48 | 1.07 | 95478 | 102161.46 | 229000 | 245030 | 347191.46
1.2.2 | Окраска металлоконструкций | [13 empty] | 0
1.2.2.1 | Устройство огнезащитной краски по металлу | м2 | 349.59 | 4150 | 1450798.5 | 665 | 232477.35 | 1683275.85 | 349.59 | 4150 | 1450798.5 | 665 | 232477.35 | 1683275.85 | 0 | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0
1.2.3 | Крепление металлоконструкций | [13 empty] | 0
1.2.3.1 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях | шт. | 180 | 393 | 70740 | 0 | 0 | 70740 | 180 | 393 | 70740 | 0 | 0 | 70740 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Устройство высокопрочных анкеров, закладных | компл. | 1 | 260741 | 260741 | 259614 | 259614 | 520355 | 1 | 260741 | 260741 | 259614 | 259614 | 520355 | 0 | 260741 | 0 | 259614 | 0 | 0
1.2.5 | Устройство перегородки | [13 empty] | 0
1.2.5.1 | Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г | м2 | 2122.35 | 2711 | 5753690.85 | 7373 | 15648086.55 | 21401777.4 | 2122.35 | 2711 | 5753690.85 | 7373 | 15648086.55 | 21401777.4 | 0 | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0
1.2.6 | Устройство бетонного плинтуса | [13 empty] | 0
1.2.6.1 | Устройство плинтуса из фасонного элемента | м/п | 336 | 280 | 94080 | 420 | 141120 | 235200 | 336 | 280 | 94080 | 420 | 141120 | 235200 | 0 | 280 | 0 | 420 | 0 | 0
1.3 | 130-23-ВК Внутренние трубопроводы |  |  |  | 3943362 |  | 7445174 | 11388536 |  |  | 3549025.8 |  | 6700656.6 | 10249682.4 | 0 |  | 394336.2 |  | 744517.4 | 1138853.6
1.3.1 | Хозяйственно-питьевой водопровод В1. | сис | 1 | 910581 | 910581 | 979867 | 979867 | 1890448 | 0.9 | 910581 | 819522.9 | 979867 | 881880.3 | 1701403.2 | 0.1 | 910581 | 91058.1 | 979867 | 97986.7 | 189044.8
1.3.2 | Горячее водоснабжение (Т3, Т4) | сис | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675 | 1607675 | 2745017 | 0.9 | 1137342 | 1023607.8 | 1607675 | 1446907.5 | 2470515.3 | 0.1 | 1137342 | 113734.2 | 1607675 | 160767.5 | 274501.7
1.3.3 | Противопожарный водопровод, В2 | сис | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118435 | 4118435 | 5663711 | 0.9 | 1545276 | 1390748.4 | 4118435 | 3706591.5 | 5097339.9 | 0.1 | 1545276 | 154527.6 | 4118435 | 411843.5 | 566371.1
1.3.4 | Бытовая канализация К1 | сис | 1 | 350163 | 350163 | 739197 | 739197 | 1089360 | 0.9 | 350163 | 315146.7 | 739197 | 665277.3 | 980424 | 0.1 | 350163 | 35016.3 | 739197 | 73919.7 | 108936
1.4 | 130-23-ПС Пожарная сигнализация |  |  |  | 5616180.6 |  | 6748516.652 | 12364697.252 |  |  | 3134783.2 |  | 4057917.08 | 7192700.28 | 0 |  | 2481397.4 |  | 2690599.572 | 5171996.972
1.4.1 | Сервер "Орион Про" | компл. | 1 | 50304 | 50304 | 0 | 0 | 50304 |  | 50304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50304 | 50304 | 0 | 0 | 50304
1.4.2 | Шкаф пожарной сигнализации | шт. | 4 | 5502 | 22008 | 36625.68 | 146502.72 | 168510.72 | 3 | 5502 | 16506 | 36625.68 | 109877.04 | 126383.04 | 1 | 5502 | 5502 | 36625.68 | 36625.68 | 42127.68
1.4.3 | Монтажный комплект | шт. | 4 | 2358 | 9432 | 1456 | 5824 | 15256 | 3 | 2358 | 7074 | 1456 | 4368 | 11442 | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814
1.4.5 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | шт. | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68
1.4.6 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт. | 10 | 524 | 5240 | 7368.4 | 73684 | 78924 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 | 10 | 524 | 5240 | 7368.4 | 73684 | 78924
1.4.7 | Пульт контроля и управления | шт. | 1 | 3406 | 3406 | 14788.18 | 14788.18 | 18194.18 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 14788.18 | 14788.18 | 18194.18
1.4.8 | Контроллер двухпроводной линиии связи | шт. | 11 | 3406 | 37466 | 6507.85 | 71586.35 | 109052.35 | 11 | 3406 | 37466 | 6507.85 | 71586.35 | 109052.35 | 0 | 3406 | 0 | 6507.85 | 0 | 0
1.4.9 | Блок контрольно-пусковой | шт. | 4 | 3406 | 13624 | 5933.93 | 23735.72 | 37359.72 | 4 | 3406 | 13624 | 5933.93 | 23735.72 | 37359.72 | 0 | 3406 | 0 | 5933.93 | 0 | 0
1.4.10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный | шт. | 139 | 1572 | 218508 | 2472.34 | 343655.26 | 562163.26 | 50 | 1572 | 78600 | 2472.34 | 123617 | 202217 | 89 | 1572 | 139908 | 2472.34 | 220038.26 | 359946.26
1.4.11 | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | шт. | 42 | 4454 | 187068 | 37518 | 1575756 | 1762824 | 22 | 4454 | 97988 | 37518 | 825396 | 923384 | 20 | 4454 | 89080 | 37518 | 750360 | 839440
1.4.11.1 | Демонтаж и перенос Извещателя пожарного линейного в комплекте с отражателем | шт | 16 | 6550 | 104800 | 0 | 0 | 104800 |  | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6550 | 104800 | 0 | 0 | 104800
1.4.12 | Траверса 30х17 мм | м. | 10 | 262 | 2620 | 165.23 | 1652.3 | 4272.3 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 | 10 | 262 | 2620 | 165.23 | 1652.3 | 4272.3
1.4.13 | Извещатель пожарный ручной адресный | шт. | 18 | 1572 | 28296 | 1458.34 | 26250.12 | 54546.12 | 5 | 1572 | 7860 | 1458.34 | 7291.7 | 15151.7 | 13 | 1572 | 20436 | 1458.34 | 18958.42 | 39394.42
1.4.14 | Аккумулятор 12 В, 40 А/ч | шт. | 8 | 524 | 4192 | 8196.4 | 65571.2 | 69763.2 | 2 | 524 | 1048 | 8196.4 | 16392.8 | 17440.8 | 6 | 524 | 3144 | 8196.4 | 49178.4 | 52322.4
1.4.15 | Источник питания резервированный | шт. | 4 | 3930 | 15720 | 16396.07 | 65584.28 | 81304.28 | 2 | 3930 | 7860 | 16396.07 | 32792.14 | 40652.14 | 2 | 3930 | 7860 | 16396.07 | 32792.14 | 40652.14
1.4.16 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | шт. | 4 | 524 | 2096 | 3129.1 | 12516.4 | 14612.4 |  | 524 | 0 | 3129.1 | 0 | 0 | 4 | 524 | 2096 | 3129.1 | 12516.4 | 14612.4
1.4.17 | Блок контроля и индикации | шт. | 2 | 3930 | 7860 | 11731.38 | 23462.76 | 31322.76 |  | 3930 | 0 | 11731.38 | 0 | 0 | 2 | 3930 | 7860 | 11731.38 | 23462.76 | 31322.76
1.4.18 | Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 4 | 1310 | 5240 | 833.51 | 3334.04 | 8574.04 | 4 | 1310 | 5240 | 833.51 | 3334.04 | 8574.04 | 0 | 1310 | 0 | 833.51 | 0 | 0
1.4.19 | Преобразователь интерфейсов | шт. | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04 | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04 | 0 | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0
1.4.20 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м | шт. | 4 | 393 | 1572 | 3672.55 | 14690.2 | 16262.2 |  | 393 | 0 | 3672.55 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 3672.55 | 14690.2 | 16262.2
1.4.21 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | шт. | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680 | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680 | 0 | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0
1.4.22 | Устройство коммутационное | шт. | 22 | 3406 | 74932 | 1774.5 | 39039 | 113971 | 20 | 3406 | 68120 | 1774.5 | 35490 | 103610 | 2 | 3406 | 6812 | 1774.5 | 3549 | 10361
1.4.23 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Выход" | шт. | 10 | 1572 | 15720 | 478.4 | 4784 | 20504 | 1 | 1572 | 1572 | 478.4 | 478.4 | 2050.4 | 9 | 1572 | 14148 | 478.4 | 4305.6 | 18453.6
1.4.24 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Стрелка влево" | шт. | 9 | 1572 | 14148 | 478.4 | 4305.6 | 18453.6 | 5 | 1572 | 7860 | 478.4 | 2392 | 10252 | 4 | 1572 | 6288 | 478.4 | 1913.6 | 8201.6
1.4.25 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Стрелка вправо" | шт. | 9 | 1572 | 14148 | 478.4 | 4305.6 | 18453.6 | 5 | 1572 | 7860 | 478.4 | 2392 | 10252 | 4 | 1572 | 6288 | 478.4 | 1913.6 | 8201.6
1.4.26 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | шт. | 54 | 1572 | 84888 | 351 | 18954 | 103842 | 30 | 1572 | 47160 | 351 | 10530 | 57690 | 24 | 1572 | 37728 | 351 | 8424 | 46152
1.4.27 | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой Г-24КПР | шт. | 30 | 1572 | 47160 | 708.55 | 21256.5 | 68416.5 | 30 | 1572 | 47160 | 708.55 | 21256.5 | 68416.5 | 0 | 1572 | 0 | 708.55 | 0 | 0
1.4.28 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-24-КПМ2 | шт. | 39 | 1572 | 61308 | 852.8 | 33259.2 | 94567.2 | 30 | 1572 | 47160 | 852.8 | 25584 | 72744 | 9 | 1572 | 14148 | 852.8 | 7675.2 | 21823.2
1.4.29 | Саморез со сверлом | шт. | 100 | 6.55 | 655 | 2.366 | 236.6 | 891.6 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 100 | 6.55 | 655 | 2.366 | 236.6 | 891.6
1.4.30 | Модуль подключения нагрузки | шт. | 87 | 131 | 11397 | 93.29 | 8116.23 | 19513.23 | 80 | 131 | 10480 | 93.29 | 7463.2 | 17943.2 | 7 | 131 | 917 | 93.29 | 653.03 | 1570.03
1.4.31 | Блок сигнально-пусковой адресный | шт. | 82 | 4192 | 343744 | 4800.12 | 393609.84 | 737353.84 | 40 | 4192 | 167680 | 4800.12 | 192004.8 | 359684.8 | 42 | 4192 | 176064 | 4800.12 | 201605.04 | 377669.04
1.4.32 | Кнопка "ТЕСТ" | шт. | 82 | 1572 | 128904 | 1625 | 133250 | 262154 | 50 | 1572 | 78600 | 1625 | 81250 | 159850 | 32 | 1572 | 50304 | 1625 | 52000 | 102304
1.4.33 | Шкаф контрольно пусковой ШКП-10RS (М) | шт. | 1 | 5895 | 5895 | 40714.13 | 40714.13 | 46609.13 | 1 | 5895 | 5895 | 40714.13 | 40714.13 | 46609.13 | 0 | 5895 | 0 | 40714.13 | 0 | 0
1.4.34 | Шкаф контрольно пусковой ШКП-18RS (М) | шт. | 1 | 5895 | 5895 | 42423.73 | 42423.73 | 48318.73 |  | 5895 | 0 | 42423.73 | 0 | 0 | 1 | 5895 | 5895 | 42423.73 | 42423.73 | 48318.73
1.4.35 | Легкая консоль для лотков с основанием 100 мм | шт. | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6
1.4.36 | Гайка М6 | шт. | 808 | 0 | 0 | 2.002 | 1617.616 | 1617.616 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 2.002 | 1617.616 | 1617.616
1.4.37 | Болт М6 | шт. | 808 | 0 | 0 | 6.487 | 5241.496 | 5241.496 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 6.487 | 5241.496 | 5241.496
1.4.38 | Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 552 | 497.8 | 274785.6 | 699.4 | 386068.8 | 660854.4 | 400 | 497.8 | 199120 | 699.4 | 279760 | 478880 | 152 | 497.8 | 75665.6 | 699.4 | 106308.8 | 181974.4
1.4.39 | Перегородка для лотка | м | 585 | 131 | 76635 | 380.64 | 222674.4 | 299309.4 | 400 | 131 | 52400 | 380.64 | 152256 | 204656 | 185 | 131 | 24235 | 380.64 | 70418.4 | 94653.4
1.4.40 | Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000 | м | 552 | 157.2 | 86774.4 | 271.99 | 150138.48 | 236912.88 | 400 | 157.2 | 62880 | 271.99 | 108796 | 171676 | 152 | 157.2 | 23894.4 | 271.99 | 41342.48 | 65236.88
1.4.41 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт. | 9 | 1572 | 14148 | 2107.04 | 18963.36 | 33111.36 | 9 | 1572 | 14148 | 2107.04 | 18963.36 | 33111.36 | 0 | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0
1.4.42 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт. | 4 | 1572 | 6288 | 2459.6 | 9838.4 | 16126.4 | 3 | 1572 | 4716 | 2459.6 | 7378.8 | 12094.8 | 1 | 1572 | 1572 | 2459.6 | 2459.6 | 4031.6
1.4.43 | Лоток 50х50 L=3000 перфорированный | м. | 150 | 838.4 | 125760 | 487.5 | 73125 | 198885 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 | 150 | 838.4 | 125760 | 487.5 | 73125 | 198885
1.4.44 | Крышка с заземлением на лоток основание 50 L3000 | м. | 150 | 157.2 | 23580 | 223.15 | 33472.5 | 57052.5 |  | 157.2 | 0 | 223.15 | 0 | 0 | 150 | 157.2 | 23580 | 223.15 | 33472.5 | 57052.5
1.4.45 | Крышка S5 CPO90 90х100 угла горизонтального | шт. | 10 | 157.2 | 1572 | 1091.22 | 10912.2 | 12484.2 |  | 157.2 | 0 | 1091.22 | 0 | 0 | 10 | 157.2 | 1572 | 1091.22 | 10912.2 | 12484.2
1.4.46 | Крышка S5 CS90 90x100 угла вертикального внутреннего | шт. | 12 | 157.2 | 1886.4 | 837.23 | 10046.76 | 11933.16 |  | 157.2 | 0 | 837.23 | 0 | 0 | 12 | 157.2 | 1886.4 | 837.23 | 10046.76 | 11933.16
1.4.47 | Ответвитель S5 DL 100x50 горизонтальный | шт. | 5 | 1572 | 7860 | 2626.01 | 13130.05 | 20990.05 |  | 1572 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 2626.01 | 13130.05 | 20990.05
1.4.48 | Крышка S5 DL 100х50 ответвителя горизонтального | шт. | 5 | 157.2 | 786 | 1305.85 | 6529.25 | 7315.25 |  | 157.2 | 0 | 1305.85 | 0 | 0 | 5 | 157.2 | 786 | 1305.85 | 6529.25 | 7315.25
1.4.49 | Угол S5 CD90 90x50x50 вертикальный внешний | шт. | 4 | 1572 | 6288 | 2555.81 | 10223.24 | 16511.24 |  | 1572 | 0 | 2555.81 | 0 | 0 | 4 | 1572 | 6288 | 2555.81 | 10223.24 | 16511.24
1.4.50 | Крышка S5 CD90 90x50 угла вертикального внешнего | шт. | 16 | 157.2 | 2515.2 | 829.61 | 13273.76 | 15788.96 |  | 157.2 | 0 | 829.61 | 0 | 0 | 16 | 157.2 | 2515.2 | 829.61 | 13273.76 | 15788.96
1.4.51 | Ответвитель S5 DL 50x50 горизонтальный | шт. | 16 | 1572 | 25152 | 2373.29 | 37972.64 | 63124.64 |  | 1572 | 0 | 2373.29 | 0 | 0 | 16 | 1572 | 25152 | 2373.29 | 37972.64 | 63124.64
1.4.52 | Крышка S5 DL 50х50 ответвителя горизонтального | шт. | 16 | 157.2 | 2515.2 | 1109.56 | 17752.96 | 20268.16 |  | 157.2 | 0 | 1109.56 | 0 | 0 | 16 | 157.2 | 2515.2 | 1109.56 | 17752.96 | 20268.16
1.4.53 | Кронштейн индивидуального изготовления L=1250 | шт. | 180 | 540.77 | 97338.6 | 2018.64 | 363355.2 | 460693.8 | 180 | 540.77 | 97338.6 | 2018.64 | 363355.2 | 460693.8 | 0 | 540.77 | 0 | 2018.64 | 0 | 0
1.4.54 | Кронштейн юстировочный для монтажа линейного извещателя | шт. | 22 | 1572 | 34584 | 1560 | 34320 | 68904 |  | 1572 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 | 1572 | 34584 | 1560 | 34320 | 68904
1.4.55 | Стандартный анкер с болтом М8 | шт. | 800 | 32.75 | 26200 | 107.93 | 86344 | 112544 | 360 | 32.75 | 11790 | 107.93 | 38854.8 | 50644.8 | 440 | 32.75 | 14410 | 107.93 | 47489.2 | 61899.2
1.4.56 | Винт для электрического соединения М5х8 | шт. | 100 | 19.65 | 1965 | 13.26 | 1326 | 3291 | 100 | 19.65 | 1965 | 13.26 | 1326 | 3291 | 0 | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0
1.4.57 | Коробка огнестойкая 100х100х50мм | шт. | 175 | 1048 | 183400 | 1383.16 | 242053 | 425453 | 100 | 1048 | 104800 | 1383.16 | 138316 | 243116 | 75 | 1048 | 78600 | 1383.16 | 103737 | 182337
1.4.58 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м | 4220 | 162.44 | 685496.8 | 53.35 | 225137 | 910633.8 | 3500 | 162.44 | 568540 | 53.35 | 186725 | 755265 | 720 | 162.44 | 116956.8 | 53.35 | 38412 | 155368.8
1.4.59 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | м | 3800 | 162.44 | 617272 | 107.82 | 409716 | 1026988 | 2500 | 162.44 | 406100 | 107.82 | 269550 | 675650 | 1300 | 162.44 | 211172 | 107.82 | 140166 | 351338
1.4.60 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 500 | 162.44 | 81220 | 101.09 | 50545 | 131765 | 250 | 162.44 | 40610 | 101.09 | 25272.5 | 65882.5 | 250 | 162.44 | 40610 | 101.09 | 25272.5 | 65882.5
1.4.61 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 1160 | 162.44 | 188430.4 | 111.72 | 129595.2 | 318025.6 | 500 | 162.44 | 81220 | 111.72 | 55860 | 137080 | 660 | 162.44 | 107210.4 | 111.72 | 73735.2 | 180945.6
1.4.62 | Кабель силовой огнестойкий ППГ нг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 1300 | 162.44 | 211172 | 131.98 | 171574 | 382746 | 1100 | 162.44 | 178684 | 131.98 | 145178 | 323862 | 200 | 162.44 | 32488 | 131.98 | 26396 | 58884
1.4.63 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 4500 | 45.85 | 206325 | 28.08 | 126360 | 332685 | 4000 | 45.85 | 183400 | 28.08 | 112320 | 295720 | 500 | 45.85 | 22925 | 28.08 | 14040 | 36965
1.4.64 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 9000 | 6.55 | 58950 | 3.38 | 30420 | 89370 | 8000 | 6.55 | 52400 | 3.38 | 27040 | 79440 | 1000 | 6.55 | 6550 | 3.38 | 3380 | 9930
1.4.65 | Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт. | 9000 | 6.55 | 58950 | 19.34 | 174060 | 233010 | 8000 | 6.55 | 52400 | 19.34 | 154720 | 207120 | 1000 | 6.55 | 6550 | 19.34 | 19340 | 25890
1.4.66 | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт. | 9000 | 6.55 | 58950 | 2.37 | 21330 | 80280 | 8000 | 6.55 | 52400 | 2.37 | 18960 | 71360 | 1000 | 6.55 | 6550 | 2.37 | 2370 | 8920
1.4.67 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 53352 | 53352 | 53352 |  | 0 | 0 | 53352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53352 | 53352 | 53352
1.4.68 | Пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные работы | компл. | 1 | 515458.8 | 515458.8 | 0 | 0 | 515458.8 |  | 515458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515458.8 | 515458.8 | 0 | 0 | 515458.8
1.4.70 | Автоматизация управления воротами | [13 empty] | 0
1.4.70.1 | Пульт контроля и управления | шт. | 1 | 3406 | 3406 | 14788.18 | 14788.18 | 18194.18 | 1 | 3406 | 3406 | 14788.18 | 14788.18 | 18194.18 | 0 | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0
1.4.70.2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. | 2 | 3406 | 6812 | 4655.04 | 9310.08 | 16122.08 | 2 | 3406 | 6812 | 4655.04 | 9310.08 | 16122.08 | 0 | 3406 | 0 | 4655.04 | 0 | 0
1.4.70.3 | Щит с монтажной панелью 600х600х250 ЩМПг-60.60.25 IP54 | шт. | 2 | 6550 | 13100 | 19718.4 | 39436.8 | 52536.8 | 2 | 6550 | 13100 | 19718.4 | 39436.8 | 52536.8 | 0 | 6550 | 0 | 19718.4 | 0 | 0
1.4.70.4 | Источник питания резервированный | шт. | 2 | 3930 | 7860 | 10308.48 | 20616.96 | 28476.96 | 2 | 3930 | 7860 | 10308.48 | 20616.96 | 28476.96 | 0 | 3930 | 0 | 10308.48 | 0 | 0
1.4.70.5 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт. | 2 | 524 | 1048 | 7368.4 | 14736.8 | 15784.8 | 2 | 524 | 1048 | 7368.4 | 14736.8 | 15784.8 | 0 | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0
1.4.70.6 | Светофор двухцветный светодиодный | шт. | 4 | 5502 | 22008 | 19958.64 | 79834.56 | 101842.56 | 4 | 5502 | 22008 | 19958.64 | 79834.56 | 101842.56 | 0 | 5502 | 0 | 19958.64 | 0 | 0
1.4.70.7 | Устройство коммутационное | шт. | 6 | 3406 | 20436 | 1774.5 | 10647 | 31083 | 6 | 3406 | 20436 | 1774.5 | 10647 | 31083 | 0 | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0
1.4.70.8 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 6 | 2358 | 14148 | 496.08 | 2976.48 | 17124.48 | 6 | 2358 | 14148 | 496.08 | 2976.48 | 17124.48 | 0 | 2358 | 0 | 496.08 | 0 | 0
1.4.70.9 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 80 | 162.44 | 12995.2 | 131.98 | 10558.4 | 23553.6 | 80 | 162.44 | 12995.2 | 131.98 | 10558.4 | 23553.6 | 0 | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0
1.4.70.10 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 350 | 162.44 | 56854 | 101.09 | 35381.5 | 92235.5 | 200 | 162.44 | 32488 | 101.09 | 20218 | 52706 | 150 | 162.44 | 24366 | 101.09 | 15163.5 | 39529.5
1.4.70.11 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м | 250 | 162.44 | 40610 | 53.35 | 13337.5 | 53947.5 | 210 | 162.44 | 34112.4 | 53.35 | 11203.5 | 45315.9 | 40 | 162.44 | 6497.6 | 53.35 | 2134 | 8631.6
1.4.70.12 | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 100х100х50 | шт. | 10 | 655 | 6550 | 142.58 | 1425.8 | 7975.8 | 10 | 655 | 6550 | 142.58 | 1425.8 | 7975.8 | 0 | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0
1.4.70.13 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 300 | 45.85 | 13755 | 28.08 | 8424 | 22179 | 300 | 45.85 | 13755 | 28.08 | 8424 | 22179 | 0 | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0
1.4.70.14 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл | 1 | 0 |  | 6864 | 6864 | 6864 | 1 | 0 | 0 | 6864 | 6864 | 6864 | 0 | 0 | 0 | 6864 | 0 | 0
1.4.70.15 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 119808 | 119808 | 0 | 0 | 119808 |  | 119808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119808 | 119808 | 0 | 0 | 119808
1.5 | 130-23-ОВ2 Отопление и вентиляция |  |  |  | 26659798.9843 |  | 61642670.157 | 88302469.1413 |  |  | 23578665.812 |  | 59051795.38 | 82630461.192 | 0 |  | 3081133.1723 |  | 2590874.777 | 5672007.9493
1.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 0 | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0
1.5.2 | Монтаж вытяжных и приточно-вытяжных систем | к-т | 7 | 29545 | 206815 | 469586 | 3287102 | 3493917 | 7 | 29545 | 206815 | 469586 | 3287102 | 3493917 | 0 | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0
1.5.3 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 13 | 102635.07 | 1334255.91 | 309219.34 | 4019851.42 | 5354107.33 | 12 | 102635.07 | 1231620.84 | 309219.34 | 3710632.08 | 4942252.92 | 1 | 102635.07 | 102635.07 | 309219.34 | 309219.34 | 411854.41
1.5.4 | Монтаж воздухораспределителей | шт | 76 | 4332.6 | 329277.6 | 10463.97 | 795261.72 | 1124539.32 | 68 | 4332.6 | 294616.8 | 10463.97 | 711549.96 | 1006166.76 | 8 | 4332.6 | 34660.8 | 10463.97 | 83711.76 | 118372.56
1.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м2 | 3335.57 | 2655.59 | 8857906.3363 | 1958 | 6531046.06 | 15388952.3963 | 3033.8 | 2655.59 | 8056528.942 | 1958 | 5940180.4 | 13996709.342 | 301.77 | 2655.59 | 801377.3943 | 1958 | 590865.66 | 1392243.0543
1.5.6 | Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт | 8 | 11973.06 | 95784.48 | 32008.28 | 256066.24 | 351850.72 | 8 | 11973.06 | 95784.48 | 32008.28 | 256066.24 | 351850.72 | 0 | 11973.06 | 0 | 32008.28 | 0 | 0
1.5.7 | Монтаж фильтрационных агрегатов | к-т | 12 | 637410.63 | 7648927.56 | 2625837.9 | 31510054.8 | 39158982.36 | 12 | 637410.63 | 7648927.56 | 2625837.9 | 31510054.8 | 39158982.36 | 0 | 637410.63 | 0 | 2625837.9 | 0 | 0
1.5.8 | Монтаж воздушно-тепловых завес | к-т | 14 | 46198.46 | 646778.44 | 372209.5 | 5210933 | 5857711.44 | 14 | 46198.46 | 646778.44 | 372209.5 | 5210933 | 5857711.44 | 0 | 46198.46 | 0 | 372209.5 | 0 | 0
1.5.9 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м2 | 691 | 3758 | 2596778 | 1100 | 760100 | 3356878 | 690.2 | 3758 | 2593771.6 | 1100 | 759220 | 3352991.6 | 0.8 | 3758 | 3006.4 | 1100 | 880 | 3886.4
1.5.10 | Теплоснабжение | [13 empty] | 0
1.5.11 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения | п.м. | 332.9 | 2887.52 | 961255.408 | 4676.73 | 1556883.417 | 2518138.825 | 200 | 2887.52 | 577504 | 4676.73 | 935346 | 1512850 | 132.9 | 2887.52 | 383751.408 | 4676.73 | 621537.417 | 1005288.825
1.5.12 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | к-т | 1 | 1432280.25 | 1432280.25 | 1392401.5 | 1392401.5 | 2824681.75 | 0.6 | 1432280.25 | 859368.15 | 1392401.5 | 835440.9 | 1694809.05 | 0.4 | 1432280.25 | 572912.1 | 1392401.5 | 556960.6 | 1129872.7
1.5.13 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500 | 0.5 | 1228500 | 614250 | 0 | 0 | 614250 | 0.5 | 1228500 | 614250 | 0 | 0 | 614250
1.5.14 | Металлоконструкции для монтажа тепловых завес над воротами | шт. | 7 | 81220 | 568540 | 61100 | 427700 | 996240 |  | 81220 | 0 | 61100 | 0 | 0 | 7 | 81220 | 568540 | 61100 | 427700 | 996240
1.6 | 130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 5091550.4402 |  | 6181622.0372 | 11273172.4775 |  |  | 3925930.88 |  | 5395478.05 | 9321408.93 | 0 |  | 1165619.5603 |  | 786143.9872 | 1951763.5475
1.6.1 | Монтаж отопительных приборов в комплекте с запорно-регулирующей арматурой | шт. | 58 | 7205 | 417890 | 17301.59 | 1003492.22 | 1421382.22 | 57 | 7205 | 410685 | 17301.59 | 986190.63 | 1396875.63 | 1 | 7205 | 7205 | 17301.59 | 17301.59 | 24506.59
1.6.2 | Прокладка трубопроводов отопления в изоляции | п.м. | 1013 | 1451.67 | 1470541.71 | 811.65 | 822201.45 | 2292743.16 | 1000 | 1451.67 | 1451670 | 811.65 | 811650 | 2263320 | 13 | 1451.67 | 18871.71 | 811.65 | 10551.45 | 29423.16
1.6.3 | Насос циркуляционный | шт | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260 | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260 | 0 | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0
1.6.4 | Теплоснабжение установки П1 | [13 empty] | 0
1.6.4.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п.м. | 390 | 1239.46 | 483389.4 | 505.48 | 197137.2 | 680526.6 | 350 | 1239.46 | 433811 | 505.48 | 176918 | 610729 | 40 | 1239.46 | 49578.4 | 505.48 | 20219.2 | 69797.6
1.6.5 | Вентиляция | [13 empty] | 0
1.6.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.01 | 212371.01 | 301306.91 | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.01 | 212371.01 | 301306.91 | 0 | 88935.9 | 0 | 212371.01 | 0 | 0
1.6.5.2 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43 | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43 | 0 | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0
1.6.5.3 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 6 | 8541.72 | 51250.32 | 15825.33 | 94951.98 | 146202.3 | 6 | 8541.72 | 51250.32 | 15825.33 | 94951.98 | 146202.3 | 0 | 8541.72 | 0 | 15825.33 | 0 | 0
1.6.5.4 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 121 | 896.04 | 108420.84 | 784.68 | 94946.28 | 203367.12 | 100 | 896.04 | 89604 | 784.68 | 78468 | 168072 | 21 | 896.04 | 18816.84 | 784.68 | 16478.28 | 35295.12
1.6.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м2 | 265.594 | 1375.5 | 365324.547 | 1858.42 | 493585.2015 | 858909.7485 | 202 | 1375.5 | 277851 | 1858.42 | 375400.84 | 653251.84 | 63.594 | 1375.5 | 87473.547 | 1858.42 | 118184.3615 | 205657.9085
1.6.5.6 | Монтаж противодымных систем ПД1, ДУ1 | к-т | 2 | 100586.39 | 201172.78 | 266448.07 | 532896.14 | 734068.92 | 1 | 100586.39 | 100586.39 | 266448.07 | 266448.07 | 367034.46 | 1 | 100586.39 | 100586.39 | 266448.07 | 266448.07 | 367034.46
1.6.5.7 | Монтаж клапанов противопожарных | шт | 24 | 8489.24 | 203741.76 | 18251.23 | 438029.52 | 641771.28 | 21 | 8489.24 | 178274.04 | 18251.23 | 383275.83 | 561549.87 | 3 | 8489.24 | 25467.72 | 18251.23 | 54753.69 | 80221.41
1.6.5.8 | Прокладка воздуховодов из чёрной и оцинкованой стали | м2 | 308.225 | 2456.77 | 757237.9333 | 4354.87 | 1342279.8058 | 2099517.739 | 250 | 2456.77 | 614192.5 | 4354.87 | 1088717.5 | 1702910 | 58.225 | 2456.77 | 143045.4333 | 4354.87 | 253562.3058 | 396607.739
1.6.6 | Кондиционирование воздуха | [13 empty] | 0
1.6.6.1 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.57 | 389269.57 | 450402.03 | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.57 | 389269.57 | 450402.03 | 0 | 61132.46 | 0 | 389269.57 | 0 | 0
1.6.6.2 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8 | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8 | 0 | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0
1.6.6.3 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | пм | 88 | 557.78 | 49084.64 | 815.66 | 71778.08 | 120862.72 | 54 | 557.78 | 30120.12 | 815.66 | 44045.64 | 74165.76 | 34 | 557.78 | 18964.52 | 815.66 | 27732.44 | 46696.96
1.6.6.4 | Прокладка дренажных трубопроводов | пм | 16 | 655 | 10480 | 152.1 | 2433.6 | 12913.6 | 10 | 655 | 6550 | 152.1 | 1521 | 8071 | 6 | 655 | 3930 | 152.1 | 912.6 | 4842.6
1.6.6.5 | Установка дренажных насосов | шт | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9 | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9 | 0 | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0
1.6.6.6 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 691680 | 691680 | 0 | 0 | 691680 |  | 691680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 691680 | 691680 | 0 | 0 | 691680
1.7 | 130-23-СКС Структурированная кабельная сеть |  |  |  | 2444975.5 |  | 3433009.087 | 5877984.587 |  |  | 623560 |  | 579346.8 | 1202906.8 | 0 |  | 1821415.5 |  | 2853662.287 | 4675077.787
1.7.1 | Шкаф настенный 19", 18U, 600х901x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | компл. | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8 | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8 | 0 | 5502 | 0 | 42612.7 | 0 | 0
1.7.2 | Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | шт. | 4 | 1310 | 5240 | 5053.1 | 20212.4 | 25452.4 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0 | 4 | 1310 | 5240 | 5053.1 | 20212.4 | 25452.4
1.7.3 | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | компл. | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4
1.7.4 | Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | шт. | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4
1.7.5 | Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | шт. | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6
1.7.6 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт. | 10 | 4716 | 47160 | 7410 | 74100 | 121260 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 | 10 | 4716 | 47160 | 7410 | 74100 | 121260
1.7.7 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+, питание по Ethernet (PoE) | шт. | 3 | 3275 | 9825 | 0 | 0 | 9825 |  | 3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3275 | 9825 | 0 | 0 | 9825
1.7.8 | Коммутатор управляемый, уровень L2/3, 24 10/100/1000, 2 SFP, РоЕ ES-24-250W | шт. | 2 | 3275 | 6550 | 123106 | 246212 | 252762 |  | 3275 | 0 | 123106 | 0 | 0 | 2 | 3275 | 6550 | 123106 | 246212 | 252762
1.7.9 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт | шт. | 1 | 3930 | 3930 | 0 | 0 | 3930 |  | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3930 | 3930 | 0 | 0 | 3930
1.7.10 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт | шт. | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802
1.7.11 | Карта мониторинга Спутник/12 | шт. | 5 | 2358 | 11790 | 35100 | 175500 | 187290 |  | 2358 | 0 | 35100 | 0 | 0 | 5 | 2358 | 11790 | 35100 | 175500 | 187290
1.7.12 | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт. | 27 | 1965 | 53055 | 902.2 | 24359.4 | 77414.4 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 | 27 | 1965 | 53055 | 902.2 | 24359.4 | 77414.4
1.7.13 | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт. | 6 | 3275 | 19650 | 3539.15 | 21234.9 | 40884.9 |  | 3275 | 0 | 3539.15 | 0 | 0 | 6 | 3275 | 19650 | 3539.15 | 21234.9 | 40884.9
1.7.14 | Розетка компьютерная RJ-45 8P8C серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат. 5е 45x25мм | шт. | 75 | 393 | 29475 | 541.01 | 40575.75 | 70050.75 |  | 393 | 0 | 541.01 | 0 | 0 | 75 | 393 | 29475 | 541.01 | 40575.75 | 70050.75
1.7.15 | Розетка компьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой | шт. | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5
1.7.16 | Корпус настенной розетки компьютерной для 1 вставки | шт. | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077
1.7.17 | Вставка RJ-45 (8P8C), кат. 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | шт. | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020
1.7.19 | Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм, | шт. | 5 | 1572 | 7860 | 0 | 0 | 7860 |  | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 0 | 0 | 7860
1.7.20 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | шт. | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6
1.7.21 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт. | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852
1.7.22 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | шт. | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5
1.7.23 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | шт. | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4
1.7.24 | Кабельный короб 80x40 с крышкой на защелке, с направляющими для разделителей, ПВХ, белый, L=2м | м | 60 | 393 | 23580 | 600.6 | 36036 | 59616 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 60 | 393 | 23580 | 600.6 | 36036 | 59616
1.7.25 | Разделитель (перегородка) пространства короба на секции, L=2 | м | 60 | 262 | 15720 | 143 | 8580 | 24300 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 | 60 | 262 | 15720 | 143 | 8580 | 24300
1.7.26 | Угол внутренний изменяемый 80x40 изменяемый (70-120°) , белый | шт. | 12 | 65.5 | 786 | 671.67 | 8060.04 | 8846.04 |  | 65.5 | 0 | 671.67 | 0 | 0 | 12 | 65.5 | 786 | 671.67 | 8060.04 | 8846.04
1.7.27 | Угол внешний 80x40мм изменяемый (70-120°), белый | шт. | 5 | 65.5 | 327.5 | 717.18 | 3585.9 | 3913.4 |  | 65.5 | 0 | 717.18 | 0 | 0 | 5 | 65.5 | 327.5 | 717.18 | 3585.9 | 3913.4
1.7.28 | Рамка-суппорт 2-модульная для электроустановочных изделий "Viva", 45х50 мм, белый | шт. | 35 | 131 | 4585 | 132.91 | 4651.85 | 9236.85 |  | 131 | 0 | 132.91 | 0 | 0 | 35 | 131 | 4585 | 132.91 | 4651.85 | 9236.85
1.7.29 | Накладка на стык профиля 80х40, белый | шт. | 12 | 32.75 | 393 | 49.83 | 597.96 | 990.96 |  | 32.75 | 0 | 49.83 | 0 | 0 | 12 | 32.75 | 393 | 49.83 | 597.96 | 990.96
1.7.30 | Накладка на стык крышки 80х40, белый | шт. | 12 | 32.75 | 393 | 101.84 | 1222.08 | 1615.08 |  | 32.75 | 0 | 101.84 | 0 | 0 | 12 | 32.75 | 393 | 101.84 | 1222.08 | 1615.08
1.7.31 | Тройник /отвод 80х40, белый | шт. | 2 | 65.5 | 131 | 367.25 | 734.5 | 865.5 |  | 65.5 | 0 | 367.25 | 0 | 0 | 2 | 65.5 | 131 | 367.25 | 734.5 | 865.5
1.7.32 | Заглушка 80x40, белый | шт. | 12 | 39 | 468 | 168 | 2016 | 2484 |  | 39 | 0 | 168 | 0 | 0 | 12 | 39 | 468 | 168 | 2016 | 2484
1.7.34 | Лоток 50х300 L=3000 перфорированный | м | 324 | 497.8 | 161287.2 | 912.18 | 295546.32 | 456833.52 |  | 497.8 | 0 | 912.18 | 0 | 0 | 324 | 497.8 | 161287.2 | 912.18 | 295546.32 | 456833.52
1.7.35 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м | 603 | 497.8 | 300173.4 | 699.4 | 421738.2 | 721911.6 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 603 | 497.8 | 300173.4 | 699.4 | 421738.2 | 721911.6
1.7.36 | Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м | м | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36
1.7.37 | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм | м | 603 | 157.2 | 94791.6 | 271.99 | 164009.97 | 258801.57 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 | 603 | 157.2 | 94791.6 | 271.99 | 164009.97 | 258801.57
1.7.38 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт. | 4 | 1572 | 6288 | 2977 | 11908 | 18196 |  | 1572 | 0 | 2977 | 0 | 0 | 4 | 1572 | 6288 | 2977 | 11908 | 18196
1.7.39 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт. | 9 | 1572 | 14148 | 2107.04 | 18963.36 | 33111.36 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 9 | 1572 | 14148 | 2107.04 | 18963.36 | 33111.36
1.7.40 | Ответвитель S5 DL 100x50 горизонтальный | шт. | 2 | 1572 | 3144 | 4028.7 | 8057.4 | 11201.4 |  | 1572 | 0 | 4028.7 | 0 | 0 | 2 | 1572 | 3144 | 4028.7 | 8057.4 | 11201.4
1.7.41 | Угол S5 CD90 90x50x50 вертикальный внешний | шт. | 4 | 1572 | 6288 | 2555.813 | 10223.252 | 16511.252 |  | 1572 | 0 | 2555.813 | 0 | 0 | 4 | 1572 | 6288 | 2555.813 | 10223.252 | 16511.252
1.7.42 | Легкая консоль для лотков с основанием 100 мм | шт. | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6
1.7.43 | Стандартный анкер с болтом М8 | шт. | 240 | 32.75 | 7860 | 107.93 | 25903.2 | 33763.2 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 | 240 | 32.75 | 7860 | 107.93 | 25903.2 | 33763.2
1.7.44 | Винт для соединения крышек лотков | шт. | 120 | 19.65 | 2358 | 13.26 | 1591.2 | 3949.2 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 | 120 | 19.65 | 2358 | 13.26 | 1591.2 | 3949.2
1.7.45 | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 16 волокон, для внутренней прокладки, LSZH | м | 1660 | 220.08 | 365332.8 | 172.91 | 287030.6 | 652363.4 | 700 | 220.08 | 154056 | 172.91 | 121037 | 275093 | 960 | 220.08 | 211276.8 | 172.91 | 165993.6 | 377270.4
1.7.46 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 3050 | 146.72 | 447496 | 94.38 | 287859 | 735355 | 3050 | 146.72 | 447496 | 94.38 | 287859 | 735355 | 0 | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0
1.7.47 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 100 | 45.85 | 4585 | 28.08 | 2808 | 7393 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 100 | 45.85 | 4585 | 28.08 | 2808 | 7393
1.7.48 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 200 | 13.1 | 2620 | 31.72 | 6344 | 8964 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 200 | 13.1 | 2620 | 31.72 | 6344 | 8964
1.7.49 | Кронштейн для крепления точки доступа | шт. | 5 | 4401.6 | 22008 | 7007 | 35035 | 57043 |  | 4401.6 | 0 | 7007 | 0 | 0 | 5 | 4401.6 | 22008 | 7007 | 35035 | 57043
1.7.50 | Универсальная противопожарная пена CP620 | шт. | 3 | 0 | 0 | 8244.6 | 24733.8 | 24733.8 |  | 0 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8244.6 | 24733.8 | 24733.8
1.7.51 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 12 мм, дл 8м Vell-231 | шт. | 4 | 0 | 0 | 1648.43 | 6593.72 | 6593.72 |  | 0 | 0 | 1648.43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1648.43 | 6593.72 | 6593.72
1.7.52 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 9 мм Vell-221 | шт. | 4 | 0 | 0 | 1489.8 | 5959.2 | 5959.2 |  | 0 | 0 | 1489.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1489.8 | 5959.2 | 5959.2
1.7.53 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400
1.7.54 | Траверса 30х17 мм | м | 40 | 262 | 10480 | 165.23 | 6609.2 | 17089.2 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 | 40 | 262 | 10480 | 165.23 | 6609.2 | 17089.2
1.7.55 | Кронштейн для лотка 200 мм | шт. | 134 | 2500 | 335000 | 3500 | 469000 | 804000 |  | 2500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 134 | 2500 | 335000 | 3500 | 469000 | 804000
1.7.56 | Шпилька М8х2000 | шт. | 30 | 393 | 11790 | 221.676 | 6650.28 | 18440.28 |  | 393 | 0 | 221.676 | 0 | 0 | 30 | 393 | 11790 | 221.676 | 6650.28 | 18440.28
1.7.57 | Гайка М6 | шт. | 909 | 0 | 0 | 2.002 | 1819.818 | 1819.818 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 2.002 | 1819.818 | 1819.818
1.7.58 | Болт М6 | шт. | 909 | 0 | 0 | 6.487 | 5896.683 | 5896.683 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 6.487 | 5896.683 | 5896.683
1.7.59 | Гайка М8 | шт. | 332 | 0 | 0 | 3.991 | 1325.012 | 1325.012 |  | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 3.991 | 1325.012 | 1325.012
1.7.60 | Шайба М8 | шт. | 332 | 0 | 0 | 8.801 | 2921.932 | 2921.932 |  | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 8.801 | 2921.932 | 2921.932
1.7.61 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 262080 | 262080 | 0 | 0 | 262080 |  | 262080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262080 | 262080 | 0 | 0 | 262080
1.8 | 130-23-СОТ Система охранного телевидения |  |  |  | 716164.6 |  | 2019360.05 | 2735524.65 |  |  | 508561.368 |  | 1768663.146 | 2277224.514 | 0 |  | 207603.232 |  | 250696.904 | 458300.136
1.8.1 | IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive | шт. | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480 | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480 | 0 | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0
1.8.2 | IP-камера уличая купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS | шт. | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312 | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312 | 0 | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0
1.8.3 | Кронштейн для крепления IP-камер | шт. | 28 | 1965 | 55020 | 7007 | 196196 | 251216 | 10 | 1965 | 19650 | 7007 | 70070 | 89720 | 18 | 1965 | 35370 | 7007 | 126126 | 161496
1.8.4 | Монтажная коробка для IP-камер | шт. | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714 | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714 | 0 | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0
1.8.5 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | шт. | 4 | 3144 | 12576 | 122036.2 | 488144.8 | 500720.8 | 4 | 3144 | 12576 | 122036.2 | 488144.8 | 500720.8 | 0 | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0
1.8.6 | Шнур (патч-корд) оптический, SM9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м 130202-02793 | шт. | 4 | 65.5 | 262 | 470.6 | 1882.4 | 2144.4 | 4 | 65.5 | 262 | 470.6 | 1882.4 | 2144.4 | 0 | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0
1.8.7 | Муфта вводная dвн=20,4 мм, dнар=20,6 мм, исполнение прямолинейное, вводная резьба 1/2" | шт. | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8
1.8.8 | Коннектор RJ-45 кат.5E неэкранированный | шт. | 34 | 32.75 | 1113.5 | 41.6 | 1414.4 | 2527.9 | 34 | 32.75 | 1113.5 | 41.6 | 1414.4 | 2527.9 | 0 | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0
1.8.9 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат. 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 2135 | 162.44 | 346809.4 | 94.38 | 201501.3 | 548310.7 | 1509.7 | 162.44 | 245235.668 | 94.38 | 142485.486 | 387721.154 | 625.3 | 162.44 | 101573.732 | 94.38 | 59015.814 | 160589.546
1.8.10 | Универсальная противопожарная пена CP620 | шт. | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 8244.6 | 16489.2 | 19004.4 | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 8244.6 | 16489.2 | 19004.4 | 0 | 1257.6 | 0 | 8244.6 | 0 | 0
1.8.11 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 300х3,6 мм GT-300IBC | шт. | 100 | 0 | 0 | 7.59 | 759 | 759 | 100 | 0 | 0 | 7.59 | 759 | 759 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0
1.8.12 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 12 мм Vell-231 | шт. | 5 | 0 | 0 | 1648.43 | 8242.15 | 8242.15 | 2 | 0 | 0 | 1648.43 | 3296.86 | 3296.86 | 3 | 0 | 0 | 1648.43 | 4945.29 | 4945.29
1.8.13 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5
1.8.14 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482
1.8.15 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт. | 40 | 65.5 | 2620 | 370.5 | 14820 | 17440 | 34 | 65.5 | 2227 | 370.5 | 12597 | 14824 | 6 | 65.5 | 393 | 370.5 | 2223 | 2616
1.8.16 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 19600 | 19600 | 19600 |  | 0 | 0 | 19600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19600 | 19600 | 19600
1.8.17 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 53040 | 53040 | 0 | 0 | 53040 |  | 53040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53040 | 53040 | 0 | 0 | 53040
1.9 | 130-23-УА1 Устройства автоматики |  |  |  | 362238.4228 |  | 404199.252 | 766437.6748 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 362238.4228 |  | 404199.252 | 766437.6748
1.9.1 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.98 | 197096.98 | 315074.27 |  | 117977.29 | 0 | 197096.98 | 0 | 0 | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.98 | 197096.98 | 315074.27
1.9.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | пм | 236 | 1035.0048 | 244261.1328 | 877.552 | 207102.272 | 451363.4048 |  | 1035.0048 | 0 | 877.552 | 0 | 0 | 236 | 1035.0048 | 244261.1328 | 877.552 | 207102.272 | 451363.4048
1.10 | 130-23-ЭО1 Электрическое освещение |  |  |  | 1241515.6 |  | 7880289.64 | 9121805.24 |  |  | 875551.6 |  | 7371497.6 | 8247049.2 | 0 |  | 365964 |  | 508792.04 | 874756.04
1.10.1 | Демонтаж светильников | шт. | 217 | 1414.8 | 307011.6 | 0 | 0 | 307011.6 | 217 | 1414.8 | 307011.6 | 0 | 0 | 307011.6 | 0 | 1414.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | Щит управления освещением ЩУО1 | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 194976.78 | 194976.78 | 201526.78 |  | 6550 | 0 | 194976.78 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 194976.78 | 194976.78 | 201526.78
1.10.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х2.5 | м. | 340 | 162.44 | 55229.6 | 239.2 | 81328 | 136557.6 |  | 162.44 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 340 | 162.44 | 55229.6 | 239.2 | 81328 | 136557.6
1.10.6 | Светодиодный светильник промышленный 180Вт, без БАП | шт. | 205 | 2620 | 537100 | 35000 | 7175000 | 7712100 | 205 | 2620 | 537100 | 35000 | 7175000 | 7712100 | 0 | 2620 | 0 | 35000 | 0 | 0
1.10.7 | Светодиодный светильник промышленный 180Вт, c БАП | шт. | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6 | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6 | 0 | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0
1.10.10 | Лоток 50х50 L=3000 перфорированный | м. | 144 | 838.4 | 120729.6 | 487.5 | 70200 | 190929.6 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 | 144 | 838.4 | 120729.6 | 487.5 | 70200 | 190929.6
1.10.11 | Крышка L=3000 для лотков шириной 50мм | м. | 144 | 157.2 | 22636.8 | 206.6 | 29750.4 | 52387.2 |  | 157.2 | 0 | 206.6 | 0 | 0 | 144 | 157.2 | 22636.8 | 206.6 | 29750.4 | 52387.2
1.10.14 | Шпилька М8х2000 | шт. | 16 | 393 | 6288 | 221.68 | 3546.88 | 9834.88 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 | 16 | 393 | 6288 | 221.68 | 3546.88 | 9834.88
1.10.15 | Шайба М8 | шт. | 130 | 0 | 0 | 8.8 | 1144 | 1144 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 8.8 | 1144 | 1144
1.10.16 | Гайка М8 | шт. | 130 | 0 | 0 | 3.98 | 517.4 | 517.4 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3.98 | 517.4 | 517.4
1.10.18 | Профиль BPL2130 DBL 21x41x1,5 L=3000 C-образный | шт. | 36 | 393 | 14148 | 2175.58 | 78320.88 | 92468.88 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 | 36 | 393 | 14148 | 2175.58 | 78320.88 | 92468.88
1.10.19 | Коробка распаечная 80х80х40мм IP44 серая | шт. | 205 | 262 | 53710 | 151.35 | 31026.75 | 84736.75 |  | 262 | 0 | 151.35 | 0 | 0 | 205 | 262 | 53710 | 151.35 | 31026.75 | 84736.75
1.10.20 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, из термопласта, 4 полюса | шт. | 13 | 1048 | 13624 | 1383.15 | 17980.95 | 31604.95 |  | 1048 | 0 | 1383.15 | 0 | 0 | 13 | 1048 | 13624 | 1383.15 | 17980.95 | 31604.95
1.10.21 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 19600 | 19600 | 0 | 0 | 19600 |  | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19600 | 19600 | 0 | 0 | 19600
1.10.22 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448
1.11 | 130-23-АС4 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 2992318.0875 |  | 3284493.0119 | 6276811.0994 |  |  | 2601667.1775 |  | 3000765.9319 | 5602433.1094 | 0 |  | 390650.91 |  | 283727.08 | 674377.99
1.11.1 | Устройство металлического каркаса помещения компрессорной | т. | 2.18 | 117100 | 255278 | 208116 | 453692.88 | 708970.88 | 2.18 | 117100 | 255278 | 208116 | 453692.88 | 708970.88 | 0 | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0
1.11.2 | Устройство стен потолков компрессорной из сэндвич-панелей (монтаж стеновых, кровельных эндвич панелей) | м2 | 182.5 | 2711 | 494757.5 | 7373 | 1345572.5 | 1840330 | 182.5 | 2711 | 494757.5 | 7373 | 1345572.5 | 1840330 | 0 | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0
1.11.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт. | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.4 | 163827.4 | 323857 |  | 160029.6 | 0 | 163827.4 | 0 | 0 | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.4 | 163827.4 | 323857
1.11.5 | Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры | шт | 1 | 964481 | 964481 | 614568.74 | 614568.74 | 1579049.74 | 1 | 964481 | 964481 | 614568.74 | 614568.74 | 1579049.74 | 0 | 964481 | 0 | 614568.74 | 0 | 0
1.11.6 | Ограждение | тн | 0.27 | 189131.25 | 51065.4375 | 397529.97 | 107333.0919 | 158398.5294 | 0.27 | 189131.25 | 51065.4375 | 397529.97 | 107333.0919 | 158398.5294 | 0 | 189131.25 | 0 | 397529.97 | 0 | 0
1.11.7 | Устройство навеса компрессоров | шт. | 1 | 1045106.55 | 1045106.55 | 599498.4 | 599498.4 | 1644604.95 | 0.8 | 1045106.55 | 836085.24 | 599498.4 | 479598.72 | 1315683.96 | 0.2 | 1045106.55 | 209021.31 | 599498.4 | 119899.68 | 328920.99
1.11.8 | Финальный клининг | м2 | 90 | 240 | 21600 | 0 | 0 | 21600 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 240 | 21600 | 0 | 0 | 21600
1.12 | 130-23-ЭО2 Электрическое освещение |  |  |  | 730490.44 |  | 1521955.232 | 2252445.672 |  |  | 186500 |  | 796076 | 982576 | 0 |  | 543990.44 |  | 725879.232 | 1269869.672
1.12.1 | Щит распределительный навесного исполнения | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2
1.12.3 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м. | 170 | 182 | 30940 | 184.6 | 31382 | 62322 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 170 | 182 | 30940 | 184.6 | 31382 | 62322
1.12.4 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м. | 140 | 182 | 25480 | 160 | 22400 | 47880 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 | 140 | 182 | 25480 | 160 | 22400 | 47880
1.12.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м. | 650 | 182 | 118300 | 120.28 | 78182 | 196482 |  | 182 | 0 | 120.28 | 0 | 0 | 650 | 182 | 118300 | 120.28 | 78182 | 196482
1.12.6 | Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 20 Вт 4000 K IP40 с рассеивателем опал | шт. | 78 | 1865 | 145470 | 6208.4 | 484255.2 | 629725.2 | 60 | 1865 | 111900 | 6208.4 | 372504 | 484404 | 18 | 1865 | 33570 | 6208.4 | 111751.2 | 145321.2
1.12.7 | Светодиодный светильник 20 Вт 4000 K IP40 с БАП | шт. | 14 | 1865 | 26110 | 18060.8 | 252851.2 | 278961.2 | 10 | 1865 | 18650 | 18060.8 | 180608 | 199258 | 4 | 1865 | 7460 | 18060.8 | 72243.2 | 79703.2
1.12.8 | Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 K IP54 | шт. | 42 | 1865 | 78330 | 8098.8 | 340149.6 | 418479.6 | 30 | 1865 | 55950 | 8098.8 | 242964 | 298914 | 12 | 1865 | 22380 | 8098.8 | 97185.6 | 119565.6
1.12.9 | Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 W IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K | шт. | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8
1.12.10 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м. | 200 | 162.44 | 32488 | 112.476 | 22495.2 | 54983.2 |  | 162.44 | 0 | 112.476 | 0 | 0 | 200 | 162.44 | 32488 | 112.476 | 22495.2 | 54983.2
1.12.11 | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м | м. | 39 | 196.5 | 7663.5 | 271.986 | 10607.454 | 18270.954 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0 | 39 | 196.5 | 7663.5 | 271.986 | 10607.454 | 18270.954
1.12.12 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 39 | 838.4 | 32697.6 | 699.4 | 27276.6 | 59974.2 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 39 | 838.4 | 32697.6 | 699.4 | 27276.6 | 59974.2
1.12.13 | Выключатель для скрытой установки, одноклавишный, ~220В,10А, IP20 | шт. | 23 | 655.01 | 15065.23 | 626.61 | 14412.03 | 29477.26 |  | 655.01 | 0 | 626.61 | 0 | 0 | 23 | 655.01 | 15065.23 | 626.61 | 14412.03 | 29477.26
1.12.14 | Выключатель однополюсный для открытой установки, одноклавишный, ~220В,10А, IP54 | шт. | 9 | 655.01 | 5895.09 | 483.6 | 4352.4 | 10247.49 |  | 655.01 | 0 | 483.6 | 0 | 0 | 9 | 655.01 | 5895.09 | 483.6 | 4352.4 | 10247.49
1.12.15 | Переключатель проходной ОП Этюд 1-кл. для открытой установки IP20, 10А, 250В ВА10-004В | шт. | 10 | 655 | 6550 | 315.9 | 3159 | 9709 |  | 655 | 0 | 315.9 | 0 | 0 | 10 | 655 | 6550 | 315.9 | 3159 | 9709
1.12.16 | Переключатель Aling-conel одноклавишный перекрестный открытая установка серый IP44 | шт. | 4 | 655 | 2620 | 630.5 | 2522 | 5142 |  | 655 | 0 | 630.5 | 0 | 0 | 4 | 655 | 2620 | 630.5 | 2522 | 5142
1.12.17 | Розетка силовая Viva 2 модуля белая | шт. | 38 | 655 | 24890 | 767 | 29146 | 54036 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 | 38 | 655 | 24890 | 767 | 29146 | 54036
1.12.18 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, из термопласта, 4 полюса | шт. | 8 | 1048 | 8384 | 1383.161 | 11065.288 | 19449.288 |  | 1048 | 0 | 1383.161 | 0 | 0 | 8 | 1048 | 8384 | 1383.161 | 11065.288 | 19449.288
1.12.19 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | м. | 1000 | 45.85 | 45850 | 28.08 | 28080 | 73930 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 1000 | 45.85 | 45850 | 28.08 | 28080 | 73930
1.12.21 | Профиль 21x41x1,5 L=3000 C-образный | шт. | 2 | 393 | 786 | 2175.58 | 4351.16 | 5137.16 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 | 2 | 393 | 786 | 2175.58 | 4351.16 | 5137.16
1.12.22 | Шпилька М8х2000 | шт. | 7 | 393 | 2751 | 194.8 | 1363.6 | 4114.6 |  | 393 | 0 | 194.8 | 0 | 0 | 7 | 393 | 2751 | 194.8 | 1363.6 | 4114.6
1.12.23 | Шайба М8 | шт. | 104 | 0 | 0 | 5.82 | 605.28 | 605.28 |  | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 5.82 | 605.28 | 605.28
1.12.24 | Гайка М8 | шт. | 104 | 0 | 0 | 3.98 | 413.92 | 413.92 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 3.98 | 413.92 | 413.92
1.12.25 | Анкер М8 латунный разрезной | шт. | 52 | 32.74 | 1702.48 | 102.06 | 5307.12 | 7009.6 |  | 32.74 | 0 | 102.06 | 0 | 0 | 52 | 32.74 | 1702.48 | 102.06 | 5307.12 | 7009.6
1.12.26 | Болт М6х12 с шестигранной головкой DIN 933, оцинкованная сталь | шт. | 62 | 0 | 0 | 6.49 | 402.38 | 402.38 |  | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 6.49 | 402.38 | 402.38
1.12.27 | Шайба М6 | шт. | 62 | 0 | 0 | 2.95 | 182.9 | 182.9 |  | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2.95 | 182.9 | 182.9
1.12.28 | Гайка М6 | шт. | 62 | 0 | 0 | 2 | 124 | 124 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 124 | 124
1.12.29 | Коробка распаечная 80х80х40мм IP44 серая | шт. | 54 | 262.01 | 14148.54 | 151.35 | 8172.9 | 22321.44 |  | 262.01 | 0 | 151.35 | 0 | 0 | 54 | 262.01 | 14148.54 | 151.35 | 8172.9 | 22321.44
1.12.30 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 1600 | 13.1 | 20960 | 31.71 | 50736 | 71696 |  | 13.1 | 0 | 31.71 | 0 | 0 | 1600 | 13.1 | 20960 | 31.71 | 50736 | 71696
1.12.31 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 400 | 0 | 0 | 3.38 | 1352 | 1352 |  | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3.38 | 1352 | 1352
1.12.32 | Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт. | 400 | 6.55 | 2620 | 19.344 | 7737.6 | 10357.6 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 | 400 | 6.55 | 2620 | 19.344 | 7737.6 | 10357.6
1.12.33 | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт. | 400 | 6.55 | 2620 | 2.366 | 946.4 | 3566.4 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 400 | 6.55 | 2620 | 2.366 | 946.4 | 3566.4
1.12.34 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 18200 | 18200 | 18200 |  | 0 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18200 | 18200 | 18200
1.12.35 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 66024 | 66024 | 0 | 0 | 66024 |  | 66024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66024 | 66024 | 0 | 0 | 66024
1.13 | 130-23-АС2 Полы. Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 101194699.2324 |  | 53870660.5811 | 155065359.8135 |  |  | 84134496.3383 |  | 43376479.848 | 127510975.5463 | 0 |  | 17060203.5341 |  | 10494180.7331 | 27554384.2672
1.13.1 | Модульные здания |  |  |  | 653913.69 |  | 4997424.9 | 5651338.59 |  |  | 653913.69 |  | 4997424.9 | 5651338.59 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.1.1 | Модульный офис 2МД5 | шт | 1 | 239562 | 239562 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191138.9 | 1 | 239562 | 239562 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191138.9 | 0 | 239562 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0
1.13.1.2 | Модульный офис 4МД6 | шт | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69 | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69 | 0 | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0
1.13.2 | Заполнение проемов |  |  |  | 1072782 |  | 6792602.94 | 7865384.94 |  |  | 1072782 |  | 6792602.94 | 7865384.94 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.2.1 | Дверь противопожарная 2080х1470 EI-60, внутренняя глухая, с доводчиком | шт. | 3 | 34934 | 104802 | 78870 | 236610 | 341412 | 3 | 34934 | 104802 | 78870 | 236610 | 341412 | 0 | 34934 | 0 | 78870 | 0 | 0
1.13.2.3 | Ворота откатные противопожарные 8000х4500h EI-30 | шт. | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94 | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94 | 0 | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0
1.13.2.4 | Ворота секционные промышленные с калиткой и электроприводом 4000х5000h | шт. | 2 | 90000 | 180000 | 567000 | 1134000 | 1314000 | 2 | 90000 | 180000 | 567000 | 1134000 | 1314000 | 0 | 90000 | 0 | 567000 | 0 | 0
1.13.2.5 | Ворота секционные промышленные с калиткой и электроприводом 4700х5000h | шт. | 5 | 90000 | 450000 | 737100 | 3685500 | 4135500 | 5 | 90000 | 450000 | 737100 | 3685500 | 4135500 | 0 | 90000 | 0 | 737100 | 0 | 0
1.13.3 | Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов |  |  |  | 3580472.4177 |  | 3274387.4708 | 6854859.8884 |  |  | 2084956.2807 |  | 1829292.6998 | 3914248.9805 | 0 |  | 1495516.137 |  | 1445094.7709 | 2940610.9079
1.13.3.1 | Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.) | т | 5.668 | 114800 | 650686.4 | 91879.3 | 520771.8724 | 1171458.2724 | 3.78 | 114800 | 433944 | 91879.3 | 347303.754 | 781247.754 | 1.888 | 114800 | 216742.4 | 91879.3 | 173468.1184 | 390210.5184
1.13.3.2 | Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | проём | 7 | 67567.99 | 472975.93 | 11231.08 | 78617.56 | 551593.49 | 6 | 67567.99 | 405407.94 | 11231.08 | 67386.48 | 472794.42 | 1 | 67567.99 | 67567.99 | 11231.08 | 11231.08 | 78799.07
1.13.3.3 | Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм ) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м3 | 21.8 | 10218 | 222752.4 | 29000 | 632200 | 854952.4 | 17 | 10218 | 173706 | 29000 | 493000 | 666706 | 4.8 | 10218 | 49046.4 | 29000 | 139200 | 188246.4
1.13.3.4 | Приготовление раствора вручную в построечных условиях | м3 | 6.2 | 3838.72 | 23800.064 | 8948.59 | 55481.258 | 79281.322 | 3 | 3838.72 | 11516.16 | 8948.59 | 26845.77 | 38361.93 | 3.2 | 3838.72 | 12283.904 | 8948.59 | 28635.488 | 40919.392
1.13.3.5 | Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 110700 | 53025.3 | 120610.65 | 57772.5013 | 110797.8013 | 0.479 | 110700 | 53025.3 | 120610.65 | 57772.5013 | 110797.8013 | 0 | 110700 | 0 | 120610.65 | 0 | 0
1.13.3.6 | Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 65155.11 | 31209.2977 | 0 | 0 | 31209.2977 | 0.479 | 65155.11 | 31209.2977 | 0 | 0 | 31209.2977 | 0 | 65155.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.3.7 | Антикорозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в 1слой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой | м2 | 103.4 | 510.72 | 52808.448 | 75.1 | 7765.34 | 60573.788 | 51.7 | 510.72 | 26404.224 | 75.1 | 3882.67 | 30286.894 | 51.7 | 510.72 | 26404.224 | 75.1 | 3882.67 | 30286.894
1.13.3.8 | Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями | м2 | 14 | 2711 | 37954 | 7373 | 103222 | 141176 | 7 | 2711 | 18977 | 7373 | 51611 | 70588 | 7 | 2711 | 18977 | 7373 | 51611 | 70588
1.13.3.9 | Устройство ц/п защитныж стяжек фасонными элементами | м2 | 29.3 | 7613.42 | 223073.206 | 1499.87 | 43946.191 | 267019.397 | 14.65 | 7613.42 | 111536.603 | 1499.87 | 21973.0955 | 133509.6985 | 14.65 | 7613.42 | 111536.603 | 1499.87 | 21973.0955 | 133509.6985
1.13.3.10 | Изготовление на строительной площадке металлоконструкций | т | 5.3 | 119945 | 635708.5 | 191172.64 | 1013214.992 | 1648923.492 | 2.65 | 119945 | 317854.25 | 191172.64 | 506607.496 | 824461.746 | 2.65 | 119945 | 317854.25 | 191172.64 | 506607.496 | 824461.746
1.13.3.11 | Монтаж изготовленных металлоконструкций | т | 5.3 | 138792.24 | 735598.872 | 1277.62 | 6771.386 | 742370.258 | 2.65 | 138792.24 | 367799.436 | 1277.62 | 3385.693 | 371185.129 | 2.65 | 138792.24 | 367799.436 | 1277.62 | 3385.693 | 371185.129
1.13.3.12 | Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 306.43 | 45658.07 | 45.4 | 6764.6 | 52422.67 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 45.4 | 3382.3 | 26211.335 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 45.4 | 3382.3 | 26211.335
1.13.3.13 | Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 306.43 | 45658.07 | 159.12 | 23708.88 | 69366.95 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 159.12 | 11854.44 | 34683.475 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 159.12 | 11854.44 | 34683.475
1.13.3.14 | Кладка из кирпича | м3 | 23.2 | 10218 | 237057.6 | 29000 | 672800 | 909857.6 | 8 | 10218 | 81744 | 29000 | 232000 | 313744 | 15.2 | 10218 | 155313.6 | 29000 | 440800 | 596113.6
1.13.3.15 | Армирование кладки сетками 50x50x3 | м2 | 54 | 411.6 | 22226.4 | 152.5 | 8235 | 30461.4 | 15 | 411.6 | 6174 | 152.5 | 2287.5 | 8461.5 | 39 | 411.6 | 16052.4 | 152.5 | 5947.5 | 21999.9
1.13.3.16 | Сверленние отверстий Ø12х115 | шт. | 101 | 474.58 | 47932.58 | 0 | 0 | 47932.58 |  | 474.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 474.58 | 47932.58 | 0 | 0 | 47932.58
1.13.3.17 | Установка анкеров на высокопрочный клеевой состав | шт. | 101 | 419.28 | 42347.28 | 426.89 | 43115.89 | 85463.17 |  | 419.28 | 0 | 426.89 | 0 | 0 | 101 | 419.28 | 42347.28 | 426.89 | 43115.89 | 85463.17
1.13.4 | Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей |  |  |  | 4742399.28 |  | 3987897.42 | 8730296.7 |  |  | 2250871.288 |  | 2233210.5322 | 4484081.8202 | 0 |  | 2491527.992 |  | 1754686.8878 | 4246214.8798
1.13.4.1 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 211.62 | 12208 | 2583456.96 | 14998 | 3173876.76 | 5757333.72 | 130 | 12208 | 1587040 | 14998 | 1949740 | 3536780 | 81.62 | 12208 | 996416.96 | 14998 | 1224136.76 | 2220553.72
1.13.4.2 | Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм | м2 | 990 | 1360.8 | 1347192 | 549.02 | 543529.8 | 1890721.8 | 457.11 | 1360.8 | 622035.288 | 549.02 | 250962.5322 | 872997.8202 | 532.89 | 1360.8 | 725156.712 | 549.02 | 292567.2678 | 1017723.9798
1.13.4.3 | Профилированная мембрана Planter | м2 | 172.18 | 324 | 55786.32 | 252 | 43389.36 | 99175.68 | 129 | 324 | 41796 | 252 | 32508 | 74304 | 43.18 | 324 | 13990.32 | 252 | 10881.36 | 24871.68
1.13.4.4 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя | м2 | 450 | 1679.92 | 755964 | 504.67 | 227101.5 | 983065.5 |  | 1679.92 | 0 | 504.67 | 0 | 0 | 450 | 1679.92 | 755964 | 504.67 | 227101.5 | 983065.5
1.13.5 | Локальный ремонт полов сборочного цеха |  |  |  | 999937.9864 |  | 503749.8868 | 1503687.8732 |  |  | 565796.86 |  | 275563.12 | 841359.98 | 0 |  | 434141.1264 |  | 228186.7668 | 662327.8932
1.13.5.1 | Демонтаж металлического обрамления уголком 50х50 мм | п.м. | 7.2 | 3144 | 22636.8 | 0 | 0 | 22636.8 | 5 | 3144 | 15720 | 0 | 0 | 15720 | 2.2 | 3144 | 6916.8 | 0 | 0 | 6916.8
1.13.5.2 | Армирование сеткой - анкера в боковые стены | кв.м. | 2.88 | 1372.88 | 3953.8944 | 150.81 | 434.3328 | 4388.2272 | 2 | 1372.88 | 2745.76 | 150.81 | 301.62 | 3047.38 | 0.88 | 1372.88 | 1208.1344 | 150.81 | 132.7128 | 1340.8472
1.13.5.3 | Подготовка, заливка бетона В25 | кв.м. | 2.88 | 2602.97 | 7496.5536 | 0 | 0 | 7496.5536 | 2 | 2602.97 | 5205.94 | 0 | 0 | 5205.94 | 0.88 | 2602.97 | 2290.6136 | 0 | 0 | 2290.6136
1.13.5.4 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | кв.м. | 2.88 | 3246.18 | 9348.9984 | 664.3 | 1913.184 | 11262.1824 | 2 | 3246.18 | 6492.36 | 664.3 | 1328.6 | 7820.96 | 0.88 | 3246.18 | 2856.6384 | 664.3 | 584.584 | 3441.2224
1.13.5.5 | Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм | п.м. | 167 | 972.02 | 162327.34 | 167.08 | 27902.36 | 190229.7 | 90 | 972.02 | 87481.8 | 167.08 | 15037.2 | 102519 | 77 | 972.02 | 74845.54 | 167.08 | 12865.16 | 87710.7
1.13.5.6 | Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | п.м. | 167 | 1516.98 | 253335.66 | 1164.8 | 194521.6 | 447857.26 | 90 | 1516.98 | 136528.2 | 1164.8 | 104832 | 241360.2 | 77 | 1516.98 | 116807.46 | 1164.8 | 89689.6 | 206497.06
1.13.5.7 | Нарезка нового шва на глубину до 40 мм | п.м. | 167 | 505.66 | 84445.22 | 83.54 | 13951.18 | 98396.4 | 90 | 505.66 | 45509.4 | 83.54 | 7518.6 | 53028 | 77 | 505.66 | 38935.82 | 83.54 | 6432.58 | 45368.4
1.13.5.8 | Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности | п.м. | 167 | 93.01 | 15532.67 | 284.44 | 47501.48 | 63034.15 | 90 | 93.01 | 8370.9 | 284.44 | 25599.6 | 33970.5 | 77 | 93.01 | 7161.77 | 284.44 | 21901.88 | 29063.65
1.13.5.9 | Заполнение шва шнуром Вилатерм | п.м. | 167 | 40.61 | 6781.87 | 44.2 | 7381.4 | 14163.27 | 90 | 40.61 | 3654.9 | 44.2 | 3978 | 7632.9 | 77 | 40.61 | 3126.97 | 44.2 | 3403.4 | 6530.37
1.13.5.10 | Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек) | п.м. | 167 | 882.94 | 147450.98 | 1166.1 | 194738.7 | 342189.68 | 90 | 882.94 | 79464.6 | 1166.1 | 104949 | 184413.6 | 77 | 882.94 | 67986.38 | 1166.1 | 89789.7 | 157776.08
1.13.5.11 | Удаление грязи из трещин | кв.м. | 11 | 1965 | 21615 | 0 | 0 | 21615 | 2 | 1965 | 3930 | 0 | 0 | 3930 | 9 | 1965 | 17685 | 0 | 0 | 17685
1.13.5.12 | Заполнение трещин эпоксидной смолой | кв.м. | 11 | 8515 | 93665 | 308.1 | 3389.1 | 97054.1 | 2 | 8515 | 17030 | 308.1 | 616.2 | 17646.2 | 9 | 8515 | 76635 | 308.1 | 2772.9 | 79407.9
1.13.5.13 | Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы | кв.м. | 11 | 1965 | 21615 | 68.25 | 750.75 | 22365.75 | 2 | 1965 | 3930 | 68.25 | 136.5 | 4066.5 | 9 | 1965 | 17685 | 68.25 | 614.25 | 18299.25
1.13.5.14 | Удаление шпилек и арматуры. (Вырез квадрата 100х100м, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпильки, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смемью М600) | шт. | 12 | 6550 | 78600 | 218.4 | 2620.8 | 81220.8 | 12 | 6550 | 78600 | 218.4 | 2620.8 | 81220.8 | 0 | 6550 | 0 | 218.4 | 0 | 0
1.13.5.15 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | шт. | 12 | 4061 | 48732 | 45.5 | 546 | 49278 | 12 | 4061 | 48732 | 45.5 | 546 | 49278 | 0 | 4061 | 0 | 45.5 | 0 | 0
1.13.5.16 | Подготовка. Заливка ремонтной смесью шурф 200 мм, глубина 70 мм | шт | 1 | 9825 | 9825 | 8008 | 8008 | 17833 | 1 | 9825 | 9825 | 8008 | 8008 | 17833 | 0 | 9825 | 0 | 8008 | 0 | 0
1.13.5.17 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | шт. | 1 | 12576 | 12576 | 91 | 91 | 12667 | 1 | 12576 | 12576 | 91 | 91 | 12667 | 0 | 12576 | 0 | 91 | 0 | 0
1.13.6 | Полы сварочного цеха |  |  |  | 17868624.8 |  | 9784783.2 | 27653408 |  |  | 17868624.8 |  | 9784783.2 | 27653408 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.6.1 | Фрезеровка поверхности покрытия со снятием топпинга, шлифовка, полировка, нанесение защитной пропитки,ремонт и герметизация швов, дефектов покрытия | м2 | 3781 | 4700 | 17770700 | 2580 | 9754980 | 27525680 | 3781 | 4700 | 17770700 | 2580 | 9754980 | 27525680 | 0 | 4700 | 0 | 2580 | 0 | 0
1.13.6.2 | Нанесение сигнальной расцветки на пол | м2 | 212.88 | 460 | 97924.8 | 140 | 29803.2 | 127728 | 212.88 | 460 | 97924.8 | 140 | 29803.2 | 127728 | 0 | 460 | 0 | 140 | 0 | 0
1.13.7 | Фундаменты под домкраты ФМ-1 (24 шт) - 3й путь сварочный пролет |  |  |  | 2829153.3535 |  | 2147341.2674 | 4976494.6209 |  |  | 2423294.4317 |  | 1766173.979 | 4189468.4107 | 0 |  | 405858.9218 |  | 381167.2884 | 787026.2102
1.13.7.1 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 43.06 | 20171.61 | 868589.5266 | 0 | 0 | 868589.5266 | 43.06 | 20171.61 | 868589.5266 | 0 | 0 | 868589.5266 | 0 | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.7.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 63.29 | 1552.5 | 98257.725 | 0 | 0 | 98257.725 | 63.29 | 1552.5 | 98257.725 | 0 | 0 | 98257.725 | 0 | 1552.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.7.3 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 52.62 | 1941.98 | 102186.9876 | 0 | 0 | 102186.9876 | 26.27 | 1941.98 | 51015.8146 | 0 | 0 | 51015.8146 | 26.35 | 1941.98 | 51171.173 | 0 | 0 | 51171.173
1.13.7.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 84.192 | 1552.5 | 130708.08 | 0 | 0 | 130708.08 | 42.03 | 1552.5 | 65251.575 | 0 | 0 | 65251.575 | 42.162 | 1552.5 | 65456.505 | 0 | 0 | 65456.505
1.13.7.5 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-1 | м3 | 86.87 | 18756.89 | 1629411.0343 | 24719.02 | 2147341.2674 | 3776752.3017 | 71.45 | 18756.89 | 1340179.7905 | 24719.02 | 1766173.979 | 3106353.7695 | 15.42 | 18756.89 | 289231.2438 | 24719.02 | 381167.2884 | 670398.5322
1.13.8 | Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек. |  |  |  | 12206835.3488 |  | 7935016.1066 | 20141851.4554 |  |  | 12095307.756 |  | 7886110.1066 | 19981417.2226 | 0 |  | 111528.2328 |  | 48906 | 160434.2328
1.13.8.1 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм | м3 | 78.79 | 68196.71 | 5373218.7809 | 0 | 0 | 5373218.7809 | 78.79 | 68196.71 | 5373218.7809 | 0 | 0 | 5373218.7809 | 0 | 68196.71 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 117.822 | 1590 | 187336.34 | 0 | 0 | 187336.34 | 117.822 | 1590 | 187336.98 | 0 | 0 | 187336.34 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8.3 | Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см | м3 | 38.98 | 2772.16 | 108058.7968 | 0 | 0 | 108058.7968 | 21.4 | 2772.16 | 59324.224 | 0 | 0 | 59324.224 | 17.58 | 2772.16 | 48734.5728 | 0 | 0 | 48734.5728
1.13.8.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 62.368 | 1590 | 99165.12 | 0 | 0 | 99165.12 | 34.24 | 1590 | 54441.6 | 0 | 0 | 54441.6 | 28.128 | 1590 | 44723.52 | 0 | 0 | 44723.52
1.13.8.5 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 21.4 | 8646 | 185024.4 | 23400 | 500760 | 685784.4 | 21.4 | 8646 | 185024.4 | 23400 | 500760 | 685784.4 | 0 | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0
1.13.8.6 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,231м3/ шт. (22,47м3/107шт.) | м3 | 22.47 | 61344.43 | 1378409.3421 | 70814.53 | 1591202.4891 | 2969611.8312 | 22.47 | 61344.43 | 1378409.3421 | 70814.53 | 1591202.4891 | 2969611.8312 | 0 | 61344.43 | 0 | 70814.53 | 0 | 0
1.13.8.7 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм | м3 | 36 | 68196.7 | 2455081.2 | 0 | 0 | 2455081.2 | 36 | 68196.7 | 2455081.2 | 0 | 0 | 2455081.2 | 0 | 68196.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8.8 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 52.92 | 1590 | 84142.8 | 0 | 0 | 84142.8 | 52.92 | 1590 | 84142.8 | 0 | 0 | 84142.8 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8.9 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 11.09 | 8646 | 95884.14 | 23400 | 259506 | 355390.14 | 9 | 8646 | 77814 | 23400 | 210600 | 288414 | 2.09 | 8646 | 18070.14 | 23400 | 48906 | 66976.14
1.13.8.10 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных | м3 | 12.6 | 67036.18 | 844655.868 | 70340.38 | 886288.788 | 1730944.656 | 12.6 | 67036.18 | 844655.868 | 70340.38 | 886288.788 | 1730944.656 | 0 | 67036.18 | 0 | 70340.38 | 0 | 0
1.13.8.11 | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 | шт | 21 | 4881.92 | 102520.32 | 9317.8 | 195673.8 | 298194.12 | 21 | 4881.92 | 102520.32 | 9317.8 | 195673.8 | 298194.12 | 0 | 4881.92 | 0 | 9317.8 | 0 | 0
1.13.8.12 | Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъёма 479 шт. | т | 17.03 | 75944.7 | 1293338.241 | 264332.65 | 4501585.0295 | 5794923.2705 | 17.03 | 75944.7 | 1293338.241 | 264332.65 | 4501585.0295 | 5794923.2705 | 0 | 75944.7 | 0 | 264332.65 | 0 | 0
1.13.9 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб |  |  |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9
1.13.9.1 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610
1.13.9.2 | Техноэласт ЭПП | м2 | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8
1.13.9.3 | Цементный раствор М150 | м3 | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3
1.13.9.4 | Обжимной хомут | шт | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4
1.13.9.5 | Юбка из металла | шт | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734
1.13.9.6 | Герметик | шт | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4
1.13.10 | Ремонт примыкания кровли к фонарю |  |  |  | 543912 |  | 336960 | 880872 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 543912 |  | 336960 | 880872
1.13.10.1 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п.м. | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600
1.13.10.2 | Техноэласт ЭПП | м2 | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792
1.13.10.3 | Прижимная рейка | п.м. | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480
1.13.11 | Ремонт кровли |  |  |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4
1.13.11.1 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328
1.13.11.2 | Техноэласт ЭПП | м2 | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4
1.13.12 | Отделка сварочного цеха (стен, колонн, ферм, стен покрытия) |  |  |  | 38139180.1 |  | 3785039.3 | 41924219.4 |  |  | 38139180.1 |  | 3785039.3 | 41924219.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.12.1 | Зачистка поверхности | м2 | 11410 | 750 | 8557500 | 0 | 0 | 8557500 | 11410 | 750 | 8557500 | 0 | 0 | 8557500 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.12.2 | Грунтовка | м2 | 11410 | 89 | 1015490 | 46 | 524860 | 1540350 | 11410 | 89 | 1015490 | 46 | 524860 | 1540350 | 0 | 89 | 0 | 46 | 0 | 0
1.13.12.3 | штукатурка цементная | м2 | 11410 | 1675 | 19111750 | 0 | 0 | 19111750 | 11410 | 1675 | 19111750 | 0 | 0 | 19111750 | 0 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.12.4 | грунтовка | м2 | 11410 | 102.61 | 1170780.1 | 55.73 | 635879.3 | 1806659.4 | 11410 | 102.61 | 1170780.1 | 55.73 | 635879.3 | 1806659.4 | 0 | 102.61 | 0 | 55.73 | 0 | 0
1.13.12.5 | акриловая краска в 2 слоя | м2 | 11410 | 726 | 8283660 | 230 | 2624300 | 10907960 | 11410 | 726 | 8283660 | 230 | 2624300 | 10907960 | 0 | 726 | 0 | 230 | 0 | 0
1.13.13 | Демонтаж модульных зданий и монтаж в новом проектном положении |  |  |  | 579753.6 |  | 767025.48 | 1346779.08 |  |  | 357053.6 |  | 319825.48 | 676879.08 | 0 |  | 222700 |  | 447200 | 669900
1.13.13.1 | Демонтаж модульного здания из 2 блок контейнеров | шт | 1 | 58950 | 58950 | 0 | 0 | 58950 | 1 | 58950 | 58950 | 0 | 0 | 58950 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.13.2 | Устройство металлического каркаса под кабины мастеров | т. | 1.52 | 118555 | 180203.6 | 210411.5 | 319825.48 | 500029.08 | 1.52 | 118555 | 180203.6 | 210411.5 | 319825.48 | 500029.08 | 0 | 118555 | 0 | 210411.5 | 0 | 0
1.13.13.3 | Монтаж модульного здания | шт. | 2 | 58950 | 117900 | 0 | 0 | 117900 | 2 | 58950 | 117900 | 0 | 0 | 117900 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.13.4 | Устройство металлического ограждения | шт. | 2 | 52400 | 104800 | 32500 | 65000 | 169800 |  | 52400 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 2 | 52400 | 104800 | 32500 | 65000 | 169800
1.13.13.6 | Монтаж металлической лестницы | шт. | 2 | 58950 | 117900 | 191100 | 382200 | 500100 |  | 58950 | 0 | 191100 | 0 | 0 | 2 | 58950 | 117900 | 191100 | 382200 | 500100
1.13.14 | Демонтажные работы фасада, ворот |  |  |  | 1722110.572 |  | 0 | 1722110.572 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1722110.572 |  | 0 | 1722110.572
1.13.14.1 | Демонтаж профилированного покрытия фасада стен по мет. обрешетке | м2 | 150 | 1944.56 | 291684 | 0 | 0 | 291684 |  | 1944.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1944.56 | 291684 | 0 | 0 | 291684
1.13.14.2 | Демонтаж существующих металлических ворот (3шт.) | т | 7.2 | 79410.95 | 571758.84 | 0 | 0 | 571758.84 |  | 79410.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 79410.95 | 571758.84 | 0 | 0 | 571758.84
1.13.14.3 | Резка алмазными дисками стены из кирпича и блоков толщ 380мм | м | 84 | 2661.4 | 223557.6 | 0 | 0 | 223557.6 |  | 2661.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2661.4 | 223557.6 | 0 | 0 | 223557.6
1.13.14.4 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщ 380мм | м3 | 33 | 6385.96 | 210736.68 | 0 | 0 | 210736.68 |  | 6385.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6385.96 | 210736.68 | 0 | 0 | 210736.68
1.13.14.5 | Демонтаж ж/б перемычек (4шт) | м3 | 2.3 | 7179.92 | 16513.816 | 0 | 0 | 16513.816 |  | 7179.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7179.92 | 16513.816 | 0 | 0 | 16513.816
1.13.14.6 | Демонтаж остекления (мет ок. блоки 6х1.8м - 7 шт) | м2 | 75.6 | 1444.56 | 109208.736 | 0 | 0 | 109208.736 |  | 1444.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 1444.56 | 109208.736 | 0 | 0 | 109208.736
1.13.14.7 | Очистка от строительного мусора, боя кирпича, бетона и погрузка вручную при автомобильных перевозках | т | 65 | 3325.32 | 216145.8 | 0 | 0 | 216145.8 |  | 3325.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3325.32 | 216145.8 | 0 | 0 | 216145.8
1.13.14.8 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 51.89 | 1590 | 82505.1 | 0 | 0 | 82505.1 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.89 | 1590 | 82505.1 | 0 | 0 | 82505.1
1.13.15 | Установка автомата газирования воды с подключениям к сетям | шт | 2 | 143000 | 286000 | 547170 | 1094340 | 1380340 |  | 143000 | 0 | 547170 | 0 | 0 | 2 | 143000 | 286000 | 547170 | 1094340 | 1380340
1.13.16 | Устройство швов сжатия и расширения | м | 163.22 | 1821.19 | 297254.6318 | 79.5 | 12975.99 | 310230.6218 | 155.7 | 1821.19 | 283559.283 | 79.5 | 12378.15 | 295937.433 | 7.52 | 1821.19 | 13695.3488 | 79.5 | 597.84 | 14293.1888
1.13.17 | Устройство швов сопряжения покрытий | м | 168.34 | 1649.42 | 277663.3628 |  |  | 277663.3628 | 166.2 | 1649.42 | 274133.604 |  |  | 274133.604 | 2.14 | 1649.42 | 3529.7588 |  |  | 3529.7588
1.13.18 | Окраска колонн сборочного и сварочного пролетов, окраска кран-балок | [13 empty] | 0
1.13.19 | Окраска колонн |  |  |  | 1595505.192 |  | 1148578 | 2744083.192 |  |  | 1041436.5 |  | 848052 | 1889488.5 | 0 |  | 554068.692 |  | 300526 | 854594.692
1.13.19.1 | Обеспыливание поверхности | м2 | 1091.3 | 96 | 104764.8 | 0 | 0 | 104764.8 |  | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.3 | 96 | 104764.8 | 0 | 0 | 104764.8
1.13.19.2 | Грунтовка | м2 | 1091.3 | 130.56 | 142480.128 | 60 | 65478 | 207958.128 | 825 | 130.56 | 107712 | 60 | 49500 | 157212 | 266.3 | 130.56 | 34768.128 | 60 | 15978 | 50746.128
1.13.19.3 | Акриловая краска в 2 слоя цвет оранжевый | м2 | 1091.3 | 929.28 | 1014123.264 | 920 | 1003996 | 2018119.264 | 825 | 929.28 | 766656 | 920 | 759000 | 1525656 | 266.3 | 929.28 | 247467.264 | 920 | 244996 | 492463.264
1.13.19.4 | Укрывные работы | комп | 1 | 334137 | 334137 | 79104 | 79104 | 413241 | 0.5 | 334137 | 167068.5 | 79104 | 39552 | 206620.5 | 0.5 | 334137 | 167068.5 | 79104 | 39552 | 206620.5
1.13.20 | Окраска кран-балок |  |  |  | 394092 |  | 364900 | 758992 |  |  | 394092 |  | 364900 | 758992 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.20.1 | Обеспыливание поверхности | м2 | 410 | 90 | 36900 | 0 | 0 | 36900 | 410 | 90 | 36900 | 0 | 0 | 36900 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.20.2 | Окрашивание эмалью в 2 слоя цвет оранжевый | м2 | 410 | 871.2 | 357192 | 890 | 364900 | 722092 | 410 | 871.2 | 357192 | 890 | 364900 | 722092 | 0 | 871.2 | 0 | 890 | 0 | 0
1.13.21 | Устройство пандусов подьемных ворот по оси 1 |  |  |  | 874103.9597 |  | 222570.32 | 1096674.2797 |  |  | 577636.3421 |  | 209972 | 787608.3421 | 0 |  | 296467.6176 |  | 12598.32 | 309065.9376
1.13.21.1 | Резка алмазными дисками пола | м/п | 42.06 | 6500 | 273390 | 0 | 0 | 273390 | 42.06 | 6500 | 273390 | 0 | 0 | 273390 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.21.2 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 6.61 | 20171.61 | 133334.3421 | 0 | 0 | 133334.3421 | 6.61 | 20171.61 | 133334.3421 | 0 | 0 | 133334.3421 | 0 | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.21.3 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 14.84 | 12208 | 181166.72 | 14998 | 222570.32 | 403737.04 | 14 | 12208 | 170912 | 14998 | 209972 | 380884 | 0.84 | 12208 | 10254.72 | 14998 | 12598.32 | 22853.04
1.13.21.4 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 8.58 | 12208 | 104744.64 |  | 0 | 104744.64 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 | 8.58 | 12208 | 104744.64 |  | 0 | 104744.64
1.13.21.5 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 5.148 | 12208 | 62846.784 |  | 0 | 62846.784 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 | 5.148 | 12208 | 62846.784 |  | 0 | 62846.784
1.13.21.6 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 9.7167 | 12208 | 118621.4736 |  | 0 | 118621.4736 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7167 | 12208 | 118621.4736 |  | 0 | 118621.4736
1.13.22 | Устройство фасадов ось 33 |  |  |  | 474403.4 |  | 410962.5 | 885365.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 474403.4 |  | 410962.5 | 885365.9
1.13.22.1 | Установка и разборка инвентарных и наружных лесов высотой 14,8м | м2 | 140 | 589.5 | 82530 | 364 | 50960 | 133490 |  | 589.5 | 0 | 364 | 0 | 0 | 140 | 589.5 | 82530 | 364 | 50960 | 133490
1.13.22.2 | Монтаж подсистемы | м2 | 125 | 1506.5 | 188312.5 | 1049.1 | 131137.5 | 319450 |  | 1506.5 | 0 | 1049.1 | 0 | 0 | 125 | 1506.5 | 188312.5 | 1049.1 | 131137.5 | 319450
1.13.22.3 | Монтаж проф.листа | м2 | 125 | 1244.5 | 155562.5 | 1281.8 | 160225 | 315787.5 |  | 1244.5 | 0 | 1281.8 | 0 | 0 | 125 | 1244.5 | 155562.5 | 1281.8 | 160225 | 315787.5
1.13.22.4 | Монтаж фасоных элементов | м/п | 80 | 599.98 | 47998.4 | 858 | 68640 | 116638.4 |  | 599.98 | 0 | 858 | 0 | 0 | 80 | 599.98 | 47998.4 | 858 | 68640 | 116638.4
1.13.23 | Смотровая канава 2 путь |  |  | 0 | 1769569.0804 | 0 | 1784443.6434 | 3554012.7238 |  | 0 | 1281350.5544 | 0 | 1292121.2724 | 2573471.8268 | 0 | 0 | 488218.526 | 0 | 492322.371 | 980540.897
1.13.23.1 | Устройство смотровой канавы | м3 | 69.41 | 25494.44 | 1769569.0804 | 25708.74 | 1784443.6434 | 3554012.7238 | 50.26 | 25494.44 | 1281350.5544 | 25708.74 | 1292121.2724 | 2573471.8268 | 19.15 | 25494.44 | 488218.526 | 25708.74 | 492322.371 | 980540.897
1.13.24 | Фундаменты под домкраты ФМ-2 (8 шт) - 2й путь сборочный пролет Смотровая канава |  |  |  | 2862852.2787 |  | 1102378.2758 | 3965230.5545 |  |  | 2770507.2484 |  | 979030.168 | 3749537.4164 | 0 |  | 92345.0303 |  | 123348.1078 | 215693.1381
1.13.24.1 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 26.4 | 20171.61 | 532530.504 | 0 | 0 | 532530.504 | 26.4 | 20171.61 | 532530.504 | 0 | 0 | 532530.504 | 0 | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.24.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 38.81 | 1590 | 61707.9 | 0 | 0 | 61707.9 | 38.81 | 1590 | 61707.9 | 0 | 0 | 61707.9 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.24.3 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 317.68 | 2045.87 | 649931.9816 | 0 | 0 | 649931.9816 | 317.32 | 2045.87 | 649195.4684 | 0 | 0 | 649195.4684 | 0.36 | 2045.87 | 736.5132 | 0 | 0 | 736.5132
1.13.24.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 508.288 | 1590 | 808177.92 | 0 | 0 | 808177.92 | 507.71 | 1590 | 807258.9 | 0 | 0 | 807258.9 | 0.578 | 1590 | 919.02 | 0 | 0 | 919.02
1.13.24.5 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-2 | м3 | 45.49 | 17817.19 | 810503.9731 | 24233.42 | 1102378.2758 | 1912882.2489 | 40.4 | 17817.19 | 719814.476 | 24233.42 | 979030.168 | 1698844.644 | 5.09 | 17817.19 | 90689.4971 | 24233.42 | 123348.1078 | 214037.6049
1.13.25 | Отделка продольных ферм в состав по типу стен: |  |  |  | 652021.977 |  | 296047.83 | 948069.807 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 652021.977 |  | 296047.83 | 948069.807
1.13.25.1 | Зачистка поверхности | м2 | 310 | 478.5168 | 148340.208 | 39.078 | 12114.18 | 160454.388 |  | 478.5168 | 0 | 39.078 | 0 | 0 | 310 | 478.5168 | 148340.208 | 39.078 | 12114.18 | 160454.388
1.13.25.2 | Грунтовка | м2 | 310 | 85.5168 | 26510.208 | 46.449 | 14399.19 | 40909.398 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 | 310 | 85.5168 | 26510.208 | 46.449 | 14399.19 | 40909.398
1.13.25.3 | Шпаклевка цементная | м2 | 310 | 1064.375 | 329956.25 | 331.487 | 102760.97 | 432717.22 |  | 1064.375 | 0 | 331.487 | 0 | 0 | 310 | 1064.375 | 329956.25 | 331.487 | 102760.97 | 432717.22
1.13.25.4 | Грунтовка | м2 | 310 | 85.5168 | 26510.208 | 46.449 | 14399.19 | 40909.398 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 | 310 | 85.5168 | 26510.208 | 46.449 | 14399.19 | 40909.398
1.13.25.5 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 310 | 389.3713 | 120705.103 | 491.53 | 152374.3 | 273079.403 |  | 389.3713 | 0 | 491.53 | 0 | 0 | 310 | 389.3713 | 120705.103 | 491.53 | 152374.3 | 273079.403
1.13.26 | Отделка швов плит покрытия в состав по типу стен: |  |  |  | 630989.01 |  | 286497.9 | 917486.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 630989.01 |  | 286497.9 | 917486.91
1.13.26.1 | Зачистка поверхности | м2 | 300 | 478.5168 | 143555.04 | 39.078 | 11723.4 | 155278.44 |  | 478.5168 | 0 | 39.078 | 0 | 0 | 300 | 478.5168 | 143555.04 | 39.078 | 11723.4 | 155278.44
1.13.26.2 | Грунтовка | м2 | 300 | 85.5168 | 25655.04 | 46.449 | 13934.7 | 39589.74 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 | 300 | 85.5168 | 25655.04 | 46.449 | 13934.7 | 39589.74
1.13.26.3 | Шпаклевка цементная | м2 | 300 | 1064.375 | 319312.5 | 331.487 | 99446.1 | 418758.6 |  | 1064.375 | 0 | 331.487 | 0 | 0 | 300 | 1064.375 | 319312.5 | 331.487 | 99446.1 | 418758.6
1.13.26.4 | Грунтовка | м2 | 300 | 85.5168 | 25655.04 | 46.449 | 13934.7 | 39589.74 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 | 300 | 85.5168 | 25655.04 | 46.449 | 13934.7 | 39589.74
1.13.26.5 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 300 | 389.3713 | 116811.39 | 491.53 | 147459 | 264270.39 |  | 389.3713 | 0 | 491.53 | 0 | 0 | 300 | 389.3713 | 116811.39 | 491.53 | 147459 | 264270.39
1.13.27 | Демонтажные работы |  |  |  | 1821276.625 |  | 0 | 1821276.625 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1821276.625 |  | 0 | 1821276.625
1.13.27.1 | Демонтаж кондиционеров в помещении АБК в осях 4-23/В | шт. | 14 | 8141.5321 | 113981.4494 | 0 | 0 | 113981.4494 |  | 8141.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8141.5321 | 113981.4494 | 0 | 0 | 113981.4494
1.13.27.2 | Демонтаж пожарного водопровода по оси Б | п.м. | 192 | 506.2495 | 97199.904 | 0 | 0 | 97199.904 |  | 506.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 506.2495 | 97199.904 | 0 | 0 | 97199.904
1.13.27.3 | Демонтаж пожарных опусков д.57 мм по колоннам по оси Б | п.м. | 40.8 | 506.2495 | 20654.9796 | 0 | 0 | 20654.9796 |  | 506.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 506.2495 | 20654.9796 | 0 | 0 | 20654.9796
1.13.27.4 | Демонтаж кранов пожарных Ду50 | шт. | 8 | 1042.6945 | 8341.556 | 0 | 0 | 8341.556 |  | 1042.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1042.6945 | 8341.556 | 0 | 0 | 8341.556
1.13.27.5 | Демонтаж шкафов пожарных настенных | шт. | 8 | 1427.2057 | 11417.6456 | 0 | 0 | 11417.6456 |  | 1427.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1427.2057 | 11417.6456 | 0 | 0 | 11417.6456
1.13.27.6 | Демонтаж кранов шаровых Ду50 | шт. | 14 | 1042.6945 | 14597.723 | 0 | 0 | 14597.723 |  | 1042.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1042.6945 | 14597.723 | 0 | 0 | 14597.723
1.13.27.7 | Демонтаж подкрановых площадок | шт. | 3 | 188115.2664 | 564345.7992 | 0 | 0 | 564345.7992 |  | 188115.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188115.2664 | 564345.7992 | 0 | 0 | 564345.7992
1.13.27.8 | Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов | шт. | 16 | 12890.7406 | 206251.8496 | 0 | 0 | 206251.8496 |  | 12890.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12890.7406 | 206251.8496 | 0 | 0 | 206251.8496
1.13.27.9 | Демонтаж воздуховодов существующей вентиляции | п.м. | 150 | 3501.4204 | 525213.06 | 0 | 0 | 525213.06 |  | 3501.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3501.4204 | 525213.06 | 0 | 0 | 525213.06
1.13.27.10 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных 90 град 800х800 в помещениях техэтажа | шт. | 2 | 20484.7189 | 40969.4378 | 0 | 0 | 40969.4378 |  | 20484.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20484.7189 | 40969.4378 | 0 | 0 | 40969.4378
1.13.27.11 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 | 8440.4086 | 50642.4516 | 0 | 0 | 50642.4516 |  | 8440.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8440.4086 | 50642.4516 | 0 | 0 | 50642.4516
1.13.27.12 | Демонтаж вентиляторов радиальных напольных № 2,5 на высоте 4м | шт. | 4 | 23517.12 | 94068.48 | 0 | 0 | 94068.48 |  | 23517.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23517.12 | 94068.48 | 0 | 0 | 94068.48
1.13.27.13 | Демонтаж тепловых завес водяных 45кВт по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 2 | 24930.61 | 49861.22 | 0 | 0 | 49861.22 |  | 24930.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24930.61 | 49861.22 | 0 | 0 | 49861.22
1.13.27.14 | Перенос задвижек тепловых завес по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 4 | 5932.7673 | 23731.0692 | 0 | 0 | 23731.0692 |  | 5932.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5932.7673 | 23731.0692 | 0 | 0 | 23731.0692
1.13.28 | Работы в венткамере |  |  |  | 161647.7644 |  | 141960 | 303607.7644 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161647.7644 |  | 141960 | 303607.7644
1.13.28.1 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных | шт. | 2 | 18622.4753 | 37244.9506 | 0 | 0 | 37244.9506 |  | 18622.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18622.4753 | 37244.9506 | 0 | 0 | 37244.9506
1.13.28.2 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 | 7673.1023 | 46038.6138 | 0 | 0 | 46038.6138 |  | 7673.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7673.1023 | 46038.6138 | 0 | 0 | 46038.6138
1.13.28.3 | Монтаж перегородок из ЦСП 4000 * 1500 по изготовленной подсистеме из стальной полосы в местах демонтированных решёток | шт. | 6 | 13060.7 | 78364.2 | 23660 | 141960 | 220324.2 |  | 13060.7 | 0 | 23660 | 0 | 0 | 6 | 13060.7 | 78364.2 | 23660 | 141960 | 220324.2
1.13.29 | Прочие работы |  |  |  | 3876817.5022 |  | 2498792.1504 | 6375609.6526 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3876817.5022 |  | 2498792.1504 | 6375609.6526
1.13.29.1 | Изготовление стоек под ЯВЗЩ | шт. | 65 | 3340.5 | 217132.5 | 7735 | 502775 | 719907.5 |  | 3340.5 | 0 | 7735 | 0 | 0 | 65 | 3340.5 | 217132.5 | 7735 | 502775 | 719907.5
1.13.29.2 | Подрезка тупиковых упоров пути 1,2,3,4 | шт. | 4 | 3013 | 12052 | 0 | 0 | 12052 |  | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3013 | 12052 | 0 | 0 | 12052
1.13.29.3 | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | п.м. | 375 | 262 | 98250 | 286 | 107250 | 205500 |  | 262 | 0 | 286 | 0 | 0 | 375 | 262 | 98250 | 286 | 107250 | 205500
1.13.29.4 | Устройство отверстий в кровле цеха с обрамлением кирпичной кладкой под монтаж канальных вентиляторов с последующей заделкой для систем П 1,2,3,3.1,4,4.1 | шт. | 6 | 26724 | 160344 | 61880 | 371280 | 531624 |  | 26724 | 0 | 61880 | 0 | 0 | 6 | 26724 | 160344 | 61880 | 371280 | 531624
1.13.29.5 | Устройство отверстий в кровле цеха под монтаж воздуховодов для систем ОВ1, ОВ3 с последующей заделкой | шт. | 11 | 6288 | 69168 | 14560 | 160160 | 229328 |  | 6288 | 0 | 14560 | 0 | 0 | 11 | 6288 | 69168 | 14560 | 160160 | 229328
1.13.29.6 | Заделка мест прохода воздуховодов системы ОВ1 в помещение венткамеры кирпичной кладки с штукатуркой и покраской | шт. | 8 | 13362 | 106896 | 30940 | 247520 | 354416 |  | 13362 | 0 | 30940 | 0 | 0 | 8 | 13362 | 106896 | 30940 | 247520 | 354416
1.13.29.7 | Монтаж металлического плинтуса в оси А | п.м. | 201.45 | 366.8 | 73891.86 | 676 | 136180.2 | 210072.06 |  | 366.8 | 0 | 676 | 0 | 0 | 201.45 | 366.8 | 73891.86 | 676 | 136180.2 | 210072.06
1.13.29.8 | Замена стеклопакетов существующего остекления по оси А | шт. | 10 | 2554.5 | 25545 | 13780 | 137800 | 163345 |  | 2554.5 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 10 | 2554.5 | 25545 | 13780 | 137800 | 163345
1.13.29.9 | Заделка проема ворот в осях А/3-Б - 1 с последующей штукатуркой и покраской | м2 | 15.91 | 3799 | 60442.09 | 9230 | 146849.3 | 207291.39 |  | 3799 | 0 | 9230 | 0 | 0 | 15.91 | 3799 | 60442.09 | 9230 | 146849.3 | 207291.39
1.13.29.10 | Резка алмазными дисками существующего пола (h)0,4м | п.м | 5.35 | 6945.62 | 37159.067 | 65 | 347.75 | 37506.817 |  | 6945.62 | 0 | 65 | 0 | 0 | 5.35 | 6945.62 | 37159.067 | 65 | 347.75 | 37506.817
1.13.29.11 | Заделка проема венткамеры в/о 32-33, отм. +7.600 | шт | 1 | 84495 | 84495 | 84682 | 84682 | 169177 |  | 84495 | 0 | 84682 | 0 | 0 | 1 | 84495 | 84495 | 84682 | 84682 | 169177
1.13.29.12 | Кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича толшиной 250мм армированная сеткой 50х50х3 Вр-1 через 3 ряда кладки | м3 | 3.6 | 11004 | 39614.4 | 32023.329 | 115283.9844 | 154898.3844 |  | 11004 | 0 | 32023.329 | 0 | 0 | 3.6 | 11004 | 39614.4 | 32023.329 | 115283.9844 | 154898.3844
1.13.29.13 | Штукатурка стен ц/п раствором толщиной 20мм по сетке тканой с ячекой 20х20мм | м2 | 28.8 | 9914.08 | 285525.504 | 175.5 | 5054.4 | 290579.904 |  | 9914.08 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 28.8 | 9914.08 | 285525.504 | 175.5 | 5054.4 | 290579.904
1.13.29.14 | Монтаж металлических крышек лотка в осях 21-22 | шт. | 6 | 10480 | 62880 | 24050 | 144300 | 207180 |  | 10480 | 0 | 24050 | 0 | 0 | 6 | 10480 | 62880 | 24050 | 144300 | 207180
1.13.29.15 | Замена потолочных плит армстронг в помещениях старого АБК | шт. | 100 | 393 | 39300 | 0 | 0 | 39300 |  | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 393 | 39300 | 0 | 0 | 39300
1.13.29.16 | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | м2 | 588 | 953.4049 | 560602.0812 | 577.057 | 339309.516 | 899911.5972 |  | 953.4049 | 0 | 577.057 | 0 | 0 | 588 | 953.4049 | 560602.0812 | 577.057 | 339309.516 | 899911.5972
1.13.29.17 | Финальный клининг | м2 | 8098 | 240 | 1943520 | 0 | 0 | 1943520 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098 | 240 | 1943520 | 0 | 0 | 1943520
1.14 | 130-23-ЭМ1 Силовое электрооборудование |  |  |  | 329700.8 |  | 1210967.211 | 1540668.011 |  |  | 18995 |  | 100986.61 | 119981.61 | 0 |  | 310705.8 |  | 1109980.601 | 1420686.401
1.14.1 | Щит распределительный | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 48346.61 | 48346.61 | 54896.61 | 1 | 6550 | 6550 | 48346.61 | 48346.61 | 54896.61 | 0 | 6550 | 0 | 48346.61 | 0 | 0
1.14.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 5х16 | м. | 10 | 186.02 | 1860.2 | 1809.6 | 18096 | 19956.2 | 10 | 186.02 | 1860.2 | 1809.6 | 18096 | 19956.2 | 0 | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0
1.14.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м. | 79 | 162.44 | 12832.76 | 322.4 | 25469.6 | 38302.36 | 15 | 162.44 | 2436.6 | 322.4 | 4836 | 7272.6 | 64 | 162.44 | 10396.16 | 322.4 | 20633.6 | 31029.76
1.14.4 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 41 | 162.44 | 6660.04 | 434.2 | 17802.2 | 24462.24 | 30 | 162.44 | 4873.2 | 434.2 | 13026 | 17899.2 | 11 | 162.44 | 1786.84 | 434.2 | 4776.2 | 6563.04
1.14.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м | 50 | 162.44 | 8122 | 184.6 | 9230 | 17352 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 50 | 162.44 | 8122 | 184.6 | 9230 | 17352
1.14.6 | Профиль 21x41x1,5 L=3000 C-образный | шт. | 3 | 393 | 1179 | 2175.576 | 6526.728 | 7705.728 |  | 393 | 0 | 2175.576 | 0 | 0 | 3 | 393 | 1179 | 2175.576 | 6526.728 | 7705.728
1.14.7 | Лоток 50х300 L=3000 перфорированный | м. | 21 | 838.4 | 17606.4 | 699.4 | 14687.4 | 32293.8 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 21 | 838.4 | 17606.4 | 699.4 | 14687.4 | 32293.8
1.14.8 | Крышка L=3000 для лотков шириной 300мм | м. | 17.3 | 157.2 | 2719.56 | 271.99 | 4705.427 | 7424.987 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 | 17.3 | 157.2 | 2719.56 | 271.99 | 4705.427 | 7424.987
1.14.9 | Панель ППУ в комплекте с АВР, навесного исполнения с двумя вводами на 63А | шт. | 1 | 7074 | 7074 | 127083.268 | 127083.268 | 134157.268 |  | 7074 | 0 | 127083.268 | 0 | 0 | 1 | 7074 | 7074 | 127083.268 | 127083.268 | 134157.268
1.14.10 | Шпилька М8х2000 | шт. | 4 | 393 | 1572 | 221.68 | 886.72 | 2458.72 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 221.68 | 886.72 | 2458.72
1.14.11 | Шайба М8 | шт. | 54 | 0 | 0 | 8.8 | 475.2 | 475.2 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 8.8 | 475.2 | 475.2
1.14.12 | Гайка М8 | шт. | 28 | 0 | 0 | 3.99 | 111.72 | 111.72 |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3.99 | 111.72 | 111.72
1.14.13 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х25 | м. | 8 | 314.4 | 2515.2 | 403.104 | 3224.832 | 5740.032 |  | 314.4 | 0 | 403.104 | 0 | 0 | 8 | 314.4 | 2515.2 | 403.104 | 3224.832 | 5740.032
1.14.14 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м. | 41 | 162.44 | 6660.04 | 112.476 | 4611.516 | 11271.556 |  | 162.44 | 0 | 112.476 | 0 | 0 | 41 | 162.44 | 6660.04 | 112.476 | 4611.516 | 11271.556
1.14.15 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х70 мм2 | м. | 9 | 314.4 | 2829.6 | 1342.12 | 12079.08 | 14908.68 |  | 314.4 | 0 | 1342.12 | 0 | 0 | 9 | 314.4 | 2829.6 | 1342.12 | 12079.08 | 14908.68
1.14.16 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | м. | 200 | 45.85 | 9170 | 58.5 | 11700 | 20870 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 200 | 45.85 | 9170 | 58.5 | 11700 | 20870
1.14.17 | Кабель силовой ППГнг(A)-HF 1х50 | м. | 115 | 314.4 | 36156 | 1067.04 | 122709.6 | 158865.6 |  | 314.4 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 | 115 | 314.4 | 36156 | 1067.04 | 122709.6 | 158865.6
1.14.18 | Скоба металлическая | шт. | 400 | 32.75 | 13100 | 36.82 | 14728 | 27828 | 100 | 32.75 | 3275 | 36.82 | 3682 | 6957 | 300 | 32.75 | 9825 | 36.82 | 11046 | 20871
1.14.19 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х25 | м. | 80 | 314.4 | 25152 | 2857.4 | 228592 | 253744 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0 | 80 | 314.4 | 25152 | 2857.4 | 228592 | 253744
1.14.20 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х6 | м. | 10 | 162.44 | 1624.4 | 611 | 6110 | 7734.4 |  | 162.44 | 0 | 611 | 0 | 0 | 10 | 162.44 | 1624.4 | 611 | 6110 | 7734.4
1.14.21 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м. | 196 | 162.44 | 31838.24 | 120.276 | 23574.096 | 55412.336 |  | 162.44 | 0 | 120.276 | 0 | 0 | 196 | 162.44 | 31838.24 | 120.276 | 23574.096 | 55412.336
1.14.22 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 |  | 13000 | 13000 | 13000 | 1 | 0 |  | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 |  | 13000 | 0 | 0
1.14.23 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х10 | м. | 195 | 162.44 | 31675.8 | 1370.2 | 267189 | 298864.8 |  | 162.44 | 0 | 1370.2 | 0 | 0 | 195 | 162.44 | 31675.8 | 1370.2 | 267189 | 298864.8
1.14.24 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х6 | м. | 30 | 162.44 | 4873.2 | 816.4 | 24492 | 29365.2 |  | 162.44 | 0 | 816.4 | 0 | 0 | 30 | 162.44 | 4873.2 | 816.4 | 24492 | 29365.2
1.14.25 | Щит силовой ЩР-АБК.2(в) | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 61556.69 | 61556.69 | 68106.69 |  | 6550 | 0 | 61556.69 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 61556.69 | 61556.69 | 68106.69
1.14.26 | Щит силовой ЩР-АБК.2(р) | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 97359.99 | 97359.99 | 103909.99 |  | 6550 | 0 | 97359.99 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 97359.99 | 97359.99 | 103909.99
1.14.27 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х4 | м. | 11 | 162.44 | 1786.84 | 566.8 | 6234.8 | 8021.64 |  | 162.44 | 0 | 566.8 | 0 | 0 | 11 | 162.44 | 1786.84 | 566.8 | 6234.8 | 8021.64
1.14.28 | Лоток 50х200 L=3000 перфорированный | м. | 17.3 | 838.4 | 14504.32 | 933.92 | 16156.816 | 30661.136 |  | 838.4 | 0 | 933.92 | 0 | 0 | 17.3 | 838.4 | 14504.32 | 933.92 | 16156.816 | 30661.136
1.14.29 | Угол плоский | шт. | 5 | 1572 | 7860 | 2917.564 | 14587.82 | 22447.82 |  | 1572 | 0 | 2917.564 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 2917.564 | 14587.82 | 22447.82
1.14.30 | Угол внешний | шт. | 1 | 1572 | 1572 | 2497.508 | 2497.508 | 4069.508 |  | 1572 | 0 | 2497.508 | 0 | 0 | 1 | 1572 | 1572 | 2497.508 | 2497.508 | 4069.508
1.14.31 | Угол внутренний | шт. | 1 | 1572 | 1572 | 2459.6 | 2459.6 | 4031.6 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 1 | 1572 | 1572 | 2459.6 | 2459.6 | 4031.6
1.14.32 | Траверса 30х17мм | м | 9.6 | 262 | 2515.2 | 165.23 | 1586.208 | 4101.408 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 | 9.6 | 262 | 2515.2 | 165.23 | 1586.208 | 4101.408
1.14.33 | Шпилька М8х2000 | шт. | 4 | 393 | 1572 | 221.676 | 886.704 | 2458.704 |  | 393 | 0 | 221.676 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 221.676 | 886.704 | 2458.704
1.14.34 | Гайка М6 | шт. | 720 | 0 | 0 | 2.002 | 1441.44 | 1441.44 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 2.002 | 1441.44 | 1441.44
1.14.35 | Болт М6 | шт. | 28 | 0 | 0 | 6.487 | 181.636 | 181.636 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6.487 | 181.636 | 181.636
1.14.36 | Гайка М8 | шт. | 28 | 0 | 0 | 3.991 | 111.748 | 111.748 |  | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3.991 | 111.748 | 111.748
1.14.37 | Шайба М8 | шт. | 54 | 0 | 0 | 8.801 | 475.254 | 475.254 |  | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 8.801 | 475.254 | 475.254
1.14.38 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448
1.15 | 130-23-ВС Воздухоснабжение |  |  |  | 4524706.12 |  | 18076414.48 | 22601120.6 |  |  | 2554623.93 |  | 17454058.32 | 20008682.25 | 0 |  | 1970082.19 |  | 622356.16 | 2592438.35
1.15.1 | Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» | шт. | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 | 0 | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0
1.15.2 | Сепартатор влагоотделитель СЦ-1200Р | шт | 2 | 0 | 0 | 73710 | 147420 | 147420 | 2 | 0 | 0 | 73710 | 147420 | 147420 | 0 | 0 | 0 | 73710 | 0 | 0
1.15.3 | Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; Р=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт. | 2 | 46374 | 92748 | 0 | 0 | 92748 | 2 | 46374 | 92748 | 0 | 0 | 92748 | 0 | 46374 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.4 | Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт. | 3 | 56592 | 169776 | 0 | 0 | 169776 | 3 | 56592 | 169776 | 0 | 0 | 169776 | 0 | 56592 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.5 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п.м. | 52 | 2373 | 123396 | 4672 | 242944 | 366340 | 41.91 | 2373 | 99452.43 | 4672 | 195803.52 | 295255.95 | 10.09 | 2373 | 23943.57 | 4672 | 47140.48 | 71084.05
1.15.6 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт. | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 0 | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0
1.15.7 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п.м. | 140.2 | 1771 | 248294.2 | 4632 | 649406.4 | 897700.6 | 140.2 | 1771 | 248294.2 | 4632 | 649406.4 | 897700.6 | 0 | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0
1.15.8 | Монтаж крана шарового латунного наруж. резьба DN 20 VALTEC BASE | шт. | 107 | 1572 | 168204 | 1441.44 | 154234.08 | 322438.08 |  | 1572 | 0 | 1441.44 | 0 | 0 | 107 | 1572 | 168204 | 1441.44 | 154234.08 | 322438.08
1.15.9 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт. | 10 | 9790 | 97900 | 35760 | 357600 | 455500 | 10 | 9790 | 97900 | 35760 | 357600 | 455500 | 0 | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0
1.15.10 | Монтаж крана шарового латунного наруж. резьба DN 25 VALTEC BASE | шт. | 30 | 1572 | 47160 | 1609.92 | 48297.6 | 95457.6 |  | 1572 | 0 | 1609.92 | 0 | 0 | 30 | 1572 | 47160 | 1609.92 | 48297.6 | 95457.6
1.15.11 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 | шт. | 45 | 9866 | 443970 | 28674 | 1290330 | 1734300 | 45 | 9866 | 443970 | 28674 | 1290330 | 1734300 | 0 | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0
1.15.12 | 9.8 атм, 1/2M | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.15.13 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт. | 10 | 393 | 3930 | 390 | 3900 | 7830 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 | 10 | 393 | 3930 | 390 | 3900 | 7830
1.15.14 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт. | 28 | 471.6 | 13204.8 | 585 | 16380 | 29584.8 | 28 | 471.6 | 13204.8 | 585 | 16380 | 29584.8 | 0 | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0
1.15.15 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт. | 5 | 455.88 | 2279.4 | 468 | 2340 | 4619.4 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 | 5 | 455.88 | 2279.4 | 468 | 2340 | 4619.4
1.15.16 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт. | 5 | 605.22 | 3026.1 | 605.28 | 3026.4 | 6052.5 | 5 | 605.22 | 3026.1 | 605.28 | 3026.4 | 6052.5 | 0 | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0
1.15.17 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 30 | 581.64 | 17449.2 | 1794 | 53820 | 71269.2 | 26 | 581.64 | 15122.64 | 1794 | 46644 | 61766.64 | 4 | 581.64 | 2326.56 | 1794 | 7176 | 9502.56
1.15.21 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т. | 0.33 | 308112 | 101676.96 | 0 | 0 | 101676.96 |  | 308112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 308112 | 101676.96 | 0 | 0 | 101676.96
1.15.22 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п.м. | 0.6 | 7860 | 4716 | 0 | 0 | 4716 | 0.6 | 7860 | 4716 | 0 | 0 | 4716 | 0 | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.23 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт. | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784 | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784 | 0 | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0
1.15.24 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт. | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012 | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012 | 0 | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0
1.15.25 | Гидростатические испытания трубопроводов | комл. | 1 | 149340 | 149340 | 0 | 0 | 149340 | 1 | 149340 | 149340 | 0 | 0 | 149340 | 0 | 149340 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.26 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м.кв. | 3.72 | 2358 | 8771.76 | 0 | 0 | 8771.76 | 3.72 | 2358 | 8771.76 | 0 | 0 | 8771.76 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.27 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т. | 0.06 | 39300 | 2358 | 0 | 0 | 2358 |  | 39300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 39300 | 2358 | 0 | 0 | 2358
1.15.32 | Пуско-наладочные работы | комл. | 1 | 301300 | 301300 | 0 | 0 | 301300 | 0.9 | 301300 | 271170 | 0 | 0 | 271170 | 0.1 | 301300 | 30130 | 0 | 0 | 30130
1.15.33 | Изготовление оконечных устройств ВС | шт | 45 | 3537 | 159165 | 1872 | 84240 | 243405 |  | 3537 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 45 | 3537 | 159165 | 1872 | 84240 | 243405
1.15.34 | Изготовление опорных кронштейнов оконечных устройств ВС | шт | 45 | 2751 | 123795 | 1482 | 66690 | 190485 |  | 2751 | 0 | 1482 | 0 | 0 | 45 | 2751 | 123795 | 1482 | 66690 | 190485
1.15.35 | Ракрепление оконечных устройств на стену | шт | 45 | 1021.8 | 45981 | 858 | 38610 | 84591 |  | 1021.8 | 0 | 858 | 0 | 0 | 45 | 1021.8 | 45981 | 858 | 38610 | 84591
1.15.36 | Монтаж фильтра ФВ-1200 | шт | 6 | 62094 | 372564 | 0 | 0 | 372564 |  | 62094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62094 | 372564 | 0 | 0 | 372564
1.15.37 | Демонтаж магистральных сепараторов СЦ-1200 | шт | 2 | 30654 | 61308 | 0 | 0 | 61308 |  | 30654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30654 | 61308 | 0 | 0 | 61308
1.15.38 | Монтаж магистральных сепараторов СЦ-1200 | шт | 2 | 62094 | 124188 | 0 | 0 | 124188 |  | 62094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62094 | 124188 | 0 | 0 | 124188
1.15.39 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ.Ц.Ф.100.016 "под задвижку" , L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт | 2 | 2358 | 4716 | 0 | 0 | 4716 |  | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2358 | 4716 | 0 | 0 | 4716
1.15.40 | Проем с усилением и утеплением | шт | 1 | 238315.2 | 238315.2 | 68640 | 68640 | 306955.2 |  | 238315.2 | 0 | 68640 | 0 | 0 | 1 | 238315.2 | 238315.2 | 68640 | 68640 | 306955.2
1.15.41 | Металлоконструкции (опоры) | шт | 8 | 1572 | 12576 | 2340 | 18720 | 31296 |  | 1572 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 8 | 1572 | 12576 | 2340 | 18720 | 31296
1.15.42 | Металлоконструкции (переход АБК) | шт. | 1 | 52400 | 52400 | 2340 | 2340 | 54740 |  | 52400 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 1 | 52400 | 52400 | 2340 | 2340 | 54740
1.15.43 | Монтаж системы воздухоснабжения фильтра 19086-MDV-SE-V-F-00.00.00PЭ | шт | 12 | 19650 | 235800 | 6669 | 80028 | 315828 |  | 19650 | 0 | 6669 | 0 | 0 | 12 | 19650 | 235800 | 6669 | 80028 | 315828
1.15.44 | Бурение полнопроходных отверстий | шт | 49 | 3209.5 | 157265.5 | 0 | 0 | 157265.5 |  | 3209.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3209.5 | 157265.5 | 0 | 0 | 157265.5
1.16 | 130-23-ОВ3 Вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 6704610.67 |  | 7557535.91 | 14262146.58 |  |  | 2557959.8 |  | 3749619.64 | 6307579.44 | 0 |  | 4146650.87 |  | 3807916.27 | 7954567.14
1.16.1 | Теплоснабжение установки П1 | [13 empty] | 0
1.16.1.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п.м. | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178
1.16.2 | Вентиляция | [13 empty] | 0
1.16.2.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 125495.9 | 125495.9 | 181087.89 | 181087.89 | 306583.79 |  | 125495.9 | 0 | 181087.89 | 0 | 0 | 1 | 125495.9 | 125495.9 | 181087.89 | 181087.89 | 306583.79
1.16.2.2 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68
1.16.2.3 | Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт. | 43 | 6454 | 277522 | 17008 | 731344 | 1008866 |  | 6454 | 0 | 17008 | 0 | 0 | 43 | 6454 | 277522 | 17008 | 731344 | 1008866
1.16.2.4 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 2 | 63240.38 | 126480.76 | 93837.74 | 187675.48 | 314156.24 |  | 63240.38 | 0 | 93837.74 | 0 | 0 | 2 | 63240.38 | 126480.76 | 93837.74 | 187675.48 | 314156.24
1.16.2.5 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 172 | 1050.6 | 180703.2 | 1168.95 | 201059.4 | 381762.6 |  | 1050.6 | 0 | 1168.95 | 0 | 0 | 172 | 1050.6 | 180703.2 | 1168.95 | 201059.4 | 381762.6
1.16.3 | Кондиционирование воздуха | [13 empty] | 0
1.16.3.1 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали с огнезащитным покрытием | м2 | 1146 | 3581 | 4103826 | 2445 | 2801970 | 6905796 | 500 | 3581 | 1790500 | 2445 | 1222500 | 3013000 | 646 | 3581 | 2313326 | 2445 | 1579470 | 3892796
1.16.3.2 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 5 | 61132.45 | 305662.25 | 362404.12 | 1812020.6 | 2117682.85 | 4 | 61132.45 | 244529.8 | 362404.12 | 1449616.48 | 1694146.28 | 1 | 61132.45 | 61132.45 | 362404.12 | 362404.12 | 423536.57
1.16.3.3 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 16 | 18340 | 293440 | 50744.93 | 811918.88 | 1105358.88 | 12 | 18340 | 220080 | 50744.93 | 608939.16 | 829019.16 | 4 | 18340 | 73360 | 50744.93 | 202979.72 | 276339.72
1.16.3.4 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | пм | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352 | 250 | 635 | 158750 | 889 | 222250 | 381000 | 98 | 635 | 62230 | 889 | 87122 | 149352
1.16.3.5 | Прокладка дренажных трубопроводов | пм | 133 | 1310 | 174230 | 1477.78 | 196544.74 | 370774.74 | 80 | 1310 | 104800 | 1477.78 | 118222.4 | 223022.4 | 53 | 1310 | 69430 | 1477.78 | 78322.34 | 147752.34
1.16.3.6 | Установка дренажных насосов | шт | 16 | 3275 | 52400 | 10674.3 | 170788.8 | 223188.8 | 12 | 3275 | 39300 | 10674.3 | 128091.6 | 167391.6 | 4 | 3275 | 13100 | 10674.3 | 42697.2 | 55797.2
1.16.3.7 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 738840 | 738840 | 0 | 0 | 738840 |  | 738840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738840 | 738840 | 0 | 0 | 738840
1.17 | 130-23-ЭМ2 Силовое электрооборудование |  |  |  | 6539684.0908 |  | 14369089.4592 | 20908773.55 |  |  | 2668045.48 |  | 6905750.06 | 9573795.54 | 0 |  | 3871638.6108 |  | 7463339.3992 | 11334978.01
1.17.1 | Щит распределительный навесного исполнения ЩР1….ЩР19 | шт. | 19 | 6288 | 119472 | 39720 | 754680 | 874152 | 17 | 6288 | 106896 | 39720 | 675240 | 782136 | 2 | 6288 | 12576 | 39720 | 79440 | 92016
1.17.2 | Ящик силовой с рубильником ЯВЗШ 100А IP54 | шт. | 65 | 3144 | 204360 | 11432 | 743080 | 947440 | 61 | 3144 | 191784 | 11432 | 697352 | 889136 | 4 | 3144 | 12576 | 11432 | 45728 | 58304
1.17.3 | Щит силовой мобильного блок-контейнера ЩС.МБК1 - ЩС.МБК3 | шт. | 3 | 6288 | 18864 | 68309 | 204927 | 223791 |  | 6288 | 0 | 68309 | 0 | 0 | 3 | 6288 | 18864 | 68309 | 204927 | 223791
1.17.4 | Щит управления воротами ЩУ1 | шт. | 1 | 6288 | 6288 | 65980 | 65980 | 72268 |  | 6288 | 0 | 65980 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 65980 | 65980 | 72268
1.17.5 | Щит управления воротами ЩУ2 | шт. | 1 | 6288 | 6288 | 112940 | 112940 | 119228 |  | 6288 | 0 | 112940 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 112940 | 112940 | 119228
1.17.6 | Щит управления компрессорами | шт. | 2 | 6288 | 12576 | 76653 | 153306 | 165882 | 2 | 6288 | 12576 | 76653 | 153306 | 165882 | 0 | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0
1.17.7 | Шкаф питания вентиляции ЩВ | шт. | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154
1.17.8 | Щит питания оборудования СКС | шт. | 1 | 6288 | 6288 | 71284.2 | 71284.2 | 77572.2 | 1 | 6288 | 6288 | 71284.2 | 71284.2 | 77572.2 | 0 | 6288 | 0 | 71284.2 | 0 | 0
1.17.9 | Ящик с понижающими трансформаторами с розеткой ЯТП-0,25 220/36-3АВ У3 IP54 | шт. | 1 | 2358 | 2358 | 7462 | 7462 | 9820 |  | 2358 | 0 | 7462 | 0 | 0 | 1 | 2358 | 2358 | 7462 | 7462 | 9820
1.17.10 | Кабель силовой 5х70 | м | 35.85 | 354 | 12690.9 | 6371 | 228400.35 | 241091.25 | 30 | 354 | 10620 | 6371 | 191130 | 201750 | 5.85 | 354 | 2070.9 | 6371 | 37270.35 | 39341.25
1.17.11 | Кабель силовой 5х16 | м | 1497.3 | 186.02 | 278527.746 | 1500 | 2245950 | 2524477.746 | 1300 | 186.02 | 241826 | 1500 | 1950000 | 2191826 | 197.3 | 186.02 | 36701.746 | 1500 | 295950 | 332651.746
1.17.12 | Кабель силовой 5х10 | м | 329.4 | 182 | 59950.8 | 1086 | 357728.4 | 417679.2 | 300 | 182 | 54600 | 1086 | 325800 | 380400 | 29.4 | 182 | 5350.8 | 1086 | 31928.4 | 37279.2
1.17.13 | Кабель силовой 5х6 | м | 264.5 | 182 | 48139 | 611 | 161609.5 | 209748.5 | 50 | 182 | 9100 | 611 | 30550 | 39650 | 214.5 | 182 | 39039 | 611 | 131059.5 | 170098.5
1.17.14 | Кабель силовой 5х4 | м | 343.5 | 182 | 62517 | 496.6 | 170582.1 | 233099.1 | 70 | 182 | 12740 | 496.6 | 34762 | 47502 | 273.5 | 182 | 49777 | 496.6 | 135820.1 | 185597.1
1.17.15 | Кабель силовой 5х2,5 | м | 306 | 182 | 55692 | 322.4 | 98654.4 | 154346.4 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 306 | 182 | 55692 | 322.4 | 98654.4 | 154346.4
1.17.16 | Кабель силовой 3х2,5 | м | 962.9 | 182 | 175247.8 | 184.6 | 177751.34 | 352999.14 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 962.9 | 182 | 175247.8 | 184.6 | 177751.34 | 352999.14
1.17.17 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 120-10-17 | шт. | 16 | 132.05 | 2112.8 | 525.41 | 8406.56 | 10519.36 | 16 | 132.05 | 2112.8 | 525.41 | 8406.56 | 10519.36 | 0 | 132.05 | 0 | 525.41 | 0 | 0
1.17.18 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ У 70-8 | шт. | 20 | 132.05 | 2641 | 459.71 | 9194.2 | 11835.2 |  | 132.05 | 0 | 459.71 | 0 | 0 | 20 | 132.05 | 2641 | 459.71 | 9194.2 | 11835.2
1.17.19 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 35-10-10 | шт. | 80 | 132.05 | 10564 | 121.99 | 9759.2 | 20323.2 | 40 | 132.05 | 5282 | 121.99 | 4879.6 | 10161.6 | 40 | 132.05 | 5282 | 121.99 | 4879.6 | 10161.6
1.17.20 | Наконечник штифтовой плоский НШП-35 50311 | шт. | 80 | 132.05 | 10564 | 132.76 | 10620.8 | 21184.8 |  | 132.05 | 0 | 132.76 | 0 | 0 | 80 | 132.05 | 10564 | 132.76 | 10620.8 | 21184.8
1.17.21 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-7 | шт. | 30 | 132.05 | 3961.5 | 65.03 | 1950.9 | 5912.4 | 20 | 132.05 | 2641 | 65.03 | 1300.6 | 3941.6 | 10 | 132.05 | 1320.5 | 65.03 | 650.3 | 1970.8
1.17.22 | Светильник светодиодный 1000Лм 12в 10м переносной | шт. | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2
1.17.23 | Светильник для смотровой ямы | шт. | 19 | 2500 | 47500 | 6415 | 121885 | 169385 | 19 | 2500 | 47500 | 6415 | 121885 | 169385 | 0 | 2500 | 0 | 6415 | 0 | 0
1.17.24 | Монтаж стойки для ЯВЗШ (индивидуального изготовления) | шт. | 65 | 2000 | 130000 | 11050 | 718250 | 848250 | 64 | 2000 | 128000 | 11050 | 707200 | 835200 | 1 | 2000 | 2000 | 11050 | 11050 | 13050
1.17.25 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 1114 | 662.4 | 737913.6 | 1120 | 1247680 | 1985593.6 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 1114 | 662.4 | 737913.6 | 1120 | 1247680 | 1985593.6
1.17.26 | Крышка L=3000 для лотков шириной 100мм | м | 1114 | 176 | 196064 | 239 | 266246 | 462310 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 | 1114 | 176 | 196064 | 239 | 266246 | 462310
1.17.27 | Лоток 50х300 L=3000 перфорированный | м. | 33 | 838.4 | 27667.2 | 1259 | 41547 | 69214.2 |  | 838.4 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 33 | 838.4 | 27667.2 | 1259 | 41547 | 69214.2
1.17.28 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 1800 | 13.1 | 23580 | 31.72 | 57096 | 80676 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 1800 | 13.1 | 23580 | 31.72 | 57096 | 80676
1.17.29 | Полоса стальная 40х5 | м | 1420 | 458.5 | 651070 | 369 | 523980 | 1175050 | 1100 | 458.5 | 504350 | 369 | 405900 | 910250 | 320 | 458.5 | 146720 | 369 | 118080 | 264800
1.17.30 | Шпилька М8х2000 | шт. | 10 | 450 | 4500 | 254 | 2540 | 7040 | 10 | 450 | 4500 | 254 | 2540 | 7040 | 0 | 450 | 0 | 254 | 0 | 0
1.17.31 | Шайба М8 | шт. | 146 | 0 | 0 | 8.8 | 1284.8 | 1284.8 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 8.8 | 1284.8 | 1284.8
1.17.32 | Гайка М8 | шт. | 146 | 0 | 0 | 4 | 584 | 584 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4 | 584 | 584
1.17.33 | Легкая консоль для лотков с основанием 200 мм | шт. | 100 | 353.7 | 35370 | 280.02 | 28002 | 63372 |  | 353.7 | 0 | 280.02 | 0 | 0 | 100 | 353.7 | 35370 | 280.02 | 28002 | 63372
1.17.34 | Легкая консоль для лотков с основанием 100 мм | шт. | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6
1.17.35 | Траверса монтажная 30х17 | м | 188.5 | 262 | 49387 | 165.23 | 31145.855 | 80532.855 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 | 188.5 | 262 | 49387 | 165.23 | 31145.855 | 80532.855
1.17.36 | Лоток неперфорированный 300х100х3000 | м | 616 | 838.4 | 516454.4 | 2400 | 1478400 | 1994854.4 |  | 838.4 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 616 | 838.4 | 516454.4 | 2400 | 1478400 | 1994854.4
1.17.37 | Крышка L=3000 для лотков шириной 300мм | шт. | 616 | 202 | 124432 | 729 | 449064 | 573496 |  | 202 | 0 | 729 | 0 | 0 | 616 | 202 | 124432 | 729 | 449064 | 573496
1.17.38 | Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию | шт. | 1732 | 0 | 0 | 7.41 | 12834.12 | 12834.12 |  | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 1732 | 0 | 0 | 7.41 | 12834.12 | 12834.12
1.17.39 | Шайба М6 | шт. | 2000 | 0 | 0 | 4.5 | 9000 | 9000 |  | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 4.5 | 9000 | 9000
1.17.40 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт. | 12 | 1572 | 18864 | 2107.04 | 25284.48 | 44148.48 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 12 | 1572 | 18864 | 2107.04 | 25284.48 | 44148.48
1.17.41 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт. | 4 | 1572 | 6288 | 2459.6 | 9838.4 | 16126.4 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 4 | 1572 | 6288 | 2459.6 | 9838.4 | 16126.4
1.17.42 | Ответвитель S5 DL 100x50 горизонтальный | шт. | 2 | 1572 | 3144 | 2626.013 | 5252.026 | 8396.026 |  | 1572 | 0 | 2626.013 | 0 | 0 | 2 | 1572 | 3144 | 2626.013 | 5252.026 | 8396.026
1.17.43 | Лоток 50х200 L=3000 перфорированный | м | 192 | 838.4 | 160972.8 | 933.92 | 179312.64 | 340285.44 |  | 838.4 | 0 | 933.92 | 0 | 0 | 192 | 838.4 | 160972.8 | 933.92 | 179312.64 | 340285.44
1.17.44 | Крышка L=3000 для лотков шириной 200мм | м | 192 | 176 | 33792 | 239 | 45888 | 79680 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 | 192 | 176 | 33792 | 239 | 45888 | 79680
1.17.45 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 400 | 0 | 0 | 3.8 | 1520 | 1520 |  | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3.8 | 1520 | 1520
1.17.46 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | м | 1100 | 246 | 270600 | 101 | 111100 | 381700 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1100 | 246 | 270600 | 101 | 111100 | 381700
1.17.47 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 | шт. | 5 | 1572 | 7860 | 2917.564 | 14587.82 | 22447.82 |  | 1572 | 0 | 2917.564 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 2917.564 | 14587.82 | 22447.82
1.17.48 | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 300/100 | шт. | 1 | 1572 | 1572 | 4123.6 | 4123.6 | 5695.6 |  | 1572 | 0 | 4123.6 | 0 | 0 | 1 | 1572 | 1572 | 4123.6 | 4123.6 | 5695.6
1.17.49 | Ответвитель DL 300х100 | шт. | 2 | 1572 | 3144 | 4592.12 | 9184.24 | 12328.24 |  | 1572 | 0 | 4592.12 | 0 | 0 | 2 | 1572 | 3144 | 4592.12 | 9184.24 | 12328.24
1.17.50 | Пластина торцевая TC 300х100 | шт. | 6 | 786 | 4716 | 777.4 | 4664.4 | 9380.4 |  | 786 | 0 | 777.4 | 0 | 0 | 6 | 786 | 4716 | 777.4 | 4664.4 | 9380.4
1.17.51 | Угол CPO 90 горизонтальный 90 градусов 300х100 | шт. | 1 | 1572 | 1572 | 4386.2 | 4386.2 | 5958.2 |  | 1572 | 0 | 4386.2 | 0 | 0 | 1 | 1572 | 1572 | 4386.2 | 4386.2 | 5958.2
1.17.52 | Лента сигнальная ЛСЭ-150 "Осторожно кабель" ЛСЭ-150 | м. | 10 | 0 | 0 | 168 | 1680 | 1680 |  | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 168 | 1680 | 1680
1.17.53 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВ нг(А)LS 1х16 | м. | 80 | 314.4 | 25152 | 265 | 21200 | 46352 |  | 314.4 | 0 | 265 | 0 | 0 | 80 | 314.4 | 25152 | 265 | 21200 | 46352
1.17.54 | Наконечник медный ТМЛ 25-8-8 ГОСТ 7386-80 | шт. | 60 | 132 | 7920 | 101 | 6060 | 13980 |  | 132 | 0 | 101 | 0 | 0 | 60 | 132 | 7920 | 101 | 6060 | 13980
1.17.55 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 | шт. | 1 | 0 | 0 | 6756 | 6756 | 6756 |  | 0 | 0 | 6756 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6756 | 6756 | 6756
1.17.56 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | шт. | 1200 | 0 | 0 | 8.45 | 10140 | 10140 |  | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 8.45 | 10140 | 10140
1.17.57 | Винт М6х20 с гладкой головкой и квадратным подголовником | шт. | 400 | 0 | 0 | 15.73 | 6292 | 6292 |  | 0 | 0 | 15.73 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 15.73 | 6292 | 6292
1.17.58 | Розетка силовая 2Р+Е, со сторками, 2 мод., белый, IP20, 250B,16А Viva | шт. | 32 | 655 | 20960 | 767 | 24544 | 45504 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 | 32 | 655 | 20960 | 767 | 24544 | 45504
1.17.59 | Шина N ноль на 15 присоединений медь 480А 500В | шт. | 1 | 6500 | 6500 | 5234 | 5234 | 11734 |  | 6500 | 0 | 5234 | 0 | 0 | 1 | 6500 | 6500 | 5234 | 5234 | 11734
1.17.60 | Держатель шины заземления | шт. | 400 | 132 | 52800 | 65 | 26000 | 78800 |  | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 | 400 | 132 | 52800 | 65 | 26000 | 78800
1.17.61 | Выключатель скрытой установки, одноклавишный, ~220В,10А | шт. | 4 | 655 | 2620 | 556.4 | 2225.6 | 4845.6 |  | 655 | 0 | 556.4 | 0 | 0 | 4 | 655 | 2620 | 556.4 | 2225.6 | 4845.6
1.17.62 | Устройство песчаной подушки | м3 | 18.3 | 1826.14 | 33418.362 | 1310.4 | 23980.32 | 57398.682 |  | 1826.14 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 18.3 | 1826.14 | 33418.362 | 1310.4 | 23980.32 | 57398.682
1.17.63 | Мастика | кг | 40 | 0 | 0 | 349.44 | 13977.6 | 13977.6 |  | 0 | 0 | 349.44 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 349.44 | 13977.6 | 13977.6
1.17.64 | Стержень заземления омедненный 16 мм х 1.5 метра | шт. | 51 | 1390 | 70890 | 2278 | 116178 | 187068 | 20 | 1390 | 27800 | 2278 | 45560 | 73360 | 31 | 1390 | 43090 | 2278 | 70618 | 113708
1.17.65 | Муфта соединительная для стержня 16 мм, латунь | шт. | 34 | 490 | 16660 | 870 | 29580 | 46240 | 10 | 490 | 4900 | 870 | 8700 | 13600 | 24 | 490 | 11760 | 870 | 20880 | 32640
1.17.66 | Наконечник заземления для стержня 16 мм, сталь оцинк | шт. | 17 | 490 | 8330 | 435 | 7395 | 15725 | 10 | 490 | 4900 | 435 | 4350 | 9250 | 7 | 490 | 3430 | 435 | 3045 | 6475
1.17.67 | Зажим стержень — полоса/пруток крестообразный, нержавеющая сталь | шт. | 17 | 954 | 16218 | 928 | 15776 | 31994 | 10 | 954 | 9540 | 928 | 9280 | 18820 | 7 | 954 | 6678 | 928 | 6496 | 13174
1.17.68 | Смазка графитная 100 гр | шт. | 5 | 590 | 2950 | 310 | 1550 | 4500 | 5 | 590 | 2950 | 310 | 1550 | 4500 | 0 | 590 | 0 | 310 | 0 | 0
1.17.69 | Лента антикоррозионная | шт. | 4 | 1301 | 5204 | 2100 | 8400 | 13604 | 4 | 1301 | 5204 | 2100 | 8400 | 13604 | 0 | 1301 | 0 | 2100 | 0 | 0
1.17.70 | Головка удароприемная для стержня 16 мм, сталь | шт. | 4 | 355 | 1420 | 293 | 1172 | 2592 | 4 | 355 | 1420 | 293 | 1172 | 2592 | 0 | 355 | 0 | 293 | 0 | 0
1.17.71 | Труба водогазопроводная оцинкованная d наруж=80мм | м. | 30 | 1283.8 | 38514 | 2241.2 | 67236 | 105750 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 | 30 | 1283.8 | 38514 | 2241.2 | 67236 | 105750
1.17.72 | Труба водогазопроводная оцинкованная d наруж=50мм | м | 50 | 1048 | 52400 | 845.74 | 42287 | 94687 |  | 1048 | 0 | 845.74 | 0 | 0 | 50 | 1048 | 52400 | 845.74 | 42287 | 94687
1.17.73 | Разработка грунта вручную | м3 | 32.3 | 1249.74 | 40366.602 | 0 | 0 | 40366.602 | 18 | 1249.74 | 22495.32 | 0 | 0 | 22495.32 | 14.3 | 1249.74 | 17871.282 | 0 | 0 | 17871.282
1.17.74 | Устройство песчаной подушки | м3 | 1.2 | 1522.22 | 1826.664 | 1092 | 1310.4 | 3137.064 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 1.2 | 1522.22 | 1826.664 | 1092 | 1310.4 | 3137.064
1.17.75 | Обратная засыпка вручную | м3 | 14 | 1249.74 | 17496.36 | 0 | 0 | 17496.36 | 14 | 1249.74 | 17496.36 | 0 | 0 | 17496.36 | 0 | 1249.74 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.76 | Вывоз лишнего грунта | м3 | 1.2 | 3144 | 3772.8 | 0 | 0 | 3772.8 |  | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3144 | 3772.8 | 0 | 0 | 3772.8
1.17.77 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 28704 | 28704 | 28704 | 1 | 0 | 0 | 28704 | 28704 | 28704 | 0 | 0 | 0 | 28704 | 0 | 0
1.17.78 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 76800 | 76800 | 0 | 0 | 76800 | 1 | 76800 | 76800 | 0 | 0 | 76800 | 0 | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.79 | Подключение оборудования (компрессоры 2 шт., ворота 4 шт., ФВУ 12 шт | компл. | 1 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 102000 | 1 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.80 | Демонтаж силовых щитов | шт. | 38 | 8646 | 328548 | 0 | 0 | 328548 | 36 | 8646 | 311256 | 0 | 0 | 311256 | 2 | 8646 | 17292 | 0 | 0 | 17292
1.17.81 | Демонтаж труб ВГП по колоннам | м. | 200 | 723.12 | 144624 | 0 | 0 | 144624 |  | 723.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 723.12 | 144624 | 0 | 0 | 144624
1.17.82 | Демонтаж силовых кабелей от коммутационных боксов на шинопроводе до щитов | м. | 200 | 276.67 | 55334 | 0 | 0 | 55334 |  | 276.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 276.67 | 55334 | 0 | 0 | 55334
1.17.83 | Щит питания компрессоров ЩУК 2.1 | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 30985.19 | 30985.19 | 37535.19 |  | 6550 | 0 | 30985.19 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 30985.19 | 30985.19 | 37535.19
1.17.84 | Щит питания светильников 12В ЩОС | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 43656.6 | 43656.6 | 50206.6 |  | 6550 | 0 | 43656.6 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 43656.6 | 43656.6 | 50206.6
1.17.85 | Выключатель автоматический 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, хар. С | шт. | 1 | 1257.6 | 1257.6 | 3736.2 | 3736.2 | 4993.8 |  | 1257.6 | 0 | 3736.2 | 0 | 0 | 1 | 1257.6 | 1257.6 | 3736.2 | 3736.2 | 4993.8
1.17.86 | Выключатель автоматический трехполюсный 50А, хар. C | шт. | 12 | 1257.6 | 15091.2 | 3872.86 | 46474.32 | 61565.52 |  | 1257.6 | 0 | 3872.86 | 0 | 0 | 12 | 1257.6 | 15091.2 | 3872.86 | 46474.32 | 61565.52
1.17.87 | Выключатель автоматический трехполюсный 200А, хар. C | шт. | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 8991.84 | 17983.68 | 20498.88 |  | 1257.6 | 0 | 8991.84 | 0 | 0 | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 8991.84 | 17983.68 | 20498.88
1.17.88 | Выключатель автоматический OptiMat 200 А, 690 В, 25 кА | шт. | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 36603.84 | 73207.68 | 75722.88 |  | 1257.6 | 0 | 36603.84 | 0 | 0 | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 36603.84 | 73207.68 | 75722.88
1.17.89 | Выключатель автоматический 320 А, 690 В, 40 кА | шт. | 1 | 1257.6 | 1257.6 | 28289.35 | 28289.35 | 29546.95 |  | 1257.6 | 0 | 28289.35 | 0 | 0 | 1 | 1257.6 | 1257.6 | 28289.35 | 28289.35 | 29546.95
1.17.90 | Провод силовой желто-зеленый 1х95 | м | 20 | 314.4 | 6288 | 1610.14 | 32202.8 | 38490.8 | 5 | 314.4 | 1572 | 1610.14 | 8050.7 | 9622.7 | 15 | 314.4 | 4716 | 1610.14 | 24152.1 | 28868.1
1.17.91 | Провод силовой желто-зеленый 1х25 | м | 90 | 314.4 | 28296 | 403.1 | 36279 | 64575 | 90 | 314.4 | 28296 | 403.1 | 36279 | 64575 | 0 | 314.4 | 0 | 403.1 | 0 | 0
1.17.92 | Провод силовой желто-зеленый 1х6 | м | 1000 | 162.44 | 162440 | 112.48 | 112480 | 274920 | 1000 | 162.44 | 162440 | 112.48 | 112480 | 274920 | 0 | 162.44 | 0 | 112.48 | 0 | 0
1.17.93 | Кабель силовой 3х1,5 | м | 250 | 182 | 45500 | 115.65 | 28912.5 | 74412.5 | 250 | 182 | 45500 | 115.65 | 28912.5 | 74412.5 | 0 | 182 | 0 | 115.65 | 0 | 0
1.17.94 | Кабель силовой 3х6 | м | 350 | 182 | 63700 | 426.41 | 149243.5 | 212943.5 | 350 | 182 | 63700 | 426.41 | 149243.5 | 212943.5 | 0 | 182 | 0 | 426.41 | 0 | 0
1.17.95 | Кабель силовой 1х35 | м | 1028.4 | 354 | 364053.6 | 577.65 | 594055.26 | 958108.86 | 1000 | 354 | 354000 | 577.65 | 577650 | 931650 | 28.4 | 354 | 10053.6 | 577.65 | 16405.26 | 26458.86
1.17.96 | Кабель силовой 1х50 | м | 158 | 354 | 55932 | 1067.04 | 168592.32 | 224524.32 |  | 354 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 | 158 | 354 | 55932 | 1067.04 | 168592.32 | 224524.32
1.17.97 | Кабель силовой 1х120 | м | 273.6 | 354 | 96854.4 | 2099.51 | 574425.936 | 671280.336 | 240 | 354 | 84960 | 2099.51 | 503882.4 | 588842.4 | 33.6 | 354 | 11894.4 | 2099.51 | 70543.536 | 82437.936
1.17.98 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х25 мм2 | м | 47.5 | 314.4 | 14934 | 2519.4 | 119671.5 | 134605.5 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 | 47.5 | 314.4 | 14934 | 2519.4 | 119671.5 | 134605.5
1.17.99 | Болт М6 | шт. | 1732 | 0 | 0 | 6.487 | 11235.484 | 11235.484 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 | 1732 | 0 | 0 | 6.487 | 11235.484 | 11235.484
1.17.100 | Светильник светодиодный 6550 Лм 140 Вт | шт | 5 | 2620 | 13100 | 5200 | 26000 | 39100 |  | 2620 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 5 | 2620 | 13100 | 5200 | 26000 | 39100
1.17.101 | Светильник светодиодный 6550 Лм 140 Вт с БАП | шт | 1 | 2620 | 2620 | 8320 | 8320 | 10940 |  | 2620 | 0 | 8320 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 2620 | 8320 | 8320 | 10940
1.17.102 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 1х70 | м | 17 | 314.4 | 5344.8 | 1420.12 | 24142.04 | 29486.84 |  | 314.4 | 0 | 1420.12 | 0 | 0 | 17 | 314.4 | 5344.8 | 1420.12 | 24142.04 | 29486.84
1.17.103 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 1х16 | м | 950 | 186.02 | 176719 | 365.43 | 347158.5 | 523877.5 |  | 186.02 | 0 | 365.43 | 0 | 0 | 950 | 186.02 | 176719 | 365.43 | 347158.5 | 523877.5
1.17.104 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х1,5 мм2 | м | 180 | 162.4348 | 29238.2568 | 322.4052 | 58032.936 | 87271.1928 |  | 162.4348 | 0 | 322.4052 | 0 | 0 | 180 | 162.4348 | 29238.2568 | 322.4052 | 58032.936 | 87271.1928
1.17.105 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х70 | м | 9 | 314.4 | 2829.6 | 1342.12 | 12079.08 | 14908.68 |  | 314.4 | 0 | 1342.12 | 0 | 0 | 9 | 314.4 | 2829.6 | 1342.12 | 12079.08 | 14908.68
1.17.106 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х35 | м | 9 | 314.4 | 2829.6 | 694.2 | 6247.8 | 9077.4 |  | 314.4 | 0 | 694.2 | 0 | 0 | 9 | 314.4 | 2829.6 | 694.2 | 6247.8 | 9077.4
1.17.107 | Монтаж ПВХ кабель-канала 25х16 мм по стенам и потолкам на высоте до 4 метров | пм | 41 | 393 | 16113 | 416 | 17056 | 33169 |  | 393 | 0 | 416 | 0 | 0 | 41 | 393 | 16113 | 416 | 17056 | 33169
1.17.108 | Монтаж ПВХ кабель-канала 80х40 мм по стенам и потолкам на высоте до 2 метров | пм | 39.2 | 393 | 15405.6 | 518.076 | 20308.5792 | 35714.1792 |  | 393 | 0 | 518.076 | 0 | 0 | 39.2 | 393 | 15405.6 | 518.076 | 20308.5792 | 35714.1792
1.17.109 | Монтаж ПВХ кабель-канала 60х40 мм по стенам и потолкам на высоте до 2 метров | пм | 3.3 | 393 | 1296.9 | 465.4 | 1535.82 | 2832.72 |  | 393 | 0 | 465.4 | 0 | 0 | 3.3 | 393 | 1296.9 | 465.4 | 1535.82 | 2832.72
1.17.110 | Металлический дюбель для газобетона | шт | 50 | 6.55 | 327.5 | 19.344 | 967.2 | 1294.7 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 | 50 | 6.55 | 327.5 | 19.344 | 967.2 | 1294.7
1.17.111 | Кронштейн для лотка 200 | шт | 57 | 484.7 | 27627.9 | 868.829 | 49523.253 | 77151.153 |  | 484.7 | 0 | 868.829 | 0 | 0 | 57 | 484.7 | 27627.9 | 868.829 | 49523.253 | 77151.153
1.17.112 | Кронштейн для лотка 100 мм | шт | 4 | 484.7 | 1938.8 | 832 | 3328 | 5266.8 |  | 484.7 | 0 | 832 | 0 | 0 | 4 | 484.7 | 1938.8 | 832 | 3328 | 5266.8
1.17.113 | Металлический анкер | шт | 69 | 65.5 | 4519.5 | 127.4 | 8790.6 | 13310.1 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 69 | 65.5 | 4519.5 | 127.4 | 8790.6 | 13310.1
1.17.114 | Кронштейн для лотка (сварной) | шт | 27 | 720.5 | 19453.5 | 1014 | 27378 | 46831.5 |  | 720.5 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 27 | 720.5 | 19453.5 | 1014 | 27378 | 46831.5
1.17.115 | Металлический дюбель | шт | 820 | 6.55 | 5371 | 19.344 | 15862.08 | 21233.08 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 | 820 | 6.55 | 5371 | 19.344 | 15862.08 | 21233.08
1.18 | 130-23-ЭМ3 Силовое электрооборудование |  |  |  | 270435.38 |  | 642268.26 | 912703.64 |  |  | 27510 |  | 279922 | 307432 | 0 |  | 242925.38 |  | 362346.26 | 605271.64
1.18.1 | Щит распределительный ШПВ АБК | шт. | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466 | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466 | 0 | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0
1.18.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенныйППГнг(А)-HF 5х25 | м | 70 | 314.4 | 22008 | 2519.4 | 176358 | 198366 | 70 | 314.4 | 22008 | 2519.4 | 176358 | 198366 | 0 | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0
1.18.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 5х4 | м | 124.5 | 162.44 | 20223.78 | 496.6 | 61826.7 | 82050.48 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 124.5 | 162.44 | 20223.78 | 496.6 | 61826.7 | 82050.48
1.18.4 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 310 | 162.44 | 50356.4 | 434.2 | 134602 | 184958.4 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 310 | 162.44 | 50356.4 | 434.2 | 134602 | 184958.4
1.18.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м. | 20 | 162.44 | 3248.8 | 322.4 | 6448 | 9696.8 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 20 | 162.44 | 3248.8 | 322.4 | 6448 | 9696.8
1.18.6 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м. | 310 | 162.44 | 50356.4 | 120.276 | 37285.56 | 87641.96 |  | 162.44 | 0 | 120.276 | 0 | 0 | 310 | 162.44 | 50356.4 | 120.276 | 37285.56 | 87641.96
1.18.16 | Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой | м. | 600 | 52.4 | 31440 | 130 | 78000 | 109440 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 600 | 52.4 | 31440 | 130 | 78000 | 109440
1.18.18 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 1200 | 32.75 | 39300 | 36.82 | 44184 | 83484 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 | 1200 | 32.75 | 39300 | 36.82 | 44184 | 83484
1.18.21 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 15600 | 1 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0
1.18.22 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 48000 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 48000
1.19 | 130-23-УА2 Устройства автоматики |  |  |  | 2633600.52 |  | 6186996.46 | 8820596.98 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2633600.52 |  | 6186996.46 | 8820596.98
1.19.1 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 14 | 29532.64 | 413456.96 | 262311.77 | 3672364.78 | 4085821.74 |  | 29532.64 | 0 | 262311.77 | 0 | 0 | 14 | 29532.64 | 413456.96 | 262311.77 | 3672364.78 | 4085821.74
1.19.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | пм | 3470 | 305 | 1058350 | 405 | 1405350 | 2463700 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 | 3470 | 305 | 1058350 | 405 | 1405350 | 2463700
1.19.3 | Монтаж узла терморегулирования | шт | 6 | 55632.26 | 333793.56 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.24 |  | 55632.26 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 | 6 | 55632.26 | 333793.56 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.24
1.19.4 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 828000 | 828000 | 0 | 0 | 828000 |  | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 828000 | 828000 | 0 | 0 | 828000
1.20 | 130-23-УА3 Устройства автоматики |  |  |  | 672437.88 |  | 406081.89 | 1078519.77 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 672437.88 |  | 406081.89 | 1078519.77
1.20.1 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 3 | 44520.96 | 133562.88 | 127629.13 | 382887.39 | 516450.27 |  | 44520.96 | 0 | 127629.13 | 0 | 0 | 3 | 44520.96 | 133562.88 | 127629.13 | 382887.39 | 516450.27
1.20.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | пм | 50 | 323.7 | 16185 | 463.89 | 23194.5 | 39379.5 |  | 323.7 | 0 | 463.89 | 0 | 0 | 50 | 323.7 | 16185 | 463.89 | 23194.5 | 39379.5
1.20.3 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 522690 | 522690 | 0 | 0 | 522690 |  | 522690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 522690 | 522690 | 0 | 0 | 522690
2 | Объекты энергетического хозяйства | [13 empty] | 0
2.1 | 130-23-ЭН Наружное освещение |  |  |  | 316049 |  | 765964.166 | 1082013.166 |  |  | 257540 |  | 696167.7 | 953707.7 | 0 |  | 58509 |  | 69796.466 | 128305.466
2.1.1 | Ящик управления освещением | шт. | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978 | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978 | 0 | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0
2.1.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х2.5 | м. | 350 | 182 | 63700 | 322.4 | 112840 | 176540 | 280 | 182 | 50960 | 322.4 | 90272 | 141232 | 70 | 182 | 12740 | 322.4 | 22568 | 35308
2.1.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х1.5 | м | 250 | 182 | 45500 | 160 | 40000 | 85500 | 136 | 182 | 24752 | 160 | 21760 | 46512 | 114 | 182 | 20748 | 160 | 18240 | 38988
2.1.4 | Светильник светодиодный промышленный FL-Pro 60° 50 Вт 5000К Вартон | шт. | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7 | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7 | 0 | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0
2.1.5 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 500 | 13.1 | 6550 | 31.72 | 15860 | 22410 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 500 | 13.1 | 6550 | 31.72 | 15860 | 22410
2.1.6 | Коробка распаечная 80х80х40мм IP44 серая | шт. | 21 | 262 | 5502 | 151.346 | 3178.266 | 8680.266 |  | 262 | 0 | 151.346 | 0 | 0 | 21 | 262 | 5502 | 151.346 | 3178.266 | 8680.266
2.1.7 | Зажим безвинтовой 3х(0,5-2,5) кв.мм прозрачный VSE-203 | шт. | 120 | 0 | 0 | 14.35 | 1722 | 1722 | 120 | 0 | 0 | 14.35 | 1722 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0
2.1.8 | Стандартный анкер со шпилькой М8 | шт. | 46 | 65.5 | 3013 | 122.3 | 5625.8 | 8638.8 | 46 | 65.5 | 3013 | 122.3 | 5625.8 | 8638.8 | 0 | 65.5 | 0 | 122.3 | 0 | 0
2.1.9 | Анкер клиновой | шт. | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7
2.1.10 | Дюбель-гвоздь | шт. | 272 | 32.75 | 8908 | 15.6 | 4243.2 | 13151.2 | 272 | 32.75 | 8908 | 15.6 | 4243.2 | 13151.2 | 0 | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0
2.1.11 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 16224 | 16224 | 16224 | 1 | 0 | 0 | 16224 | 16224 | 16224 | 0 | 0 | 0 | 16224 | 0 | 0
2.1.12 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448 | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448 | 0 | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | м | 250 | 45.85 | 11462.5 | 28.08 | 7020 | 18482.5 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 250 | 45.85 | 11462.5 | 28.08 | 7020 | 18482.5
3 | Объекты транспортного хозяйства и связи | [13 empty] | 0
3.1 | 130-23-ПЖ Пути железнодорожные |  |  |  | 21098569.3632 |  | 32901573.343 | 54000142.7062 |  |  | 19196092.828 |  | 32645531.8736 | 51841624.7216 | 0 |  | 1902476.5252 |  | 256041.4694 | 2158517.9946
3.1.1 | Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 3725239.8856 |  | 6467333.3476 | 10192573.2332 |  |  | 3280061.3188 |  | 6418155.2986 | 9698216.6174 | 0 |  | 445178.5668 |  | 49178.049 | 494356.6158
3.1.1.1 | Сооружение земляного полотна | [13 empty] | 0
3.1.1.1.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 84.187 | 1590 | 133857.33 | 0 | 0 | 133857.33 | 84.187 | 1590 | 133857.33 | 0 | 0 | 133857.33 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 57.27 | 19422 | 1112297.94 | 0 | 0 | 1112297.94 | 57.27 | 19422 | 1112297.94 | 0 | 0 | 1112297.94 | 0 | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 90.69 | 2405 | 218109.45 | 0 | 0 | 218109.45 | 90.69 | 2405 | 218109.45 | 0 | 0 | 218109.45 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 54.41 | 1590 | 86511.9 | 0 | 0 | 86511.9 | 54.41 | 1590 | 86511.9 | 0 | 0 | 86511.9 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
3.1.1.2.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.4 | 2513.16 | 247294.944 | 6681 | 657410.4 | 904705.344 | 98.4 | 2513.16 | 247294.944 | 6681 | 657410.4 | 904705.344 | 0 | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.1.2.2 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 25.58 | 0 |  | 6681 | 170899.98 | 170899.98 | 25.58 | 0 | 0 | 6681 | 170899.98 | 170899.98 | 0 | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.1.2.3 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.38 | 2333.76 | 143246.1888 | 2161.5 | 132672.87 | 275919.0588 | 60 | 2333.76 | 140025.6 | 2161.5 | 129690 | 269715.6 | 1.38 | 2333.76 | 3220.5888 | 2161.5 | 2982.87 | 6203.4588
3.1.1.2.4 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 12.276 | 0 |  | 2161.5 | 26534.574 | 26534.574 | 12 | 0 | 0 | 2161.5 | 25938 | 25938 | 0.276 | 0 | 0 | 2161.5 | 596.574 | 596.574
3.1.1.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 83.24 | 46.8 | 3895.632 | 450 | 37458 | 41353.632 | 82.49 | 46.8 | 3860.532 | 450 | 37120.5 | 40981.032 | 0.75 | 46.8 | 35.1 | 450 | 337.5 | 372.6
3.1.1.3 | Верхнее строение пути №1 | [13 empty] | 0
3.1.1.3.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66 | м | 83.24 | 2475.72 | 206078.9328 | 60348.14 | 5023379.1736 | 5229458.1064 | 82.49 | 2475.72 | 204222.1428 | 60348.14 | 4978118.0686 | 5182340.2114 | 0.75 | 2475.72 | 1856.79 | 60348.14 | 45261.105 | 47117.895
3.1.1.3.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 83.24 | 6552 | 545388.48 | 0 | 0 | 545388.48 | 82.49 | 6552 | 540474.48 | 0 | 0 | 540474.48 | 0.75 | 6552 | 4914 | 0 | 0 | 4914
3.1.1.3.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44
3.1.1.3.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт. | 1 | 124845 | 124845 | 49408.35 | 49408.35 | 174253.35 | 1 | 124845 | 124845 | 49408.35 | 49408.35 | 174253.35 | 0 | 124845 | 0 | 49408.35 | 0 | 0
3.1.1.3.5 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 68 | 1664 | 113152 | 150 | 10200 | 123352 | 68 | 1664 | 113152 | 150 | 10200 | 123352 | 0 | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0
3.1.1.3.6 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 165 | 2154 | 355410 | 2178 | 359370 | 714780 | 165 | 2154 | 355410 | 2178 | 359370 | 714780 | 0 | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0
3.1.1.3.7 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 22.77 | 6602.4 | 150336.648 | 0 | 0 | 150336.648 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 6602.4 | 150336.648 | 0 | 0 | 150336.648
3.1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 5102521.7716 |  | 6587143.551 | 11689665.3226 |  |  | 4499894.0436 |  | 6453196.405 | 10953090.4486 | 0 |  | 602627.728 |  | 133947.146 | 736574.874
3.1.2.1 | Сооружение земляного полотна | [13 empty] | 0
3.1.2.1.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 83.46 | 1590 | 132701.4 | 0 | 0 | 132701.4 | 83.46 | 1590 | 132701.4 | 0 | 0 | 132701.4 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 96.88 | 19422 | 1881603.36 | 0 | 0 | 1881603.36 | 96.88 | 19422 | 1881603.36 | 0 | 0 | 1881603.36 | 0 | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 139.1 | 2405 | 334535.5 | 0 | 0 | 334535.5 | 139.1 | 2405 | 334535.5 | 0 | 0 | 334535.5 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 142.414 | 1590 | 226438.26 | 0 | 0 | 226438.26 | 142.414 | 1590 | 226438.26 | 0 | 0 | 226438.26 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.2.2.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.04 | 2513.16 | 246390.2064 | 6681 | 655005.24 | 901395.4464 | 98.04 | 2513.16 | 246390.2064 | 6681 | 655005.24 | 901395.4464 | 0 | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.2.2.2 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1, 26 уплотнения) | м3 | 25.49 | 0 |  | 6681 | 170298.69 | 170298.69 | 25.49 | 0 | 0 | 6681 | 170298.69 | 170298.69 | 0 | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.2.2.3 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.22 | 2333.76 | 142872.7872 | 2161.5 | 132327.03 | 275199.8172 | 61.22 | 2333.76 | 142872.7872 | 2161.5 | 132327.03 | 275199.8172 | 0 | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0
3.1.2.2.4 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения ) | м3 | 12.244 | 0 |  | 2161.5 | 26465.406 | 26465.406 | 12.24 | 0 | 0 | 2161.5 | 26456.76 | 26456.76 | 0.004 | 0 | 0 | 2161.5 | 8.646 | 8.646
3.1.2.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 110.25 | 46.8 | 5159.7 | 445 | 49061.25 | 54220.95 | 82.75 | 46.8 | 3872.7 | 445 | 36823.75 | 40696.45 | 27.5 | 46.8 | 1287 | 445 | 12237.5 | 13524.5
3.1.2.3 | Верхнее строение пути №2 | [13 empty] | 0
3.1.2.3.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 82.75 | 2475.72 | 204865.83 | 60348.14 | 4993808.585 | 5198674.415 | 82.75 | 2475.72 | 204865.83 | 60348.14 | 4993808.585 | 5198674.415 | 0 | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0
3.1.2.3.2 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 148 | 1254 | 185592 | 115 | 17020 | 202612 | 148 | 1254 | 185592 | 115 | 17020 | 202612 | 0 | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0
3.1.1.3.3 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 82.75 | 6552 | 542178 | 0 | 0 | 542178 | 82.75 | 6552 | 542178 | 0 | 0 | 542178 | 0 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3.4 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44
3.1.1.3.5 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 124800 | 124800 | 49408.35 | 49408.35 | 174208.35 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.35 | 49408.35 | 174208.35 | 0 | 124800 | 0 | 49408.35 | 0 | 0
3.1.1.3.6 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 90 | 1664 | 149760 | 150 | 13500 | 163260 | 70 | 1664 | 116480 | 150 | 10500 | 126980 | 20 | 1664 | 33280 | 150 | 3000 | 36280
3.1.1.3.7 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 220.5 | 2154 | 474957 | 2178 | 480249 | 955206 | 166 | 2154 | 357564 | 2178 | 361548 | 719112 | 54.5 | 2154 | 117393 | 2178 | 118701 | 236094
3.1.1.3.8 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 25.12 | 6602.4 | 165852.288 | 0 | 0 | 165852.288 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 6602.4 | 165852.288 | 0 | 0 | 165852.288
3.1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 8081072.0448 |  | 12114275.4944 | 20195347.5392 |  |  | 7600550.1708 |  | 12086846.62 | 19687396.8008 | 0 |  | 480521.874 |  | 27428.8744 | 507950.7484
3.1.3.1 | Сооружение земляного полотна | [13 empty] | 0
3.1.3.1.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 133.05 | 1590 | 211549.5 | 0 | 0 | 211549.5 | 128.28 | 1590 | 203965.2 | 0 | 0 | 203965.2 | 4.77 | 1590 | 7584.3 | 0 | 0 | 7584.3
3.1.3.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 164.5 | 19422 | 3194919 | 0 | 0 | 3194919 | 164.5 | 19422 | 3194919 | 0 | 0 | 3194919 | 0 | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 221.75 | 2405 | 533308.75 | 0 | 0 | 533308.75 | 213.8 | 2405 | 514189 | 0 | 0 | 514189 | 7.95 | 2405 | 19119.75 | 0 | 0 | 19119.75
3.1.3.1.4 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
3.1.3.1.4.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 175.74 | 2513 | 441634.62 | 6681 | 1174118.94 | 1615753.56 | 175.74 | 2513 | 441634.62 | 6681 | 1174118.94 | 1615753.56 | 0 | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.3.1.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 99.68 | 2333.76 | 232629.1968 | 2161.5 | 215458.32 | 448087.5168 | 99.68 | 2333.76 | 232629.1968 | 2161.5 | 215458.32 | 448087.5168 | 0 | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0
3.1.3.1.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 156.65 | 46.8 | 7331.22 | 264 | 41355.6 | 48686.82 | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 264 | 41286.96 | 48606.012 | 0.26 | 46.8 | 12.168 | 264 | 68.64 | 80.808
3.1.3.1.4.4 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 19.94 | 0 |  | 2161.5 | 43100.31 | 43100.31 | 19.94 | 0 | 0 | 2161.5 | 43100.31 | 43100.31 | 0 | 0 | 0 | 2161.5 | 0 | 0
3.1.3.1.4.5 | - геотекстиль 2м 500г/м | м | 156.65 | 46.8 | 7331.22 | 180 | 28197 | 35528.22 | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 180 | 28150.2 | 35469.252 | 0.26 | 46.8 | 12.168 | 180 | 46.8 | 58.968
3.1.3.1.4.6 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 45.6924 | 0 |  | 6681 | 305270.9244 | 305270.9244 | 45.69 | 0 | 0 | 6681 | 305254.89 | 305254.89 | 0.0024 | 0 | 0 | 6681 | 16.0344 | 16.0344
3.1.3.1.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 241.82 | 1490 | 360311.8 | 0 | 0 | 360311.8 | 241.82 | 1490 | 360311.8 | 0 | 0 | 360311.8 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Верхнее строение пути №3 | [13 empty] | 0
3.1.3.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.65 | 2475.72 | 387821.538 | 60860 | 9533719 | 9921540.538 | 156.25 | 2475.72 | 386831.25 | 60860 | 9509375 | 9896206.26 | 0.4 | 2475.72 | 990.288 | 60860 | 24344 | 25334.288
3.1.3.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.65 | 6552 | 1026370.8 | 0 | 0 | 1026370.8 | 156.25 | 6552 | 1023750 | 0 | 0 | 1023750 | 0.4 | 6552 | 2620.8 | 0 | 0 | 2620.8
3.1.3.2.3 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 192 | 1254 | 240768 | 115 | 22080 | 262848 | 172 | 1254 | 215688 | 115 | 19780 | 235468 | 20 | 1254 | 25080 | 115 | 2300 | 27380
3.1.3.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 | 0 | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0
3.1.3.2.5 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44
3.1.3.2.6 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 128 | 1664 | 212992 | 150 | 19200 | 232192 | 128 | 1664 | 212992 | 150 | 19200 | 232192 | 0 | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0
3.1.3.2.7 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 313.3 | 2154 | 674848.2 | 2178 | 682367.4 | 1357215.6 | 313 | 2154 | 674202 | 2178 | 681714 | 1355916 | 0.3 | 2154 | 646.2 | 2178 | 653.4 | 1299.6
3.1.3.2.8 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 21.15 | 6602.4 | 139640.76 | 0 | 0 | 139640.76 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 6602.4 | 139640.76 | 0 | 0 | 139640.76
3.1.4 | Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 4189735.6612 |  | 7732820.95 | 11922556.6112 |  |  | 3815587.2948 |  | 7687333.55 | 11502920.8548 | 0 |  | 374148.3564 |  | 45487.4 | 419635.7564
3.1.4.2 | Верхнее строение пути №4 | [13 empty] | 0
3.1.4.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 98.01 | 2475.72 | 242645.3172 | 62297 | 6105728.97 | 6348374.2872 | 97.34 | 2475.72 | 240986.5848 | 62297 | 6063989.98 | 6304976.5648 | 0.67 | 2475.72 | 1658.7324 | 62297 | 41738.99 | 43397.7224
3.1.4.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 98.01 | 6552 | 642161.52 | 0 | 0 | 642161.52 | 97.34 | 6552 | 637771.68 | 0 | 0 | 637771.68 | 0.67 | 6552 | 4389.84 | 0 | 0 | 4389.84
3.1.4.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44
3.1.4.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 | 0 | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0
3.1.4.2.5 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 80 | 1664 | 133120 | 150 | 12000 | 145120 | 80 | 1664 | 133120 | 150 | 12000 | 145120 | 0 | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0
3.1.4.2.6 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 196.02 | 2154 | 422227.08 | 2178 | 426931.56 | 849158.64 | 195 | 2154 | 420030 | 2178 | 424710 | 844740 | 1.02 | 2154 | 2197.08 | 2178 | 2221.56 | 4418.64
3.1.4.3 | Сооружение земляного полотна | [13 empty] | 0
3.1.4.3.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 99.86 | 1590 | 158777.4 | 0 | 0 | 158777.4 | 99.86 | 1590 | 158777.4 | 0 | 0 | 158777.4 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.3.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 | 0 | 0 | 1319336.46 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 | 0 | 0 | 1319336.46 | 0 | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.3.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 103.72 | 2405 | 249446.6 | 0 | 0 | 249446.6 | 103.72 | 2405 | 249446.6 | 0 | 0 | 249446.6 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.3.4 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
3.1.4.3.4.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 105.94 | 2513 | 266227.22 | 6681 | 707785.14 | 974012.36 | 105.94 | 2513 | 266227.22 | 6681 | 707785.14 | 974012.36 | 0 | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.4.3.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 67.3 | 2333.5 | 157044.56 | 2161.5 | 145468.95 | 302513.51 | 67.3 | 2333.5 | 157044.55 | 2161.5 | 145468.95 | 302513.51 | 0 | 2333.5 | 0 | 2161.5 | 0 | 0
3.1.4.3.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 98.01 | 46.8 | 4586.868 | 264 | 25874.64 | 30461.508 | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 264 | 25660.8 | 30209.76 | 0.81 | 46.8 | 37.908 | 264 | 213.84 | 251.748
3.1.4.3.4.4 | - гравийно-песчаная подушка (К 1,2 уплотнения) | м3 | 14 | 0 |  | 2161.5 | 30261 | 30261 | 13.46 | 0 | 0 | 2161.5 | 29093.79 | 29093.79 | 0.54 | 0 | 0 | 2161.5 | 1167.21 | 1167.21
3.1.4.3.4.5 | - из щебня балластного фр.25-60 (К 1,26 уплотнения) | м3 | 31.69 | 0 |  | 6681 | 211720.89 | 211720.89 | 31.69 | 0 | 0 | 6681 | 211720.89 | 211720.89 | 0 | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.4.3.4.6 | - геотекстиль 2м 500г/м | м | 98.01 | 46.8 | 4586.868 | 180 | 17641.8 | 22228.668 | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 180 | 17496 | 22044.96 | 0.81 | 46.8 | 37.908 | 180 | 145.8 | 183.708
3.1.4.3.5 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 62.232 | 1590 | 98948.88 | 0 | 0 | 98948.88 | 62.232 | 1590 | 98948.88 | 0 | 0 | 98948.88 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.3.6 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 12.27 | 6602.4 | 81011.448 | 0 | 0 | 81011.448 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 6602.4 | 81011.448 | 0 | 0 | 81011.448
4 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [13 empty] | 0
4.1. | 130-23-НВК Наружные сети канализации |  |  |  | 3301431.665 |  | 894297.9382 | 4195729.6032 |  |  | 1633051.8668 |  | 755727.3948 | 2388779.2616 | 0 |  | 1668379.7982 |  | 138570.5434 | 1806950.3416
4.1.1 | Разборка дорожных покрытий | м3 | 45.38 | 7609.19 | 345305.0422 | 0 | 0 | 345305.0422 | 45.38 | 7609.19 | 345305.0422 | 0 | 0 | 345305.0422 | 0 | 7609.19 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Демонтаж коллектора | м3 | 8.19 | 120911.25 | 990263.1375 | 0 | 0 | 990263.1375 | 2.89 | 120911.25 | 349433.5125 | 0 | 0 | 349433.5125 | 5.3 | 120911.25 | 640829.625 | 0 | 0 | 640829.625
4.1.3 | Прочие работы. Погрузка, вывоз, утилизация |  |  | 0 | 161736.4602 | 0 | 0 | 161736.4602 |  | 0 | 161736.4602 | 0 | 0 | 161736.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Погрузка дорожного покрытия, щебня, жб мусора | м3 | 48.27 | 1013.26 | 48910.0602 | 0 | 0 | 48910.0602 | 48.27 | 1013.26 | 48910.0602 | 0 | 0 | 48910.0602 | 0 | 1013.26 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 70.96 | 1590 | 112826.4 | 0 | 0 | 112826.4 | 70.96 | 1590 | 112826.4 | 0 | 0 | 112826.4 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Земляные работы. Разработка грунта, обратная засыпка щебнем, песком, грунтом, уплотнение | м3 | 169.66 | 3171.81 | 538129.2846 | 2762.02 | 468604.3132 | 1006733.5978 | 119.49 | 3171.81 | 378999.5769 | 2762.02 | 330033.7698 | 709033.3467 | 50.17 | 3171.81 | 159129.7077 | 2762.02 | 138570.5434 | 297700.2511
4.1.5 | Прочие работы. Лишний грунт. Погрузка, вывоз, утилизация |  |  | 0 | 82184.6655 | 0 | 0 | 82184.6655 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82184.6655 | 0 | 0 | 82184.6655
4.1.5.1 | Погрузка лишнего грунта | м3 | 24.85 | 915.23 | 22743.4655 | 0 | 0 | 22743.4655 |  | 915.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 915.23 | 22743.4655 | 0 | 0 | 22743.4655
4.1.5.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 39.76 | 1495 | 59441.2 | 0 | 0 | 59441.2 |  | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.76 | 1495 | 59441.2 | 0 | 0 | 59441.2
4.1.6 | Прокладка ПВХ трубопровода Дн 160 в стальном футляре, с отводами в колодцы, бетонированием | м | 72.5 | 4824.59 | 349782.775 | 4179.61 | 303021.725 | 652804.5 | 72.5 | 4824.59 | 349782.775 | 4179.61 | 303021.725 | 652804.5 | 0 | 4824.59 | 0 | 4179.61 | 0 | 0
4.1.7 | Установка ж/б колодцев К1-1 | шт. | 1 | 23112.7 | 23112.7 | 62314.2 | 62314.2 | 85426.9 | 1 | 23112.7 | 23112.7 | 62314.2 | 62314.2 | 85426.9 | 0 | 23112.7 | 0 | 62314.2 | 0 | 0
4.1.8 | Установка ж/б колодцев К1-3 | шт. | 1 | 24681.8 | 24681.8 | 60357.7 | 60357.7 | 85039.5 | 1 | 24681.8 | 24681.8 | 60357.7 | 60357.7 | 85039.5 | 0 | 24681.8 | 0 | 60357.7 | 0 | 0
4.1.9 | Резка асфальтового покрытия фрезой | п.м | 142.9 | 5502 | 786235.8 | 0 | 0 | 786235.8 |  | 5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9 | 5502 | 786235.8 | 0 | 0 | 786235.8
ИТОГО, руб. с НДС |  |  |  |  | 231079199.2793 |  | 278240488.5768 | 509319687.8561 |  |  | 181854578.1396 |  | 232222726.8543 | 414077304.3739 |  |  | 49224621.7697 |  | 46017761.7225 | 95242383.4922
В т.ч. НДС 20% | [7 empty] | 84886614.6427
[9 empty] | 509319687.86 | -0.0038749
| Заказчик АО "Метровагонмаш" Генеральный директор |  |  | Генеральный подрядчик ООО "КиКГЕОСТРОЙ" Генеральный директор |  |  |  |  | 424433073.2134
84886614.6427
| _______________/ А.Б.Степнов / |  |  | _______________/ Ю.Ф.Кесслер / |  |  |  |  | 424433073.2234
509319687.8561
| м.п. |  |  | м.п. |  |  |  |  | 0

## кс-6а (2)
Стоимость работ по ремонту Объекта |  |  | Кол-во сметное | Запроцентовано (кс-3 №1, №2, №3, №4, №5) | К закрытию |  |  |  | Остаток
[6 empty] | кс-3 №_ | кс-3 №_ | кс-3 №_
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе:
1.1 | 130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения
1.1.1 | Демонтажные работы
1.1.1.1 | Частичный демонтаж крестовых связей | тн | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  | 0
1.1.1.2 | Демонтаж сэндвич панелей | м2 | 389.4 | 389.4 |  |  |  |  | 0
1.1.3 | Устройство сэндвич панелей | м2 | 389.4 | 389.4 |  |  |  |  | 0
1.1.4 | Устройство перегородок | [7 empty] | 0
1.1.4.1 | Перегородки гипсокартонные типа С112 комплексной системы КНАУФ толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм | м2 | 525.76 | 525.76 |  |  |  |  | 0
1.1.4.2 | Устройство отверстий под воздуховоды | шт | 2 | [5 empty] | 2
1.1.5 | Отделка потолков помещений | [7 empty] | 0
1.1.5.1 | Подвесной потолок системы "Армстронг" | м2 | 301.4 | 301.4 |  |  |  |  | 0
1.1.5.2 | Подвесной потолок системы с шумоглушением | м2 | 168.8 | 168.8 |  |  |  |  | 0
1.1.5.3 | Реечный алюминиевый потолок | м2 | 111.8 | 111.8 |  |  |  |  | 0
1.1.6 | Полы помещений | [7 empty] | 0
1.1.6.1 | Очистка поверхности от грязи и мусора | м2 | 352.5 | 352.5 |  |  |  |  | 0
1.1.6.2 | Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной до 100 мм | м3 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  | 0
1.1.6.3 | Керамогранитная плитка | м2 | 524.67 | 187.8 | 336.87 |  |  |  | -5.6843e-14
1.1.6.5 | Коммерческий линолеум (33-34 кл.) | м2 | 121.8 | 121.8 |  |  |  |  | 0
1.1.6.6 | Гидроизоляция Гидроизол | м2 | 141.3 | 141.3 |  |  |  |  | 0
1.1.6.7 | Наливной пол толщиной до 50мм | м2 | 356.24 | 355.6 | 0.64 |  |  |  | 3.3307e-16
1.1.6.9 | Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 | м2 | 141.61 | 141.3 | 0.31 |  |  |  | 0
1.1.6.10 | Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием | м2 | 1885.9 | 500 | 871.87 |  |  |  | 514.03
1.1.7 | Отделка стен помещений | м2 | 1225.55 | 1194.52 | 30.88 |  |  |  | 0.15
1.1.8 | Установка потивопожарных окон | шт | 11 | 11 |  |  |  |  | 0
1.1.9 | Установка внутренних окон | шт | 6 | 6 |  |  |  |  | 0
1.1.10 | Установка потивопожарных дверей | шт | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
1.1.11 | Лестничная клетка | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.1.12 | Устройство перекрытия | м3 | 41.2 | 41.2 |  |  |  |  | 0
1.1.13 | Пол АБК | м2 | 387 | 387 |  |  |  |  | 0
1.1.14 | Прорезка проёмов дверных и оконных | шт | 16 | 15 | 1 |  |  |  | 0
1.1.16 | Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК | шт | 12 | [5 empty] | 12
1.1.17 | Устройство мк отверстий диам. 400 мм в покрытии здания | шт | 5 | [5 empty] | 5
1.1.18 | Устройство дверного проёма в стене цеха (пож.выход) | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.1.19 | Дополнительные работы | [7 empty] | 0
1.1.19.1 | Обшивка стен Гипсокартон ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя | м2 | 98.58 | 65 | 20.87 |  |  |  | 12.71
1.1.19.2 | Перенос дверных проёмов | шт | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
1.1.19.3 | Обрамление оконных проёмов | шт | 11 | 11 |  |  |  |  | 0
1.1.19.4 | Демонтаж и монтаж временных ворот | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.1.20 | Монтаж фасоных элементов
1.1.20.1 | Монтаж фасоного элемента Дз-1 | м.п. | 6.83 | 3.73 | 3.1 |  |  |  | 0
1.1.20.2 | Монтаж фасоного элемента Дз-2 | м.п. | 13.66 | 7.5 | 6.16 |  |  |  | 0
1.1.20.3 | Монтаж фасоного элемента Дз-3 | м.п. | 57.71 | 32 | 25.71 |  |  |  | 0
1.1.20.4 | Монтаж фасоного элемента Дз-4 | м.п. | 57.71 | 32 | 25.71 |  |  |  | 0
1.1.20.5 | Монтаж фасоного элемента Дз-5 | м.п. | 70.38 | 32 | 38.38 |  |  |  | 0
1.1.20.6 | Монтаж колонн (усиление перегородок) | шт | 7 | 7 |  |  |  |  | 0
1.1.20.7 | Демонтаж ГКЛ 2 слоя | м2 | 36 | 36 |  |  |  |  | 0
1.1.20.8 | Монтаж профильной трубы 40х40 | м.п. | 12 | 12 |  |  |  |  | 0
1.1.20.9 | Монтаж ГКЛ 2 слоя | м2 | 36 | 36 |  |  |  |  | 0
1.1.20.10 | Увеличение дверных проёмов | шт | 12 | 12 |  |  |  |  | 0
1.1.20.11 | Наливной пол толщиной до 50мм | м2 | 125.1 | 125.1 |  |  |  |  | 0
1.1.20.12 | Усиление площадки лестничного марша | шт | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
1.1.20.13 | Устройство стен из газобетонных блоков | м3 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  | 0
1.1.20.14 | Облицовка ступеней плиткой на лестнечной клетке | шт | 24 | 24 |  |  |  |  | 0
1.1.20.15 | Штукатурка откосов Ролл ворот в цеху | м.п. | 150 | [5 empty] | 150
| Дополнительные работы | [7 empty] | 0
1.1.21 | Установка пластиковых дверей | шт | 27 |  | 27 |  |  |  | 0
1.1.22 | Демонтаж перегородок ГКЛВ перед кладкой газоблока | м2 | 35.2 |  | 35.2 |  |  |  | 0
1.1.23 | Монтаж перегородок после кладки газоблока | м2 | 31.36 |  | 19 |  |  |  | 12.36
1.1.24 | Зашивка дверного проема и ригеля ГКЛ | м2 | 1.44 |  | 1.28 |  |  |  | 0.16
1.1.25 | Устройство и обрамление дверных проемов | м2 | 1.53 |  | 1.53 |  |  |  | 0
1.1.26 | Окраска крестовых связей за 2 раза | м2 | 8.5 |  | 4 |  |  |  | 4.5
1.1.27 | Увеличение проходки в покрытии АБК 1300х1000 | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
1.1.28 | Увеличение проходки в покрытии АБК 700х700 | шт | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
1.1.29 | Увеличение проходки в покрытии АБК 900х600 | шт | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
1.1.30 | Увеличение проходки в покрытии АБК 350х350 | шт | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
1.1.31 | Увеличение проходки в покрытии АБК 300х300 | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
1.1.32 | Увеличение проходки в покрытии АБК 200х200 | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
1.1.33 | Устройство проходоки в плите перекрытия АБК 1300х1000 | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
1.1.34 | Устройство проходоки в плите перекрытия АБК 650х650 | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
1.1.35 | Устройство проходоки в плите перекрытия АБК 600х500 | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
1.1.36 | Устройство проходоки в стене ГКЛ АБК 800х600 | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
1.1.37 | Устройство проходоки в стене ГКЛ АБК 500х400 | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
1.1.38 | Проходки в стене сэндвича 860х660 | шт | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
1.1.39 | Устройство ревизионных лючков 500х500 с врезкой замка | шт | 15 |  | 15 |  |  |  | 0
1.1.40 | Окраска металлической лестницы | м2 | 8 |  | 8 |  |  |  | 0
1.1.41 | Заполнение пространства между перегородками и профильным листом | м.п. | 70 |  | 53 |  |  |  | 17
1.1.42 | Заполнение пространства между несущим двутавром и плитой перекрытия газоблоком на пену 31 м.п. 1,85 м3. | м3 | 1.85 |  | 1.85 |  |  |  | 0
1.1.43 | Устройство армирования пола сеткой арм. Ш6 А500С ячейкой 150х150 мм | т | 0.93 |  | 0.93 |  |  |  | 0
1.1.44 | Пандус металлический | шт. | 4 |  | 4 |  |  |  | 0
1.1.45 | Монтаж фасоного элемента над окном лестничной клетки | м.п. | 5 | [5 empty] | 5
1.1.46 | Заделка мест прохода инженерных коммуникаций | шт. | 45 | [5 empty] | 45
1.1.47 | Финальный клининг | м2 | 378 | [5 empty] | 378
1.2 | 130-23-АС1 Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 0
1.2.1 | Металлоконструкции огрунтованные КМ | [7 empty] | 0
1.2.1.1 | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т. | т. | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2 | Монтаж распорок, ригелей, в том числе: Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 100х4 | т. | 1.73 | 0.66 | 1.07 |  |  |  | -2.2204e-16
1.2.2 | Окраска металлоконструкций | [7 empty] | 0
1.2.2.1 | Устройство огнезащитной краски по металлу | м2 | 349.59 | 349.59 |  |  |  |  | 0
1.2.3 | Крепление металлоконструкций | [7 empty] | 0
1.2.3.1 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях | шт. | 180 | 180 |  |  |  |  | 0
1.2.3.2 | Устройство высокопрочных анкеров, закладных | компл. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.2.5 | Устройство перегородки | [7 empty] | 0
1.2.5.1 | Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г | м2 | 2122.35 | 2122.35 |  |  |  |  | 0
1.2.6 | Устройство бетонного плинтуса | [7 empty] | 0
1.2.6.1 | Устройство плинтуса из фасонного элемента | м/п | 336 | 336 |  |  |  |  | 0
1.3 | 130-23-ВК Внутренние трубопроводы | [7 empty] | 0
1.3.1 | Хозяйственно-питьевой водопровод В1. | сис | 1 | 0.9 | 0.1 |  |  |  | -2.7756e-17
1.3.2 | Горячее водоснабжение (Т3, Т4) | сис | 1 | 0.9 | 0.1 |  |  |  | -2.7756e-17
1.3.3 | Противопожарный водопровод, В2 | сис | 1 | 0.9 | 0.1 |  |  |  | 0
1.3.4 | Бытовая канализация К1 | сис | 1 | 0.9 | 0.1 |  |  |  | 0
1.4 | 130-23-ПС Пожарная сигнализация | [7 empty] | 0
1.4.1 | Сервер "Орион Про" | компл. | 1 | [5 empty] | 1
1.4.2 | Шкаф пожарной сигнализации | шт. | 4 | 3 |  |  |  |  | 1
1.4.3 | Монтажный комплект | шт. | 4 | 3 |  |  |  |  | 1
1.4.5 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.4.6 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт. | 10 | [5 empty] | 10
1.4.7 | Пульт контроля и управления | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.4.8 | Контроллер двухпроводной линиии связи | шт. | 11 | 11 |  |  |  |  | 0
1.4.9 | Блок контрольно-пусковой | шт. | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
1.4.10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный | шт. | 139 | 50 |  |  |  |  | 89
1.4.11 | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | шт. | 42 | 22 |  |  |  |  | 20
1.4.11.1 | Демонтаж и перенос Извещателя пожарного линейного в комплекте с отражателем | шт | 16 | [5 empty] | 16
1.4.12 | Траверса 30х17 мм | м. | 10 | [5 empty] | 10
1.4.13 | Извещатель пожарный ручной адресный | шт. | 18 | 5 |  |  |  |  | 13
1.4.14 | Аккумулятор 12 В, 40 А/ч | шт. | 8 | 2 |  |  |  |  | 6
1.4.15 | Источник питания резервированный | шт. | 4 | 2 |  |  |  |  | 2
1.4.16 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | шт. | 4 | [5 empty] | 4
1.4.17 | Блок контроля и индикации | шт. | 2 | [5 empty] | 2
1.4.18 | Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
1.4.19 | Преобразователь интерфейсов | шт. | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
1.4.20 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м | шт. | 4 | [5 empty] | 4
1.4.21 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | шт. | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
1.4.22 | Устройство коммутационное | шт. | 22 | 20 |  |  |  |  | 2
1.4.23 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Выход" | шт. | 10 | 1 |  |  |  |  | 9
1.4.24 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Стрелка влево" | шт. | 9 | 5 |  |  |  |  | 4
1.4.25 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Стрелка вправо" | шт. | 9 | 5 |  |  |  |  | 4
1.4.26 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | шт. | 54 | 30 |  |  |  |  | 24
1.4.27 | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой Г-24КПР | шт. | 30 | 30 |  |  |  |  | 0
1.4.28 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-24-КПМ2 | шт. | 39 | 30 |  |  |  |  | 9
1.4.29 | Саморез со сверлом | шт. | 100 | [5 empty] | 100
1.4.30 | Модуль подключения нагрузки | шт. | 87 | 80 |  |  |  |  | 7
1.4.31 | Блок сигнально-пусковой адресный | шт. | 82 | 40 |  |  |  |  | 42
1.4.32 | Кнопка "ТЕСТ" | шт. | 82 | 50 |  |  |  |  | 32
1.4.33 | Шкаф контрольно пусковой ШКП-10RS (М) | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.4.34 | Шкаф контрольно пусковой ШКП-18RS (М) | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.4.35 | Легкая консоль для лотков с основанием 100 мм | шт. | 120 | [5 empty] | 120
1.4.36 | Гайка М6 | шт. | 808 | [5 empty] | 808
1.4.37 | Болт М6 | шт. | 808 | [5 empty] | 808
1.4.38 | Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 552 | 400 |  |  |  |  | 152
1.4.39 | Перегородка для лотка | м | 585 | 400 |  |  |  |  | 185
1.4.40 | Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000 | м | 552 | 400 |  |  |  |  | 152
1.4.41 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт. | 9 | 9 |  |  |  |  | 0
1.4.42 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт. | 4 | 3 |  |  |  |  | 1
1.4.43 | Лоток 50х50 L=3000 перфорированный | м. | 150 | [5 empty] | 150
1.4.44 | Крышка с заземлением на лоток основание 50 L3000 | м. | 150 | [5 empty] | 150
1.4.45 | Крышка S5 CPO90 90х100 угла горизонтального | шт. | 10 | [5 empty] | 10
1.4.46 | Крышка S5 CS90 90x100 угла вертикального внутреннего | шт. | 12 | [5 empty] | 12
1.4.47 | Ответвитель S5 DL 100x50 горизонтальный | шт. | 5 | [5 empty] | 5
1.4.48 | Крышка S5 DL 100х50 ответвителя горизонтального | шт. | 5 | [5 empty] | 5
1.4.49 | Угол S5 CD90 90x50x50 вертикальный внешний | шт. | 4 | [5 empty] | 4
1.4.50 | Крышка S5 CD90 90x50 угла вертикального внешнего | шт. | 16 | [5 empty] | 16
1.4.51 | Ответвитель S5 DL 50x50 горизонтальный | шт. | 16 | [5 empty] | 16
1.4.52 | Крышка S5 DL 50х50 ответвителя горизонтального | шт. | 16 | [5 empty] | 16
1.4.53 | Кронштейн индивидуального изготовления L=1250 | шт. | 180 | 180 |  |  |  |  | 0
1.4.54 | Кронштейн юстировочный для монтажа линейного извещателя | шт. | 22 | [5 empty] | 22
1.4.55 | Стандартный анкер с болтом М8 | шт. | 800 | 360 |  |  |  |  | 440
1.4.56 | Винт для электрического соединения М5х8 | шт. | 100 | 100 |  |  |  |  | 0
1.4.57 | Коробка огнестойкая 100х100х50мм | шт. | 175 | 100 |  |  |  |  | 75
1.4.58 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м | 4220 | 3500 |  |  |  |  | 720
1.4.59 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | м | 3800 | 2500 |  |  |  |  | 1300
1.4.60 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 500 | 250 |  |  |  |  | 250
1.4.61 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 1160 | 500 |  |  |  |  | 660
1.4.62 | Кабель силовой огнестойкий ППГ нг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 1300 | 1100 |  |  |  |  | 200
1.4.63 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 4500 | 4000 |  |  |  |  | 500
1.4.64 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 9000 | 8000 |  |  |  |  | 1000
1.4.65 | Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт. | 9000 | 8000 |  |  |  |  | 1000
1.4.66 | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт. | 9000 | 8000 |  |  |  |  | 1000
1.4.67 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | [5 empty] | 1
1.4.68 | Пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные работы | компл. | 1 | [5 empty] | 1
1.4.70 | Автоматизация управления воротами | [7 empty] | 0
1.4.70.1 | Пульт контроля и управления | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.4.70.2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
1.4.70.3 | Щит с монтажной панелью 600х600х250 ЩМПг-60.60.25 IP54 | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
1.4.70.4 | Источник питания резервированный | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
1.4.70.5 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
1.4.70.6 | Светофор двухцветный светодиодный | шт. | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
1.4.70.7 | Устройство коммутационное | шт. | 6 | 6 |  |  |  |  | 0
1.4.70.8 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 6 | 6 |  |  |  |  | 0
1.4.70.9 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 80 | 80 |  |  |  |  | 0
1.4.70.10 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 350 | 200 |  |  |  |  | 150
1.4.70.11 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м | 250 | 210 |  |  |  |  | 40
1.4.70.12 | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 100х100х50 | шт. | 10 | 10 |  |  |  |  | 0
1.4.70.13 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 300 | 300 |  |  |  |  | 0
1.4.70.14 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.4.70.15 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | [5 empty] | 1
1.5 | 130-23-ОВ2 Отопление и вентиляция | [7 empty] | 0
1.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 6 | 6 |  |  |  |  | 0
1.5.2 | Монтаж вытяжных и приточно-вытяжных систем | к-т | 7 | 7 |  |  |  |  | 0
1.5.3 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 13 | 12 | 1 |  |  |  | 0
1.5.4 | Монтаж воздухораспределителей | шт | 76 | 68 | 8 |  |  |  | 0
1.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м2 | 3335.57 | 3033.8 | 301.77 |  |  |  | 0
1.5.6 | Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт | 8 | 8 |  |  |  |  | 0
1.5.7 | Монтаж фильтрационных агрегатов | к-т | 12 | 12 |  |  |  |  | 0
1.5.8 | Монтаж воздушно-тепловых завес | к-т | 14 | 14 |  |  |  |  | 0
1.5.9 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м2 | 691 | 690.2 | 0.8 |  |  |  | 0
1.5.10 | Теплоснабжение | [7 empty] | 0
1.5.11 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения | п.м. | 332.9 | 200 | 132.9 |  |  |  | 0
1.5.12 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | к-т | 1 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | 0
1.5.13 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0
1.5.14 | Металлоконструкции для монтажа тепловых завес над воротами | шт. | 7 |  | 7 |  |  |  | 0
1.6 | 130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 0
1.6.1 | Монтаж отопительных приборов в комплекте с запорно-регулирующей арматурой | шт. | 58 | 57 | 1 |  |  |  | 0
1.6.2 | Прокладка трубопроводов отопления в изоляции | п.м. | 1013 | 1000 | 13 |  |  |  | 0
1.6.3 | Насос циркуляционный | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.6.4 | Теплоснабжение установки П1 | [7 empty] | 0
1.6.4.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п.м. | 390 | 350 | 40 |  |  |  | 0
1.6.5 | Вентиляция | [7 empty] | 0
1.6.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.6.5.2 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.6.5.3 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 6 | 6 |  |  |  |  | 0
1.6.5.4 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 121 | 100 | 21 |  |  |  | 0
1.6.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м2 | 265.594 | 202 | 63.594 |  |  |  | 0
1.6.5.6 | Монтаж противодымных систем ПД1, ДУ1 | к-т | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 0
1.6.5.7 | Монтаж клапанов противопожарных | шт | 24 | 21 | 3 |  |  |  | 0
1.6.5.8 | Прокладка воздуховодов из чёрной и оцинкованой стали | м2 | 308.225 | 250 | 58.225 |  |  |  | 0
1.6.6 | Кондиционирование воздуха | [7 empty] | 0
1.6.6.1 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.6.6.2 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 3 | 3 |  |  |  |  | 0
1.6.6.3 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | пм | 88 | 54 | 34 |  |  |  | 0
1.6.6.4 | Прокладка дренажных трубопроводов | пм | 16 | 10 | 6 |  |  |  | 0
1.6.6.5 | Установка дренажных насосов | шт | 3 | 3 |  |  |  |  | 0
1.6.6.6 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
1.7 | 130-23-СКС Структурированная кабельная сеть | [7 empty] | 0
1.7.1 | Шкаф настенный 19", 18U, 600х901x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | компл. | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
1.7.2 | Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | шт. | 4 | [5 empty] | 4
1.7.3 | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | компл. | 8 | [5 empty] | 8
1.7.4 | Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | шт. | 192 | [5 empty] | 192
1.7.5 | Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | шт. | 96 | [5 empty] | 96
1.7.6 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт. | 10 | [5 empty] | 10
1.7.7 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+, питание по Ethernet (PoE) | шт. | 3 | [5 empty] | 3
1.7.8 | Коммутатор управляемый, уровень L2/3, 24 10/100/1000, 2 SFP, РоЕ ES-24-250W | шт. | 2 | [5 empty] | 2
1.7.9 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.7.10 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт | шт. | 5 | [5 empty] | 5
1.7.11 | Карта мониторинга Спутник/12 | шт. | 5 | [5 empty] | 5
1.7.12 | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт. | 27 | [5 empty] | 27
1.7.13 | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт. | 6 | [5 empty] | 6
1.7.14 | Розетка компьютерная RJ-45 8P8C серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат. 5е 45x25мм | шт. | 75 | [5 empty] | 75
1.7.15 | Розетка компьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой | шт. | 3 | [5 empty] | 3
1.7.16 | Корпус настенной розетки компьютерной для 1 вставки | шт. | 5 | [5 empty] | 5
1.7.17 | Вставка RJ-45 (8P8C), кат. 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | шт. | 5 | [5 empty] | 5
1.7.19 | Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм, | шт. | 5 | [5 empty] | 5
1.7.20 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | шт. | 8 | [5 empty] | 8
1.7.21 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт. | 57 | [5 empty] | 57
1.7.22 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | шт. | 163 | [5 empty] | 163
1.7.23 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | шт. | 2 | [5 empty] | 2
1.7.24 | Кабельный короб 80x40 с крышкой на защелке, с направляющими для разделителей, ПВХ, белый, L=2м | м | 60 | [5 empty] | 60
1.7.25 | Разделитель (перегородка) пространства короба на секции, L=2 | м | 60 | [5 empty] | 60
1.7.26 | Угол внутренний изменяемый 80x40 изменяемый (70-120°) , белый | шт. | 12 | [5 empty] | 12
1.7.27 | Угол внешний 80x40мм изменяемый (70-120°), белый | шт. | 5 | [5 empty] | 5
1.7.28 | Рамка-суппорт 2-модульная для электроустановочных изделий "Viva", 45х50 мм, белый | шт. | 35 | [5 empty] | 35
1.7.29 | Накладка на стык профиля 80х40, белый | шт. | 12 | [5 empty] | 12
1.7.30 | Накладка на стык крышки 80х40, белый | шт. | 12 | [5 empty] | 12
1.7.31 | Тройник /отвод 80х40, белый | шт. | 2 | [5 empty] | 2
1.7.32 | Заглушка 80x40, белый | шт. | 12 | [5 empty] | 12
1.7.34 | Лоток 50х300 L=3000 перфорированный | м | 324 | [5 empty] | 324
1.7.35 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м | 603 | [5 empty] | 603
1.7.36 | Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м | м | 24 | [5 empty] | 24
1.7.37 | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм | м | 603 | [5 empty] | 603
1.7.38 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт. | 4 | [5 empty] | 4
1.7.39 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт. | 9 | [5 empty] | 9
1.7.40 | Ответвитель S5 DL 100x50 горизонтальный | шт. | 2 | [5 empty] | 2
1.7.41 | Угол S5 CD90 90x50x50 вертикальный внешний | шт. | 4 | [5 empty] | 4
1.7.42 | Легкая консоль для лотков с основанием 100 мм | шт. | 120 | [5 empty] | 120
1.7.43 | Стандартный анкер с болтом М8 | шт. | 240 | [5 empty] | 240
1.7.44 | Винт для соединения крышек лотков | шт. | 120 | [5 empty] | 120
1.7.45 | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 16 волокон, для внутренней прокладки, LSZH | м | 1660 | 700 |  |  |  |  | 960
1.7.46 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 3050 | 3050 |  |  |  |  | 0
1.7.47 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 100 | [5 empty] | 100
1.7.48 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 200 | [5 empty] | 200
1.7.49 | Кронштейн для крепления точки доступа | шт. | 5 | [5 empty] | 5
1.7.50 | Универсальная противопожарная пена CP620 | шт. | 3 | [5 empty] | 3
1.7.51 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 12 мм, дл 8м Vell-231 | шт. | 4 | [5 empty] | 4
1.7.52 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 9 мм Vell-221 | шт. | 4 | [5 empty] | 4
1.7.53 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | [5 empty] | 1
1.7.54 | Траверса 30х17 мм | м | 40 | [5 empty] | 40
1.7.55 | Кронштейн для лотка 200 мм | шт. | 134 | [5 empty] | 134
1.7.56 | Шпилька М8х2000 | шт. | 30 | [5 empty] | 30
1.7.57 | Гайка М6 | шт. | 909 | [5 empty] | 909
1.7.58 | Болт М6 | шт. | 909 | [5 empty] | 909
1.7.59 | Гайка М8 | шт. | 332 | [5 empty] | 332
1.7.60 | Шайба М8 | шт. | 332 | [5 empty] | 332
1.7.61 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | [5 empty] | 1
1.8 | 130-23-СОТ Система охранного телевидения | [7 empty] | 0
1.8.1 | IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive | шт. | 10 | 10 |  |  |  |  | 0
1.8.2 | IP-камера уличая купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS | шт. | 24 | 24 |  |  |  |  | 0
1.8.3 | Кронштейн для крепления IP-камер | шт. | 28 | 10 |  |  |  |  | 18
1.8.4 | Монтажная коробка для IP-камер | шт. | 34 | 34 |  |  |  |  | 0
1.8.5 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | шт. | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
1.8.6 | Шнур (патч-корд) оптический, SM9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м 130202-02793 | шт. | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
1.8.7 | Муфта вводная dвн=20,4 мм, dнар=20,6 мм, исполнение прямолинейное, вводная резьба 1/2" | шт. | 34 | [5 empty] | 34
1.8.8 | Коннектор RJ-45 кат.5E неэкранированный | шт. | 34 | 34 |  |  |  |  | 0
1.8.9 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат. 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 2135 | 1509.7 |  |  |  |  | 625.3
1.8.10 | Универсальная противопожарная пена CP620 | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
1.8.11 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 300х3,6 мм GT-300IBC | шт. | 100 | 100 |  |  |  |  | 0
1.8.12 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 12 мм Vell-231 | шт. | 5 | 2 |  |  |  |  | 3
1.8.13 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 250 | [5 empty] | 250
1.8.14 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 100 | [5 empty] | 100
1.8.15 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт. | 40 | 34 |  |  |  |  | 6
1.8.16 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | [5 empty] | 1
1.8.17 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | [5 empty] | 1
1.9 | 130-23-УА1 Устройства автоматики | [7 empty] | 0
1.9.1 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
1.9.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | пм | 236 |  | 131 |  |  |  | 105
1.10 | 130-23-ЭО1 Электрическое освещение | [7 empty] | 0
1.10.1 | Демонтаж светильников | шт. | 217 | 217 |  |  |  |  | 0
1.10.3 | Щит управления освещением ЩУО1 | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.10.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х2.5 | м. | 340 | [5 empty] | 340
1.10.6 | Светодиодный светильник промышленный 180Вт, без БАП | шт. | 205 | 205 |  |  |  |  | 0
1.10.7 | Светодиодный светильник промышленный 180Вт, c БАП | шт. | 12 | 12 |  |  |  |  | 0
1.10.10 | Лоток 50х50 L=3000 перфорированный | м. | 144 | [5 empty] | 144
1.10.11 | Крышка L=3000 для лотков шириной 50мм | м. | 144 | [5 empty] | 144
1.10.14 | Шпилька М8х2000 | шт. | 16 | [5 empty] | 16
1.10.15 | Шайба М8 | шт. | 130 | [5 empty] | 130
1.10.16 | Гайка М8 | шт. | 130 | [5 empty] | 130
1.10.18 | Профиль BPL2130 DBL 21x41x1,5 L=3000 C-образный | шт. | 36 | [5 empty] | 36
1.10.19 | Коробка распаечная 80х80х40мм IP44 серая | шт. | 205 | [5 empty] | 205
1.10.20 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, из термопласта, 4 полюса | шт. | 13 | [5 empty] | 13
1.10.21 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | [5 empty] | 1
1.10.22 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | [5 empty] | 1
1.11 | 130-23-АС4 Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 0
1.11.1 | Устройство металлического каркаса помещения компрессорной | т. | 2.18 | 2.18 | 0 |  |  |  | 0
1.11.2 | Устройство стен потолков компрессорной из сэндвич-панелей (монтаж стеновых, кровельных эндвич панелей) | м2 | 182.5 | 182.5 | 0 |  |  |  | 0
1.11.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.11.5 | Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры | шт | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.11.6 | Ограждение | тн | 0.27 | 0.27 | 0 |  |  |  | 0
1.11.7 | Устройство навеса компрессоров | шт. | 1 | 0.8 | 0.2 |  |  |  | 0
1.11.8 | Финальный клининг | м2 | 90 |  | 90 |  |  |  | 0
1.12 | 130-23-ЭО2 Электрическое освещение | [7 empty] | 0
1.12.1 | Щит распределительный навесного исполнения | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.12.3 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м. | 170 | [5 empty] | 170
1.12.4 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м. | 140 | [5 empty] | 140
1.12.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м. | 650 | [5 empty] | 650
1.12.6 | Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 20 Вт 4000 K IP40 с рассеивателем опал | шт. | 78 | 60 |  |  |  |  | 18
1.12.7 | Светодиодный светильник 20 Вт 4000 K IP40 с БАП | шт. | 14 | 10 |  |  |  |  | 4
1.12.8 | Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 K IP54 | шт. | 42 | 30 |  |  |  |  | 12
1.12.9 | Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 W IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K | шт. | 3 | [5 empty] | 3
1.12.10 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м. | 200 | [5 empty] | 200
1.12.11 | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м | м. | 39 | [5 empty] | 39
1.12.12 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 39 | [5 empty] | 39
1.12.13 | Выключатель для скрытой установки, одноклавишный, ~220В,10А, IP20 | шт. | 23 | [5 empty] | 23
1.12.14 | Выключатель однополюсный для открытой установки, одноклавишный, ~220В,10А, IP54 | шт. | 9 | [5 empty] | 9
1.12.15 | Переключатель проходной ОП Этюд 1-кл. для открытой установки IP20, 10А, 250В ВА10-004В | шт. | 10 | [5 empty] | 10
1.12.16 | Переключатель Aling-conel одноклавишный перекрестный открытая установка серый IP44 | шт. | 4 | [5 empty] | 4
1.12.17 | Розетка силовая Viva 2 модуля белая | шт. | 38 | [5 empty] | 38
1.12.18 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, из термопласта, 4 полюса | шт. | 8 | [5 empty] | 8
1.12.19 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | м. | 1000 | [5 empty] | 1000
1.12.21 | Профиль 21x41x1,5 L=3000 C-образный | шт. | 2 | [5 empty] | 2
1.12.22 | Шпилька М8х2000 | шт. | 7 | [5 empty] | 7
1.12.23 | Шайба М8 | шт. | 104 | [5 empty] | 104
1.12.24 | Гайка М8 | шт. | 104 | [5 empty] | 104
1.12.25 | Анкер М8 латунный разрезной | шт. | 52 | [5 empty] | 52
1.12.26 | Болт М6х12 с шестигранной головкой DIN 933, оцинкованная сталь | шт. | 62 | [5 empty] | 62
1.12.27 | Шайба М6 | шт. | 62 | [5 empty] | 62
1.12.28 | Гайка М6 | шт. | 62 | [5 empty] | 62
1.12.29 | Коробка распаечная 80х80х40мм IP44 серая | шт. | 54 | [5 empty] | 54
1.12.30 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 1600 | [5 empty] | 1600
1.12.31 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 400 | [5 empty] | 400
1.12.32 | Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт. | 400 | [5 empty] | 400
1.12.33 | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт. | 400 | [5 empty] | 400
1.12.34 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | [5 empty] | 1
1.12.35 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | [5 empty] | 1
1.13 | 130-23-АС2 Полы. Архитектурно-строительные решения | [7 empty] | 0
1.13.1 | Модульные здания | [7 empty] | 0
1.13.1.1 | Модульный офис 2МД5 | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.13.1.2 | Модульный офис 4МД6 | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.13.2 | Заполнение проемов | [7 empty] | 0
1.13.2.1 | Дверь противопожарная 2080х1470 EI-60, внутренняя глухая, с доводчиком | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  | 0
1.13.2.3 | Ворота откатные противопожарные 8000х4500h EI-30 | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.13.2.4 | Ворота секционные промышленные с калиткой и электроприводом 4000х5000h | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
1.13.2.5 | Ворота секционные промышленные с калиткой и электроприводом 4700х5000h | шт. | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
1.13.3 | Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов | [7 empty] | 0
1.13.3.1 | Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.) | т | 5.668 | 3.78 | 1.88 |  |  |  | 0.008
1.13.3.2 | Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | проём | 7 | 6 | 1 |  |  |  | 0
1.13.3.3 | Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм ) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м3 | 21.8 | 17 | 1.93 |  |  |  | 2.87
1.13.3.4 | Приготовление раствора вручную в построечных условиях | м3 | 6.2 | 3 | 3.2 |  |  |  | 0
1.13.3.5 | Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 0.479 |  |  |  |  | 0
1.13.3.6 | Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 0.479 |  |  |  |  | 0
1.13.3.7 | Антикорозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в 1слой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой | м2 | 103.4 | 51.7 | 51.7 |  |  |  | 0
1.13.3.8 | Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями | м2 | 14 | 7 | 7 |  |  |  | 0
1.13.3.9 | Устройство ц/п защитныж стяжек фасонными элементами | м2 | 29.3 | 14.65 | 14.65 |  |  |  | 0
1.13.3.10 | Изготовление на строительной площадке металлоконструкций | т | 5.3 | 2.65 | 1.495 |  |  |  | 1.155
1.13.3.11 | Монтаж изготовленных металлоконструкций | т | 5.3 | 2.65 | 1.495 |  |  |  | 1.155
1.13.3.12 | Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 74.5 | 74.5 |  |  |  | 0
1.13.3.13 | Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 74.5 | 74.5 |  |  |  | 0
1.13.3.14 | Кладка из кирпича | м3 | 23.2 | 8 | 12 |  |  |  | 3.2
1.13.3.15 | Армирование кладки сетками 50x50x3 | м2 | 54 | 15 | 39 |  |  |  | 0
1.13.3.16 | Сверленние отверстий Ø12х115 | шт. | 101 |  | 101 |  |  |  | 0
1.13.3.17 | Установка анкеров на высокопрочный клеевой состав | шт. | 101 |  | 101 |  |  |  | 0
1.13.4 | Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей | [7 empty] | 0
1.13.4.1 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 211.62 | 130 | 78.45 |  |  |  | 3.17
1.13.4.2 | Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм | м2 | 990 | 457.11 | 72.09 |  |  |  | 460.8
1.13.4.3 | Профилированная мембрана Planter | м2 | 172.18 | 129 | 43.18 |  |  |  | 0
1.13.4.4 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя | м2 | 450 | [5 empty] | 450
1.13.5 | Локальный ремонт полов сборочного цеха | [7 empty] | 0
1.13.5.1 | Демонтаж металлического обрамления уголком 50х50 мм | п.м. | 7.2 | 5 | 2.2 |  |  |  | 0
1.13.5.2 | Армирование сеткой - анкера в боковые стены | кв.м. | 2.88 | 2 | 0.88 |  |  |  | 0
1.13.5.3 | Подготовка, заливка бетона В25 | кв.м. | 2.88 | 2 | 0.88 |  |  |  | 0
1.13.5.4 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | кв.м. | 2.88 | 2 | 0.88 |  |  |  | 0
1.13.5.5 | Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм | п.м. | 167 | 90 | 77 |  |  |  | 0
1.13.5.6 | Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | п.м. | 167 | 90 | 74.66 |  |  |  | 2.34
1.13.5.7 | Нарезка нового шва на глубину до 40 мм | п.м. | 167 | 90 | 74.66 |  |  |  | 2.34
1.13.5.8 | Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности | п.м. | 167 | 90 | 74.66 |  |  |  | 2.34
1.13.5.9 | Заполнение шва шнуром Вилатерм | п.м. | 167 | 90 | 74.66 |  |  |  | 2.34
1.13.5.10 | Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек) | п.м. | 167 | 90 | 74.66 |  |  |  | 2.34
1.13.5.11 | Удаление грязи из трещин | кв.м. | 11 | 2 | 9 |  |  |  | 0
1.13.5.12 | Заполнение трещин эпоксидной смолой | кв.м. | 11 | 2 | 9 |  |  |  | 0
1.13.5.13 | Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы | кв.м. | 11 | 2 | 9 |  |  |  | 0
1.13.5.14 | Удаление шпилек и арматуры. (Вырез квадрата 100х100м, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпильки, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смемью М600) | шт. | 12 | 12 |  |  |  |  | 0
1.13.5.15 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | шт. | 12 | 12 |  |  |  |  | 0
1.13.5.16 | Подготовка. Заливка ремонтной смесью шурф 200 мм, глубина 70 мм | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.13.5.17 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.13.6 | Полы сварочного цеха | [7 empty] | 0
1.13.6.1 | Фрезеровка поверхности покрытия со снятием топпинга, шлифовка, полировка, нанесение защитной пропитки,ремонт и герметизация швов, дефектов покрытия | м2 | 3781 | 3781 |  |  |  |  | 0
1.13.6.2 | Нанесение сигнальной расцветки на пол | м2 | 212.88 | 212.88 |  |  |  |  | 0
1.13.7 | Фундаменты под домкраты ФМ-1 (24 шт) - 3й путь сварочный пролет | [7 empty] | 0
1.13.7.1 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 43.06 | 43.06 |  |  |  |  | 0
1.13.7.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 63.29 | 63.29 |  |  |  |  | 0
1.13.7.3 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 52.62 | 26.27 | 26.35 |  |  |  | 0
1.13.7.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 84.192 | 42.03 | 42.162 |  |  |  | 0
1.13.7.5 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-1 | м3 | 86.87 | 71.45 | 15.42 |  |  |  | 0
1.13.8 | Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек. | [7 empty] | 0
1.13.8.1 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм | м3 | 78.79 | 78.79 |  |  |  |  | 0
1.13.8.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 117.822 | 117.822 |  |  |  |  | 0
1.13.8.3 | Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см | м3 | 38.98 | 21.4 | 17.58 |  |  |  | 0
1.13.8.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 62.368 | 34.24 | 28.128 |  |  |  | 0
1.13.8.5 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 21.4 | 21.4 | 0 |  |  |  | 0
1.13.8.6 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,231м3/ шт. (22,47м3/107шт.) | м3 | 22.47 | 22.47 | 0 |  |  |  | 0
1.13.8.7 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм | м3 | 36 | 36 | 0 |  |  |  | 0
1.13.8.8 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 52.92 | 52.92 | 0 |  |  |  | 0
1.13.8.9 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 11.09 | 9 | 2.09 |  |  |  | 0
1.13.8.10 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных | м3 | 12.6 | 12.6 | 0 |  |  |  | 0
1.13.8.11 | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 | шт | 21 | 21 | 0 |  |  |  | 0
1.13.8.12 | Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъёма 479 шт. | т | 17.03 | 17.03 | 0 |  |  |  | 0
1.13.9 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | [7 empty] | 0
1.13.9.1 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 |  | 7 |  |  |  | 0
1.13.9.2 | Техноэласт ЭПП | м2 | 21 | [5 empty] | 21
1.13.9.3 | Цементный раствор М150 | м3 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  | 0
1.13.9.4 | Обжимной хомут | шт | 14 | [5 empty] | 14
1.13.9.5 | Юбка из металла | шт | 7 | [5 empty] | 7
1.13.9.6 | Герметик | шт | 2 | [5 empty] | 2
1.13.10 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | [7 empty] | 0
1.13.10.1 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п.м. | 20 | [5 empty] | 20
1.13.10.2 | Техноэласт ЭПП | м2 | 40 | [5 empty] | 40
1.13.10.3 | Прижимная рейка | п.м. | 200 | [5 empty] | 200
1.13.11 | Ремонт кровли | [7 empty] | 0
1.13.11.1 | Ремонт кровли | м2 | 4 |  | 4 |  |  |  | 0
1.13.11.2 | Техноэласт ЭПП | м2 | 8 | [5 empty] | 8
1.13.12 | Отделка сварочного цеха (стен, колонн, ферм, стен покрытия) | [7 empty] | 0
1.13.12.1 | Зачистка поверхности | м2 | 11410 | 11410 |  |  |  |  | 0
1.13.12.2 | Грунтовка | м2 | 11410 | 11410 |  |  |  |  | 0
1.13.12.3 | штукатурка цементная | м2 | 11410 | 11410 |  |  |  |  | 0
1.13.12.4 | грунтовка | м2 | 11410 | 11410 |  |  |  |  | 0
1.13.12.5 | акриловая краска в 2 слоя | м2 | 11410 | 11410 |  |  |  |  | 0
1.13.13 | Демонтаж модульных зданий и монтаж в новом проектном положении | [7 empty] | 0
1.13.13.1 | Демонтаж модульного здания из 2 блок контейнеров | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.13.13.2 | Устройство металлического каркаса под кабины мастеров | т. | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  | 0
1.13.13.3 | Монтаж модульного здания | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
1.13.13.4 | Устройство металлического ограждения | шт. | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
1.13.13.6 | Монтаж металлической лестницы | шт. | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
1.13.14 | Демонтажные работы фасада, ворот | [7 empty] | 0
1.13.14.1 | Демонтаж профилированного покрытия фасада стен по мет. обрешетке | м2 | 150 |  | 127.5 |  |  |  | 22.5
1.13.14.2 | Демонтаж существующих металлических ворот (3шт.) | т | 7.2 |  | 3 |  |  |  | 4.2
1.13.14.3 | Резка алмазными дисками стены из кирпича и блоков толщ 380мм | м | 84 |  | 84 |  |  |  | 0
1.13.14.4 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщ 380мм | м3 | 33 |  | 33 |  |  |  | 0
1.13.14.5 | Демонтаж ж/б перемычек (4шт) | м3 | 2.3 |  | 2.3 |  |  |  | 0
1.13.14.6 | Демонтаж остекления (мет ок. блоки 6х1.8м - 7 шт) | м2 | 75.6 |  | 75.6 |  |  |  | 0
1.13.14.7 | Очистка от строительного мусора, боя кирпича, бетона и погрузка вручную при автомобильных перевозках | т | 65 |  | 65 |  |  |  | 0
1.13.14.8 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 51.89 |  | 51.89 |  |  |  | 0
1.13.15 | Установка автомата газирования воды с подключениям к сетям | шт | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
1.13.16 | Устройство швов сжатия и расширения | м | 163.22 | 155.7 | 7.52 |  |  |  | 0
1.13.17 | Устройство швов сопряжения покрытий | м | 168.34 | 166.2 | 2.14 |  |  |  | 1.4655e-14
1.13.18 | Окраска колонн сборочного и сварочного пролетов, окраска кран-балок | [7 empty] | 0
1.13.19 | Окраска колонн | [7 empty] | 0
1.13.19.1 | Обеспыливание поверхности | м2 | 1091.3 |  | 1091.3 |  |  |  | 0
1.13.19.2 | Грунтовка | м2 | 1091.3 | 825 | 266.3 |  |  |  | 0
1.13.19.3 | Акриловая краска в 2 слоя цвет оранжевый | м2 | 1091.3 | 825 | 266.3 |  |  |  | 0
1.13.19.4 | Укрывные работы | комп | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0
1.13.20 | Окраска кран-балок | [7 empty] | 0
1.13.20.1 | Обеспыливание поверхности | м2 | 410 | 410 |  |  |  |  | 0
1.13.20.2 | Окрашивание эмалью в 2 слоя цвет оранжевый | м2 | 410 | 410 |  |  |  |  | 0
1.13.21 | Устройство пандусов подьемных ворот по оси 1 | [7 empty] | 0
1.13.21.1 | Резка алмазными дисками пола | м/п | 42.06 | 42.06 |  |  |  |  | 0
1.13.21.2 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  | 0
1.13.21.3 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 14.84 | 14 | 0.84 |  |  |  | 0
1.13.21.4 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 8.58 |  | 8.58 |  |  |  | 0
1.13.21.5 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 5.148 |  | 5.148 |  |  |  | 0
1.13.21.6 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 9.7167 |  | 9.7167 |  |  |  | 0
1.13.22 | Устройство фасадов ось 33 | [7 empty] | 0
1.13.22.1 | Установка и разборка инвентарных и наружных лесов высотой 14,8м | м2 | 140 |  | 140 |  |  |  | 0
1.13.22.2 | Монтаж подсистемы | м2 | 125 | [5 empty] | 125
1.13.22.3 | Монтаж проф.листа | м2 | 125 | [5 empty] | 125
1.13.22.4 | Монтаж фасоных элементов | м/п | 80 | [5 empty] | 80
1.13.23 | Смотровая канава 2 путь | [7 empty] | 0
1.13.23.1 | Устройство смотровой канавы | м3 | 69.41 | 50.26 |  |  |  |  | 19.15
1.13.24 | Фундаменты под домкраты ФМ-2 (8 шт) - 2й путь сборочный пролет Смотровая канава | [7 empty] | 0
1.13.24.1 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 26.4 | 26.4 |  |  |  |  | 0
1.13.24.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 38.81 | 38.81 |  |  |  |  | 0
1.13.24.3 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 317.68 | 317.32 | 0.36 |  |  |  | 0
1.13.24.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 508.288 | 507.71 | 0.578 |  |  |  | 0
1.13.24.5 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-2 | м3 | 45.49 | 40.4 | 5.09 |  |  |  | 0
1.13.25 | Отделка продольных ферм в состав по типу стен: | [7 empty] | 0
1.13.25.1 | Зачистка поверхности | м2 | 310 |  | 310 |  |  |  | 0
1.13.25.2 | Грунтовка | м2 | 310 |  | 310 |  |  |  | 0
1.13.25.3 | Шпаклевка цементная | м2 | 310 |  | 310 |  |  |  | 0
1.13.25.4 | Грунтовка | м2 | 310 |  | 310 |  |  |  | 0
1.13.25.5 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 310 |  | 310 |  |  |  | 0
1.13.26 | Отделка швов плит покрытия в состав по типу стен: | [7 empty] | 0
1.13.26.1 | Зачистка поверхности | м2 | 300 |  | 300 |  |  |  | 0
1.13.26.2 | Грунтовка | м2 | 300 |  | 300 |  |  |  | 0
1.13.26.3 | Шпаклевка цементная | м2 | 300 |  | 300 |  |  |  | 0
1.13.26.4 | Грунтовка | м2 | 300 |  | 300 |  |  |  | 0
1.13.26.5 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 300 |  | 300 |  |  |  | 0
1.13.27 | Демонтажные работы | [7 empty] | 0
1.13.27.1 | Демонтаж кондиционеров в помещении АБК в осях 4-23/В | шт. | 14 |  | 14 |  |  |  | 0
1.13.27.2 | Демонтаж пожарного водопровода по оси Б | п.м. | 192 |  | 192 |  |  |  | 0
1.13.27.3 | Демонтаж пожарных опусков д.57 мм по колоннам по оси Б | п.м. | 40.8 |  | 40.8 |  |  |  | 0
1.13.27.4 | Демонтаж кранов пожарных Ду50 | шт. | 8 |  | 8 |  |  |  | 0
1.13.27.5 | Демонтаж шкафов пожарных настенных | шт. | 8 |  | 8 |  |  |  | 0
1.13.27.6 | Демонтаж кранов шаровых Ду50 | шт. | 14 |  | 14 |  |  |  | 0
1.13.27.7 | Демонтаж подкрановых площадок | шт. | 3 |  | 3 |  |  |  | 0
1.13.27.8 | Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов | шт. | 16 |  | 16 |  |  |  | 0
1.13.27.9 | Демонтаж воздуховодов существующей вентиляции | п.м. | 150 |  | 150 |  |  |  | 0
1.13.27.10 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных 90 град 800х800 в помещениях техэтажа | шт. | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
1.13.27.11 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 |  | 6 |  |  |  | 0
1.13.27.12 | Демонтаж вентиляторов радиальных напольных № 2,5 на высоте 4м | шт. | 4 |  | 4 |  |  |  | 0
1.13.27.13 | Демонтаж тепловых завес водяных 45кВт по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
1.13.27.14 | Перенос задвижек тепловых завес по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 4 |  | 4 |  |  |  | 0
1.13.28 | Работы в венткамере | [7 empty] | 0
1.13.28.1 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных | шт. | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
1.13.28.2 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 |  | 6 |  |  |  | 0
1.13.28.3 | Монтаж перегородок из ЦСП 4000 * 1500 по изготовленной подсистеме из стальной полосы в местах демонтированных решёток | шт. | 6 |  | 6 |  |  |  | 0
1.13.29 | Прочие работы | [7 empty] | 0
1.13.29.1 | Изготовление стоек под ЯВЗЩ | шт. | 65 |  | 65 |  |  |  | 0
1.13.29.2 | Подрезка тупиковых упоров пути 1,2,3,4 | шт. | 4 |  | 4 |  |  |  | 0
1.13.29.3 | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | п.м. | 375 |  | 375 |  |  |  | 0
1.13.29.4 | Устройство отверстий в кровле цеха с обрамлением кирпичной кладкой под монтаж канальных вентиляторов с последующей заделкой для систем П 1,2,3,3.1,4,4.1 | шт. | 6 |  | 6 |  |  |  | 0
1.13.29.5 | Устройство отверстий в кровле цеха под монтаж воздуховодов для систем ОВ1, ОВ3 с последующей заделкой | шт. | 11 | [5 empty] | 11
1.13.29.6 | Заделка мест прохода воздуховодов системы ОВ1 в помещение венткамеры кирпичной кладки с штукатуркой и покраской | шт. | 8 |  | 8 |  |  |  | 0
1.13.29.7 | Монтаж металлического плинтуса в оси А | п.м. | 201.45 |  | 201.45 |  |  |  | 0
1.13.29.8 | Замена стеклопакетов существующего остекления по оси А | шт. | 10 |  | 10 |  |  |  | 0
1.13.29.9 | Заделка проема ворот в осях А/3-Б - 1 с последующей штукатуркой и покраской | м2 | 15.91 |  | 15.91 |  |  |  | 0
1.13.29.10 | Резка алмазными дисками существующего пола (h)0,4м | п.м | 5.35 | [5 empty] | 5.35
1.13.29.11 | Заделка проема венткамеры в/о 32-33, отм. +7.600 | шт | 1 | [5 empty] | 1
1.13.29.12 | Кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича толшиной 250мм армированная сеткой 50х50х3 Вр-1 через 3 ряда кладки | м3 | 3.6 | [5 empty] | 3.6
1.13.29.13 | Штукатурка стен ц/п раствором толщиной 20мм по сетке тканой с ячекой 20х20мм | м2 | 28.8 | [5 empty] | 28.8
1.13.29.14 | Монтаж металлических крышек лотка в осях 21-22 | шт. | 6 |  | 6 |  |  |  | 0
1.13.29.15 | Замена потолочных плит армстронг в помещениях старого АБК | шт. | 100 |  | 100 |  |  |  | 0
1.13.29.16 | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | м2 | 588 |  | 588 |  |  |  | 0
1.13.29.17 | Финальный клининг | м2 | 8098 |  | 8098 |  |  |  | 0
1.14 | 130-23-ЭМ1 Силовое электрооборудование | [7 empty] | 0
1.14.1 | Щит распределительный | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.14.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 5х16 | м. | 10 | 10 |  |  |  |  | 0
1.14.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м. | 79 | 15 |  |  |  |  | 64
1.14.4 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 41 | 30 |  |  |  |  | 11
1.14.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м | 50 | [5 empty] | 50
1.14.6 | Профиль 21x41x1,5 L=3000 C-образный | шт. | 3 | [5 empty] | 3
1.14.7 | Лоток 50х300 L=3000 перфорированный | м. | 21 | [5 empty] | 21
1.14.8 | Крышка L=3000 для лотков шириной 300мм | м. | 17.3 | [5 empty] | 17.3
1.14.9 | Панель ППУ в комплекте с АВР, навесного исполнения с двумя вводами на 63А | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.14.10 | Шпилька М8х2000 | шт. | 4 | [5 empty] | 4
1.14.11 | Шайба М8 | шт. | 54 | [5 empty] | 54
1.14.12 | Гайка М8 | шт. | 28 | [5 empty] | 28
1.14.13 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х25 | м. | 8 | [5 empty] | 8
1.14.14 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м. | 41 | [5 empty] | 41
1.14.15 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х70 мм2 | м. | 9 | [5 empty] | 9
1.14.16 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | м. | 200 | [5 empty] | 200
1.14.17 | Кабель силовой ППГнг(A)-HF 1х50 | м. | 115 | [5 empty] | 115
1.14.18 | Скоба металлическая | шт. | 400 | 100 |  |  |  |  | 300
1.14.19 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х25 | м. | 80 | [5 empty] | 80
1.14.20 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х6 | м. | 10 | [5 empty] | 10
1.14.21 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м. | 196 | [5 empty] | 196
1.14.22 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.14.23 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х10 | м. | 195 | [5 empty] | 195
1.14.24 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х6 | м. | 30 | [5 empty] | 30
1.14.25 | Щит силовой ЩР-АБК.2(в) | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.14.26 | Щит силовой ЩР-АБК.2(р) | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.14.27 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х4 | м. | 11 | [5 empty] | 11
1.14.28 | Лоток 50х200 L=3000 перфорированный | м. | 17.3 | [5 empty] | 17.3
1.14.29 | Угол плоский | шт. | 5 | [5 empty] | 5
1.14.30 | Угол внешний | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.14.31 | Угол внутренний | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.14.32 | Траверса 30х17мм | м | 9.6 | [5 empty] | 9.6
1.14.33 | Шпилька М8х2000 | шт. | 4 | [5 empty] | 4
1.14.34 | Гайка М6 | шт. | 720 | [5 empty] | 720
1.14.35 | Болт М6 | шт. | 28 | [5 empty] | 28
1.14.36 | Гайка М8 | шт. | 28 | [5 empty] | 28
1.14.37 | Шайба М8 | шт. | 54 | [5 empty] | 54
1.14.38 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | [5 empty] | 1
1.15 | 130-23-ВС Воздухоснабжение | [7 empty] | 0
1.15.1 | Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
1.15.2 | Сепартатор влагоотделитель СЦ-1200Р | шт | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
1.15.3 | Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; Р=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
1.15.4 | Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт. | 3 | 3 |  |  |  |  | 0
1.15.5 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п.м. | 52 | 41.91 | 10.09 |  |  |  | 0
1.15.6 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
1.15.7 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п.м. | 140.2 | 140.2 |  |  |  |  | 0
1.15.8 | Монтаж крана шарового латунного наруж. резьба DN 20 VALTEC BASE | шт. | 107 |  | 107 |  |  |  | 0
1.15.9 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт. | 10 | 10 |  |  |  |  | 0
1.15.10 | Монтаж крана шарового латунного наруж. резьба DN 25 VALTEC BASE | шт. | 30 |  | 30 |  |  |  | 0
1.15.11 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 | шт. | 45 | 45 |  |  |  |  | 0
1.15.12 | 9.8 атм, 1/2M | [7 empty] | 0
1.15.13 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт. | 10 |  | 10 |  |  |  | 0
1.15.14 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт. | 28 | 28 |  |  |  |  | 0
1.15.15 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт. | 5 |  | 5 |  |  |  | 0
1.15.16 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт. | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
1.15.17 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 30 | 26 | 4 |  |  |  | 0
1.15.21 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т. | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  | 0
1.15.22 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п.м. | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0
1.15.23 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
1.15.24 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
1.15.25 | Гидростатические испытания трубопроводов | комл. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.15.26 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м.кв. | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  | 0
1.15.27 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т. | 0.06 | [5 empty] | 0.06
1.15.32 | Пуско-наладочные работы | комл. | 1 | 0.9 | 0.1 |  |  |  | 0
1.15.33 | Изготовление оконечных устройств ВС | шт | 45 |  | 45 |  |  |  | 0
1.15.34 | Изготовление опорных кронштейнов оконечных устройств ВС | шт | 45 |  | 45 |  |  |  | 0
1.15.35 | Ракрепление оконечных устройств на стену | шт | 45 |  | 45 |  |  |  | 0
1.15.36 | Монтаж фильтра ФВ-1200 | шт | 6 |  | 6 |  |  |  | 0
1.15.37 | Демонтаж магистральных сепараторов СЦ-1200 | шт | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
1.15.38 | Монтаж магистральных сепараторов СЦ-1200 | шт | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
1.15.39 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ.Ц.Ф.100.016 "под задвижку" , L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
1.15.40 | Проем с усилением и утеплением | шт | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
1.15.41 | Металлоконструкции (опоры) | шт | 8 |  | 8 |  |  |  | 0
1.15.42 | Металлоконструкции (переход АБК) | шт. | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
1.15.43 | Монтаж системы воздухоснабжения фильтра 19086-MDV-SE-V-F-00.00.00PЭ | шт | 12 |  | 12 |  |  |  | 0
1.15.44 | Бурение полнопроходных отверстий | шт | 49 | [5 empty] | 49
1.16 | 130-23-ОВ3 Вентиляция и кондиционирование | [7 empty] | 0
1.16.1 | Теплоснабжение установки П1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.16.1.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п.м. | 40 |  | 40 |  |  |  | 0
1.16.2 | Вентиляция |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.16.2.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
1.16.2.2 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
1.16.2.3 | Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт. | 43 |  | 43 |  |  |  | 0
1.16.2.4 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 2 |  | 2 |  |  |  | 0
1.16.2.5 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 172 |  | 172 |  |  |  | 0
1.16.3 | Кондиционирование воздуха |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.16.3.1 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали с огнезащитным покрытием | м2 | 1146 | 500 | 646 |  |  |  | 0
1.16.3.2 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 5 | 4 | 1 |  |  |  | 0
1.16.3.3 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 16 | 12 | 4 |  |  |  | 0
1.16.3.4 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | пм | 348 | 250 | 98 |  |  |  | 0
1.16.3.5 | Прокладка дренажных трубопроводов | пм | 133 | 80 | 53 |  |  |  | 0
1.16.3.6 | Установка дренажных насосов | шт | 16 | 12 | 4 |  |  |  | 0
1.16.3.7 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
1.17 | 130-23-ЭМ2 Силовое электрооборудование | [7 empty] | 0
1.17.1 | Щит распределительный навесного исполнения ЩР1….ЩР19 | шт. | 19 | 17 |  |  |  |  | 2
1.17.2 | Ящик силовой с рубильником ЯВЗШ 100А IP54 | шт. | 65 | 61 |  |  |  |  | 4
1.17.3 | Щит силовой мобильного блок-контейнера ЩС.МБК1 - ЩС.МБК3 | шт. | 3 | [5 empty] | 3
1.17.4 | Щит управления воротами ЩУ1 | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.17.5 | Щит управления воротами ЩУ2 | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.17.6 | Щит управления компрессорами | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
1.17.7 | Шкаф питания вентиляции ЩВ | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.17.8 | Щит питания оборудования СКС | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.17.9 | Ящик с понижающими трансформаторами с розеткой ЯТП-0,25 220/36-3АВ У3 IP54 | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.17.10 | Кабель силовой 5х70 | м | 35.85 | 30 |  |  |  |  | 5.85
1.17.11 | Кабель силовой 5х16 | м | 1497.3 | 1300 |  |  |  |  | 197.3
1.17.12 | Кабель силовой 5х10 | м | 329.4 | 300 |  |  |  |  | 29.4
1.17.13 | Кабель силовой 5х6 | м | 264.5 | 50 |  |  |  |  | 214.5
1.17.14 | Кабель силовой 5х4 | м | 343.5 | 70 |  |  |  |  | 273.5
1.17.15 | Кабель силовой 5х2,5 | м | 306 | [5 empty] | 306
1.17.16 | Кабель силовой 3х2,5 | м | 962.9 | [5 empty] | 962.9
1.17.17 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 120-10-17 | шт. | 16 | 16 |  |  |  |  | 0
1.17.18 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ У 70-8 | шт. | 20 | [5 empty] | 20
1.17.19 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 35-10-10 | шт. | 80 | 40 |  |  |  |  | 40
1.17.20 | Наконечник штифтовой плоский НШП-35 50311 | шт. | 80 | [5 empty] | 80
1.17.21 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-7 | шт. | 30 | 20 |  |  |  |  | 10
1.17.22 | Светильник светодиодный 1000Лм 12в 10м переносной | шт. | 32 | [5 empty] | 32
1.17.23 | Светильник для смотровой ямы | шт. | 19 | 19 |  |  |  |  | 0
1.17.24 | Монтаж стойки для ЯВЗШ (индивидуального изготовления) | шт. | 65 | 64 |  |  |  |  | 1
1.17.25 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 1114 | [5 empty] | 1114
1.17.26 | Крышка L=3000 для лотков шириной 100мм | м | 1114 | [5 empty] | 1114
1.17.27 | Лоток 50х300 L=3000 перфорированный | м. | 33 | [5 empty] | 33
1.17.28 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 1800 | [5 empty] | 1800
1.17.29 | Полоса стальная 40х5 | м | 1420 | 1100 |  |  |  |  | 320
1.17.30 | Шпилька М8х2000 | шт. | 10 | 10 |  |  |  |  | 0
1.17.31 | Шайба М8 | шт. | 146 | [5 empty] | 146
1.17.32 | Гайка М8 | шт. | 146 | [5 empty] | 146
1.17.33 | Легкая консоль для лотков с основанием 200 мм | шт. | 100 | [5 empty] | 100
1.17.34 | Легкая консоль для лотков с основанием 100 мм | шт. | 120 | [5 empty] | 120
1.17.35 | Траверса монтажная 30х17 | м | 188.5 | [5 empty] | 188.5
1.17.36 | Лоток неперфорированный 300х100х3000 | м | 616 | [5 empty] | 616
1.17.37 | Крышка L=3000 для лотков шириной 300мм | шт. | 616 | [5 empty] | 616
1.17.38 | Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию | шт. | 1732 | [5 empty] | 1732
1.17.39 | Шайба М6 | шт. | 2000 | [5 empty] | 2000
1.17.40 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт. | 12 | [5 empty] | 12
1.17.41 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт. | 4 | [5 empty] | 4
1.17.42 | Ответвитель S5 DL 100x50 горизонтальный | шт. | 2 | [5 empty] | 2
1.17.43 | Лоток 50х200 L=3000 перфорированный | м | 192 | [5 empty] | 192
1.17.44 | Крышка L=3000 для лотков шириной 200мм | м | 192 | [5 empty] | 192
1.17.45 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 400 | [5 empty] | 400
1.17.46 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | м | 1100 | [5 empty] | 1100
1.17.47 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 | шт. | 5 | [5 empty] | 5
1.17.48 | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 300/100 | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.17.49 | Ответвитель DL 300х100 | шт. | 2 | [5 empty] | 2
1.17.50 | Пластина торцевая TC 300х100 | шт. | 6 | [5 empty] | 6
1.17.51 | Угол CPO 90 горизонтальный 90 градусов 300х100 | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.17.52 | Лента сигнальная ЛСЭ-150 "Осторожно кабель" ЛСЭ-150 | м. | 10 | [5 empty] | 10
1.17.53 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВ нг(А)LS 1х16 | м. | 80 | [5 empty] | 80
1.17.54 | Наконечник медный ТМЛ 25-8-8 ГОСТ 7386-80 | шт. | 60 | [5 empty] | 60
1.17.55 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.17.56 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | шт. | 1200 | [5 empty] | 1200
1.17.57 | Винт М6х20 с гладкой головкой и квадратным подголовником | шт. | 400 | [5 empty] | 400
1.17.58 | Розетка силовая 2Р+Е, со сторками, 2 мод., белый, IP20, 250B,16А Viva | шт. | 32 | [5 empty] | 32
1.17.59 | Шина N ноль на 15 присоединений медь 480А 500В | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.17.60 | Держатель шины заземления | шт. | 400 | [5 empty] | 400
1.17.61 | Выключатель скрытой установки, одноклавишный, ~220В,10А | шт. | 4 | [5 empty] | 4
1.17.62 | Устройство песчаной подушки | м3 | 18.3 | [5 empty] | 18.3
1.17.63 | Мастика | кг | 40 | [5 empty] | 40
1.17.64 | Стержень заземления омедненный 16 мм х 1.5 метра | шт. | 51 | 20 |  |  |  |  | 31
1.17.65 | Муфта соединительная для стержня 16 мм, латунь | шт. | 34 | 10 |  |  |  |  | 24
1.17.66 | Наконечник заземления для стержня 16 мм, сталь оцинк | шт. | 17 | 10 |  |  |  |  | 7
1.17.67 | Зажим стержень — полоса/пруток крестообразный, нержавеющая сталь | шт. | 17 | 10 |  |  |  |  | 7
1.17.68 | Смазка графитная 100 гр | шт. | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
1.17.69 | Лента антикоррозионная | шт. | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
1.17.70 | Головка удароприемная для стержня 16 мм, сталь | шт. | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
1.17.71 | Труба водогазопроводная оцинкованная d наруж=80мм | м. | 30 | [5 empty] | 30
1.17.72 | Труба водогазопроводная оцинкованная d наруж=50мм | м | 50 | [5 empty] | 50
1.17.73 | Разработка грунта вручную | м3 | 32.3 | 18 |  |  |  |  | 14.3
1.17.74 | Устройство песчаной подушки | м3 | 1.2 | [5 empty] | 1.2
1.17.75 | Обратная засыпка вручную | м3 | 14 | 14 |  |  |  |  | 0
1.17.76 | Вывоз лишнего грунта | м3 | 1.2 | [5 empty] | 1.2
1.17.77 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.17.78 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.17.79 | Подключение оборудования (компрессоры 2 шт., ворота 4 шт., ФВУ 12 шт | компл. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.17.80 | Демонтаж силовых щитов | шт. | 38 | 36 |  |  |  |  | 2
1.17.81 | Демонтаж труб ВГП по колоннам | м. | 200 | [5 empty] | 200
1.17.82 | Демонтаж силовых кабелей от коммутационных боксов на шинопроводе до щитов | м. | 200 | [5 empty] | 200
1.17.83 | Щит питания компрессоров ЩУК 2.1 | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.17.84 | Щит питания светильников 12В ЩОС | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.17.85 | Выключатель автоматический 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, хар. С | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.17.86 | Выключатель автоматический трехполюсный 50А, хар. C | шт. | 12 | [5 empty] | 12
1.17.87 | Выключатель автоматический трехполюсный 200А, хар. C | шт. | 2 | [5 empty] | 2
1.17.88 | Выключатель автоматический OptiMat 200 А, 690 В, 25 кА | шт. | 2 | [5 empty] | 2
1.17.89 | Выключатель автоматический 320 А, 690 В, 40 кА | шт. | 1 | [5 empty] | 1
1.17.90 | Провод силовой желто-зеленый 1х95 | м | 20 | 5 |  |  |  |  | 15
1.17.91 | Провод силовой желто-зеленый 1х25 | м | 90 | 90 |  |  |  |  | 0
1.17.92 | Провод силовой желто-зеленый 1х6 | м | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0
1.17.93 | Кабель силовой 3х1,5 | м | 250 | 250 |  |  |  |  | 0
1.17.94 | Кабель силовой 3х6 | м | 350 | 350 |  |  |  |  | 0
1.17.95 | Кабель силовой 1х35 | м | 1028.4 | 1000 |  |  |  |  | 28.4
1.17.96 | Кабель силовой 1х50 | м | 158 | [5 empty] | 158
1.17.97 | Кабель силовой 1х120 | м | 273.6 | 240 |  |  |  |  | 33.6
1.17.98 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х25 мм2 | м | 47.5 | [5 empty] | 47.5
1.17.99 | Болт М6 | шт. | 1732 | [5 empty] | 1732
1.17.100 | Светильник светодиодный 6550 Лм 140 Вт | шт | 5 | [5 empty] | 5
1.17.101 | Светильник светодиодный 6550 Лм 140 Вт с БАП | шт | 1 | [5 empty] | 1
1.17.102 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 1х70 | м | 17 | [5 empty] | 17
1.17.103 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 1х16 | м | 950 | [5 empty] | 950
1.17.104 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х1,5 мм2 | м | 180 | [5 empty] | 180
1.17.105 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х70 | м | 9 | [5 empty] | 9
1.17.106 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х35 | м | 9 | [5 empty] | 9
1.17.107 | Монтаж ПВХ кабель-канала 25х16 мм по стенам и потолкам на высоте до 4 метров | пм | 41 | [5 empty] | 41
1.17.108 | Монтаж ПВХ кабель-канала 80х40 мм по стенам и потолкам на высоте до 2 метров | пм | 39.2 | [5 empty] | 39.2
1.17.109 | Монтаж ПВХ кабель-канала 60х40 мм по стенам и потолкам на высоте до 2 метров | пм | 3.3 | [5 empty] | 3.3
1.17.110 | Металлический дюбель для газобетона | шт | 50 | [5 empty] | 50
1.17.111 | Кронштейн для лотка 200 | шт | 57 | [5 empty] | 57
1.17.112 | Кронштейн для лотка 100 мм | шт | 4 | [5 empty] | 4
1.17.113 | Металлический анкер | шт | 69 | [5 empty] | 69
1.17.114 | Кронштейн для лотка (сварной) | шт | 27 | [5 empty] | 27
1.17.115 | Металлический дюбель | шт | 820 | [5 empty] | 820
1.18 | 130-23-ЭМ3 Силовое электрооборудование | [7 empty] | 0
1.18.1 | Щит распределительный ШПВ АБК | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.18.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенныйППГнг(А)-HF 5х25 | м | 70 | 70 |  |  |  |  | 0
1.18.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 5х4 | м | 124.5 | [5 empty] | 124.5
1.18.4 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 310 | [5 empty] | 310
1.18.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м. | 20 | [5 empty] | 20
1.18.6 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м. | 310 | [5 empty] | 310
1.18.16 | Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой | м. | 600 | [5 empty] | 600
1.18.18 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 1200 | [5 empty] | 1200
1.18.21 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
1.18.22 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | [5 empty] | 1
1.19 | 130-23-УА2 Устройства автоматики | [7 empty] | 0
1.19.1 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 14 |  | 14 |  |  |  | 0
1.19.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | пм | 3470 |  | 3470 |  |  |  | 0
1.19.3 | Монтаж узла терморегулирования | шт | 6 |  | 6 |  |  |  | 0
1.19.4 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
1.20 | 130-23-УА3 Устройства автоматики | [7 empty] | 0
1.20.1 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 3 |  | 3 |  |  |  | 0
1.20.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | пм | 50 |  | 50 |  |  |  | 0
1.20.3 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
2 | Объекты энергетического хозяйства | [7 empty] | 0
2.1 | 130-23-ЭН Наружное освещение | [7 empty] | 0
2.1.1 | Ящик управления освещением | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
2.1.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х2.5 | м. | 350 | 280 |  |  |  |  | 70
2.1.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х1.5 | м | 250 | 136 |  |  |  |  | 114
2.1.4 | Светильник светодиодный промышленный FL-Pro 60° 50 Вт 5000К Вартон | шт. | 23 | 23 |  |  |  |  | 0
2.1.5 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 500 | [5 empty] | 500
2.1.6 | Коробка распаечная 80х80х40мм IP44 серая | шт. | 21 | [5 empty] | 21
2.1.7 | Зажим безвинтовой 3х(0,5-2,5) кв.мм прозрачный VSE-203 | шт. | 120 | 120 |  |  |  |  | 0
2.1.8 | Стандартный анкер со шпилькой М8 | шт. | 46 | 46 |  |  |  |  | 0
2.1.9 | Анкер клиновой | шт. | 23 | [5 empty] | 23
2.1.10 | Дюбель-гвоздь | шт. | 272 | 272 |  |  |  |  | 0
2.1.11 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.12 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
2.1.13 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | м | 250 | [5 empty] | 250
3 | Объекты транспортного хозяйства и связи | [7 empty] | 0
3.1 | 130-23-ПЖ Пути железнодорожные | [7 empty] | 0
3.1.1 | Железнодорожный путь №1 | [7 empty] | 0
3.1.1.1 | Сооружение земляного полотна | [7 empty] | 0
3.1.1.1.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 84.187 | 84.187 |  |  |  |  | 0
3.1.1.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 57.27 | 57.27 |  |  |  |  | 0
3.1.1.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 90.69 | 90.69 |  |  |  |  | 0
3.1.1.1.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 54.41 | 54.41 |  |  |  |  | 0
3.1.1.2 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [7 empty] | 0
3.1.1.2.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.4 | 98.4 |  |  |  |  | 0
3.1.1.2.2 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 25.58 | 25.58 |  |  |  |  | 0
3.1.1.2.3 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.38 | 60 | 1.38 |  |  |  | 0
3.1.1.2.4 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 12.276 | 12 | 0.276 |  |  |  | 0
3.1.1.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 83.24 | 82.49 | 0.75 |  |  |  | 0
3.1.1.3 | Верхнее строение пути №1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.3.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66 | м | 83.24 | 82.49 | 0.75 |  |  |  | 0
3.1.1.3.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 83.24 | 82.49 | 0.75 |  |  |  | 0
3.1.1.3.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 |  | 43.47 |  |  |  | 0
3.1.1.3.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.3.5 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 68 | 68 | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.3.6 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 165 | 165 | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.3.7 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 22.77 |  | 22.77 |  |  |  | 0
3.1.2 | Железнодорожный путь №2 | [7 empty] | 0
3.1.2.1 | Сооружение земляного полотна | [7 empty] | 0
3.1.2.1.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 83.46 | 83.46 |  |  |  |  | 1.4211e-14
3.1.2.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 96.88 | 96.88 |  |  |  |  | 0
3.1.2.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 139.1 | 139.1 |  |  |  |  | 0
3.1.2.1.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 142.414 | 142.414 |  |  |  |  | 0
3.1.2.2 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [7 empty] | 0
3.1.2.2.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.04 | 98.04 |  |  |  |  | 0
3.1.2.2.2 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1, 26 уплотнения) | м3 | 25.49 | 25.49 |  |  |  |  | 0
3.1.2.2.3 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.22 | 61.22 |  |  |  |  | 0
3.1.2.2.4 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения ) | м3 | 12.244 | 12.24 | 0.004 |  |  |  | 0
3.1.2.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 110.25 | 82.75 | 27.5 |  |  |  | 0
3.1.2.3 | Верхнее строение пути №2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.2.3.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 82.75 | 82.75 | 0 |  |  |  | 0
3.1.2.3.2 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 148 | 148 | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.3.3 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 82.75 | 82.75 | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.3.4 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 |  | 43.47 |  |  |  | 0
3.1.1.3.5 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
3.1.1.3.6 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 90 | 70 | 20 |  |  |  | 0
3.1.1.3.7 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 220.5 | 166 | 54.5 |  |  |  | 0
3.1.1.3.8 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 25.12 |  | 25.12 |  |  |  | 0
3.1.3 | Железнодорожный путь №3 | [7 empty] | 0
3.1.3.1 | Сооружение земляного полотна | [7 empty] | 0
3.1.3.1.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 133.05 | 128.28 | 4.77 |  |  |  | 0
3.1.3.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 164.5 | 164.5 | 0 |  |  |  | 0
3.1.3.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 221.75 | 213.8 | 7.95 |  |  |  | 0
3.1.3.1.4 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [7 empty] | 0
3.1.3.1.4.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 175.74 | 175.74 | 0 |  |  |  | 0
3.1.3.1.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 99.68 | 99.68 | 0 |  |  |  | 0
3.1.3.1.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 156.65 | 156.39 | 0.26 |  |  |  | 0
3.1.3.1.4.4 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 19.94 | 19.94 | 0 |  |  |  | 0
3.1.3.1.4.5 | - геотекстиль 2м 500г/м | м | 156.65 | 156.39 | 0.26 |  |  |  | 0
3.1.3.1.4.6 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 45.6924 | 45.69 | 0.0024 |  |  |  | 0
3.1.3.1.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 241.82 | 241.82 | 0 |  |  |  | 0
3.1.3.2 | Верхнее строение пути №3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.3.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.65 | 156.25 | 0.4 |  |  |  | 0
3.1.3.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.65 | 156.25 | 0.4 |  |  |  | 0
3.1.3.2.3 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 192 | 172 | 20 |  |  |  | 0
3.1.3.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
3.1.3.2.5 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 |  | 43.47 |  |  |  | 0
3.1.3.2.6 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 128 | 128 | 0 |  |  |  | 0
3.1.3.2.7 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 313.3 | 313 | 0.3 |  |  |  | 0
3.1.3.2.8 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 21.15 |  | 21.15 |  |  |  | 0
3.1.4 | Железнодорожный путь №4 | [7 empty] | 0
3.1.4.2 | Верхнее строение пути №4 | [7 empty] | 0
3.1.4.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 98.01 | 97.34 | 0.67 |  |  |  | 0
3.1.4.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 98.01 | 97.34 | 0.67 |  |  |  | 0
3.1.4.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 |  | 43.47 |  |  |  | 0
3.1.4.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
3.1.4.2.5 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 80 | 80 | 0 |  |  |  | 0
3.1.4.2.6 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 196.02 | 195 | 1.02 |  |  |  | 0
3.1.4.3 | Сооружение земляного полотна |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.4.3.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 99.86 | 99.86 | 0 |  |  |  | 0
3.1.4.3.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 67.93 | 67.93 | 0 |  |  |  | 0
3.1.4.3.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 103.72 | 103.72 | 0 |  |  |  | 0
3.1.4.3.4 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1.4.3.4.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 105.94 | 105.94 | 0 |  |  |  | 0
3.1.4.3.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 67.3 | 67.3 | 0 |  |  |  | 0
3.1.4.3.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 98.01 | 97.2 | 0.81 |  |  |  | 0
3.1.4.3.4.4 | - гравийно-песчаная подушка (К 1,2 уплотнения) | м3 | 14 | 13.46 | 0.54 |  |  |  | 0
3.1.4.3.4.5 | - из щебня балластного фр.25-60 (К 1,26 уплотнения) | м3 | 31.69 | 31.69 | 0 |  |  |  | 0
3.1.4.3.4.6 | - геотекстиль 2м 500г/м | м | 98.01 | 97.2 | 0.81 |  |  |  | 0
3.1.4.3.5 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 62.232 | 62.232 | 0 |  |  |  | 0
3.1.4.3.6 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 12.27 |  | 12.27 |  |  |  | 0
4 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [7 empty] | 0
4.1. | 130-23-НВК Наружные сети канализации | [7 empty] | 0
4.1.1 | Разборка дорожных покрытий | м3 | 45.38 | 45.38 | 0 |  |  |  | 0
4.1.2 | Демонтаж коллектора | м3 | 8.19 | 2.89 | 5.3 |  |  |  | 0
4.1.3 | Прочие работы. Погрузка, вывоз, утилизация |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1.3.1 | Погрузка дорожного покрытия, щебня, жб мусора | м3 | 48.27 | 48.27 | 0 |  |  |  | 0
4.1.3.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 70.96 | 70.96 | 0 |  |  |  | 0
4.1.4 | Земляные работы. Разработка грунта, обратная засыпка щебнем, песком, грунтом, уплотнение | м3 | 169.66 | 119.49 | 50.17 |  |  |  | 0
4.1.5 | Прочие работы. Лишний грунт. Погрузка, вывоз, утилизация |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1.5.1 | Погрузка лишнего грунта | м3 | 24.85 |  | 24.85 |  |  |  | 0
4.1.5.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 39.76 |  | 39.76 |  |  |  | 0
4.1.6 | Прокладка ПВХ трубопровода Дн 160 в стальном футляре, с отводами в колодцы, бетонированием | м | 72.5 | 72.5 | 0 |  |  |  | 0
4.1.7 | Установка ж/б колодцев К1-1 | шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
4.1.8 | Установка ж/б колодцев К1-3 | шт. | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
4.1.9 | Резка асфальтового покрытия фрезой | п.м | 142.9 |  | 142.9 |  |  |  | 0

## Лист1 (hidden)
[9 empty] | Запроцентовано | [5 empty] | Остаток
|  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС
1 | Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе:
1.1 | 130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 24896933.5931 |  | 21715381.8591 | 46612315.4522 |  |  | 21126432.229 |  | 18699348.92 | 39825781.149 |  |  | 3770501.3641 |  | 3016032.9392 | 6786534.3032 | 6786534.3032 | 0
1.1.1 | Демонтажные работы | [19 empty] | 0 | 0
1.1.1.1 | Частичный демонтаж крестовых связей | тн | 0.44 | 49415 | 21742.6 | 0 | 0 | 21742.6 | 0.44 | 49415 | 21742.6 | 0 | 0 | 21742.6 | 0 | 49415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Демонтаж сэндвич панелей | м2 | 389.4 | 990 | 385506 | 0 | 0 | 385506 | 389.4 | 990 | 385506 | 0 | 0 | 385506 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Устройство сэндвич панелей | м2 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 0 | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Устройство перегородок | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.1.4.1 | Перегородки гипсокартонные типа С112 комплексной системы КНАУФ толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм | м2 | 525.76 | 4955 | 2605140.8 | 4501 | 2366445.76 | 4971586.56 | 525.76 | 4955 | 2605140.8 | 4501 | 2366445.76 | 4971586.56 | 0 | 4955 | 0 | 4501 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Устройство отверстий под воздуховоды | шт | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26 | 26470.26 | 0
1.1.5 | Отделка потолков помещений | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.1.5.1 | Подвесной потолок системы "Армстронг" | м2 | 301.4 | 3957.07 | 1192660.898 | 0 | 0 | 1192660.898 | 301.4 | 3957.07 | 1192660.898 | 0 | 0 | 1192660.898 | 0 | 3957.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | Подвесной потолок системы с шумоглушением | м2 | 168.8 | 1131.76 | 191041.088 | 3051.39 | 515074.632 | 706115.72 | 168.8 | 1131.76 | 191041.088 | 3051.39 | 515074.632 | 706115.72 | 0 | 1131.76 | 0 | 3051.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.3 | Реечный алюминиевый потолок | м2 | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 | 0 | 0 | 881987.964 | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 | 0 | 0 | 881987.964 | 0 | 7888.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Полы помещений | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.1.6.1 | Очистка поверхности от грязи и мусора | м2 | 352.5 | 378 | 133245 | 72.93 | 25707.825 | 158952.825 | 352.5 | 378 | 133245 | 72.93 | 25707.825 | 158952.825 | 0 | 378 | 0 | 72.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной до 100 мм | м3 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 0 | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.3 | Керамогранитная плитка | м2 | 524.67 | 4772 | 2503725.24 | 2131 | 1118071.77 | 3621797.01 | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4 | 336.87 | 4772 | 1607543.64 | 2131 | 717869.97 | 2325413.61 | 2325413.61 | 0
1.1.6.5 | Коммерческий линолеум (33-34 кл.) | м2 | 121.8 | 708.11 | 86247.798 | 2641.52 | 321737.136 | 407984.934 | 121.8 | 708.11 | 86247.798 | 2641.52 | 321737.136 | 407984.934 | 0 | 708.11 | 0 | 2641.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.6 | Гидроизоляция Гидроизол | м2 | 141.3 | 680.87 | 96206.931 | 1083.74 | 153132.462 | 249339.393 | 141.3 | 680.87 | 96206.931 | 1083.74 | 153132.462 | 249339.393 | 0 | 680.87 | 0 | 1083.74 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.7 | Наливной пол толщиной до 50мм | м2 | 356.24 | 3576 | 1273914.24 | 1630 | 580671.2 | 1854585.44 | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6 | 0.64 | 3576 | 2288.64 | 1630 | 1043.2 | 3331.84 | 3331.84 | 7.8217e-11
1.1.6.9 | Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 | м2 | 141.61 | 3470 | 491386.7 | 1590 | 225159.9 | 716546.6 | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978 | 0.31 | 3470 | 1075.7 | 1590 | 492.9 | 1568.6 | 1568.6 | 3.5016e-11
1.1.6.10 | Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием | м2 | 1885.9 | 75.65 | 142668.335 | 42.3 | 79773.57 | 222441.905 | 500 | 75.65 | 37825 | 42.3 | 21150 | 58975 | 1385.9 | 75.65 | 104843.335 | 42.3 | 58623.57 | 163466.905 | 163466.905 | 0
1.1.7 | Отделка стен помещений | м2 | 1225.55 | 4448 | 5451246.4 | 3702 | 4536986.1 | 9988232.5 | 1194.52 | 4448 | 5313224.96 | 3702 | 4422113.04 | 9735338 | 31.03 | 4448 | 138021.44 | 3702 | 114873.06 | 252894.5 | 252894.5 | -2.3283e-10
1.1.8 | Установка потивопожарных окон | шт | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062 | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062 | 0 | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Установка внутренних окон | шт | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414 | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414 | 0 | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Установка потивопожарных дверей | шт | 5 | 14176 | 70880 | 34900 | 174500 | 245380 | 5 | 14176 | 70880 | 34900 | 174500 | 245380 | 0 | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Лестничная клетка | шт | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63 | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63 | 0 | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Устройство перекрытия | м3 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 0 | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Пол АБК | м2 | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 | 0 | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Прорезка проёмов дверных и оконных | шт | 16 | 25728.4 | 411654.4 | 850.2 | 13603.2 | 425257.6 | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 | 1 | 25728.4 | 25728.4 | 850.2 | 850.2 | 26578.6 | 26578.6 | -3.2742e-11
1.1.16 | Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК | шт | 12 | 11909.97 | 142919.64 | 4538.73 | 54464.76 | 197384.4 |  | 11909.97 | 0 | 4538.73 | 0 | 0 | 12 | 11909.97 | 142919.64 | 4538.73 | 54464.76 | 197384.4 | 197384.4 | 0
1.1.17 | Устройство мк отверстий диам. 400 мм в покрытии здания | шт | 5 | 43829.72 | 219148.6 | 26306.28 | 131531.4 | 350680 |  | 43829.72 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 | 5 | 43829.72 | 219148.6 | 26306.28 | 131531.4 | 350680 | 350680 | 0
1.1.18 | Устройство дверного проёма в стене цеха (пож.выход) | шт | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47 | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47 | 0 | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19 | Дополнительные работы | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.1.19.1 | Обшивка стен Гипсокартон ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя | м2 | 98.58 | 2955 | 291303.9 | 3501 | 345128.58 | 636432.48 | 65 | 2955 | 192075 | 3501 | 227565 | 419640 | 33.58 | 2955 | 99228.9 | 3501 | 117563.58 | 216792.48 | 216792.48 | 0
1.1.19.2 | Перенос дверных проёмов | шт | 4 | 42024.27 | 168097.08 | 15381.6 | 61526.4 | 229623.48 | 4 | 42024.27 | 168097.08 | 15381.6 | 61526.4 | 229623.48 | 0 | 42024.27 | 0 | 15381.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19.3 | Обрамление оконных проёмов | шт | 11 | 10938.3 | 120321.3 | 8970 | 98670 | 218991.3 | 11 | 10938.3 | 120321.3 | 8970 | 98670 | 218991.3 | 0 | 10938.3 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19.4 | Демонтаж и монтаж временных ворот | шт | 1 | 73821.12 | 73821.12 | 4750.2 | 4750.2 | 78571.32 | 1 | 73821.12 | 73821.12 | 4750.2 | 4750.2 | 78571.32 | 0 | 73821.12 | 0 | 4750.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20 | Монтаж фасоных элементов | [13 empty] | #VALUE! | [5 empty] | 0 | 0
1.1.20.1 | Монтаж фасоного элемента Дз-1 | м.п. | 6.83 | 600 | 4098 | 1345.5 | 9189.765 | 13287.765 | 3.73 | 600 | 2238 | 1345.5 | 5018.715 | 7256.715 | 3.1 | 600 | 1860 | 1345.5 | 4171.05 | 6031.05 | 6031.05 | 0
1.1.20.2 | Монтаж фасоного элемента Дз-2 | м.п. | 13.66 | 600 | 8196 | 678.6 | 9269.676 | 17465.676 | 7.5 | 600 | 4500 | 678.6 | 5089.5 | 9589.5 | 6.16 | 600 | 3696 | 678.6 | 4180.176 | 7876.176 | 7876.176 | 0
1.1.20.3 | Монтаж фасоного элемента Дз-3 | м.п. | 57.71 | 600 | 34626 | 508.3 | 29333.993 | 63959.993 | 32 | 600 | 19200 | 508.3 | 16265.6 | 35465.6 | 25.71 | 600 | 15426 | 508.3 | 13068.393 | 28494.393 | 28494.393 | 0
1.1.20.4 | Монтаж фасоного элемента Дз-4 | м.п. | 57.71 | 600 | 34626 | 491.4 | 28358.694 | 62984.694 | 32 | 600 | 19200 | 491.4 | 15724.8 | 34924.8 | 25.71 | 600 | 15426 | 491.4 | 12633.894 | 28059.894 | 28059.894 | 0
1.1.20.5 | Монтаж фасоного элемента Дз-5 | м.п. | 70.38 | 600 | 42228 | 565.5 | 39799.89 | 82027.89 | 32 | 600 | 19200 | 565.5 | 18096 | 37296 | 38.38 | 600 | 23028 | 565.5 | 21703.89 | 44731.89 | 44731.89 | 0
1.1.20.6 | Монтаж колонн (усиление перегородок) | шт | 7 | 36465 | 255255 | 8931 | 62517 | 317772 | 7 | 36465 | 255255 | 8931 | 62517 | 317772 | 0 | 36465 | 0 | 8931 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.7 | Демонтаж ГКЛ 2 слоя | м2 | 36 | 1166 | 41976 | 0 | 0 | 41976 | 36 | 1166 | 41976 | 0 | 0 | 41976 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.8 | Монтаж профильной трубы 40х40 | м.п. | 12 | 904 | 10848 | 453 | 5436 | 16284 | 12 | 904 | 10848 | 453 | 5436 | 16284 | 0 | 904 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.9 | Монтаж ГКЛ 2 слоя | м2 | 36 | 1690 | 60840 | 1625 | 58500 | 119340 | 36 | 1690 | 60840 | 1625 | 58500 | 119340 | 0 | 1690 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.10 | Увеличение дверных проёмов | шт | 12 | 7585 | 91020 | 1716 | 20592 | 111612 | 12 | 7585 | 91020 | 1716 | 20592 | 111612 | 0 | 7585 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.11 | Наливной пол толщиной до 50мм | м2 | 125.1 | 1286 | 160878.6 | 2430 | 303993 | 464871.6 | 125.1 | 1286 | 160878.6 | 2430 | 303993 | 464871.6 | 0 | 1286 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.12 | Усиление площадки лестничного марша | шт | 4 | 36465 | 145860 | 7524 | 30096 | 175956 | 4 | 36465 | 145860 | 7524 | 30096 | 175956 | 0 | 36465 | 0 | 7524 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.13 | Устройство стен из газобетонных блоков | м3 | 1.87 | 6809 | 12732.83 | 13857 | 25912.59 | 38645.42 | 1.87 | 6809 | 12732.83 | 13857 | 25912.59 | 38645.42 | 0 | 6809 | 0 | 13857 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.14 | Облицовка ступеней плиткой на лестнечной клетке | шт | 24 | 3710 | 89040 | 2543 | 61032 | 150072 | 24 | 3710 | 89040 | 2543 | 61032 | 150072 | 0 | 3710 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20.15 | Штукатурка откосов Ролл ворот в цеху | м.п. | 150 | 1135 | 170250 | 567 | 85050 | 255300 |  | 1135 | 0 | 567 | 0 | 0 | 150 | 1135 | 170250 | 567 | 85050 | 255300 | 255300 | 0
| Дополнительные работы | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.1.21 | Установка пластиковых дверей | шт | 27 | 6808.07 | 183817.89 | 33020 | 891540 | 1075357.89 |  | 6808.07 | 0 | 33020 | 0 | 0 | 27 | 6808.07 | 183817.89 | 33020 | 891540 | 1075357.89 | 1075357.89 | 0
1.1.22 | Демонтаж перегородок ГКЛВ перед кладкой газоблока | м2 | 35.2 | 2122.2 | 74701.44 | 0 | 0 | 74701.44 |  | 2122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 2122.2 | 74701.44 | 0 | 0 | 74701.44 | 74701.44 | 0
1.1.23 | Монтаж перегородок после кладки газоблока | м2 | 31.36 | 3039.2 | 95309.312 | 6200.129 | 194436.0454 | 289745.3574 |  | 3039.2 | 0 | 6200.129 | 0 | 0 | 31.36 | 3039.2 | 95309.312 | 6200.129 | 194436.0454 | 289745.3574 | 289745.3574 | 0
1.1.24 | Зашивка дверного проема и ригеля ГКЛ | м2 | 1.44 | 3039.2 | 4376.448 | 2080 | 2995.2 | 7371.648 |  | 3039.2 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 1.44 | 3039.2 | 4376.448 | 2080 | 2995.2 | 7371.648 | 7371.648 | 0
1.1.25 | Устройство и обрамление дверных проемов | м2 | 1.53 | 6026 | 9219.78 | 1508 | 2307.24 | 11527.02 |  | 6026 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 1.53 | 6026 | 9219.78 | 1508 | 2307.24 | 11527.02 | 11527.02 | 0
1.1.26 | Окраска крестовых связей за 2 раза | м2 | 8.5 | 3493.3377 | 29693.3705 | 4239.729 | 36037.6965 | 65731.067 |  | 3493.3377 | 0 | 4239.729 | 0 | 0 | 8.5 | 3493.3377 | 29693.3705 | 4239.729 | 36037.6965 | 65731.067 | 65731.067 | 0
1.1.27 | Увеличение проходки в покрытии АБК 1300х1000 | шт | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 | 16448.6728 | 0
1.1.28 | Увеличение проходки в покрытии АБК 700х700 | шт | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456 | 32897.3456 | 0
1.1.29 | Увеличение проходки в покрытии АБК 900х600 | шт | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456 | 32897.3456 | 0
1.1.30 | Увеличение проходки в покрытии АБК 350х350 | шт | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456 | 32897.3456 | 0
1.1.31 | Увеличение проходки в покрытии АБК 300х300 | шт | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 | 16448.6728 | 0
1.1.32 | Увеличение проходки в покрытии АБК 200х200 | шт | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 | 16448.6728 | 0
1.1.33 | Устройство проходоки в плите перекрытия АБК 1300х1000 | шт | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533 | 25341.2533 | 0
1.1.34 | Устройство проходоки в плите перекрытия АБК 650х650 | шт | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533 | 25341.2533 | 0
1.1.35 | Устройство проходоки в плите перекрытия АБК 600х500 | шт | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533 |  | 17246.5823 | 0 | 8094.671 | 0 | 0 | 1 | 17246.5823 | 17246.5823 | 8094.671 | 8094.671 | 25341.2533 | 25341.2533 | 0
1.1.36 | Устройство проходоки в стене ГКЛ АБК 800х600 | шт | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 | 16448.6728 | 0
1.1.37 | Устройство проходоки в стене ГКЛ АБК 500х400 | шт | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 1 | 11909.9698 | 11909.9698 | 4538.703 | 4538.703 | 16448.6728 | 16448.6728 | 0
1.1.38 | Проходки в стене сэндвича 860х660 | шт | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456 |  | 11909.9698 | 0 | 4538.703 | 0 | 0 | 2 | 11909.9698 | 23819.9396 | 4538.703 | 9077.406 | 32897.3456 | 32897.3456 | 0
1.1.39 | Устройство ревизионных лючков 500х500 с врезкой замка | шт | 15 | 7161.3377 | 107420.0655 | 6075.329 | 91129.935 | 198550.0005 |  | 7161.3377 | 0 | 6075.329 | 0 | 0 | 15 | 7161.3377 | 107420.0655 | 6075.329 | 91129.935 | 198550.0005 | 198550.0005 | 0
1.1.40 | Окраска металлической лестницы | м2 | 8 | 5012.9377 | 40103.5016 | 4325.711 | 34605.688 | 74709.1896 |  | 5012.9377 | 0 | 4325.711 | 0 | 0 | 8 | 5012.9377 | 40103.5016 | 4325.711 | 34605.688 | 74709.1896 | 74709.1896 | 0
1.1.41 | Заполнение пространства между перегородками и профильным листом | м.п. | 70 | 2532.6623 | 177286.361 | 3432 | 240240 | 417526.361 |  | 2532.6623 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 70 | 2532.6623 | 177286.361 | 3432 | 240240 | 417526.361 | 417526.361 | 0
1.1.42 | Заполнение пространства между несущим двутавром и плитой перекрытия газоблоком на пену 31 м.п. 1,85 м3. | м3 | 1.85 | 6095.8623 | 11277.3453 | 13676 | 25300.6 | 36577.9453 |  | 6095.8623 | 0 | 13676 | 0 | 0 | 1.85 | 6095.8623 | 11277.3453 | 13676 | 25300.6 | 36577.9453 | 36577.9453 | 0
1.1.43 | Устройство армирования пола сеткой арм. Ш6 А500С ячейкой 150х150 мм | т | 0.93 | 453.915 | 422.141 | 2399.397 | 2231.4392 | 2653.5802 |  | 453.915 | 0 | 2399.397 | 0 | 0 | 0.93 | 453.915 | 422.141 | 2399.397 | 2231.4392 | 2653.5802 | 2653.5802 | 0
1.1.44 | Пандус металлический | шт. | 4 | 32173.6 | 128694.4 | 8814 | 35256 | 163950.4 |  | 32173.6 | 0 | 8814 | 0 | 0 | 4 | 32173.6 | 128694.4 | 8814 | 35256 | 163950.4 | 163950.4 | 0
1.1.45 | Монтаж фасоного элемента над окном лестничной клетки | м.п. | 5 | 599.98 | 2999.9 | 1346.28 | 6731.4 | 9731.3 |  | 599.98 | 0 | 1346.28 | 0 | 0 | 5 | 599.98 | 2999.9 | 1346.28 | 6731.4 | 9731.3 | 9731.3 | 0
1.1.46 | Заделка мест прохода инженерных коммуникаций | шт. | 45 | 450 | 20250 | 500 | 22500 | 42750 |  | 450 | 0 | 500 | 0 | 0 | 45 | 450 | 20250 | 500 | 22500 | 42750 | 42750 | 0
1.1.47 | Финальный клининг | м2 | 378 | 240 | 90720 | 0 | 0 | 90720 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 240 | 90720 | 0 | 0 | 90720 | 90720 | 0
1.2 | 130-23-АС1 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 8797746.29 |  | 19081967.9 | 27879714.19 |  |  | 8695584.83 |  | 18836937.9 | 27532522.73 | 0 |  | 102161.46 |  | 245030 | 347191.46 | 347191.46 | -9.3132e-10
1.2.1 | Металлоконструкции огрунтованные КМ | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.2.1.1 | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т. | т. | 10.5 | 95478 | 1002519 | 229000 | 2404500 | 3407019 | 10.5 | 95478 | 1002519 | 229000 | 2404500 | 3407019 | 0 | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Монтаж распорок, ригелей, в том числе: Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 100х4 | т. | 1.73 | 95478 | 165176.94 | 229000 | 396170 | 561346.94 | 0.66 | 95478 | 63015.48 | 229000 | 151140 | 214155.48 | 1.07 | 95478 | 102161.46 | 229000 | 245030 | 347191.46 | 347191.46 | 0
1.2.2 | Окраска металлоконструкций | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.2.2.1 | Устройство огнезащитной краски по металлу | м2 | 349.59 | 4150 | 1450798.5 | 665 | 232477.35 | 1683275.85 | 349.59 | 4150 | 1450798.5 | 665 | 232477.35 | 1683275.85 | 0 | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Крепление металлоконструкций | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.2.3.1 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях | шт. | 180 | 393 | 70740 | 0 | 0 | 70740 | 180 | 393 | 70740 | 0 | 0 | 70740 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Устройство высокопрочных анкеров, закладных | компл. | 1 | 260741 | 260741 | 259614 | 259614 | 520355 | 1 | 260741 | 260741 | 259614 | 259614 | 520355 | 0 | 260741 | 0 | 259614 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Устройство перегородки | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.2.5.1 | Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г | м2 | 2122.35 | 2711 | 5753690.85 | 7373 | 15648086.55 | 21401777.4 | 2122.35 | 2711 | 5753690.85 | 7373 | 15648086.55 | 21401777.4 | 0 | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Устройство бетонного плинтуса | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.2.6.1 | Устройство плинтуса из фасонного элемента | м/п | 336 | 280 | 94080 | 420 | 141120 | 235200 | 336 | 280 | 94080 | 420 | 141120 | 235200 | 0 | 280 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 130-23-ВК Внутренние трубопроводы |  |  |  | 3943362 |  | 7445174 | 11388536 |  |  | 3549025.8 |  | 6700656.6 | 10249682.4 | 0 |  | 394336.2 |  | 744517.4 | 1138853.6 | 1138853.6 | 0
1.3.1 | Хозяйственно-питьевой водопровод В1. | сис | 1 | 910581 | 910581 | 979867 | 979867 | 1890448 | 0.9 | 910581 | 819522.9 | 979867 | 881880.3 | 1701403.2 | 0.1 | 910581 | 91058.1 | 979867 | 97986.7 | 189044.8 | 189044.8 | 0
1.3.2 | Горячее водоснабжение (Т3, Т4) | сис | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675 | 1607675 | 2745017 | 0.9 | 1137342 | 1023607.8 | 1607675 | 1446907.5 | 2470515.3 | 0.1 | 1137342 | 113734.2 | 1607675 | 160767.5 | 274501.7 | 274501.7 | 0
1.3.3 | Противопожарный водопровод, В2 | сис | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118435 | 4118435 | 5663711 | 0.9 | 1545276 | 1390748.4 | 4118435 | 3706591.5 | 5097339.9 | 0.1 | 1545276 | 154527.6 | 4118435 | 411843.5 | 566371.1 | 566371.1 | 0
1.3.4 | Бытовая канализация К1 | сис | 1 | 350163 | 350163 | 739197 | 739197 | 1089360 | 0.9 | 350163 | 315146.7 | 739197 | 665277.3 | 980424 | 0.1 | 350163 | 35016.3 | 739197 | 73919.7 | 108936 | 108936 | 0
1.4 | 130-23-ПС Пожарная сигнализация |  |  |  | 5616180.6 |  | 6748516.652 | 12364697.252 |  |  | 3134783.2 |  | 4057917.08 | 7192700.28 | 0 |  | 2481397.4 |  | 2690599.572 | 5171996.972 | 5171996.972 | -8.3819e-09
1.4.1 | Сервер "Орион Про" | компл. | 1 | 50304 | 50304 | 0 | 0 | 50304 |  | 50304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50304 | 50304 | 0 | 0 | 50304 | 50304 | 0
1.4.2 | Шкаф пожарной сигнализации | шт. | 4 | 5502 | 22008 | 36625.68 | 146502.72 | 168510.72 | 3 | 5502 | 16506 | 36625.68 | 109877.04 | 126383.04 | 1 | 5502 | 5502 | 36625.68 | 36625.68 | 42127.68 | 42127.68 | 0
1.4.3 | Монтажный комплект | шт. | 4 | 2358 | 9432 | 1456 | 5824 | 15256 | 3 | 2358 | 7074 | 1456 | 4368 | 11442 | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814 | 3814 | 0
1.4.5 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | шт. | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68 | 47535.68 | 0
1.4.6 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт. | 10 | 524 | 5240 | 7368.4 | 73684 | 78924 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 | 10 | 524 | 5240 | 7368.4 | 73684 | 78924 | 78924 | 0
1.4.7 | Пульт контроля и управления | шт. | 1 | 3406 | 3406 | 14788.18 | 14788.18 | 18194.18 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 14788.18 | 14788.18 | 18194.18 | 18194.18 | 0
1.4.8 | Контроллер двухпроводной линиии связи | шт. | 11 | 3406 | 37466 | 6507.85 | 71586.35 | 109052.35 | 11 | 3406 | 37466 | 6507.85 | 71586.35 | 109052.35 | 0 | 3406 | 0 | 6507.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | Блок контрольно-пусковой | шт. | 4 | 3406 | 13624 | 5933.93 | 23735.72 | 37359.72 | 4 | 3406 | 13624 | 5933.93 | 23735.72 | 37359.72 | 0 | 3406 | 0 | 5933.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный | шт. | 139 | 1572 | 218508 | 2472.34 | 343655.26 | 562163.26 | 50 | 1572 | 78600 | 2472.34 | 123617 | 202217 | 89 | 1572 | 139908 | 2472.34 | 220038.26 | 359946.26 | 359946.26 | 0
1.4.11 | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | шт. | 42 | 4454 | 187068 | 37518 | 1575756 | 1762824 | 22 | 4454 | 97988 | 37518 | 825396 | 923384 | 20 | 4454 | 89080 | 37518 | 750360 | 839440 | 839440 | 0
1.4.11.1 | Демонтаж и перенос Извещателя пожарного линейного в комплекте с отражателем | шт | 16 | 6550 | 104800 | 0 | 0 | 104800 |  | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6550 | 104800 | 0 | 0 | 104800 | 104800 | 0
1.4.12 | Траверса 30х17 мм | м. | 10 | 262 | 2620 | 165.23 | 1652.3 | 4272.3 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 | 10 | 262 | 2620 | 165.23 | 1652.3 | 4272.3 | 4272.3 | 0
1.4.13 | Извещатель пожарный ручной адресный | шт. | 18 | 1572 | 28296 | 1458.34 | 26250.12 | 54546.12 | 5 | 1572 | 7860 | 1458.34 | 7291.7 | 15151.7 | 13 | 1572 | 20436 | 1458.34 | 18958.42 | 39394.42 | 39394.42 | 0
1.4.14 | Аккумулятор 12 В, 40 А/ч | шт. | 8 | 524 | 4192 | 8196.4 | 65571.2 | 69763.2 | 2 | 524 | 1048 | 8196.4 | 16392.8 | 17440.8 | 6 | 524 | 3144 | 8196.4 | 49178.4 | 52322.4 | 52322.4 | 0
1.4.15 | Источник питания резервированный | шт. | 4 | 3930 | 15720 | 16396.07 | 65584.28 | 81304.28 | 2 | 3930 | 7860 | 16396.07 | 32792.14 | 40652.14 | 2 | 3930 | 7860 | 16396.07 | 32792.14 | 40652.14 | 40652.14 | 0
1.4.16 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | шт. | 4 | 524 | 2096 | 3129.1 | 12516.4 | 14612.4 |  | 524 | 0 | 3129.1 | 0 | 0 | 4 | 524 | 2096 | 3129.1 | 12516.4 | 14612.4 | 14612.4 | 0
1.4.17 | Блок контроля и индикации | шт. | 2 | 3930 | 7860 | 11731.38 | 23462.76 | 31322.76 |  | 3930 | 0 | 11731.38 | 0 | 0 | 2 | 3930 | 7860 | 11731.38 | 23462.76 | 31322.76 | 31322.76 | 0
1.4.18 | Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 4 | 1310 | 5240 | 833.51 | 3334.04 | 8574.04 | 4 | 1310 | 5240 | 833.51 | 3334.04 | 8574.04 | 0 | 1310 | 0 | 833.51 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.19 | Преобразователь интерфейсов | шт. | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04 | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04 | 0 | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.20 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м | шт. | 4 | 393 | 1572 | 3672.55 | 14690.2 | 16262.2 |  | 393 | 0 | 3672.55 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 3672.55 | 14690.2 | 16262.2 | 16262.2 | 0
1.4.21 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | шт. | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680 | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680 | 0 | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.22 | Устройство коммутационное | шт. | 22 | 3406 | 74932 | 1774.5 | 39039 | 113971 | 20 | 3406 | 68120 | 1774.5 | 35490 | 103610 | 2 | 3406 | 6812 | 1774.5 | 3549 | 10361 | 10361 | 0
1.4.23 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Выход" | шт. | 10 | 1572 | 15720 | 478.4 | 4784 | 20504 | 1 | 1572 | 1572 | 478.4 | 478.4 | 2050.4 | 9 | 1572 | 14148 | 478.4 | 4305.6 | 18453.6 | 18453.6 | 0
1.4.24 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Стрелка влево" | шт. | 9 | 1572 | 14148 | 478.4 | 4305.6 | 18453.6 | 5 | 1572 | 7860 | 478.4 | 2392 | 10252 | 4 | 1572 | 6288 | 478.4 | 1913.6 | 8201.6 | 8201.6 | 0
1.4.25 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Стрелка вправо" | шт. | 9 | 1572 | 14148 | 478.4 | 4305.6 | 18453.6 | 5 | 1572 | 7860 | 478.4 | 2392 | 10252 | 4 | 1572 | 6288 | 478.4 | 1913.6 | 8201.6 | 8201.6 | 0
1.4.26 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | шт. | 54 | 1572 | 84888 | 351 | 18954 | 103842 | 30 | 1572 | 47160 | 351 | 10530 | 57690 | 24 | 1572 | 37728 | 351 | 8424 | 46152 | 46152 | 0
1.4.27 | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой Г-24КПР | шт. | 30 | 1572 | 47160 | 708.55 | 21256.5 | 68416.5 | 30 | 1572 | 47160 | 708.55 | 21256.5 | 68416.5 | 0 | 1572 | 0 | 708.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.28 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-24-КПМ2 | шт. | 39 | 1572 | 61308 | 852.8 | 33259.2 | 94567.2 | 30 | 1572 | 47160 | 852.8 | 25584 | 72744 | 9 | 1572 | 14148 | 852.8 | 7675.2 | 21823.2 | 21823.2 | 0
1.4.29 | Саморез со сверлом | шт. | 100 | 6.55 | 655 | 2.366 | 236.6 | 891.6 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 100 | 6.55 | 655 | 2.366 | 236.6 | 891.6 | 891.6 | 0
1.4.30 | Модуль подключения нагрузки | шт. | 87 | 131 | 11397 | 93.29 | 8116.23 | 19513.23 | 80 | 131 | 10480 | 93.29 | 7463.2 | 17943.2 | 7 | 131 | 917 | 93.29 | 653.03 | 1570.03 | 1570.03 | 0
1.4.31 | Блок сигнально-пусковой адресный | шт. | 82 | 4192 | 343744 | 4800.12 | 393609.84 | 737353.84 | 40 | 4192 | 167680 | 4800.12 | 192004.8 | 359684.8 | 42 | 4192 | 176064 | 4800.12 | 201605.04 | 377669.04 | 377669.04 | 0
1.4.32 | Кнопка "ТЕСТ" | шт. | 82 | 1572 | 128904 | 1625 | 133250 | 262154 | 50 | 1572 | 78600 | 1625 | 81250 | 159850 | 32 | 1572 | 50304 | 1625 | 52000 | 102304 | 102304 | 0
1.4.33 | Шкаф контрольно пусковой ШКП-10RS (М) | шт. | 1 | 5895 | 5895 | 40714.13 | 40714.13 | 46609.13 | 1 | 5895 | 5895 | 40714.13 | 40714.13 | 46609.13 | 0 | 5895 | 0 | 40714.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.34 | Шкаф контрольно пусковой ШКП-18RS (М) | шт. | 1 | 5895 | 5895 | 42423.73 | 42423.73 | 48318.73 |  | 5895 | 0 | 42423.73 | 0 | 0 | 1 | 5895 | 5895 | 42423.73 | 42423.73 | 48318.73 | 48318.73 | 0
1.4.35 | Легкая консоль для лотков с основанием 100 мм | шт. | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6 | 62973.6 | 0
1.4.36 | Гайка М6 | шт. | 808 | 0 | 0 | 2.002 | 1617.616 | 1617.616 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 2.002 | 1617.616 | 1617.616 | 1617.616 | 0
1.4.37 | Болт М6 | шт. | 808 | 0 | 0 | 6.487 | 5241.496 | 5241.496 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 6.487 | 5241.496 | 5241.496 | 5241.496 | 0
1.4.38 | Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 552 | 497.8 | 274785.6 | 699.4 | 386068.8 | 660854.4 | 400 | 497.8 | 199120 | 699.4 | 279760 | 478880 | 152 | 497.8 | 75665.6 | 699.4 | 106308.8 | 181974.4 | 181974.4 | 0
1.4.39 | Перегородка для лотка | м | 585 | 131 | 76635 | 380.64 | 222674.4 | 299309.4 | 400 | 131 | 52400 | 380.64 | 152256 | 204656 | 185 | 131 | 24235 | 380.64 | 70418.4 | 94653.4 | 94653.4 | 0
1.4.40 | Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000 | м | 552 | 157.2 | 86774.4 | 271.99 | 150138.48 | 236912.88 | 400 | 157.2 | 62880 | 271.99 | 108796 | 171676 | 152 | 157.2 | 23894.4 | 271.99 | 41342.48 | 65236.88 | 65236.88 | 0
1.4.41 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт. | 9 | 1572 | 14148 | 2107.04 | 18963.36 | 33111.36 | 9 | 1572 | 14148 | 2107.04 | 18963.36 | 33111.36 | 0 | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.42 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт. | 4 | 1572 | 6288 | 2459.6 | 9838.4 | 16126.4 | 3 | 1572 | 4716 | 2459.6 | 7378.8 | 12094.8 | 1 | 1572 | 1572 | 2459.6 | 2459.6 | 4031.6 | 4031.6 | 0
1.4.43 | Лоток 50х50 L=3000 перфорированный | м. | 150 | 838.4 | 125760 | 487.5 | 73125 | 198885 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 | 150 | 838.4 | 125760 | 487.5 | 73125 | 198885 | 198885 | 0
1.4.44 | Крышка с заземлением на лоток основание 50 L3000 | м. | 150 | 157.2 | 23580 | 223.15 | 33472.5 | 57052.5 |  | 157.2 | 0 | 223.15 | 0 | 0 | 150 | 157.2 | 23580 | 223.15 | 33472.5 | 57052.5 | 57052.5 | 0
1.4.45 | Крышка S5 CPO90 90х100 угла горизонтального | шт. | 10 | 157.2 | 1572 | 1091.22 | 10912.2 | 12484.2 |  | 157.2 | 0 | 1091.22 | 0 | 0 | 10 | 157.2 | 1572 | 1091.22 | 10912.2 | 12484.2 | 12484.2 | 0
1.4.46 | Крышка S5 CS90 90x100 угла вертикального внутреннего | шт. | 12 | 157.2 | 1886.4 | 837.23 | 10046.76 | 11933.16 |  | 157.2 | 0 | 837.23 | 0 | 0 | 12 | 157.2 | 1886.4 | 837.23 | 10046.76 | 11933.16 | 11933.16 | 0
1.4.47 | Ответвитель S5 DL 100x50 горизонтальный | шт. | 5 | 1572 | 7860 | 2626.01 | 13130.05 | 20990.05 |  | 1572 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 2626.01 | 13130.05 | 20990.05 | 20990.05 | 0
1.4.48 | Крышка S5 DL 100х50 ответвителя горизонтального | шт. | 5 | 157.2 | 786 | 1305.85 | 6529.25 | 7315.25 |  | 157.2 | 0 | 1305.85 | 0 | 0 | 5 | 157.2 | 786 | 1305.85 | 6529.25 | 7315.25 | 7315.25 | 0
1.4.49 | Угол S5 CD90 90x50x50 вертикальный внешний | шт. | 4 | 1572 | 6288 | 2555.81 | 10223.24 | 16511.24 |  | 1572 | 0 | 2555.81 | 0 | 0 | 4 | 1572 | 6288 | 2555.81 | 10223.24 | 16511.24 | 16511.24 | 0
1.4.50 | Крышка S5 CD90 90x50 угла вертикального внешнего | шт. | 16 | 157.2 | 2515.2 | 829.61 | 13273.76 | 15788.96 |  | 157.2 | 0 | 829.61 | 0 | 0 | 16 | 157.2 | 2515.2 | 829.61 | 13273.76 | 15788.96 | 15788.96 | 0
1.4.51 | Ответвитель S5 DL 50x50 горизонтальный | шт. | 16 | 1572 | 25152 | 2373.29 | 37972.64 | 63124.64 |  | 1572 | 0 | 2373.29 | 0 | 0 | 16 | 1572 | 25152 | 2373.29 | 37972.64 | 63124.64 | 63124.64 | 0
1.4.52 | Крышка S5 DL 50х50 ответвителя горизонтального | шт. | 16 | 157.2 | 2515.2 | 1109.56 | 17752.96 | 20268.16 |  | 157.2 | 0 | 1109.56 | 0 | 0 | 16 | 157.2 | 2515.2 | 1109.56 | 17752.96 | 20268.16 | 20268.16 | 0
1.4.53 | Кронштейн индивидуального изготовления L=1250 | шт. | 180 | 540.77 | 97338.6 | 2018.64 | 363355.2 | 460693.8 | 180 | 540.77 | 97338.6 | 2018.64 | 363355.2 | 460693.8 | 0 | 540.77 | 0 | 2018.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.54 | Кронштейн юстировочный для монтажа линейного извещателя | шт. | 22 | 1572 | 34584 | 1560 | 34320 | 68904 |  | 1572 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 22 | 1572 | 34584 | 1560 | 34320 | 68904 | 68904 | 0
1.4.55 | Стандартный анкер с болтом М8 | шт. | 800 | 32.75 | 26200 | 107.93 | 86344 | 112544 | 360 | 32.75 | 11790 | 107.93 | 38854.8 | 50644.8 | 440 | 32.75 | 14410 | 107.93 | 47489.2 | 61899.2 | 61899.2 | 0
1.4.56 | Винт для электрического соединения М5х8 | шт. | 100 | 19.65 | 1965 | 13.26 | 1326 | 3291 | 100 | 19.65 | 1965 | 13.26 | 1326 | 3291 | 0 | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.57 | Коробка огнестойкая 100х100х50мм | шт. | 175 | 1048 | 183400 | 1383.16 | 242053 | 425453 | 100 | 1048 | 104800 | 1383.16 | 138316 | 243116 | 75 | 1048 | 78600 | 1383.16 | 103737 | 182337 | 182337 | 0
1.4.58 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м | 4220 | 162.44 | 685496.8 | 53.35 | 225137 | 910633.8 | 3500 | 162.44 | 568540 | 53.35 | 186725 | 755265 | 720 | 162.44 | 116956.8 | 53.35 | 38412 | 155368.8 | 155368.8 | 0
1.4.59 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | м | 3800 | 162.44 | 617272 | 107.82 | 409716 | 1026988 | 2500 | 162.44 | 406100 | 107.82 | 269550 | 675650 | 1300 | 162.44 | 211172 | 107.82 | 140166 | 351338 | 351338 | 0
1.4.60 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 500 | 162.44 | 81220 | 101.09 | 50545 | 131765 | 250 | 162.44 | 40610 | 101.09 | 25272.5 | 65882.5 | 250 | 162.44 | 40610 | 101.09 | 25272.5 | 65882.5 | 65882.5 | 0
1.4.61 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 1160 | 162.44 | 188430.4 | 111.72 | 129595.2 | 318025.6 | 500 | 162.44 | 81220 | 111.72 | 55860 | 137080 | 660 | 162.44 | 107210.4 | 111.72 | 73735.2 | 180945.6 | 180945.6 | 0
1.4.62 | Кабель силовой огнестойкий ППГ нг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 1300 | 162.44 | 211172 | 131.98 | 171574 | 382746 | 1100 | 162.44 | 178684 | 131.98 | 145178 | 323862 | 200 | 162.44 | 32488 | 131.98 | 26396 | 58884 | 58884 | 0
1.4.63 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 4500 | 45.85 | 206325 | 28.08 | 126360 | 332685 | 4000 | 45.85 | 183400 | 28.08 | 112320 | 295720 | 500 | 45.85 | 22925 | 28.08 | 14040 | 36965 | 36965 | 0
1.4.64 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 9000 | 6.55 | 58950 | 3.38 | 30420 | 89370 | 8000 | 6.55 | 52400 | 3.38 | 27040 | 79440 | 1000 | 6.55 | 6550 | 3.38 | 3380 | 9930 | 9930 | 0
1.4.65 | Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт. | 9000 | 6.55 | 58950 | 19.34 | 174060 | 233010 | 8000 | 6.55 | 52400 | 19.34 | 154720 | 207120 | 1000 | 6.55 | 6550 | 19.34 | 19340 | 25890 | 25890 | 0
1.4.66 | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт. | 9000 | 6.55 | 58950 | 2.37 | 21330 | 80280 | 8000 | 6.55 | 52400 | 2.37 | 18960 | 71360 | 1000 | 6.55 | 6550 | 2.37 | 2370 | 8920 | 8920 | 0
1.4.67 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 53352 | 53352 | 53352 |  | 0 | 0 | 53352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53352 | 53352 | 53352 | 53352 | 0
1.4.68 | Пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные работы | компл. | 1 | 515458.8 | 515458.8 | 0 | 0 | 515458.8 |  | 515458.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515458.8 | 515458.8 | 0 | 0 | 515458.8 | 515458.8 | 0
1.4.70 | Автоматизация управления воротами | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.4.70.1 | Пульт контроля и управления | шт. | 1 | 3406 | 3406 | 14788.18 | 14788.18 | 18194.18 | 1 | 3406 | 3406 | 14788.18 | 14788.18 | 18194.18 | 0 | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70.2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. | 2 | 3406 | 6812 | 4655.04 | 9310.08 | 16122.08 | 2 | 3406 | 6812 | 4655.04 | 9310.08 | 16122.08 | 0 | 3406 | 0 | 4655.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70.3 | Щит с монтажной панелью 600х600х250 ЩМПг-60.60.25 IP54 | шт. | 2 | 6550 | 13100 | 19718.4 | 39436.8 | 52536.8 | 2 | 6550 | 13100 | 19718.4 | 39436.8 | 52536.8 | 0 | 6550 | 0 | 19718.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70.4 | Источник питания резервированный | шт. | 2 | 3930 | 7860 | 10308.48 | 20616.96 | 28476.96 | 2 | 3930 | 7860 | 10308.48 | 20616.96 | 28476.96 | 0 | 3930 | 0 | 10308.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70.5 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт. | 2 | 524 | 1048 | 7368.4 | 14736.8 | 15784.8 | 2 | 524 | 1048 | 7368.4 | 14736.8 | 15784.8 | 0 | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70.6 | Светофор двухцветный светодиодный | шт. | 4 | 5502 | 22008 | 19958.64 | 79834.56 | 101842.56 | 4 | 5502 | 22008 | 19958.64 | 79834.56 | 101842.56 | 0 | 5502 | 0 | 19958.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70.7 | Устройство коммутационное | шт. | 6 | 3406 | 20436 | 1774.5 | 10647 | 31083 | 6 | 3406 | 20436 | 1774.5 | 10647 | 31083 | 0 | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70.8 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 6 | 2358 | 14148 | 496.08 | 2976.48 | 17124.48 | 6 | 2358 | 14148 | 496.08 | 2976.48 | 17124.48 | 0 | 2358 | 0 | 496.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70.9 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 80 | 162.44 | 12995.2 | 131.98 | 10558.4 | 23553.6 | 80 | 162.44 | 12995.2 | 131.98 | 10558.4 | 23553.6 | 0 | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70.10 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 350 | 162.44 | 56854 | 101.09 | 35381.5 | 92235.5 | 200 | 162.44 | 32488 | 101.09 | 20218 | 52706 | 150 | 162.44 | 24366 | 101.09 | 15163.5 | 39529.5 | 39529.5 | 0
1.4.70.11 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м | 250 | 162.44 | 40610 | 53.35 | 13337.5 | 53947.5 | 210 | 162.44 | 34112.4 | 53.35 | 11203.5 | 45315.9 | 40 | 162.44 | 6497.6 | 53.35 | 2134 | 8631.6 | 8631.6 | 0
1.4.70.12 | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 100х100х50 | шт. | 10 | 655 | 6550 | 142.58 | 1425.8 | 7975.8 | 10 | 655 | 6550 | 142.58 | 1425.8 | 7975.8 | 0 | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70.13 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 300 | 45.85 | 13755 | 28.08 | 8424 | 22179 | 300 | 45.85 | 13755 | 28.08 | 8424 | 22179 | 0 | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70.14 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл | 1 | 0 |  | 6864 | 6864 | 6864 | 1 | 0 | 0 | 6864 | 6864 | 6864 | 0 | 0 | 0 | 6864 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.70.15 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 119808 | 119808 | 0 | 0 | 119808 |  | 119808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119808 | 119808 | 0 | 0 | 119808 | 119808 | 0
1.5 | 130-23-ОВ2 Отопление и вентиляция |  |  |  | 26659798.9843 |  | 61642670.157 | 88302469.1413 |  |  | 23578665.812 |  | 59051795.38 | 82630461.192 | 0 |  | 3081133.1723 |  | 2590874.777 | 5672007.9493 | 5672007.9493 | -2.142e-08
1.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 0 | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Монтаж вытяжных и приточно-вытяжных систем | к-т | 7 | 29545 | 206815 | 469586 | 3287102 | 3493917 | 7 | 29545 | 206815 | 469586 | 3287102 | 3493917 | 0 | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 13 | 102635.07 | 1334255.91 | 309219.34 | 4019851.42 | 5354107.33 | 12 | 102635.07 | 1231620.84 | 309219.34 | 3710632.08 | 4942252.92 | 1 | 102635.07 | 102635.07 | 309219.34 | 309219.34 | 411854.41 | 411854.41 | 0
1.5.4 | Монтаж воздухораспределителей | шт | 76 | 4332.6 | 329277.6 | 10463.97 | 795261.72 | 1124539.32 | 68 | 4332.6 | 294616.8 | 10463.97 | 711549.96 | 1006166.76 | 8 | 4332.6 | 34660.8 | 10463.97 | 83711.76 | 118372.56 | 118372.56 | 0
1.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м2 | 3335.57 | 2655.59 | 8857906.3363 | 1958 | 6531046.06 | 15388952.3963 | 3033.8 | 2655.59 | 8056528.942 | 1958 | 5940180.4 | 13996709.342 | 301.77 | 2655.59 | 801377.3943 | 1958 | 590865.66 | 1392243.0543 | 1392243.0543 | 0
1.5.6 | Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт | 8 | 11973.06 | 95784.48 | 32008.28 | 256066.24 | 351850.72 | 8 | 11973.06 | 95784.48 | 32008.28 | 256066.24 | 351850.72 | 0 | 11973.06 | 0 | 32008.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | Монтаж фильтрационных агрегатов | к-т | 12 | 637410.63 | 7648927.56 | 2625837.9 | 31510054.8 | 39158982.36 | 12 | 637410.63 | 7648927.56 | 2625837.9 | 31510054.8 | 39158982.36 | 0 | 637410.63 | 0 | 2625837.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Монтаж воздушно-тепловых завес | к-т | 14 | 46198.46 | 646778.44 | 372209.5 | 5210933 | 5857711.44 | 14 | 46198.46 | 646778.44 | 372209.5 | 5210933 | 5857711.44 | 0 | 46198.46 | 0 | 372209.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.9 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м2 | 691 | 3758 | 2596778 | 1100 | 760100 | 3356878 | 690.2 | 3758 | 2593771.6 | 1100 | 759220 | 3352991.6 | 0.8 | 3758 | 3006.4 | 1100 | 880 | 3886.4 | 3886.4 | -1.2778e-10
1.5.10 | Теплоснабжение | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.5.11 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения | п.м. | 332.9 | 2887.52 | 961255.408 | 4676.73 | 1556883.417 | 2518138.825 | 200 | 2887.52 | 577504 | 4676.73 | 935346 | 1512850 | 132.9 | 2887.52 | 383751.408 | 4676.73 | 621537.417 | 1005288.825 | 1005288.825 | 0
1.5.12 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | к-т | 1 | 1432280.25 | 1432280.25 | 1392401.5 | 1392401.5 | 2824681.75 | 0.6 | 1432280.25 | 859368.15 | 1392401.5 | 835440.9 | 1694809.05 | 0.4 | 1432280.25 | 572912.1 | 1392401.5 | 556960.6 | 1129872.7 | 1129872.7 | 0
1.5.13 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500 | 0.5 | 1228500 | 614250 | 0 | 0 | 614250 | 0.5 | 1228500 | 614250 | 0 | 0 | 614250 | 614250 | 0
1.5.14 | Металлоконструкции для монтажа тепловых завес над воротами | шт. | 7 | 81220 | 568540 | 61100 | 427700 | 996240 |  | 81220 | 0 | 61100 | 0 | 0 | 7 | 81220 | 568540 | 61100 | 427700 | 996240 | 996240 | 0
1.6 | 130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 5091550.4402 |  | 6181622.0372 | 11273172.4775 |  |  | 3925930.88 |  | 5395478.05 | 9321408.93 | 0 |  | 1165619.5603 |  | 786143.9872 | 1951763.5475 | 1951763.5475 | -1.8626e-09
1.6.1 | Монтаж отопительных приборов в комплекте с запорно-регулирующей арматурой | шт. | 58 | 7205 | 417890 | 17301.59 | 1003492.22 | 1421382.22 | 57 | 7205 | 410685 | 17301.59 | 986190.63 | 1396875.63 | 1 | 7205 | 7205 | 17301.59 | 17301.59 | 24506.59 | 24506.59 | -8.3674e-11
1.6.2 | Прокладка трубопроводов отопления в изоляции | п.м. | 1013 | 1451.67 | 1470541.71 | 811.65 | 822201.45 | 2292743.16 | 1000 | 1451.67 | 1451670 | 811.65 | 811650 | 2263320 | 13 | 1451.67 | 18871.71 | 811.65 | 10551.45 | 29423.16 | 29423.16 | -1.528e-10
1.6.3 | Насос циркуляционный | шт | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260 | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260 | 0 | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Теплоснабжение установки П1 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.6.4.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п.м. | 390 | 1239.46 | 483389.4 | 505.48 | 197137.2 | 680526.6 | 350 | 1239.46 | 433811 | 505.48 | 176918 | 610729 | 40 | 1239.46 | 49578.4 | 505.48 | 20219.2 | 69797.6 | 69797.6 | 0
1.6.5 | Вентиляция | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.6.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.01 | 212371.01 | 301306.91 | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.01 | 212371.01 | 301306.91 | 0 | 88935.9 | 0 | 212371.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5.2 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43 | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43 | 0 | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5.3 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 6 | 8541.72 | 51250.32 | 15825.33 | 94951.98 | 146202.3 | 6 | 8541.72 | 51250.32 | 15825.33 | 94951.98 | 146202.3 | 0 | 8541.72 | 0 | 15825.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5.4 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 121 | 896.04 | 108420.84 | 784.68 | 94946.28 | 203367.12 | 100 | 896.04 | 89604 | 784.68 | 78468 | 168072 | 21 | 896.04 | 18816.84 | 784.68 | 16478.28 | 35295.12 | 35295.12 | 0
1.6.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м2 | 265.594 | 1375.5 | 365324.547 | 1858.42 | 493585.2015 | 858909.7485 | 202 | 1375.5 | 277851 | 1858.42 | 375400.84 | 653251.84 | 63.594 | 1375.5 | 87473.547 | 1858.42 | 118184.3615 | 205657.9085 | 205657.9085 | 0
1.6.5.6 | Монтаж противодымных систем ПД1, ДУ1 | к-т | 2 | 100586.39 | 201172.78 | 266448.07 | 532896.14 | 734068.92 | 1 | 100586.39 | 100586.39 | 266448.07 | 266448.07 | 367034.46 | 1 | 100586.39 | 100586.39 | 266448.07 | 266448.07 | 367034.46 | 367034.46 | 0
1.6.5.7 | Монтаж клапанов противопожарных | шт | 24 | 8489.24 | 203741.76 | 18251.23 | 438029.52 | 641771.28 | 21 | 8489.24 | 178274.04 | 18251.23 | 383275.83 | 561549.87 | 3 | 8489.24 | 25467.72 | 18251.23 | 54753.69 | 80221.41 | 80221.41 | 0
1.6.5.8 | Прокладка воздуховодов из чёрной и оцинкованой стали | м2 | 308.225 | 2456.77 | 757237.9333 | 4354.87 | 1342279.8058 | 2099517.739 | 250 | 2456.77 | 614192.5 | 4354.87 | 1088717.5 | 1702910 | 58.225 | 2456.77 | 143045.4333 | 4354.87 | 253562.3058 | 396607.739 | 396607.739 | 0
1.6.6 | Кондиционирование воздуха | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.6.6.1 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.57 | 389269.57 | 450402.03 | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.57 | 389269.57 | 450402.03 | 0 | 61132.46 | 0 | 389269.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6.2 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8 | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8 | 0 | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6.3 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | пм | 88 | 557.78 | 49084.64 | 815.66 | 71778.08 | 120862.72 | 54 | 557.78 | 30120.12 | 815.66 | 44045.64 | 74165.76 | 34 | 557.78 | 18964.52 | 815.66 | 27732.44 | 46696.96 | 46696.96 | 0
1.6.6.4 | Прокладка дренажных трубопроводов | пм | 16 | 655 | 10480 | 152.1 | 2433.6 | 12913.6 | 10 | 655 | 6550 | 152.1 | 1521 | 8071 | 6 | 655 | 3930 | 152.1 | 912.6 | 4842.6 | 4842.6 | 0
1.6.6.5 | Установка дренажных насосов | шт | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9 | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9 | 0 | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6.6 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 691680 | 691680 | 0 | 0 | 691680 |  | 691680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 691680 | 691680 | 0 | 0 | 691680 | 691680 | 0
1.7 | 130-23-СКС Структурированная кабельная сеть |  |  |  | 2444975.5 |  | 3433009.087 | 5877984.587 |  |  | 623560 |  | 579346.8 | 1202906.8 | 0 |  | 1821415.5 |  | 2853662.287 | 4675077.787 | 4675077.787 | 0
1.7.1 | Шкаф настенный 19", 18U, 600х901x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | компл. | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8 | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8 | 0 | 5502 | 0 | 42612.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2 | Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | шт. | 4 | 1310 | 5240 | 5053.1 | 20212.4 | 25452.4 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0 | 4 | 1310 | 5240 | 5053.1 | 20212.4 | 25452.4 | 25452.4 | 0
1.7.3 | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | компл. | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4 | 65302.4 | 0
1.7.4 | Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | шт. | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4 | 30998.4 | 0
1.7.5 | Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | шт. | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6 | 12129.6 | 0
1.7.6 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт. | 10 | 4716 | 47160 | 7410 | 74100 | 121260 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 | 10 | 4716 | 47160 | 7410 | 74100 | 121260 | 121260 | 0
1.7.7 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+, питание по Ethernet (PoE) | шт. | 3 | 3275 | 9825 | 0 | 0 | 9825 |  | 3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3275 | 9825 | 0 | 0 | 9825 | 9825 | 0
1.7.8 | Коммутатор управляемый, уровень L2/3, 24 10/100/1000, 2 SFP, РоЕ ES-24-250W | шт. | 2 | 3275 | 6550 | 123106 | 246212 | 252762 |  | 3275 | 0 | 123106 | 0 | 0 | 2 | 3275 | 6550 | 123106 | 246212 | 252762 | 252762 | 0
1.7.9 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт | шт. | 1 | 3930 | 3930 | 0 | 0 | 3930 |  | 3930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3930 | 3930 | 0 | 0 | 3930 | 3930 | 0
1.7.10 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт | шт. | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802 | 210802 | 0
1.7.11 | Карта мониторинга Спутник/12 | шт. | 5 | 2358 | 11790 | 35100 | 175500 | 187290 |  | 2358 | 0 | 35100 | 0 | 0 | 5 | 2358 | 11790 | 35100 | 175500 | 187290 | 187290 | 0
1.7.12 | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт. | 27 | 1965 | 53055 | 902.2 | 24359.4 | 77414.4 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 | 27 | 1965 | 53055 | 902.2 | 24359.4 | 77414.4 | 77414.4 | 0
1.7.13 | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт. | 6 | 3275 | 19650 | 3539.15 | 21234.9 | 40884.9 |  | 3275 | 0 | 3539.15 | 0 | 0 | 6 | 3275 | 19650 | 3539.15 | 21234.9 | 40884.9 | 40884.9 | 0
1.7.14 | Розетка компьютерная RJ-45 8P8C серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат. 5е 45x25мм | шт. | 75 | 393 | 29475 | 541.01 | 40575.75 | 70050.75 |  | 393 | 0 | 541.01 | 0 | 0 | 75 | 393 | 29475 | 541.01 | 40575.75 | 70050.75 | 70050.75 | 0
1.7.15 | Розетка компьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой | шт. | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5 | 22219.5 | 0
1.7.16 | Корпус настенной розетки компьютерной для 1 вставки | шт. | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077 | 2077 | 0
1.7.17 | Вставка RJ-45 (8P8C), кат. 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | шт. | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020 | 2020 | 0
1.7.19 | Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм, | шт. | 5 | 1572 | 7860 | 0 | 0 | 7860 |  | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 0 | 0 | 7860 | 7860 | 0
1.7.20 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | шт. | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6 | 4985.6 | 0
1.7.21 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт. | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852 | 24852 | 0
1.7.22 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | шт. | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5 | 135697.5 | 0
1.7.23 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | шт. | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4 | 1246.4 | 0
1.7.24 | Кабельный короб 80x40 с крышкой на защелке, с направляющими для разделителей, ПВХ, белый, L=2м | м | 60 | 393 | 23580 | 600.6 | 36036 | 59616 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 60 | 393 | 23580 | 600.6 | 36036 | 59616 | 59616 | 0
1.7.25 | Разделитель (перегородка) пространства короба на секции, L=2 | м | 60 | 262 | 15720 | 143 | 8580 | 24300 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 | 60 | 262 | 15720 | 143 | 8580 | 24300 | 24300 | 0
1.7.26 | Угол внутренний изменяемый 80x40 изменяемый (70-120°) , белый | шт. | 12 | 65.5 | 786 | 671.67 | 8060.04 | 8846.04 |  | 65.5 | 0 | 671.67 | 0 | 0 | 12 | 65.5 | 786 | 671.67 | 8060.04 | 8846.04 | 8846.04 | 0
1.7.27 | Угол внешний 80x40мм изменяемый (70-120°), белый | шт. | 5 | 65.5 | 327.5 | 717.18 | 3585.9 | 3913.4 |  | 65.5 | 0 | 717.18 | 0 | 0 | 5 | 65.5 | 327.5 | 717.18 | 3585.9 | 3913.4 | 3913.4 | 0
1.7.28 | Рамка-суппорт 2-модульная для электроустановочных изделий "Viva", 45х50 мм, белый | шт. | 35 | 131 | 4585 | 132.91 | 4651.85 | 9236.85 |  | 131 | 0 | 132.91 | 0 | 0 | 35 | 131 | 4585 | 132.91 | 4651.85 | 9236.85 | 9236.85 | 0
1.7.29 | Накладка на стык профиля 80х40, белый | шт. | 12 | 32.75 | 393 | 49.83 | 597.96 | 990.96 |  | 32.75 | 0 | 49.83 | 0 | 0 | 12 | 32.75 | 393 | 49.83 | 597.96 | 990.96 | 990.96 | 0
1.7.30 | Накладка на стык крышки 80х40, белый | шт. | 12 | 32.75 | 393 | 101.84 | 1222.08 | 1615.08 |  | 32.75 | 0 | 101.84 | 0 | 0 | 12 | 32.75 | 393 | 101.84 | 1222.08 | 1615.08 | 1615.08 | 0
1.7.31 | Тройник /отвод 80х40, белый | шт. | 2 | 65.5 | 131 | 367.25 | 734.5 | 865.5 |  | 65.5 | 0 | 367.25 | 0 | 0 | 2 | 65.5 | 131 | 367.25 | 734.5 | 865.5 | 865.5 | 0
1.7.32 | Заглушка 80x40, белый | шт. | 12 | 39 | 468 | 168 | 2016 | 2484 |  | 39 | 0 | 168 | 0 | 0 | 12 | 39 | 468 | 168 | 2016 | 2484 | 2484 | 0
1.7.34 | Лоток 50х300 L=3000 перфорированный | м | 324 | 497.8 | 161287.2 | 912.18 | 295546.32 | 456833.52 |  | 497.8 | 0 | 912.18 | 0 | 0 | 324 | 497.8 | 161287.2 | 912.18 | 295546.32 | 456833.52 | 456833.52 | 0
1.7.35 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м | 603 | 497.8 | 300173.4 | 699.4 | 421738.2 | 721911.6 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 603 | 497.8 | 300173.4 | 699.4 | 421738.2 | 721911.6 | 721911.6 | 0
1.7.36 | Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м | м | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36 | 11967.36 | 0
1.7.37 | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм | м | 603 | 157.2 | 94791.6 | 271.99 | 164009.97 | 258801.57 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 | 603 | 157.2 | 94791.6 | 271.99 | 164009.97 | 258801.57 | 258801.57 | 0
1.7.38 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт. | 4 | 1572 | 6288 | 2977 | 11908 | 18196 |  | 1572 | 0 | 2977 | 0 | 0 | 4 | 1572 | 6288 | 2977 | 11908 | 18196 | 18196 | 0
1.7.39 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт. | 9 | 1572 | 14148 | 2107.04 | 18963.36 | 33111.36 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 9 | 1572 | 14148 | 2107.04 | 18963.36 | 33111.36 | 33111.36 | 0
1.7.40 | Ответвитель S5 DL 100x50 горизонтальный | шт. | 2 | 1572 | 3144 | 4028.7 | 8057.4 | 11201.4 |  | 1572 | 0 | 4028.7 | 0 | 0 | 2 | 1572 | 3144 | 4028.7 | 8057.4 | 11201.4 | 11201.4 | 0
1.7.41 | Угол S5 CD90 90x50x50 вертикальный внешний | шт. | 4 | 1572 | 6288 | 2555.813 | 10223.252 | 16511.252 |  | 1572 | 0 | 2555.813 | 0 | 0 | 4 | 1572 | 6288 | 2555.813 | 10223.252 | 16511.252 | 16511.252 | 0
1.7.42 | Легкая консоль для лотков с основанием 100 мм | шт. | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6 | 62973.6 | 0
1.7.43 | Стандартный анкер с болтом М8 | шт. | 240 | 32.75 | 7860 | 107.93 | 25903.2 | 33763.2 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 | 240 | 32.75 | 7860 | 107.93 | 25903.2 | 33763.2 | 33763.2 | 0
1.7.44 | Винт для соединения крышек лотков | шт. | 120 | 19.65 | 2358 | 13.26 | 1591.2 | 3949.2 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 | 120 | 19.65 | 2358 | 13.26 | 1591.2 | 3949.2 | 3949.2 | 0
1.7.45 | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 16 волокон, для внутренней прокладки, LSZH | м | 1660 | 220.08 | 365332.8 | 172.91 | 287030.6 | 652363.4 | 700 | 220.08 | 154056 | 172.91 | 121037 | 275093 | 960 | 220.08 | 211276.8 | 172.91 | 165993.6 | 377270.4 | 377270.4 | 0
1.7.46 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 3050 | 146.72 | 447496 | 94.38 | 287859 | 735355 | 3050 | 146.72 | 447496 | 94.38 | 287859 | 735355 | 0 | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.47 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 100 | 45.85 | 4585 | 28.08 | 2808 | 7393 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 100 | 45.85 | 4585 | 28.08 | 2808 | 7393 | 7393 | 0
1.7.48 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 200 | 13.1 | 2620 | 31.72 | 6344 | 8964 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 200 | 13.1 | 2620 | 31.72 | 6344 | 8964 | 8964 | 0
1.7.49 | Кронштейн для крепления точки доступа | шт. | 5 | 4401.6 | 22008 | 7007 | 35035 | 57043 |  | 4401.6 | 0 | 7007 | 0 | 0 | 5 | 4401.6 | 22008 | 7007 | 35035 | 57043 | 57043 | 0
1.7.50 | Универсальная противопожарная пена CP620 | шт. | 3 | 0 | 0 | 8244.6 | 24733.8 | 24733.8 |  | 0 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8244.6 | 24733.8 | 24733.8 | 24733.8 | 0
1.7.51 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 12 мм, дл 8м Vell-231 | шт. | 4 | 0 | 0 | 1648.43 | 6593.72 | 6593.72 |  | 0 | 0 | 1648.43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1648.43 | 6593.72 | 6593.72 | 6593.72 | 0
1.7.52 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 9 мм Vell-221 | шт. | 4 | 0 | 0 | 1489.8 | 5959.2 | 5959.2 |  | 0 | 0 | 1489.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1489.8 | 5959.2 | 5959.2 | 5959.2 | 0
1.7.53 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 0
1.7.54 | Траверса 30х17 мм | м | 40 | 262 | 10480 | 165.23 | 6609.2 | 17089.2 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 | 40 | 262 | 10480 | 165.23 | 6609.2 | 17089.2 | 17089.2 | 0
1.7.55 | Кронштейн для лотка 200 мм | шт. | 134 | 2500 | 335000 | 3500 | 469000 | 804000 |  | 2500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 134 | 2500 | 335000 | 3500 | 469000 | 804000 | 804000 | 0
1.7.56 | Шпилька М8х2000 | шт. | 30 | 393 | 11790 | 221.676 | 6650.28 | 18440.28 |  | 393 | 0 | 221.676 | 0 | 0 | 30 | 393 | 11790 | 221.676 | 6650.28 | 18440.28 | 18440.28 | 0
1.7.57 | Гайка М6 | шт. | 909 | 0 | 0 | 2.002 | 1819.818 | 1819.818 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 2.002 | 1819.818 | 1819.818 | 1819.818 | 0
1.7.58 | Болт М6 | шт. | 909 | 0 | 0 | 6.487 | 5896.683 | 5896.683 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 6.487 | 5896.683 | 5896.683 | 5896.683 | 0
1.7.59 | Гайка М8 | шт. | 332 | 0 | 0 | 3.991 | 1325.012 | 1325.012 |  | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 3.991 | 1325.012 | 1325.012 | 1325.012 | 0
1.7.60 | Шайба М8 | шт. | 332 | 0 | 0 | 8.801 | 2921.932 | 2921.932 |  | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 8.801 | 2921.932 | 2921.932 | 2921.932 | 0
1.7.61 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 262080 | 262080 | 0 | 0 | 262080 |  | 262080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262080 | 262080 | 0 | 0 | 262080 | 262080 | 0
1.8 | 130-23-СОТ Система охранного телевидения |  |  |  | 716164.6 |  | 2019360.05 | 2735524.65 |  |  | 508561.368 |  | 1768663.146 | 2277224.514 | 0 |  | 207603.232 |  | 250696.904 | 458300.136 | 458300.136 | 0
1.8.1 | IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive | шт. | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480 | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480 | 0 | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2 | IP-камера уличая купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS | шт. | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312 | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312 | 0 | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.3 | Кронштейн для крепления IP-камер | шт. | 28 | 1965 | 55020 | 7007 | 196196 | 251216 | 10 | 1965 | 19650 | 7007 | 70070 | 89720 | 18 | 1965 | 35370 | 7007 | 126126 | 161496 | 161496 | 0
1.8.4 | Монтажная коробка для IP-камер | шт. | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714 | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714 | 0 | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.5 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | шт. | 4 | 3144 | 12576 | 122036.2 | 488144.8 | 500720.8 | 4 | 3144 | 12576 | 122036.2 | 488144.8 | 500720.8 | 0 | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.6 | Шнур (патч-корд) оптический, SM9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м 130202-02793 | шт. | 4 | 65.5 | 262 | 470.6 | 1882.4 | 2144.4 | 4 | 65.5 | 262 | 470.6 | 1882.4 | 2144.4 | 0 | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.7 | Муфта вводная dвн=20,4 мм, dнар=20,6 мм, исполнение прямолинейное, вводная резьба 1/2" | шт. | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8 | 8608.8 | 0
1.8.8 | Коннектор RJ-45 кат.5E неэкранированный | шт. | 34 | 32.75 | 1113.5 | 41.6 | 1414.4 | 2527.9 | 34 | 32.75 | 1113.5 | 41.6 | 1414.4 | 2527.9 | 0 | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.9 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат. 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 2135 | 162.44 | 346809.4 | 94.38 | 201501.3 | 548310.7 | 1509.7 | 162.44 | 245235.668 | 94.38 | 142485.486 | 387721.154 | 625.3 | 162.44 | 101573.732 | 94.38 | 59015.814 | 160589.546 | 160589.546 | 0
1.8.10 | Универсальная противопожарная пена CP620 | шт. | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 8244.6 | 16489.2 | 19004.4 | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 8244.6 | 16489.2 | 19004.4 | 0 | 1257.6 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.11 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 300х3,6 мм GT-300IBC | шт. | 100 | 0 | 0 | 7.59 | 759 | 759 | 100 | 0 | 0 | 7.59 | 759 | 759 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.12 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 12 мм Vell-231 | шт. | 5 | 0 | 0 | 1648.43 | 8242.15 | 8242.15 | 2 | 0 | 0 | 1648.43 | 3296.86 | 3296.86 | 3 | 0 | 0 | 1648.43 | 4945.29 | 4945.29 | 4945.29 | 0
1.8.13 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5 | 42922.5 | 0
1.8.14 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 | 4482 | 0
1.8.15 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт. | 40 | 65.5 | 2620 | 370.5 | 14820 | 17440 | 34 | 65.5 | 2227 | 370.5 | 12597 | 14824 | 6 | 65.5 | 393 | 370.5 | 2223 | 2616 | 2616 | 0
1.8.16 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 19600 | 19600 | 19600 |  | 0 | 0 | 19600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 0
1.8.17 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 53040 | 53040 | 0 | 0 | 53040 |  | 53040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53040 | 53040 | 0 | 0 | 53040 | 53040 | 0
1.9 | 130-23-УА1 Устройства автоматики |  |  |  | 362238.4228 |  | 404199.252 | 766437.6748 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 362238.4228 |  | 404199.252 | 766437.6748 | 766437.6748 | 0
1.9.1 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.98 | 197096.98 | 315074.27 |  | 117977.29 | 0 | 197096.98 | 0 | 0 | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.98 | 197096.98 | 315074.27 | 315074.27 | 0
1.9.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | пм | 236 | 1035.0048 | 244261.1328 | 877.552 | 207102.272 | 451363.4048 |  | 1035.0048 | 0 | 877.552 | 0 | 0 | 236 | 1035.0048 | 244261.1328 | 877.552 | 207102.272 | 451363.4048 | 451363.4048 | 0
1.10 | 130-23-ЭО1 Электрическое освещение |  |  |  | 1241515.6 |  | 7880289.64 | 9121805.24 |  |  | 875551.6 |  | 7371497.6 | 8247049.2 | 0 |  | 365964 |  | 508792.04 | 874756.04 | 874756.04 | -1.0477e-09
1.10.1 | Демонтаж светильников | шт. | 217 | 1414.8 | 307011.6 | 0 | 0 | 307011.6 | 217 | 1414.8 | 307011.6 | 0 | 0 | 307011.6 | 0 | 1414.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.3 | Щит управления освещением ЩУО1 | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 194976.78 | 194976.78 | 201526.78 |  | 6550 | 0 | 194976.78 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 194976.78 | 194976.78 | 201526.78 | 201526.78 | 0
1.10.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х2.5 | м. | 340 | 162.44 | 55229.6 | 239.2 | 81328 | 136557.6 |  | 162.44 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 340 | 162.44 | 55229.6 | 239.2 | 81328 | 136557.6 | 136557.6 | 0
1.10.6 | Светодиодный светильник промышленный 180Вт, без БАП | шт. | 205 | 2620 | 537100 | 35000 | 7175000 | 7712100 | 205 | 2620 | 537100 | 35000 | 7175000 | 7712100 | 0 | 2620 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.7 | Светодиодный светильник промышленный 180Вт, c БАП | шт. | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6 | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6 | 0 | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.10 | Лоток 50х50 L=3000 перфорированный | м. | 144 | 838.4 | 120729.6 | 487.5 | 70200 | 190929.6 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 | 144 | 838.4 | 120729.6 | 487.5 | 70200 | 190929.6 | 190929.6 | 0
1.10.11 | Крышка L=3000 для лотков шириной 50мм | м. | 144 | 157.2 | 22636.8 | 206.6 | 29750.4 | 52387.2 |  | 157.2 | 0 | 206.6 | 0 | 0 | 144 | 157.2 | 22636.8 | 206.6 | 29750.4 | 52387.2 | 52387.2 | 0
1.10.14 | Шпилька М8х2000 | шт. | 16 | 393 | 6288 | 221.68 | 3546.88 | 9834.88 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 | 16 | 393 | 6288 | 221.68 | 3546.88 | 9834.88 | 9834.88 | 0
1.10.15 | Шайба М8 | шт. | 130 | 0 | 0 | 8.8 | 1144 | 1144 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 8.8 | 1144 | 1144 | 1144 | 0
1.10.16 | Гайка М8 | шт. | 130 | 0 | 0 | 3.98 | 517.4 | 517.4 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3.98 | 517.4 | 517.4 | 517.4 | 0
1.10.18 | Профиль BPL2130 DBL 21x41x1,5 L=3000 C-образный | шт. | 36 | 393 | 14148 | 2175.58 | 78320.88 | 92468.88 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 | 36 | 393 | 14148 | 2175.58 | 78320.88 | 92468.88 | 92468.88 | 0
1.10.19 | Коробка распаечная 80х80х40мм IP44 серая | шт. | 205 | 262 | 53710 | 151.35 | 31026.75 | 84736.75 |  | 262 | 0 | 151.35 | 0 | 0 | 205 | 262 | 53710 | 151.35 | 31026.75 | 84736.75 | 84736.75 | 0
1.10.20 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, из термопласта, 4 полюса | шт. | 13 | 1048 | 13624 | 1383.15 | 17980.95 | 31604.95 |  | 1048 | 0 | 1383.15 | 0 | 0 | 13 | 1048 | 13624 | 1383.15 | 17980.95 | 31604.95 | 31604.95 | 0
1.10.21 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 19600 | 19600 | 0 | 0 | 19600 |  | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19600 | 19600 | 0 | 0 | 19600 | 19600 | 0
1.10.22 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448 | 53448 | 0
1.11 | 130-23-АС4 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 2992318.0875 |  | 3284493.0119 | 6276811.0994 |  |  | 2601667.1775 |  | 3000765.9319 | 5602433.1094 | 0 |  | 390650.91 |  | 283727.08 | 674377.99 | 674377.99 | 0
1.11.1 | Устройство металлического каркаса помещения компрессорной | т. | 2.18 | 117100 | 255278 | 208116 | 453692.88 | 708970.88 | 2.18 | 117100 | 255278 | 208116 | 453692.88 | 708970.88 | 0 | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | Устройство стен потолков компрессорной из сэндвич-панелей (монтаж стеновых, кровельных эндвич панелей) | м2 | 182.5 | 2711 | 494757.5 | 7373 | 1345572.5 | 1840330 | 182.5 | 2711 | 494757.5 | 7373 | 1345572.5 | 1840330 | 0 | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт. | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.4 | 163827.4 | 323857 |  | 160029.6 | 0 | 163827.4 | 0 | 0 | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.4 | 163827.4 | 323857 | 323857 | 0
1.11.5 | Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры | шт | 1 | 964481 | 964481 | 614568.74 | 614568.74 | 1579049.74 | 1 | 964481 | 964481 | 614568.74 | 614568.74 | 1579049.74 | 0 | 964481 | 0 | 614568.74 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.6 | Ограждение | тн | 0.27 | 189131.25 | 51065.4375 | 397529.97 | 107333.0919 | 158398.5294 | 0.27 | 189131.25 | 51065.4375 | 397529.97 | 107333.0919 | 158398.5294 | 0 | 189131.25 | 0 | 397529.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.7 | Устройство навеса компрессоров | шт. | 1 | 1045106.55 | 1045106.55 | 599498.4 | 599498.4 | 1644604.95 | 0.8 | 1045106.55 | 836085.24 | 599498.4 | 479598.72 | 1315683.96 | 0.2 | 1045106.55 | 209021.31 | 599498.4 | 119899.68 | 328920.99 | 328920.99 | 0
1.11.8 | Финальный клининг | м2 | 90 | 240 | 21600 | 0 | 0 | 21600 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 240 | 21600 | 0 | 0 | 21600 | 21600 | 0
1.12 | 130-23-ЭО2 Электрическое освещение |  |  |  | 730490.44 |  | 1521955.232 | 2252445.672 |  |  | 186500 |  | 796076 | 982576 | 0 |  | 543990.44 |  | 725879.232 | 1269869.672 | 1269869.672 | 0
1.12.1 | Щит распределительный навесного исполнения | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2 | 62000.2 | 0
1.12.3 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м. | 170 | 182 | 30940 | 184.6 | 31382 | 62322 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 170 | 182 | 30940 | 184.6 | 31382 | 62322 | 62322 | 0
1.12.4 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м. | 140 | 182 | 25480 | 160 | 22400 | 47880 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 | 140 | 182 | 25480 | 160 | 22400 | 47880 | 47880 | 0
1.12.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м. | 650 | 182 | 118300 | 120.28 | 78182 | 196482 |  | 182 | 0 | 120.28 | 0 | 0 | 650 | 182 | 118300 | 120.28 | 78182 | 196482 | 196482 | 0
1.12.6 | Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 20 Вт 4000 K IP40 с рассеивателем опал | шт. | 78 | 1865 | 145470 | 6208.4 | 484255.2 | 629725.2 | 60 | 1865 | 111900 | 6208.4 | 372504 | 484404 | 18 | 1865 | 33570 | 6208.4 | 111751.2 | 145321.2 | 145321.2 | 0
1.12.7 | Светодиодный светильник 20 Вт 4000 K IP40 с БАП | шт. | 14 | 1865 | 26110 | 18060.8 | 252851.2 | 278961.2 | 10 | 1865 | 18650 | 18060.8 | 180608 | 199258 | 4 | 1865 | 7460 | 18060.8 | 72243.2 | 79703.2 | 79703.2 | 0
1.12.8 | Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 K IP54 | шт. | 42 | 1865 | 78330 | 8098.8 | 340149.6 | 418479.6 | 30 | 1865 | 55950 | 8098.8 | 242964 | 298914 | 12 | 1865 | 22380 | 8098.8 | 97185.6 | 119565.6 | 119565.6 | 0
1.12.9 | Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 W IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K | шт. | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8 | 9868.8 | 0
1.12.10 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м. | 200 | 162.44 | 32488 | 112.476 | 22495.2 | 54983.2 |  | 162.44 | 0 | 112.476 | 0 | 0 | 200 | 162.44 | 32488 | 112.476 | 22495.2 | 54983.2 | 54983.2 | 0
1.12.11 | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м | м. | 39 | 196.5 | 7663.5 | 271.986 | 10607.454 | 18270.954 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0 | 39 | 196.5 | 7663.5 | 271.986 | 10607.454 | 18270.954 | 18270.954 | 0
1.12.12 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 39 | 838.4 | 32697.6 | 699.4 | 27276.6 | 59974.2 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 39 | 838.4 | 32697.6 | 699.4 | 27276.6 | 59974.2 | 59974.2 | 0
1.12.13 | Выключатель для скрытой установки, одноклавишный, ~220В,10А, IP20 | шт. | 23 | 655.01 | 15065.23 | 626.61 | 14412.03 | 29477.26 |  | 655.01 | 0 | 626.61 | 0 | 0 | 23 | 655.01 | 15065.23 | 626.61 | 14412.03 | 29477.26 | 29477.26 | 0
1.12.14 | Выключатель однополюсный для открытой установки, одноклавишный, ~220В,10А, IP54 | шт. | 9 | 655.01 | 5895.09 | 483.6 | 4352.4 | 10247.49 |  | 655.01 | 0 | 483.6 | 0 | 0 | 9 | 655.01 | 5895.09 | 483.6 | 4352.4 | 10247.49 | 10247.49 | 0
1.12.15 | Переключатель проходной ОП Этюд 1-кл. для открытой установки IP20, 10А, 250В ВА10-004В | шт. | 10 | 655 | 6550 | 315.9 | 3159 | 9709 |  | 655 | 0 | 315.9 | 0 | 0 | 10 | 655 | 6550 | 315.9 | 3159 | 9709 | 9709 | 0
1.12.16 | Переключатель Aling-conel одноклавишный перекрестный открытая установка серый IP44 | шт. | 4 | 655 | 2620 | 630.5 | 2522 | 5142 |  | 655 | 0 | 630.5 | 0 | 0 | 4 | 655 | 2620 | 630.5 | 2522 | 5142 | 5142 | 0
1.12.17 | Розетка силовая Viva 2 модуля белая | шт. | 38 | 655 | 24890 | 767 | 29146 | 54036 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 | 38 | 655 | 24890 | 767 | 29146 | 54036 | 54036 | 0
1.12.18 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, из термопласта, 4 полюса | шт. | 8 | 1048 | 8384 | 1383.161 | 11065.288 | 19449.288 |  | 1048 | 0 | 1383.161 | 0 | 0 | 8 | 1048 | 8384 | 1383.161 | 11065.288 | 19449.288 | 19449.288 | 0
1.12.19 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | м. | 1000 | 45.85 | 45850 | 28.08 | 28080 | 73930 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 1000 | 45.85 | 45850 | 28.08 | 28080 | 73930 | 73930 | 0
1.12.21 | Профиль 21x41x1,5 L=3000 C-образный | шт. | 2 | 393 | 786 | 2175.58 | 4351.16 | 5137.16 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 | 2 | 393 | 786 | 2175.58 | 4351.16 | 5137.16 | 5137.16 | 0
1.12.22 | Шпилька М8х2000 | шт. | 7 | 393 | 2751 | 194.8 | 1363.6 | 4114.6 |  | 393 | 0 | 194.8 | 0 | 0 | 7 | 393 | 2751 | 194.8 | 1363.6 | 4114.6 | 4114.6 | 0
1.12.23 | Шайба М8 | шт. | 104 | 0 | 0 | 5.82 | 605.28 | 605.28 |  | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 5.82 | 605.28 | 605.28 | 605.28 | 0
1.12.24 | Гайка М8 | шт. | 104 | 0 | 0 | 3.98 | 413.92 | 413.92 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 3.98 | 413.92 | 413.92 | 413.92 | 0
1.12.25 | Анкер М8 латунный разрезной | шт. | 52 | 32.74 | 1702.48 | 102.06 | 5307.12 | 7009.6 |  | 32.74 | 0 | 102.06 | 0 | 0 | 52 | 32.74 | 1702.48 | 102.06 | 5307.12 | 7009.6 | 7009.6 | 0
1.12.26 | Болт М6х12 с шестигранной головкой DIN 933, оцинкованная сталь | шт. | 62 | 0 | 0 | 6.49 | 402.38 | 402.38 |  | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 6.49 | 402.38 | 402.38 | 402.38 | 0
1.12.27 | Шайба М6 | шт. | 62 | 0 | 0 | 2.95 | 182.9 | 182.9 |  | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2.95 | 182.9 | 182.9 | 182.9 | 0
1.12.28 | Гайка М6 | шт. | 62 | 0 | 0 | 2 | 124 | 124 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 124 | 124 | 124 | 0
1.12.29 | Коробка распаечная 80х80х40мм IP44 серая | шт. | 54 | 262.01 | 14148.54 | 151.35 | 8172.9 | 22321.44 |  | 262.01 | 0 | 151.35 | 0 | 0 | 54 | 262.01 | 14148.54 | 151.35 | 8172.9 | 22321.44 | 22321.44 | 0
1.12.30 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 1600 | 13.1 | 20960 | 31.71 | 50736 | 71696 |  | 13.1 | 0 | 31.71 | 0 | 0 | 1600 | 13.1 | 20960 | 31.71 | 50736 | 71696 | 71696 | 0
1.12.31 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 400 | 0 | 0 | 3.38 | 1352 | 1352 |  | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3.38 | 1352 | 1352 | 1352 | 0
1.12.32 | Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт. | 400 | 6.55 | 2620 | 19.344 | 7737.6 | 10357.6 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 | 400 | 6.55 | 2620 | 19.344 | 7737.6 | 10357.6 | 10357.6 | 0
1.12.33 | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт. | 400 | 6.55 | 2620 | 2.366 | 946.4 | 3566.4 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 400 | 6.55 | 2620 | 2.366 | 946.4 | 3566.4 | 3566.4 | 0
1.12.34 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 18200 | 18200 | 18200 |  | 0 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 0
1.12.35 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 66024 | 66024 | 0 | 0 | 66024 |  | 66024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66024 | 66024 | 0 | 0 | 66024 | 66024 | 0
1.13 | 130-23-АС2 Полы. Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 101194699.8724 |  | 53870660.5811 | 155065359.8135 |  |  | 84134496.3383 |  | 43376479.848 | 127510975.5463 | 0 |  | 17060203.5341 |  | 10494180.7331 | 27554384.2672 | 27554384.2672 | -5.2154e-08
1.13.1 | Модульные здания |  |  |  | 653913.69 |  | 4997424.9 | 5651338.59 |  |  | 653913.69 |  | 4997424.9 | 5651338.59 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.1 | Модульный офис 2МД5 | шт | 1 | 239562 | 239562 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191138.9 | 1 | 239562 | 239562 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191138.9 | 0 | 239562 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.1.2 | Модульный офис 4МД6 | шт | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69 | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69 | 0 | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2 | Заполнение проемов |  |  |  | 1072782 |  | 6792602.94 | 7865384.94 |  |  | 1072782 |  | 6792602.94 | 7865384.94 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2.1 | Дверь противопожарная 2080х1470 EI-60, внутренняя глухая, с доводчиком | шт. | 3 | 34934 | 104802 | 78870 | 236610 | 341412 | 3 | 34934 | 104802 | 78870 | 236610 | 341412 | 0 | 34934 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2.3 | Ворота откатные противопожарные 8000х4500h EI-30 | шт. | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94 | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94 | 0 | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2.4 | Ворота секционные промышленные с калиткой и электроприводом 4000х5000h | шт. | 2 | 90000 | 180000 | 567000 | 1134000 | 1314000 | 2 | 90000 | 180000 | 567000 | 1134000 | 1314000 | 0 | 90000 | 0 | 567000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.2.5 | Ворота секционные промышленные с калиткой и электроприводом 4700х5000h | шт. | 5 | 90000 | 450000 | 737100 | 3685500 | 4135500 | 5 | 90000 | 450000 | 737100 | 3685500 | 4135500 | 0 | 90000 | 0 | 737100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.3 | Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов |  |  |  | 3580472.4177 |  | 3274387.4708 | 6854859.8884 |  |  | 2084956.2807 |  | 1829292.6998 | 3914248.9805 | 0 |  | 1495516.137 |  | 1445094.7709 | 2940610.9079 | 2940610.9079 | 0
1.13.3.1 | Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.) | т | 5.668 | 114800 | 650686.4 | 91879.3 | 520771.8724 | 1171458.2724 | 3.78 | 114800 | 433944 | 91879.3 | 347303.754 | 781247.754 | 1.888 | 114800 | 216742.4 | 91879.3 | 173468.1184 | 390210.5184 | 390210.5184 | 0
1.13.3.2 | Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | проём | 7 | 67567.99 | 472975.93 | 11231.08 | 78617.56 | 551593.49 | 6 | 67567.99 | 405407.94 | 11231.08 | 67386.48 | 472794.42 | 1 | 67567.99 | 67567.99 | 11231.08 | 11231.08 | 78799.07 | 78799.07 | 0
1.13.3.3 | Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм ) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м3 | 21.8 | 10218 | 222752.4 | 29000 | 632200 | 854952.4 | 17 | 10218 | 173706 | 29000 | 493000 | 666706 | 4.8 | 10218 | 49046.4 | 29000 | 139200 | 188246.4 | 188246.4 | 0
1.13.3.4 | Приготовление раствора вручную в построечных условиях | м3 | 6.2 | 3838.72 | 23800.064 | 8948.59 | 55481.258 | 79281.322 | 3 | 3838.72 | 11516.16 | 8948.59 | 26845.77 | 38361.93 | 3.2 | 3838.72 | 12283.904 | 8948.59 | 28635.488 | 40919.392 | 40919.392 | 0
1.13.3.5 | Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 110700 | 53025.3 | 120610.65 | 57772.5013 | 110797.8013 | 0.479 | 110700 | 53025.3 | 120610.65 | 57772.5013 | 110797.8013 | 0 | 110700 | 0 | 120610.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.3.6 | Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 65155.11 | 31209.2977 | 0 | 0 | 31209.2977 | 0.479 | 65155.11 | 31209.2977 | 0 | 0 | 31209.2977 | 0 | 65155.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.3.7 | Антикорозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в 1слой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой | м2 | 103.4 | 510.72 | 52808.448 | 75.1 | 7765.34 | 60573.788 | 51.7 | 510.72 | 26404.224 | 75.1 | 3882.67 | 30286.894 | 51.7 | 510.72 | 26404.224 | 75.1 | 3882.67 | 30286.894 | 30286.894 | 0
1.13.3.8 | Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями | м2 | 14 | 2711 | 37954 | 7373 | 103222 | 141176 | 7 | 2711 | 18977 | 7373 | 51611 | 70588 | 7 | 2711 | 18977 | 7373 | 51611 | 70588 | 70588 | 0
1.13.3.9 | Устройство ц/п защитныж стяжек фасонными элементами | м2 | 29.3 | 7613.42 | 223073.206 | 1499.87 | 43946.191 | 267019.397 | 14.65 | 7613.42 | 111536.603 | 1499.87 | 21973.0955 | 133509.6985 | 14.65 | 7613.42 | 111536.603 | 1499.87 | 21973.0955 | 133509.6985 | 133509.6985 | 0
1.13.3.10 | Изготовление на строительной площадке металлоконструкций | т | 5.3 | 119945 | 635708.5 | 191172.64 | 1013214.992 | 1648923.492 | 2.65 | 119945 | 317854.25 | 191172.64 | 506607.496 | 824461.746 | 2.65 | 119945 | 317854.25 | 191172.64 | 506607.496 | 824461.746 | 824461.746 | 0
1.13.3.11 | Монтаж изготовленных металлоконструкций | т | 5.3 | 138792.24 | 735598.872 | 1277.62 | 6771.386 | 742370.258 | 2.65 | 138792.24 | 367799.436 | 1277.62 | 3385.693 | 371185.129 | 2.65 | 138792.24 | 367799.436 | 1277.62 | 3385.693 | 371185.129 | 371185.129 | 0
1.13.3.12 | Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 306.43 | 45658.07 | 45.4 | 6764.6 | 52422.67 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 45.4 | 3382.3 | 26211.335 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 45.4 | 3382.3 | 26211.335 | 26211.335 | 0
1.13.3.13 | Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 306.43 | 45658.07 | 159.12 | 23708.88 | 69366.95 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 159.12 | 11854.44 | 34683.475 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 159.12 | 11854.44 | 34683.475 | 34683.475 | 0
1.13.3.14 | Кладка из кирпича | м3 | 23.2 | 10218 | 237057.6 | 29000 | 672800 | 909857.6 | 8 | 10218 | 81744 | 29000 | 232000 | 313744 | 15.2 | 10218 | 155313.6 | 29000 | 440800 | 596113.6 | 596113.6 | 0
1.13.3.15 | Армирование кладки сетками 50x50x3 | м2 | 54 | 411.6 | 22226.4 | 152.5 | 8235 | 30461.4 | 15 | 411.6 | 6174 | 152.5 | 2287.5 | 8461.5 | 39 | 411.6 | 16052.4 | 152.5 | 5947.5 | 21999.9 | 21999.9 | 0
1.13.3.16 | Сверленние отверстий Ø12х115 | шт. | 101 | 474.58 | 47932.58 | 0 | 0 | 47932.58 |  | 474.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 474.58 | 47932.58 | 0 | 0 | 47932.58 | 47932.58 | 0
1.13.3.17 | Установка анкеров на высокопрочный клеевой состав | шт. | 101 | 419.28 | 42347.28 | 426.89 | 43115.89 | 85463.17 |  | 419.28 | 0 | 426.89 | 0 | 0 | 101 | 419.28 | 42347.28 | 426.89 | 43115.89 | 85463.17 | 85463.17 | 0
1.13.4 | Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей |  |  |  | 4742399.28 |  | 3987897.42 | 8730296.7 |  |  | 2250871.288 |  | 2233210.5322 | 4484081.8202 | 0 |  | 2491527.992 |  | 1754686.8878 | 4246214.8798 | 4246214.8798 | 0
1.13.4.1 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 211.62 | 12208 | 2583456.96 | 14998 | 3173876.76 | 5757333.72 | 130 | 12208 | 1587040 | 14998 | 1949740 | 3536780 | 81.62 | 12208 | 996416.96 | 14998 | 1224136.76 | 2220553.72 | 2220553.72 | 0
1.13.4.2 | Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм | м2 | 990 | 1360.8 | 1347192 | 549.02 | 543529.8 | 1890721.8 | 457.11 | 1360.8 | 622035.288 | 549.02 | 250962.5322 | 872997.8202 | 532.89 | 1360.8 | 725156.712 | 549.02 | 292567.2678 | 1017723.9798 | 1017723.9798 | 0
1.13.4.3 | Профилированная мембрана Planter | м2 | 172.18 | 324 | 55786.32 | 252 | 43389.36 | 99175.68 | 129 | 324 | 41796 | 252 | 32508 | 74304 | 43.18 | 324 | 13990.32 | 252 | 10881.36 | 24871.68 | 24871.68 | 0
1.13.4.4 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя | м2 | 450 | 1679.92 | 755964 | 504.67 | 227101.5 | 983065.5 |  | 1679.92 | 0 | 504.67 | 0 | 0 | 450 | 1679.92 | 755964 | 504.67 | 227101.5 | 983065.5 | 983065.5 | 0
1.13.5 | Локальный ремонт полов сборочного цеха |  |  |  | 999937.9864 |  | 503749.8868 | 1503687.8732 |  |  | 565796.86 |  | 275563.12 | 841359.98 | 0 |  | 434141.1264 |  | 228186.7668 | 662327.8932 | 662327.8932 | 0
1.13.5.1 | Демонтаж металлического обрамления уголком 50х50 мм | п.м. | 7.2 | 3144 | 22636.8 | 0 | 0 | 22636.8 | 5 | 3144 | 15720 | 0 | 0 | 15720 | 2.2 | 3144 | 6916.8 | 0 | 0 | 6916.8 | 6916.8 | 0
1.13.5.2 | Армирование сеткой - анкера в боковые стены | кв.м. | 2.88 | 1372.88 | 3953.8944 | 150.81 | 434.3328 | 4388.2272 | 2 | 1372.88 | 2745.76 | 150.81 | 301.62 | 3047.38 | 0.88 | 1372.88 | 1208.1344 | 150.81 | 132.7128 | 1340.8472 | 1340.8472 | 0
1.13.5.3 | Подготовка, заливка бетона В25 | кв.м. | 2.88 | 2602.97 | 7496.5536 | 0 | 0 | 7496.5536 | 2 | 2602.97 | 5205.94 | 0 | 0 | 5205.94 | 0.88 | 2602.97 | 2290.6136 | 0 | 0 | 2290.6136 | 2290.6136 | 0
1.13.5.4 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | кв.м. | 2.88 | 3246.18 | 9348.9984 | 664.3 | 1913.184 | 11262.1824 | 2 | 3246.18 | 6492.36 | 664.3 | 1328.6 | 7820.96 | 0.88 | 3246.18 | 2856.6384 | 664.3 | 584.584 | 3441.2224 | 3441.2224 | 0
1.13.5.5 | Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм | п.м. | 167 | 972.02 | 162327.34 | 167.08 | 27902.36 | 190229.7 | 90 | 972.02 | 87481.8 | 167.08 | 15037.2 | 102519 | 77 | 972.02 | 74845.54 | 167.08 | 12865.16 | 87710.7 | 87710.7 | 0
1.13.5.6 | Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | п.м. | 167 | 1516.98 | 253335.66 | 1164.8 | 194521.6 | 447857.26 | 90 | 1516.98 | 136528.2 | 1164.8 | 104832 | 241360.2 | 77 | 1516.98 | 116807.46 | 1164.8 | 89689.6 | 206497.06 | 206497.06 | 0
1.13.5.7 | Нарезка нового шва на глубину до 40 мм | п.м. | 167 | 505.66 | 84445.22 | 83.54 | 13951.18 | 98396.4 | 90 | 505.66 | 45509.4 | 83.54 | 7518.6 | 53028 | 77 | 505.66 | 38935.82 | 83.54 | 6432.58 | 45368.4 | 45368.4 | 0
1.13.5.8 | Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности | п.м. | 167 | 93.01 | 15532.67 | 284.44 | 47501.48 | 63034.15 | 90 | 93.01 | 8370.9 | 284.44 | 25599.6 | 33970.5 | 77 | 93.01 | 7161.77 | 284.44 | 21901.88 | 29063.65 | 29063.65 | 0
1.13.5.9 | Заполнение шва шнуром Вилатерм | п.м. | 167 | 40.61 | 6781.87 | 44.2 | 7381.4 | 14163.27 | 90 | 40.61 | 3654.9 | 44.2 | 3978 | 7632.9 | 77 | 40.61 | 3126.97 | 44.2 | 3403.4 | 6530.37 | 6530.37 | 0
1.13.5.10 | Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек) | п.м. | 167 | 882.94 | 147450.98 | 1166.1 | 194738.7 | 342189.68 | 90 | 882.94 | 79464.6 | 1166.1 | 104949 | 184413.6 | 77 | 882.94 | 67986.38 | 1166.1 | 89789.7 | 157776.08 | 157776.08 | 0
1.13.5.11 | Удаление грязи из трещин | кв.м. | 11 | 1965 | 21615 | 0 | 0 | 21615 | 2 | 1965 | 3930 | 0 | 0 | 3930 | 9 | 1965 | 17685 | 0 | 0 | 17685 | 17685 | 0
1.13.5.12 | Заполнение трещин эпоксидной смолой | кв.м. | 11 | 8515 | 93665 | 308.1 | 3389.1 | 97054.1 | 2 | 8515 | 17030 | 308.1 | 616.2 | 17646.2 | 9 | 8515 | 76635 | 308.1 | 2772.9 | 79407.9 | 79407.9 | 0
1.13.5.13 | Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы | кв.м. | 11 | 1965 | 21615 | 68.25 | 750.75 | 22365.75 | 2 | 1965 | 3930 | 68.25 | 136.5 | 4066.5 | 9 | 1965 | 17685 | 68.25 | 614.25 | 18299.25 | 18299.25 | 0
1.13.5.14 | Удаление шпилек и арматуры. (Вырез квадрата 100х100м, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпильки, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смемью М600) | шт. | 12 | 6550 | 78600 | 218.4 | 2620.8 | 81220.8 | 12 | 6550 | 78600 | 218.4 | 2620.8 | 81220.8 | 0 | 6550 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.15 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | шт. | 12 | 4061 | 48732 | 45.5 | 546 | 49278 | 12 | 4061 | 48732 | 45.5 | 546 | 49278 | 0 | 4061 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.16 | Подготовка. Заливка ремонтной смесью шурф 200 мм, глубина 70 мм | шт | 1 | 9825 | 9825 | 8008 | 8008 | 17833 | 1 | 9825 | 9825 | 8008 | 8008 | 17833 | 0 | 9825 | 0 | 8008 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.5.17 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | шт. | 1 | 12576 | 12576 | 91 | 91 | 12667 | 1 | 12576 | 12576 | 91 | 91 | 12667 | 0 | 12576 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.6 | Полы сварочного цеха |  |  |  | 17868624.8 |  | 9784783.2 | 27653408 |  |  | 17868624.8 |  | 9784783.2 | 27653408 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.6.1 | Фрезеровка поверхности покрытия со снятием топпинга, шлифовка, полировка, нанесение защитной пропитки,ремонт и герметизация швов, дефектов покрытия | м2 | 3781 | 4700 | 17770700 | 2580 | 9754980 | 27525680 | 3781 | 4700 | 17770700 | 2580 | 9754980 | 27525680 | 0 | 4700 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.6.2 | Нанесение сигнальной расцветки на пол | м2 | 212.88 | 460 | 97924.8 | 140 | 29803.2 | 127728 | 212.88 | 460 | 97924.8 | 140 | 29803.2 | 127728 | 0 | 460 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.7 | Фундаменты под домкраты ФМ-1 (24 шт) - 3й путь сварочный пролет |  |  |  | 2829153.3535 |  | 2147341.2674 | 4976494.6209 |  |  | 2423294.4317 |  | 1766173.979 | 4189468.4107 | 0 |  | 405858.9218 |  | 381167.2884 | 787026.2102 | 787026.2102 | 0
1.13.7.1 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 43.06 | 20171.61 | 868589.5266 | 0 | 0 | 868589.5266 | 43.06 | 20171.61 | 868589.5266 | 0 | 0 | 868589.5266 | 0 | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.7.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 63.29 | 1552.5 | 98257.725 | 0 | 0 | 98257.725 | 63.29 | 1552.5 | 98257.725 | 0 | 0 | 98257.725 | 0 | 1552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.7.3 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 52.62 | 1941.98 | 102186.9876 | 0 | 0 | 102186.9876 | 26.27 | 1941.98 | 51015.8146 | 0 | 0 | 51015.8146 | 26.35 | 1941.98 | 51171.173 | 0 | 0 | 51171.173 | 51171.173 | 0
1.13.7.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 84.192 | 1552.5 | 130708.08 | 0 | 0 | 130708.08 | 42.03 | 1552.5 | 65251.575 | 0 | 0 | 65251.575 | 42.162 | 1552.5 | 65456.505 | 0 | 0 | 65456.505 | 65456.505 | 0
1.13.7.5 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-1 | м3 | 86.87 | 18756.89 | 1629411.0343 | 24719.02 | 2147341.2674 | 3776752.3017 | 71.45 | 18756.89 | 1340179.7905 | 24719.02 | 1766173.979 | 3106353.7695 | 15.42 | 18756.89 | 289231.2438 | 24719.02 | 381167.2884 | 670398.5322 | 670398.5322 | 0
1.13.8 | Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек. |  |  |  | 12206835.9888 |  | 7935016.1066 | 20141851.4554 |  |  | 12095307.756 |  | 7886110.1066 | 19981417.2226 | 0 |  | 111528.2328 |  | 48906 | 160434.2328 | 160434.2328 | 5.8208e-10
1.13.8.1 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм | м3 | 78.79 | 68196.71 | 5373218.7809 | 0 | 0 | 5373218.7809 | 78.79 | 68196.71 | 5373218.7809 | 0 | 0 | 5373218.7809 | 0 | 68196.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 117.822 | 1590 | 187336.98 | 0 | 0 | 187336.34 | 117.822 | 1590 | 187336.98 | 0 | 0 | 187336.34 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8.3 | Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см | м3 | 38.98 | 2772.16 | 108058.7968 | 0 | 0 | 108058.7968 | 21.4 | 2772.16 | 59324.224 | 0 | 0 | 59324.224 | 17.58 | 2772.16 | 48734.5728 | 0 | 0 | 48734.5728 | 48734.5728 | 0
1.13.8.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 62.368 | 1590 | 99165.12 | 0 | 0 | 99165.12 | 34.24 | 1590 | 54441.6 | 0 | 0 | 54441.6 | 28.128 | 1590 | 44723.52 | 0 | 0 | 44723.52 | 44723.52 | 0
1.13.8.5 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 21.4 | 8646 | 185024.4 | 23400 | 500760 | 685784.4 | 21.4 | 8646 | 185024.4 | 23400 | 500760 | 685784.4 | 0 | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8.6 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,231м3/ шт. (22,47м3/107шт.) | м3 | 22.47 | 61344.43 | 1378409.3421 | 70814.53 | 1591202.4891 | 2969611.8312 | 22.47 | 61344.43 | 1378409.3421 | 70814.53 | 1591202.4891 | 2969611.8312 | 0 | 61344.43 | 0 | 70814.53 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8.7 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм | м3 | 36 | 68196.7 | 2455081.2 | 0 | 0 | 2455081.2 | 36 | 68196.7 | 2455081.2 | 0 | 0 | 2455081.2 | 0 | 68196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8.8 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 52.92 | 1590 | 84142.8 | 0 | 0 | 84142.8 | 52.92 | 1590 | 84142.8 | 0 | 0 | 84142.8 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8.9 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 11.09 | 8646 | 95884.14 | 23400 | 259506 | 355390.14 | 9 | 8646 | 77814 | 23400 | 210600 | 288414 | 2.09 | 8646 | 18070.14 | 23400 | 48906 | 66976.14 | 66976.14 | 0
1.13.8.10 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных | м3 | 12.6 | 67036.18 | 844655.868 | 70340.38 | 886288.788 | 1730944.656 | 12.6 | 67036.18 | 844655.868 | 70340.38 | 886288.788 | 1730944.656 | 0 | 67036.18 | 0 | 70340.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8.11 | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 | шт | 21 | 4881.92 | 102520.32 | 9317.8 | 195673.8 | 298194.12 | 21 | 4881.92 | 102520.32 | 9317.8 | 195673.8 | 298194.12 | 0 | 4881.92 | 0 | 9317.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.8.12 | Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъёма 479 шт. | т | 17.03 | 75944.7 | 1293338.241 | 264332.65 | 4501585.0295 | 5794923.2705 | 17.03 | 75944.7 | 1293338.241 | 264332.65 | 4501585.0295 | 5794923.2705 | 0 | 75944.7 | 0 | 264332.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.9 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб |  |  |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9 | 400926.9 | 0
1.13.9.1 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610 | 197610 | 0
1.13.9.2 | Техноэласт ЭПП | м2 | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8 | 47665.8 | 0
1.13.9.3 | Цементный раствор М150 | м3 | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3 | 1602.3 | 0
1.13.9.4 | Обжимной хомут | шт | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4 | 72458.4 | 0
1.13.9.5 | Юбка из металла | шт | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734 | 76734 | 0
1.13.9.6 | Герметик | шт | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4 | 4856.4 | 0
1.13.10 | Ремонт примыкания кровли к фонарю |  |  |  | 543912 |  | 336960 | 880872 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 543912 |  | 336960 | 880872 | 880872 | 0
1.13.10.1 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п.м. | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600 | 564600 | 0
1.13.10.2 | Техноэласт ЭПП | м2 | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792 | 90792 | 0
1.13.10.3 | Прижимная рейка | п.м. | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480 | 225480 | 0
1.13.11 | Ремонт кровли |  |  |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4 | 74486.4 | 0
1.13.11.1 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328 | 56328 | 0
1.13.11.2 | Техноэласт ЭПП | м2 | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4 | 18158.4 | 0
1.13.12 | Отделка сварочного цеха (стен, колонн, ферм, стен покрытия) |  |  |  | 38139180.1 |  | 3785039.3 | 41924219.4 |  |  | 38139180.1 |  | 3785039.3 | 41924219.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.12.1 | Зачистка поверхности | м2 | 11410 | 750 | 8557500 | 0 | 0 | 8557500 | 11410 | 750 | 8557500 | 0 | 0 | 8557500 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.12.2 | Грунтовка | м2 | 11410 | 89 | 1015490 | 46 | 524860 | 1540350 | 11410 | 89 | 1015490 | 46 | 524860 | 1540350 | 0 | 89 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.12.3 | штукатурка цементная | м2 | 11410 | 1675 | 19111750 | 0 | 0 | 19111750 | 11410 | 1675 | 19111750 | 0 | 0 | 19111750 | 0 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.12.4 | грунтовка | м2 | 11410 | 102.61 | 1170780.1 | 55.73 | 635879.3 | 1806659.4 | 11410 | 102.61 | 1170780.1 | 55.73 | 635879.3 | 1806659.4 | 0 | 102.61 | 0 | 55.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.12.5 | акриловая краска в 2 слоя | м2 | 11410 | 726 | 8283660 | 230 | 2624300 | 10907960 | 11410 | 726 | 8283660 | 230 | 2624300 | 10907960 | 0 | 726 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.13 | Демонтаж модульных зданий и монтаж в новом проектном положении |  |  |  | 579753.6 |  | 767025.48 | 1346779.08 |  |  | 357053.6 |  | 319825.48 | 676879.08 | 0 |  | 222700 |  | 447200 | 669900 | 669900 | 0
1.13.13.1 | Демонтаж модульного здания из 2 блок контейнеров | шт | 1 | 58950 | 58950 | 0 | 0 | 58950 | 1 | 58950 | 58950 | 0 | 0 | 58950 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.13.2 | Устройство металлического каркаса под кабины мастеров | т. | 1.52 | 118555 | 180203.6 | 210411.5 | 319825.48 | 500029.08 | 1.52 | 118555 | 180203.6 | 210411.5 | 319825.48 | 500029.08 | 0 | 118555 | 0 | 210411.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.13.3 | Монтаж модульного здания | шт. | 2 | 58950 | 117900 | 0 | 0 | 117900 | 2 | 58950 | 117900 | 0 | 0 | 117900 | 0 | 58950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.13.4 | Устройство металлического ограждения | шт. | 2 | 52400 | 104800 | 32500 | 65000 | 169800 |  | 52400 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 2 | 52400 | 104800 | 32500 | 65000 | 169800 | 169800 | 0
1.13.13.6 | Монтаж металлической лестницы | шт. | 2 | 58950 | 117900 | 191100 | 382200 | 500100 |  | 58950 | 0 | 191100 | 0 | 0 | 2 | 58950 | 117900 | 191100 | 382200 | 500100 | 500100 | 0
1.13.14 | Демонтажные работы фасада, ворот |  |  |  | 1722110.572 |  | 0 | 1722110.572 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1722110.572 |  | 0 | 1722110.572 | 1722110.572 | 0
1.13.14.1 | Демонтаж профилированного покрытия фасада стен по мет. обрешетке | м2 | 150 | 1944.56 | 291684 | 0 | 0 | 291684 |  | 1944.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1944.56 | 291684 | 0 | 0 | 291684 | 291684 | 0
1.13.14.2 | Демонтаж существующих металлических ворот (3шт.) | т | 7.2 | 79410.95 | 571758.84 | 0 | 0 | 571758.84 |  | 79410.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 79410.95 | 571758.84 | 0 | 0 | 571758.84 | 571758.84 | 0
1.13.14.3 | Резка алмазными дисками стены из кирпича и блоков толщ 380мм | м | 84 | 2661.4 | 223557.6 | 0 | 0 | 223557.6 |  | 2661.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2661.4 | 223557.6 | 0 | 0 | 223557.6 | 223557.6 | 0
1.13.14.4 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщ 380мм | м3 | 33 | 6385.96 | 210736.68 | 0 | 0 | 210736.68 |  | 6385.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6385.96 | 210736.68 | 0 | 0 | 210736.68 | 210736.68 | 0
1.13.14.5 | Демонтаж ж/б перемычек (4шт) | м3 | 2.3 | 7179.92 | 16513.816 | 0 | 0 | 16513.816 |  | 7179.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7179.92 | 16513.816 | 0 | 0 | 16513.816 | 16513.816 | 0
1.13.14.6 | Демонтаж остекления (мет ок. блоки 6х1.8м - 7 шт) | м2 | 75.6 | 1444.56 | 109208.736 | 0 | 0 | 109208.736 |  | 1444.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 1444.56 | 109208.736 | 0 | 0 | 109208.736 | 109208.736 | 0
1.13.14.7 | Очистка от строительного мусора, боя кирпича, бетона и погрузка вручную при автомобильных перевозках | т | 65 | 3325.32 | 216145.8 | 0 | 0 | 216145.8 |  | 3325.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3325.32 | 216145.8 | 0 | 0 | 216145.8 | 216145.8 | 0
1.13.14.8 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 51.89 | 1590 | 82505.1 | 0 | 0 | 82505.1 |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.89 | 1590 | 82505.1 | 0 | 0 | 82505.1 | 82505.1 | 0
1.13.15 | Установка автомата газирования воды с подключениям к сетям | шт | 2 | 143000 | 286000 | 547170 | 1094340 | 1380340 |  | 143000 | 0 | 547170 | 0 | 0 | 2 | 143000 | 286000 | 547170 | 1094340 | 1380340 | 1380340 | 0
1.13.16 | Устройство швов сжатия и расширения | м | 163.22 | 1821.19 | 297254.6318 | 79.5 | 12975.99 | 310230.6218 | 155.7 | 1821.19 | 283559.283 | 79.5 | 12378.15 | 295937.433 | 7.52 | 1821.19 | 13695.3488 | 79.5 | 597.84 | 14293.1888 | 14293.1888 | 1.6371e-11
1.13.17 | Устройство швов сопряжения покрытий | м | 168.34 | 1649.42 | 277663.3628 |  |  | 277663.3628 | 166.2 | 1649.42 | 274133.604 |  |  | 274133.604 | 2.14 | 1649.42 | 3529.7588 |  |  | 3529.7588 | 3529.7588 | 1.4097e-11
1.13.18 | Окраска колонн сборочного и сварочного пролетов, окраска кран-балок | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.13.19 | Окраска колонн |  |  |  | 1595505.192 |  | 1148578 | 2744083.192 |  |  | 1041436.5 |  | 848052 | 1889488.5 | 0 |  | 554068.692 |  | 300526 | 854594.692 | 854594.692 | 0
1.13.19.1 | Обеспыливание поверхности | м2 | 1091.3 | 96 | 104764.8 | 0 | 0 | 104764.8 |  | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.3 | 96 | 104764.8 | 0 | 0 | 104764.8 | 104764.8 | 0
1.13.19.2 | Грунтовка | м2 | 1091.3 | 130.56 | 142480.128 | 60 | 65478 | 207958.128 | 825 | 130.56 | 107712 | 60 | 49500 | 157212 | 266.3 | 130.56 | 34768.128 | 60 | 15978 | 50746.128 | 50746.128 | 0
1.13.19.3 | Акриловая краска в 2 слоя цвет оранжевый | м2 | 1091.3 | 929.28 | 1014123.264 | 920 | 1003996 | 2018119.264 | 825 | 929.28 | 766656 | 920 | 759000 | 1525656 | 266.3 | 929.28 | 247467.264 | 920 | 244996 | 492463.264 | 492463.264 | 0
1.13.19.4 | Укрывные работы | комп | 1 | 334137 | 334137 | 79104 | 79104 | 413241 | 0.5 | 334137 | 167068.5 | 79104 | 39552 | 206620.5 | 0.5 | 334137 | 167068.5 | 79104 | 39552 | 206620.5 | 206620.5 | 0
1.13.20 | Окраска кран-балок |  |  |  | 394092 |  | 364900 | 758992 |  |  | 394092 |  | 364900 | 758992 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.20.1 | Обеспыливание поверхности | м2 | 410 | 90 | 36900 | 0 | 0 | 36900 | 410 | 90 | 36900 | 0 | 0 | 36900 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.20.2 | Окрашивание эмалью в 2 слоя цвет оранжевый | м2 | 410 | 871.2 | 357192 | 890 | 364900 | 722092 | 410 | 871.2 | 357192 | 890 | 364900 | 722092 | 0 | 871.2 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.21 | Устройство пандусов подьемных ворот по оси 1 |  |  |  | 874103.9597 |  | 222570.32 | 1096674.2797 |  |  | 577636.3421 |  | 209972 | 787608.3421 | 0 |  | 296467.6176 |  | 12598.32 | 309065.9376 | 309065.9376 | 0
1.13.21.1 | Резка алмазными дисками пола | м/п | 42.06 | 6500 | 273390 | 0 | 0 | 273390 | 42.06 | 6500 | 273390 | 0 | 0 | 273390 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.21.2 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 6.61 | 20171.61 | 133334.3421 | 0 | 0 | 133334.3421 | 6.61 | 20171.61 | 133334.3421 | 0 | 0 | 133334.3421 | 0 | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.21.3 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 14.84 | 12208 | 181166.72 | 14998 | 222570.32 | 403737.04 | 14 | 12208 | 170912 | 14998 | 209972 | 380884 | 0.84 | 12208 | 10254.72 | 14998 | 12598.32 | 22853.04 | 22853.04 | -4.3656e-11
1.13.21.4 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 8.58 | 12208 | 104744.64 |  | 0 | 104744.64 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 | 8.58 | 12208 | 104744.64 |  | 0 | 104744.64 | 104744.64 | 0
1.13.21.5 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 5.148 | 12208 | 62846.784 |  | 0 | 62846.784 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 | 5.148 | 12208 | 62846.784 |  | 0 | 62846.784 | 62846.784 | 0
1.13.21.6 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 9.7167 | 12208 | 118621.4736 |  | 0 | 118621.4736 |  | 12208 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7167 | 12208 | 118621.4736 |  | 0 | 118621.4736 | 118621.4736 | 0
1.13.22 | Устройство фасадов ось 33 |  |  |  | 474403.4 |  | 410962.5 | 885365.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 474403.4 |  | 410962.5 | 885365.9 | 885365.9 | 0
1.13.22.1 | Установка и разборка инвентарных и наружных лесов высотой 14,8м | м2 | 140 | 589.5 | 82530 | 364 | 50960 | 133490 |  | 589.5 | 0 | 364 | 0 | 0 | 140 | 589.5 | 82530 | 364 | 50960 | 133490 | 133490 | 0
1.13.22.2 | Монтаж подсистемы | м2 | 125 | 1506.5 | 188312.5 | 1049.1 | 131137.5 | 319450 |  | 1506.5 | 0 | 1049.1 | 0 | 0 | 125 | 1506.5 | 188312.5 | 1049.1 | 131137.5 | 319450 | 319450 | 0
1.13.22.3 | Монтаж проф.листа | м2 | 125 | 1244.5 | 155562.5 | 1281.8 | 160225 | 315787.5 |  | 1244.5 | 0 | 1281.8 | 0 | 0 | 125 | 1244.5 | 155562.5 | 1281.8 | 160225 | 315787.5 | 315787.5 | 0
1.13.22.4 | Монтаж фасоных элементов | м/п | 80 | 599.98 | 47998.4 | 858 | 68640 | 116638.4 |  | 599.98 | 0 | 858 | 0 | 0 | 80 | 599.98 | 47998.4 | 858 | 68640 | 116638.4 | 116638.4 | 0
1.13.23 | Смотровая канава 2 путь |  |  | 0 | 1769569.0804 | 0 | 1784443.6434 | 3554012.7238 |  | 0 | 1281350.5544 | 0 | 1292121.2724 | 2573471.8268 | 0 | 0 | 488218.526 | 0 | 492322.371 | 980540.897 | 980540.897 | 0
1.13.23.1 | Устройство смотровой канавы | м3 | 69.41 | 25494.44 | 1769569.0804 | 25708.74 | 1784443.6434 | 3554012.7238 | 50.26 | 25494.44 | 1281350.5544 | 25708.74 | 1292121.2724 | 2573471.8268 | 19.15 | 25494.44 | 488218.526 | 25708.74 | 492322.371 | 980540.897 | 980540.897 | 0
1.13.24 | Фундаменты под домкраты ФМ-2 (8 шт) - 2й путь сборочный пролет Смотровая канава |  |  |  | 2862852.2787 |  | 1102378.2758 | 3965230.5545 |  |  | 2770507.2484 |  | 979030.168 | 3749537.4164 | 0 |  | 92345.0303 |  | 123348.1078 | 215693.1381 | 215693.1381 | -3.7835e-10
1.13.24.1 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 26.4 | 20171.61 | 532530.504 | 0 | 0 | 532530.504 | 26.4 | 20171.61 | 532530.504 | 0 | 0 | 532530.504 | 0 | 20171.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.24.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 38.81 | 1590 | 61707.9 | 0 | 0 | 61707.9 | 38.81 | 1590 | 61707.9 | 0 | 0 | 61707.9 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13.24.3 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 317.68 | 2045.87 | 649931.9816 | 0 | 0 | 649931.9816 | 317.32 | 2045.87 | 649195.4684 | 0 | 0 | 649195.4684 | 0.36 | 2045.87 | 736.5132 | 0 | 0 | 736.5132 | 736.5132 | -1.7053e-11
1.13.24.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 508.288 | 1590 | 808177.92 | 0 | 0 | 808177.92 | 507.71 | 1590 | 807258.9 | 0 | 0 | 807258.9 | 0.578 | 1590 | 919.02 | 0 | 0 | 919.02 | 919.02 | 3.1264e-11
1.13.24.5 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-2 | м3 | 45.49 | 17817.19 | 810503.9731 | 24233.42 | 1102378.2758 | 1912882.2489 | 40.4 | 17817.19 | 719814.476 | 24233.42 | 979030.168 | 1698844.644 | 5.09 | 17817.19 | 90689.4971 | 24233.42 | 123348.1078 | 214037.6049 | 214037.6049 | 0
1.13.25 | Отделка продольных ферм в состав по типу стен: |  |  |  | 652021.977 |  | 296047.83 | 948069.807 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 652021.977 |  | 296047.83 | 948069.807 | 948069.807 | 0
1.13.25.1 | Зачистка поверхности | м2 | 310 | 478.5168 | 148340.208 | 39.078 | 12114.18 | 160454.388 |  | 478.5168 | 0 | 39.078 | 0 | 0 | 310 | 478.5168 | 148340.208 | 39.078 | 12114.18 | 160454.388 | 160454.388 | 0
1.13.25.2 | Грунтовка | м2 | 310 | 85.5168 | 26510.208 | 46.449 | 14399.19 | 40909.398 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 | 310 | 85.5168 | 26510.208 | 46.449 | 14399.19 | 40909.398 | 40909.398 | 0
1.13.25.3 | Шпаклевка цементная | м2 | 310 | 1064.375 | 329956.25 | 331.487 | 102760.97 | 432717.22 |  | 1064.375 | 0 | 331.487 | 0 | 0 | 310 | 1064.375 | 329956.25 | 331.487 | 102760.97 | 432717.22 | 432717.22 | 0
1.13.25.4 | Грунтовка | м2 | 310 | 85.5168 | 26510.208 | 46.449 | 14399.19 | 40909.398 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 | 310 | 85.5168 | 26510.208 | 46.449 | 14399.19 | 40909.398 | 40909.398 | 0
1.13.25.5 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 310 | 389.3713 | 120705.103 | 491.53 | 152374.3 | 273079.403 |  | 389.3713 | 0 | 491.53 | 0 | 0 | 310 | 389.3713 | 120705.103 | 491.53 | 152374.3 | 273079.403 | 273079.403 | 0
1.13.26 | Отделка швов плит покрытия в состав по типу стен: |  |  |  | 630989.01 |  | 286497.9 | 917486.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 630989.01 |  | 286497.9 | 917486.91 | 917486.91 | 0
1.13.26.1 | Зачистка поверхности | м2 | 300 | 478.5168 | 143555.04 | 39.078 | 11723.4 | 155278.44 |  | 478.5168 | 0 | 39.078 | 0 | 0 | 300 | 478.5168 | 143555.04 | 39.078 | 11723.4 | 155278.44 | 155278.44 | 0
1.13.26.2 | Грунтовка | м2 | 300 | 85.5168 | 25655.04 | 46.449 | 13934.7 | 39589.74 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 | 300 | 85.5168 | 25655.04 | 46.449 | 13934.7 | 39589.74 | 39589.74 | 0
1.13.26.3 | Шпаклевка цементная | м2 | 300 | 1064.375 | 319312.5 | 331.487 | 99446.1 | 418758.6 |  | 1064.375 | 0 | 331.487 | 0 | 0 | 300 | 1064.375 | 319312.5 | 331.487 | 99446.1 | 418758.6 | 418758.6 | 0
1.13.26.4 | Грунтовка | м2 | 300 | 85.5168 | 25655.04 | 46.449 | 13934.7 | 39589.74 |  | 85.5168 | 0 | 46.449 | 0 | 0 | 300 | 85.5168 | 25655.04 | 46.449 | 13934.7 | 39589.74 | 39589.74 | 0
1.13.26.5 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 300 | 389.3713 | 116811.39 | 491.53 | 147459 | 264270.39 |  | 389.3713 | 0 | 491.53 | 0 | 0 | 300 | 389.3713 | 116811.39 | 491.53 | 147459 | 264270.39 | 264270.39 | 0
1.13.27 | Демонтажные работы |  |  |  | 1821276.625 |  | 0 | 1821276.625 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1821276.625 |  | 0 | 1821276.625 | 1821276.625 | 0
1.13.27.1 | Демонтаж кондиционеров в помещении АБК в осях 4-23/В | шт. | 14 | 8141.5321 | 113981.4494 | 0 | 0 | 113981.4494 |  | 8141.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8141.5321 | 113981.4494 | 0 | 0 | 113981.4494 | 113981.4494 | 0
1.13.27.2 | Демонтаж пожарного водопровода по оси Б | п.м. | 192 | 506.2495 | 97199.904 | 0 | 0 | 97199.904 |  | 506.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 506.2495 | 97199.904 | 0 | 0 | 97199.904 | 97199.904 | 0
1.13.27.3 | Демонтаж пожарных опусков д.57 мм по колоннам по оси Б | п.м. | 40.8 | 506.2495 | 20654.9796 | 0 | 0 | 20654.9796 |  | 506.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 506.2495 | 20654.9796 | 0 | 0 | 20654.9796 | 20654.9796 | 0
1.13.27.4 | Демонтаж кранов пожарных Ду50 | шт. | 8 | 1042.6945 | 8341.556 | 0 | 0 | 8341.556 |  | 1042.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1042.6945 | 8341.556 | 0 | 0 | 8341.556 | 8341.556 | 0
1.13.27.5 | Демонтаж шкафов пожарных настенных | шт. | 8 | 1427.2057 | 11417.6456 | 0 | 0 | 11417.6456 |  | 1427.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1427.2057 | 11417.6456 | 0 | 0 | 11417.6456 | 11417.6456 | 0
1.13.27.6 | Демонтаж кранов шаровых Ду50 | шт. | 14 | 1042.6945 | 14597.723 | 0 | 0 | 14597.723 |  | 1042.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1042.6945 | 14597.723 | 0 | 0 | 14597.723 | 14597.723 | 0
1.13.27.7 | Демонтаж подкрановых площадок | шт. | 3 | 188115.2664 | 564345.7992 | 0 | 0 | 564345.7992 |  | 188115.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188115.2664 | 564345.7992 | 0 | 0 | 564345.7992 | 564345.7992 | 0
1.13.27.8 | Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов | шт. | 16 | 12890.7406 | 206251.8496 | 0 | 0 | 206251.8496 |  | 12890.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12890.7406 | 206251.8496 | 0 | 0 | 206251.8496 | 206251.8496 | 0
1.13.27.9 | Демонтаж воздуховодов существующей вентиляции | п.м. | 150 | 3501.4204 | 525213.06 | 0 | 0 | 525213.06 |  | 3501.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3501.4204 | 525213.06 | 0 | 0 | 525213.06 | 525213.06 | 0
1.13.27.10 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных 90 град 800х800 в помещениях техэтажа | шт. | 2 | 20484.7189 | 40969.4378 | 0 | 0 | 40969.4378 |  | 20484.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20484.7189 | 40969.4378 | 0 | 0 | 40969.4378 | 40969.4378 | 0
1.13.27.11 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 | 8440.4086 | 50642.4516 | 0 | 0 | 50642.4516 |  | 8440.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8440.4086 | 50642.4516 | 0 | 0 | 50642.4516 | 50642.4516 | 0
1.13.27.12 | Демонтаж вентиляторов радиальных напольных № 2,5 на высоте 4м | шт. | 4 | 23517.12 | 94068.48 | 0 | 0 | 94068.48 |  | 23517.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23517.12 | 94068.48 | 0 | 0 | 94068.48 | 94068.48 | 0
1.13.27.13 | Демонтаж тепловых завес водяных 45кВт по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 2 | 24930.61 | 49861.22 | 0 | 0 | 49861.22 |  | 24930.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24930.61 | 49861.22 | 0 | 0 | 49861.22 | 49861.22 | 0
1.13.27.14 | Перенос задвижек тепловых завес по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 4 | 5932.7673 | 23731.0692 | 0 | 0 | 23731.0692 |  | 5932.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5932.7673 | 23731.0692 | 0 | 0 | 23731.0692 | 23731.0692 | 0
1.13.28 | Работы в венткамере |  |  |  | 161647.7644 |  | 141960 | 303607.7644 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161647.7644 |  | 141960 | 303607.7644 | 303607.7644 | 0
1.13.28.1 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных | шт. | 2 | 18622.4753 | 37244.9506 | 0 | 0 | 37244.9506 |  | 18622.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18622.4753 | 37244.9506 | 0 | 0 | 37244.9506 | 37244.9506 | 0
1.13.28.2 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 | 7673.1023 | 46038.6138 | 0 | 0 | 46038.6138 |  | 7673.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7673.1023 | 46038.6138 | 0 | 0 | 46038.6138 | 46038.6138 | 0
1.13.28.3 | Монтаж перегородок из ЦСП 4000 * 1500 по изготовленной подсистеме из стальной полосы в местах демонтированных решёток | шт. | 6 | 13060.7 | 78364.2 | 23660 | 141960 | 220324.2 |  | 13060.7 | 0 | 23660 | 0 | 0 | 6 | 13060.7 | 78364.2 | 23660 | 141960 | 220324.2 | 220324.2 | 0
1.13.29 | Прочие работы |  |  |  | 3876817.5022 |  | 2498792.1504 | 6375609.6526 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3876817.5022 |  | 2498792.1504 | 6375609.6526 | 6375609.6526 | 0
1.13.29.1 | Изготовление стоек под ЯВЗЩ | шт. | 65 | 3340.5 | 217132.5 | 7735 | 502775 | 719907.5 |  | 3340.5 | 0 | 7735 | 0 | 0 | 65 | 3340.5 | 217132.5 | 7735 | 502775 | 719907.5 | 719907.5 | 0
1.13.29.2 | Подрезка тупиковых упоров пути 1,2,3,4 | шт. | 4 | 3013 | 12052 | 0 | 0 | 12052 |  | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3013 | 12052 | 0 | 0 | 12052 | 12052 | 0
1.13.29.3 | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | п.м. | 375 | 262 | 98250 | 286 | 107250 | 205500 |  | 262 | 0 | 286 | 0 | 0 | 375 | 262 | 98250 | 286 | 107250 | 205500 | 205500 | 0
1.13.29.4 | Устройство отверстий в кровле цеха с обрамлением кирпичной кладкой под монтаж канальных вентиляторов с последующей заделкой для систем П 1,2,3,3.1,4,4.1 | шт. | 6 | 26724 | 160344 | 61880 | 371280 | 531624 |  | 26724 | 0 | 61880 | 0 | 0 | 6 | 26724 | 160344 | 61880 | 371280 | 531624 | 531624 | 0
1.13.29.5 | Устройство отверстий в кровле цеха под монтаж воздуховодов для систем ОВ1, ОВ3 с последующей заделкой | шт. | 11 | 6288 | 69168 | 14560 | 160160 | 229328 |  | 6288 | 0 | 14560 | 0 | 0 | 11 | 6288 | 69168 | 14560 | 160160 | 229328 | 229328 | 0
1.13.29.6 | Заделка мест прохода воздуховодов системы ОВ1 в помещение венткамеры кирпичной кладки с штукатуркой и покраской | шт. | 8 | 13362 | 106896 | 30940 | 247520 | 354416 |  | 13362 | 0 | 30940 | 0 | 0 | 8 | 13362 | 106896 | 30940 | 247520 | 354416 | 354416 | 0
1.13.29.7 | Монтаж металлического плинтуса в оси А | п.м. | 201.45 | 366.8 | 73891.86 | 676 | 136180.2 | 210072.06 |  | 366.8 | 0 | 676 | 0 | 0 | 201.45 | 366.8 | 73891.86 | 676 | 136180.2 | 210072.06 | 210072.06 | 0
1.13.29.8 | Замена стеклопакетов существующего остекления по оси А | шт. | 10 | 2554.5 | 25545 | 13780 | 137800 | 163345 |  | 2554.5 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 10 | 2554.5 | 25545 | 13780 | 137800 | 163345 | 163345 | 0
1.13.29.9 | Заделка проема ворот в осях А/3-Б - 1 с последующей штукатуркой и покраской | м2 | 15.91 | 3799 | 60442.09 | 9230 | 146849.3 | 207291.39 |  | 3799 | 0 | 9230 | 0 | 0 | 15.91 | 3799 | 60442.09 | 9230 | 146849.3 | 207291.39 | 207291.39 | 0
1.13.29.10 | Резка алмазными дисками существующего пола (h)0,4м | п.м | 5.35 | 6945.62 | 37159.067 | 65 | 347.75 | 37506.817 |  | 6945.62 | 0 | 65 | 0 | 0 | 5.35 | 6945.62 | 37159.067 | 65 | 347.75 | 37506.817 | 37506.817 | 0
1.13.29.11 | Заделка проема венткамеры в/о 32-33, отм. +7.600 | шт | 1 | 84495 | 84495 | 84682 | 84682 | 169177 |  | 84495 | 0 | 84682 | 0 | 0 | 1 | 84495 | 84495 | 84682 | 84682 | 169177 | 169177 | 0
1.13.29.12 | Кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича толшиной 250мм армированная сеткой 50х50х3 Вр-1 через 3 ряда кладки | м3 | 3.6 | 11004 | 39614.4 | 32023.329 | 115283.9844 | 154898.3844 |  | 11004 | 0 | 32023.329 | 0 | 0 | 3.6 | 11004 | 39614.4 | 32023.329 | 115283.9844 | 154898.3844 | 154898.3844 | 0
1.13.29.13 | Штукатурка стен ц/п раствором толщиной 20мм по сетке тканой с ячекой 20х20мм | м2 | 28.8 | 9914.08 | 285525.504 | 175.5 | 5054.4 | 290579.904 |  | 9914.08 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 28.8 | 9914.08 | 285525.504 | 175.5 | 5054.4 | 290579.904 | 290579.904 | 0
1.13.29.14 | Монтаж металлических крышек лотка в осях 21-22 | шт. | 6 | 10480 | 62880 | 24050 | 144300 | 207180 |  | 10480 | 0 | 24050 | 0 | 0 | 6 | 10480 | 62880 | 24050 | 144300 | 207180 | 207180 | 0
1.13.29.15 | Замена потолочных плит армстронг в помещениях старого АБК | шт. | 100 | 393 | 39300 | 0 | 0 | 39300 |  | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 393 | 39300 | 0 | 0 | 39300 | 39300 | 0
1.13.29.16 | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | м2 | 588 | 953.4049 | 560602.0812 | 577.057 | 339309.516 | 899911.5972 |  | 953.4049 | 0 | 577.057 | 0 | 0 | 588 | 953.4049 | 560602.0812 | 577.057 | 339309.516 | 899911.5972 | 899911.5972 | 0
1.13.29.17 | Финальный клининг | м2 | 8098 | 240 | 1943520 | 0 | 0 | 1943520 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098 | 240 | 1943520 | 0 | 0 | 1943520 | 1943520 | 0
1.14 | 130-23-ЭМ1 Силовое электрооборудование |  |  |  | 329700.8 |  | 1210967.211 | 1540668.011 |  |  | 18995 |  | 100986.61 | 119981.61 | 0 |  | 310705.8 |  | 1109980.601 | 1420686.401 | 1420686.401 | 0
1.14.1 | Щит распределительный | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 48346.61 | 48346.61 | 54896.61 | 1 | 6550 | 6550 | 48346.61 | 48346.61 | 54896.61 | 0 | 6550 | 0 | 48346.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 5х16 | м. | 10 | 186.02 | 1860.2 | 1809.6 | 18096 | 19956.2 | 10 | 186.02 | 1860.2 | 1809.6 | 18096 | 19956.2 | 0 | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м. | 79 | 162.44 | 12832.76 | 322.4 | 25469.6 | 38302.36 | 15 | 162.44 | 2436.6 | 322.4 | 4836 | 7272.6 | 64 | 162.44 | 10396.16 | 322.4 | 20633.6 | 31029.76 | 31029.76 | 0
1.14.4 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 41 | 162.44 | 6660.04 | 434.2 | 17802.2 | 24462.24 | 30 | 162.44 | 4873.2 | 434.2 | 13026 | 17899.2 | 11 | 162.44 | 1786.84 | 434.2 | 4776.2 | 6563.04 | 6563.04 | 0
1.14.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м | 50 | 162.44 | 8122 | 184.6 | 9230 | 17352 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 50 | 162.44 | 8122 | 184.6 | 9230 | 17352 | 17352 | 0
1.14.6 | Профиль 21x41x1,5 L=3000 C-образный | шт. | 3 | 393 | 1179 | 2175.576 | 6526.728 | 7705.728 |  | 393 | 0 | 2175.576 | 0 | 0 | 3 | 393 | 1179 | 2175.576 | 6526.728 | 7705.728 | 7705.728 | 0
1.14.7 | Лоток 50х300 L=3000 перфорированный | м. | 21 | 838.4 | 17606.4 | 699.4 | 14687.4 | 32293.8 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 21 | 838.4 | 17606.4 | 699.4 | 14687.4 | 32293.8 | 32293.8 | 0
1.14.8 | Крышка L=3000 для лотков шириной 300мм | м. | 17.3 | 157.2 | 2719.56 | 271.99 | 4705.427 | 7424.987 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 | 17.3 | 157.2 | 2719.56 | 271.99 | 4705.427 | 7424.987 | 7424.987 | 0
1.14.9 | Панель ППУ в комплекте с АВР, навесного исполнения с двумя вводами на 63А | шт. | 1 | 7074 | 7074 | 127083.268 | 127083.268 | 134157.268 |  | 7074 | 0 | 127083.268 | 0 | 0 | 1 | 7074 | 7074 | 127083.268 | 127083.268 | 134157.268 | 134157.268 | 0
1.14.10 | Шпилька М8х2000 | шт. | 4 | 393 | 1572 | 221.68 | 886.72 | 2458.72 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 221.68 | 886.72 | 2458.72 | 2458.72 | 0
1.14.11 | Шайба М8 | шт. | 54 | 0 | 0 | 8.8 | 475.2 | 475.2 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 8.8 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 0
1.14.12 | Гайка М8 | шт. | 28 | 0 | 0 | 3.99 | 111.72 | 111.72 |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3.99 | 111.72 | 111.72 | 111.72 | 0
1.14.13 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х25 | м. | 8 | 314.4 | 2515.2 | 403.104 | 3224.832 | 5740.032 |  | 314.4 | 0 | 403.104 | 0 | 0 | 8 | 314.4 | 2515.2 | 403.104 | 3224.832 | 5740.032 | 5740.032 | 0
1.14.14 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м. | 41 | 162.44 | 6660.04 | 112.476 | 4611.516 | 11271.556 |  | 162.44 | 0 | 112.476 | 0 | 0 | 41 | 162.44 | 6660.04 | 112.476 | 4611.516 | 11271.556 | 11271.556 | 0
1.14.15 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х70 мм2 | м. | 9 | 314.4 | 2829.6 | 1342.12 | 12079.08 | 14908.68 |  | 314.4 | 0 | 1342.12 | 0 | 0 | 9 | 314.4 | 2829.6 | 1342.12 | 12079.08 | 14908.68 | 14908.68 | 0
1.14.16 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | м. | 200 | 45.85 | 9170 | 58.5 | 11700 | 20870 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 200 | 45.85 | 9170 | 58.5 | 11700 | 20870 | 20870 | 0
1.14.17 | Кабель силовой ППГнг(A)-HF 1х50 | м. | 115 | 314.4 | 36156 | 1067.04 | 122709.6 | 158865.6 |  | 314.4 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 | 115 | 314.4 | 36156 | 1067.04 | 122709.6 | 158865.6 | 158865.6 | 0
1.14.18 | Скоба металлическая | шт. | 400 | 32.75 | 13100 | 36.82 | 14728 | 27828 | 100 | 32.75 | 3275 | 36.82 | 3682 | 6957 | 300 | 32.75 | 9825 | 36.82 | 11046 | 20871 | 20871 | 0
1.14.19 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х25 | м. | 80 | 314.4 | 25152 | 2857.4 | 228592 | 253744 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0 | 80 | 314.4 | 25152 | 2857.4 | 228592 | 253744 | 253744 | 0
1.14.20 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х6 | м. | 10 | 162.44 | 1624.4 | 611 | 6110 | 7734.4 |  | 162.44 | 0 | 611 | 0 | 0 | 10 | 162.44 | 1624.4 | 611 | 6110 | 7734.4 | 7734.4 | 0
1.14.21 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м. | 196 | 162.44 | 31838.24 | 120.276 | 23574.096 | 55412.336 |  | 162.44 | 0 | 120.276 | 0 | 0 | 196 | 162.44 | 31838.24 | 120.276 | 23574.096 | 55412.336 | 55412.336 | 0
1.14.22 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 |  | 13000 | 13000 | 13000 | 1 | 0 |  | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.23 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х10 | м. | 195 | 162.44 | 31675.8 | 1370.2 | 267189 | 298864.8 |  | 162.44 | 0 | 1370.2 | 0 | 0 | 195 | 162.44 | 31675.8 | 1370.2 | 267189 | 298864.8 | 298864.8 | 0
1.14.24 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х6 | м. | 30 | 162.44 | 4873.2 | 816.4 | 24492 | 29365.2 |  | 162.44 | 0 | 816.4 | 0 | 0 | 30 | 162.44 | 4873.2 | 816.4 | 24492 | 29365.2 | 29365.2 | 0
1.14.25 | Щит силовой ЩР-АБК.2(в) | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 61556.69 | 61556.69 | 68106.69 |  | 6550 | 0 | 61556.69 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 61556.69 | 61556.69 | 68106.69 | 68106.69 | 0
1.14.26 | Щит силовой ЩР-АБК.2(р) | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 97359.99 | 97359.99 | 103909.99 |  | 6550 | 0 | 97359.99 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 97359.99 | 97359.99 | 103909.99 | 103909.99 | 0
1.14.27 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 5х4 | м. | 11 | 162.44 | 1786.84 | 566.8 | 6234.8 | 8021.64 |  | 162.44 | 0 | 566.8 | 0 | 0 | 11 | 162.44 | 1786.84 | 566.8 | 6234.8 | 8021.64 | 8021.64 | 0
1.14.28 | Лоток 50х200 L=3000 перфорированный | м. | 17.3 | 838.4 | 14504.32 | 933.92 | 16156.816 | 30661.136 |  | 838.4 | 0 | 933.92 | 0 | 0 | 17.3 | 838.4 | 14504.32 | 933.92 | 16156.816 | 30661.136 | 30661.136 | 0
1.14.29 | Угол плоский | шт. | 5 | 1572 | 7860 | 2917.564 | 14587.82 | 22447.82 |  | 1572 | 0 | 2917.564 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 2917.564 | 14587.82 | 22447.82 | 22447.82 | 0
1.14.30 | Угол внешний | шт. | 1 | 1572 | 1572 | 2497.508 | 2497.508 | 4069.508 |  | 1572 | 0 | 2497.508 | 0 | 0 | 1 | 1572 | 1572 | 2497.508 | 2497.508 | 4069.508 | 4069.508 | 0
1.14.31 | Угол внутренний | шт. | 1 | 1572 | 1572 | 2459.6 | 2459.6 | 4031.6 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 1 | 1572 | 1572 | 2459.6 | 2459.6 | 4031.6 | 4031.6 | 0
1.14.32 | Траверса 30х17мм | м | 9.6 | 262 | 2515.2 | 165.23 | 1586.208 | 4101.408 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 | 9.6 | 262 | 2515.2 | 165.23 | 1586.208 | 4101.408 | 4101.408 | 0
1.14.33 | Шпилька М8х2000 | шт. | 4 | 393 | 1572 | 221.676 | 886.704 | 2458.704 |  | 393 | 0 | 221.676 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 221.676 | 886.704 | 2458.704 | 2458.704 | 0
1.14.34 | Гайка М6 | шт. | 720 | 0 | 0 | 2.002 | 1441.44 | 1441.44 |  | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 2.002 | 1441.44 | 1441.44 | 1441.44 | 0
1.14.35 | Болт М6 | шт. | 28 | 0 | 0 | 6.487 | 181.636 | 181.636 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 6.487 | 181.636 | 181.636 | 181.636 | 0
1.14.36 | Гайка М8 | шт. | 28 | 0 | 0 | 3.991 | 111.748 | 111.748 |  | 0 | 0 | 3.991 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3.991 | 111.748 | 111.748 | 111.748 | 0
1.14.37 | Шайба М8 | шт. | 54 | 0 | 0 | 8.801 | 475.254 | 475.254 |  | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 8.801 | 475.254 | 475.254 | 475.254 | 0
1.14.38 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448 |  | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448 | 53448 | 0
1.15 | 130-23-ВС Воздухоснабжение |  |  |  | 4524706.12 |  | 18076414.48 | 22601120.6 |  |  | 2554623.93 |  | 17454058.32 | 20008682.25 | 0 |  | 1970082.19 |  | 622356.16 | 2592438.35 | 2592438.35 | 0
1.15.1 | Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» | шт. | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 | 0 | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.2 | Сепартатор влагоотделитель СЦ-1200Р | шт | 2 | 0 | 0 | 73710 | 147420 | 147420 | 2 | 0 | 0 | 73710 | 147420 | 147420 | 0 | 0 | 0 | 73710 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.3 | Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; Р=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт. | 2 | 46374 | 92748 | 0 | 0 | 92748 | 2 | 46374 | 92748 | 0 | 0 | 92748 | 0 | 46374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.4 | Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт. | 3 | 56592 | 169776 | 0 | 0 | 169776 | 3 | 56592 | 169776 | 0 | 0 | 169776 | 0 | 56592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.5 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п.м. | 52 | 2373 | 123396 | 4672 | 242944 | 366340 | 41.91 | 2373 | 99452.43 | 4672 | 195803.52 | 295255.95 | 10.09 | 2373 | 23943.57 | 4672 | 47140.48 | 71084.05 | 71084.05 | 0
1.15.6 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт. | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 0 | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.7 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п.м. | 140.2 | 1771 | 248294.2 | 4632 | 649406.4 | 897700.6 | 140.2 | 1771 | 248294.2 | 4632 | 649406.4 | 897700.6 | 0 | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.8 | Монтаж крана шарового латунного наруж. резьба DN 20 VALTEC BASE | шт. | 107 | 1572 | 168204 | 1441.44 | 154234.08 | 322438.08 |  | 1572 | 0 | 1441.44 | 0 | 0 | 107 | 1572 | 168204 | 1441.44 | 154234.08 | 322438.08 | 322438.08 | 0
1.15.9 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт. | 10 | 9790 | 97900 | 35760 | 357600 | 455500 | 10 | 9790 | 97900 | 35760 | 357600 | 455500 | 0 | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.10 | Монтаж крана шарового латунного наруж. резьба DN 25 VALTEC BASE | шт. | 30 | 1572 | 47160 | 1609.92 | 48297.6 | 95457.6 |  | 1572 | 0 | 1609.92 | 0 | 0 | 30 | 1572 | 47160 | 1609.92 | 48297.6 | 95457.6 | 95457.6 | 0
1.15.11 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 | шт. | 45 | 9866 | 443970 | 28674 | 1290330 | 1734300 | 45 | 9866 | 443970 | 28674 | 1290330 | 1734300 | 0 | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.12 | 9.8 атм, 1/2M | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.15.13 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт. | 10 | 393 | 3930 | 390 | 3900 | 7830 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 | 10 | 393 | 3930 | 390 | 3900 | 7830 | 7830 | 0
1.15.14 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт. | 28 | 471.6 | 13204.8 | 585 | 16380 | 29584.8 | 28 | 471.6 | 13204.8 | 585 | 16380 | 29584.8 | 0 | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.15 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт. | 5 | 455.88 | 2279.4 | 468 | 2340 | 4619.4 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 | 5 | 455.88 | 2279.4 | 468 | 2340 | 4619.4 | 4619.4 | 0
1.15.16 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт. | 5 | 605.22 | 3026.1 | 605.28 | 3026.4 | 6052.5 | 5 | 605.22 | 3026.1 | 605.28 | 3026.4 | 6052.5 | 0 | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.17 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 30 | 581.64 | 17449.2 | 1794 | 53820 | 71269.2 | 26 | 581.64 | 15122.64 | 1794 | 46644 | 61766.64 | 4 | 581.64 | 2326.56 | 1794 | 7176 | 9502.56 | 9502.56 | 0
1.15.21 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т. | 0.33 | 308112 | 101676.96 | 0 | 0 | 101676.96 |  | 308112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 308112 | 101676.96 | 0 | 0 | 101676.96 | 101676.96 | 0
1.15.22 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п.м. | 0.6 | 7860 | 4716 | 0 | 0 | 4716 | 0.6 | 7860 | 4716 | 0 | 0 | 4716 | 0 | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.23 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт. | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784 | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784 | 0 | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.24 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт. | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012 | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012 | 0 | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.25 | Гидростатические испытания трубопроводов | комл. | 1 | 149340 | 149340 | 0 | 0 | 149340 | 1 | 149340 | 149340 | 0 | 0 | 149340 | 0 | 149340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.26 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м.кв. | 3.72 | 2358 | 8771.76 | 0 | 0 | 8771.76 | 3.72 | 2358 | 8771.76 | 0 | 0 | 8771.76 | 0 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.27 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т. | 0.06 | 39300 | 2358 | 0 | 0 | 2358 |  | 39300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 39300 | 2358 | 0 | 0 | 2358 | 2358 | 0
1.15.32 | Пуско-наладочные работы | комл. | 1 | 301300 | 301300 | 0 | 0 | 301300 | 0.9 | 301300 | 271170 | 0 | 0 | 271170 | 0.1 | 301300 | 30130 | 0 | 0 | 30130 | 30130 | 0
1.15.33 | Изготовление оконечных устройств ВС | шт | 45 | 3537 | 159165 | 1872 | 84240 | 243405 |  | 3537 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 45 | 3537 | 159165 | 1872 | 84240 | 243405 | 243405 | 0
1.15.34 | Изготовление опорных кронштейнов оконечных устройств ВС | шт | 45 | 2751 | 123795 | 1482 | 66690 | 190485 |  | 2751 | 0 | 1482 | 0 | 0 | 45 | 2751 | 123795 | 1482 | 66690 | 190485 | 190485 | 0
1.15.35 | Ракрепление оконечных устройств на стену | шт | 45 | 1021.8 | 45981 | 858 | 38610 | 84591 |  | 1021.8 | 0 | 858 | 0 | 0 | 45 | 1021.8 | 45981 | 858 | 38610 | 84591 | 84591 | 0
1.15.36 | Монтаж фильтра ФВ-1200 | шт | 6 | 62094 | 372564 | 0 | 0 | 372564 |  | 62094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62094 | 372564 | 0 | 0 | 372564 | 372564 | 0
1.15.37 | Демонтаж магистральных сепараторов СЦ-1200 | шт | 2 | 30654 | 61308 | 0 | 0 | 61308 |  | 30654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30654 | 61308 | 0 | 0 | 61308 | 61308 | 0
1.15.38 | Монтаж магистральных сепараторов СЦ-1200 | шт | 2 | 62094 | 124188 | 0 | 0 | 124188 |  | 62094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62094 | 124188 | 0 | 0 | 124188 | 124188 | 0
1.15.39 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ.Ц.Ф.100.016 "под задвижку" , L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт | 2 | 2358 | 4716 | 0 | 0 | 4716 |  | 2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2358 | 4716 | 0 | 0 | 4716 | 4716 | 0
1.15.40 | Проем с усилением и утеплением | шт | 1 | 238315.2 | 238315.2 | 68640 | 68640 | 306955.2 |  | 238315.2 | 0 | 68640 | 0 | 0 | 1 | 238315.2 | 238315.2 | 68640 | 68640 | 306955.2 | 306955.2 | 0
1.15.41 | Металлоконструкции (опоры) | шт | 8 | 1572 | 12576 | 2340 | 18720 | 31296 |  | 1572 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 8 | 1572 | 12576 | 2340 | 18720 | 31296 | 31296 | 0
1.15.42 | Металлоконструкции (переход АБК) | шт. | 1 | 52400 | 52400 | 2340 | 2340 | 54740 |  | 52400 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 1 | 52400 | 52400 | 2340 | 2340 | 54740 | 54740 | 0
1.15.43 | Монтаж системы воздухоснабжения фильтра 19086-MDV-SE-V-F-00.00.00PЭ | шт | 12 | 19650 | 235800 | 6669 | 80028 | 315828 |  | 19650 | 0 | 6669 | 0 | 0 | 12 | 19650 | 235800 | 6669 | 80028 | 315828 | 315828 | 0
1.15.44 | Бурение полнопроходных отверстий | шт | 49 | 3209.5 | 157265.5 | 0 | 0 | 157265.5 |  | 3209.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3209.5 | 157265.5 | 0 | 0 | 157265.5 | 157265.5 | 0
1.16 | 130-23-ОВ3 Вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 6704610.67 |  | 7557535.91 | 14262146.58 |  |  | 2557959.8 |  | 3749619.64 | 6307579.44 | 0 |  | 4146650.87 |  | 3807916.27 | 7954567.14 | 7954567.14 | 0
1.16.1 | Теплоснабжение установки П1 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.16.1.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п.м. | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178 | 77178 | 0
1.16.2 | Вентиляция | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.16.2.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 125495.9 | 125495.9 | 181087.89 | 181087.89 | 306583.79 |  | 125495.9 | 0 | 181087.89 | 0 | 0 | 1 | 125495.9 | 125495.9 | 181087.89 | 181087.89 | 306583.79 | 306583.79 | 0
1.16.2.2 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68 | 181606.68 | 0
1.16.2.3 | Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт. | 43 | 6454 | 277522 | 17008 | 731344 | 1008866 |  | 6454 | 0 | 17008 | 0 | 0 | 43 | 6454 | 277522 | 17008 | 731344 | 1008866 | 1008866 | 0
1.16.2.4 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 2 | 63240.38 | 126480.76 | 93837.74 | 187675.48 | 314156.24 |  | 63240.38 | 0 | 93837.74 | 0 | 0 | 2 | 63240.38 | 126480.76 | 93837.74 | 187675.48 | 314156.24 | 314156.24 | 0
1.16.2.5 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 172 | 1050.6 | 180703.2 | 1168.95 | 201059.4 | 381762.6 |  | 1050.6 | 0 | 1168.95 | 0 | 0 | 172 | 1050.6 | 180703.2 | 1168.95 | 201059.4 | 381762.6 | 381762.6 | 0
1.16.3 | Кондиционирование воздуха | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
1.16.3.1 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали с огнезащитным покрытием | м2 | 1146 | 3581 | 4103826 | 2445 | 2801970 | 6905796 | 500 | 3581 | 1790500 | 2445 | 1222500 | 3013000 | 646 | 3581 | 2313326 | 2445 | 1579470 | 3892796 | 3892796 | 0
1.16.3.2 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 5 | 61132.45 | 305662.25 | 362404.12 | 1812020.6 | 2117682.85 | 4 | 61132.45 | 244529.8 | 362404.12 | 1449616.48 | 1694146.28 | 1 | 61132.45 | 61132.45 | 362404.12 | 362404.12 | 423536.57 | 423536.57 | 0
1.16.3.3 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 16 | 18340 | 293440 | 50744.93 | 811918.88 | 1105358.88 | 12 | 18340 | 220080 | 50744.93 | 608939.16 | 829019.16 | 4 | 18340 | 73360 | 50744.93 | 202979.72 | 276339.72 | 276339.72 | 0
1.16.3.4 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | пм | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352 | 250 | 635 | 158750 | 889 | 222250 | 381000 | 98 | 635 | 62230 | 889 | 87122 | 149352 | 149352 | 0
1.16.3.5 | Прокладка дренажных трубопроводов | пм | 133 | 1310 | 174230 | 1477.78 | 196544.74 | 370774.74 | 80 | 1310 | 104800 | 1477.78 | 118222.4 | 223022.4 | 53 | 1310 | 69430 | 1477.78 | 78322.34 | 147752.34 | 147752.34 | 0
1.16.3.6 | Установка дренажных насосов | шт | 16 | 3275 | 52400 | 10674.3 | 170788.8 | 223188.8 | 12 | 3275 | 39300 | 10674.3 | 128091.6 | 167391.6 | 4 | 3275 | 13100 | 10674.3 | 42697.2 | 55797.2 | 55797.2 | 0
1.16.3.7 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 738840 | 738840 | 0 | 0 | 738840 |  | 738840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 738840 | 738840 | 0 | 0 | 738840 | 738840 | 0
1.17 | 130-23-ЭМ2 Силовое электрооборудование |  |  |  | 6513588.8908 |  | 14335632.1592 | 20849221.05 |  |  | 2668045.48 |  | 6905750.06 | 9573795.54 | 0 |  | 3845543.4108 |  | 7429882.0992 | 11275425.51 | 11275425.51 | 0
1.17.1 | Щит распределительный навесного исполнения ЩР1….ЩР19 | шт. | 19 | 6288 | 119472 | 39720 | 754680 | 874152 | 17 | 6288 | 106896 | 39720 | 675240 | 782136 | 2 | 6288 | 12576 | 39720 | 79440 | 92016 | 92016 | 0
1.17.2 | Ящик силовой с рубильником ЯВЗШ 100А IP54 | шт. | 65 | 3144 | 204360 | 11432 | 743080 | 947440 | 61 | 3144 | 191784 | 11432 | 697352 | 889136 | 4 | 3144 | 12576 | 11432 | 45728 | 58304 | 58304 | 0
1.17.3 | Щит силовой мобильного блок-контейнера ЩС.МБК1 - ЩС.МБК3 | шт. | 3 | 6288 | 18864 | 68309 | 204927 | 223791 |  | 6288 | 0 | 68309 | 0 | 0 | 3 | 6288 | 18864 | 68309 | 204927 | 223791 | 223791 | 0
1.17.4 | Щит управления воротами ЩУ1 | шт. | 1 | 6288 | 6288 | 65980 | 65980 | 72268 |  | 6288 | 0 | 65980 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 65980 | 65980 | 72268 | 72268 | 0
1.17.5 | Щит управления воротами ЩУ2 | шт. | 1 | 6288 | 6288 | 112940 | 112940 | 119228 |  | 6288 | 0 | 112940 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 112940 | 112940 | 119228 | 119228 | 0
1.17.6 | Щит управления компрессорами | шт. | 2 | 6288 | 12576 | 76653 | 153306 | 165882 | 2 | 6288 | 12576 | 76653 | 153306 | 165882 | 0 | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.7 | Шкаф питания вентиляции ЩВ | шт. | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154 | 80154 | 0
1.17.8 | Щит питания оборудования СКС | шт. | 1 | 6288 | 6288 | 71284.2 | 71284.2 | 77572.2 | 1 | 6288 | 6288 | 71284.2 | 71284.2 | 77572.2 | 0 | 6288 | 0 | 71284.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.9 | Ящик с понижающими трансформаторами с розеткой ЯТП-0,25 220/36-3АВ У3 IP54 | шт. | 1 | 2358 | 2358 | 7462 | 7462 | 9820 |  | 2358 | 0 | 7462 | 0 | 0 | 1 | 2358 | 2358 | 7462 | 7462 | 9820 | 9820 | 0
1.17.10 | Кабель силовой 5х70 | м | 35.85 | 354 | 12690.9 | 6371 | 228400.35 | 241091.25 | 30 | 354 | 10620 | 6371 | 191130 | 201750 | 5.85 | 354 | 2070.9 | 6371 | 37270.35 | 39341.25 | 39341.25 | 0
1.17.11 | Кабель силовой 5х16 | м | 1497.3 | 186.02 | 278527.746 | 1500 | 2245950 | 2524477.746 | 1300 | 186.02 | 241826 | 1500 | 1950000 | 2191826 | 197.3 | 186.02 | 36701.746 | 1500 | 295950 | 332651.746 | 332651.746 | 0
1.17.12 | Кабель силовой 5х10 | м | 329.4 | 182 | 59950.8 | 1086 | 357728.4 | 417679.2 | 300 | 182 | 54600 | 1086 | 325800 | 380400 | 29.4 | 182 | 5350.8 | 1086 | 31928.4 | 37279.2 | 37279.2 | 0
1.17.13 | Кабель силовой 5х6 | м | 264.5 | 182 | 48139 | 611 | 161609.5 | 209748.5 | 50 | 182 | 9100 | 611 | 30550 | 39650 | 214.5 | 182 | 39039 | 611 | 131059.5 | 170098.5 | 170098.5 | 0
1.17.14 | Кабель силовой 5х4 | м | 343.5 | 182 | 62517 | 496.6 | 170582.1 | 233099.1 | 70 | 182 | 12740 | 496.6 | 34762 | 47502 | 273.5 | 182 | 49777 | 496.6 | 135820.1 | 185597.1 | 185597.1 | 0
1.17.15 | Кабель силовой 5х2,5 | м | 306 | 182 | 55692 | 322.4 | 98654.4 | 154346.4 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 306 | 182 | 55692 | 322.4 | 98654.4 | 154346.4 | 154346.4 | 0
1.17.16 | Кабель силовой 3х2,5 | м | 962.9 | 182 | 175247.8 | 184.6 | 177751.34 | 352999.14 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 962.9 | 182 | 175247.8 | 184.6 | 177751.34 | 352999.14 | 352999.14 | 0
1.17.17 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 120-10-17 | шт. | 16 | 132.05 | 2112.8 | 525.41 | 8406.56 | 10519.36 | 16 | 132.05 | 2112.8 | 525.41 | 8406.56 | 10519.36 | 0 | 132.05 | 0 | 525.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.18 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ У 70-8 | шт. | 20 | 132.05 | 2641 | 459.71 | 9194.2 | 11835.2 |  | 132.05 | 0 | 459.71 | 0 | 0 | 20 | 132.05 | 2641 | 459.71 | 9194.2 | 11835.2 | 11835.2 | 0
1.17.19 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 35-10-10 | шт. | 80 | 132.05 | 10564 | 121.99 | 9759.2 | 20323.2 | 40 | 132.05 | 5282 | 121.99 | 4879.6 | 10161.6 | 40 | 132.05 | 5282 | 121.99 | 4879.6 | 10161.6 | 10161.6 | 0
1.17.20 | Наконечник штифтовой плоский НШП-35 50311 | шт. | 80 | 132.05 | 10564 | 132.76 | 10620.8 | 21184.8 |  | 132.05 | 0 | 132.76 | 0 | 0 | 80 | 132.05 | 10564 | 132.76 | 10620.8 | 21184.8 | 21184.8 | 0
1.17.21 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-7 | шт. | 30 | 132.05 | 3961.5 | 65.03 | 1950.9 | 5912.4 | 20 | 132.05 | 2641 | 65.03 | 1300.6 | 3941.6 | 10 | 132.05 | 1320.5 | 65.03 | 650.3 | 1970.8 | 1970.8 | 0
1.17.22 | Светильник светодиодный 1000Лм 12в 10м переносной | шт. | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2 | 114099.2 | 0
1.17.23 | Светильник для смотровой ямы | шт. | 19 | 2500 | 47500 | 6415 | 121885 | 169385 | 19 | 2500 | 47500 | 6415 | 121885 | 169385 | 0 | 2500 | 0 | 6415 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.24 | Монтаж стойки для ЯВЗШ (индивидуального изготовления) | шт. | 65 | 2000 | 130000 | 11050 | 718250 | 848250 | 64 | 2000 | 128000 | 11050 | 707200 | 835200 | 1 | 2000 | 2000 | 11050 | 11050 | 13050 | 13050 | 0
1.17.25 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 1114 | 662.4 | 737913.6 | 1120 | 1247680 | 1985593.6 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 1114 | 662.4 | 737913.6 | 1120 | 1247680 | 1985593.6 | 1985593.6 | 0
1.17.26 | Крышка L=3000 для лотков шириной 100мм | м | 1114 | 176 | 196064 | 239 | 266246 | 462310 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 | 1114 | 176 | 196064 | 239 | 266246 | 462310 | 462310 | 0
1.17.27 | Лоток 50х300 L=3000 перфорированный | м. | 33 | 838.4 | 27667.2 | 1259 | 41547 | 69214.2 |  | 838.4 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 33 | 838.4 | 27667.2 | 1259 | 41547 | 69214.2 | 69214.2 | 0
1.17.28 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 1800 | 13.1 | 23580 | 31.72 | 57096 | 80676 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 1800 | 13.1 | 23580 | 31.72 | 57096 | 80676 | 80676 | 0
1.17.29 | Полоса стальная 40х5 | м | 1420 | 458.5 | 651070 | 369 | 523980 | 1175050 | 1100 | 458.5 | 504350 | 369 | 405900 | 910250 | 320 | 458.5 | 146720 | 369 | 118080 | 264800 | 264800 | 0
1.17.30 | Шпилька М8х2000 | шт. | 10 | 450 | 4500 | 254 | 2540 | 7040 | 10 | 450 | 4500 | 254 | 2540 | 7040 | 0 | 450 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.31 | Шайба М8 | шт. | 146 | 0 | 0 | 8.8 | 1284.8 | 1284.8 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 8.8 | 1284.8 | 1284.8 | 1284.8 | 0
1.17.32 | Гайка М8 | шт. | 146 | 0 | 0 | 4 | 584 | 584 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4 | 584 | 584 | 584 | 0
1.17.33 | Легкая консоль для лотков с основанием 200 мм | шт. | 100 | 353.7 | 35370 | 280.02 | 28002 | 63372 |  | 353.7 | 0 | 280.02 | 0 | 0 | 100 | 353.7 | 35370 | 280.02 | 28002 | 63372 | 63372 | 0
1.17.34 | Легкая консоль для лотков с основанием 100 мм | шт. | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 | 120 | 353.7 | 42444 | 171.08 | 20529.6 | 62973.6 | 62973.6 | 0
1.17.35 | Траверса монтажная 30х17 | м | 188.5 | 262 | 49387 | 165.23 | 31145.855 | 80532.855 |  | 262 | 0 | 165.23 | 0 | 0 | 188.5 | 262 | 49387 | 165.23 | 31145.855 | 80532.855 | 80532.855 | 0
1.17.36 | Лоток неперфорированный 300х100х3000 | м | 616 | 838.4 | 516454.4 | 2400 | 1478400 | 1994854.4 |  | 838.4 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 616 | 838.4 | 516454.4 | 2400 | 1478400 | 1994854.4 | 1994854.4 | 0
1.17.37 | Крышка L=3000 для лотков шириной 300мм | шт. | 616 | 202 | 124432 | 729 | 449064 | 573496 |  | 202 | 0 | 729 | 0 | 0 | 616 | 202 | 124432 | 729 | 449064 | 573496 | 573496 | 0
1.17.38 | Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию | шт. | 1732 | 0 | 0 | 7.41 | 12834.12 | 12834.12 |  | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 1732 | 0 | 0 | 7.41 | 12834.12 | 12834.12 | 12834.12 | 0
1.17.39 | Шайба М6 | шт. | 2000 | 0 | 0 | 4.5 | 9000 | 9000 |  | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 4.5 | 9000 | 9000 | 9000 | 0
1.17.40 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт. | 12 | 1572 | 18864 | 2107.04 | 25284.48 | 44148.48 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 12 | 1572 | 18864 | 2107.04 | 25284.48 | 44148.48 | 44148.48 | 0
1.17.41 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт. | 4 | 1572 | 6288 | 2459.6 | 9838.4 | 16126.4 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 4 | 1572 | 6288 | 2459.6 | 9838.4 | 16126.4 | 16126.4 | 0
1.17.42 | Ответвитель S5 DL 100x50 горизонтальный | шт. | 2 | 1572 | 3144 | 2626.013 | 5252.026 | 8396.026 |  | 1572 | 0 | 2626.013 | 0 | 0 | 2 | 1572 | 3144 | 2626.013 | 5252.026 | 8396.026 | 8396.026 | 0
1.17.43 | Лоток 50х200 L=3000 перфорированный | м | 192 | 838.4 | 160972.8 | 933.92 | 179312.64 | 340285.44 |  | 838.4 | 0 | 933.92 | 0 | 0 | 192 | 838.4 | 160972.8 | 933.92 | 179312.64 | 340285.44 | 340285.44 | 0
1.17.44 | Крышка L=3000 для лотков шириной 200мм | м | 192 | 176 | 33792 | 239 | 45888 | 79680 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 | 192 | 176 | 33792 | 239 | 45888 | 79680 | 79680 | 0
1.17.45 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 400 | 0 | 0 | 3.8 | 1520 | 1520 |  | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3.8 | 1520 | 1520 | 1520 | 0
1.17.46 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | м | 1100 | 246 | 270600 | 101 | 111100 | 381700 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1100 | 246 | 270600 | 101 | 111100 | 381700 | 381700 | 0
1.17.47 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х50 | шт. | 5 | 1572 | 7860 | 2917.564 | 14587.82 | 22447.82 |  | 1572 | 0 | 2917.564 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 2917.564 | 14587.82 | 22447.82 | 22447.82 | 0
1.17.48 | Угол CS 90 вертикальный внутр. 90° 300/100 | шт. | 1 | 1572 | 1572 | 4123.6 | 4123.6 | 5695.6 |  | 1572 | 0 | 4123.6 | 0 | 0 | 1 | 1572 | 1572 | 4123.6 | 4123.6 | 5695.6 | 5695.6 | 0
1.17.49 | Ответвитель DL 300х100 | шт. | 2 | 1572 | 3144 | 4592.12 | 9184.24 | 12328.24 |  | 1572 | 0 | 4592.12 | 0 | 0 | 2 | 1572 | 3144 | 4592.12 | 9184.24 | 12328.24 | 12328.24 | 0
1.17.50 | Пластина торцевая TC 300х100 | шт. | 6 | 786 | 4716 | 777.4 | 4664.4 | 9380.4 |  | 786 | 0 | 777.4 | 0 | 0 | 6 | 786 | 4716 | 777.4 | 4664.4 | 9380.4 | 9380.4 | 0
1.17.51 | Угол CPO 90 горизонтальный 90 градусов 300х100 | шт. | 1 | 1572 | 1572 | 4386.2 | 4386.2 | 5958.2 |  | 1572 | 0 | 4386.2 | 0 | 0 | 1 | 1572 | 1572 | 4386.2 | 4386.2 | 5958.2 | 5958.2 | 0
1.17.52 | Лента сигнальная ЛСЭ-150 "Осторожно кабель" ЛСЭ-150 | м. | 10 | 0 | 0 | 168 | 1680 | 1680 |  | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 168 | 1680 | 1680 | 1680 | 0
1.17.53 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВ нг(А)LS 1х16 | м. | 80 | 314.4 | 25152 | 265 | 21200 | 46352 |  | 314.4 | 0 | 265 | 0 | 0 | 80 | 314.4 | 25152 | 265 | 21200 | 46352 | 46352 | 0
1.17.54 | Наконечник медный ТМЛ 25-8-8 ГОСТ 7386-80 | шт. | 60 | 132 | 7920 | 101 | 6060 | 13980 |  | 132 | 0 | 101 | 0 | 0 | 60 | 132 | 7920 | 101 | 6060 | 13980 | 13980 | 0
1.17.55 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 | шт. | 1 | 0 | 0 | 6756 | 6756 | 6756 |  | 0 | 0 | 6756 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6756 | 6756 | 6756 | 6756 | 0
1.17.56 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | шт. | 1200 | 0 | 0 | 8.45 | 10140 | 10140 |  | 0 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 8.45 | 10140 | 10140 | 10140 | 0
1.17.57 | Винт М6х20 с гладкой головкой и квадратным подголовником | шт. | 400 | 0 | 0 | 15.73 | 6292 | 6292 |  | 0 | 0 | 15.73 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 15.73 | 6292 | 6292 | 6292 | 0
1.17.58 | Розетка силовая 2Р+Е, со сторками, 2 мод., белый, IP20, 250B,16А Viva | шт. | 32 | 655 | 20960 | 767 | 24544 | 45504 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 | 32 | 655 | 20960 | 767 | 24544 | 45504 | 45504 | 0
1.17.59 | Шина N ноль на 15 присоединений медь 480А 500В | шт. | 1 | 6500 | 6500 | 5234 | 5234 | 11734 |  | 6500 | 0 | 5234 | 0 | 0 | 1 | 6500 | 6500 | 5234 | 5234 | 11734 | 11734 | 0
1.17.60 | Держатель шины заземления | шт. | 400 | 132 | 52800 | 65 | 26000 | 78800 |  | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 | 400 | 132 | 52800 | 65 | 26000 | 78800 | 78800 | 0
1.17.61 | Выключатель скрытой установки, одноклавишный, ~220В,10А | шт. | 4 | 655 | 2620 | 556.4 | 2225.6 | 4845.6 |  | 655 | 0 | 556.4 | 0 | 0 | 4 | 655 | 2620 | 556.4 | 2225.6 | 4845.6 | 4845.6 | 0
1.17.62 | Устройство песчаной подушки | м3 | 18.3 | 1826.14 | 33418.362 | 1310.4 | 23980.32 | 57398.682 |  | 1826.14 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 18.3 | 1826.14 | 33418.362 | 1310.4 | 23980.32 | 57398.682 | 57398.682 | 0
1.17.63 | Мастика | кг | 40 | 0 | 0 | 349.44 | 13977.6 | 13977.6 |  | 0 | 0 | 349.44 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 349.44 | 13977.6 | 13977.6 | 13977.6 | 0
1.17.64 | Стержень заземления омедненный 16 мм х 1.5 метра | шт. | 51 | 1390 | 70890 | 2278 | 116178 | 187068 | 20 | 1390 | 27800 | 2278 | 45560 | 73360 | 31 | 1390 | 43090 | 2278 | 70618 | 113708 | 113708 | 0
1.17.65 | Муфта соединительная для стержня 16 мм, латунь | шт. | 34 | 490 | 16660 | 870 | 29580 | 46240 | 10 | 490 | 4900 | 870 | 8700 | 13600 | 24 | 490 | 11760 | 870 | 20880 | 32640 | 32640 | 0
1.17.66 | Наконечник заземления для стержня 16 мм, сталь оцинк | шт. | 17 | 490 | 8330 | 435 | 7395 | 15725 | 10 | 490 | 4900 | 435 | 4350 | 9250 | 7 | 490 | 3430 | 435 | 3045 | 6475 | 6475 | 0
1.17.67 | Зажим стержень — полоса/пруток крестообразный, нержавеющая сталь | шт. | 17 | 954 | 16218 | 928 | 15776 | 31994 | 10 | 954 | 9540 | 928 | 9280 | 18820 | 7 | 954 | 6678 | 928 | 6496 | 13174 | 13174 | 0
1.17.68 | Смазка графитная 100 гр | шт. | 5 | 590 | 2950 | 310 | 1550 | 4500 | 5 | 590 | 2950 | 310 | 1550 | 4500 | 0 | 590 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.69 | Лента антикоррозионная | шт. | 4 | 1301 | 5204 | 2100 | 8400 | 13604 | 4 | 1301 | 5204 | 2100 | 8400 | 13604 | 0 | 1301 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.70 | Головка удароприемная для стержня 16 мм, сталь | шт. | 4 | 355 | 1420 | 293 | 1172 | 2592 | 4 | 355 | 1420 | 293 | 1172 | 2592 | 0 | 355 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.71 | Труба водогазопроводная оцинкованная d наруж=80мм | м. | 30 | 1283.8 | 38514 | 2241.2 | 67236 | 105750 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 | 30 | 1283.8 | 38514 | 2241.2 | 67236 | 105750 | 105750 | 0
1.17.72 | Труба водогазопроводная оцинкованная d наруж=50мм | м | 50 | 1048 | 52400 | 845.74 | 42287 | 94687 |  | 1048 | 0 | 845.74 | 0 | 0 | 50 | 1048 | 52400 | 845.74 | 42287 | 94687 | 94687 | 0
1.17.73 | Разработка грунта вручную | м3 | 32.3 | 1249.74 | 40366.602 | 0 | 0 | 40366.602 | 18 | 1249.74 | 22495.32 | 0 | 0 | 22495.32 | 14.3 | 1249.74 | 17871.282 | 0 | 0 | 17871.282 | 17871.282 | 0
1.17.74 | Устройство песчаной подушки | м3 | 1.2 | 1522.22 | 1826.664 | 1092 | 1310.4 | 3137.064 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 1.2 | 1522.22 | 1826.664 | 1092 | 1310.4 | 3137.064 | 3137.064 | 0
1.17.75 | Обратная засыпка вручную | м3 | 14 | 1249.74 | 17496.36 | 0 | 0 | 17496.36 | 14 | 1249.74 | 17496.36 | 0 | 0 | 17496.36 | 0 | 1249.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.76 | Вывоз лишнего грунта | м3 | 1.2 | 3144 | 3772.8 | 0 | 0 | 3772.8 |  | 3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3144 | 3772.8 | 0 | 0 | 3772.8 | 3772.8 | 0
1.17.77 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 28704 | 28704 | 28704 | 1 | 0 | 0 | 28704 | 28704 | 28704 | 0 | 0 | 0 | 28704 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.78 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 76800 | 76800 | 0 | 0 | 76800 | 1 | 76800 | 76800 | 0 | 0 | 76800 | 0 | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.79 | Подключение оборудования (компрессоры 2 шт., ворота 4 шт., ФВУ 12 шт | компл. | 1 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 102000 | 1 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 102000 | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.80 | Демонтаж силовых щитов | шт. | 38 | 8646 | 328548 | 0 | 0 | 328548 | 36 | 8646 | 311256 | 0 | 0 | 311256 | 2 | 8646 | 17292 | 0 | 0 | 17292 | 17292 | 0
1.17.81 | Демонтаж труб ВГП по колоннам | м. | 200 | 723.12 | 144624 | 0 | 0 | 144624 |  | 723.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 723.12 | 144624 | 0 | 0 | 144624 | 144624 | 0
1.17.82 | Демонтаж силовых кабелей от коммутационных боксов на шинопроводе до щитов | м. | 200 | 276.67 | 55334 | 0 | 0 | 55334 |  | 276.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 276.67 | 55334 | 0 | 0 | 55334 | 55334 | 0
1.17.83 | Щит питания компрессоров ЩУК 2.1 | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 30985.19 | 30985.19 | 37535.19 |  | 6550 | 0 | 30985.19 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 30985.19 | 30985.19 | 37535.19 | 37535.19 | 0
1.17.84 | Щит питания светильников 12В ЩОС | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 43656.6 | 43656.6 | 50206.6 |  | 6550 | 0 | 43656.6 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 43656.6 | 43656.6 | 50206.6 | 50206.6 | 0
1.17.85 | Выключатель автоматический 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, хар. С | шт. | 1 | 1257.6 | 1257.6 | 3736.2 | 3736.2 | 4993.8 |  | 1257.6 | 0 | 3736.2 | 0 | 0 | 1 | 1257.6 | 1257.6 | 3736.2 | 3736.2 | 4993.8 | 4993.8 | 0
1.17.86 | Выключатель автоматический трехполюсный 50А, хар. C | шт. | 12 | 1257.6 | 15091.2 | 3872.86 | 46474.32 | 61565.52 |  | 1257.6 | 0 | 3872.86 | 0 | 0 | 12 | 1257.6 | 15091.2 | 3872.86 | 46474.32 | 61565.52 | 61565.52 | 0
1.17.87 | Выключатель автоматический трехполюсный 200А, хар. C | шт. | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 8991.84 | 17983.68 | 20498.88 |  | 1257.6 | 0 | 8991.84 | 0 | 0 | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 8991.84 | 17983.68 | 20498.88 | 20498.88 | 0
1.17.88 | Выключатель автоматический OptiMat 200 А, 690 В, 25 кА | шт. | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 36603.84 | 73207.68 | 75722.88 |  | 1257.6 | 0 | 36603.84 | 0 | 0 | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 36603.84 | 73207.68 | 75722.88 | 75722.88 | 0
1.17.89 | Выключатель автоматический 320 А, 690 В, 40 кА | шт. | 1 | 1257.6 | 1257.6 | 28289.35 | 28289.35 | 29546.95 |  | 1257.6 | 0 | 28289.35 | 0 | 0 | 1 | 1257.6 | 1257.6 | 28289.35 | 28289.35 | 29546.95 | 29546.95 | 0
1.17.90 | Провод силовой желто-зеленый 1х95 | м | 20 | 314.4 | 6288 | 1610.14 | 32202.8 | 38490.8 | 5 | 314.4 | 1572 | 1610.14 | 8050.7 | 9622.7 | 15 | 314.4 | 4716 | 1610.14 | 24152.1 | 28868.1 | 28868.1 | 0
1.17.91 | Провод силовой желто-зеленый 1х25 | м | 7 | 314.4 | 2200.8 | 403.1 | 2821.7 | 5022.5 | 90 | 314.4 | 28296 | 403.1 | 36279 | 64575 | -83 | 314.4 | -26095.2 | 403.1 | -33457.3 | -59552.5 | -59552.5 | 0
1.17.92 | Провод силовой желто-зеленый 1х6 | м | 1000 | 162.44 | 162440 | 112.48 | 112480 | 274920 | 1000 | 162.44 | 162440 | 112.48 | 112480 | 274920 | 0 | 162.44 | 0 | 112.48 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.93 | Кабель силовой 3х1,5 | м | 250 | 182 | 45500 | 115.65 | 28912.5 | 74412.5 | 250 | 182 | 45500 | 115.65 | 28912.5 | 74412.5 | 0 | 182 | 0 | 115.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.94 | Кабель силовой 3х6 | м | 350 | 182 | 63700 | 426.41 | 149243.5 | 212943.5 | 350 | 182 | 63700 | 426.41 | 149243.5 | 212943.5 | 0 | 182 | 0 | 426.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.95 | Кабель силовой 1х35 | м | 1028.4 | 354 | 364053.6 | 577.65 | 594055.26 | 958108.86 | 1000 | 354 | 354000 | 577.65 | 577650 | 931650 | 28.4 | 354 | 10053.6 | 577.65 | 16405.26 | 26458.86 | 26458.86 | 0
1.17.96 | Кабель силовой 1х50 | м | 158 | 354 | 55932 | 1067.04 | 168592.32 | 224524.32 |  | 354 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 | 158 | 354 | 55932 | 1067.04 | 168592.32 | 224524.32 | 224524.32 | 0
1.17.97 | Кабель силовой 1х120 | м | 273.6 | 354 | 96854.4 | 2099.51 | 574425.936 | 671280.336 | 240 | 354 | 84960 | 2099.51 | 503882.4 | 588842.4 | 33.6 | 354 | 11894.4 | 2099.51 | 70543.536 | 82437.936 | 82437.936 | 0
1.17.98 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х25 мм2 | м | 47.5 | 314.4 | 14934 | 2519.4 | 119671.5 | 134605.5 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 | 47.5 | 314.4 | 14934 | 2519.4 | 119671.5 | 134605.5 | 134605.5 | 0
1.17.99 | Болт М6 | шт. | 1732 | 0 | 0 | 6.487 | 11235.484 | 11235.484 |  | 0 | 0 | 6.487 | 0 | 0 | 1732 | 0 | 0 | 6.487 | 11235.484 | 11235.484 | 11235.484 | 0
1.17.100 | Светильник светодиодный 6550 Лм 140 Вт | шт | 5 | 2620 | 13100 | 5200 | 26000 | 39100 |  | 2620 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 5 | 2620 | 13100 | 5200 | 26000 | 39100 | 39100 | 0
1.17.101 | Светильник светодиодный 6550 Лм 140 Вт с БАП | шт | 1 | 2620 | 2620 | 8320 | 8320 | 10940 |  | 2620 | 0 | 8320 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 2620 | 8320 | 8320 | 10940 | 10940 | 0
1.17.102 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 1х70 | м | 17 | 314.4 | 5344.8 | 1420.12 | 24142.04 | 29486.84 |  | 314.4 | 0 | 1420.12 | 0 | 0 | 17 | 314.4 | 5344.8 | 1420.12 | 24142.04 | 29486.84 | 29486.84 | 0
1.17.103 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 1х16 | м | 950 | 186.02 | 176719 | 365.43 | 347158.5 | 523877.5 |  | 186.02 | 0 | 365.43 | 0 | 0 | 950 | 186.02 | 176719 | 365.43 | 347158.5 | 523877.5 | 523877.5 | 0
1.17.104 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х1,5 мм2 | м | 180 | 162.4348 | 29238.2568 | 322.4052 | 58032.936 | 87271.1928 |  | 162.4348 | 0 | 322.4052 | 0 | 0 | 180 | 162.4348 | 29238.2568 | 322.4052 | 58032.936 | 87271.1928 | 87271.1928 | 0
1.17.105 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х70 | м | 9 | 314.4 | 2829.6 | 1342.12 | 12079.08 | 14908.68 |  | 314.4 | 0 | 1342.12 | 0 | 0 | 9 | 314.4 | 2829.6 | 1342.12 | 12079.08 | 14908.68 | 14908.68 | 0
1.17.106 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВнг(А)-LS 1х35 | м | 9 | 314.4 | 2829.6 | 694.2 | 6247.8 | 9077.4 |  | 314.4 | 0 | 694.2 | 0 | 0 | 9 | 314.4 | 2829.6 | 694.2 | 6247.8 | 9077.4 | 9077.4 | 0
1.17.107 | Монтаж ПВХ кабель-канала 25х16 мм по стенам и потолкам на высоте до 4 метров | пм | 41 | 393 | 16113 | 416 | 17056 | 33169 |  | 393 | 0 | 416 | 0 | 0 | 41 | 393 | 16113 | 416 | 17056 | 33169 | 33169 | 0
1.17.108 | Монтаж ПВХ кабель-канала 80х40 мм по стенам и потолкам на высоте до 2 метров | пм | 39.2 | 393 | 15405.6 | 518.076 | 20308.5792 | 35714.1792 |  | 393 | 0 | 518.076 | 0 | 0 | 39.2 | 393 | 15405.6 | 518.076 | 20308.5792 | 35714.1792 | 35714.1792 | 0
1.17.109 | Монтаж ПВХ кабель-канала 60х40 мм по стенам и потолкам на высоте до 2 метров | пм | 3.3 | 393 | 1296.9 | 465.4 | 1535.82 | 2832.72 |  | 393 | 0 | 465.4 | 0 | 0 | 3.3 | 393 | 1296.9 | 465.4 | 1535.82 | 2832.72 | 2832.72 | 0
1.17.110 | Металлический дюбель для газобетона | шт | 50 | 6.55 | 327.5 | 19.344 | 967.2 | 1294.7 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 | 50 | 6.55 | 327.5 | 19.344 | 967.2 | 1294.7 | 1294.7 | 0
1.17.111 | Кронштейн для лотка 200 | шт | 57 | 484.7 | 27627.9 | 868.829 | 49523.253 | 77151.153 |  | 484.7 | 0 | 868.829 | 0 | 0 | 57 | 484.7 | 27627.9 | 868.829 | 49523.253 | 77151.153 | 77151.153 | 0
1.17.112 | Кронштейн для лотка 100 мм | шт | 4 | 484.7 | 1938.8 | 832 | 3328 | 5266.8 |  | 484.7 | 0 | 832 | 0 | 0 | 4 | 484.7 | 1938.8 | 832 | 3328 | 5266.8 | 5266.8 | 0
1.17.113 | Металлический анкер | шт | 69 | 65.5 | 4519.5 | 127.4 | 8790.6 | 13310.1 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 69 | 65.5 | 4519.5 | 127.4 | 8790.6 | 13310.1 | 13310.1 | 0
1.17.114 | Кронштейн для лотка (сварной) | шт | 27 | 720.5 | 19453.5 | 1014 | 27378 | 46831.5 |  | 720.5 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 27 | 720.5 | 19453.5 | 1014 | 27378 | 46831.5 | 46831.5 | 0
1.17.115 | Металлический дюбель | шт | 820 | 6.55 | 5371 | 19.344 | 15862.08 | 21233.08 |  | 6.55 | 0 | 19.344 | 0 | 0 | 820 | 6.55 | 5371 | 19.344 | 15862.08 | 21233.08 | 21233.08 | 0
1.18 | 130-23-ЭМ3 Силовое электрооборудование |  |  |  | 270435.38 |  | 642268.26 | 912703.64 |  |  | 27510 |  | 279922 | 307432 | 0 |  | 242925.38 |  | 362346.26 | 605271.64 | 605271.64 | 0
1.18.1 | Щит распределительный ШПВ АБК | шт. | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466 | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466 | 0 | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенныйППГнг(А)-HF 5х25 | м | 70 | 314.4 | 22008 | 2519.4 | 176358 | 198366 | 70 | 314.4 | 22008 | 2519.4 | 176358 | 198366 | 0 | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 5х4 | м | 124.5 | 162.44 | 20223.78 | 496.6 | 61826.7 | 82050.48 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 124.5 | 162.44 | 20223.78 | 496.6 | 61826.7 | 82050.48 | 82050.48 | 0
1.18.4 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 310 | 162.44 | 50356.4 | 434.2 | 134602 | 184958.4 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 310 | 162.44 | 50356.4 | 434.2 | 134602 | 184958.4 | 184958.4 | 0
1.18.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м. | 20 | 162.44 | 3248.8 | 322.4 | 6448 | 9696.8 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 20 | 162.44 | 3248.8 | 322.4 | 6448 | 9696.8 | 9696.8 | 0
1.18.6 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м. | 310 | 162.44 | 50356.4 | 120.276 | 37285.56 | 87641.96 |  | 162.44 | 0 | 120.276 | 0 | 0 | 310 | 162.44 | 50356.4 | 120.276 | 37285.56 | 87641.96 | 87641.96 | 0
1.18.16 | Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой | м. | 600 | 52.4 | 31440 | 130 | 78000 | 109440 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 600 | 52.4 | 31440 | 130 | 78000 | 109440 | 109440 | 0
1.18.18 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 1200 | 32.75 | 39300 | 36.82 | 44184 | 83484 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 | 1200 | 32.75 | 39300 | 36.82 | 44184 | 83484 | 83484 | 0
1.18.21 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 15600 | 1 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.22 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 48000 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 0
1.19 | 130-23-УА2 Устройства автоматики |  |  |  | 2633600.52 |  | 6186996.46 | 8820596.98 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2633600.52 |  | 6186996.46 | 8820596.98 | 8820596.98 | 0
1.19.1 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 14 | 29532.64 | 413456.96 | 262311.77 | 3672364.78 | 4085821.74 |  | 29532.64 | 0 | 262311.77 | 0 | 0 | 14 | 29532.64 | 413456.96 | 262311.77 | 3672364.78 | 4085821.74 | 4085821.74 | 0
1.19.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | пм | 3470 | 305 | 1058350 | 405 | 1405350 | 2463700 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 | 3470 | 305 | 1058350 | 405 | 1405350 | 2463700 | 2463700 | 0
1.19.3 | Монтаж узла терморегулирования | шт | 6 | 55632.26 | 333793.56 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.24 |  | 55632.26 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 | 6 | 55632.26 | 333793.56 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.24 | 1443075.24 | 0
1.19.4 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 828000 | 828000 | 0 | 0 | 828000 |  | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 828000 | 828000 | 0 | 0 | 828000 | 828000 | 0
1.20 | 130-23-УА3 Устройства автоматики |  |  |  | 672437.88 |  | 406081.89 | 1078519.77 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 672437.88 |  | 406081.89 | 1078519.77 | 1078519.77 | 0
1.20.1 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 3 | 44520.96 | 133562.88 | 127629.13 | 382887.39 | 516450.27 |  | 44520.96 | 0 | 127629.13 | 0 | 0 | 3 | 44520.96 | 133562.88 | 127629.13 | 382887.39 | 516450.27 | 516450.27 | 0
1.20.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | пм | 50 | 323.7 | 16185 | 463.89 | 23194.5 | 39379.5 |  | 323.7 | 0 | 463.89 | 0 | 0 | 50 | 323.7 | 16185 | 463.89 | 23194.5 | 39379.5 | 39379.5 | 0
1.20.3 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 522690 | 522690 | 0 | 0 | 522690 |  | 522690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 522690 | 522690 | 0 | 0 | 522690 | 522690 | 0
2 | Объекты энергетического хозяйства | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
2.1 | 130-23-ЭН Наружное освещение |  |  |  | 316049 |  | 765964.166 | 1082013.166 |  |  | 257540 |  | 696167.7 | 953707.7 | 0 |  | 58509 |  | 69796.466 | 128305.466 | 128305.466 | 2.1828e-10
2.1.1 | Ящик управления освещением | шт. | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978 | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978 | 0 | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х2.5 | м. | 350 | 182 | 63700 | 322.4 | 112840 | 176540 | 280 | 182 | 50960 | 322.4 | 90272 | 141232 | 70 | 182 | 12740 | 322.4 | 22568 | 35308 | 35308 | 0
2.1.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х1.5 | м | 250 | 182 | 45500 | 160 | 40000 | 85500 | 136 | 182 | 24752 | 160 | 21760 | 46512 | 114 | 182 | 20748 | 160 | 18240 | 38988 | 38988 | 0
2.1.4 | Светильник светодиодный промышленный FL-Pro 60° 50 Вт 5000К Вартон | шт. | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7 | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7 | 0 | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 500 | 13.1 | 6550 | 31.72 | 15860 | 22410 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 500 | 13.1 | 6550 | 31.72 | 15860 | 22410 | 22410 | 0
2.1.6 | Коробка распаечная 80х80х40мм IP44 серая | шт. | 21 | 262 | 5502 | 151.346 | 3178.266 | 8680.266 |  | 262 | 0 | 151.346 | 0 | 0 | 21 | 262 | 5502 | 151.346 | 3178.266 | 8680.266 | 8680.266 | 0
2.1.7 | Зажим безвинтовой 3х(0,5-2,5) кв.мм прозрачный VSE-203 | шт. | 120 | 0 | 0 | 14.35 | 1722 | 1722 | 120 | 0 | 0 | 14.35 | 1722 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Стандартный анкер со шпилькой М8 | шт. | 46 | 65.5 | 3013 | 122.3 | 5625.8 | 8638.8 | 46 | 65.5 | 3013 | 122.3 | 5625.8 | 8638.8 | 0 | 65.5 | 0 | 122.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Анкер клиновой | шт. | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7 | 4436.7 | 0
2.1.10 | Дюбель-гвоздь | шт. | 272 | 32.75 | 8908 | 15.6 | 4243.2 | 13151.2 | 272 | 32.75 | 8908 | 15.6 | 4243.2 | 13151.2 | 0 | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 | 0 | 16224 | 16224 | 16224 | 1 | 0 | 0 | 16224 | 16224 | 16224 | 0 | 0 | 0 | 16224 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448 | 1 | 53448 | 53448 | 0 | 0 | 53448 | 0 | 53448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | м | 250 | 45.85 | 11462.5 | 28.08 | 7020 | 18482.5 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 250 | 45.85 | 11462.5 | 28.08 | 7020 | 18482.5 | 18482.5 | 0
3 | Объекты транспортного хозяйства и связи | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.1 | 130-23-ПЖ Пути железнодорожные |  |  |  | 21098569.3532 |  | 32901573.343 | 54000142.7062 |  |  | 19196092.828 |  | 32645531.8736 | 51841624.7216 | 0 |  | 1902476.5252 |  | 256041.4694 | 2158517.9946 | 2158517.9846 | 0.01
3.1.1 | Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 3725239.8856 |  | 6467333.3476 | 10192573.2332 |  |  | 3280061.3188 |  | 6418155.2986 | 9698216.6174 | 0 |  | 445178.5668 |  | 49178.049 | 494356.6158 | 494356.6158 | 1.1642e-09
3.1.1.1 | Сооружение земляного полотна | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.1.1.1.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 84.187 | 1590 | 133857.33 | 0 | 0 | 133857.33 | 84.187 | 1590 | 133857.33 | 0 | 0 | 133857.33 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 57.27 | 19422 | 1112297.94 | 0 | 0 | 1112297.94 | 57.27 | 19422 | 1112297.94 | 0 | 0 | 1112297.94 | 0 | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 90.69 | 2405 | 218109.45 | 0 | 0 | 218109.45 | 90.69 | 2405 | 218109.45 | 0 | 0 | 218109.45 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 54.41 | 1590 | 86511.9 | 0 | 0 | 86511.9 | 54.41 | 1590 | 86511.9 | 0 | 0 | 86511.9 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.1.1.2.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.4 | 2513.16 | 247294.944 | 6681 | 657410.4 | 904705.344 | 98.4 | 2513.16 | 247294.944 | 6681 | 657410.4 | 904705.344 | 0 | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2.2 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 25.58 | 0 |  | 6681 | 170899.98 | 170899.98 | 25.58 | 0 | 0 | 6681 | 170899.98 | 170899.98 | 0 | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2.3 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.38 | 2333.76 | 143246.1888 | 2161.5 | 132672.87 | 275919.0588 | 60 | 2333.76 | 140025.6 | 2161.5 | 129690 | 269715.6 | 1.38 | 2333.76 | 3220.5888 | 2161.5 | 2982.87 | 6203.4588 | 6203.4588 | -1.0914e-11
3.1.1.2.4 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 12.276 | 0 |  | 2161.5 | 26534.574 | 26534.574 | 12 | 0 | 0 | 2161.5 | 25938 | 25938 | 0.276 | 0 | 0 | 2161.5 | 596.574 | 596.574 | 596.574 | 0
3.1.1.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 83.24 | 46.8 | 3895.632 | 450 | 37458 | 41353.632 | 82.49 | 46.8 | 3860.532 | 450 | 37120.5 | 40981.032 | 0.75 | 46.8 | 35.1 | 450 | 337.5 | 372.6 | 372.6 | 1.4779e-12
3.1.1.3 | Верхнее строение пути №1 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.1.1.3.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66 | м | 83.24 | 2475.72 | 206078.9328 | 60348.14 | 5023379.1736 | 5229458.1064 | 82.49 | 2475.72 | 204222.1428 | 60348.14 | 4978118.0686 | 5182340.2114 | 0.75 | 2475.72 | 1856.79 | 60348.14 | 45261.105 | 47117.895 | 47117.895 | 4.4383e-10
3.1.1.3.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 83.24 | 6552 | 545388.48 | 0 | 0 | 545388.48 | 82.49 | 6552 | 540474.48 | 0 | 0 | 540474.48 | 0.75 | 6552 | 4914 | 0 | 0 | 4914 | 4914 | 0
3.1.1.3.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44 | 284815.44 | 0
3.1.1.3.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт. | 1 | 124845 | 124845 | 49408.35 | 49408.35 | 174253.35 | 1 | 124845 | 124845 | 49408.35 | 49408.35 | 174253.35 | 0 | 124845 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3.5 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 68 | 1664 | 113152 | 150 | 10200 | 123352 | 68 | 1664 | 113152 | 150 | 10200 | 123352 | 0 | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3.6 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 165 | 2154 | 355410 | 2178 | 359370 | 714780 | 165 | 2154 | 355410 | 2178 | 359370 | 714780 | 0 | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3.7 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 22.77 | 6602.4 | 150336.648 | 0 | 0 | 150336.648 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 6602.4 | 150336.648 | 0 | 0 | 150336.648 | 150336.648 | 0
3.1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 5102521.7716 |  | 6587143.551 | 11689665.3226 |  |  | 4499894.0436 |  | 6453196.405 | 10953090.4486 | 0 |  | 602627.728 |  | 133947.146 | 736574.874 | 736574.874 | 0
3.1.2.1 | Сооружение земляного полотна | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.1.2.1.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 83.46 | 1590 | 132701.4 | 0 | 0 | 132701.4 | 83.46 | 1590 | 132701.4 | 0 | 0 | 132701.4 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 96.88 | 19422 | 1881603.36 | 0 | 0 | 1881603.36 | 96.88 | 19422 | 1881603.36 | 0 | 0 | 1881603.36 | 0 | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 139.1 | 2405 | 334535.5 | 0 | 0 | 334535.5 | 139.1 | 2405 | 334535.5 | 0 | 0 | 334535.5 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 142.414 | 1590 | 226438.26 | 0 | 0 | 226438.26 | 142.414 | 1590 | 226438.26 | 0 | 0 | 226438.26 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.2.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.04 | 2513.16 | 246390.2064 | 6681 | 655005.24 | 901395.4464 | 98.04 | 2513.16 | 246390.2064 | 6681 | 655005.24 | 901395.4464 | 0 | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2.2 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1, 26 уплотнения) | м3 | 25.49 | 0 |  | 6681 | 170298.69 | 170298.69 | 25.49 | 0 | 0 | 6681 | 170298.69 | 170298.69 | 0 | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2.3 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.22 | 2333.76 | 142872.7872 | 2161.5 | 132327.03 | 275199.8172 | 61.22 | 2333.76 | 142872.7872 | 2161.5 | 132327.03 | 275199.8172 | 0 | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2.4 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения ) | м3 | 12.244 | 0 |  | 2161.5 | 26465.406 | 26465.406 | 12.24 | 0 | 0 | 2161.5 | 26456.76 | 26456.76 | 0.004 | 0 | 0 | 2161.5 | 8.646 | 8.646 | 8.646 | 2.0464e-12
3.1.2.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 110.25 | 46.8 | 5159.7 | 445 | 49061.25 | 54220.95 | 82.75 | 46.8 | 3872.7 | 445 | 36823.75 | 40696.45 | 27.5 | 46.8 | 1287 | 445 | 12237.5 | 13524.5 | 13524.5 | 0
3.1.2.3 | Верхнее строение пути №2 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.1.2.3.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 82.75 | 2475.72 | 204865.83 | 60348.14 | 4993808.585 | 5198674.415 | 82.75 | 2475.72 | 204865.83 | 60348.14 | 4993808.585 | 5198674.415 | 0 | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.3.2 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 148 | 1254 | 185592 | 115 | 17020 | 202612 | 148 | 1254 | 185592 | 115 | 17020 | 202612 | 0 | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3.3 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 82.75 | 6552 | 542178 | 0 | 0 | 542178 | 82.75 | 6552 | 542178 | 0 | 0 | 542178 | 0 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3.4 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44 | 284815.44 | 0
3.1.1.3.5 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 124800 | 124800 | 49408.35 | 49408.35 | 174208.35 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.35 | 49408.35 | 174208.35 | 0 | 124800 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3.6 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 90 | 1664 | 149760 | 150 | 13500 | 163260 | 70 | 1664 | 116480 | 150 | 10500 | 126980 | 20 | 1664 | 33280 | 150 | 3000 | 36280 | 36280 | 0
3.1.1.3.7 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 220.5 | 2154 | 474957 | 2178 | 480249 | 955206 | 166 | 2154 | 357564 | 2178 | 361548 | 719112 | 54.5 | 2154 | 117393 | 2178 | 118701 | 236094 | 236094 | 0
3.1.1.3.8 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 25.12 | 6602.4 | 165852.288 | 0 | 0 | 165852.288 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 6602.4 | 165852.288 | 0 | 0 | 165852.288 | 165852.288 | 0
3.1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 8081072.0448 |  | 12114275.4944 | 20195347.5392 |  |  | 7600550.1708 |  | 12086846.62 | 19687396.8008 | 0 |  | 480521.874 |  | 27428.8744 | 507950.7484 | 507950.7384 | 0.01
3.1.3.1 | Сооружение земляного полотна | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.1.3.1.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 133.05 | 1590 | 211549.5 | 0 | 0 | 211549.5 | 128.28 | 1590 | 203965.2 | 0 | 0 | 203965.2 | 4.77 | 1590 | 7584.3 | 0 | 0 | 7584.3 | 7584.3 | 0
3.1.3.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 164.5 | 19422 | 3194919 | 0 | 0 | 3194919 | 164.5 | 19422 | 3194919 | 0 | 0 | 3194919 | 0 | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 221.75 | 2405 | 533308.75 | 0 | 0 | 533308.75 | 213.8 | 2405 | 514189 | 0 | 0 | 514189 | 7.95 | 2405 | 19119.75 | 0 | 0 | 19119.75 | 19119.75 | -2.9104e-11
3.1.3.1.4 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.1.3.1.4.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 175.74 | 2513 | 441634.62 | 6681 | 1174118.94 | 1615753.56 | 175.74 | 2513 | 441634.62 | 6681 | 1174118.94 | 1615753.56 | 0 | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 99.68 | 2333.76 | 232629.1968 | 2161.5 | 215458.32 | 448087.5168 | 99.68 | 2333.76 | 232629.1968 | 2161.5 | 215458.32 | 448087.5168 | 0 | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 156.65 | 46.8 | 7331.22 | 264 | 41355.6 | 48686.82 | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 264 | 41286.96 | 48606.012 | 0.26 | 46.8 | 12.168 | 264 | 68.64 | 80.808 | 80.808 | 1.4637e-12
3.1.3.1.4.4 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 19.94 | 0 |  | 2161.5 | 43100.31 | 43100.31 | 19.94 | 0 | 0 | 2161.5 | 43100.31 | 43100.31 | 0 | 0 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1.4.5 | - геотекстиль 2м 500г/м | м | 156.65 | 46.8 | 7331.22 | 180 | 28197 | 35528.22 | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 180 | 28150.2 | 35469.252 | 0.26 | 46.8 | 12.168 | 180 | 46.8 | 58.968 | 58.968 | -3.6522e-12
3.1.3.1.4.6 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 45.6924 | 0 |  | 6681 | 305270.9244 | 305270.9244 | 45.69 | 0 | 0 | 6681 | 305254.89 | 305254.89 | 0.0024 | 0 | 0 | 6681 | 16.0344 | 16.0344 | 16.0344 | -4.7322e-12
3.1.3.1.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 241.82 | 1490 | 360311.8 | 0 | 0 | 360311.8 | 241.82 | 1490 | 360311.8 | 0 | 0 | 360311.8 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Верхнее строение пути №3 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.1.3.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.65 | 2475.72 | 387821.538 | 60860 | 9533719 | 9921540.538 | 156.25 | 2475.72 | 386831.25 | 60860 | 9509375 | 9896206.26 | 0.4 | 2475.72 | 990.288 | 60860 | 24344 | 25334.288 | 25334.278 | 0.01
3.1.3.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.65 | 6552 | 1026370.8 | 0 | 0 | 1026370.8 | 156.25 | 6552 | 1023750 | 0 | 0 | 1023750 | 0.4 | 6552 | 2620.8 | 0 | 0 | 2620.8 | 2620.8 | -9.0949e-12
3.1.3.2.3 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 192 | 1254 | 240768 | 115 | 22080 | 262848 | 172 | 1254 | 215688 | 115 | 19780 | 235468 | 20 | 1254 | 25080 | 115 | 2300 | 27380 | 27380 | 0
3.1.3.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 | 0 | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2.5 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44 | 284815.44 | 0
3.1.3.2.6 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 128 | 1664 | 212992 | 150 | 19200 | 232192 | 128 | 1664 | 212992 | 150 | 19200 | 232192 | 0 | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2.7 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 313.3 | 2154 | 674848.2 | 2178 | 682367.4 | 1357215.6 | 313 | 2154 | 674202 | 2178 | 681714 | 1355916 | 0.3 | 2154 | 646.2 | 2178 | 653.4 | 1299.6 | 1299.6 | -4.3883e-11
3.1.3.2.8 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 21.15 | 6602.4 | 139640.76 | 0 | 0 | 139640.76 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | 6602.4 | 139640.76 | 0 | 0 | 139640.76 | 139640.76 | 0
3.1.4 | Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 4189735.6512 |  | 7732820.95 | 11922556.6112 |  |  | 3815587.2948 |  | 7687333.55 | 11502920.8548 | 0 |  | 374148.3564 |  | 45487.4 | 419635.7564 | 419635.7564 | -1.9791e-09
3.1.4.2 | Верхнее строение пути №4 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.1.4.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 98.01 | 2475.72 | 242645.3172 | 62297 | 6105728.97 | 6348374.2872 | 97.34 | 2475.72 | 240986.5848 | 62297 | 6063989.98 | 6304976.5648 | 0.67 | 2475.72 | 1658.7324 | 62297 | 41738.99 | 43397.7224 | 43397.7224 | -2.11e-10
3.1.4.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 98.01 | 6552 | 642161.52 | 0 | 0 | 642161.52 | 97.34 | 6552 | 637771.68 | 0 | 0 | 637771.68 | 0.67 | 6552 | 4389.84 | 0 | 0 | 4389.84 | 4389.84 | 4.3656e-11
3.1.4.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.47 | 6552 | 284815.44 | 0 | 0 | 284815.44 | 284815.44 | 0
3.1.4.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 | 0 | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2.5 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 80 | 1664 | 133120 | 150 | 12000 | 145120 | 80 | 1664 | 133120 | 150 | 12000 | 145120 | 0 | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2.6 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 196.02 | 2154 | 422227.08 | 2178 | 426931.56 | 849158.64 | 195 | 2154 | 420030 | 2178 | 424710 | 844740 | 1.02 | 2154 | 2197.08 | 2178 | 2221.56 | 4418.64 | 4418.64 | 3.0923e-11
3.1.4.3 | Сооружение земляного полотна | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.1.4.3.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 99.86 | 1590 | 158777.4 | 0 | 0 | 158777.4 | 99.86 | 1590 | 158777.4 | 0 | 0 | 158777.4 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.3.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 | 0 | 0 | 1319336.46 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 | 0 | 0 | 1319336.46 | 0 | 19422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.3.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 103.72 | 2405 | 249446.6 | 0 | 0 | 249446.6 | 103.72 | 2405 | 249446.6 | 0 | 0 | 249446.6 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.3.4 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
3.1.4.3.4.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 105.94 | 2513 | 266227.22 | 6681 | 707785.14 | 974012.36 | 105.94 | 2513 | 266227.22 | 6681 | 707785.14 | 974012.36 | 0 | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.3.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 67.3 | 2333.5 | 157044.55 | 2161.5 | 145468.95 | 302513.51 | 67.3 | 2333.5 | 157044.55 | 2161.5 | 145468.95 | 302513.51 | 0 | 2333.5 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.3.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 98.01 | 46.8 | 4586.868 | 264 | 25874.64 | 30461.508 | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 264 | 25660.8 | 30209.76 | 0.81 | 46.8 | 37.908 | 264 | 213.84 | 251.748 | 251.748 | -2.5295e-12
3.1.4.3.4.4 | - гравийно-песчаная подушка (К 1,2 уплотнения) | м3 | 14 | 0 |  | 2161.5 | 30261 | 30261 | 13.46 | 0 | 0 | 2161.5 | 29093.79 | 29093.79 | 0.54 | 0 | 0 | 2161.5 | 1167.21 | 1167.21 | 1167.21 | 0
3.1.4.3.4.5 | - из щебня балластного фр.25-60 (К 1,26 уплотнения) | м3 | 31.69 | 0 |  | 6681 | 211720.89 | 211720.89 | 31.69 | 0 | 0 | 6681 | 211720.89 | 211720.89 | 0 | 0 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.3.4.6 | - геотекстиль 2м 500г/м | м | 98.01 | 46.8 | 4586.868 | 180 | 17641.8 | 22228.668 | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 180 | 17496 | 22044.96 | 0.81 | 46.8 | 37.908 | 180 | 145.8 | 183.708 | 183.708 | 1.7906e-12
3.1.4.3.5 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 62.232 | 1590 | 98948.88 | 0 | 0 | 98948.88 | 62.232 | 1590 | 98948.88 | 0 | 0 | 98948.88 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.3.6 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 12.27 | 6602.4 | 81011.448 | 0 | 0 | 81011.448 |  | 6602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 6602.4 | 81011.448 | 0 | 0 | 81011.448 | 81011.448 | 0
4 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
4.1. | 130-23-НВК Наружные сети канализации |  |  |  | 3301431.665 |  | 894297.9382 | 4195729.6032 |  |  | 1633051.8668 |  | 755727.3948 | 2388779.2616 | 0 |  | 1668379.7982 |  | 138570.5434 | 1806950.3416 | 1806950.3416 | 0
4.1.1 | Разборка дорожных покрытий | м3 | 45.38 | 7609.19 | 345305.0422 | 0 | 0 | 345305.0422 | 45.38 | 7609.19 | 345305.0422 | 0 | 0 | 345305.0422 | 0 | 7609.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Демонтаж коллектора | м3 | 8.19 | 120911.25 | 990263.1375 | 0 | 0 | 990263.1375 | 2.89 | 120911.25 | 349433.5125 | 0 | 0 | 349433.5125 | 5.3 | 120911.25 | 640829.625 | 0 | 0 | 640829.625 | 640829.625 | 0
4.1.3 | Прочие работы. Погрузка, вывоз, утилизация |  |  | 0 | 161736.4602 | 0 | 0 | 161736.4602 |  | 0 | 161736.4602 | 0 | 0 | 161736.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Погрузка дорожного покрытия, щебня, жб мусора | м3 | 48.27 | 1013.26 | 48910.0602 | 0 | 0 | 48910.0602 | 48.27 | 1013.26 | 48910.0602 | 0 | 0 | 48910.0602 | 0 | 1013.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 70.96 | 1590 | 112826.4 | 0 | 0 | 112826.4 | 70.96 | 1590 | 112826.4 | 0 | 0 | 112826.4 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Земляные работы. Разработка грунта, обратная засыпка щебнем, песком, грунтом, уплотнение | м3 | 169.66 | 3171.81 | 538129.2846 | 2762.02 | 468604.3132 | 1006733.5978 | 119.49 | 3171.81 | 378999.5769 | 2762.02 | 330033.7698 | 709033.3467 | 50.17 | 3171.81 | 159129.7077 | 2762.02 | 138570.5434 | 297700.2511 | 297700.2511 | 0
4.1.5 | Прочие работы. Лишний грунт. Погрузка, вывоз, утилизация |  |  | 0 | 82184.6655 | 0 | 0 | 82184.6655 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82184.6655 | 0 | 0 | 82184.6655 | 82184.6655 | 0
4.1.5.1 | Погрузка лишнего грунта | м3 | 24.85 | 915.23 | 22743.4655 | 0 | 0 | 22743.4655 |  | 915.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 915.23 | 22743.4655 | 0 | 0 | 22743.4655 | 22743.4655 | 0
4.1.5.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 39.76 | 1495 | 59441.2 | 0 | 0 | 59441.2 |  | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.76 | 1495 | 59441.2 | 0 | 0 | 59441.2 | 59441.2 | 0
4.1.6 | Прокладка ПВХ трубопровода Дн 160 в стальном футляре, с отводами в колодцы, бетонированием | м | 72.5 | 4824.59 | 349782.775 | 4179.61 | 303021.725 | 652804.5 | 72.5 | 4824.59 | 349782.775 | 4179.61 | 303021.725 | 652804.5 | 0 | 4824.59 | 0 | 4179.61 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Установка ж/б колодцев К1-1 | шт. | 1 | 23112.7 | 23112.7 | 62314.2 | 62314.2 | 85426.9 | 1 | 23112.7 | 23112.7 | 62314.2 | 62314.2 | 85426.9 | 0 | 23112.7 | 0 | 62314.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Установка ж/б колодцев К1-3 | шт. | 1 | 24681.8 | 24681.8 | 60357.7 | 60357.7 | 85039.5 | 1 | 24681.8 | 24681.8 | 60357.7 | 60357.7 | 85039.5 | 0 | 24681.8 | 0 | 60357.7 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Резка асфальтового покрытия фрезой | п.м | 142.9 | 5502 | 786235.8 | 0 | 0 | 786235.8 |  | 5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9 | 5502 | 786235.8 | 0 | 0 | 786235.8 | 786235.8 | 0
ИТОГО текущий договор, руб. с НДС |  |  |  |  | 231053104.7093 |  | 278207031.2768 | 509260135.3561 |  |  | 181854578.1396 |  | 232222726.8543 | 414077304.3739 |  |  | 49198526.5697 |  | 45984304.4225 | 95182830.9922
95182830.9822
[8 empty] | 509260135.3561 | [5 empty] | 414077304.3739 | [5 empty] | 95182830.9922
[14 empty] | 414077304.38 | [5 empty] | 0.0099999
95182830.9822