## КС3
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 |  |  |  | по ОКПО | 5804803
Генподрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/19-07
[6 empty] | дата | 2023-07-19
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[6 empty] | дата | 2024-02-08
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2024-03-20 | 2023-07-19 | 2024-03-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №МВМ/19-07
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 513900000
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | март 24г | 135037982.5 | 162045579 | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 135037982.5 | 135037982.5 | 135037982.5
1 | СМР |  |  |  | 135037982.5 | 135037982.5 | 135037982.5
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ
4 | ПНР
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 135037982.5
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 27007596.5
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 162045579
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса 50% |  |  | 81022789.5
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа 50% |  |  | 81022789.5
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 13503798.25 |  | 135037982.5 | 162045579 |  |  | 0
[8 empty] | остаток по Договору |  | 351854421
Заказчик |  | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  |  |  | А.Б. Степнов
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Генподрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
МВМ/19-07 = [Договор подряда]

## реестр
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №1 от 20.03.2024 г. (Договор №МВМ/19-07 от 19 июля 2023г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
1 | б/н | Стоимость работ по ремонту цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | 135037982.5 | 1.2 | 162045579 | 162045579
|  |  |  | 1.2 | #REF!
|  |  |  | 1.2 | #REF!
| ИТОГО |  | 135037982.5 |  | 162045579

## кс-2 №1корр
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) | АО «МЕТРОВАГОНМАШ», 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [9 empty] | по ОКПО | 05804803
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
| (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/19-07
[11 empty] | дата | 19.07.2023
[10 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[11 empty] | дата | 08.02.2024
Вид операции
[11 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[13 empty] | с | по
[11 empty] | 1 | 2024-03-20 | 2023-07-19 | 2024-03-20
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАРТ 2024 г.
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС
|  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1. | Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе:
1.1 | 130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 22129692.9755 |  | 20718895.6253 | 42848588.6008 |  |  | 6476421.4274 |  | 6962762.6217 | 13439184.0491
1.1.1. | Демонтажные работы
1.1.1.1. | Частичный демонтаж крестовых связей | т | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6 | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6
1.1.1.2. | Демонтаж сэндвич панелей | м² | 389.4 | 990.36 | 385646.184 |  |  | 385646.184 | 389.4 | 990.36 | 385646.184 |  |  | 385646.184
1.1.2. | Устройство фахверка | т | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0
1.1.3. | Устройство сэндвич панелей | м² | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6
1.1.4. | Устройство перегородок
1.1.4.1. | Перегородки гипсокартонные типа С112 к-тлексной системы КНАУФ толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатых плит Лайт Баттс толщиной 50 мм | м² | 536 | 4955 | 2655880 | 4501 | 2412536 | 5068416 | 428.8 | 4955 | 2124704 | 4501 | 1930028.8 | 4054732.8
1.1.4.2. | Устройство отверстий под воздуховоды | шт | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0
1.1.5. | Отделка потолков помещений
1.1.5.1. | Подвесной потолок системы "Армстронг" | м² | 301.4 | 3957.0696 | 1192660.7774 |  |  | 1192660.7774 |  | 3957.0696 | 0 |  |  | 0
1.1.5.2. | Подвесной потолок системы "Кнауф-акустика" | м² | 168.8 | 1131.7614 | 191041.3243 | 3051.3912 | 515074.8346 | 706116.1589 |  | 1131.7614 | 0 | 3051.3912 | 0 | 0
1.1.5.3. | Реечный алюминиевый потолок | м² | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 |  |  | 881987.964 |  | 7888.98 | 0 |  |  | 0
1.1.5.4. | Затирка бетонной поверхности перекрытия перед устройством потолка | м² | 206.75 | 1134.7875 | 234617.3156 | 719.0898 | 148671.8162 | 383289.1318 |  | 1134.7875 | 0 | 719.0898 | 0 | 0
1.1.5.5. | Устроиство базового слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 888.18 | 61639.692 | 462.8 | 32118.32 | 93758.012 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0
1.1.5.6. | Устроиство финишного слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 1277.25 | 88641.15 | 397.787 | 27606.4178 | 116247.5678 |  | 1277.25 | 0 | 397.787 | 0 | 0
1.1.5.7. | Окраска потолка силикатой краской за 2 раза | м² | 138.8 | 635.481 | 88204.7628 | 740.9688 | 102846.4694 | 191051.2322 |  | 635.481 | 0 | 740.9688 | 0 | 0
1.1.5.8. | Грунтовка поверхностей перед окрашиванием | м² | 138.8 | 75.6525 | 10500.567 | 42.2994 | 5871.1567 | 16371.7237 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0
1.1.6. | Полы помещений
1.1.6.1. | Очистка поверхности от грязи и мусора | м² | 352.5 | 378.2625 | 133337.5312 | 72.93 | 25707.825 | 159045.3563 | 352.5 | 378.2625 | 133337.5312 | 72.93 | 25707.825 | 159045.3563
1.1.6.2. | Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной до 100 мм | м³ | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22
1.1.6.3 | Керамогранитая плитка | м² | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0
1.1.6.4 | Напольная керамическая плитка | м² | 332.1 | 2629 | 873090.9 | 3034 | 1007591.4 | 1880682.3 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0
1.1.6.5 | Коммерческий линолеум (33-34 кл.) | м² | 121.8 | 708.1074 | 86247.4813 | 2641.5246 | 321737.6963 | 407985.1776 |  | 708.1074 | 0 | 2641.5246 | 0 | 0
1.1.6.6 | Гидроизоляция Гидроизол | м² | 141.3 | 680.8725 | 96207.2843 | 1083.7398 | 153132.4337 | 249339.718 |  | 680.8725 | 0 | 1083.7398 | 0 | 0
1.1.6.7 | Наливной пол толщиной до 50мм | м² | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0
1.1.6.8 | Керамогранитая плитка с шероховатой поверхностью | м² | 2 | 4149 | 8298 | 2131 | 4262 | 12560 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0
1.1.6.9 | Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 | м² | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0
1.1.6.10 | Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием | м² | 1140.6 | 75.6525 | 86289.2415 | 42.2994 | 48246.6956 | 134535.9371 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0
1.1.7. | Отделка стен помещений | м² | 1194.52 | 4448.1898 | 5313451.7 | 3702.436 | 4422633.8 | 9736085.5 | 98.58 | 4448.1898 | 438502.5521 | 3702.436 | 364986.1367 | 803488.6888
1.1.8. | Установка потивопожарных окон | шт | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0
1.1.9. | Установка внутренних окон | шт | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0
1.1.10. | Установка потивопожарных дверей | шт | 42 | 14176 | 595392 | 34900 | 1465800 | 2061192 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0
1.1.11. | Лестичная клетка | шт | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0
1.1.12. | Устройство перекрытия | м³ | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6
1.1.13. | Пол АБК | м² | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0
1.1.14. | Прорезка проёмов дверных и оконных | шт | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679
1.1.15. | Устройство отверстия на кровле в осях В/32-34 | шт | 1 | 89509.68 | 89509.68 | 73184.8 | 73184.8 | 162694.48 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0
1.1.16. | Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК | шт | 12 | 11909.9742 | 142919.69 | 4538.7333 | 54464.8 | 197384.49 |  | 11909.9742 | 0 | 4538.7333 | 0 | 0
1.1.17. | Устройство мк отверстий диам. 400 мм в покрытии здания | шт | 5 | 43829.718 | 219148.59 | 26306.28 | 131531.4 | 350679.99 |  | 43829.718 | 0 | 26306.28 | 0 | 0
1.1.18. | Устройство дверного проёма в стене цеха (пож.выход) | шт | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0
1.2. | 130-23-АС1 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 11518228.36 |  | 20862917.378 | 32381145.738 |  |  | 4084784.62 |  | 10885660 | 14970444.62
1.2.1. | Металлоконструкции огрунтованные |  |  |  | 1391114.46 |  | 3336530 | 4727644.46 |  |  | 696034.62 |  | 1669410 | 2365444.62
1.2.1.1. | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т | т | 13.9 | 95478 | 1327144.2 | 229000 | 3183100 | 4510244.2 | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1
1.2.1.2. | Монтаж распорок, ригелей, в том числе: Профили стальные гнутые замкнутые квадратые 100х4 | т | 0.67 | 95478 | 63970.26 | 229000 | 153430 | 217400.26 | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52
1.2.2. | Окраска металлоконструкций | м² | 439.29 |  | 1823053.5 |  | 292127.85 | 2115181.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.1. | Устройство огнезащитой краски по металлу | м² | 439.29 | 4150 | 1823053.5 | 665 | 292127.85 | 2115181.35 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0
1.2.3. | Крепление металлоконструкций |  |  |  | 202237.8 |  | 401840.088 | 604077.888 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.1. | Химический анкер, шпилька М16х190 | шт | 71 | 707.4 | 50225.4 | 1310.4 | 93038.4 | 143263.8 |  | 707.4 | 0 | 1310.4 | 0 | 0
1.2.3.2. | Распорный анкер типа Hilti HSA M12х115 | шт | 350 | 235.8 | 82530 | 326.352 | 114223.2 | 196753.2 |  | 235.8 | 0 | 326.352 | 0 | 0
1.2.3.3. | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 | шт | 260 | 188.64 | 49046.4 | 492.96 | 128169.6 | 177216 |  | 188.64 | 0 | 492.96 | 0 | 0
1.2.3.4. | Распорный анкер типа Hilti HSA M6х50 | шт | 130 | 157.2 | 20436 | 510.8376 | 66408.888 | 86844.888 |  | 157.2 | 0 | 510.8376 | 0 | 0
1.2.4. | Демонтаж металлоконструкций |  |  |  | 103490 |  | 6500 | 109990 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.4.1. | Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской | т | 1 | 103490 | 103490 | 6500 | 6500 | 109990 |  | 103490 | 0 | 6500 | 0 | 0
1.2.5. | Устройство перегородки |  |  |  | 6149267.6 |  | 16539154 | 22688421.6 |  |  | 3388750 |  | 9216250 | 12605000
1.2.5.1. | Стеновые сэндвич-панели «Металл Профиль» МП ТСП-Z-100-1000-Г-Г-МВ | м² | 2230.6 | 2711 | 6047156.6 | 7373 | 16446213.8 | 22493370.4 | 1250 | 2711 | 3388750 | 7373 | 9216250 | 12605000 | корр
1.2.5.2. | Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны | м² | 20.2 | 5055 | 102111 | 4601 | 92940.2 | 195051.2 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0
1.2.6. | Устройство бетонного плинтуса |  |  |  | 1849065 |  | 286765.44 | 2135830.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.6.1. | Устройство плинтуса из бетона кл. В25 | м³ | 7.6 | 39300 | 298680 | 23774.4 | 180685.44 | 479365.44 |  | 39300 | 0 | 23774.4 | 0 | 0
1.2.6.2. | Шлифовка бетонной поверхности | м² | 115 | 1179 | 135585 |  |  | 135585 |  | 1179 | 0 |  |  | 0
1.2.6.3. | Арматура Ш10А500С | п/м | 600 | 2358 | 1414800 | 176.8 | 106080 | 1520880 |  | 2358 | 0 | 176.8 | 0 | 0
1.3 | 130-23-ВК Внутренние трубопроводы |  |  |  | 3943362 |  | 7445174 | 11388536 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.1. | Хозяйственно-питьевой водопровод В1. | сис | 1 | 910581 | 910581 | 979867 | 979867 | 1890448 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0
1.3.2. | Горячее водоснабжение (Т3, Т4) | сис | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675 | 1607675 | 2745017 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0
1.3.3. | Противопожарный водопровод, В2 | сис | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118435 | 4118435 | 5663711 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0
1.3.4. | Бытовая канализация К1 | сис | 1 | 350163 | 350163 | 739197 | 739197 | 1089360 |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0
1.4 | 130-23-ПС Пожарная сигнализация |  |  |  | 2676199 |  | 4039309.352 | 6715508.352 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.1. | Сервер "Орион Про" | к-т | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304 |  | 50304 | 0 |  |  | 0
1.4.2 | Шкаф пожарной сигнализации | шт | 2 | 5502 | 11004 | 36625.68 | 73251.36 | 84255.36 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0
1.4.3 | Монтажный к-тлект | шт | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0
1.4.4 | Шкаф металлический с монтажной платой | шт | 1 | 5502 | 5502 | 15730 | 15730 | 21232 |  | 5502 | 0 | 15730 | 0 | 0
1.4.5 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0
1.4.6 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 6 | 524 | 3144 | 7368.4 | 44210.4 | 47354.4 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0
1.4.7 | Пульт контроля и управления | шт | 1 | 3406 | 3406 | 14788.176 | 14788.176 | 18194.176 |  | 3406 | 0 | 14788.176 | 0 | 0
1.4.8 | Контроллер двухпроводной линиии связи | шт | 2 | 3406 | 6812 | 6507.852 | 13015.704 | 19827.704 |  | 3406 | 0 | 6507.852 | 0 | 0
1.4.9 | Блок контрольно-пусковой | шт | 1 | 3406 | 3406 | 5933.928 | 5933.928 | 9339.928 |  | 3406 | 0 | 5933.928 | 0 | 0
1.4.10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный | шт | 71 | 1572 | 111612 | 2472.34 | 175536.14 | 287148.14 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0
1.4.11 | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | шт | 26 | 4454 | 115804 | 37518 | 975468 | 1091272 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0
1.4.12 | Извещатель пожарный ручной адресный | шт | 20 | 1572 | 31440 | 1458.34 | 29166.8 | 60606.8 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0
1.4.13 | Блок разветвительно-изолирующий | шт | 4 | 1310 | 5240 | 833.508 | 3334.032 | 8574.032 |  | 1310 | 0 | 833.508 | 0 | 0
1.4.14 | Преобразователь интерфейсов | шт | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0
1.4.15 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 3135.912 | 12543.648 | 14115.648 |  | 393 | 0 | 3135.912 | 0 | 0
1.4.16 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0
1.4.17 | Устройство коммутационное | шт | 20 | 3406 | 68120 | 1774.5 | 35490 | 103610 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0
1.4.18 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 5 | 1572 | 7860 | 478.4 | 2392 | 10252 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0
1.4.19 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 8 | 1572 | 12576 | 478.4 | 3827.2 | 16403.2 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0
1.4.20 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 6 | 1572 | 9432 | 478.4 | 2870.4 | 12302.4 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0
1.4.21 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт | 13 | 1572 | 20436 | 522.6 | 6793.8 | 27229.8 |  | 1572 | 0 | 522.6 | 0 | 0
1.4.22 | Полка 19" перфорированная консольная 1U | шт | 1 | 2620 | 2620 | 1900.6 | 1900.6 | 4520.6 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0
1.4.23 | Модуль подключения нагрузки | шт | 24 | 131 | 3144 | 93.288 | 2238.912 | 5382.912 |  | 131 | 0 | 93.288 | 0 | 0
1.4.24 | Расширитель адресный | шт | 40 | 1965 | 78600 | 1093.092 | 43723.68 | 122323.68 |  | 1965 | 0 | 1093.092 | 0 | 0
1.4.25 | Преобразователь интерфейса | шт | 1 | 3406 | 3406 | 4581.252 | 4581.252 | 7987.252 |  | 3406 | 0 | 4581.252 | 0 | 0
1.4.26 | Коммутатор сетевой гигабитый 6 портовый | шт | 1 | 3406 | 3406 | 11700 | 11700 | 15106 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0
1.4.27 | Блок питания | шт | 1 | 3930 | 3930 | 3325.4 | 3325.4 | 7255.4 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0
1.4.28 | Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 890 | 497.8 | 443042 | 587.756 | 523102.84 | 966144.84 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0
1.4.29 | Перегородка для лотка | м | 890 | 131 | 116590 | 380.64 | 338769.6 | 455359.6 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0
1.4.30 | Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000 | м | 890 | 157.2 | 139908 | 278.72 | 248060.8 | 387968.8 |  | 157.2 | 0 | 278.72 | 0 | 0
1.4.31 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт | 16 | 1572 | 25152 | 2107.04 | 33712.64 | 58864.64 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0
1.4.32 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт | 10 | 1572 | 15720 | 2459.6 | 24596 | 40316 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0
1.4.33 | Легкая консоль потолочная DS основание 100 | шт | 100 | 353.7 | 35370 | 456.274 | 45627.4 | 80997.4 |  | 353.7 | 0 | 456.274 | 0 | 0
1.4.34 | Легкая консоль DW основание 100 | шт | 300 | 183.4 | 55020 | 291.33 | 87399 | 142419 |  | 183.4 | 0 | 291.33 | 0 | 0
1.4.35 | Пластина крепежная GTO H50 | шт | 60 | 117.9 | 7074 | 98.8 | 5928 | 13002 |  | 117.9 | 0 | 98.8 | 0 | 0
1.4.36 | Пластина для заземления PTCE | шт | 60 | 117.9 | 7074 | 120.9 | 7254 | 14328 |  | 117.9 | 0 | 120.9 | 0 | 0
1.4.37 | Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 400 | 32.75 | 13100 | 107.926 | 43170.4 | 56270.4 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0
1.4.38 | Винт для электрического соединения М5х8 | шт | 100 | 19.65 | 1965 | 8.84 | 884 | 2849 |  | 19.65 | 0 | 8.84 | 0 | 0
1.4.39 | Миниканал 25х17 TMC | м | 200 | 393 | 78600 | 127.4 | 25480 | 104080 |  | 393 | 0 | 127.4 | 0 | 0
1.4.40 | Кабель огнестойкий | м | 2960 | 162.44 | 480822.4 | 188.318 | 557421.28 | 1038243.68 |  | 162.44 | 0 | 188.318 | 0 | 0
1.4.41 | Кабель огнестойкий | м | 930 | 162.44 | 151069.2 | 107.822 | 100274.46 | 251343.66 |  | 162.44 | 0 | 107.822 | 0 | 0
1.4.42 | Кабель огнестойкий | м | 510 | 162.44 | 82844.4 | 182.806 | 93231.06 | 176075.46 |  | 162.44 | 0 | 182.806 | 0 | 0
1.4.43 | Кабель огнестойкий | м | 600 | 162.44 | 97464 | 111.722 | 67033.2 | 164497.2 |  | 162.44 | 0 | 111.722 | 0 | 0
1.4.44 | Металлорукав МПГ20 в оболочке | м | 1410 | 78.6 | 110826 | 116.012 | 163576.92 | 274402.92 |  | 78.6 | 0 | 116.012 | 0 | 0
1.4.45 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 600 | 45.85 | 27510 | 28.08 | 16848 | 44358 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0
1.4.46 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт | 1200 | 6.55 | 7860 | 3.38 | 4056 | 11916 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0
1.4.47 | Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 400 | 6.55 | 2620 | 4.68 | 1872 | 4492 |  | 6.55 | 0 | 4.68 | 0 | 0
1.4.48 | Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт | 1600 | 6.55 | 10480 | 18.46 | 29536 | 40016 |  | 6.55 | 0 | 18.46 | 0 | 0
1.4.49 | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт | 1600 | 6.55 | 10480 | 2.366 | 3785.6 | 14265.6 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0
1.4.50 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 28080 | 28080 | 28080 |  |  |  | 28080 | 0 | 0
1.4.51 | Пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные работы | к-т | 1 | 166632 | 166632 |  |  | 166632 |  | 166632 | 0 |  |  | 0
1.5 | 130-23-ОВ2 Отопление и вентиляция |  |  |  | 24068943.395 |  | 62756587.3596 | 87564706.1146 |  |  | 11110198.6321 |  | 35090649 | 46200847.6321
1.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970
1.5.2 | Монтаж вытяжных и приточно-вытяжных систем | к-т | 5 | 29545 | 147725 | 469586 | 2347930 | 2495655 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0
1.5.3 | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 11 | 102635.0749 | 1128985.8244 | 309219.3388 | 3401412.7272 | 4530398.5516 |  | 102635.0749 | 0 | 309219.3388 | 0 | 0
1.5.4 | Монтаж воздухораспределителей | шт | 86 | 4332.598 | 372603.431 | 10463.9721 | 899901.6 | 1272505.031 |  | 4332.598 | 0 | 10463.9721 | 0 | 0
1.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 2907.9 | 2655.5949 | 7722204.375 | 1958 | 5693668.2 | 13415872.575 | 1500 | 2655.5949 | 3983392.3321 | 1958 | 2937000 | 6920392.3321
1.5.6 | Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт | 8 | 11973.0561 | 95784.449 | 32008.275 | 256066.2 | 351850.649 |  | 11973.0561 | 0 | 32008.275 | 0 | 0
1.5.7 | Монтаж фильтрационных агрегатов | к-т | 12 | 637410.63 | 7648927.56 | 2625837.9 | 31510054.8 | 39158982.36 | 10 | 637410.63 | 6374106.3 | 2625837.9 | 26258379 | 32632485.3
1.5.8 | Монтаж шумоглушителей | шт | 24 | 8305.7144 | 199337.1456 | 20103.2 | 482476.8 | 681813.9456 |  | 8305.7144 | 0 | 20103.2 | 0 | 0
1.5.9 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 564.5 | 3758 | 2121391 | 1100 | 620950 | 2742341 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0
1.5.10 | Монтаж воздушно-тепловых завес | к-т | 16 | 46198.46 | 739175.36 | 372209.4958 | 5955351.9324 | 6694527.2924 |  | 46198.46 | 0 | 372209.4958 | 0 | 0
| Завеса воздушная У5-У8 | шт | 4 | 46198.46 | 184793.84 | 191555 | 766220 | 951013.84 |  | 46198.46 | 0 | 191555 | 0 | 0
| Завеса воздушная У1-У4,У9-У16 | шт | 12 | 46198.46 | 554381.52 | 229879 | 2758548 | 3312929.52 |  | 46198.46 | 0 | 229879 | 0 | 0
1.5.11 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения | п/м | 166 | 2887.5241 | 479329 | 4676.7265 | 776336.6 | 1255665.6 |  | 2887.5241 | 0 | 4676.7265 | 0 | 0
1.5.12 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | к-т | 1 | 1432280.25 | 1432280.25 | 1392400.5 | 1392400.5 | 2824680.75 |  | 1432280.25 | 0 | 1392400.5 | 0 | 0
1.5.13 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500 |  | 1228500 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 4413698.76 |  | 5088361.273 | 9502060.033 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.1 | Монтаж отопительных приборов в к-тлекте с запорно-регулирующей арматурой | шт | 58 | 7205 | 417890 | 17301.5879 | 1003492.1 | 1421382.1 |  | 7205 | 0 | 17301.5879 | 0 | 0
1.6.2 | Прокладка трубопроводов отопления в изоляции | п/м | 933 | 1451.6653 | 1354403.76 | 811.6528 | 757272.1 | 2111675.86 |  | 1451.6653 | 0 | 811.6528 | 0 | 0
1.6.3 | Насос циркуляционный | шт | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0
1.6.4 | Теплоснабжение установки П1
1.6.4.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 390 | 1239.4615 | 483390 | 505.48 | 197137.2 | 680527.2 |  | 1239.4615 | 0 | 505.48 | 0 | 0
1.6.5 | Вентиляция
1.6.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.0056 | 212371.0056 | 301306.9056 |  | 88935.9 | 0 | 212371.0056 | 0 | 0
1.6.5.2 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0
1.6.5.3 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 5 | 8541.724 | 42708.62 | 15825.3264 | 79126.632 | 121835.252 |  | 8541.724 | 0 | 15825.3264 | 0 | 0
1.6.5.4 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 75 | 896.04 | 67203 | 784.68 | 58851 | 126054 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0
1.6.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 289.2 | 1375.5 | 397794.6 | 1858.4201 | 537455.1 | 935249.7 |  | 1375.5 | 0 | 1858.4201 | 0 | 0
1.6.5.6 | Монтаж противодымных систем ПД1, ДУ1 | к-т | 2 | 100586.385 | 201172.77 | 266448.0676 | 532896.1352 | 734068.9052 |  | 100586.385 | 0 | 266448.0676 | 0 | 0
1.6.5.7 | Монтаж клапанов противопожарных | шт | 6 | 8489.2367 | 50935.42 | 18251.2252 | 109507.3512 | 160442.7712 |  | 8489.2367 | 0 | 18251.2252 | 0 | 0
1.6.5.8 | Прокладка воздуховодов из чёрной и оцинкованой стали | м² | 152 | 2456.7671 | 373428.6 | 4354.8717 | 661940.5 | 1035369.1 |  | 2456.7671 | 0 | 4354.8717 | 0 | 0
1.6.6 | Кондиционирование воздуха
1.6.6.1 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.569 | 389269.569 | 450402.029 |  | 61132.46 | 0 | 389269.569 | 0 | 0
1.6.6.2 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0
1.6.6.3 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 74 | 557.7768 | 41275.48 | 815.6622 | 60359 | 101634.48 |  | 557.7768 | 0 | 815.6622 | 0 | 0
1.6.6.4 | Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 16 | 655 | 10480 | 152.1 | 2433.6 | 12913.6 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0
1.6.6.5 | Установка дренажных насосов | шт | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0
1.6.6.6 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 691680 | 691680 |  |  | 691680 |  | 691680 | 0 |  |  | 0
1.7 | 130-23-СКС Структурированная кабельная сеть |  |  |  | 3561339.34 |  | 3312247.272 | 6873586.612 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.1 | Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8 |  | 5502 | 0 | 42612.7 | 0 | 0
1.7.2 | Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502 |  | 5502 | 0 |  |  | 0
1.7.3 | Шкаф настенный 19", 42U, 600х2055x800 мм, передняя стеклянная дверь с перфорацией по бокам | к-т | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502 |  | 5502 | 0 |  |  | 0
1.7.4 | Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | шт | 2 | 1310 | 2620 | 5053.1 | 10106.2 | 12726.2 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0
1.7.5 | Полка/ящик для документов с замком, 2U, 483х88х460 мм, цвет черный | шт | 1 | 1310 | 1310 | 11354.2 | 11354.2 | 12664.2 |  | 1310 | 0 | 11354.2 | 0 | 0
1.7.6 | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0
1.7.7 | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930 |  | 3930 | 0 |  |  | 0
1.7.8 | Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | шт | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0
1.7.9 | Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | шт | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0
1.7.10 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 4 | 4716 | 18864 | 7410 | 29640 | 48504 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0
1.7.11 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 10 | 4716 | 47160 |  |  | 47160 |  | 4716 | 0 |  |  | 0
1.7.12 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+, питание по Ethernet (PoE) | шт | 4 | 3275 | 13100 |  |  | 13100 |  | 3275 | 0 |  |  | 0
1.7.13 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт | шт | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930 |  | 3930 | 0 |  |  | 0
1.7.14 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт | шт | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0
1.7.15 | Вертикальный кабельный органайзер для шкафов 42U, с крышками | шт | 2 | 1965 | 3930 |  |  | 3930 |  | 1965 | 0 |  |  | 0
1.7.16 | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 11 | 1965 | 21615 | 902.2 | 9924.2 | 31539.2 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0
1.7.17 | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 16 | 1965 | 31440 |  |  | 31440 |  | 1965 | 0 |  |  | 0
1.7.18 | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 4 | 3275 | 13100 | 3539.146 | 14156.584 | 27256.584 |  | 3275 | 0 | 3539.146 | 0 | 0
1.7.19 | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 2 | 3275 | 6550 |  |  | 6550 |  | 3275 | 0 |  |  | 0
1.7.20 | Автоматический выключатель 2Р, Iном 10 А, хар. С | шт | 5 | 393 | 1965 | 2462.2 | 12311 | 14276 |  | 393 | 0 | 2462.2 | 0 | 0
1.7.21 | Автоматический выключатель 2Р, Iном 16 А, хар. С | шт | 1 | 393 | 393 | 2433.6 | 2433.6 | 2826.6 |  | 393 | 0 | 2433.6 | 0 | 0
1.7.22 | Розетка к-тьютерная RJ-45 серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат 5е | шт | 202 | 623 | 125846 | 281 | 56762 | 182608 |  | 623 | 0 | 281 | 0 | 0
1.7.23 | Розетка к-тьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой | шт | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0
1.7.24 | Корпус настенной розетки к-тьютерной для 1 вставки | шт | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0
1.7.25 | Вставка RJ-45 (8P8C), кат 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | шт | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0
1.7.26 | Розетка с заземлением на DIN-рейку, Iном 16А, Uном 250 В, IP20 | шт | 6 | 393 | 2358 | 365.118 | 2190.708 | 4548.708 |  | 393 | 0 | 365.118 | 0 | 0
1.7.27 | Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм, | шт | 5 | 1572 | 7860 |  |  | 7860 |  | 1572 | 0 |  |  | 0
1.7.28 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | шт | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0
1.7.29 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0
1.7.30 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | шт | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0
1.7.31 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | шт | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0
1.7.32 | Кабель-канал 80x40 белый TA-G IN-Liner 01781 DKC | м | 96 | 393 | 37728 | 600.6 | 57657.6 | 95385.6 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0
1.7.33 | Разделитель SEP-N 40 09514 DKC | м | 96 | 262 | 25152 | 143 | 13728 | 38880 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0
1.7.34 | Угол внутренний изменяемый 80x40 70-120 градусов NIAV IN-Liner 01724 DKC | шт | 12 | 65.5 | 786 | 806 | 9672 | 10458 |  | 65.5 | 0 | 806 | 0 | 0
1.7.35 | Угол 80x40мм внешний изменяемый 70-120 градусов 01708 DKC | шт | 5 | 65.5 | 327.5 | 860.6 | 4303 | 4630.5 |  | 65.5 | 0 | 860.6 | 0 | 0
1.7.36 | Рамка-суппорт под 2 модуля PDA-DN 80 10043 DKC | шт | 120 | 131 | 15720 | 140.4 | 16848 | 32568 |  | 131 | 0 | 140.4 | 0 | 0
1.7.37 | Накладка SGAN 40 на стык профиля 00823 DKC | шт | 20 | 32.75 | 655 | 59.8 | 1196 | 1851 |  | 32.75 | 0 | 59.8 | 0 | 0
1.7.38 | Накладка на стык 80 GAN In-liner 00886 DKC | шт | 20 | 32.75 | 655 | 122.2 | 2444 | 3099 |  | 32.75 | 0 | 122.2 | 0 | 0
1.7.39 | Угол плоский Т-образный 80x40 NTAN IN-Liner 01756 DKC | шт | 4 | 65.5 | 262 | 440.7 | 1762.8 | 2024.8 |  | 65.5 | 0 | 440.7 | 0 | 0
1.7.40 | Заглушка для кабель-канала 80x40 торцевая LАN In-liner 00871 DKC | шт | 8 | 32.75 | 262 | 205.4 | 1643.2 | 1905.2 |  | 32.75 | 0 | 205.4 | 0 | 0
1.7.41 | Саморез 3.5х50мм с дюбелем F6 CM06541 DKC | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 17.94 | 1794 | 3104 |  | 13.1 | 0 | 17.94 | 0 | 0
1.7.42 | Лоток перфорированный 300х50х3000 | м | 324 | 497.8 | 161287.2 | 1094.6 | 354650.4 | 515937.6 |  | 497.8 | 0 | 1094.6 | 0 | 0
1.7.43 | Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 648 | 497.8 | 322574.4 | 587.756 | 380865.888 | 703440.288 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0
1.7.44 | Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м | м | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0
1.7.45 | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм | м | 32 | 196.5 | 6288 | 271.986 | 8703.552 | 14991.552 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0
1.7.46 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 300х50 | шт | 5 | 1572 | 7860 | 3572.4 | 17862 | 25722 |  | 1572 | 0 | 3572.4 | 0 | 0
1.7.47 | Угол горизонтальный 90° 100х50 мм в к-тлекте с крепежными элементами | шт | 3 | 1572 | 4716 | 2107.04 | 6321.12 | 11037.12 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0
1.7.48 | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 300х50 | шт | 7 | 1572 | 11004 | 4797 | 33579 | 44583 |  | 1572 | 0 | 4797 | 0 | 0
1.7.49 | Легкая консоль потолочная DS основание 300 мм | шт | 120 | 393 | 47160 | 1042.6 | 125112 | 172272 |  | 393 | 0 | 1042.6 | 0 | 0
1.7.50 | Консоль легкая осн. 100 мм | шт | 600 | 393 | 235800 | 161.2 | 96720 | 332520 |  | 393 | 0 | 161.2 | 0 | 0
1.7.51 | Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 600 | 32.75 | 19650 | 107.926 | 64755.6 | 84405.6 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0
1.7.52 | Винт для соединения крышек лотков | шт | 50 | 19.65 | 982.5 | 8.866 | 443.3 | 1425.8 |  | 19.65 | 0 | 8.866 | 0 | 0
1.7.53 | Кабель оптический внутриобъектовый огнестойкий, наружная оболочка | м | 1660 | 220.08 | 365332.8 | 106.6 | 176956 | 542288.8 |  | 220.08 | 0 | 106.6 | 0 | 0
1.7.54 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 11952 | 146.72 | 1753597.44 | 94.38 | 1128029.76 | 2881627.2 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0
1.7.55 | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 150 | 45.85 | 6877.5 | 125.84 | 18876 | 25753.5 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0
1.7.56 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0
1.7.57 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0
1.7.58 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 113184 | 113184 | 0 | 0 | 113184 |  | 113184 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 130-23-СОТ Система охранного телевидения |  |  |  | 649932.9 |  | 2135422.9 | 2785355.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.1 | IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive | шт | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0
1.8.2 | IP-камера уличая купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS | шт | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0
1.8.3 | Кронштейн угловой | шт | 1 | 1965 | 1965 | 7007 | 7007 | 8972 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0
1.8.4 | Монтажная коробка для IP-камер | шт | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0
1.8.5 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | шт | 3 | 3144 | 9432 | 122036.2 | 366108.6 | 375540.6 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0
1.8.6 | ПО видеонаблюдения Интеллект для интеграции IP-камеры - лицензия на подключение 1 в/к и 1 а/к | шт | 34 | 262 | 8908 | 13780 | 468520 | 477428 |  | 262 | 0 | 13780 | 0 | 0
1.8.7 | Удлинитель пассивный на 1 канал. Вход: 1 10/100BaseT(X)/IEEE 802.3at | шт | 2 | 1310 | 2620 | 4836 | 9672 | 12292 |  | 1310 | 0 | 4836 | 0 | 0
1.8.8 | Шнур ШОС-2SM/2.0 желтый 130202-02793 ССД | шт | 2 | 65.5 | 131 | 470.6 | 941.2 | 1072.2 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0
1.8.9 | Муфта вводная dвн=20,4 мм, dнар=20,6 мм, исполнение прямолинейное, вводная резьба 1/2" | шт | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0
1.8.10 | Коннектор RJ-45 CAT5E не экранированный | шт | 500 | 32.75 | 16375 | 41.6 | 20800 | 37175 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0
1.8.11 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 2035 | 162.44 | 330565.4 | 94.38 | 192063.3 | 522628.7 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0
1.8.12 | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0
1.8.13 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0
1.8.14 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 37728 | 37728 |  |  | 37728 |  | 37728 | 0 |  |  | 0
1.9 | 130-23-УА1 Устройства автоматики |  |  |  | 1030142.866 |  | 1480862.5832 | 2511005.4492 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.1 | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.9832 | 197096.9832 | 315074.2732 |  | 117977.29 | 0 | 197096.9832 | 0 | 0
1.9.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 3820 | 238.7868 | 912165.576 | 336.0643 | 1283765.6 | 2195931.176 |  | 238.7868 | 0 | 336.0643 | 0 | 0
1.10 | 130-23-ЭО1 Электрическое освещение |  |  |  | 583593.1 |  | 7615331.5 | 8198924.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | искл
1.10.1 | Панель противопожарных устройств | шт | 1 | 7074 | 7074 | 114039.9 | 114039.9 | 121113.9 |  | 7074 | 0 | 114039.9 | 0 | 0
1.10.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 170 | 232 | 39440 | 754 | 128180 | 167620 |  | 232 | 0 | 754 | 0 | 0
1.10.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 400 | 182 | 72800 | 209 | 83600 | 156400 |  | 182 | 0 | 209 | 0 | 0
|  |  | 186 | 1865 | 346890 | 37760 | 7023360 | 7370250 | [6 empty] | искл
1.10.5 | Блок аварийного питания EM-Recovery 300Вт IP65 | шт | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0
1.10.6 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж, гофра, прочее) на 1 м кабеля | к-т | 570 | 95.63 | 54509.1 | 122.2 | 69654 | 124163.1 |  | 95.63 | 0 | 122.2 | 0 | 0
1.10.7 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0
1.11 | 130-23-АС4 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 2081673.6029 |  | 2823576.9499 | 4905250.5528 |  |  | 1695730.3555 |  | 2362740.1252 | 4058470.4807
1.11.1 | Устройство металлического каркаса помещения к-трессорной | т | 2.2 | 117100.3045 | 257620.67 | 208116.4091 | 457856.1 | 715476.77 | 2.18 | 117100.3045 | 255278.6639 | 208116.4091 | 453693.7718 | 708972.4357
1.11.2 | Устройство стен потолков к-трессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м² | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88
1.11.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.3966 | 163827.3966 | 323856.9966 |  | 160029.6 | 0 | 163827.3966 | 0 | 0
1.11.4 | Отделка оконного проема | м² | 28.8 | 5549.8059 | 159834.41 | 5516.6493 | 158879.5 | 318713.91 |  | 5549.8059 | 0 | 5516.6493 | 0 | 0
1.11.5 | Фундаментая плита наружной установки под воздухосборник и к-трессоры | шт | 1 | 964481.4216 | 964481.4216 | 614568.7434 | 614568.7434 | 1579050.165 | 1 | 964481.4216 | 964481.4216 | 614568.7434 | 614568.7434 | 1579050.165
1.11.6 | Ограждение | т | 0.337 | 189131.25 | 63737.2313 | 397529.9703 | 133967.6 | 197704.8312 |  | 189131.25 | 0 | 397529.9703 | 0 | 0
1.12 | 130-23-ЭО2 Электрическое освещение |  |  |  | 1005899.4 |  | 1844928.9 | 2850828.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.12.1 | Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0
1.12.2 | Щит рабочего освещения | шт | 1 | 6550 | 6550 | 36189.4 | 36189.4 | 42739.4 |  | 6550 | 0 | 36189.4 | 0 | 0
1.12.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 30 | 232 | 6960 | 611 | 18330 | 25290 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0
1.12.4 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 800 | 182 | 145600 | 184.6 | 147680 | 293280 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0
1.12.5 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный, огнестойкий 3х2,5 | м. | 260 | 182 | 47320 | 239.2 | 62192 | 109512 |  | 182 | 0 | 239.2 | 0 | 0
1.12.6 | Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 20 Вт 4000 K IP40 с рассеивателем опал | шт | 78 | 1865 | 145470 | 6208.4 | 484255.2 | 629725.2 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0
1.12.7 | Светодиодный светильник 20 Вт 4000 K IP40 с БАП | шт | 15 | 1865 | 27975 | 18060.8 | 270912 | 298887 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0
1.12.8 | Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 K IP54 | шт | 41 | 1865 | 76465 | 8098.8 | 332050.8 | 408515.8 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0
1.12.9 | Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 W IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K | шт | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0
1.12.10 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 351 | 838.4 | 294278.4 | 699.4 | 245489.4 | 539767.8 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0
1.12.11 | Монтаж прочих материалов в тч. | к-т | 1 | 192832 | 192832 | 188106.1 | 188106.1 | 380938.1 |  | 192832 | 0 | 188106.1 | 0 | 0
1.12.12 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304 |  | 50304 | 0 |  |  | 0
1.13 | 130-23-АС2 Полы. Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 78289634.072 |  | 52690771.95 | 130980406.022 |  |  | 36341785.0932 |  | 4985261.1266 | 41327046.2198
1.13.1 | Модульные здания |  |  |  | 653914.01 |  | 4997424.9 | 5651338.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.1.1 | Модульный офис 2МД5 | шт | 1 | 239562.32 | 239562.32 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191139.22 |  | 239562.32 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0
1.13.1.2 | Модульный офис 4МД-6 | шт | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0
1.13.2 | Заполнение проемов |  |  |  | 940253 |  | 4679140.05 | 5619393.05 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.2.1 | Дверь противопожарная 2100х1500 EI-30 двупольная, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 3 | 34934 | 104802 | 78869.7 | 236609.1 | 341411.1 |  | 34934 | 0 | 78869.7 | 0 | 0
1.13.2.2 | Дверь противопожарная 2100х1200 EI-30 правая, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 1 | 29801 | 29801 | 63095.76 | 63095.76 | 92896.76 |  | 29801 | 0 | 63095.76 | 0 | 0
1.13.2.3 | Ворота откатые противопожарные 8000х5000h EI-30 | шт | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0
1.13.2.4 | Ворота распашные стальные утепленные 4000х5000h с калиткой | шт | 2 | 66810 | 133620 | 304200 | 608400 | 742020 |  | 66810 | 0 | 304200 | 0 | 0
1.13.2.5 | Ворота распашные стальные утепленные 4500х5000h с калиткой | шт | 5 | 66810 | 334050 | 406908.45 | 2034542.25 | 2368592.25 |  | 66810 | 0 | 406908.45 | 0 | 0
1.13.3 | Устройство перемычек |  |  |  | 491643 |  | 693238 | 1184881 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.3.1 | Устройство монолитых железобетонных перемычек из бетона кл. В25, W4, F100 | шт | 7 | 8646 | 60522 | 22464 | 157248 | 217770 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0
1.13.3.2 | Арматура А500 | т | 0.5 | 39300 | 19650 | 87100 | 43550 | 63200 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0
1.13.3.3 | Арматура А240 | т | 0.2 | 39300 | 7860 | 87100 | 17420 | 25280 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0
1.13.3.4 | Кладка из кирпича на растворе М150 КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-2012 | м³ | 22 | 10218 | 224796 | 5460 | 120120 | 344916 |  | 10218 | 0 | 5460 | 0 | 0
1.13.3.5 | Штукатурка улучшенная цементая | м² | 91 | 1965 | 178815 | 3900 | 354900 | 533715 |  | 1965 | 0 | 3900 | 0 | 0
1.13.4 | Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей |  |  |  | 3910222.4 |  | 4803859.4 | 8714081.8 |  |  | 1220800 |  | 1499800 | 2720600
1.13.4.1 | Устройство монолитого железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м³ | 320.3 | 12208 | 3910222.4 | 14998 | 4803859.4 | 8714081.8 | 100 | 12208 | 1220800 | 14998 | 1499800 | 2720600
1.13.4.2 | Арматура ⌀8 А500 | т | 5.8
1.13.5 | Полы сборочного цеха | м² | 3545 |  | 12011678 |  | 10058072.9 | 22069750.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.5.1 | Очищение поверхности пола | м² | 3545 | 393 | 1393185 | 78 | 276510 | 1669695 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0
1.13.5.2 | Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 3545 | 235.8 | 835911 | 202.02 | 716160.9 | 1552071.9 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0
1.13.5.3 | Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 3545 | 1021.8 | 3622281 | 624 | 2212080 | 5834361 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0
1.13.5.4 | Устройство монолитого железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 284 | 12208 | 3467072 | 14998 | 4259432 | 7726504 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0
1.13.5.5 | Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 3545 | 550.2 | 1950459 | 702 | 2488590 | 4439049 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0
1.13.5.6 | Устройство швов | п/м | 1350 | 550.2 | 742770 | 78 | 105300 | 848070 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0
1.13.6 | Полы сварочного цеха и к-трессорной | м² | 4580 |  | 15313774 |  | 13847497.6 | 29161271.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.6.1 | Очищение поверхности пола | м² | 4580 | 393 | 1799940 | 78 | 357240 | 2157180 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0
1.13.6.2 | Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 4580 | 235.8 | 1079964 | 202.02 | 925251.6 | 2005215.6 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0
1.13.6.3 | Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м³ | 4580 | 1021.8 | 4679844 | 624 | 2857920 | 7537764 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0
1.13.6.4 | Устройство монолитого железобетонного пола из жаропрочного бетона (на высокоглиноземистом цементе с шамотым заполнителем) кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 367 | 12208 | 4480336 | 17398 | 6385066 | 10865402 |  | 12208 | 0 | 17398 | 0 | 0
1.13.6.5 | Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 4580 | 550.2 | 2519916 | 702 | 3215160 | 5735076 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0
1.13.6.6 | Устройство швов | п/м | 1370 | 550.2 | 753774 | 78 | 106860 | 860634 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0
1.13.7 | Фундаменты под домкраты 20 шт |  |  |  | 2452320 |  | 1341522 | 3793842 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.7.1 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 100 | 2672.4 | 267240 | 1326 | 132600 | 399840 |  | 2672.4 | 0 | 1326 | 0 | 0
1.13.7.2 | Забивка свай 200х200 длинной 3 метра под домкраты | шт | 120 | 11790 | 1414800 | 4680 | 561600 | 1976400 |  | 11790 | 0 | 4680 | 0 | 0
1.13.7.3 | Устройство монолитых ЖБ фундаментов из бетон кл. В25, W4, F 50 под домкраты | м³ | 26 | 13132.2462 | 341438.4 | 21921 | 569946 | 911384.4 |  | 13132.2462 | 0 | 21921 | 0 | 0
1.13.7.4 | Анкеры | кг | 496 | 864.6 | 428841.6 | 156 | 77376 | 506217.6 |  | 864.6 | 0 | 156 | 0 | 0
1.13.8 | Кабельные лотки |  |  |  | 4453232.34 |  | 8043587.76 | 12496820.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.8.1 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 330 | 5502 | 1815660 | 1326 | 437580 | 2253240 |  | 5502 | 0 | 1326 | 0 | 0
1.13.8.2 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм | м³ | 32.6 | 8646 | 281859.6 | 23400 | 762840 | 1044699.6 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0
1.13.8.3 | Устройство монолитых железобетонных лотков из бетона кл. В25, W4, F50 | м³ | 69.8 | 8646 | 603490.8 | 22464 | 1567987.2 | 2171478 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0
1.13.8.4 | Арматура А500 | т | 3.9 | 39300 | 153270 | 87100 | 339690 | 492960 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0
1.13.8.5 | Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 418 | 235.8 | 98564.4 | 202.02 | 84444.36 | 183008.76 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0
1.13.8.6 | Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 418 | 1021.8 | 427112.4 | 624 | 260832 | 687944.4 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0
1.13.8.7 | Монтаж стальных крышек каналов: | шт | 464 | 864.6 | 401174.4 | 2340 | 1085760 | 1486934.4 |  | 864.6 | 0 | 2340 | 0 | 0
1.13.8.8 | Чечевица 6 мм | т | 11.07 | 5502 | 60907.14 | 213720 | 2365880.4 | 2426787.54 |  | 5502 | 0 | 213720 | 0 | 0
1.13.8.9 | Полоса 60х6 | т | 4.2 | 2358 | 9903.6 | 269100 | 1130220 | 1140123.6 |  | 2358 | 0 | 269100 | 0 | 0
1.13.8.10 | Покрытие крышек грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | т | 15.3 | 39300 | 601290 | 546 | 8353.8 | 609643.8 |  | 39300 | 0 | 546 | 0 | 0
1.13.9 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб |  |  |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.9.1 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0
1.13.9.2 | Техноэласт ЭПП | м² | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0
1.13.9.3 | Цементый раствор М150 | м³ | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0
1.13.9.4 | Обжимной хомут | шт | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0
1.13.9.5 | Юбка из металла | шт | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0
1.13.9.6 | Герметик | шт | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0
1.13.10 | Ремонт примыкания кровли к фонарю |  |  |  | 543912 |  | 336960 | 880872 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.10.1 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п/м | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0
1.13.10.2 | Техноэласт ЭПП | м² | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0
1.13.10.3 | Прижимная рейка | п/м | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0
1.13.11 | Ремонт кровли |  |  |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.11.1 | Ремонт кровли | м² | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0
1.13.11.2 | Техноэласт ЭПП | м² | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0
1.13.12 | Отделка сварочного цеха (стен, колонн, ферм, стен покрытия) |  | 11140 |  | 37237258.022 |  | 3695483.34 | 40932741.362 | 10506.89 |  | 35120985.0932 |  | 3485461.1266 | 38606446.2198
1.13.12.1 | Зачистка поверхности | м² | 11140 | 750 | 8355000 |  |  | 8355000 | 10506.89 | 750 | 7880167.5 |  |  | 7880167.5
1.13.12.2 | Грунтовка | м² | 11140 | 89 | 991460 | 46 | 512440 | 1503900 | 10506.89 | 89 | 935113.21 | 46 | 483316.94 | 1418430.15
1.13.12.3 | штукатурка цементая | м² | 11140 | 1675.05 | 18660057 |  |  | 18660057 | 10506.89 | 1675.05 | 17599566.0945 |  |  | 17599566.0945
1.13.12.4 | грунтовка | м² | 11140 | 102.6123 | 1143101.022 | 55.731 | 620843.34 | 1763944.362 | 10506.89 | 102.6123 | 1078136.1487 | 55.731 | 585559.4866 | 1663695.6353
1.13.12.5 | акриловая краска в 2 слоя | м² | 11140 | 726 | 8087640 | 230 | 2562200 | 10649840 | 10506.89 | 726 | 7628002.14 | 230 | 2416584.7 | 10044586.84
1.14 | 130-23-ЭМ1 Силовое электрооборудование |  |  |  | 235407 |  | 343913.44 | 579320.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.1 | Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0
1.14.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 186.02 | 5580.6 | 1809.6 | 54288 | 59868.6 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0
1.14.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 162.44 | 4873.2 | 322.4 | 9672 | 14545.2 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0
1.14.4 | Кабель силовой | м | 60 | 162.44 | 9746.4 | 434.2 | 26052 | 35798.4 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0
1.14.5 | Кабель силовой | м | 70 | 162.44 | 11370.8 | 184.6 | 12922 | 24292.8 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0
1.14.6 | Кабель монтажный | м | 100 | 162.44 | 16244 | 166.92 | 16692 | 32936 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0
1.14.7 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 120 | 838.4 | 100608 | 699.4 | 83928 | 184536 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0
1.14.8 | Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м. | 130 | 45.85 | 5960.5 | 58.5 | 7605 | 13565.5 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0
1.14.9 | Заземляющий проводник гибкий | шт | 40 | 262 | 10480 | 681.2 | 27248 | 37728 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0
1.14.10 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 20 | 65.5 | 1310 | 166.712 | 3334.24 | 4644.24 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0
1.14.11 | Скоба металлическая | шт | 150 | 32.75 | 4912.5 | 36.816 | 5522.4 | 10434.9 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0
1.14.12 | Шина заземления ГЗШ 20 подключений | шт | 1 | 2620 | 2620 | 9412 | 9412 | 12032 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0
1.14.13 | Коробка распределительная 70х70х40 мм IP55 | шт | 3 | 262 | 786 | 109.2 | 327.6 | 1113.6 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0
1.14.14 | Полоса стальная 40х5 | м | 50 | 458.5 | 22925 | 369.2 | 18460 | 41385 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0
1.14.15 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 13000 | 13000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 0 | 0
1.14.16 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0
1.15 | 130-23-ВС Воздухоснабжение |  |  |  | 4238788.388 |  | 18446335.01 | 22685123.398 |  |  | 784648 |  | 14604136 | 15388784
1.15.1 | Установка к-трессора винт ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» | шт | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000
1.15.2 | (13,5 м³/мин, 8 атм.) в к-т с пакетом зимнего запуска.
1.15.3 | 75 кВт / 380В/50 Гц.
1.15.4 | Габаритые размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм.
1.15.5 | Сепартатор влагоотделитель СЦ-1200Р | шт | 2 |  |  | 73710 | 147420 | 147420 |  |  |  | 73710 | 0 | 0
1.15.6 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м³/мин. 220В/50Гц. Габаритые размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784
1.15.7 | Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м³; Р=1,0 Мпа. Габаритые размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт | 2 | 46374 | 92748 |  |  | 92748 |  | 46374 | 0 |  |  | 0
1.15.8 | Установка к-тенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт | 2 | 56592 | 113184 |  |  | 113184 |  | 56592 | 0 |  |  | 0
1.15.9 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п/м | 86 | 2373 | 204078 | 4672 | 401792 | 605870 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0
1.15.10 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п/м | 132 | 1771 | 233772 | 4632 | 611424 | 845196 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0
1.15.11 | Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж. | шт | 141 | 5895 | 831195 | 1550.25 | 218585.25 | 1049780.25 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0
1.15.12 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт | 14 | 9790 | 137060 | 35760 | 500640 | 637700 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0
1.15.13 | Установка быстросъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10 | шт | 94 | 4165.8 | 391585.2 | 201.5 | 18941 | 410526.2 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0
1.15.14 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 | шт | 47 | 9866 | 463702 | 28674 | 1347678 | 1811380 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0
1.15.15 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт | 94 | 393 | 36942 | 390 | 36660 | 73602 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0
1.15.16 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт | 40 | 471.6 | 18864 | 585 | 23400 | 42264 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0
1.15.17 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт | 94 | 455.88 | 42852.72 | 468 | 43992 | 86844.72 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0
1.15.18 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт | 7 | 605.22 | 4236.54 | 605.28 | 4236.96 | 8473.5 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0
1.15.19 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см². | шт | 32 | 581.64 | 18612.48 | 1794 | 57408 | 76020.48 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0
1.15.20 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см². | шт | 188 | 594.216 | 111712.608 | 1263.6 | 237556.8 | 349269.408 |  | 594.216 | 0 | 1263.6 | 0 | 0
1.15.21 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см². | шт | 4 | 880.32 | 3521.28 | 1872 | 7488 | 11009.28 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0
1.15.22 | Установка перехода 12Х18Н10Т 219×4,0 - 114×3,0 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 3144 | 6288 | 20832.5 | 41665 | 47953 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0
1.15.23 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т | 0.33 | 308112 | 101676.96 |  |  | 101676.96 |  | 308112 | 0 |  |  | 0
1.15.24 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п/м | 0.6 | 7860 | 4716 |  |  | 4716 |  | 7860 | 0 |  |  | 0
1.15.25 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0
1.15.26 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0
1.15.27 | Гидростатические испытания трубопроводов | к-т | 1 | 149340 | 149340 |  |  | 149340 |  | 149340 | 0 |  |  | 0
1.15.28 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м² | 6.5 | 2358 | 15327 |  |  | 15327 |  | 2358 | 0 |  |  | 0
1.15.29 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 0.06 | 39300 | 2358 |  |  | 2358 |  | 39300 | 0 |  |  | 0
1.15.30 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø159×6,0 мм. | п/м | 12 | 786 | 9432 |  |  | 9432 |  | 786 | 0 |  |  | 0
1.15.31 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø108×5,0 мм. | п/м | 6 | 628.8 | 3772.8 |  |  | 3772.8 |  | 628.8 | 0 |  |  | 0
1.15.32 | Демонтаж металлических опор | т | 0.05 | 39300 | 1965 |  |  | 1965 |  | 39300 | 0 |  |  | 0
1.15.33 | Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км. | т | 0.18 | 7860 | 1414.8 |  |  | 1414.8 |  | 7860 | 0 |  |  | 0
1.15.34 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 301300 | 301300 |  |  | 301300 |  | 301300 | 0 |  |  | 0
1.16 | 130-23-ОВ3 Вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 5003468.526 |  | 6342125.3968 | 11345593.9228 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.16.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0
1.16.2 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 125495.904 | 125495.904 | 181087.8888 | 181087.8888 | 306583.7928 |  | 125495.904 | 0 | 181087.8888 | 0 | 0
1.16.3 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0
1.16.4 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 2 | 63240.381 | 126480.762 | 93837.744 | 187675.488 | 314156.25 |  | 63240.381 | 0 | 93837.744 | 0 | 0
1.16.5 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 151 | 1050.6026 | 158641 | 1168.9497 | 176511.4 | 335152.4 |  | 1050.6026 | 0 | 1168.9497 | 0 | 0
1.16.6 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 1146 | 2358 | 2702268 | 2044.0243 | 2342451.8 | 5044719.8 |  | 2358 | 0 | 2044.0243 | 0 | 0
1.16.7 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 5 | 61132.46 | 305662.3 | 362404.12 | 1812020.6 | 2117682.9 |  | 61132.46 | 0 | 362404.12 | 0 | 0
1.16.8 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 16 | 18340 | 293440 | 50744.9313 | 811918.9 | 1105358.9 |  | 18340 | 0 | 50744.9313 | 0 | 0
1.16.9 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0
1.16.10 | Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 133 | 1310 | 174230 | 1477.7774 | 196544.4 | 370774.4 |  | 1310 | 0 | 1477.7774 | 0 | 0
1.16.11 | Установка дренажных насосов | шт | 16 | 3275 | 52400 | 10674.3 | 170788.8 | 223188.8 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0
1.16.12 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 738840 | 738840 |  |  | 738840 |  | 738840 | 0 |  |  | 0
1.17 | 130-23-ЭМ Силовое электрооборудование |  |  |  | 4059849.472 |  | 11732552.54 | 15792402.012 |  |  | 154056 |  | 954300.6 | 1108356.6
1.17.1 | Щит распределительный | шт | 19 | 6288 | 119472 | 39720 | 754680 | 874152 | 17 | 6288 | 106896 | 39720 | 675240 | 782136
1.17.2 | Ящик силовой с рубильником ЯВЗШ 100А IP54 | шт | 65 | 3144 | 204360 | 11432.2 | 743093 | 947453 | 11 | 3144 | 34584 | 11432.2 | 125754.2 | 160338.2
1.17.3 | Щит силовой | шт | 1 | 6288 | 6288 | 48332.7 | 48332.7 | 54620.7 |  | 6288 | 0 | 48332.7 | 0 | 0
1.17.4 | Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0
1.17.5 | Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0
1.17.6 | Щит управления к-трессорами | шт | 2 | 6288 | 12576 | 76653.2 | 153306.4 | 165882.4 | 2 | 6288 | 12576 | 76653.2 | 153306.4 | 165882.4
1.17.7 | Шкаф питания вентиляции | шт | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0
1.17.8 | Щит питания оборудования СКС | шт | 1 | 6288 | 6288 | 55684.2 | 55684.2 | 61972.2 |  | 6288 | 0 | 55684.2 | 0 | 0
1.17.9 | Ящик 12В понижающий 220В/12В 250ВА IP30 2 автомата | шт | 32 | 2615 | 83680 | 5902 | 188864 | 272544 |  | 2615 | 0 | 5902 | 0 | 0
1.17.10 | Кабель силовой 5х95 | м | 100 | 354 | 35400 | 9430.2 | 943020 | 978420 |  | 354 | 0 | 9430.2 | 0 | 0
1.17.11 | Кабель силовой 5х35 | м | 610 | 244 | 148840 | 3762.2 | 2294942 | 2443782 |  | 244 | 0 | 3762.2 | 0 | 0
1.17.12 | Кабель силовой 5х16 | м | 260 | 186.02 | 48365.2 | 1500 | 390000 | 438365.2 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0
1.17.13 | Кабель силовой 5х10 | м | 1610 | 182 | 293020 | 1086 | 1748460 | 2041480 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0
1.17.14 | Кабель силовой 5х6 | м | 40 | 182 | 7280 | 611 | 24440 | 31720 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0
1.17.15 | Кабель силовой 5х4 | м | 760 | 182 | 138320 | 496.6 | 377416 | 515736 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0
1.17.16 | Кабель силовой 5х2,5 | м | 210 | 182 | 38220 | 322.4 | 67704 | 105924 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0
1.17.17 | Кабель силовой 3х2,5 | м | 1320 | 182 | 240240 | 184.6 | 243672 | 483912 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0
1.17.18 | Наконечник медный | шт | 20 | 262 | 5240 | 200.2 | 4004 | 9244 |  | 262 | 0 | 200.2 | 0 | 0
1.17.19 | Наконечник медный | шт | 250 | 262 | 65500 | 80.6 | 20150 | 85650 |  | 262 | 0 | 80.6 | 0 | 0
1.17.20 | Светильник светодиодный 1000Лм 12в 10м переносной | шт | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0
1.17.21 | Лоток 50х100 | м | 636 | 838.4 | 533222.4 | 1759 | 1118724 | 1651946.4 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0
1.17.22 | Коробка ответвительная У2033 250А | шт | 20 | 1965 | 39300 | 20594.6 | 411892 | 451192 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0
1.17.23 | Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м | 860 | 246 | 211560 | 101 | 86860 | 298420 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0
1.17.24 | Муфта вводная ВМ-32 (Fortisflex) 61372 КВТ | шт | 64 | 131 | 8384 | 408.2 | 26124.8 | 34508.8 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0
1.17.25 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 400 | 65.5 | 26200 | 166.712 | 66684.8 | 92884.8 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0
1.17.26 | Скоба металлическая | шт | 1240 | 32.75 | 40610 | 36.816 | 45651.84 | 86261.84 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0
1.17.27 | Заземляющий проводник гибкий | шт | 120 | 262 | 31440 | 681.2 | 81744 | 113184 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0
1.17.28 | Труба гофрированная ПА безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету черная с/з д50 | м | 10 | 65.5 | 655 | 348.4 | 3484 | 4139 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0
1.17.29 | Полоса стальная 40х5 | м | 1500 | 458.5 | 687750 | 369.2 | 553800 | 1241550 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0
1.17.30 | Круг д.18 стальной горячекатанный ГОСТ 2590-2006 д. 20 Ст3 | м | 105 | 458.5 | 48142.5 | 254.8 | 26754 | 74896.5 |  | 458.5 | 0 | 254.8 | 0 | 0
1.17.31 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду80 | м | 40 | 1283.8 | 51352 | 2241.2 | 89648 | 141000 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0
1.17.32 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду50 | м | 780 | 1048 | 817440 | 1084.2 | 845676 | 1663116 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0
1.17.33 | Разработка грунта вручную | м³ | 2.7 | 1249.74 | 3374.298 |  |  | 3374.298 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0
1.17.34 | Устройство песчаной подушки | м³ | 1.2 | 1522.22 | 1826.664 | 1092 | 1310.4 | 3137.064 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0
1.17.35 | Обратая засыпка вручную | м³ | 1.5 | 1249.74 | 1874.61 |  |  | 1874.61 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0
1.17.36 | Вывоз лишнего грунта | м³ | 1.2 | 3144 | 3772.8 |  |  | 3772.8 |  | 3144 | 0 |  |  | 0
1.17.37 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 28704 | 28704 | 28704 |  |  |  | 28704 | 0 | 0
1.17.38 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 76800 | 76800 |  |  | 76800 |  | 76800 | 0 |  |  | 0
1.18 | 130-23-ЭМ3 Силовое электрооборудование |  |  |  | 557498.3 |  | 1249440.52 | 1806938.82 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.18.1 | Щит распределительный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0
1.18.2 | Щит распределительный | м | 70 | 314.4 | 22008 | 2857.4 | 200018 | 222026 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0
1.18.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 15 | 162.44 | 2436.6 | 496.6 | 7449 | 9885.6 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0
1.18.4 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 350 | 162.44 | 56854 | 434.2 | 151970 | 208824 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0
1.18.5 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 210 | 162.44 | 34112.4 | 184.6 | 38766 | 72878.4 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0
1.18.6 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 270 | 162.44 | 43858.8 | 166.92 | 45068.4 | 88927.2 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0
1.18.7 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 300 | 838.4 | 251520 | 1759 | 527700 | 779220 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0
1.18.8 | Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | шт | 110 | 262 | 28820 | 681.2 | 74932 | 103752 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0
1.18.9 | Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой | м. | 30 | 52.4 | 1572 | 130 | 3900 | 5472 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0
1.18.10 | Заземляющий проводник гибкий | м. | 320 | 45.85 | 14672 | 58.5 | 18720 | 33392 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0
1.18.11 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 100 | 65.5 | 6550 | 166.712 | 16671.2 | 23221.2 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0
1.18.12 | Дюбель гвоздь | шт | 30 | 32.75 | 982.5 | 43.42 | 1302.6 | 2285.1 |  | 32.75 | 0 | 43.42 | 0 | 0
1.18.13 | Скоба металлическая | шт | 420 | 32.75 | 13755 | 36.816 | 15462.72 | 29217.72 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0
1.18.14 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | шт | 1 | 1965 | 1965 | 20594.6 | 20594.6 | 22559.6 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0
1.18.15 | Скоба металлическая | шт | 15 | 262 | 3930 | 109.2 | 1638 | 5568 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0
1.18.16 | Шина заземления ГЗШ 20 подключений | м | 20 | 1048 | 20960 | 1084.2 | 21684 | 42644 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0
1.18.17 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 15600 | 15600 | 15600 |  |  |  | 15600 | 0 | 0
1.18.18 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 48000 | 48000 |  |  | 48000 |  | 48000 | 0 |  |  | 0
1.19 | 130-23-УА2 Устройства автоматики |  |  |  | 5968365.7944 |  | 11061320.06 | 17029685.8544 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.19.1 | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 16 | 29532.64 | 472522.24 | 262311.7737 | 4196988.38 | 4669510.62 |  | 29532.64 | 0 | 262311.7737 | 0 | 0
1.19.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 14210 | 305 | 4334050 | 405 | 5755050 | 10089100 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0
1.19.3 | Монтаж узла терморегулирования | шт | 6 | 55632.2591 | 333793.5544 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.2344 |  | 55632.2591 | 0 | 184880.28 | 0 | 0
1.19.4 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 828000 | 828000 |  |  | 828000 |  | 828000 | 0 |  |  | 0
1.20 | 130-23-УА3 Устройства автоматики |  |  |  | 3391491.619 |  | 4302790.3984 | 7694282.0174 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.20.1 | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 3 | 44520.9613 | 133562.884 | 127629.1328 | 382887.3984 | 516450.2824 |  | 44520.9613 | 0 | 127629.1328 | 0 | 0
1.20.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 8450 | 323.6969 | 2735238.735 | 463.8938 | 3919903 | 6655141.735 |  | 323.6969 | 0 | 463.8938 | 0 | 0
1.20.3 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 522690 | 522690 |  |  | 522690 |  | 522690 | 0 |  |  | 0
2 | Объекты энергетического хозяйства
2.1 | 130-23-ЭН Наружное освещение |  |  |  | 294619 |  | 708813.3 | 1003432.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | Ящик управления освещением | шт | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0
2.1.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м. | 350 | 214.84 | 75194 | 184.6 | 64610 | 139804 |  | 214.84 | 0 | 184.6 | 0 | 0
2.1.3 | Светильник светодиодный промышленный FL-Pro 60° 50 Вт 5000К Вартон | шт | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0
2.1.4 | Металлорукав МПГ25 в оболочке | м | 350 | 104.8 | 36680 | 119.6 | 41860 | 78540 |  | 104.8 | 0 | 119.6 | 0 | 0
2.1.5 | Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 350 | 6.55 | 2292.5 | 26.52 | 9282 | 11574.5 |  | 6.55 | 0 | 26.52 | 0 | 0
2.1.6 | Коробка распределительная T25 влагозащищенная IP 65 80x51 | шт | 23 | 655 | 15065 | 135.2 | 3109.6 | 18174.6 |  | 655 | 0 | 135.2 | 0 | 0
2.1.7 | Анкер клиновой | шт | 46 | 65.5 | 3013 | 109.2 | 5023.2 | 8036.2 |  | 65.5 | 0 | 109.2 | 0 | 0
2.1.8 | Анкер клиновой | шт | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0
2.1.9 | Дюбель-гвоздь | шт | 396 | 32.75 | 12969 | 15.6 | 6177.6 | 19146.6 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0
2.1.10 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 19500 | 19500 | 19500 |  |  |  | 19500 | 0 | 0
2.1.11 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0
3 | Объекты транспортого хозяйства и связи
3.1 | 130-23-ПЖ Пути железнодорожные |  |  |  | 37448849.8324 |  | 47516454.3 | 84965304.1324 |  |  | 10159815.5724 |  | 15392630.2285 | 25552445.8009
3.1.1 | Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 11963784.9648 |  | 15123475.4017 | 27087260.3665 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.1 | Сооружение земляного полота
3.1.1.1.1 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28 |  | 13494 | 0 |  |  | 0
3.1.1.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06 |  | 19422 | 0 |  |  | 0
3.1.1.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7 |  | 2405 | 0 |  |  | 0
3.1.1.1.4 | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
3.1.1.1.4.1 | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.1.1.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0
3.1.1.1.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0
3.1.1.2 | Верхнее строение пути №1
3.1.1.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0
3.1.1.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48 |  | 6552 | 0 |  |  | 0
3.1.1.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48 |  | 6552 | 0 |  |  | 0
3.1.1.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт | 1 | 124845 | 124845 | 49408.353 | 49408.353 | 174253.353 |  | 124845 | 0 | 49408.353 | 0 | 0
3.1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 11963739.9648 |  | 15123475.4017 | 27087215.3665 |  |  | 2134754.44 |  | 0 | 2134754.44
3.1.2.1 | Сооружение земляного полота
3.1.2.1.1 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28 |  | 13494 | 0 |  |  | 0
3.1.2.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06 | 96.62 | 19422 | 1876553.64 |  |  | 1876553.64
3.1.2.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7 | 107.36 | 2405 | 258200.8 |  |  | 258200.8
3.1.2.1.4 | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
3.1.2.1.4.1 | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.2.1.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0
3.1.2.1.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0
3.1.2.2 | Верхнее строение пути №2
3.1.2.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0
3.1.2.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 |  | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0
3.1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 8309933.4188 |  | 10553560.106 | 18863493.5248 |  |  | 5344636.2788 |  | 9404464.3548 | 14749100.6336
3.1.3.1 | Сооружение земляного полота
3.1.3.1.1 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 55.04 | 13494 | 742709.76 |  |  | 742709.76 |  | 13494 | 0 |  |  | 0
3.1.3.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 213.41 | 19422 | 4144849.02 |  |  | 4144849.02 | 164.5 | 19422 | 3194919 |  |  | 3194919
3.1.3.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080 | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080
3.1.3.1.4 | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
3.1.3.1.4.1 | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 105 | 2513.16 | 263881.8 | 6681 | 701505 | 965386.8 | 84 | 2513.16 | 211105.44 | 6681 | 561204 | 772309.44
3.1.3.1.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 112.6 | 2333.76 | 262781.376 | 2161.5 | 243384.9 | 506166.276 | 90.08 | 2333.76 | 210225.1008 | 2161.5 | 194707.92 | 404933.0208
3.1.3.1.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 264.096 | 41301.9734 | 48621.0254 | 125.11 | 46.8 | 5855.148 | 264.096 | 33041.0506 | 38896.1986
3.1.3.2 | Верхнее строение пути №3
3.1.3.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.39 | 2475.72 | 387177.8508 | 60860.4123 | 9517959.8796 | 9905137.7304 | 140.75 | 2475.72 | 348457.59 | 60860.4123 | 8566103.0312 | 8914560.6212
3.1.3.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 140.75 | 6552 | 922194 |  |  | 922194
3.1.3.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 |  | 6552 | 0 |  |  | 0
3.1.3.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353
3.1.4 | Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 5211391.484 |  | 6715943.3906 | 11927334.8746 |  |  | 2680424.8536 |  | 5988165.8738 | 8668590.7274
3.1.4.1 | Сооружение земляного полота
3.1.4.1.1 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 34.22 | 13494 | 461764.68 |  |  | 461764.68 |  | 13494 | 0 |  |  | 0
3.1.4.3.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 132.63 | 19422 | 2575939.86 |  |  | 2575939.86 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 |  |  | 1319336.46
3.1.4.3.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 84.52 | 2405 | 203270.6 |  |  | 203270.6 | 75.48 | 2405 | 181529.4 |  |  | 181529.4
3.1.4.3.4 | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
3.1.4.3.4.1 | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 65 | 2513.16 | 163355.4 | 6681 | 434265 | 597620.4 | 52 | 2513.16 | 130684.32 | 6681 | 347412 | 478096.32
3.1.4.3.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 70 | 2333.76 | 163363.2 | 2161.5 | 151305 | 314668.2 | 56 | 2333.76 | 130690.56 | 2161.5 | 121044 | 251734.56
3.1.4.3.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 264.096 | 25670.1312 | 30219.0912 | 77.76 | 46.8 | 3639.168 | 264.096 | 20536.105 | 24175.273
3.1.4.2 | Верхнее строение пути №4
3.1.4.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 97.2 | 2475.72 | 240639.984 | 62297.2727 | 6055294.9064 | 6295934.8904 | 87.48 | 2475.72 | 216575.9856 | 62297.2727 | 5449765.4158 | 5666341.4014
3.1.4.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 87.48 | 6552 | 573168.96 |  |  | 573168.96
3.1.4.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 |  | 6552 | 0 |  |  | 0
3.1.4.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353
4 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
4.1 | 130-23-НВК Наружные сети канализации |  |  |  | 935809.378 |  | 556205.56 | 1492014.938 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.1 | Прокладка труб гофрированных 2-слойных раструбных канализационных ø160 мм | м | 72 | 1918.4688 | 138129.7536 | 923.065 | 66460.68 | 204590.4336 |  | 1918.4688 | 0 | 923.065 | 0 | 0
4.1.2 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø325х6,0 (футляр) с весьма усил. Гидроизол | м | 36 | 2793.7584 | 100575.3024 | 8448.96 | 304162.56 | 404737.8624 |  | 2793.7584 | 0 | 8448.96 | 0 | 0
4.1.3 | Устройство колодца канализационного из сборных ж/б элементов ∅1000 | шт | 3 | 78955 | 236865 | 48788.6667 | 146366 | 383231 |  | 78955 | 0 | 48788.6667 | 0 | 0
4.1.4 | Монтаж тройника НПВХ Т 160/160 | шт | 1 | 4059.5328 | 4059.5328 | 3397.68 | 3397.68 | 7457.2128 |  | 4059.5328 | 0 | 3397.68 | 0 | 0
4.1.5 | Монтаж отвода НПВХ О 45° 160 | шт | 1 | 2754.144 | 2754.144 | 1121.12 | 1121.12 | 3875.264 |  | 2754.144 | 0 | 1121.12 | 0 | 0
4.1.6 | Монтаж муфты защитой (для прохода через стенку ж.б. колодца) для НПВХ трубы ∅160 | шт | 5 | 6442.056 | 32210.28 | 2333.76 | 11668.8 | 43879.08 |  | 6442.056 | 0 | 2333.76 | 0 | 0
4.1.7 | Затирка поверхности лотка в колодце (железнение) цементом | м² | 2.4 | 671.5584 | 1611.7402 |  |  | 1611.7402 |  | 671.5584 | 0 |  |  | 0
4.1.8 | Заполнение межтрубного пространства в футляре цементо-песчаной смесью (цемент М100) | м³ | 2.3 | 17405.926 | 40033.6298 | 6006 | 13813.8 | 53847.4298 |  | 17405.926 | 0 | 6006 | 0 | 0
4.1.9 | Отсыпка песка крупнозернистого фракции 1-2 мм | м³ | 0.8 | 2601.3456 | 2081.0765 | 2059.2 | 1647.36 | 3728.4365 |  | 2601.3456 | 0 | 2059.2 | 0 | 0
4.1.10 | Отсыпка щебня с трамбованием | м³ | 3.5 | 2682.4608 | 9388.6128 | 2162.16 | 7567.56 | 16956.1728 |  | 2682.4608 | 0 | 2162.16 | 0 | 0
4.1.11 | Обмазка сборных ж.б. элементов праймером Технониколь №1 | м² | 25.3 | 297.108 | 7516.8324 |  |  | 7516.8324 |  | 297.108 | 0 |  |  | 0
4.1.12 | Обмазка сборных ж.б. элементов колодцев битумной мастикой Технониколь №24 (2 раза) | м² | 50.6 | 594.216 | 30067.3296 |  |  | 30067.3296 |  | 594.216 | 0 |  |  | 0
4.1.13 | Восстановление асфальтобетонного покрытия | м² | 120 | 2716.416 | 325969.92 |  |  | 325969.92 |  | 2716.416 | 0 |  |  | 0
4.1.14 | Восстановление бордюрного камня | м | 2 | 2273.112 | 4546.224 |  |  | 4546.224 |  | 2273.112 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ИТОГО | 218086487.0812 |  | 295074337.5683 | 513899999.9994 | ВСЕГО по акту |  | 70807440 |  | 91238140 | 162045579
|  |  |  | в т.ч. НДС 20% | 36347748 |  | 49179056 | 85650000 | в т.ч. НДС 20% |  | 11801240 |  | 15206357 | 27007596.5
Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [6 empty] | (Ю.Ф. Кесслер) | [7 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | [6 empty] | (А.Б. Степнов) | [8 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## кс-2 №1 (hidden)
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) | АО «МЕТРОВАГОНМАШ», 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [9 empty] | по ОКПО | 05804803
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
| (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/19-07
[11 empty] | дата | 19.07.2023
Вид операции
[11 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[13 empty] | с | по
[7 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-01 | 2024-03-25
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАРТ 2024 г.
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС
|  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1. | Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе:
1.1 | 130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 22129668.29 |  | 20718057.45 | 42847725.74 |  |  | 7040059.9474 |  | 7523129.8217 | 14563189.7691 |  |  | 15089845.17 |  | 13194948.93 | 28284794.1
1.1.1. | Демонтажные работы
1.1.1.1. | Частичный демонтаж крестовых связей | т | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6 | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6 | 0 | 49415 | 0 |  |  | 0
1.1.1.2. | Демонтаж сэндвич панелей | м² | 389.4 | 990 | 385506 |  |  | 385506 | 389.4 | 990.36 | 385646.184 |  |  | 385646.184 | 0 | 990 | 0 |  |  | 0
1.1.2. | Устройство фахверка | т | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 | 0 | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0
1.1.3. | Устройство сэндвич панелей | м² | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 0 | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0
1.1.4. | Устройство перегородок | [13 empty] | 0
1.1.4.1. | Перегородки гипсокартонные типа С112 к-тлексной системы КНАУФ толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатых плит Лайт Баттс толщиной 50 мм | м² | 536 | 4955 | 2655880 | 4501 | 2412536 | 5068416 | 536 | 4955 | 2655880 | 4501 | 2412536 | 5068416 | 0 | 4955 | 0 | 4501 | 0 | 0
| Устройство отверстий под воздуховоды | шт | 2 | 8578 | 17156 | 4657 | 9314 | 26470 |  | 8578 | 0 | 4657 | 0 | 0 | 2 | 8578 | 17156 | 4657 | 9314 | 26470
| Отделка потолков помещений | [13 empty] | 0
| Подвесной потолок системы "Армстронг" | м² | 301.4 | 3957 | 1192639.8 |  |  | 1192639.8 |  | 3957 | 0 |  |  | 0 | 301.4 | 3957 | 1192639.8 |  |  | 1192639.8
| Подвесной потолок системы "Кнауф-акустика" | м² | 168.8 | 1132 | 191081.6 | 3051 | 515008.8 | 706090.4 |  | 1132 | 0 | 3051 | 0 | 0 | 168.8 | 1132 | 191081.6 | 3051 | 515008.8 | 706090.4
| Реечный алюминиевый потолок | м² | 111.8 | 7889 | 881990.2 |  |  | 881990.2 |  | 7889 | 0 |  |  | 0 | 111.8 | 7889 | 881990.2 |  |  | 881990.2
| Затирка бетонной поверхности перекрытия перед устройством потолка | м² | 206.75 | 1135 | 234661.25 | 719 | 148653.25 | 383314.5 |  | 1135 | 0 | 719 | 0 | 0 | 206.75 | 1135 | 234661.25 | 719 | 148653.25 | 383314.5
| Устроиство базового слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 888 | 61627.2 | 463 | 32132.2 | 93759.4 |  | 888 | 0 | 463 | 0 | 0 | 69.4 | 888 | 61627.2 | 463 | 32132.2 | 93759.4
| Устроиство финишного слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 1277 | 88623.8 | 398 | 27621.2 | 116245 |  | 1277 | 0 | 398 | 0 | 0 | 69.4 | 1277 | 88623.8 | 398 | 27621.2 | 116245
| Окраска потолка силикатой краской за 2 раза | м² | 138.8 | 635 | 88138 | 741 | 102850.8 | 190988.8 |  | 635 | 0 | 741 | 0 | 0 | 138.8 | 635 | 88138 | 741 | 102850.8 | 190988.8
| Грунтовка поверхностей перед окрашиванием | м² | 138.8 | 76 | 10548.8 | 42 | 5829.6 | 16378.4 |  | 76 | 0 | 42 | 0 | 0 | 138.8 | 76 | 10548.8 | 42 | 5829.6 | 16378.4
| Полы помещений | [13 empty] | 0
| Очистка поверхности от грязи и мусора | м² | 352.5 | 378 | 133245 | 73 | 25732.5 | 158977.5 | 352.5 | 378.2625 | 133337.5312 | 72.93 | 25707.825 | 159045.3563 | 0 | 378 | 0 | 73 | 0 | 0
| Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной до 100 мм | м³ | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 0 | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0
| Керамогранитая плитка | м² | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4
| Напольная керамическая плитка | м² | 332.1 | 2629 | 873090.9 | 3034 | 1007591.4 | 1880682.3 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 332.1 | 2629 | 873090.9 | 3034 | 1007591.4 | 1880682.3
| Коммерческий линолеум (33-34 кл.) | м² | 121.8 | 708 | 86234.4 | 2642 | 321795.6 | 408030 |  | 708 | 0 | 2642 | 0 | 0 | 121.8 | 708 | 86234.4 | 2642 | 321795.6 | 408030
| Гидроизоляция Гидроизол | м² | 141.3 | 681 | 96225.3 | 1084 | 153169.2 | 249394.5 |  | 681 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 141.3 | 681 | 96225.3 | 1084 | 153169.2 | 249394.5
| Наливной пол толщиной до 50мм | м² | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6
| Керамогранитая плитка с шероховатой поверхностью | м² | 2 | 4149 | 8298 | 2131 | 4262 | 12560 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 2 | 4149 | 8298 | 2131 | 4262 | 12560
| Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 | м² | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978
| Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием | м² | 1140.6 | 76 | 86685.6 | 42 | 47905.2 | 134590.8 |  | 76 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1140.6 | 76 | 86685.6 | 42 | 47905.2 | 134590.8
| Отделка стен помещений | м² | 1194.52 | 4448 | 5313224.96 | 3702 | 4422113.04 | 9735338 | 98.58 | 4448.1898 | 438502.5521 | 3702.436 | 364986.1367 | 803488.6888 | 1095.94 | 4448 | 4874741.12 | 3702 | 4057169.88 | 8931911
| Установка потивопожарных окон | шт | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062
| Установка внутренних окон | шт | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414
| Установка потивопожарных дверей | шт | 42 | 14176 | 595392 | 34900 | 1465800 | 2061192 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 42 | 14176 | 595392 | 34900 | 1465800 | 2061192
| Лестичная клетка | шт | 1 | 504288 | 504288 | 855301 | 855301 | 1359589 |  | 504288 | 0 | 855301 | 0 | 0 | 1 | 504288 | 504288 | 855301 | 855301 | 1359589
| Устройство перекрытия | м³ | 41.2 | 44344 | 1826972.8 | 47372 | 1951726.4 | 3778699.2 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 0 | 44344 | 0 | 47372 | 0 | 0
| Пол АБК | м² | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282
| Прорезка проёмов дверных и оконных | шт | 15 | 25728 | 385920 | 850 | 12750 | 398670 | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 | 0 | 25728 | 0 | 850 | 0 | 0
| Устройство отверстия на кровле в осях В/32-34 | шт | 1 | 89510 | 89510 | 73185 | 73185 | 162695 |  | 89510 | 0 | 73185 | 0 | 0 | 1 | 89510 | 89510 | 73185 | 73185 | 162695
| Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК | шт | 12 | 11910 | 142920 | 4539 | 54468 | 197388 |  | 11910 | 0 | 4539 | 0 | 0 | 12 | 11910 | 142920 | 4539 | 54468 | 197388
| Устройство мк отверстий диам. 400 мм в покрытии здания | шт | 5 | 43830 | 219150 | 26306 | 131530 | 350680 |  | 43830 | 0 | 26306 | 0 | 0 | 5 | 43830 | 219150 | 26306 | 131530 | 350680
| Устройство дверного проёма в стене цеха (пож.выход) | шт | 1 | 219290 | 219290 | 155542 | 155542 | 374832 |  | 219290 | 0 | 155542 | 0 | 0 | 1 | 219290 | 219290 | 155542 | 155542 | 374832
1.2 | 130-23-АС1 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 11518337.56 |  | 20862914.25 | 32381251.81 |  |  | 3406557.1 |  | 9041265 | 12447822.1 | 0 |  | 8111302.94 |  | 11820504.25 | 19931807.19
| Металлоконструкции огрунтованные |  |  |  | 1391114.46 |  | 3336530 | 4727644.46 |  |  | 695557.1 |  | 1668265 | 2363822.1 | 0 |  | 695079.84 |  | 1667120 | 2362199.84
| Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т | т | 13.9 | 95478 | 1327144.2 | 229000 | 3183100 | 4510244.2 | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1 | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1
| Монтаж распорок, ригелей, в том числе: Профили стальные гнутые замкнутые квадратые 100х4 | т | 0.67 | 95478 | 63970.26 | 229000 | 153430 | 217400.26 | 0.34 | 95478 | 31985 | 229000 | 76715 | 108700 | 0.33 | 95478 | 31507.74 | 229000 | 75570 | 107077.74
| Окраска металлоконструкций | м² | 439.29 |  | 1823053.5 |  | 292127.85 | 2115181.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 439.29 |  | 1823053.5 |  | 292127.85 | 2115181.35
| Устройство огнезащитой краски по металлу | м² | 439.29 | 4150 | 1823053.5 | 665 | 292127.85 | 2115181.35 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 | 439.29 | 4150 | 1823053.5 | 665 | 292127.85 | 2115181.35
| Крепление металлоконструкций |  |  |  | 202347 |  | 401720 | 604067 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 202347 |  | 401720 | 604067
| Химический анкер, шпилька М16х190 | шт | 71 | 707 | 50197 | 1310 | 93010 | 143207 |  | 707 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 71 | 707 | 50197 | 1310 | 93010 | 143207
| Распорный анкер типа Hilti HSA M12х115 | шт | 350 | 236 | 82600 | 326 | 114100 | 196700 |  | 236 | 0 | 326 | 0 | 0 | 350 | 236 | 82600 | 326 | 114100 | 196700
| Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 | шт | 260 | 189 | 49140 | 493 | 128180 | 177320 |  | 189 | 0 | 493 | 0 | 0 | 260 | 189 | 49140 | 493 | 128180 | 177320
| Распорный анкер типа Hilti HSA M6х50 | шт | 130 | 157 | 20410 | 511 | 66430 | 86840 |  | 157 | 0 | 511 | 0 | 0 | 130 | 157 | 20410 | 511 | 66430 | 86840
| Демонтаж металлоконструкций |  |  |  | 103490 |  | 6500 | 109990 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 103490 |  | 6500 | 109990
| Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской | т | 1 | 103490 | 103490 | 6500 | 6500 | 109990 |  | 103490 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 1 | 103490 | 103490 | 6500 | 6500 | 109990
| Устройство перегородки |  |  |  | 6149267.6 |  | 16539154 | 22688421.6 |  |  | 2711000 |  | 7373000 | 10084000 | 0 |  | 3438267.6 |  | 9166154 | 12604421.6
| Стеновые сэндвич-панели «Металл Профиль» МП ТСП-Z-100-1000-Г-Г-МВ | м² | 2230.6 | 2711 | 6047156.6 | 7373 | 16446213.8 | 22493370.4 | 1000 | 2711 | 2711000 | 7373 | 7373000 | 10084000 | 1230.6 | 2711 | 3336156.6 | 7373 | 9073213.8 | 12409370.4
| Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны | м² | 20.2 | 5055 | 102111 | 4601 | 92940.2 | 195051.2 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 | 20.2 | 5055 | 102111 | 4601 | 92940.2 | 195051.2
| Устройство бетонного плинтуса |  |  |  | 1849065 |  | 286882.4 | 2135947.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1849065 |  | 286882.4 | 2135947.4
| Устройство плинтуса из бетона кл. В25 | м³ | 7.6 | 39300 | 298680 | 23774 | 180682.4 | 479362.4 |  | 39300 | 0 | 23774 | 0 | 0 | 7.6 | 39300 | 298680 | 23774 | 180682.4 | 479362.4
| Шлифовка бетонной поверхности | м² | 115 | 1179 | 135585 |  |  | 135585 |  | 1179 | 0 |  |  | 0 | 115 | 1179 | 135585 |  |  | 135585
| Арматура Ш10А500С | п/м | 600 | 2358 | 1414800 | 177 | 106200 | 1521000 |  | 2358 | 0 | 177 | 0 | 0 | 600 | 2358 | 1414800 | 177 | 106200 | 1521000
1.3 | 130-23-ВК Внутренние трубопроводы |  |  |  | 3943362 |  | 7445174 | 11388536 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3943362 |  | 7445174 | 11388536
| Хозяйственно-питьевой водопровод В1. | сис | 1 | 910581 | 910581 | 979867 | 979867 | 1890448 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 | 1 | 910581 | 910581 | 979867 | 979867 | 1890448
| Горячее водоснабжение (Т3, Т4) | сис | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675 | 1607675 | 2745017 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675 | 1607675 | 2745017
| Противопожарный водопровод, В2 | сис | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118435 | 4118435 | 5663711 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118435 | 4118435 | 5663711
| Бытовая канализация К1 | сис | 1 | 350163 | 350163 | 739197 | 739197 | 1089360 |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0 | 1 | 350163 | 350163 | 739197 | 739197 | 1089360
1.4 | 130-23-ПС Пожарная сигнализация |  |  |  | 2676870 |  | 4037700 | 6714570 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2676870 |  | 4037700 | 6714570
| Сервер "Орион Про" | к-т | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304
| Шкаф пожарной сигнализации | шт | 2 | 5502 | 11004 | 36626 | 73252 | 84256 |  | 5502 | 0 | 36626 | 0 | 0 | 2 | 5502 | 11004 | 36626 | 73252 | 84256
| Монтажный к-тлект | шт | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814
| Шкаф металлический с монтажной платой | шт | 1 | 5502 | 5502 | 15730 | 15730 | 21232 |  | 5502 | 0 | 15730 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 15730 | 15730 | 21232
| Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 42034 | 42034 | 47536 |  | 5502 | 0 | 42034 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 42034 | 42034 | 47536
| Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 6 | 524 | 3144 | 7368 | 44208 | 47352 |  | 524 | 0 | 7368 | 0 | 0 | 6 | 524 | 3144 | 7368 | 44208 | 47352
| Пульт контроля и управления | шт | 1 | 3406 | 3406 | 14788 | 14788 | 18194 |  | 3406 | 0 | 14788 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 14788 | 14788 | 18194
| Контроллер двухпроводной линиии связи | шт | 2 | 3406 | 6812 | 6508 | 13016 | 19828 |  | 3406 | 0 | 6508 | 0 | 0 | 2 | 3406 | 6812 | 6508 | 13016 | 19828
| Блок контрольно-пусковой | шт | 1 | 3406 | 3406 | 5934 | 5934 | 9340 |  | 3406 | 0 | 5934 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 5934 | 5934 | 9340
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный | шт | 71 | 1572 | 111612 | 2472 | 175512 | 287124 |  | 1572 | 0 | 2472 | 0 | 0 | 71 | 1572 | 111612 | 2472 | 175512 | 287124
| Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | шт | 26 | 4454 | 115804 | 37518 | 975468 | 1091272 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 | 26 | 4454 | 115804 | 37518 | 975468 | 1091272
| Извещатель пожарный ручной адресный | шт | 20 | 1572 | 31440 | 1458 | 29160 | 60600 |  | 1572 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 20 | 1572 | 31440 | 1458 | 29160 | 60600
| Блок разветвительно-изолирующий | шт | 4 | 1310 | 5240 | 834 | 3336 | 8576 |  | 1310 | 0 | 834 | 0 | 0 | 4 | 1310 | 5240 | 834 | 3336 | 8576
| Преобразователь интерфейсов | шт | 4 | 4192 | 16768 | 15048 | 60192 | 76960 |  | 4192 | 0 | 15048 | 0 | 0 | 4 | 4192 | 16768 | 15048 | 60192 | 76960
| Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 3136 | 12544 | 14116 |  | 393 | 0 | 3136 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 3136 | 12544 | 14116
| Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680
| Устройство коммутационное | шт | 20 | 3406 | 68120 | 1775 | 35500 | 103620 |  | 3406 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 20 | 3406 | 68120 | 1775 | 35500 | 103620
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 5 | 1572 | 7860 | 478 | 2390 | 10250 |  | 1572 | 0 | 478 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 478 | 2390 | 10250
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 8 | 1572 | 12576 | 478 | 3824 | 16400 |  | 1572 | 0 | 478 | 0 | 0 | 8 | 1572 | 12576 | 478 | 3824 | 16400
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 6 | 1572 | 9432 | 478 | 2868 | 12300 |  | 1572 | 0 | 478 | 0 | 0 | 6 | 1572 | 9432 | 478 | 2868 | 12300
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт | 13 | 1572 | 20436 | 523 | 6799 | 27235 |  | 1572 | 0 | 523 | 0 | 0 | 13 | 1572 | 20436 | 523 | 6799 | 27235
| Полка 19" перфорированная консольная 1U | шт | 1 | 2620 | 2620 | 1901 | 1901 | 4521 |  | 2620 | 0 | 1901 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 2620 | 1901 | 1901 | 4521
| Модуль подключения нагрузки | шт | 24 | 131 | 3144 | 93 | 2232 | 5376 |  | 131 | 0 | 93 | 0 | 0 | 24 | 131 | 3144 | 93 | 2232 | 5376
| Расширитель адресный | шт | 40 | 1965 | 78600 | 1093 | 43720 | 122320 |  | 1965 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 40 | 1965 | 78600 | 1093 | 43720 | 122320
| Преобразователь интерфейса | шт | 1 | 3406 | 3406 | 4581 | 4581 | 7987 |  | 3406 | 0 | 4581 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 4581 | 4581 | 7987
| Коммутатор сетевой гигабитый 6 портовый | шт | 1 | 3406 | 3406 | 11700 | 11700 | 15106 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 11700 | 11700 | 15106
| Блок питания | шт | 1 | 3930 | 3930 | 3325 | 3325 | 7255 |  | 3930 | 0 | 3325 | 0 | 0 | 1 | 3930 | 3930 | 3325 | 3325 | 7255
| Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 890 | 498 | 443220 | 588 | 523320 | 966540 |  | 498 | 0 | 588 | 0 | 0 | 890 | 498 | 443220 | 588 | 523320 | 966540
| Перегородка для лотка | м | 890 | 131 | 116590 | 381 | 339090 | 455680 |  | 131 | 0 | 381 | 0 | 0 | 890 | 131 | 116590 | 381 | 339090 | 455680
| Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000 | м | 890 | 157 | 139730 | 279 | 248310 | 388040 |  | 157 | 0 | 279 | 0 | 0 | 890 | 157 | 139730 | 279 | 248310 | 388040
| Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт | 16 | 1572 | 25152 | 2107 | 33712 | 58864 |  | 1572 | 0 | 2107 | 0 | 0 | 16 | 1572 | 25152 | 2107 | 33712 | 58864
| Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт | 10 | 1572 | 15720 | 2460 | 24600 | 40320 |  | 1572 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 10 | 1572 | 15720 | 2460 | 24600 | 40320
| Легкая консоль потолочная DS основание 100 | шт | 100 | 354 | 35400 | 456 | 45600 | 81000 |  | 354 | 0 | 456 | 0 | 0 | 100 | 354 | 35400 | 456 | 45600 | 81000
| Легкая консоль DW основание 100 | шт | 300 | 183 | 54900 | 291 | 87300 | 142200 |  | 183 | 0 | 291 | 0 | 0 | 300 | 183 | 54900 | 291 | 87300 | 142200
| Пластина крепежная GTO H50 | шт | 60 | 118 | 7080 | 99 | 5940 | 13020 |  | 118 | 0 | 99 | 0 | 0 | 60 | 118 | 7080 | 99 | 5940 | 13020
| Пластина для заземления PTCE | шт | 60 | 118 | 7080 | 121 | 7260 | 14340 |  | 118 | 0 | 121 | 0 | 0 | 60 | 118 | 7080 | 121 | 7260 | 14340
| Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 400 | 33 | 13200 | 108 | 43200 | 56400 |  | 33 | 0 | 108 | 0 | 0 | 400 | 33 | 13200 | 108 | 43200 | 56400
| Винт для электрического соединения М5х8 | шт | 100 | 20 | 2000 | 9 | 900 | 2900 |  | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 | 20 | 2000 | 9 | 900 | 2900
| Миниканал 25х17 TMC | м | 200 | 393 | 78600 | 127 | 25400 | 104000 |  | 393 | 0 | 127 | 0 | 0 | 200 | 393 | 78600 | 127 | 25400 | 104000
| Кабель огнестойкий | м | 2960 | 162 | 479520 | 188 | 556480 | 1036000 |  | 162 | 0 | 188 | 0 | 0 | 2960 | 162 | 479520 | 188 | 556480 | 1036000
| Кабель огнестойкий | м | 930 | 162 | 150660 | 108 | 100440 | 251100 |  | 162 | 0 | 108 | 0 | 0 | 930 | 162 | 150660 | 108 | 100440 | 251100
| Кабель огнестойкий | м | 510 | 162 | 82620 | 183 | 93330 | 175950 |  | 162 | 0 | 183 | 0 | 0 | 510 | 162 | 82620 | 183 | 93330 | 175950
| Кабель огнестойкий | м | 600 | 162 | 97200 | 112 | 67200 | 164400 |  | 162 | 0 | 112 | 0 | 0 | 600 | 162 | 97200 | 112 | 67200 | 164400
| Металлорукав МПГ20 в оболочке | м | 1410 | 79 | 111390 | 116 | 163560 | 274950 |  | 79 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1410 | 79 | 111390 | 116 | 163560 | 274950
| Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 600 | 46 | 27600 | 28 | 16800 | 44400 |  | 46 | 0 | 28 | 0 | 0 | 600 | 46 | 27600 | 28 | 16800 | 44400
| Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт | 1200 | 7 | 8400 | 3 | 3600 | 12000 |  | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1200 | 7 | 8400 | 3 | 3600 | 12000
| Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 400 | 7 | 2800 | 5 | 2000 | 4800 |  | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 400 | 7 | 2800 | 5 | 2000 | 4800
| Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт | 1600 | 7 | 11200 | 18 | 28800 | 40000 |  | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1600 | 7 | 11200 | 18 | 28800 | 40000
| Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт | 1600 | 7 | 11200 | 2 | 3200 | 14400 |  | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1600 | 7 | 11200 | 2 | 3200 | 14400
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 28080 | 28080 | 28080 |  |  |  | 28080 | 0 | 0 | 1 |  |  | 28080 | 28080 | 28080
| Пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные работы | к-т | 1 | 166632 | 166632 |  |  | 166632 |  | 166632 | 0 |  |  | 0 | 1 | 166632 | 166632 |  |  | 166632
1.5 | 130-23-ОВ2 Отопление и вентиляция |  |  |  | 24809405.4 |  | 62756618.2 | 87566023.6 |  |  | 10327329.2591 |  | 34513430.6 | 44840759.8591 | 0 |  | 14481584.2 |  | 28243186.6 | 42724770.8
| Монтаж приточной системы | к-т | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 0 | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0
| Монтаж вытяжных и приточно-вытяжных систем | к-т | 5 | 29545 | 147725 | 469586 | 2347930 | 2495655 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 | 5 | 29545 | 147725 | 469586 | 2347930 | 2495655
| Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 11 | 102635 | 1128985 | 309219 | 3401409 | 4530394 |  | 102635 | 0 | 309219 | 0 | 0 | 11 | 102635 | 1128985 | 309219 | 3401409 | 4530394
| Монтаж воздухораспределителей | шт | 86 | 4333 | 372638 | 10464 | 899904 | 1272542 |  | 4333 | 0 | 10464 | 0 | 0 | 86 | 4333 | 372638 | 10464 | 899904 | 1272542
| Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 2907.9 | 2656 | 7723382.4 | 1958 | 5693668.2 | 13417050.6 | 1205.2 | 2655.5949 | 3200522.9591 | 1958 | 2359781.6 | 5560304.5591 | 1702.7 | 2656 | 4522371.2 | 1958 | 3333886.6 | 7856257.8
| Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт | 8 | 11973 | 95784 | 32008 | 256064 | 351848 |  | 11973 | 0 | 32008 | 0 | 0 | 8 | 11973 | 95784 | 32008 | 256064 | 351848
| Монтаж фильтрационных агрегатов | к-т | 12 | 637411 | 7648932 | 2625838 | 31510056 | 39158988 | 10 | 637410.63 | 6374106.3 | 2625837.9 | 26258379 | 32632485.3 | 2 | 637411 | 1274822 | 2625838 | 5251676 | 6526498
| Монтаж шумоглушителей | шт | 24 | 8306 | 199344 | 20103 | 482472 | 681816 |  | 8306 | 0 | 20103 | 0 | 0 | 24 | 8306 | 199344 | 20103 | 482472 | 681816
| Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 564.5 | 3758 | 2121391 | 1100 | 620950 | 2742341 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 564.5 | 3758 | 2121391 | 1100 | 620950 | 2742341
| Монтаж воздушно-тепловых завес | к-т | 16 | 46198 | 739168 | 372209 | 5955344 | 6694512 |  | 46198 | 0 | 372209 | 0 | 0 | 16 | 46198 | 739168 | 372209 | 5955344 | 6694512
| Теплоснабжение | [13 empty] | 0
| Завеса воздушная У5-У8 | шт | 4 | 46198 | 184792 | 191555 | 766220 | 951012 |  | 46198 | 0 | 191555 | 0 | 0 | 4 | 46198 | 184792 | 191555 | 766220 | 951012
| Завеса воздушная У1-У4,У9-У16 | шт | 12 | 46198 | 554376 | 229879 | 2758548 | 3312924 |  | 46198 | 0 | 229879 | 0 | 0 | 12 | 46198 | 554376 | 229879 | 2758548 | 3312924
| Прокладка трубопроводов теплоснабжения | п/м | 166 | 2888 | 479408 | 4677 | 776382 | 1255790 |  | 2888 | 0 | 4677 | 0 | 0 | 166 | 2888 | 479408 | 4677 | 776382 | 1255790
| Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | к-т | 1 | 1432280 | 1432280 | 1392401 | 1392401 | 2824681 |  | 1432280 | 0 | 1392401 | 0 | 0 | 1 | 1432280 | 1432280 | 1392401 | 1392401 | 2824681
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500 |  | 1228500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500
1.6 | 130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 4414023.2 |  | 5088464.6 | 9502487.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4414023.2 |  | 5088464.6 | 9502487.8
| Монтаж отопительных приборов в к-тлекте с запорно-регулирующей арматурой | шт | 58 | 7205 | 417890 | 17302 | 1003516 | 1421406 |  | 7205 | 0 | 17302 | 0 | 0 | 58 | 7205 | 417890 | 17302 | 1003516 | 1421406
| Прокладка трубопроводов отопления в изоляции | п/м | 933 | 1452 | 1354716 | 812 | 757596 | 2112312 |  | 1452 | 0 | 812 | 0 | 0 | 933 | 1452 | 1354716 | 812 | 757596 | 2112312
| Насос циркуляционный | шт | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260
| Теплоснабжение установки П1 | [13 empty] | 0
| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 390 | 1239 | 483210 | 505 | 196950 | 680160 |  | 1239 | 0 | 505 | 0 | 0 | 390 | 1239 | 483210 | 505 | 196950 | 680160
| Вентиляция | [13 empty] | 0
| Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 88936 | 88936 | 212371 | 212371 | 301307 |  | 88936 | 0 | 212371 | 0 | 0 | 1 | 88936 | 88936 | 212371 | 212371 | 301307
| Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 27333 | 27333 | 92996 | 92996 | 120329 |  | 27333 | 0 | 92996 | 0 | 0 | 1 | 27333 | 27333 | 92996 | 92996 | 120329
| Монтаж вытяжных систем | к-т | 5 | 8542 | 42710 | 15825 | 79125 | 121835 |  | 8542 | 0 | 15825 | 0 | 0 | 5 | 8542 | 42710 | 15825 | 79125 | 121835
| Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 75 | 896 | 67200 | 785 | 58875 | 126075 |  | 896 | 0 | 785 | 0 | 0 | 75 | 896 | 67200 | 785 | 58875 | 126075
| Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 289.2 | 1376 | 397939.2 | 1858 | 537333.6 | 935272.8 |  | 1376 | 0 | 1858 | 0 | 0 | 289.2 | 1376 | 397939.2 | 1858 | 537333.6 | 935272.8
| Монтаж противодымных систем ПД1, ДУ1 | к-т | 2 | 100586 | 201172 | 266448 | 532896 | 734068 |  | 100586 | 0 | 266448 | 0 | 0 | 2 | 100586 | 201172 | 266448 | 532896 | 734068
| Монтаж клапанов противопожарных | шт | 6 | 8489 | 50934 | 18251 | 109506 | 160440 |  | 8489 | 0 | 18251 | 0 | 0 | 6 | 8489 | 50934 | 18251 | 109506 | 160440
| Прокладка воздуховодов из чёрной и оцинкованой стали | м² | 152 | 2457 | 373464 | 4355 | 661960 | 1035424 |  | 2457 | 0 | 4355 | 0 | 0 | 152 | 2457 | 373464 | 4355 | 661960 | 1035424
| Кондиционирование воздуха | [13 empty] | 0
| Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 1 | 61132 | 61132 | 389270 | 389270 | 450402 |  | 61132 | 0 | 389270 | 0 | 0 | 1 | 61132 | 61132 | 389270 | 389270 | 450402
| Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 3 | 18340 | 55020 | 52354 | 157062 | 212082 |  | 18340 | 0 | 52354 | 0 | 0 | 3 | 18340 | 55020 | 52354 | 157062 | 212082
| Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 74 | 558 | 41292 | 816 | 60384 | 101676 |  | 558 | 0 | 816 | 0 | 0 | 74 | 558 | 41292 | 816 | 60384 | 101676
| Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 16 | 655 | 10480 | 152 | 2432 | 12912 |  | 655 | 0 | 152 | 0 | 0 | 16 | 655 | 10480 | 152 | 2432 | 12912
| Установка дренажных насосов | шт | 3 | 3275 | 9825 | 10674 | 32022 | 41847 |  | 3275 | 0 | 10674 | 0 | 0 | 3 | 3275 | 9825 | 10674 | 32022 | 41847
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 691680 | 691680 |  |  | 691680 |  | 691680 | 0 |  |  | 0 | 1 | 691680 | 691680 |  |  | 691680
1.7 | 130-23-СКС Структурированная кабельная сеть |  |  |  | 3565143 |  | 3308815 | 6873958 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3565143 |  | 3308815 | 6873958
| Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 4 | 5502 | 22008 | 42613 | 170452 | 192460 |  | 5502 | 0 | 42613 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 42613 | 170452 | 192460
| Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502
| Шкаф настенный 19", 42U, 600х2055x800 мм, передняя стеклянная дверь с перфорацией по бокам | к-т | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502
| Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | шт | 2 | 1310 | 2620 | 5053 | 10106 | 12726 |  | 1310 | 0 | 5053 | 0 | 0 | 2 | 1310 | 2620 | 5053 | 10106 | 12726
| Полка/ящик для документов с замком, 2U, 483х88х460 мм, цвет черный | шт | 1 | 1310 | 1310 | 11354 | 11354 | 12664 |  | 1310 | 0 | 11354 | 0 | 0 | 1 | 1310 | 1310 | 11354 | 11354 | 12664
| Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 8 | 3930 | 31440 | 4233 | 33864 | 65304 |  | 3930 | 0 | 4233 | 0 | 0 | 8 | 3930 | 31440 | 4233 | 33864 | 65304
| Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930
| Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | шт | 192 | 33 | 6336 | 129 | 24768 | 31104 |  | 33 | 0 | 129 | 0 | 0 | 192 | 33 | 6336 | 129 | 24768 | 31104
| Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | шт | 96 | 33 | 3168 | 94 | 9024 | 12192 |  | 33 | 0 | 94 | 0 | 0 | 96 | 33 | 3168 | 94 | 9024 | 12192
| Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 4 | 4716 | 18864 | 7410 | 29640 | 48504 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 | 4 | 4716 | 18864 | 7410 | 29640 | 48504
| Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 10 | 4716 | 47160 |  |  | 47160 |  | 4716 | 0 |  |  | 0 | 10 | 4716 | 47160 |  |  | 47160
| Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+, питание по Ethernet (PoE) | шт | 4 | 3275 | 13100 |  |  | 13100 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3275 | 13100 |  |  | 13100
| Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт | шт | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930
| Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт | шт | 5 | 3930 | 19650 | 38230 | 191150 | 210800 |  | 3930 | 0 | 38230 | 0 | 0 | 5 | 3930 | 19650 | 38230 | 191150 | 210800
| Вертикальный кабельный органайзер для шкафов 42U, с крышками | шт | 2 | 1965 | 3930 |  |  | 3930 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1965 | 3930 |  |  | 3930
| Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 11 | 1965 | 21615 | 902 | 9922 | 31537 |  | 1965 | 0 | 902 | 0 | 0 | 11 | 1965 | 21615 | 902 | 9922 | 31537
| Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 16 | 1965 | 31440 |  |  | 31440 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 16 | 1965 | 31440 |  |  | 31440
| Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 4 | 3275 | 13100 | 3539 | 14156 | 27256 |  | 3275 | 0 | 3539 | 0 | 0 | 4 | 3275 | 13100 | 3539 | 14156 | 27256
| Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 2 | 3275 | 6550 |  |  | 6550 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3275 | 6550 |  |  | 6550
| Автоматический выключатель 2Р, Iном 10 А, хар. С | шт | 5 | 393 | 1965 | 2462 | 12310 | 14275 |  | 393 | 0 | 2462 | 0 | 0 | 5 | 393 | 1965 | 2462 | 12310 | 14275
| Автоматический выключатель 2Р, Iном 16 А, хар. С | шт | 1 | 393 | 393 | 2434 | 2434 | 2827 |  | 393 | 0 | 2434 | 0 | 0 | 1 | 393 | 393 | 2434 | 2434 | 2827
| Розетка к-тьютерная RJ-45 серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат 5е | шт | 202 | 623 | 125846 | 281 | 56762 | 182608 |  | 623 | 0 | 281 | 0 | 0 | 202 | 623 | 125846 | 281 | 56762 | 182608
| Розетка к-тьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой | шт | 3 | 393 | 1179 | 7014 | 21042 | 22221 |  | 393 | 0 | 7014 | 0 | 0 | 3 | 393 | 1179 | 7014 | 21042 | 22221
| Корпус настенной розетки к-тьютерной для 1 вставки | шт | 5 | 262 | 1310 | 153 | 765 | 2075 |  | 262 | 0 | 153 | 0 | 0 | 5 | 262 | 1310 | 153 | 765 | 2075
| Вставка RJ-45 (8P8C), кат 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | шт | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020
| Розетка с заземлением на DIN-рейку, Iном 16А, Uном 250 В, IP20 | шт | 6 | 393 | 2358 | 365 | 2190 | 4548 |  | 393 | 0 | 365 | 0 | 0 | 6 | 393 | 2358 | 365 | 2190 | 4548
| Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм, | шт | 5 | 1572 | 7860 |  |  | 7860 |  | 1572 | 0 |  |  | 0 | 5 | 1572 | 7860 |  |  | 7860
| Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | шт | 8 | 66 | 528 | 558 | 4464 | 4992 |  | 66 | 0 | 558 | 0 | 0 | 8 | 66 | 528 | 558 | 4464 | 4992
| Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт | 57 | 66 | 3762 | 371 | 21147 | 24909 |  | 66 | 0 | 371 | 0 | 0 | 57 | 66 | 3762 | 371 | 21147 | 24909
| Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | шт | 163 | 66 | 10758 | 767 | 125021 | 135779 |  | 66 | 0 | 767 | 0 | 0 | 163 | 66 | 10758 | 767 | 125021 | 135779
| Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | шт | 2 | 66 | 132 | 558 | 1116 | 1248 |  | 66 | 0 | 558 | 0 | 0 | 2 | 66 | 132 | 558 | 1116 | 1248
| Кабель-канал 80x40 белый TA-G IN-Liner 01781 DKC | м | 96 | 393 | 37728 | 601 | 57696 | 95424 |  | 393 | 0 | 601 | 0 | 0 | 96 | 393 | 37728 | 601 | 57696 | 95424
| Разделитель SEP-N 40 09514 DKC | м | 96 | 262 | 25152 | 143 | 13728 | 38880 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 | 96 | 262 | 25152 | 143 | 13728 | 38880
| Угол внутренний изменяемый 80x40 70-120 градусов NIAV IN-Liner 01724 DKC | шт | 12 | 66 | 792 | 806 | 9672 | 10464 |  | 66 | 0 | 806 | 0 | 0 | 12 | 66 | 792 | 806 | 9672 | 10464
| Угол 80x40мм внешний изменяемый 70-120 градусов 01708 DKC | шт | 5 | 66 | 330 | 861 | 4305 | 4635 |  | 66 | 0 | 861 | 0 | 0 | 5 | 66 | 330 | 861 | 4305 | 4635
| Рамка-суппорт под 2 модуля PDA-DN 80 10043 DKC | шт | 120 | 131 | 15720 | 140 | 16800 | 32520 |  | 131 | 0 | 140 | 0 | 0 | 120 | 131 | 15720 | 140 | 16800 | 32520
| Накладка SGAN 40 на стык профиля 00823 DKC | шт | 20 | 33 | 660 | 60 | 1200 | 1860 |  | 33 | 0 | 60 | 0 | 0 | 20 | 33 | 660 | 60 | 1200 | 1860
| Накладка на стык 80 GAN In-liner 00886 DKC | шт | 20 | 33 | 660 | 122 | 2440 | 3100 |  | 33 | 0 | 122 | 0 | 0 | 20 | 33 | 660 | 122 | 2440 | 3100
| Угол плоский Т-образный 80x40 NTAN IN-Liner 01756 DKC | шт | 4 | 66 | 264 | 441 | 1764 | 2028 |  | 66 | 0 | 441 | 0 | 0 | 4 | 66 | 264 | 441 | 1764 | 2028
| Заглушка для кабель-канала 80x40 торцевая LАN In-liner 00871 DKC | шт | 8 | 33 | 264 | 205 | 1640 | 1904 |  | 33 | 0 | 205 | 0 | 0 | 8 | 33 | 264 | 205 | 1640 | 1904
| Саморез 3.5х50мм с дюбелем F6 CM06541 DKC | шт | 100 | 13 | 1300 | 18 | 1800 | 3100 |  | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100 | 13 | 1300 | 18 | 1800 | 3100
| Лоток перфорированный 300х50х3000 | м | 324 | 498 | 161352 | 1095 | 354780 | 516132 |  | 498 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 324 | 498 | 161352 | 1095 | 354780 | 516132
| Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 648 | 498 | 322704 | 588 | 381024 | 703728 |  | 498 | 0 | 588 | 0 | 0 | 648 | 498 | 322704 | 588 | 381024 | 703728
| Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м | м | 24 | 131 | 3144 | 368 | 8832 | 11976 |  | 131 | 0 | 368 | 0 | 0 | 24 | 131 | 3144 | 368 | 8832 | 11976
| Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм | м | 32 | 197 | 6304 | 272 | 8704 | 15008 |  | 197 | 0 | 272 | 0 | 0 | 32 | 197 | 6304 | 272 | 8704 | 15008
| Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 300х50 | шт | 5 | 1572 | 7860 | 3572 | 17860 | 25720 |  | 1572 | 0 | 3572 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 3572 | 17860 | 25720
| Угол горизонтальный 90° 100х50 мм в к-тлекте с крепежными элементами | шт | 3 | 1572 | 4716 | 2107 | 6321 | 11037 |  | 1572 | 0 | 2107 | 0 | 0 | 3 | 1572 | 4716 | 2107 | 6321 | 11037
| Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 300х50 | шт | 7 | 1572 | 11004 | 4797 | 33579 | 44583 |  | 1572 | 0 | 4797 | 0 | 0 | 7 | 1572 | 11004 | 4797 | 33579 | 44583
| Легкая консоль потолочная DS основание 300 мм | шт | 120 | 393 | 47160 | 1043 | 125160 | 172320 |  | 393 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 120 | 393 | 47160 | 1043 | 125160 | 172320
| Консоль легкая осн. 100 мм | шт | 600 | 393 | 235800 | 161 | 96600 | 332400 |  | 393 | 0 | 161 | 0 | 0 | 600 | 393 | 235800 | 161 | 96600 | 332400
| Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 600 | 33 | 19800 | 108 | 64800 | 84600 |  | 33 | 0 | 108 | 0 | 0 | 600 | 33 | 19800 | 108 | 64800 | 84600
| Винт для соединения крышек лотков | шт | 50 | 20 | 1000 | 9 | 450 | 1450 |  | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1000 | 9 | 450 | 1450
| Кабель оптический внутриобъектовый огнестойкий, наружная оболочка | м | 1660 | 220 | 365200 | 107 | 177620 | 542820 |  | 220 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1660 | 220 | 365200 | 107 | 177620 | 542820
| Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 11952 | 147 | 1756944 | 94 | 1123488 | 2880432 |  | 147 | 0 | 94 | 0 | 0 | 11952 | 147 | 1756944 | 94 | 1123488 | 2880432
| Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 150 | 46 | 6900 | 126 | 18900 | 25800 |  | 46 | 0 | 126 | 0 | 0 | 150 | 46 | 6900 | 126 | 18900 | 25800
| Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13 | 1300 | 32 | 3200 | 4500 |  | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 100 | 13 | 1300 | 32 | 3200 | 4500
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 113184 | 113184 | 0 | 0 | 113184 |  | 113184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113184 | 113184 | 0 | 0 | 113184
1.8 | 130-23-СОТ Система охранного телевидения |  |  |  | 649191 |  | 2134911 | 2784102 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 649191 |  | 2134911 | 2784102
| IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive | шт | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480
| IP-камера уличая купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS | шт | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312
| Кронштейн угловой | шт | 1 | 1965 | 1965 | 7007 | 7007 | 8972 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 | 1 | 1965 | 1965 | 7007 | 7007 | 8972
| Монтажная коробка для IP-камер | шт | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714
| Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | шт | 3 | 3144 | 9432 | 122036 | 366108 | 375540 |  | 3144 | 0 | 122036 | 0 | 0 | 3 | 3144 | 9432 | 122036 | 366108 | 375540
| ПО видеонаблюдения Интеллект для интеграции IP-камеры - лицензия на подключение 1 в/к и 1 а/к | шт | 34 | 262 | 8908 | 13780 | 468520 | 477428 |  | 262 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 34 | 262 | 8908 | 13780 | 468520 | 477428
| Удлинитель пассивный на 1 канал. Вход: 1 10/100BaseT(X)/IEEE 802.3at | шт | 2 | 1310 | 2620 | 4836 | 9672 | 12292 |  | 1310 | 0 | 4836 | 0 | 0 | 2 | 1310 | 2620 | 4836 | 9672 | 12292
| Шнур ШОС-2SM/2.0 желтый 130202-02793 ССД | шт | 2 | 66 | 132 | 471 | 942 | 1074 |  | 66 | 0 | 471 | 0 | 0 | 2 | 66 | 132 | 471 | 942 | 1074
| Муфта вводная dвн=20,4 мм, dнар=20,6 мм, исполнение прямолинейное, вводная резьба 1/2" | шт | 34 | 131 | 4454 | 122 | 4148 | 8602 |  | 131 | 0 | 122 | 0 | 0 | 34 | 131 | 4454 | 122 | 4148 | 8602
| Коннектор RJ-45 CAT5E не экранированный | шт | 500 | 33 | 16500 | 42 | 21000 | 37500 |  | 33 | 0 | 42 | 0 | 0 | 500 | 33 | 16500 | 42 | 21000 | 37500
| Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 2035 | 162 | 329670 | 94 | 191290 | 520960 |  | 162 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2035 | 162 | 329670 | 94 | 191290 | 520960
| Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 250 | 46 | 11500 | 126 | 31500 | 43000 |  | 46 | 0 | 126 | 0 | 0 | 250 | 46 | 11500 | 126 | 31500 | 43000
| Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13 | 1300 | 32 | 3200 | 4500 |  | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 100 | 13 | 1300 | 32 | 3200 | 4500
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 37728 | 37728 |  |  | 37728 |  | 37728 | 0 |  |  | 0 | 1 | 37728 | 37728 |  |  | 37728
1.9 | 130-23-УА1 Устройства автоматики |  |  |  | 1030957 |  | 1480617 | 2511574 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1030957 |  | 1480617 | 2511574
| Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 1 | 117977 | 117977 | 197097 | 197097 | 315074 |  | 117977 | 0 | 197097 | 0 | 0 | 1 | 117977 | 117977 | 197097 | 197097 | 315074
| Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 3820 | 239 | 912980 | 336 | 1283520 | 2196500 |  | 239 | 0 | 336 | 0 | 0 | 3820 | 239 | 912980 | 336 | 1283520 | 2196500
1.10 | 130-23-ЭО1 Электрическое освещение |  |  |  | 583804 |  | 7615220 | 8199024 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 583804 |  | 7615220 | 8199024
| Панель противопожарных устройств | шт | 1 | 7074 | 7074 | 114040 | 114040 | 121114 |  | 7074 | 0 | 114040 | 0 | 0 | 1 | 7074 | 7074 | 114040 | 114040 | 121114
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 170 | 232 | 39440 | 754 | 128180 | 167620 |  | 232 | 0 | 754 | 0 | 0 | 170 | 232 | 39440 | 754 | 128180 | 167620
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 400 | 182 | 72800 | 209 | 83600 | 156400 |  | 182 | 0 | 209 | 0 | 0 | 400 | 182 | 72800 | 209 | 83600 | 156400
| Светильник светодиодный Olymp 2.0 60град. 250Вт 5000К IP65 промышленный VARTON | шт | 186 | 1865 | 346890 | 37760 | 7023360 | 7370250 |  | 1865 | 0 | 37760 | 0 | 0 | 186 | 1865 | 346890 | 37760 | 7023360 | 7370250
| Блок аварийного питания EM-Recovery 300Вт IP65 | шт | 12 | 2620 | 31440 | 16375 | 196500 | 227940 |  | 2620 | 0 | 16375 | 0 | 0 | 12 | 2620 | 31440 | 16375 | 196500 | 227940
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж, гофра, прочее) на 1 м кабеля | к-т | 570 | 96 | 54720 | 122 | 69540 | 124260 |  | 96 | 0 | 122 | 0 | 0 | 570 | 96 | 54720 | 122 | 69540 | 124260
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
1.11 | 130-23-АС4 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 2082245.81 |  | 2824778.61 | 4907024.42 |  |  | 1698071.94 |  | 2366902.71 | 4064974.65 | 0 |  | 384174.54 |  | 457876.8 | 842051.34
| Устройство металлического каркаса помещения к-трессорной | т | 2.2 | 117100 | 257620 | 208116 | 457855.2 | 715475.2 | 2.2 | 117100.3045 | 257620.67 | 208116.4091 | 457856.1 | 715476.77 | 0 | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0
| Устройство стен потолков к-трессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м² | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 | 0 | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0
| Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт | 1 | 160030 | 160030 | 163827 | 163827 | 323857 |  | 160030 | 0 | 163827 | 0 | 0 | 1 | 160030 | 160030 | 163827 | 163827 | 323857
| Отделка оконного проема | м² | 28.8 | 5550 | 159840 | 5517 | 158889.6 | 318729.6 |  | 5550 | 0 | 5517 | 0 | 0 | 28.8 | 5550 | 159840 | 5517 | 158889.6 | 318729.6
| Фундаментая плита наружной установки под воздухосборник и к-трессоры | шт | 1 | 964481 | 964481 | 614569 | 614569 | 1579050 | 1 | 964481 | 964481 | 614569 | 614569 | 1579050 | 0 | 964481 | 0 | 614569 | 0 | 0
| Ограждение | т | 0.34 | 189131 | 64304.54 | 397530 | 135160.2 | 199464.74 |  | 189131 | 0 | 397530 | 0 | 0 | 0.34 | 189131 | 64304.54 | 397530 | 135160.2 | 199464.74
1.12 | 130-23-ЭО2 Электрическое освещение |  |  |  | 1005759 |  | 1845037 | 2850796 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1005759 |  | 1845037 | 2850796
| Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450 | 55450 | 62000 |  | 6550 | 0 | 55450 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 55450 | 55450 | 62000
| Щит рабочего освещения | шт | 1 | 6550 | 6550 | 36189 | 36189 | 42739 |  | 6550 | 0 | 36189 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 36189 | 36189 | 42739
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 30 | 232 | 6960 | 611 | 18330 | 25290 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 | 30 | 232 | 6960 | 611 | 18330 | 25290
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 800 | 182 | 145600 | 185 | 148000 | 293600 |  | 182 | 0 | 185 | 0 | 0 | 800 | 182 | 145600 | 185 | 148000 | 293600
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный, огнестойкий 3х2,5 | м. | 260 | 182 | 47320 | 239 | 62140 | 109460 |  | 182 | 0 | 239 | 0 | 0 | 260 | 182 | 47320 | 239 | 62140 | 109460
| Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 20 Вт 4000 K IP40 с рассеивателем опал | шт | 78 | 1865 | 145470 | 6208 | 484224 | 629694 |  | 1865 | 0 | 6208 | 0 | 0 | 78 | 1865 | 145470 | 6208 | 484224 | 629694
| Светодиодный светильник 20 Вт 4000 K IP40 с БАП | шт | 15 | 1865 | 27975 | 18061 | 270915 | 298890 |  | 1865 | 0 | 18061 | 0 | 0 | 15 | 1865 | 27975 | 18061 | 270915 | 298890
| Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 K IP54 | шт | 41 | 1865 | 76465 | 8099 | 332059 | 408524 |  | 1865 | 0 | 8099 | 0 | 0 | 41 | 1865 | 76465 | 8099 | 332059 | 408524
| Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 W IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K | шт | 3 | 1865 | 5595 | 1425 | 4275 | 9870 |  | 1865 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 3 | 1865 | 5595 | 1425 | 4275 | 9870
| Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 351 | 838 | 294138 | 699 | 245349 | 539487 |  | 838 | 0 | 699 | 0 | 0 | 351 | 838 | 294138 | 699 | 245349 | 539487
| Монтаж прочих материалов в тч. | к-т | 1 | 192832 | 192832 | 188106 | 188106 | 380938 |  | 192832 | 0 | 188106 | 0 | 0 | 1 | 192832 | 192832 | 188106 | 188106 | 380938
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304
1.13 | 130-23-АС2 Полы. Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 78294960.84 |  | 52693556.8 | 130988517.64 |  |  | 37239255.0932 |  | 7047494.9266 | 44286750.0198 | 0 |  | 41052077.57 |  | 45643237.32 | 86695314.89
| Модульные здания |  |  |  | 653914 |  | 4997425 | 5651339 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 653914 |  | 4997425 | 5651339
| Модульный офис 2МД5 | шт | 1 | 239562 | 239562 | 1951577 | 1951577 | 2191139 |  | 239562 | 0 | 1951577 | 0 | 0 | 1 | 239562 | 239562 | 1951577 | 1951577 | 2191139
| Модульный офис 4МД-6 | шт | 1 | 414352 | 414352 | 3045848 | 3045848 | 3460200 |  | 414352 | 0 | 3045848 | 0 | 0 | 1 | 414352 | 414352 | 3045848 | 3045848 | 3460200
| Заполнение проемов |  |  |  | 940253 |  | 4679139 | 5619392 |  |  | 267240 |  | 1627633.8 | 1894873.8 | 0 |  | 673013 |  | 3051507 | 3724520
| Дверь противопожарная 2100х1500 EI-30 двупольная, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 3 | 34934 | 104802 | 78870 | 236610 | 341412 |  | 34934 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 3 | 34934 | 104802 | 78870 | 236610 | 341412
| Дверь противопожарная 2100х1200 EI-30 правая, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 1 | 29801 | 29801 | 63096 | 63096 | 92897 |  | 29801 | 0 | 63096 | 0 | 0 | 1 | 29801 | 29801 | 63096 | 63096 | 92897
| Ворота откатые противопожарные 8000х5000h EI-30 | шт | 1 | 337980 | 337980 | 1736493 | 1736493 | 2074473 |  | 337980 | 0 | 1736493 | 0 | 0 | 1 | 337980 | 337980 | 1736493 | 1736493 | 2074473
| Ворота распашные стальные утепленные 4000х5000h с калиткой | шт | 2 | 66810 | 133620 | 304200 | 608400 | 742020 |  | 66810 | 0 | 304200 | 0 | 0 | 2 | 66810 | 133620 | 304200 | 608400 | 742020
| Ворота распашные стальные утепленные 4500х5000h с калиткой | шт | 5 | 66810 | 334050 | 406908 | 2034540 | 2368590 | 4 | 66810 | 267240 | 406908.45 | 1627633.8 | 1894873.8 | 1 | 66810 | 66810 | 406908 | 406908 | 473718
| Устройство перемычек |  |  |  | 491643 |  | 693238 | 1184881 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 491643 |  | 693238 | 1184881
| Устройство монолитых железобетонных перемычек из бетона кл. В25, W4, F100 | шт | 7 | 8646 | 60522 | 22464 | 157248 | 217770 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 7 | 8646 | 60522 | 22464 | 157248 | 217770
| Арматура А500 | т | 0.5 | 39300 | 19650 | 87100 | 43550 | 63200 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0.5 | 39300 | 19650 | 87100 | 43550 | 63200
| Арматура А240 | т | 0.2 | 39300 | 7860 | 87100 | 17420 | 25280 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0.2 | 39300 | 7860 | 87100 | 17420 | 25280
| Кладка из кирпича на растворе М150 КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-2012 | м³ | 22 | 10218 | 224796 | 5460 | 120120 | 344916 |  | 10218 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 22 | 10218 | 224796 | 5460 | 120120 | 344916
| Штукатурка улучшенная цементая | м² | 91 | 1965 | 178815 | 3900 | 354900 | 533715 |  | 1965 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 91 | 1965 | 178815 | 3900 | 354900 | 533715
| Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей |  |  |  | 3910222.4 |  | 4803859.4 | 8714081.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3910222.4 |  | 4803859.4 | 8714081.8
| Устройство монолитого железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м³ | 320.3 | 12208 | 3910222.4 | 14998 | 4803859.4 | 8714081.8 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 320.3 | 12208 | 3910222.4 | 14998 | 4803859.4 | 8714081.8
| Арматура ⌀8 А500 | т | 5.8 | [11 empty] | 5.8
| Полы сборочного цеха | м² | 3545 |  | 12012117 |  | 10058002 | 22070119 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3545 |  | 12012117 |  | 10058002 | 22070119
| Очищение поверхности пола | м² | 3545 | 393 | 1393185 | 78 | 276510 | 1669695 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 3545 | 393 | 1393185 | 78 | 276510 | 1669695
| Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 3545 | 236 | 836620 | 202 | 716090 | 1552710 |  | 236 | 0 | 202 | 0 | 0 | 3545 | 236 | 836620 | 202 | 716090 | 1552710
| Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 3545 | 1022 | 3622990 | 624 | 2212080 | 5835070 |  | 1022 | 0 | 624 | 0 | 0 | 3545 | 1022 | 3622990 | 624 | 2212080 | 5835070
| Устройство монолитого железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 284 | 12208 | 3467072 | 14998 | 4259432 | 7726504 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 284 | 12208 | 3467072 | 14998 | 4259432 | 7726504
| Арматура ⌀8 А500 | т | 14.8 | [11 empty] | 14.8
| Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 3545 | 550 | 1949750 | 702 | 2488590 | 4438340 |  | 550 | 0 | 702 | 0 | 0 | 3545 | 550 | 1949750 | 702 | 2488590 | 4438340
| Устройство швов | п/м | 1350 | 550 | 742500 | 78 | 105300 | 847800 |  | 550 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1350 | 550 | 742500 | 78 | 105300 | 847800
| Полы сварочного цеха и к-трессорной | м² | 4580 |  | 15314416 |  | 13847406 | 29161822 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4580 |  | 15314416 |  | 13847406 | 29161822
| Очищение поверхности пола | м² | 4580 | 393 | 1799940 | 78 | 357240 | 2157180 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 4580 | 393 | 1799940 | 78 | 357240 | 2157180
| Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 4580 | 236 | 1080880 | 202 | 925160 | 2006040 |  | 236 | 0 | 202 | 0 | 0 | 4580 | 236 | 1080880 | 202 | 925160 | 2006040
| Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м³ | 4580 | 1022 | 4680760 | 624 | 2857920 | 7538680 |  | 1022 | 0 | 624 | 0 | 0 | 4580 | 1022 | 4680760 | 624 | 2857920 | 7538680
| Устройство монолитого железобетонного пола из жаропрочного бетона (на высокоглиноземистом цементе с шамотым заполнителем) кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 367 | 12208 | 4480336 | 17398 | 6385066 | 10865402 |  | 12208 | 0 | 17398 | 0 | 0 | 367 | 12208 | 4480336 | 17398 | 6385066 | 10865402
| Арматура ⌀8 А500 | т | 19.2 | [11 empty] | 19.2
| Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 4580 | 550 | 2519000 | 702 | 3215160 | 5734160 |  | 550 | 0 | 702 | 0 | 0 | 4580 | 550 | 2519000 | 702 | 3215160 | 5734160
| Устройство швов | п/м | 1370 | 550 | 753500 | 78 | 106860 | 860360 |  | 550 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1370 | 550 | 753500 | 78 | 106860 | 860360
| Фундаменты под домкраты 20 шт |  |  |  | 2452472 |  | 1341522 | 3793994 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2452472 |  | 1341522 | 3793994
| Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 100 | 2672 | 267200 | 1326 | 132600 | 399800 |  | 2672 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 100 | 2672 | 267200 | 1326 | 132600 | 399800
| Забивка свай 200х200 длинной 3 метра под домкраты | шт | 120 | 11790 | 1414800 | 4680 | 561600 | 1976400 |  | 11790 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 120 | 11790 | 1414800 | 4680 | 561600 | 1976400
| Устройство монолитых ЖБ фундаментов из бетон кл. В25, W4, F 50 под домкраты | м³ | 26 | 13132 | 341432 | 21921 | 569946 | 911378 |  | 13132 | 0 | 21921 | 0 | 0 | 26 | 13132 | 341432 | 21921 | 569946 | 911378
| Анкеры | кг | 496 | 865 | 429040 | 156 | 77376 | 506416 |  | 865 | 0 | 156 | 0 | 0 | 496 | 865 | 429040 | 156 | 77376 | 506416
| Кабельные лотки |  |  |  | 4453585.14 |  | 8043579.4 | 12497164.54 |  |  | 1851030 |  | 1934400 | 3785430 | 0 |  | 2602475.14 |  | 6109179.4 | 8711654.54
0
| Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 330 | 5502 | 1815660 | 1326 | 437580 | 2253240 | 300 | 5502 | 1650600 | 1326 | 397800 | 2048400 | 30 | 5502 | 165060 | 1326 | 39780 | 204840
| Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм | м³ | 32.6 | 8646 | 281859.6 | 23400 | 762840 | 1044699.6 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 32.6 | 8646 | 281859.6 | 23400 | 762840 | 1044699.6
| Устройство монолитых железобетонных лотков из бетона кл. В25, W4, F50 | м³ | 69.8 | 8646 | 603490.8 | 22464 | 1567987.2 | 2171478 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 69.8 | 8646 | 603490.8 | 22464 | 1567987.2 | 2171478
| Арматура А500 | т | 3.9 | 39300 | 153270 | 87100 | 339690 | 492960 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 3.9 | 39300 | 153270 | 87100 | 339690 | 492960
| Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 418 | 236 | 98648 | 202 | 84436 | 183084 |  | 236 | 0 | 202 | 0 | 0 | 418 | 236 | 98648 | 202 | 84436 | 183084
| Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 418 | 1022 | 427196 | 624 | 260832 | 688028 |  | 1022 | 0 | 624 | 0 | 0 | 418 | 1022 | 427196 | 624 | 260832 | 688028
| Монтаж стальных крышек каналов: | шт | 464 | 865 | 401360 | 2340 | 1085760 | 1487120 | 200 | 864.6 | 172920 | 2340 | 468000 | 640920 | 264 | 865 | 228360 | 2340 | 617760 | 846120
| Чечевица 6 мм | т | 11.07 | 5502 | 60907.14 | 213720 | 2365880.4 | 2426787.54 | 5 | 5502 | 27510 | 213720 | 1068600 | 1096110 | 6.07 | 5502 | 33397.14 | 213720 | 1297280.4 | 1330677.54
| Полоса 60х6 | т | 4.2 | 2358 | 9903.6 | 269100 | 1130220 | 1140123.6 |  | 2358 | 0 | 269100 | 0 | 0 | 4.2 | 2358 | 9903.6 | 269100 | 1130220 | 1140123.6
| Покрытие крышек грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | т | 15.3 | 39300 | 601290 | 546 | 8353.8 | 609643.8 |  | 39300 | 0 | 546 | 0 | 0 | 15.3 | 39300 | 601290 | 546 | 8353.8 | 609643.8
| Ремонт примыкания кровли к проходкам труб |  |  |  | 251254.3 |  | 149682 | 400936.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 251254.3 |  | 149682 | 400936.3
| Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610
| Техноэласт ЭПП | м² | 21 | 1022 | 21462 | 1248 | 26208 | 47670 |  | 1022 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 21 | 1022 | 21462 | 1248 | 26208 | 47670
| Цементый раствор М150 | м³ | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3
| Обжимной хомут | шт | 14 | 3616 | 50624 | 1560 | 21840 | 72464 |  | 3616 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 14 | 3616 | 50624 | 1560 | 21840 | 72464
| Юбка из металла | шт | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734
| Герметик | шт | 2 | 1336 | 2672 | 1092 | 2184 | 4856 |  | 1336 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 2 | 1336 | 2672 | 1092 | 2184 | 4856
| Ремонт примыкания кровли к фонарю |  |  |  | 543880 |  | 336920 | 880800 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 543880 |  | 336920 | 880800
| Ремонт примыкания кровли к фонарю | п/м | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600
| Техноэласт ЭПП | м² | 40 | 1022 | 40880 | 1248 | 49920 | 90800 |  | 1022 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 40 | 1022 | 40880 | 1248 | 49920 | 90800
| Прижимная рейка | п/м | 200 | 550 | 110000 | 577 | 115400 | 225400 |  | 550 | 0 | 577 | 0 | 0 | 200 | 550 | 110000 | 577 | 115400 | 225400
| Ремонт кровли |  |  |  | 30184 |  | 44304 | 74488 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30184 |  | 44304 | 74488
| Ремонт кровли | м² | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328
| Техноэласт ЭПП | м² | 8 | 1022 | 8176 | 1248 | 9984 | 18160 |  | 1022 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 8 | 1022 | 8176 | 1248 | 9984 | 18160
| Отделка сварочного цеха (стен, колонн, ферм, стен покрытия) |  | 11140 |  | 37241020 |  | 3698480 | 40939500 | 10506.89 |  | 35120985.0932 |  | 3485461.1266 | 38606446.2198 | 633.11 |  | 2116486.73 |  | 210192.52 | 2326679.25
| Зачистка поверхности | м² | 11140 | 750 | 8355000 |  |  | 8355000 | 10506.89 | 750 | 7880167.5 |  |  | 7880167.5 | 633.11 | 750 | 474832.5 |  |  | 474832.5
| Грунтовка | м² | 11140 | 89 | 991460 | 46 | 512440 | 1503900 | 10506.89 | 89 | 935113.21 | 46 | 483316.94 | 1418430.15 | 633.11 | 89 | 56346.79 | 46 | 29123.06 | 85469.85
| штукатурка цементая | м² | 11140 | 1675 | 18659500 |  |  | 18659500 | 10506.89 | 1675.05 | 17599566.0945 |  |  | 17599566.0945 | 633.11 | 1675 | 1060459.25 |  |  | 1060459.25
| грунтовка | м² | 11140 | 103 | 1147420 | 56 | 623840 | 1771260 | 10506.89 | 102.6123 | 1078136.1487 | 55.731 | 585559.4866 | 1663695.6353 | 633.11 | 103 | 65210.33 | 56 | 35454.16 | 100664.49
| акриловая краска в 2 слоя | м² | 11140 | 726 | 8087640 | 230 | 2562200 | 10649840 | 10506.89 | 726 | 7628002.14 | 230 | 2416584.7 | 10044586.84 | 633.11 | 726 | 459637.86 | 230 | 145615.3 | 605253.16
1.14 | 130-23-ЭМ1 Силовое электрооборудование |  |  |  | 235336 |  | 343969 | 579305 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 235336 |  | 343969 | 579305
| Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450 | 55450 | 62000 |  | 6550 | 0 | 55450 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 55450 | 55450 | 62000
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 186 | 5580 | 1810 | 54300 | 59880 |  | 186 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 30 | 186 | 5580 | 1810 | 54300 | 59880
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 162 | 4860 | 322 | 9660 | 14520 |  | 162 | 0 | 322 | 0 | 0 | 30 | 162 | 4860 | 322 | 9660 | 14520
| Кабель силовой | м | 60 | 162 | 9720 | 434 | 26040 | 35760 |  | 162 | 0 | 434 | 0 | 0 | 60 | 162 | 9720 | 434 | 26040 | 35760
| Кабель силовой | м | 70 | 162 | 11340 | 185 | 12950 | 24290 |  | 162 | 0 | 185 | 0 | 0 | 70 | 162 | 11340 | 185 | 12950 | 24290
| Кабель монтажный | м | 100 | 162 | 16200 | 167 | 16700 | 32900 |  | 162 | 0 | 167 | 0 | 0 | 100 | 162 | 16200 | 167 | 16700 | 32900
| Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 120 | 838 | 100560 | 699 | 83880 | 184440 |  | 838 | 0 | 699 | 0 | 0 | 120 | 838 | 100560 | 699 | 83880 | 184440
| Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м. | 130 | 46 | 5980 | 59 | 7670 | 13650 |  | 46 | 0 | 59 | 0 | 0 | 130 | 46 | 5980 | 59 | 7670 | 13650
| Заземляющий проводник гибкий | шт | 40 | 262 | 10480 | 681 | 27240 | 37720 |  | 262 | 0 | 681 | 0 | 0 | 40 | 262 | 10480 | 681 | 27240 | 37720
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 20 | 66 | 1320 | 167 | 3340 | 4660 |  | 66 | 0 | 167 | 0 | 0 | 20 | 66 | 1320 | 167 | 3340 | 4660
| Скоба металлическая | шт | 150 | 33 | 4950 | 37 | 5550 | 10500 |  | 33 | 0 | 37 | 0 | 0 | 150 | 33 | 4950 | 37 | 5550 | 10500
| Шина заземления ГЗШ 20 подключений | шт | 1 | 2620 | 2620 | 9412 | 9412 | 12032 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 2620 | 9412 | 9412 | 12032
| Коробка распределительная 70х70х40 мм IP55 | шт | 3 | 262 | 786 | 109 | 327 | 1113 |  | 262 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 262 | 786 | 109 | 327 | 1113
| Полоса стальная 40х5 | м | 50 | 459 | 22950 | 369 | 18450 | 41400 |  | 459 | 0 | 369 | 0 | 0 | 50 | 459 | 22950 | 369 | 18450 | 41400
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 13000 | 13000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 1 |  |  | 13000 | 13000 | 13000
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
1.15 | 130-23-ВС Воздухоснабжение |  |  |  | 4238803.76 |  | 18446421 | 22685224.76 |  |  | 326580 |  | 3127556 | 3454136 | 0 |  | 3912223.76 |  | 15318865 | 19231088.76
| Установка к-трессора винт ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» | шт | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 |  | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000
| (13,5 м³/мин, 8 атм.) в к-т с пакетом зимнего запуска. | [13 empty] | 0
| 75 кВт / 380В/50 Гц. | [13 empty] | 0
| Габаритые размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | [13 empty] | 0
| Сепартатор влагоотделитель СЦ-1200Р | шт | 2 |  |  | 73710 | 147420 | 147420 | 2 |  |  | 73710 | 147420 | 147420 | 0 |  |  | 73710 | 0 | 0
| Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м³/мин. 220В/50Гц. Габаритые размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 0 | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0
| Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м³; Р=1,0 Мпа. Габаритые размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт | 2 | 46374 | 92748 |  |  | 92748 | 2 | 46374 | 92748 |  |  | 92748 | 0 | 46374 | 0 |  |  | 0
| Установка к-тенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт | 2 | 56592 | 113184 |  |  | 113184 | 2 | 56592 | 113184 |  |  | 113184 | 0 | 56592 | 0 |  |  | 0
| Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п/м | 86 | 2373 | 204078 | 4672 | 401792 | 605870 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 | 86 | 2373 | 204078 | 4672 | 401792 | 605870
| Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п/м | 132 | 1771 | 233772 | 4632 | 611424 | 845196 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 | 132 | 1771 | 233772 | 4632 | 611424 | 845196
| Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж. | шт | 141 | 5895 | 831195 | 1550 | 218550 | 1049745 |  | 5895 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 141 | 5895 | 831195 | 1550 | 218550 | 1049745
| Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт | 14 | 9790 | 137060 | 35760 | 500640 | 637700 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 14 | 9790 | 137060 | 35760 | 500640 | 637700
| Установка быстросъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10 | шт | 94 | 4166 | 391604 | 202 | 18988 | 410592 |  | 4166 | 0 | 202 | 0 | 0 | 94 | 4166 | 391604 | 202 | 18988 | 410592
| Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 | шт | 47 | 9866 | 463702 | 28674 | 1347678 | 1811380 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 | 47 | 9866 | 463702 | 28674 | 1347678 | 1811380
| Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт | 94 | 393 | 36942 | 390 | 36660 | 73602 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 | 94 | 393 | 36942 | 390 | 36660 | 73602
| Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт | 40 | 472 | 18880 | 585 | 23400 | 42280 |  | 472 | 0 | 585 | 0 | 0 | 40 | 472 | 18880 | 585 | 23400 | 42280
| Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт | 94 | 456 | 42864 | 468 | 43992 | 86856 |  | 456 | 0 | 468 | 0 | 0 | 94 | 456 | 42864 | 468 | 43992 | 86856
| Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт | 7 | 605 | 4235 | 605 | 4235 | 8470 |  | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 7 | 605 | 4235 | 605 | 4235 | 8470
| Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см². | шт | 32 | 582 | 18624 | 1794 | 57408 | 76032 |  | 582 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 32 | 582 | 18624 | 1794 | 57408 | 76032
| Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см². | шт | 188 | 594 | 111672 | 1264 | 237632 | 349304 |  | 594 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 188 | 594 | 111672 | 1264 | 237632 | 349304
| Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см². | шт | 4 | 880 | 3520 | 1872 | 7488 | 11008 |  | 880 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 4 | 880 | 3520 | 1872 | 7488 | 11008
| Установка перехода 12Х18Н10Т 219×4,0 - 114×3,0 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 3144 | 6288 | 20833 | 41666 | 47954 |  | 3144 | 0 | 20833 | 0 | 0 | 2 | 3144 | 6288 | 20833 | 41666 | 47954
| Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т | 0.33 | 308112 | 101676.96 |  |  | 101676.96 |  | 308112 | 0 |  |  | 0 | 0.33 | 308112 | 101676.96 |  |  | 101676.96
| Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п/м | 0.6 | 7860 | 4716 |  |  | 4716 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 7860 | 4716 |  |  | 4716
| Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784
| Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012
| Гидростатические испытания трубопроводов | к-т | 1 | 149340 | 149340 |  |  | 149340 |  | 149340 | 0 |  |  | 0 | 1 | 149340 | 149340 |  |  | 149340
| Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м² | 6.5 | 2358 | 15327 |  |  | 15327 |  | 2358 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 2358 | 15327 |  |  | 15327
| Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 0.06 | 39300 | 2358 |  |  | 2358 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0.06 | 39300 | 2358 |  |  | 2358
| Демонтаж труб стальных электросварных Ø159×6,0 мм. | п/м | 12 | 786 | 9432 |  |  | 9432 |  | 786 | 0 |  |  | 0 | 12 | 786 | 9432 |  |  | 9432
| Демонтаж труб стальных электросварных Ø108×5,0 мм. | п/м | 6 | 629 | 3774 |  |  | 3774 |  | 629 | 0 |  |  | 0 | 6 | 629 | 3774 |  |  | 3774
| Демонтаж металлических опор | т | 0.05 | 39300 | 1965 |  |  | 1965 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0.05 | 39300 | 1965 |  |  | 1965
| Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км. | т | 0.18 | 7860 | 1414.8 |  |  | 1414.8 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0.18 | 7860 | 1414.8 |  |  | 1414.8
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 301300 | 301300 |  |  | 301300 |  | 301300 | 0 |  |  | 0 | 1 | 301300 | 301300 |  |  | 301300
1.16 | 130-23-ОВ3 Вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 5003526 |  | 6342113 | 11345639 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5003526 |  | 6342113 | 11345639
| ОТОПЛЕНИЕ | [13 empty] | 0
| Теплоснабжение установки П1 | [13 empty] | 0
| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 40 | 1310 | 52400 | 619 | 24760 | 77160 |  | 1310 | 0 | 619 | 0 | 0 | 40 | 1310 | 52400 | 619 | 24760 | 77160
| Вентиляция | [13 empty] | 0
| Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 125496 | 125496 | 181088 | 181088 | 306584 |  | 125496 | 0 | 181088 | 0 | 0 | 1 | 125496 | 125496 | 181088 | 181088 | 306584
| Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 52631 | 52631 | 128976 | 128976 | 181607 |  | 52631 | 0 | 128976 | 0 | 0 | 1 | 52631 | 52631 | 128976 | 128976 | 181607
| Монтаж вытяжных систем | к-т | 2 | 63240 | 126480 | 93838 | 187676 | 314156 |  | 63240 | 0 | 93838 | 0 | 0 | 2 | 63240 | 126480 | 93838 | 187676 | 314156
| Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 151 | 1051 | 158701 | 1169 | 176519 | 335220 |  | 1051 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 151 | 1051 | 158701 | 1169 | 176519 | 335220
| Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 1146 | 2358 | 2702268 | 2044 | 2342424 | 5044692 |  | 2358 | 0 | 2044 | 0 | 0 | 1146 | 2358 | 2702268 | 2044 | 2342424 | 5044692
| Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 5 | 61132 | 305660 | 362404 | 1812020 | 2117680 |  | 61132 | 0 | 362404 | 0 | 0 | 5 | 61132 | 305660 | 362404 | 1812020 | 2117680
| Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 16 | 18340 | 293440 | 50745 | 811920 | 1105360 |  | 18340 | 0 | 50745 | 0 | 0 | 16 | 18340 | 293440 | 50745 | 811920 | 1105360
| Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352
| Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 133 | 1310 | 174230 | 1478 | 196574 | 370804 |  | 1310 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 133 | 1310 | 174230 | 1478 | 196574 | 370804
| Установка дренажных насосов | шт | 16 | 3275 | 52400 | 10674 | 170784 | 223184 |  | 3275 | 0 | 10674 | 0 | 0 | 16 | 3275 | 52400 | 10674 | 170784 | 223184
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 738840 | 738840 |  |  | 738840 |  | 738840 | 0 |  |  | 0 | 1 | 738840 | 738840 |  |  | 738840
1.17 | 130-23-ЭМ Силовое электрооборудование |  |  |  | 4060916.2 |  | 11733122.4 | 15794038.6 |  |  | 122616 |  | 732401 | 855017 | 0 |  | 3938300.2 |  | 11000722.4 | 14939022.6
| Щит распределительный | шт | 19 | 6288 | 119472 | 39720 | 754680 | 874152 | 17 | 6288 | 106896 | 39720 | 675240 | 782136 | 2 | 6288 | 12576 | 39720 | 79440 | 92016
| Ящик силовой с рубильником ЯВЗШ 100А IP54 | шт | 65 | 3144 | 204360 | 11432 | 743080 | 947440 | 5 | 3144 | 15720 | 11432.2 | 57161 | 72881 | 60 | 3144 | 188640 | 11432 | 685920 | 874560
| Щит силовой | шт | 1 | 6288 | 6288 | 48333 | 48333 | 54621 |  | 6288 | 0 | 48333 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 48333 | 48333 | 54621
| Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51977 | 51977 | 58265 |  | 6288 | 0 | 51977 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 51977 | 51977 | 58265
| Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51977 | 51977 | 58265 |  | 6288 | 0 | 51977 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 51977 | 51977 | 58265
| Щит управления к-трессорами | шт | 2 | 6288 | 12576 | 76653 | 153306 | 165882 |  | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0 | 2 | 6288 | 12576 | 76653 | 153306 | 165882
| Шкаф питания вентиляции | шт | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154
| Щит питания оборудования СКС | шт | 1 | 6288 | 6288 | 55684 | 55684 | 61972 |  | 6288 | 0 | 55684 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 55684 | 55684 | 61972
| Ящик 12В понижающий 220В/12В 250ВА IP30 2 автомата | шт | 32 | 2615 | 83680 | 5902 | 188864 | 272544 |  | 2615 | 0 | 5902 | 0 | 0 | 32 | 2615 | 83680 | 5902 | 188864 | 272544
| Кабель силовой 5х95 | м | 100 | 354 | 35400 | 9430 | 943000 | 978400 |  | 354 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 100 | 354 | 35400 | 9430 | 943000 | 978400
| Кабель силовой 5х35 | м | 610 | 244 | 148840 | 3762 | 2294820 | 2443660 |  | 244 | 0 | 3762 | 0 | 0 | 610 | 244 | 148840 | 3762 | 2294820 | 2443660
| Кабель силовой 5х16 | м | 260 | 186 | 48360 | 1500 | 390000 | 438360 |  | 186 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 260 | 186 | 48360 | 1500 | 390000 | 438360
| Кабель силовой 5х10 | м | 1610 | 182 | 293020 | 1086 | 1748460 | 2041480 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 1610 | 182 | 293020 | 1086 | 1748460 | 2041480
| Кабель силовой 5х6 | м | 40 | 182 | 7280 | 611 | 24440 | 31720 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 | 40 | 182 | 7280 | 611 | 24440 | 31720
| Кабель силовой 5х4 | м | 760 | 182 | 138320 | 497 | 377720 | 516040 |  | 182 | 0 | 497 | 0 | 0 | 760 | 182 | 138320 | 497 | 377720 | 516040
| Кабель силовой 5х2,5 | м | 210 | 182 | 38220 | 322 | 67620 | 105840 |  | 182 | 0 | 322 | 0 | 0 | 210 | 182 | 38220 | 322 | 67620 | 105840
| Кабель силовой 3х2,5 | м | 1320 | 182 | 240240 | 185 | 244200 | 484440 |  | 182 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1320 | 182 | 240240 | 185 | 244200 | 484440
| Наконечник медный | шт | 20 | 262 | 5240 | 200 | 4000 | 9240 |  | 262 | 0 | 200 | 0 | 0 | 20 | 262 | 5240 | 200 | 4000 | 9240
| Наконечник медный | шт | 250 | 262 | 65500 | 81 | 20250 | 85750 |  | 262 | 0 | 81 | 0 | 0 | 250 | 262 | 65500 | 81 | 20250 | 85750
| Светильник светодиодный 1000Лм 12в 10м переносной | шт | 32 | 131 | 4192 | 3435 | 109920 | 114112 |  | 131 | 0 | 3435 | 0 | 0 | 32 | 131 | 4192 | 3435 | 109920 | 114112
| Лоток 50х100 | м | 636 | 838 | 532968 | 1759 | 1118724 | 1651692 |  | 838 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 636 | 838 | 532968 | 1759 | 1118724 | 1651692
| Коробка ответвительная У2033 250А | шт | 20 | 1965 | 39300 | 20595 | 411900 | 451200 |  | 1965 | 0 | 20595 | 0 | 0 | 20 | 1965 | 39300 | 20595 | 411900 | 451200
| Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м | 860 | 246 | 211560 | 101 | 86860 | 298420 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 860 | 246 | 211560 | 101 | 86860 | 298420
| Муфта вводная ВМ-32 (Fortisflex) 61372 КВТ | шт | 64 | 131 | 8384 | 408 | 26112 | 34496 |  | 131 | 0 | 408 | 0 | 0 | 64 | 131 | 8384 | 408 | 26112 | 34496
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 400 | 66 | 26400 | 167 | 66800 | 93200 |  | 66 | 0 | 167 | 0 | 0 | 400 | 66 | 26400 | 167 | 66800 | 93200
| Скоба металлическая | шт | 1240 | 33 | 40920 | 37 | 45880 | 86800 |  | 33 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1240 | 33 | 40920 | 37 | 45880 | 86800
| Заземляющий проводник гибкий | шт | 120 | 262 | 31440 | 681 | 81720 | 113160 |  | 262 | 0 | 681 | 0 | 0 | 120 | 262 | 31440 | 681 | 81720 | 113160
| Труба гофрированная ПА безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету черная с/з д50 | м | 10 | 66 | 660 | 348 | 3480 | 4140 |  | 66 | 0 | 348 | 0 | 0 | 10 | 66 | 660 | 348 | 3480 | 4140
| Полоса стальная 40х5 | м | 1500 | 459 | 688500 | 369 | 553500 | 1242000 |  | 459 | 0 | 369 | 0 | 0 | 1500 | 459 | 688500 | 369 | 553500 | 1242000
| Круг д.18 стальной горячекатанный ГОСТ 2590-2006 д. 20 Ст3 | м | 105 | 459 | 48195 | 255 | 26775 | 74970 |  | 459 | 0 | 255 | 0 | 0 | 105 | 459 | 48195 | 255 | 26775 | 74970
| Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду80 | м | 40 | 1284 | 51360 | 2241 | 89640 | 141000 |  | 1284 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 40 | 1284 | 51360 | 2241 | 89640 | 141000
| Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду50 | м | 780 | 1048 | 817440 | 1084 | 845520 | 1662960 |  | 1048 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 780 | 1048 | 817440 | 1084 | 845520 | 1662960
| Разработка грунта вручную | м³ | 2.7 | 1250 | 3375 |  |  | 3375 |  | 1250 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 1250 | 3375 |  |  | 3375
| Устройство песчаной подушки | м³ | 1.2 | 1522 | 1826.4 | 1092 | 1310.4 | 3136.8 |  | 1522 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 1.2 | 1522 | 1826.4 | 1092 | 1310.4 | 3136.8
| Обратая засыпка вручную | м³ | 1.5 | 1250 | 1875 |  |  | 1875 |  | 1250 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1250 | 1875 |  |  | 1875
| Вывоз лишнего грунта | м³ | 1.2 | 3144 | 3772.8 |  |  | 3772.8 |  | 3144 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 3144 | 3772.8 |  |  | 3772.8
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 28704 | 28704 | 28704 |  |  |  | 28704 | 0 | 0 | 1 |  |  | 28704 | 28704 | 28704
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 76800 | 76800 |  |  | 76800 |  | 76800 | 0 |  |  | 0 | 1 | 76800 | 76800 |  |  | 76800
1.18 | 130-23-ЭМ3 Силовое электрооборудование |  |  |  | 557177 |  | 1249679 | 1806856 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 557177 |  | 1249679 | 1806856
| Щит распределительный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466
| Щит распределительный | м | 70 | 314 | 21980 | 2857 | 199990 | 221970 |  | 314 | 0 | 2857 | 0 | 0 | 70 | 314 | 21980 | 2857 | 199990 | 221970
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 15 | 162 | 2430 | 497 | 7455 | 9885 |  | 162 | 0 | 497 | 0 | 0 | 15 | 162 | 2430 | 497 | 7455 | 9885
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 350 | 162 | 56700 | 434 | 151900 | 208600 |  | 162 | 0 | 434 | 0 | 0 | 350 | 162 | 56700 | 434 | 151900 | 208600
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 210 | 162 | 34020 | 185 | 38850 | 72870 |  | 162 | 0 | 185 | 0 | 0 | 210 | 162 | 34020 | 185 | 38850 | 72870
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 270 | 162 | 43740 | 167 | 45090 | 88830 |  | 162 | 0 | 167 | 0 | 0 | 270 | 162 | 43740 | 167 | 45090 | 88830
| Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 300 | 838 | 251400 | 1759 | 527700 | 779100 |  | 838 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 300 | 838 | 251400 | 1759 | 527700 | 779100
| Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | шт | 110 | 262 | 28820 | 681 | 74910 | 103730 |  | 262 | 0 | 681 | 0 | 0 | 110 | 262 | 28820 | 681 | 74910 | 103730
| Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой | м. | 30 | 52 | 1560 | 130 | 3900 | 5460 |  | 52 | 0 | 130 | 0 | 0 | 30 | 52 | 1560 | 130 | 3900 | 5460
| Заземляющий проводник гибкий | м. | 320 | 46 | 14720 | 59 | 18880 | 33600 |  | 46 | 0 | 59 | 0 | 0 | 320 | 46 | 14720 | 59 | 18880 | 33600
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 100 | 66 | 6600 | 167 | 16700 | 23300 |  | 66 | 0 | 167 | 0 | 0 | 100 | 66 | 6600 | 167 | 16700 | 23300
| Дюбель гвоздь | шт | 30 | 33 | 990 | 43 | 1290 | 2280 |  | 33 | 0 | 43 | 0 | 0 | 30 | 33 | 990 | 43 | 1290 | 2280
| Скоба металлическая | шт | 420 | 33 | 13860 | 37 | 15540 | 29400 |  | 33 | 0 | 37 | 0 | 0 | 420 | 33 | 13860 | 37 | 15540 | 29400
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | шт | 1 | 1965 | 1965 | 20595 | 20595 | 22560 |  | 1965 | 0 | 20595 | 0 | 0 | 1 | 1965 | 1965 | 20595 | 20595 | 22560
| Скоба металлическая | шт | 15 | 262 | 3930 | 109 | 1635 | 5565 |  | 262 | 0 | 109 | 0 | 0 | 15 | 262 | 3930 | 109 | 1635 | 5565
| Шина заземления ГЗШ 20 подключений | м | 20 | 1048 | 20960 | 1084 | 21680 | 42640 |  | 1048 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 20 | 1048 | 20960 | 1084 | 21680 | 42640
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 15600 | 15600 | 15600 |  |  |  | 15600 | 0 | 0 | 1 |  |  | 15600 | 15600 | 15600
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 48000 | 48000 |  |  | 48000 |  | 48000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 48000 | 48000 |  |  | 48000
1.19 | 130-23-УА2 Устройства автоматики |  |  |  | 5968370 |  | 11061322 | 17029692 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5968370 |  | 11061322 | 17029692
| Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 16 | 29533 | 472528 | 262312 | 4196992 | 4669520 |  | 29533 | 0 | 262312 | 0 | 0 | 16 | 29533 | 472528 | 262312 | 4196992 | 4669520
| Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 14210 | 305 | 4334050 | 405 | 5755050 | 10089100 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 | 14210 | 305 | 4334050 | 405 | 5755050 | 10089100
| Монтаж узла терморегулирования | шт | 6 | 55632 | 333792 | 184880 | 1109280 | 1443072 |  | 55632 | 0 | 184880 | 0 | 0 | 6 | 55632 | 333792 | 184880 | 1109280 | 1443072
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 828000 | 828000 |  |  | 828000 |  | 828000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 828000 | 828000 |  |  | 828000
1.20 | 130-23-УА3 Устройства автоматики |  |  |  | 3394053 |  | 4303687 | 7697740 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3394053 |  | 4303687 | 7697740
| Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 3 | 44521 | 133563 | 127629 | 382887 | 516450 |  | 44521 | 0 | 127629 | 0 | 0 | 3 | 44521 | 133563 | 127629 | 382887 | 516450
| Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 8450 | 324 | 2737800 | 464 | 3920800 | 6658600 |  | 324 | 0 | 464 | 0 | 0 | 8450 | 324 | 2737800 | 464 | 3920800 | 6658600
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 522690 | 522690 |  |  | 522690 |  | 522690 | 0 |  |  | 0 | 1 | 522690 | 522690 |  |  | 522690
2 | Объекты энергетического хозяйства | [13 empty] | 0
2.1 | 130-23-ЭН Наружное освещение |  |  |  | 295036 |  | 709399 | 1004435 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 295036 |  | 709399 | 1004435
| Ящик управления освещением | шт | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м. | 350 | 215 | 75250 | 185 | 64750 | 140000 |  | 215 | 0 | 185 | 0 | 0 | 350 | 215 | 75250 | 185 | 64750 | 140000
| Светильник светодиодный промышленный FL-Pro 60° 50 Вт 5000К Вартон | шт | 23 | 4585 | 105455 | 21363 | 491349 | 596804 |  | 4585 | 0 | 21363 | 0 | 0 | 23 | 4585 | 105455 | 21363 | 491349 | 596804
| Металлорукав МПГ25 в оболочке | м | 350 | 105 | 36750 | 120 | 42000 | 78750 |  | 105 | 0 | 120 | 0 | 0 | 350 | 105 | 36750 | 120 | 42000 | 78750
| Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 350 | 7 | 2450 | 27 | 9450 | 11900 |  | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 350 | 7 | 2450 | 27 | 9450 | 11900
| Коробка распределительная T25 влагозащищенная IP 65 80x51 | шт | 23 | 655 | 15065 | 135 | 3105 | 18170 |  | 655 | 0 | 135 | 0 | 0 | 23 | 655 | 15065 | 135 | 3105 | 18170
| Анкер клиновой | шт | 46 | 66 | 3036 | 109 | 5014 | 8050 |  | 66 | 0 | 109 | 0 | 0 | 46 | 66 | 3036 | 109 | 5014 | 8050
| Анкер клиновой | шт | 23 | 66 | 1518 | 127 | 2921 | 4439 |  | 66 | 0 | 127 | 0 | 0 | 23 | 66 | 1518 | 127 | 2921 | 4439
| Дюбель-гвоздь | шт | 396 | 33 | 13068 | 16 | 6336 | 19404 |  | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 396 | 33 | 13068 | 16 | 6336 | 19404
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 19500 | 19500 | 19500 |  |  |  | 19500 | 0 | 0 | 1 |  |  | 19500 | 19500 | 19500
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
| Объекты транспортого хозяйства и связи | [13 empty] | 0
3.1 | 130-23-ПЖ Пути железнодорожные |  |  |  | 37449235.29 |  | 47516486.52 | 84965721.81 |  |  | 12223330.2828 |  | 17269503.4967 | 29492833.7795 | 0 |  | 25225766.66 |  | 30247007.76 | 55472774.42
| Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 11963908.52 |  | 15123503.88 | 27087412.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11963908.52 |  | 15123503.88 | 27087412.4
| Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0
| Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28
| Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06 |  | 19422 | 0 |  |  | 0 | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06
| Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7 |  | 2405 | 0 |  |  | 0 | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7
| Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
| - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513 | 379463 | 6681 | 1008831 | 1388294 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 151 | 2513 | 379463 | 6681 | 1008831 | 1388294
| - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2334 | 380442 | 2162 | 352406 | 732848 |  | 2334 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 163 | 2334 | 380442 | 2162 | 352406 | 732848
| - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 47 | 10633.28 | 264 | 59727.36 | 70360.64 |  | 47 | 0 | 264 | 0 | 0 | 226.24 | 47 | 10633.28 | 264 | 59727.36 | 70360.64
| Верхнее строение пути №1 | [13 empty] | 0
| Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2476 | 560170.24 | 60348 | 13653131.52 | 14213301.76 |  | 2476 | 0 | 60348 | 0 | 0 | 226.24 | 2476 | 560170.24 | 60348 | 13653131.52 | 14213301.76
| Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48
| Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48
| Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт | 1 | 124845 | 124845 | 49408 | 49408 | 174253 |  | 124845 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 1 | 124845 | 124845 | 49408 | 49408 | 174253
| Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 11963863.52 |  | 15123503.88 | 27087367.4 |  |  | 2134754.44 |  | 0 | 2134754.44 | 0 |  | 9829109.08 |  | 15123503.88 | 24952612.96
| Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0
| Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28
| Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06 | 96.62 | 19422 | 1876553.64 |  |  | 1876553.64 | 212.11 | 19422 | 4119600.42 |  |  | 4119600.42
| Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7 | 107.36 | 2405 | 258200.8 |  |  | 258200.8 | 89.38 | 2405 | 214958.9 |  |  | 214958.9
| Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
| - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513 | 379463 | 6681 | 1008831 | 1388294 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 151 | 2513 | 379463 | 6681 | 1008831 | 1388294
| - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2334 | 380442 | 2162 | 352406 | 732848 |  | 2334 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 163 | 2334 | 380442 | 2162 | 352406 | 732848
| - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 47 | 10633.28 | 264 | 59727.36 | 70360.64 |  | 47 | 0 | 264 | 0 | 0 | 226.24 | 47 | 10633.28 | 264 | 59727.36 | 70360.64
| Верхнее строение пути №2 | [13 empty] | 0
| Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2476 | 560170.24 | 60348 | 13653131.52 | 14213301.76 |  | 2476 | 0 | 60348 | 0 | 0 | 226.24 | 2476 | 560170.24 | 60348 | 13653131.52 | 14213301.76
| Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48
| Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48
| Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208
| Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 8310018.71 |  | 10553536.56 | 18863555.27 |  |  | 6617293.6388 |  | 10553560.106 | 17170853.7448 | 0 |  | 1692639.78 |  | 0 | 1692639.78
| Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0
| Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 55.04 | 13494 | 742709.76 |  |  | 742709.76 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 55.04 | 13494 | 742709.76 |  |  | 742709.76
| Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 213.41 | 19422 | 4144849.02 |  |  | 4144849.02 | 164.5 | 19422 | 3194919 |  |  | 3194919 | 48.91 | 19422 | 949930.02 |  |  | 949930.02
| Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080 | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080 | 0 | 2405 | 0 |  |  | 0
| Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
| - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 105 | 2513 | 263865 | 6681 | 701505 | 965370 | 105 | 2513.16 | 263881.8 | 6681 | 701505 | 965386.8 | 0 | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0
| - гравийно-песчаная подушка | м³ | 112.6 | 2334 | 262808.4 | 2162 | 243441.2 | 506249.6 | 112.6 | 2333.76 | 262781.376 | 2161.5 | 243384.9 | 506166.276 | 0 | 2334 | 0 | 2162 | 0 | 0
| - геотекстиль, 3м | м | 156.39 | 47 | 7350.33 | 264 | 41286.96 | 48637.29 | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 264.096 | 41301.9734 | 48621.0254 | 0 | 47 | 0 | 264 | 0 | 0
| Верхнее строение пути №3 | [13 empty] | 0
| Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.39 | 2476 | 387221.64 | 60860 | 9517895.4 | 9905117.04 | 156.39 | 2475.72 | 387177.8508 | 60860.4123 | 9517959.8796 | 9905137.7304 | 0 | 2476 | 0 | 60860 | 0 | 0
| Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 0 | 6552 | 0 |  |  | 0
| Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 0 | 6552 | 0 |  |  | 0
| Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 0 | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0
| Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 5211444.54 |  | 6715942.2 | 11927386.74 |  |  | 3471282.204 |  | 6715943.3906 | 10187225.5946 | 0 |  | 1740109.28 |  | 0 | 1740109.28
| Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0
| Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 34.22 | 13494 | 461764.68 |  |  | 461764.68 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 34.22 | 13494 | 461764.68 |  |  | 461764.68
| Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 132.63 | 19422 | 2575939.86 |  |  | 2575939.86 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 |  |  | 1319336.46 | 64.7 | 19422 | 1256603.4 |  |  | 1256603.4
| Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 84.52 | 2405 | 203270.6 |  |  | 203270.6 | 75.48 | 2405 | 181529.4 |  |  | 181529.4 | 9.04 | 2405 | 21741.2 |  |  | 21741.2
| Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
| - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 65 | 2513 | 163345 | 6681 | 434265 | 597610 | 65 | 2513.16 | 163355.4 | 6681 | 434265 | 597620.4 | 0 | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0
| - гравийно-песчаная подушка | м³ | 70 | 2334 | 163380 | 2162 | 151340 | 314720 | 70 | 2333.76 | 163363.2 | 2161.5 | 151305 | 314668.2 | 0 | 2334 | 0 | 2162 | 0 | 0
| - геотекстиль, 3м | м | 97.2 | 47 | 4568.4 | 264 | 25660.8 | 30229.2 | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 264.096 | 25670.1312 | 30219.0912 | 0 | 47 | 0 | 264 | 0 | 0
| Верхнее строение пути №4 | [13 empty] | 0
| Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 97.2 | 2476 | 240667.2 | 62297 | 6055268.4 | 6295935.6 | 97.2 | 2475.72 | 240639.984 | 62297.2727 | 6055294.9064 | 6295934.8904 | 0 | 2476 | 0 | 62297 | 0 | 0
| Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 0 | 6552 | 0 |  |  | 0
| Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 0 | 6552 | 0 |  |  | 0
| Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 0 | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0
| Итого по разделу 130-23-ПЖ. Железнодорожные пути |  |  |  | 37449235.29 |  | 47516486.52 | 84965721.81 |  |  | 12223330.2828 |  | 17269503.4967 | 29492833.7795 | 0 |  | 25225766.66 |  | 30247007.76 | 55472774.42
4 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [13 empty] | 0
4.1 | 130-23-НВК Наружные сети канализации |  |  |  | 935719.9 |  | 556203 | 1491922.9 |  |  | 451559.7395 |  | 505403.094 | 956962.8335 | 0 |  | 484195.05 |  | 197170.71 | 681365.76
| Прокладка труб гофрированных 2-слойных раструбных канализационных ø160 мм | м | 72 | 1918 | 138096 | 923 | 66456 | 204552 | 70 | 1918.4688 | 134292.816 | 923.065 | 64614.55 | 198907.366 | 2 | 1918 | 3836 | 923 | 1846 | 5682
| Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø325х6,0 (футляр) с весьма усил. Гидроизол | м | 36 | 2794 | 100584 | 8449 | 304164 | 404748 | 31.6 | 2793.7584 | 88282.7654 | 8448.96 | 266987.136 | 355269.9014 | 4.4 | 2794 | 12293.6 | 8449 | 37175.6 | 49469.2
| Устройство колодца канализационного из сборных ж/б элементов ∅1000 | шт | 3 | 78955 | 236865 | 48789 | 146366 | 383231 | 2 | 78955 | 157910 | 48788.6667 | 146366 | 304276 | 1 | 78955 | 78955 | 48789 | 146366 | 225321
| Монтаж тройника НПВХ Т 160/160 | шт | 1 | 4060 | 4060 | 3398 | 3398 | 7458 |  | 4060 | 0 | 3398 | 0 | 0 | 1 | 4060 | 4060 | 3398 | 3398 | 7458
| Монтаж отвода НПВХ О 45° 160 | шт | 1 | 2754 | 2754 | 1121 | 1121 | 3875 |  | 2754 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 1 | 2754 | 2754 | 1121 | 1121 | 3875
| Монтаж муфты защитой (для прохода через стенку ж.б. колодца) для НПВХ трубы ∅160 | шт | 5 | 6442 | 32210 | 2334 | 11670 | 43880 |  | 6442 | 0 | 2334 | 0 | 0 | 5 | 6442 | 32210 | 2334 | 11670 | 43880
| Затирка поверхности лотка в колодце (железнение) цементом | м² | 2.4 | 672 | 1612.8 |  |  | 1612.8 |  | 672 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 672 | 1612.8 |  |  | 1612.8
| Заполнение межтрубного пространства в футляре цементо-песчаной смесью (цемент М100) | м³ | 2.3 | 17406 | 40033.8 | 6006 | 13813.8 | 53847.6 | 1.82 | 17406 | 31678.92 | 6006 | 10930.92 | 42609.84 | 0.48 | 17406 | 8354.88 | 6006 | 2882.88 | 11237.76
| Отсыпка песка крупнозернистого фракции 1-2 мм | м³ | 0.8 | 2601 | 2080.8 | 2059 | 1647.2 | 3728 | 6.23 | 2601.3456 | 16206.3831 | 2059.2 | 12828.816 | 29035.1991 | -5.43 | 2601 | -14123.43 | 2059 | -11180.37 | -25303.8
| Отсыпка щебня с трамбованием | м³ | 3.5 | 2682 | 9387 | 2162 | 7567 | 16954 | 1.7 | 2682.4608 | 4560.1834 | 2162.16 | 3675.672 | 8235.8554 | 1.8 | 2682 | 4827.6 | 2162 | 3891.6 | 8719.2
| Обмазка сборных ж.б. элементов праймером Технониколь №1 | м² | 25.3 | 297 | 7514.1 |  |  | 7514.1 | 12.5 | 297.108 | 3713.85 |  |  | 3713.85 | 12.8 | 297 | 3801.6 |  |  | 3801.6
| Обмазка сборных ж.б. элементов колодцев битумной мастикой Технониколь №24 (2 раза) | м² | 50.6 | 594 | 30056.4 |  |  | 30056.4 | 25.1 | 594.216 | 14914.8216 |  |  | 14914.8216 | 25.5 | 594 | 15147 |  |  | 15147
| Восстановление асфальтобетонного покрытия | м² | 120 | 2716 | 325920 |  |  | 325920 |  | 2716 | 0 |  |  | 0 | 120 | 2716 | 325920 |  |  | 325920
| Восстановление бордюрного камня | м | 2 | 2273 | 4546 |  |  | 4546 |  | 2273 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2273 | 4546 |  |  | 4546
|  |  |  | ИТОГО | 218841900.25 |  | 295074265.83 | 513916166.08 | ВСЕГО по акту |  | 72835359.362 |  | 82127086.649 | 154962446.001 |  | ИТОГО | 146002077.29 |  | 213089627.37 | 359091704.66
|  |  |  | в т.ч. НДС 20% | 36473650.0417 |  | 49179044.305 | 85652694.3467 | в т.ч. НДС 20% |  | 12139226.5603 |  | 13687847.7748 | 25827074.3335 |  | в т.ч. НДС 20% | 24333679.5483 |  | 35514937.895 | 59848617.4433
Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [6 empty] | (Ю.Ф. Кесслер) | [12 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | [6 empty] | (А.Б. Степнов) | [13 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]