## кс3 №1
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Подрядчик: |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик |  | ООО "Грамакс", ИНН 7733337664, КПП 773301001, 125481 г. Москва, ул. Фомичёвой, д 5,к2, помещение 2, офис 15 |  |  |  | по ОКПО | 31732623
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | № МВМ/19-07-СП6
[6 empty] | дата | 2024-01-26
Дополнительное соглашение
дата
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2024-05-23 | 2024-01-26 | 2024-05-23
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | МВМ/19-07-СП6
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 22564999.5
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | май 24 | 17426865.76 | 20912238.912 | 1 | 1 | 20912238.912 | 0 | 0 | 0
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 17426865.76 | 17426865.76 | 17426865.76
1 | СМР |  |  |  | 17426865.76 | 17426865.76 | 17426865.76
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ
4 | ПНР
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 17426865.76
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 3485373.15
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 20912238.91
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса |  |  | 14000000
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа |  |  | 6912238.91
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 1152039.8183 |  | 17426865.76 | 20912238.912
[8 empty] | остаток по Договору |  | 1652760.588
Подрядчик: |  | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "Грамакс" |  |  |  |  | Рукшис В.
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## кс-3 (hidden)
Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[14 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322001
Инвестор | [14 empty] | по ОКПО
[6 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [11 empty] | 58306175
Подрядчик |  |  |  | ООО "ШЕЛЛРОКК", ИНН: 9726048866, КПП: 772601001, ОГРН: 1237700462427, 117535, г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв 54 | [10 empty] | по ОКПО
[6 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [11 empty] | 31732623
Субподрядчик |  |  |  |  | ООО "Грамакс", ИНН 7733337664, КПП 773301001, 125481 г. Москва, ул. Фомичёвой, д 5,к2, помещение 2, офис 15 | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | [12 empty] | по ОКПО
|  |  |  | (наименование, адрес) | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер |  |  | № МВМ/19-07-СП6
[15 empty] | дата |  |  | 26 |  |  | 01 |  | 2024
Вид операции
[7 empty] | Номер документа | [6 empty] | Дата составления |  |  |  |  | Отчетный период
[19 empty] | с |  |  | по
[6 empty] | СПРАВКА | 1 | [6 empty] | 23.05.2024 |  |  |  |  | 26.01.2024 |  |  | 23.05.2024
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Но- мер по по- рядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | [8 empty] | Код |  |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[13 empty] | с начала проведения работ |  |  | с начала года |  |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 | [8 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в | [11 empty] | 20912344.78 |  |  | 20912344.78 |  |  |  |  | 20912344.78
стоимость работ
в том числе:
[20 empty] | ИТОГО С НДС 20% | 20912344.78
[20 empty] | в том числе НДС 20% | 3485390.7967
[20 empty] | Всего с учетом НДС | 20912344.78
[20 empty] | Зачет аванса | 14000000
[20 empty] | Итого к оплате | 6912344.78
Субподрядчик |  |  |  |  | Генеральный директор ООО "Грамакс" |  |  |  | ____________________ | Рукшис В.
[5 empty] | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК"
Подрядчик |  |  |  |  | Генеральный Директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  | _____________________ |  | Бусел Е.А.
[5 empty] | (должность) |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс2 №1
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[19 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 0322005
| Инвестор | [19 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [14 empty] | 58306175
| Подрядчик |  |  |  | ООО "ШЕЛЛРОКК", ИНН: 9726048866, КПП: 772601001, ОГРН: 1237700462427, 117535, г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв 54 | [15 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [14 empty] | 31732623
| Субподрядчик |  |  |  |  | ООО "Грамакс", ИНН 7733337664, КПП 773301001, 125481 г. Москва, ул. Фомичёвой, д 5,к2, помещение 2, офис 15 | [14 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
| Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[7 empty] | (наименование) | [6 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[12 empty] | Договор подряда (контракт) | [8 empty] | номер | № МВМ/19-07-СП6
[21 empty] | дата | 26 |  | 01 | 2024
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления |  |  | Отчетный период
[14 empty] | с |  | по
[9 empty] | АКТ | 1 | 23.05.2024 |  |  | 26.01.2024 |  | 23.05.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [21 empty] | , без НДС руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [6 empty] | Единица измерения |  | Выполнено работ
[15 empty] | Стоимость Работ, руб. Без НДС |  |  | Стоимость материалов, руб. Без НДС |  |  |  | Итого, руб с НДС
по поряд- ку |  | позиции по смете | [10 empty] | количество |  | За ед. |  | Итого | За ед. | Итого
1 |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10
Полы сварочного цеха, в т.ч.
1 |  | 1 |  | Грубая шлифовка/фрезеровка снятие до 5 мм | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 195.75 |  | 740130.75 | 762.5 | 2883012.5 |  |  | 3623143.25
2 |  | 2 |  | Шлифовка сегментами 20 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 97.88 |  | 370084.28 | 141.67 | 535654.27 |  |  | 905738.55
3 |  | 3 |  | Шлифовка сегментами 40 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 65.25 |  | 246710.25 | 141.67 | 535654.27 |  |  | 782364.52
4 |  | 4 |  | Шлифовка сегментами 80 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 65.25 |  | 246710.25 | 208.33 | 787695.73 |  |  | 1034405.98
5 |  | 5 |  | Шлифовка сегментами 150 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 48.94 |  | 185042.14 | 220.83 | 834958.23 |  |  | 1020000.37
6 |  | 6 |  | Подготовка и герметизация швов эластичным Двухкомпонентным герметиком | [6 empty] | п.м. |  | 2484 |  | 335 |  | 832140 | 307.5 | 763830 |  |  | 1595970
7 |  | 7 |  | Обработка бетонного пола ремонтником GM3000 (лечение небольших ям, коверн, трещин) | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 410 |  | 1550210 | 183.33 | 693170.73 |  |  | 2243380.73
8 |  | 8 |  | Полировка пластиком 50 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 36.5 |  | 138006.5 | 220.83 | 834958.23 |  |  | 972964.73 |  |  |  | исправлено
9 |  | 9 |  | Обработка литьевой пропиткой Ultralit Hard Standart (12%) | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 140 |  | 529340 | 41.67 | 157554.27 |  |  | 686894.27
10 |  | 10 |  | Полировка пластиком 100 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 68.5 |  | 258998.5 | 158.33 | 598645.73 |  |  | 857644.23
11 |  | 11 |  | Полировка пластиком 200 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 68.5 |  | 258998.5 | 158.33 | 598645.73 |  |  | 857644.23
12 |  | 12 |  | Полировка пластиком 400 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 51.38 |  | 194267.78 | 158.33 | 598645.73 |  |  | 792913.51
13 |  | 13 |  | Полировка пластиком 800 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 34.25 |  | 129499.25 | 158.33 | 598645.73 |  |  | 728144.98
14 |  | 14 |  | Полировка пластиком 1500 грит | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 25.69 |  | 97133.89 | 158.33 | 598645.73 |  |  | 695779.62
15 |  | 15 |  | Обработка литьевой пропиткой Ultralit Hard Standart (12%) | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 60 |  | 226860 | 41.67 | 157554.27 |  |  | 384414.27
16 |  | 16 |  | Располировка падом HiperFlex Dry, BUFF | [6 empty] | кв.м. |  | 3781 |  | 10.75 |  | 40645.75 | 54.17 | 204816.77 |  |  | 245462.52
[11 empty] | ИТОГО Без НДС | [10 empty] | 17426865.76
[18 empty] | НДС 20% |  |  |  | 3485373.152
[18 empty] | Всего по Акту |  |  |  | 20912238.912
Генеральный директор ООО "Грамакс"
|  | Сдал | [7 empty] | Рукшис В.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
|  |  | М.П. |  | М.П.
Генеральный Директор ООО "ШЕЛЛРОКК"
|  | Принял | [7 empty] | Бусел Е.А.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
|  |  | М.П. |  | М.П.