## корр
Приложение № 1 r Изменению № 2 от 01.10.2024г. к Дополнительному соглашению № 4 от «15» мая 2024г.
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г. | к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г.
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от «15» мая 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
№ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. (без НДС) |  |  |  | Общая стоимость, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)
|  |  |  | Работа с ндс | Работа | Материалы с ндс | Материалы | Работа | Материалы
Локальный ремонт полов сборочного цеха
1 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | кв.м. | 2.88 | 2478 | 2065 | 511 | 425.83 | 5947.2 | 1226.39 | 7173.59
2 | Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм | п.м | 164.66 | 742 | 618.33 | 128.52 | 107.1 | 101814.22 | 17635.09 | 119449.31
3 | Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | п.м | 164.66 | 1158 | 965 | 896 | 746.67 | 158896.9 | 122946.68 | 281843.58
4 | Нарезка нового шва на глубину до 40 мм | п.м | 164.66 | 386 | 321.67 | 64.26 | 53.55 | 52966.18 | 8817.54 | 61783.72
5 | Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности | п.м | 164.66 | 71 | 59.17 | 218.8 | 182.33 | 9742.93 | 30022.46 | 39765.39
6 | Заполнение шва шнуром Вилатерм | п.м | 164.66 | 31 | 25.83 | 34 | 28.33 | 4253.17 | 4664.82 | 8917.99
7 | Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек) | п.м | 164.66 | 674 | 561.67 | 897 | 747.5 | 92484.58 | 123083.35 | 215567.93
8 | Удаление грязи из трещин | кв.м. | 11 | 1500 | 1250 | 0 | 0 | 13750 | 0 | 13750
9 | Заполнение трещин эпоксидной смолой | кв.м. | 11 | 6500 | 5416.67 | 237 | 197.5 | 59583.37 | 2172.5 | 61755.87
10 | Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы | кв.м. | 11 | 1500 | 1250 | 52.5 | 43.75 | 13750 | 481.25 | 14231.25
11 | Удаление шпилек и арматуры. (Вырез квадрата 100х100м, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпильки, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смемью М600) | шт. | 12 | 5000 | 4166.67 | 168 | 140 | 50000.04 | 1680 | 51680.04
12 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | шт. | 12 | 3100 | 2583.33 | 35 | 29.17 | 30999.96 | 350.04 | 31350
13 | Подготовка. Заливка ремонтной смесью шурф 200 мм, глубина 70 мм | шт. | 1 | 7500 | 6250 | 6160 | 5133.33 | 6250 | 5133.33 | 11383.33
14 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | шт. | 1 | 9600 | 8000 | 70 | 58.33 | 8000 | 58.33 | 8058.33
| ИТОГО стоимость без НДС 20% | [8 empty] | 926710.33
| НДС 20% | [8 empty] | 185342.07
| ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% | [8 empty] | 1112052.4
| Подрядчик: | [7 empty] | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | [7 empty] | ООО «Грамакс»
| Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / | [7 empty] | ______________/ В. Рукшис /
| м.п. | [7 empty] | м.п.

## Лист1
Пприложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от «15» мая 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4. Локальный ремонт пола
№ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. (без НДС) |  |  |  | Общая стоимость, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)
|  |  |  | Работа с ндс | Работа | Материалы с ндс | Материалы | Работа | Материалы
1 | Демонтаж металлического обрамления уголком 50х50 мм | п.м | 7.2 | 2400 | 2000 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 14400
2 | Армирование сеткой - анкера в боковые стены | кв.м. | 2.88 | 1048 | 873.33 | 116.01 | 96.68 | 2515.19 | 278.44 | 2793.63
3 | Подготовка, заливка бетона В25 | кв.м. | 2.88 | 1987 | 1655.83 | 0 | 0 | 4768.79 | 0 | 4768.79
4 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | кв.м. | 2.88 | 2478 | 2065 | 511 | 425.83 | 5947.2 | 1226.39 | 7173.59
5 | Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм | п.м | 90 | 742 | 618.33 | 128.52 | 107.1 | 55649.7 | 9639 | 65288.7
6 | Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | п.м | 90 | 1158 | 965 | 896 | 746.67 | 86850 | 67200.3 | 154050.3
7 | Нарезка нового шва на глубину до 40 мм | п.м | 90 | 386 | 321.67 | 64.26 | 53.55 | 28950.3 | 4819.5 | 33769.8
8 | Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности | п.м | 90 | 71 | 59.17 | 218.8 | 182.33 | 5325.3 | 16409.7 | 21735
9 | Заполнение шва шнуром Вилатерм | п.м | 90 | 31 | 25.83 | 34 | 28.33 | 2324.7 | 2549.7 | 4874.4
10 | Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек) | п.м | 90 | 674 | 561.67 | 897 | 747.5 | 50550.3 | 67275 | 117825.3
11 | Удаление грязи из трещин | кв.м. | 2 | 1500 | 1250 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500
12 | Заполнение трещин эпоксидной смолой | кв.м. | 2 | 6500 | 5416.67 | 237 | 197.5 | 10833.34 | 395 | 11228.34
13 | Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы | кв.м. | 2 | 1500 | 1250 | 52.5 | 43.75 | 2500 | 87.5 | 2587.5
14 | Удаление шпилек и арматуры. (Вырез квадрата 100х100м, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпильки, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смемью М600) | шт. | 12 | 5000 | 4166.67 | 168 | 140 | 50000.04 | 1680 | 51680.04
15 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | шт. | 12 | 3100 | 2583.33 | 35 | 29.17 | 30999.96 | 350.04 | 31350
16 | Подготовка. Заливка ремонтной смесью шурф 200 мм, глубина 70 мм | шт. | 1 | 7500 | 6250 | 6160 | 5133.33 | 6250 | 5133.33 | 11383.33
17 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | шт. | 1 | 9600 | 8000 | 70 | 58.33 | 8000 | 58.33 | 8058.33
| ИТОГО стоимость без НДС 20% | [8 empty] | 545467.05
| НДС 20% | [8 empty] | 109093.41
| ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% | [8 empty] | 654560.46
| Подрядчик: | [7 empty] | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | [7 empty] | ООО «Грамакс»
| Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / | [7 empty] | ______________/ В. Рукшис /
| м.п. | [7 empty] | м.п.