## кс-2 (2) (hidden)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК
ОТОПЛЕНИЕ
Система отопления С1
1 | Насос циркуляционный | UPS 65-180 F 400В | шт |  | 29840 | 0 | 157054 | 0 | 0
2 | Фильтр-грязевик | Ду65 | шт |  | 2500 | 0 | 11167 | 0 | 0
3 | Радиатор секционный биметаллический высотой 500 мм с кронштейнами и комплектом крепления | BILUX RT | комп |  |  | 0 |  | 0
4 | BILUX RT500/14 |  | шт |  | 3500 | 0 | 12534 | 0 | 0
5 | BILUX RT500/12 |  | шт |  | 3500 | 0 | 10744 | 0 | 0
6 | BILUX RT500/10 |  | шт |  | 3500 | 0 | 8953 | 0 | 0
7 | BILUX RT500/8 |  | шт |  | 3500 | 0 | 7162 | 0 | 0
8 | Монтажный присоединительный комплект 1/2" и комплект креплений |  | комп |  | 0 | 0 | 316 | 0 | 0
9 | Комплект для бокового подключения радиатора (термостатический клапан прямой ф15, вентиль на обратную подводку запорный прямой ф15, термостатический элемент 8-32С) | Giacomini R470FX012 | шт. |  | 2000 | 0 | 3793 | 0 | 0
10 | Клапан балансировочный Ду50 | MVT-R | шт |  | 1350 | 0 | 24267.6 | 0 | 0
11 | Кран шаровый муфтовый Ду=50мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1350 | 0 | 3642 | 0 | 0
12 | Клапан балансировочный Ду40 | MVT-R | шт |  | 1200 | 0 | 14666.4 | 0 | 0
13 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0
14 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
15 | Кран шаровый муфтовый Ду=20мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 534 | 0 | 0
16 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
17 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0
18 | Кран шаровый муфтовый Ду=50мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1350 | 0 | 3277.8 | 0 | 0
19 | Кран шаровый фланцевый Ду=65мм КШ.Ц.Ф LD полнопроходной |  | шт |  | 1409 | 0 | 7047 | 0 | 0
20 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
21 | Труба стальная э/св Ø76х4 |  | п.м. |  | 1150 | 0 | 755 | 0 | 0
22 | Труба стальная ВГП Ø50 |  | п.м. |  | 1000 | 0 | 504 | 0 | 0
23 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. |  | 700 | 0 | 421 | 0 | 0
24 | Труба стальная ВГП Ø32 |  | п.м. |  | 700 | 0 | 332 | 0 | 0
25 | Труба стальная ВГПØ25 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0
26 | Труба стальная ВГП Ø20 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 199 | 0 | 0
27 | Труба стальная ВГП Ø15 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 153 | 0 | 0
28 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅32х5.4 | п.м. |  | 500 | 0 | 149 | 0 | 0
29 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅25х4,2 | п.м. |  | 500 | 0 | 88 | 0 | 0
30 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅20х3,4 | п.м. |  | 500 | 0 | 60 | 0 | 0
31 | Фиттинги |  | к-т |  | 143680 | 0 | 65776 | 0 | 0
32 | Гильза стальная | ∅108х3,0 | м |  | 0 | 0 | 844 | 0 | 0
33 | Гильза стальная | ∅50 | м |  | 0 | 0 | 471 | 0 | 0
34 | Гильза стальная | ∅32 | м |  | 0 | 0 | 305 | 0 | 0
35 | Гильза стальная | ∅25 | м |  | 0 | 0 | 237 | 0 | 0
36 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС |  |  |  |  | 0 |  | 0
37 | 13х76 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 115 | 0 | 0
38 | 13х63 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 89 | 0 | 0
39 | 13х50 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 70 | 0 | 0
40 | 13х40 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0
41 | 13х32 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0
42 | 13х25 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0
43 | 13х20 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 37 | 0 | 0
44 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 66809 | 0 | 0
45
46 | Теплоснабжение установки П1
47 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
48 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
49 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0
50 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0
51 | Фиттинги |  | к-т |  | 0 | 0 | 18486 | 0 | 0
52 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 19270 | 0 | 0
53 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
54
55
56 | Вентиляция
57 | Система П1
58 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. |  | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0
59 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 800х500 BFN230 | шт. |  | 11286 | 0 | 30822.432 | 0 | 0
60 | Канальный фильтр | VK(К) 800х500 F4, VKF(K) 800х500 | шт. |  | 5023 | 0 | 11761.896 | 0 | 0
61 | Воздухонагреватель водяной | VKH-W 800х500/3 | шт. |  | 10638 | 0 | 24909.12 | 0 | 0
62 | Канальный вентилятор: L=4025м3/ч, Р=300Па | VKV 800х500 4.3/380 | шт. |  | 37939 | 0 | 88833.6 | 0 | 0
63 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. |  | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0
64 | Узел терморегулирования | VKRGS-4(24)/60-3 | шт. |  | 20865 | 0 | 71535.6 | 0 | 0
65 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800х500 | шт. |  | 4500 | 0 | 16013.05 | 0 | 0
66 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-500х250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12276 | 0 | 0
67 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
68 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
69 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
70 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
71 | Дроссель-клапан | 500х250 | шт. |  | 1250 | 0 | 1163.4 | 0 | 0
72 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
73 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
74 | Решетка наружная | 800х500 | шт |  | 1500 | 0 | 4175 | 0 | 0
75 | Диффузор приточный | ДП-Ø200 | шт |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
76 | Диффузор приточный | ДП-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
77 | Решетка вентиляционная | 200х100 | шт |  | 800 | 0 | 721 | 0 | 0
78 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
79 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 1190 | 0 | 0
80 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 2380 | 0 | 0
81 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
82 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 32642 | 0 | 0
83 | Система В1
84 | Канальный вентилятор: L=580м3, Р=160Па | VKVR(P) ф200 | шт. |  | 3518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
85 | Канальный шумоглушитель | VKN ф200 L600 | шт. |  | 2005 | 0 | 4910.4 | 0 | 0
86 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
87 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 11450.625 | 0 | 0
88 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/200 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
89 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
90 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0
91 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
92 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт. |  | 600 | 0 | 630 | 0 | 0
93 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт. |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
94 | Зонт вентиляционный | ф200 | шт |  | 1200 | 0 | 350 | 0 | 0
95 | Воздуховод Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
96 | Фасонные изделия Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
97 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0
98 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
99 | Система В2
100 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф125 | шт. |  | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0
101 | Канальный шумоглушитель | VKN ф125 L600 | шт. |  | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0
102 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
103 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф125 | шт. |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0
104 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-18/125 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
105 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
106 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
107 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
108 | Зонт вентиляционный | ф125 | шт |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0
109 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
110 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
111 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0
112 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
113 | Система В3
114 | Канальный вентилятор: L=980м3, Р=200Па | VKVR(P) ф250 | шт. |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
115 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0
116 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
117 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0
118 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
119 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
120 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
121 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0
122 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
123 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
124 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт |  | 600 | 0 | 630 | 0 | 0
125 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
126 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0
127 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
128 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
129 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0
130 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
131 | Система В4
132 | Канальный вентилятор: L=1200м3, Р=210Па | VKVR(P) ф250 | шт. |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
133 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0
134 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
135 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0
136 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
137 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
138 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
139 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
140 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
141 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
142 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0
143 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
144 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
145 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0
146 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
147 | Система В5
148 | Канальный вентилятор: L=910м3, Р=180Па | VKVR(P) ф250 | шт. |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
149 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0
150 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
151 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0
152 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
153 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
154 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
155 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0
156 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
157 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
158 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
159 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0
160 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
161 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
162 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0
163 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
164 | Система В6
165 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф125 | шт. |  | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0
166 | Канальный шумоглушитель | VKN ф125 L600 | шт. |  | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0
167 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
168 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф125 | шт. |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0
169 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
170 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
171 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
172 | Зонт вентиляционный | ф125 | шт |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0
173 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
174 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
175 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
176 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0
177 | Система ПД1
178 | Вентилятор осевой: L=12600м3, Р=500Па | НАПОР-5-5,5х3000-3Д38-02 | шт |  | 25108 | 0 | 69455.376 | 0 | 0
179 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 600x400 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-600x400 | шт |  | 5616 | 0 | 12134.64 | 0 | 0
180 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф500 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф500-(ф) | шт |  | 5577 | 0 | 12144.312 | 0 | 0
181 | Гибкая вставка | Ø500 | шт |  | 1554 | 0 | 3826 | 0 | 0
182 | Защитное ограждение | Ø500 | шт |  | 2032 | 0 | 5000 | 0 | 0
183 | Решетка наружная | Ø500 | шт |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0
184 | Декоративная решетка | 600х400 | шт |  | 1500 | 0 | 2499 | 0 | 0
185 | Фасонные детали воздуховодов из оцинкованой стали Ø500, 600х400 |  | м2 |  | 1200 | 0 | 3017 | 0 | 0
186 | Воздуховод из оцинкованой стали б=0,8 мм Ø500, 600х400 |  | м2 |  | 1200 | 0 | 1933 | 0 | 0
187 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
188 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 35562 | 0 | 0
189 | Система ДУ1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
190 | Вентилятор дымоудаления осевой: L=18000м3, Р=600Па | ВО-090-ДУ-600°C-11/1435-04-26 | шт |  | 115637 | 0 | 310498.728 | 0 | 0
191 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 400х500 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-400x500 | шт |  | 6729 | 0 | 14539.248 | 0 | 0
192 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф800 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф800-(ф) | шт |  | 8615 | 0 | 18744.336 | 0 | 0
193 | Гибкая вставка термостойкая ф800 | Ø900 | шт |  | 3841 | 0 | 8657 | 0 | 0
194 | Декоративная решетка | 400х500 | шт |  | 1500 | 0 | 3528 | 0 | 0
195 | Зонт вентиляционный 800х500 |  | шт |  | 1560 | 0 | 5971 | 0 | 0
196 | Фасонные детали воздуховодов из черной стали 800х600, 800х500, Ø800 |  | м2 |  | 1200 | 0 | 3440 | 0 | 0
197 | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм 800х500 |  | м2 |  | 1200 | 0 | 2078 | 0 | 0
198 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
199 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 31415 | 0 | 0
200 | Кондиционирование воздуха
201 | Система К1
202 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп
203 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
204 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
205 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 294438.13 | 0 | 0
206 | ИК-пульт управления |  | шт
207 | Медные трубки в изоляции
208 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
209 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
210 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
211 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
212 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
213 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
214 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м |  | 500 | 0 | 117 | 0 | 0
215 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп |  | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0
216 | Пуско-наладочные работы |  | к-т |  | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Исполнительная документация |  | к-т |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | ИТОГО по разделу 130-23-ОВ1 "Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
219
220 | 130-23-ОВ2 Цех № 8. Отопление и вентиляция
221 | Вентиляция
222 | Оборудование
223 | Вентиляционные установки
224 | П1
225 | Установка приточная П1 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-L | шт. |  | 228206.58 | 0 | 566028.504 | 0 | 0
226 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0
227 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. |  | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0
228 | П2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
229 | Установка приточная П2 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-R | шт. |  | 221688.18 | 0 | 565704.12 | 0 | 0
230 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0
231 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. |  | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0
232 | П3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
233 | Установка приточная П3 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0
234 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
235 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
236 | [5 empty] | 0 |  | 0
237 | П4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
238 | Установка приточная П4 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-L | шт. |  | 174873.3 | 0 | 469474.416 | 0 | 0
239 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
240 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
241 | П5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
242 | Установка приточная П5 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0
243 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
244 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
245 | П6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
246 | Установка приточная П6 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0
247 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
248 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
249 | П7В5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
250 | Установка приточно-вытяжная П7В5 | VKV 900х500 6.3/380 | шт. |  | 134605.8 | 0 | 281150.904 | 0 | 0
251 | Автоматика | VAK-SL | шт. |  | 49482.08 | 0 | 30335.112 | 0 | 0
252 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. |  | 12559 | 0 | 42774.792 | 0 | 0
253 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. |  | 10969 | 0 | 42774.792 | 0 | 0
254 | В1, В2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
255 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-18,5/1500 | шт. |  | 69989.22 | 0 | 236992 | 0 | 0
256 | Стакан монтажный | СТКУ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. |  | 18412.38 | 0 | 47103 | 0 | 0
257 | Автоматика | VAK-Sh (18,5 кВт) | шт. |  | 21322.87 | 0 | 39580 | 0 | 0
258 | Преобразователь частоты | 18,5 кВт/380В | шт. |  | 19916 | 0 | 168216 | 0 | 0
259 | В3, В4
260 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. | 2 | 69989.22 | 139978.44 | 159975.624 | 319951.248 | 459929.688
261 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. | 2 | 18412.38 | 36824.76 | 38478.192 | 76956.384 | 113781.144
262 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. |  | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0
263 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. |  | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
264 | В3.1, В4.1
265 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. | 2 | 69989.22 | 139978.44 | 159975.624 | 319951.248 | 459929.688
266 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. | 2 | 18412.38 | 36824.76 | 38478.192 | 76956.384 | 113781.144
267 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. |  | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0
268 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. |  | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
269
270 | Материалы
271 | П1
272 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. |  | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0
273 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. |  | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0
274 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. |  | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0
275 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
276 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
277 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
278 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
279 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
280 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
281 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
282 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
283 | ф1120 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
284 | ф1250 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
285 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
286 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 15.2 | 1875 | 28500 | 1190 | 18088 | 46588 | 992.897 | 193.157 | 1186.054
287 | 800х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
288 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 5.92 | 1875 | 11100 | 1764 | 10442.88 | 21542.88
289 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.5 | 1875 | 4687.5 | 1428 | 3570 | 8257.5
290 | 1800х700 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
291 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6.56 | 1875 | 12300 | 2646 | 17357.76 | 29657.76
292 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
293 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.26 | 1000 | 1260 | 123 | 154.98 | 1414.98
294 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.212 | 0 | 0 | 137961 | 29247.732 | 29247.732
295 | П2
296 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. |  | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0
297 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. |  | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0
298 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. |  | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0
299 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
300 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 35304
301 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 117 | 1875 | 219375 | 869 | 101673 | 321048
302 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
303 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
304 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 11.831 | 1875 | 22183.125 | 1617 | 19130.727 | 41313.852
305 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139 | 1875 | 260625 | 1226 | 170414 | 431039
306 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
307 | ф1120 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
308 | ф1250 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
309 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 46.546 | 1875 | 87273.75 | 2132 | 99236.072 | 186509.822
310 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 9.76 | 1875 | 18300 | 1190 | 11614.4 | 29914.4
311 | 800х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
312 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 5.92 | 1875 | 11100 | 1764 | 10442.88 | 21542.88
313 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.5 | 1875 | 4687.5 | 1428 | 3570 | 8257.5
314 | 1800х700 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
315 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7.2 | 1875 | 13500 | 2646 | 19051.2 | 32551.2
316 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
317 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.26 | 1000 | 1260 | 123 | 154.98 | 1414.98
318 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 137961 | 137961 | 137961
319 | П3
320 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
321 | Решетка однорядная регулируемая 200х200 | АМР 200х200 | шт. |  | 800 | 0 | 1021 | 0 | 0
322 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
323 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. |  | 600 | 0 | 595 | 0 | 0
324 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 5 | 800 | 4000 | 2142 | 10710 | 14710
325 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 900 | 0 | 840 | 0 | 0
326 | ф160 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
327 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 900 | 0 | 3080 | 0 | 0
328 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 66.969 | 1875 | 125566.875 | 869 | 58196.061 | 183762.936
329 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
330 | ф560 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
331 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
332 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
333 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
334 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 6.944 | 1875 | 13020 | 1617 | 11228.448 | 24248.448
335 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 63.169 | 1875 | 118441.875 | 1226 | 77445.194 | 195887.069
336 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
337 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 3.103 | 1875 | 5818.125 | 2132 | 6615.596 | 12433.721
338 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.52 | 1875 | 4725 | 1428 | 3598.56 | 8323.56
339 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
340 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.1 | 1875 | 2062.5 | 2646 | 2910.6 | 4973.1
341 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
342 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.04 | 1000 | 1040 | 123 | 127.92 | 1167.92
343 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.444 | 0 | 0 | 101443 | 45040.692 | 45040.692
344 | П4
345 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
346 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
347 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
348 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
349 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
350 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
351 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
352 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
353 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
354 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 23.758 | 1875 | 44546.25 | 1226 | 29127.308 | 73673.558
355 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
356 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
357 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.52 | 1875 | 4725 | 1428 | 3598.56 | 8323.56
358 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
359 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.3 | 1875 | 2437.5 | 2646 | 3439.8 | 5877.3
360 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
361 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2 | 1000 | 1200 | 123 | 147.6 | 1347.6
362 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.251 | 0 | 0 | 96507 | 24223.257 | 24223.257
363 | П5
364 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
365 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
366 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 7 | 800 | 5600 | 2142 | 14994 | 20594
367 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 102.432 | 1875 | 192060 | 869 | 89013.408 | 281073.408
368 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
369 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
370 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
371 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 18.25 | 1875 | 34218.75 | 1617 | 29510.25 | 63729
372 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 94 | 1875 | 176250 | 1226 | 115244 | 291494
373 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
374 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 17.8 | 1875 | 33375 | 2132 | 37949.6 | 71324.6
375 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.52 | 1875 | 4725 | 1428 | 3598.56 | 8323.56
376 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
377 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 6329.4
378 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
379 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.04 | 1000 | 1040 | 123 | 127.92 | 1167.92
380 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.842 | 0 | 0 | 84698 | 71315.716 | 71315.716
381 | П6
382 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
383 | Решетка однорядная регулируемая 150х150 | АМР 150х150 | шт. |  | 800 | 0 | 813 | 0 | 0
384 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
385 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. |  | 600 | 0 | 532 | 0 | 0
386 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 6 | 800 | 4800 | 2142 | 12852 | 17652
387 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0
388 | ф125 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
389 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0
390 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 45.059 | 1875 | 84485.625 | 869 | 39156.271 | 123641.896
391 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
392 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
393 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
394 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 8.672 | 1875 | 16260 | 1617 | 14022.624 | 30282.624
395 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 136 | 1875 | 255000 | 1226 | 166736 | 421736
396 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
397 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 22.6 | 1875 | 42375 | 2132 | 48183.2 | 90558.2
398 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 0 | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
399 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
400 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.3 | 1875 | 2437.5 | 2646 | 3439.8 | 5877.3
401 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
402 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.04 | 1000 | 1040 | 123 | 127.92 | 1167.92
403 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.693 | 0 | 0 | 103023 | 71394.939 | 71394.939
404 | В1
405 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
406 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
407 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
408 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
409 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
410 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
411 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
412 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
413 | 1200х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
414 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
415 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0
416 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 49673 | 0 | 0
417 | В2
418 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 8 | 800 | 6400 | 2142 | 17136 | 23536
419 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152 | 1875 | 285000 | 869 | 132088 | 417088
420 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
421 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
422 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
423 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
424 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 17.16 | 1875 | 32175 | 1617 | 27747.72 | 59922.72
425 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6 | 1875 | 11250 | 1428 | 8568 | 19818
426 | 1200х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
427 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 6329.4
428 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 1.57 | 1000 | 1570 | 95 | 149.15 | 1719.15
429 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 49673 | 49673 | 49673
430 | В3
431 | Решетка однорядная нерегулируемая 200х200 | АМН 200х200 | шт. |  | 800 | 0 | 627 | 0 | 0
432 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. |  | 600 | 0 | 595 | 0 | 0
433 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 1 | 800 | 800 | 2975 | 2975 | 3775
434 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0
435 | ф160 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
436 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0
437 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
438 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
439 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
440 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
441 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
442 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
443 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
444 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
445 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
446 | 1300х1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
447 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.78 | 1875 | 3337.5 | 2646 | 4709.88 | 8047.38
448 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 0.311 | 1000 | 311 | 95 | 29.545 | 340.545
449 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.062 | 0 | 0 | 68052 | 4219.224 | 4219.224
450 | В4
451 | Решетка однорядная нерегулируемая 150х150 | АМН 150х150 | шт. |  | 800 | 0 | 508 | 0 | 0
452 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. |  | 600 | 0 | 532 | 0 | 0
453 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 2975 | 8925 | 11325
454 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0
455 | ф125 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
456 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0
457 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 9.99 | 1875 | 18731.25 | 869 | 8681.31 | 27412.56
458 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
459 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
460 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
461 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 6.371 | 1875 | 11945.625 | 1617 | 10301.907 | 22247.532
462 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
463 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
464 | ф1250 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
465 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
466 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
467 | 1300х1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
468 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
469 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 0.93 | 1000 | 930 | 95 | 88.35 | 1018.35
470 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.199 | 0 | 0 | 67567 | 13445.833 | 13445.833
471 | П7В5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
472 | Решетка наружная металлическая 1000х500 | АРН 1000х500 | шт. |  | 1500 | 0 | 4977 | 0 | 0
473 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0
474 | 800х500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
475 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0
476 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
477 | 1000х500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
478 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
479 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
480 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
481 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 14017 | 0 | 0
482 | Фильтрационные установки
483 | Фильтр самоочищающийся с теплоизоляцией, пульт слева | CONT-PP MDV-SE-8L-F18-T25-CONT-PP | шт. | 2 | 315576 | 631152 | 0 | 0 | 631152
484 | Вентилятор радиальный в шумопоглощающем кожухе | SIF-2000/LI | шт. | 2 | 129211 | 258422 | 0 | 0 | 258422
485 | Решетка напорная | BG-1300 | шт. | 20 | 800 | 16000 | 0 | 0 | 16000
486 | Решетка вытяжная | SG-1300 | шт. | 20 | 800 | 16000 | 0 | 0 | 16000
487 | Входной патрубок Ф560 | DC-MDV-SE-0-560 | шт. | 2 | 1199 | 2398 | 0 | 0 | 2398
488 | Соединительный патрубок 0 град. Ф560 | DC-MDV-0-560 | шт. | 2 | 3283 | 6566 | 0 | 0 | 6566
489 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 500 | 1875 | 937500 | 869 | 434500 | 1372000
490 | ф560 |  | мп
491 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
492 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 131146 | 131146 | 131146
493 | Теплоснабжение
494 | Завеса воздушная У1-У14 Тепломаш | КЭВ 230П7021W (оцинкованная сталь) | шт. |  | 40266 | 0 | 149591 | 0 | 0
495 | Металлоконструкции для монтажа тепловых завес над воротами |  | кг |  | 139 | 0 | 151 | 0 | 0
496 | Обвязка тепловых завес
497 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 800 | 0 | 2623 | 0 | 0
498 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
499 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
500 | Сильфонная подводка Ду32 L=500мм |  | шт |  | 600 | 0 | 1424 | 0 | 0
501 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. |  | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0
502 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. |  | 700 | 0 | 421 | 0 | 0
503 | Фиттинги |  | к-т |  | 0 | 0 | 18051 | 0 | 0
504 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг |  | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0
505 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 66966 | 0 | 0
506 | Обвязка приточных установок |  |  |  |  | 0 |  | 0
507 | Гибкие вставки фланцевые Ду50 Ру 10/16 пр-ва Китай |  | шт |  | 1200 | 0 | 1853 | 0 | 0
508 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
509 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
510 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. |  | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0
511 | Фиттинги |  | к-т |  | 0 | 0 | 15695 | 0 | 0
512 | Изоляция CUTWOOL®CL-Protect толщ. 50мм |  |  |  |  | 0 |  | 0
513 | 50х89 |  | п.м. |  | 350 | 0 | 1212 | 0 | 0
514 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг |  | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0
515 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 53152 | 0 | 0
516 | Кабельная продукция |  | к-т |  | 954853.5 | 0 | 928267 | 0 | 0
517 | [5 empty] | 0 |  | 0
518 | Пуско-наладочные работы |  | копл. |  | 576000 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | Исполнительная документация |  | копл. |  | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0
520
521 | ВСЕГО по разделу 130-23-ОВ2 "Цех № 8. Отопление и вентиляция", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 4488746.65 |  | 3327497.398 | 7816244.048 | 14309357.7189
522
523 | ОТОПЛЕНИЕ
524 | Теплоснабжение установки П1
525 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
526 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
527 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0
528 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0
529 | Фиттинги |  | к-т |  | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0
530 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0
531 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
532 | Вентиляция
533 | Система П1
534 | Канальный вентилятор: L=7690м3, Р=400Па | VKV-Vb 900x500 40/2.3 | шт |  | 53425.2 | 0 | 61094.304 | 0 | 0
535 | Канальный фильтр G4 | VK(К) 900х500 F4, VKF(K) 900х500 | шт |  | 6088.4 | 0 | 13392 | 0 | 0
536 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 900х500 BFN230 | шт |  | 12143.6 | 0 | 31296.36 | 0 | 0
537 | Гибкая вставка | VKG 900х500 | шт |  | 1535.6 | 0 | 3678.336 | 0 | 0
538 | Канальный воздухонагреватель N=126кВт (теплоноситель T=95-70°С) | VKH-W 900х500/3 | шт |  | 21070 | 0 | 26159.04 | 0 | 0
539 | Узел регулирующий | VKRGS-10(24)/80-3 | шт |  | 40176 | 0 | 99212.4 | 0 | 0
540 | Шумоглушитель 900х500 L1000мм |  | шт |  | 8530 | 0 | 21450 | 0 | 0
541 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-400х250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12169.05 | 0 | 0
542 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х400 | шт. |  | 4500 | 0 | 12435.65 | 0 | 0
543 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0
544 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0
545 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
546 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
547 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-100х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0
548 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
549 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
550 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
551 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
552 | Дроссель-клапан | 200х200 | шт. |  | 1250 | 0 | 899.85 | 0 | 0
553 | Дроссель-клапан | 200х150 | шт. |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0
554 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0
555 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0
556 | Решетка наружная 900х500 |  | шт |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0
557 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0
558 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
559 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 840 | 0 | 0
560 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0
561 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8 мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0
562 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 3080 | 0 | 0
563 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 97337 | 0 | 0
564 | Система В1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
565 | Канальный вентилятор: L=2240м3, Р=450Па | VKV 600х350 4.3/380 | шт. |  | 43125 | 0 | 47854.08 | 0 | 0
566 | Шумоглушитель 600х350 L1000мм |  | шт |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0
567 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-600х350 | шт. |  | 4500 | 0 | 14304.175 | 0 | 0
568 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
569 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
570 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-100х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0
571 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
572 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
573 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
574 | Дроссель-клапан | 200х150 | шт. |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0
575 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0
576 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0
577 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
578 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
579 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. |  | 600 | 0 | 15460 | 0 | 0
580 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0
581 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0
582 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 59701 | 0 | 0
583 | Система В2
584 | Канальный вентилятор: L=5460м3, Р=500Па | VKV 900х500 6.3/380 | шт. |  | 53425.2 | 0 | 96511.68 | 0 | 0
585 | Шумоглушитель 600х350 L1000мм |  | шт |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0
586 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-900х500 | шт. |  | 4500 | 0 | 16972.5 | 0 | 0
587 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0
588 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0
589 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
590 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
591 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
592 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
593 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
594 | Дроссель-клапан | 300х200 | шт. |  | 1250 | 0 | 1234.8 | 0 | 0
595 | Дроссель-клапан | 200х200 | шт. |  | 1250 | 0 | 899.7333 | 0 | 0
596 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. |  | 1150 | 0 | 600.1333 | 0 | 0
597 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. |  | 850 | 0 | 509.1333 | 0 | 0
598 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0
599 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
600 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. |  | 600 | 0 | 19275 | 0 | 0
601 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0
602 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0
603 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 77968 | 0 | 0
604 | Кондиционирование воздуха
605 | Система К1
606 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
607 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
608 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
609 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 294438 | 0 | 0
610 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
611 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
612 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
613 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
614 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
615 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
616 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
617 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
618 | Система К2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
620 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
621 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0
622 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
623 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
624 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
625 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
626 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
627 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
628 | ∅15,9мм (газ) |  | п.м |  | 556 | 0 | 877 | 0 | 0
629 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
630 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
631 | Система К3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
633 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0
634 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
635 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
636 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
637 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
638 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
639 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
640 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
641 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
642 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
643 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
644 | Система К4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
646 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
647 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
648 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
649 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
650 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
651 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
652 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
653 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
654 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
655 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
656 | Система К5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
658 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
659 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
660 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
661 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
662 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
663 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
664 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
665 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
666 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
667 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
668 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп |  | 0 | 0 | 53055 | 0 | 0
669
670 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅15 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 117 | 0 | 0
671 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅20 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 200 | 0 | 0
672 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅25 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 326 | 0 | 0
673 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅32 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 512 | 0 | 0
674 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 915 | 0 | 0
675
676 | Пуско-наладочные работы |  | к-т |  | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | Исполнительная документация |  | к-т |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0
678
679
680 | ВСЕГО по разделу 130-23-ОВ3 "Цех № 8. АБК. Отопление и вентиляция", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
681
682 | 130-23-УА1. Здание АБК. Устройства автоматики
683 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0
684 | Реле | PT570730 | шт. |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0
685 | Коробка клеммная | HENSEL | шт. |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0
686 | Дин-рейка |  | м |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0
687 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0
688 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0
689 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0
690 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
691 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
692 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) | VAK-W-SL, 5,5 кВт 380В | шт. |  | 90059 | 0 | 151613.064 | 0 | 0
693 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0
694 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 135 | 0 | 0
695 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | м |  | 150 | 0 | 270 | 0 | 0
696 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0
697 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0
698 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0
699 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т |  | 49659 | 0 | 99318 | 0 | 0
700 | ВСЕГО по разделу '130-23-УА1. "Здание АБК. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
701
702 | 130-23-УА2. Цех №8. Устройства автоматики
703
704 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0
705 | Преобразователь частоты | VF-51 7,5кВт | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
706 | Преобразователь частоты | VF-51 5,5кВт | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
707 | Преобразователь частоты | VF-51 4,0кВт | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
708 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0
709 | Дин-рейка |  | м |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0
710 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0
711 | Настенный датчик температуры наружного воздуха | ДТС125Л-РТ1000 | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
712 | Автоматика воздушно-тепловых завес (Смесительный узел УТМ-6.3, Модуль подключения МП-WA для водяных и безнагревных завес IP54, Термостат защиты от замерзания RAK-TW 5000S-H, Концевой выключатель ВП-15К21-231-54У2,8) | Тепломаш | к-т |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0
713 | Автоматика воздушно-тепловых завес (Смесительный узел УТМ-6.3, Модуль подключения МП-WA для водяных и безнагревных завес IP54, Термостат защиты от замерзания RAK-TW 5000S-H, Концевой выключатель ВП-15К21-231-54У2,8) | Тепломаш | к-т |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0
714 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. |  | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0
715 | Узел регулирующий | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. |  | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0
716 | Узел регулирующий | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. |  | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0
717 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. |  | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0
718 | Стакан монтажный | СТАМ 610-71-Н | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
719 | Шкаф автоматики МСАУ-ВЕРСА 120-Ф133-АЗН00 160-Д1-М | ШСАУ-ВЕРСА 120 | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
720 | Шкаф ШСАУ-Aeroblast-2-2.2(3)-2R-0-X-0-0 |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
721 | Комплект автоматики КА231018270-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
722 | Комплект автоматики КА231018271-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
723 | Комплект автоматики КА231018272-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
724 | Комплект автоматики КА231018273-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
725 | Комплект автоматики КА231018274-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
726 | Комплект автоматики КА231018275-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
727 | Комплект автоматики КА237804245-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
728 | Труба гофр. ПВХ | ф16 | м |  | 80 | 0 | 22 | 0 | 0
729 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0
730 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0
731 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф16 | м |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
732 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
733 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
734 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0
735 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 7х1,5 | м |  | 150 | 0 | 281 | 0 | 0
736 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 217 | 0 | 0
737 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7х2,5 | м |  | 150 | 0 | 392 | 0 | 0
738 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 250 | 0 | 0
739 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7х1,5 | м |  | 150 | 0 | 276 | 0 | 0
740 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0
741 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 5х4 | м |  | 150 | 0 | 308 | 0 | 0
742 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х4 | м |  | 150 | 0 | 248 | 0 | 0
743 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0
744 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0
745 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т |  | 234625.5 | 0 | 469251 | 0 | 0
746 | [5 empty] | 0 |  | 0
747 | Пуско-наладочные работы |  | копл. |  | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | Исполнительная документация |  | копл. |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0
749
750 | ВСЕГО по разделу '130-23-УА2. "Цех №8. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
751
752 | 130-23-УА3. Здание АБК. Устройства автоматики
753
754 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0
755 | Реле | PT570730 | шт. |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0
756 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0
757 | Дин-рейка |  | м |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0
758 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0
759 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0
760 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0
761 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
762 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
763 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) | VAK-W-SL, 5,5 кВт 380В | шт. |  | 55700.4 | 0 | 151613.064 | 0 | 0
764 | Комплект автоматики и частотный преобразователь 2,2кВт, 380В для системы В1 | VAK-SL | шт. |  | 23128 | 0 | 69805.8 | 0 | 0
765 | Комплект автоматики и частотный преобразователь 4,0кВт, 380В для системы В2 | VAK-SL | шт. |  | 23128 | 0 | 73109.904 | 0 | 0
766 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0
767 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 234 | 0 | 0
768 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0
769 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0
770 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0
771 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0
772 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т |  | 123668.5 | 0 | 247337 | 0 | 0
773
774 | Пуско-наладочные работы |  | копл. |  | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Исполнительная документация |  | копл. |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу '130-23-УА3. "Цех №8. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО с НДС 20% |  |  |  |  | 4488746.65 |  | 3327497.398 | 7816244.048
| в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 748124.4417 |  | 554582.8997 | 1302707.3413
Сдал: | Генеральный директор ООО "Инжсолюшн" | [7 empty] | / Гусенков А.В. / |  |  |  | (Ю.Ф. Кесслер) | ()
м.п. | [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Принял: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» | [7 empty] | / Е.А. Бусел / |  |  |  | (А.Б. Степнов) |  | ()
м.п. | [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## кс-3 №1
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Коды
[6 empty] | Форма по ОКУД |  | 322005
Подрядчик | ООО «ШЕЛЛРОКК», 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [5 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик | ООО "Инжсолюшн", 115162, Россия, г. Москва, Улица Хавская, д. 11, квартира/офис этаж 6 помещение 1 комната 7 | [5 empty] | по ОКПО | 47569575
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование)
Вид деятельности по ОКВЭД
|  | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер |  | МВМ/19-07-СП1
[6 empty] | дата |  | 2023-09-29
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[6 empty] | с |  | по
|  | 1 |  | 2024-03-20 |  | 2023-09-29 |  | 2024-03-20
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование видов работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала строительства |  | с начала года |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  | 11924464.7657 |  | 11924464.7657 |  | 11924464.7657 | 11924464.7657
1 | Акты о приёмке выполненных работ №1 | [6 empty] | 11924464.7657
Итого: |  |  |  | 11924464.7657 |  | 11924464.7657 |  | 11924464.7657
НДС 20%: | [7 empty] | 2384892.9531
Всего с учетом НДС : | [7 empty] | 14309357.7189
Зачет аванса |  |  |  | 7287755.8862 |  | 7287755.8862 |  | 7287755.8862
Итого к оплате | [7 empty] | 7021601.8326
в том числе НДС 20% | [7 empty] | 1170266.9721
Подрядчик: | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ШЕЛЛРОКК" | [5 empty] | Е.А. Бусел
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  | М.П.
Субподрядчик: | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Инжсолюшн" | [5 empty] | А.В. Гусенков
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  | М.П.
Formulas:
МВМ/19-07-СП1 = [Дата составления]

## кс-2 №1
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100
код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Подрядчик | ООО «ШЕЛЛРОКК», 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик | ООО «ИНЖСОЛЮШН», 115162, г. Москва, ул. Хавская, д. 11, этаж 6, пом. 1, ком. 7 | [6 empty] | по ОКПО | 47569575
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Объект: | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
| (организация, адрес, телефон, факс) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКПД
[5 empty] | Договор подряда (контракта) |  |  | номер | МВМ/19-07-СП1
[8 empty] | дата | 2023-09-29
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 1 | 2024-03-20 | 2023-09-29 | 2024-03-20
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[5 empty] | СТОИМОСТЬ РАБОТ, РУБ С НДС |  | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, РУБ С НДС |  | ИТОГО, РУБ С НДС:
№ |  |  | Един. | Кол- | За ед. | Итого | "Матер." | Итого
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е |  | изм. | во |  | ( 4*6 ) |  | ( 4*6 ) | ( 8+9 )
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК
ОТОПЛЕНИЕ
Система отопления С1
1 | Насос циркуляционный | UPS 65-180 F 400В | шт |  | 29840 | 0 | 157054 | 0 | 0
2 | Фильтр-грязевик | Ду65 | шт |  | 2500 | 0 | 11167 | 0 | 0
3 | Радиатор секционный биметаллический высотой 500 мм с кронштейнами и комплектом крепления | BILUX RT | комп |  |  | 0 |  | 0
4 | BILUX RT500/14 |  | шт |  | 3500 | 0 | 12534 | 0 | 0
5 | BILUX RT500/12 |  | шт |  | 3500 | 0 | 10744 | 0 | 0
6 | BILUX RT500/10 |  | шт |  | 3500 | 0 | 8953 | 0 | 0
7 | BILUX RT500/8 |  | шт |  | 3500 | 0 | 7162 | 0 | 0
8 | Монтажный присоединительный комплект 1/2" и комплект креплений |  | комп |  | 0 | 0 | 316 | 0 | 0
9 | Комплект для бокового подключения радиатора (термостатический клапан прямой ф15, вентиль на обратную подводку запорный прямой ф15, термостатический элемент 8-32С) | Giacomini R470FX012 | шт. |  | 2000 | 0 | 3793 | 0 | 0
10 | Клапан балансировочный Ду50 | MVT-R | шт |  | 1350 | 0 | 24267.6 | 0 | 0
11 | Кран шаровый муфтовый Ду=50мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1350 | 0 | 3642 | 0 | 0
12 | Клапан балансировочный Ду40 | MVT-R | шт |  | 1200 | 0 | 14666.4 | 0 | 0
13 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0
14 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
15 | Кран шаровый муфтовый Ду=20мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 534 | 0 | 0
16 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
17 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0
18 | Кран шаровый муфтовый Ду=50мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1350 | 0 | 3277.8 | 0 | 0
19 | Кран шаровый фланцевый Ду=65мм КШ.Ц.Ф LD полнопроходной |  | шт |  | 1409 | 0 | 7047 | 0 | 0
20 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
21 | Труба стальная э/св Ø76х4 |  | п.м. |  | 1150 | 0 | 755 | 0 | 0
22 | Труба стальная ВГП Ø50 |  | п.м. |  | 1000 | 0 | 504 | 0 | 0
23 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. |  | 700 | 0 | 421 | 0 | 0
24 | Труба стальная ВГП Ø32 |  | п.м. |  | 700 | 0 | 332 | 0 | 0
25 | Труба стальная ВГПØ25 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0
26 | Труба стальная ВГП Ø20 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 199 | 0 | 0
27 | Труба стальная ВГП Ø15 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 153 | 0 | 0
28 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅32х5.4 | п.м. |  | 500 | 0 | 149 | 0 | 0
29 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅25х4,2 | п.м. |  | 500 | 0 | 88 | 0 | 0
30 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅20х3,4 | п.м. |  | 500 | 0 | 60 | 0 | 0
31 | Фиттинги |  | к-т |  | 143680 | 0 | 65776 | 0 | 0
32 | Гильза стальная | ∅108х3,0 | м |  | 0 | 0 | 844 | 0 | 0
33 | Гильза стальная | ∅50 | м |  | 0 | 0 | 471 | 0 | 0
34 | Гильза стальная | ∅32 | м |  | 0 | 0 | 305 | 0 | 0
35 | Гильза стальная | ∅25 | м |  | 0 | 0 | 237 | 0 | 0
36 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС |  |  |  |  | 0 |  | 0
37 | 13х76 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 115 | 0 | 0
38 | 13х63 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 89 | 0 | 0
39 | 13х50 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 70 | 0 | 0
40 | 13х40 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0
41 | 13х32 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0
42 | 13х25 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0
43 | 13х20 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 37 | 0 | 0
44 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 66809 | 0 | 0
45
46 | Теплоснабжение установки П1
47 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
48 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
49 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0
50 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0
51 | Фиттинги |  | к-т |  | 0 | 0 | 18486 | 0 | 0
52 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 19270 | 0 | 0
53 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
54
55
56 | Вентиляция
57 | Система П1
58 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. |  | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0
59 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 800х500 BFN230 | шт. |  | 11286 | 0 | 30822.432 | 0 | 0
60 | Канальный фильтр | VK(К) 800х500 F4, VKF(K) 800х500 | шт. |  | 5023 | 0 | 11761.896 | 0 | 0
61 | Воздухонагреватель водяной | VKH-W 800х500/3 | шт. |  | 10638 | 0 | 24909.12 | 0 | 0
62 | Канальный вентилятор: L=4025м3/ч, Р=300Па | VKV 800х500 4.3/380 | шт. |  | 37939 | 0 | 88833.6 | 0 | 0
63 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. |  | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0
64 | Узел терморегулирования | VKRGS-4(24)/60-3 | шт. |  | 20865 | 0 | 71535.6 | 0 | 0
65 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800х500 | шт. |  | 4500 | 0 | 16013.05 | 0 | 0
66 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-500х250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12276 | 0 | 0
67 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
68 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
69 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
70 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
71 | Дроссель-клапан | 500х250 | шт. |  | 1250 | 0 | 1163.4 | 0 | 0
72 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
73 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
74 | Решетка наружная | 800х500 | шт |  | 1500 | 0 | 4175 | 0 | 0
75 | Диффузор приточный | ДП-Ø200 | шт |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
76 | Диффузор приточный | ДП-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
77 | Решетка вентиляционная | 200х100 | шт |  | 800 | 0 | 721 | 0 | 0
78 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
79 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 1190 | 0 | 0
80 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 2380 | 0 | 0
81 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
82 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 32642 | 0 | 0
83 | Система В1
84 | Канальный вентилятор: L=580м3, Р=160Па | VKVR(P) ф200 | шт. |  | 3518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
85 | Канальный шумоглушитель | VKN ф200 L600 | шт. |  | 2005 | 0 | 4910.4 | 0 | 0
86 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
87 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 11450.625 | 0 | 0
88 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/200 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
89 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
90 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0
91 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
92 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт. |  | 600 | 0 | 630 | 0 | 0
93 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт. |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
94 | Зонт вентиляционный | ф200 | шт |  | 1200 | 0 | 350 | 0 | 0
95 | Воздуховод Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
96 | Фасонные изделия Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
97 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0
98 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
99 | Система В2
100 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф125 | шт. |  | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0
101 | Канальный шумоглушитель | VKN ф125 L600 | шт. |  | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0
102 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
103 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф125 | шт. |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0
104 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-18/125 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
105 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
106 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
107 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
108 | Зонт вентиляционный | ф125 | шт |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0
109 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
110 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
111 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0
112 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
113 | Система В3
114 | Канальный вентилятор: L=980м3, Р=200Па | VKVR(P) ф250 | шт. |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
115 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0
116 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
117 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0
118 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
119 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
120 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
121 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0
122 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
123 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
124 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт |  | 600 | 0 | 630 | 0 | 0
125 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
126 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0
127 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
128 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
129 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0
130 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
131 | Система В4
132 | Канальный вентилятор: L=1200м3, Р=210Па | VKVR(P) ф250 | шт. |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
133 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0
134 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
135 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0
136 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
137 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
138 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
139 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
140 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
141 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
142 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0
143 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
144 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
145 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0
146 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
147 | Система В5
148 | Канальный вентилятор: L=910м3, Р=180Па | VKVR(P) ф250 | шт. |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
149 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0
150 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
151 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0
152 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
153 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
154 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
155 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0
156 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
157 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
158 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
159 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0
160 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
161 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
162 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0
163 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
164 | Система В6
165 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф125 | шт. |  | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0
166 | Канальный шумоглушитель | VKN ф125 L600 | шт. |  | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0
167 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
168 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф125 | шт. |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0
169 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
170 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
171 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
172 | Зонт вентиляционный | ф125 | шт |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0
173 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
174 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
175 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
176 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0
177 | Система ПД1
178 | Вентилятор осевой: L=12600м3, Р=500Па | НАПОР-5-5,5х3000-3Д38-02 | шт |  | 25108 | 0 | 69455.376 | 0 | 0
179 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 600x400 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-600x400 | шт |  | 5616 | 0 | 12134.64 | 0 | 0
180 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф500 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф500-(ф) | шт |  | 5577 | 0 | 12144.312 | 0 | 0
181 | Гибкая вставка | Ø500 | шт |  | 1554 | 0 | 3826 | 0 | 0
182 | Защитное ограждение | Ø500 | шт |  | 2032 | 0 | 5000 | 0 | 0
183 | Решетка наружная | Ø500 | шт |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0
184 | Декоративная решетка | 600х400 | шт |  | 1500 | 0 | 2499 | 0 | 0
185 | Фасонные детали воздуховодов из оцинкованой стали Ø500, 600х400 |  | м2 |  | 1200 | 0 | 3017 | 0 | 0
186 | Воздуховод из оцинкованой стали б=0,8 мм Ø500, 600х400 |  | м2 |  | 1200 | 0 | 1933 | 0 | 0
187 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
188 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 35562 | 0 | 0
189 | Система ДУ1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
190 | Вентилятор дымоудаления осевой: L=18000м3, Р=600Па | ВО-090-ДУ-600°C-11/1435-04-26 | шт |  | 115637 | 0 | 310498.728 | 0 | 0
191 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 400х500 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-400x500 | шт |  | 6729 | 0 | 14539.248 | 0 | 0
192 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф800 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф800-(ф) | шт |  | 8615 | 0 | 18744.336 | 0 | 0
193 | Гибкая вставка термостойкая ф800 | Ø900 | шт |  | 3841 | 0 | 8657 | 0 | 0
194 | Декоративная решетка | 400х500 | шт |  | 1500 | 0 | 3528 | 0 | 0
195 | Зонт вентиляционный 800х500 |  | шт |  | 1560 | 0 | 5971 | 0 | 0
196 | Фасонные детали воздуховодов из черной стали 800х600, 800х500, Ø800 |  | м2 |  | 1200 | 0 | 3440 | 0 | 0
197 | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм 800х500 |  | м2 |  | 1200 | 0 | 2078 | 0 | 0
198 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
199 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 31415 | 0 | 0
200 | Кондиционирование воздуха
201 | Система К1
202 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп
203 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
204 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
205 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 294438.13 | 0 | 0
206 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
207 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
208 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
209 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
210 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
211 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
212 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
213 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
214 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м |  | 500 | 0 | 117 | 0 | 0
215 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп |  | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0
216 | Пуско-наладочные работы |  | к-т |  | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Исполнительная документация |  | к-т |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | ИТОГО по разделу 130-23-ОВ1 "Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
219
220 | 130-23-ОВ2 Цех № 8. Отопление и вентиляция
221 | Вентиляция
222 | Оборудование
223 | Вентиляционные установки
224 | П1
225 | Установка приточная П1 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-L | шт. | 1 | 228206.58 | 228206.58 | 566028.504 | 566028.504 | 794235.084
226 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0
227 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. |  | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0
228 | П2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
229 | Установка приточная П2 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-R | шт. | 1 | 221688.18 | 221688.18 | 565704.12 | 565704.12 | 787392.3
230 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0
231 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. |  | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0
232 | П3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
233 | Установка приточная П3 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469767.552 | 469767.552 | 644640.852
234 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
235 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
236 | [5 empty] | 0 |  | 0
237 | П4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
238 | Установка приточная П4 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-L | шт. | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469474.416 | 469474.416 | 644347.716
239 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
240 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
241 | П5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
242 | Установка приточная П5 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469767.552 | 469767.552 | 644640.852
243 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
244 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
245 | П6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
246 | Установка приточная П6 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469767.552 | 469767.552 | 644640.852
247 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
248 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
249 | П7В5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
250 | Установка приточно-вытяжная П7В5 | VKV 900х500 6.3/380 | шт. |  | 134605.8 | 0 | 281150.904 | 0 | 0
251 | Автоматика | VAK-SL | шт. |  | 49482.08 | 0 | 30335.112 | 0 | 0
252 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. |  | 12559 | 0 | 42774.792 | 0 | 0
253 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. |  | 10969 | 0 | 42774.792 | 0 | 0
254 | В1, В2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
255 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-18,5/1500 | шт. |  | 69989.22 | 0 | 236992 | 0 | 0
256 | Стакан монтажный | СТКУ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. |  | 18412.38 | 0 | 47103 | 0 | 0
257 | Автоматика | VAK-Sh (18,5 кВт) | шт. |  | 21322.87 | 0 | 39580 | 0 | 0
258 | Преобразователь частоты | 18,5 кВт/380В | шт. |  | 19916 | 0 | 168216 | 0 | 0
259 | В3, В4
260 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. |  | 69989.22 | 0 | 159975.624 | 0 | 0
261 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. |  | 18412.38 | 0 | 38478.192 | 0 | 0
262 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. |  | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0
263 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. |  | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
264 | В3.1, В4.1
265 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. |  | 69989.22 | 0 | 159975.624 | 0 | 0
266 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. |  | 18412.38 | 0 | 38478.192 | 0 | 0
267 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. |  | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0
268 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. |  | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
269
270 | Материалы
271 | П1
272 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. |  | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0
273 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. |  | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0
274 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. |  | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0
275 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 2 | 4003.24 | 8006.48 | 9764 | 19528 | 27534.48
276 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 10 | 800 | 8000 | 2142 | 21420 | 29420
277 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 117 | 1875 | 219375 | 869 | 101673 | 321048
278 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
279 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
280 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 18.545 | 1875 | 34771.875 | 1617 | 29987.265 | 64759.14
281 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139 | 1875 | 260625 | 1226 | 170414 | 431039
282 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
283 | ф1120 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
284 | ф1250 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
285 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 46.7 | 1875 | 87562.5 | 2132 | 99564.4 | 187126.9
286 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0
287 | 800х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
288 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0
289 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
290 | 1800х700 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
291 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
292 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
293 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
294 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.78794 | 0 | 0 | 137961 | 108705.6204 | 108705.6204
295 | П2
296 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. |  | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0
297 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. |  | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0
298 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. |  | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0
299 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
300 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
301 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
302 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
303 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
304 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
305 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
306 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
307 | ф1120 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
308 | ф1250 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
309 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
310 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0
311 | 800х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
312 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0
313 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
314 | 1800х700 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
315 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
316 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
317 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
318 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 137961 | 0 | 0
319 | П3
320 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
321 | Решетка однорядная регулируемая 200х200 | АМР 200х200 | шт. |  | 800 | 0 | 1021 | 0 | 0
322 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 7 | 4003.24 | 28022.68 | 9764 | 68348 | 96370.68
323 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. |  | 600 | 0 | 595 | 0 | 0
324 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 7 | 800 | 5600 | 2142 | 14994 | 20594
325 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 5.224 | 900 | 4701.6 | 840 | 4388.16 | 9089.76
326 | ф160 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
327 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 0.504 | 900 | 453.6 | 3080 | 1552.32 | 2005.92
328 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 82.236 | 1875 | 154192.5 | 869 | 71463.084 | 225655.584
329 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
330 | ф560 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
331 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
332 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
333 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
334 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 14.356 | 1875 | 26917.5 | 1617 | 23213.652 | 50131.152
335 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 75.831 | 1875 | 142183.125 | 1226 | 92968.806 | 235151.931
336 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
337 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 16.397 | 1875 | 30744.375 | 2132 | 34958.404 | 65702.779
338 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
339 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
340 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
341 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
342 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
343 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.55553 | 0 | 0 | 101443 | 56355.0336 | 56355.0336
344 | П4
345 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
346 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 9 | 4003.24 | 36029.16 | 9764 | 87876 | 123905.16
347 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 9 | 800 | 7200 | 2142 | 19278 | 26478
348 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 154.039 | 1875 | 288823.125 | 869 | 133859.891 | 422683.016
349 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
350 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
351 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
352 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
353 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 18.7 | 1875 | 35062.5 | 1617 | 30237.9 | 65300.4
354 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 70.3 | 1875 | 131812.5 | 1226 | 86187.8 | 218000.3
355 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
356 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 15.5 | 1875 | 29062.5 | 2132 | 33046 | 62108.5
357 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
358 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
359 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
360 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
361 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
362 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.74939 | 0 | 0 | 96507 | 72321.2269 | 72321.2269
363 | П5
364 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
365 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 3 | 4003.24 | 12009.72 | 9764 | 29292 | 41301.72
366 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 2142 | 6426 | 8826
367 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 41.16 | 1875 | 77175 | 869 | 35768.04 | 112943.04
368 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
369 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
370 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
371 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 4.83 | 1875 | 9056.25 | 1617 | 7810.11 | 16866.36
372 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
373 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
374 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
375 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
376 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
377 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
378 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
379 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
380 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.15782 | 0 | 0 | 84698 | 13367.4023 | 13367.4023
381 | П6
382 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
383 | Решетка однорядная регулируемая 150х150 | АМР 150х150 | шт. |  | 800 | 0 | 813 | 0 | 0
384 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 6 | 4003.24 | 24019.44 | 9764 | 58584 | 82603.44
385 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. |  | 600 | 0 | 532 | 0 | 0
386 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 6 | 800 | 4800 | 2142 | 12852 | 17652
387 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0
388 | ф125 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
389 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0
390 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 91.815 | 1875 | 172153.125 | 869 | 79787.235 | 251940.36
391 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
392 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
393 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
394 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 15.868 | 1875 | 29752.5 | 1617 | 25658.556 | 55411.056
395 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
396 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
397 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
398 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
399 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
400 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
401 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
402 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
403 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.3067 | 0 | 0 | 103023 | 31597.339 | 31597.339
404 | В1
405 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 8 | 800 | 6400 | 2142 | 17136 | 23536
406 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 148.51 | 1875 | 278456.25 | 869 | 129055.19 | 407511.44
407 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
408 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
409 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
410 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
411 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 20.18 | 1875 | 37837.5 | 1617 | 32631.06 | 70468.56
412 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6 | 1875 | 11250 | 1428 | 8568 | 19818
413 | 1200х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
414 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
415 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 1.57 | 1000 | 1570 | 95 | 149.15 | 1719.15
416 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.90513 | 0 | 0 | 49673 | 44960.4993 | 44960.4993
417 | В2
418 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
419 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
420 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
421 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
422 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
423 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
424 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
425 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
426 | 1200х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
427 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
428 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0
429 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 49673 | 0 | 0
430 | В3
431 | Решетка однорядная нерегулируемая 200х200 | АМН 200х200 | шт. |  | 800 | 0 | 627 | 0 | 0
432 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. |  | 600 | 0 | 595 | 0 | 0
433 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 9 | 800 | 7200 | 2975 | 26775 | 33975
434 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 10.12 | 1875 | 18975 | 840 | 8500.8 | 27475.8
435 | ф160 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
436 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 0.466 | 1875 | 873.75 | 3080 | 1435.28 | 2309.03
437 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 111 | 1875 | 208125 | 869 | 96459 | 304584
438 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
439 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
440 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
441 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 29.006 | 1875 | 54386.25 | 1617 | 46902.702 | 101288.952
442 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 44 | 1875 | 82500 | 1226 | 53944 | 136444
443 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
444 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 12.663 | 1875 | 23743.125 | 2132 | 26997.516 | 50740.641
445 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 23121
446 | 1300х1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
447 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
448 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 2.81 | 1000 | 2810 | 95 | 266.95 | 3076.95
449 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.93766 | 0 | 0 | 68052 | 63809.546 | 63809.546
450 | В4
451 | Решетка однорядная нерегулируемая 150х150 | АМН 150х150 | шт. |  | 800 | 0 | 508 | 0 | 0
452 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. |  | 600 | 0 | 532 | 0 | 0
453 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 6 | 800 | 4800 | 2975 | 17850 | 22650
454 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0
455 | ф125 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
456 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0
457 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 101.01 | 1875 | 189393.75 | 869 | 87777.69 | 277171.44
458 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
459 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
460 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
461 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 8.84 | 1875 | 16575 | 1617 | 14294.28 | 30869.28
462 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 49 | 1875 | 91875 | 1226 | 60074 | 151949
463 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
464 | ф1250 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
465 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 14.3 | 1875 | 26812.5 | 2132 | 30487.6 | 57300.1
466 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6.9 | 1875 | 12937.5 | 1428 | 9853.2 | 22790.7
467 | 1300х1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
468 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2 | 1875 | 3750 | 2646 | 5292 | 9042
469 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 1.87 | 1000 | 1870 | 95 | 177.65 | 2047.65
470 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.80092 | 0 | 0 | 67567 | 54116.0244 | 54116.0244
471 | П7В5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
472 | Решетка наружная металлическая 1000х500 | АРН 1000х500 | шт. |  | 1500 | 0 | 4977 | 0 | 0
473 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0
474 | 800х500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
475 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0
476 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
477 | 1000х500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
478 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
479 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
480 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
481 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 14017 | 0 | 0
482 | Фильтрационные установки
483 | Фильтр самоочищающийся с теплоизоляцией, пульт слева | CONT-PP MDV-SE-8L-F18-T25-CONT-PP | шт. | 10 | 315576 | 3155760 | 0 | 0 | 3155760
484 | Вентилятор радиальный в шумопоглощающем кожухе | SIF-2000/LI | шт. | 10 | 129211 | 1292110 | 0 | 0 | 1292110
485 | Решетка напорная | BG-1300 | шт. | 100 | 800 | 80000 | 0 | 0 | 80000
486 | Решетка вытяжная | SG-1300 | шт. | 100 | 800 | 80000 | 0 | 0 | 80000
487 | Входной патрубок Ф560 | DC-MDV-SE-0-560 | шт. | 10 | 1199 | 11990 | 0 | 0 | 11990
488 | Соединительный патрубок 0 град. Ф560 | DC-MDV-0-560 | шт. | 10 | 3283 | 32830 | 0 | 0 | 32830
489 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
490 | ф560 |  | мп
491 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
492 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 131146 | 0 | 0
493 | Теплоснабжение
494 | Завеса воздушная У1-У14 Тепломаш | КЭВ 230П7021W (оцинкованная сталь) | шт. |  | 40266 | 0 | 149591 | 0 | 0
495 | Металлоконструкции для монтажа тепловых завес над воротами |  | кг |  | 139 | 0 | 151 | 0 | 0
496 | Обвязка тепловых завес
497 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 800 | 0 | 2623 | 0 | 0
498 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
499 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
500 | Сильфонная подводка Ду32 L=500мм |  | шт |  | 600 | 0 | 1424 | 0 | 0
501 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. |  | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0
502 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. |  | 700 | 0 | 421 | 0 | 0
503 | Фиттинги |  | к-т |  | 0 | 0 | 18051 | 0 | 0
504 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг |  | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0
505 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 66966 | 0 | 0
506 | Обвязка приточных установок |  |  |  |  | 0 |  | 0
507 | Гибкие вставки фланцевые Ду50 Ру 10/16 пр-ва Китай |  | шт |  | 1200 | 0 | 1853 | 0 | 0
508 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
509 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
510 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. |  | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0
511 | Фиттинги |  | к-т |  | 0 | 0 | 15695 | 0 | 0
512 | Изоляция CUTWOOL®CL-Protect толщ. 50мм |  |  |  |  | 0 |  | 0
513 | 50х89 |  | п.м. |  | 350 | 0 | 1212 | 0 | 0
514 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг |  | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0
515 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 53152 | 0 | 0
516 | Кабельная продукция |  | к-т |  | 954853.5 | 0 | 928267 | 0 | 0
517 | [5 empty] | 0 |  | 0
518 | Пуско-наладочные работы |  | копл. |  | 576000 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | Исполнительная документация |  | копл. |  | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0
520
521 | ВСЕГО по разделу 130-23-ОВ2 "Цех № 8. Отопление и вентиляция", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 8767855.64 |  | 5541502.0789 | 14309357.7189 | 14309357.7189
522
523 | ОТОПЛЕНИЕ
524 | Теплоснабжение установки П1
525 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
526 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
527 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0
528 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0
529 | Фиттинги |  | к-т |  | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0
530 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0
531 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
532 | Вентиляция
533 | Система П1
534 | Канальный вентилятор: L=7690м3, Р=400Па | VKV-Vb 900x500 40/2.3 | шт |  | 53425.2 | 0 | 61094.304 | 0 | 0
535 | Канальный фильтр G4 | VK(К) 900х500 F4, VKF(K) 900х500 | шт |  | 6088.4 | 0 | 13392 | 0 | 0
536 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 900х500 BFN230 | шт |  | 12143.6 | 0 | 31296.36 | 0 | 0
537 | Гибкая вставка | VKG 900х500 | шт |  | 1535.6 | 0 | 3678.336 | 0 | 0
538 | Канальный воздухонагреватель N=126кВт (теплоноситель T=95-70°С) | VKH-W 900х500/3 | шт |  | 21070 | 0 | 26159.04 | 0 | 0
539 | Узел регулирующий | VKRGS-10(24)/80-3 | шт |  | 40176 | 0 | 99212.4 | 0 | 0
540 | Шумоглушитель 900х500 L1000мм |  | шт |  | 8530 | 0 | 21450 | 0 | 0
541 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-400х250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12169.05 | 0 | 0
542 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х400 | шт. |  | 4500 | 0 | 12435.65 | 0 | 0
543 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0
544 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0
545 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
546 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
547 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-100х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0
548 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
549 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
550 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
551 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
552 | Дроссель-клапан | 200х200 | шт. |  | 1250 | 0 | 899.85 | 0 | 0
553 | Дроссель-клапан | 200х150 | шт. |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0
554 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0
555 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0
556 | Решетка наружная 900х500 |  | шт |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0
557 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0
558 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
559 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 840 | 0 | 0
560 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0
561 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8 мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0
562 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 3080 | 0 | 0
563 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 97337 | 0 | 0
564 | Система В1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
565 | Канальный вентилятор: L=2240м3, Р=450Па | VKV 600х350 4.3/380 | шт. |  | 43125 | 0 | 47854.08 | 0 | 0
566 | Шумоглушитель 600х350 L1000мм |  | шт |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0
567 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-600х350 | шт. |  | 4500 | 0 | 14304.175 | 0 | 0
568 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
569 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
570 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-100х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0
571 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
572 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
573 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
574 | Дроссель-клапан | 200х150 | шт. |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0
575 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0
576 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0
577 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
578 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
579 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. |  | 600 | 0 | 15460 | 0 | 0
580 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0
581 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0
582 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 59701 | 0 | 0
583 | Система В2
584 | Канальный вентилятор: L=5460м3, Р=500Па | VKV 900х500 6.3/380 | шт. |  | 53425.2 | 0 | 96511.68 | 0 | 0
585 | Шумоглушитель 600х350 L1000мм |  | шт |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0
586 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-900х500 | шт. |  | 4500 | 0 | 16972.5 | 0 | 0
587 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0
588 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0
589 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
590 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
591 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
592 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
593 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
594 | Дроссель-клапан | 300х200 | шт. |  | 1250 | 0 | 1234.8 | 0 | 0
595 | Дроссель-клапан | 200х200 | шт. |  | 1250 | 0 | 899.7333 | 0 | 0
596 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. |  | 1150 | 0 | 600.1333 | 0 | 0
597 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. |  | 850 | 0 | 509.1333 | 0 | 0
598 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0
599 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
600 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. |  | 600 | 0 | 19275 | 0 | 0
601 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0
602 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0
603 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 77968 | 0 | 0
604 | Кондиционирование воздуха
605 | Система К1
606 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
607 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
608 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
609 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 294438 | 0 | 0
610 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
611 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
612 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
613 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
614 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
615 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
616 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
617 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
618 | Система К2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
620 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
621 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0
622 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
623 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
624 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
625 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
626 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
627 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
628 | ∅15,9мм (газ) |  | п.м |  | 556 | 0 | 877 | 0 | 0
629 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
630 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
631 | Система К3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
633 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0
634 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
635 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
636 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
637 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
638 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
639 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
640 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
641 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
642 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
643 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
644 | Система К4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
646 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
647 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
648 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
649 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
650 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
651 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
652 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
653 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
654 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
655 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
656 | Система К5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
658 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
659 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
660 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
661 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
662 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
663 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
664 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
665 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
666 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
667 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
668 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп |  | 0 | 0 | 53055 | 0 | 0
669
670 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅15 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 117 | 0 | 0
671 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅20 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 200 | 0 | 0
672 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅25 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 326 | 0 | 0
673 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅32 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 512 | 0 | 0
674 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 915 | 0 | 0
675
676 | Пуско-наладочные работы |  | к-т |  | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | Исполнительная документация |  | к-т |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0
678
679
680 | ВСЕГО по разделу 130-23-ОВ3 "Цех № 8. АБК. Отопление и вентиляция", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
681
682 | 130-23-УА1. Здание АБК. Устройства автоматики
683 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0
684 | Реле | PT570730 | шт. |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0
685 | Коробка клеммная | HENSEL | шт. |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0
686 | Дин-рейка |  | м |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0
687 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0
688 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0
689 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0
690 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
691 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
692 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) | VAK-W-SL, 5,5 кВт 380В | шт. |  | 90059 | 0 | 151613.064 | 0 | 0
693 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0
694 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 135 | 0 | 0
695 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | м |  | 150 | 0 | 270 | 0 | 0
696 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0
697 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0
698 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0
699 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т |  | 49659 | 0 | 99318 | 0 | 0
700 | ВСЕГО по разделу '130-23-УА1. "Здание АБК. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
701
702 | 130-23-УА2. Цех №8. Устройства автоматики
703
704 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0
705 | Преобразователь частоты | VF-51 7,5кВт | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
706 | Преобразователь частоты | VF-51 5,5кВт | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
707 | Преобразователь частоты | VF-51 4,0кВт | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
708 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0
709 | Дин-рейка |  | м |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0
710 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0
711 | Настенный датчик температуры наружного воздуха | ДТС125Л-РТ1000 | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
712 | Автоматика воздушно-тепловых завес (Смесительный узел УТМ-6.3, Модуль подключения МП-WA для водяных и безнагревных завес IP54, Термостат защиты от замерзания RAK-TW 5000S-H, Концевой выключатель ВП-15К21-231-54У2,8) | Тепломаш | к-т |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0
713 | Автоматика воздушно-тепловых завес (Смесительный узел УТМ-6.3, Модуль подключения МП-WA для водяных и безнагревных завес IP54, Термостат защиты от замерзания RAK-TW 5000S-H, Концевой выключатель ВП-15К21-231-54У2,8) | Тепломаш | к-т |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0
714 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. |  | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0
715 | Узел регулирующий | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. |  | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0
716 | Узел регулирующий | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. |  | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0
717 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. |  | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0
718 | Стакан монтажный | СТАМ 610-71-Н | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
719 | Шкаф автоматики МСАУ-ВЕРСА 120-Ф133-АЗН00 160-Д1-М | ШСАУ-ВЕРСА 120 | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
720 | Шкаф ШСАУ-Aeroblast-2-2.2(3)-2R-0-X-0-0 |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
721 | Комплект автоматики КА231018270-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
722 | Комплект автоматики КА231018271-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
723 | Комплект автоматики КА231018272-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
724 | Комплект автоматики КА231018273-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
725 | Комплект автоматики КА231018274-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
726 | Комплект автоматики КА231018275-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
727 | Комплект автоматики КА237804245-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
728 | Труба гофр. ПВХ | ф16 | м |  | 80 | 0 | 22 | 0 | 0
729 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0
730 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0
731 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф16 | м |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
732 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
733 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
734 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0
735 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 7х1,5 | м |  | 150 | 0 | 281 | 0 | 0
736 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 217 | 0 | 0
737 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7х2,5 | м |  | 150 | 0 | 392 | 0 | 0
738 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 250 | 0 | 0
739 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7х1,5 | м |  | 150 | 0 | 276 | 0 | 0
740 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0
741 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 5х4 | м |  | 150 | 0 | 308 | 0 | 0
742 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х4 | м |  | 150 | 0 | 248 | 0 | 0
743 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0
744 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0
745 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т |  | 234625.5 | 0 | 469251 | 0 | 0
746 | [5 empty] | 0 |  | 0
747 | Пуско-наладочные работы |  | копл. |  | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | Исполнительная документация |  | копл. |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0
749
750 | ВСЕГО по разделу '130-23-УА2. "Цех №8. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
751
752 | 130-23-УА3. Здание АБК. Устройства автоматики
753
754 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0
755 | Реле | PT570730 | шт. |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0
756 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0
757 | Дин-рейка |  | м |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0
758 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0
759 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0
760 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0
761 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
762 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
763 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) | VAK-W-SL, 5,5 кВт 380В | шт. |  | 55700.4 | 0 | 151613.064 | 0 | 0
764 | Комплект автоматики и частотный преобразователь 2,2кВт, 380В для системы В1 | VAK-SL | шт. |  | 23128 | 0 | 69805.8 | 0 | 0
765 | Комплект автоматики и частотный преобразователь 4,0кВт, 380В для системы В2 | VAK-SL | шт. |  | 23128 | 0 | 73109.904 | 0 | 0
766 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0
767 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 234 | 0 | 0
768 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0
769 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0
770 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0
771 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0
772 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т |  | 123668.5 | 0 | 247337 | 0 | 0
773
774 | Пуско-наладочные работы |  | копл. |  | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Исполнительная документация |  | копл. |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу '130-23-УА3. "Цех №8. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО с НДС 20% |  |  |  |  | 8767855.64 |  | 5541502.0789 | 14309357.7189
| в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 1461309.2733 |  | 923583.6798 | 2384892.9531
Сдал: | Генеральный директор ООО "Инжсолюшн" | [7 empty] | / Гусенков А.В. / |  | (Ю.Ф. Кесслер) | ()
м.п. | [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Принял: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» | [7 empty] | / Е.А. Бусел / |  | (А.Б. Степнов) |  | ()
м.п. | [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Formulas:
МВМ/19-07-СП1 = [Дата составления]

## кс-3 №2
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Коды
[6 empty] | Форма по ОКУД |  | 322005
Подрядчик | ООО «ШЕЛЛРОКК», 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [5 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик | ООО "Инжсолюшн", 115162, Россия, г. Москва, Улица Хавская, д. 11, квартира/офис этаж 6 помещение 1 комната 7 | [5 empty] | по ОКПО | 47569575
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование)
Вид деятельности по ОКВЭД
|  | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер |  | МВМ/19-07-СП1
[6 empty] | дата |  | 2023-09-29
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[6 empty] | с |  | по
|  | 2 |  | 2024-05-02 |  | 2024-03-21 |  | 2024-05-02
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование видов работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала строительства |  | с начала года |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  | 18437819.4217 |  | 18437819.4217 |  | 6513354.656 | 6513354.656
1 | Акты о приёмке выполненных работ №2 | [6 empty] | 6513354.656
Итого: |  |  |  | 18437819.4217 |  | 18437819.4217 |  | 6513354.656
НДС 20%: | [7 empty] | 1302670.9312
Всего с учетом НДС : | [7 empty] | 7816025.5872
Зачет аванса 54,98% |  |  |  | 7867284.8738 |  | 7867284.8738 |  | 4297250.8678
Итого к оплате | [7 empty] | 3518774.7194
в том числе НДС 20% | [7 empty] | 586462.4532
Подрядчик: | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ШЕЛЛРОКК" | [5 empty] | Е.А. Бусел
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  | М.П.
Субподрядчик: | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Инжсолюшн" | [5 empty] | А.В. Гусенков
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  | М.П.
Formulas:
МВМ/19-07-СП1 = [Дата составления]

## кс-2№2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100
код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Подрядчик | ООО «ШЕЛЛРОКК», 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик | ООО «ИНЖСОЛЮШН», 115162, г. Москва, ул. Хавская, д. 11, этаж 6, пом. 1, ком. 7 | [6 empty] | по ОКПО | 47569575
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Объект: | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
| (организация, адрес, телефон, факс) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКПД
[5 empty] | Договор подряда (контракта) |  |  | номер | МВМ/19-07-СП1
[8 empty] | дата | 2023-09-29
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
[6 empty] | 2 | 02.05.2024 | 2024-03-21 | 02.05.2024
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[5 empty] | СТОИМОСТЬ РАБОТ, РУБ С НДС |  | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, РУБ С НДС |  | ИТОГО, РУБ С НДС:
№ |  |  | Един. | Кол- | За ед. | Итого | "Матер." | Итого
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е |  | изм. | во |  | ( 4*6 ) |  | ( 4*6 ) | ( 8+9 )
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК
ОТОПЛЕНИЕ
Система отопления С1
1 | Насос циркуляционный | UPS 65-180 F 400В | шт |  | 29840 | 0 | 157054 | 0 | 0
2 | Фильтр-грязевик | Ду65 | шт |  | 2500 | 0 | 11167 | 0 | 0
3 | Радиатор секционный биметаллический высотой 500 мм с кронштейнами и комплектом крепления | BILUX RT | комп |  |  | 0 |  | 0
4 | BILUX RT500/14 |  | шт |  | 3500 | 0 | 12534 | 0 | 0
5 | BILUX RT500/12 |  | шт |  | 3500 | 0 | 10744 | 0 | 0
6 | BILUX RT500/10 |  | шт |  | 3500 | 0 | 8953 | 0 | 0
7 | BILUX RT500/8 |  | шт |  | 3500 | 0 | 7162 | 0 | 0
8 | Монтажный присоединительный комплект 1/2" и комплект креплений |  | комп |  | 0 | 0 | 316 | 0 | 0
9 | Комплект для бокового подключения радиатора (термостатический клапан прямой ф15, вентиль на обратную подводку запорный прямой ф15, термостатический элемент 8-32С) | Giacomini R470FX012 | шт. |  | 2000 | 0 | 3793 | 0 | 0
10 | Клапан балансировочный Ду50 | MVT-R | шт |  | 1350 | 0 | 24267.6 | 0 | 0
11 | Кран шаровый муфтовый Ду=50мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1350 | 0 | 3642 | 0 | 0
12 | Клапан балансировочный Ду40 | MVT-R | шт |  | 1200 | 0 | 14666.4 | 0 | 0
13 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0
14 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
15 | Кран шаровый муфтовый Ду=20мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 534 | 0 | 0
16 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
17 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0
18 | Кран шаровый муфтовый Ду=50мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1350 | 0 | 3277.8 | 0 | 0
19 | Кран шаровый фланцевый Ду=65мм КШ.Ц.Ф LD полнопроходной |  | шт |  | 1409 | 0 | 7047 | 0 | 0
20 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
21 | Труба стальная э/св Ø76х4 |  | п.м. |  | 1150 | 0 | 755 | 0 | 0
22 | Труба стальная ВГП Ø50 |  | п.м. |  | 1000 | 0 | 504 | 0 | 0
23 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. |  | 700 | 0 | 421 | 0 | 0
24 | Труба стальная ВГП Ø32 |  | п.м. |  | 700 | 0 | 332 | 0 | 0
25 | Труба стальная ВГПØ25 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0
26 | Труба стальная ВГП Ø20 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 199 | 0 | 0
27 | Труба стальная ВГП Ø15 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 153 | 0 | 0
28 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅32х5.4 | п.м. |  | 500 | 0 | 149 | 0 | 0
29 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅25х4,2 | п.м. |  | 500 | 0 | 88 | 0 | 0
30 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅20х3,4 | п.м. |  | 500 | 0 | 60 | 0 | 0
31 | Фиттинги |  | к-т |  | 143680 | 0 | 65776 | 0 | 0
32 | Гильза стальная | ∅108х3,0 | м |  | 0 | 0 | 844 | 0 | 0
33 | Гильза стальная | ∅50 | м |  | 0 | 0 | 471 | 0 | 0
34 | Гильза стальная | ∅32 | м |  | 0 | 0 | 305 | 0 | 0
35 | Гильза стальная | ∅25 | м |  | 0 | 0 | 237 | 0 | 0
36 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС |  |  |  |  | 0 |  | 0
37 | 13х76 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 115 | 0 | 0
38 | 13х63 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 89 | 0 | 0
39 | 13х50 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 70 | 0 | 0
40 | 13х40 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0
41 | 13х32 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0
42 | 13х25 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0
43 | 13х20 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 37 | 0 | 0
44 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 66809 | 0 | 0
45
46 | Теплоснабжение установки П1
47 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
48 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
49 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0
50 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0
51 | Фиттинги |  | к-т |  | 0 | 0 | 18486 | 0 | 0
52 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 19270 | 0 | 0
53 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
54
55
56 | Вентиляция
57 | Система П1
58 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. |  | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0
59 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 800х500 BFN230 | шт. |  | 11286 | 0 | 30822.432 | 0 | 0
60 | Канальный фильтр | VK(К) 800х500 F4, VKF(K) 800х500 | шт. |  | 5023 | 0 | 11761.896 | 0 | 0
61 | Воздухонагреватель водяной | VKH-W 800х500/3 | шт. |  | 10638 | 0 | 24909.12 | 0 | 0
62 | Канальный вентилятор: L=4025м3/ч, Р=300Па | VKV 800х500 4.3/380 | шт. |  | 37939 | 0 | 88833.6 | 0 | 0
63 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. |  | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0
64 | Узел терморегулирования | VKRGS-4(24)/60-3 | шт. |  | 20865 | 0 | 71535.6 | 0 | 0
65 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800х500 | шт. |  | 4500 | 0 | 16013.05 | 0 | 0
66 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-500х250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12276 | 0 | 0
67 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
68 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
69 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
70 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
71 | Дроссель-клапан | 500х250 | шт. |  | 1250 | 0 | 1163.4 | 0 | 0
72 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
73 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
74 | Решетка наружная | 800х500 | шт |  | 1500 | 0 | 4175 | 0 | 0
75 | Диффузор приточный | ДП-Ø200 | шт |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
76 | Диффузор приточный | ДП-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
77 | Решетка вентиляционная | 200х100 | шт |  | 800 | 0 | 721 | 0 | 0
78 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
79 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 1190 | 0 | 0
80 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 2380 | 0 | 0
81 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
82 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 32642 | 0 | 0
83 | Система В1
84 | Канальный вентилятор: L=580м3, Р=160Па | VKVR(P) ф200 | шт. |  | 3518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
85 | Канальный шумоглушитель | VKN ф200 L600 | шт. |  | 2005 | 0 | 4910.4 | 0 | 0
86 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
87 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 11450.625 | 0 | 0
88 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/200 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
89 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
90 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0
91 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
92 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт. |  | 600 | 0 | 630 | 0 | 0
93 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт. |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
94 | Зонт вентиляционный | ф200 | шт |  | 1200 | 0 | 350 | 0 | 0
95 | Воздуховод Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
96 | Фасонные изделия Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
97 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0
98 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
99 | Система В2
100 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф125 | шт. |  | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0
101 | Канальный шумоглушитель | VKN ф125 L600 | шт. |  | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0
102 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
103 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф125 | шт. |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0
104 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-18/125 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
105 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
106 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
107 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
108 | Зонт вентиляционный | ф125 | шт |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0
109 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
110 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
111 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0
112 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
113 | Система В3
114 | Канальный вентилятор: L=980м3, Р=200Па | VKVR(P) ф250 | шт. |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
115 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0
116 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
117 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0
118 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
119 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
120 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
121 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0
122 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
123 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
124 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт |  | 600 | 0 | 630 | 0 | 0
125 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
126 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0
127 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
128 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
129 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0
130 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
131 | Система В4
132 | Канальный вентилятор: L=1200м3, Р=210Па | VKVR(P) ф250 | шт. |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
133 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0
134 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
135 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0
136 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
137 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
138 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
139 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
140 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
141 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
142 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0
143 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
144 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
145 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0
146 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
147 | Система В5
148 | Канальный вентилятор: L=910м3, Р=180Па | VKVR(P) ф250 | шт. |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
149 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0
150 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
151 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0
152 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
153 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
154 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
155 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0
156 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
157 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
158 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
159 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0
160 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
161 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
162 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0
163 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
164 | Система В6
165 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф125 | шт. |  | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0
166 | Канальный шумоглушитель | VKN ф125 L600 | шт. |  | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0
167 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
168 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф125 | шт. |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0
169 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
170 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
171 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
172 | Зонт вентиляционный | ф125 | шт |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0
173 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
174 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
175 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
176 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0
177 | Система ПД1
178 | Вентилятор осевой: L=12600м3, Р=500Па | НАПОР-5-5,5х3000-3Д38-02 | шт |  | 25108 | 0 | 69455.376 | 0 | 0
179 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 600x400 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-600x400 | шт |  | 5616 | 0 | 12134.64 | 0 | 0
180 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф500 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф500-(ф) | шт |  | 5577 | 0 | 12144.312 | 0 | 0
181 | Гибкая вставка | Ø500 | шт |  | 1554 | 0 | 3826 | 0 | 0
182 | Защитное ограждение | Ø500 | шт |  | 2032 | 0 | 5000 | 0 | 0
183 | Решетка наружная | Ø500 | шт |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0
184 | Декоративная решетка | 600х400 | шт |  | 1500 | 0 | 2499 | 0 | 0
185 | Фасонные детали воздуховодов из оцинкованой стали Ø500, 600х400 |  | м2 |  | 1200 | 0 | 3017 | 0 | 0
186 | Воздуховод из оцинкованой стали б=0,8 мм Ø500, 600х400 |  | м2 |  | 1200 | 0 | 1933 | 0 | 0
187 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
188 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 35562 | 0 | 0
189 | Система ДУ1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
190 | Вентилятор дымоудаления осевой: L=18000м3, Р=600Па | ВО-090-ДУ-600°C-11/1435-04-26 | шт |  | 115637 | 0 | 310498.728 | 0 | 0
191 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 400х500 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-400x500 | шт |  | 6729 | 0 | 14539.248 | 0 | 0
192 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф800 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф800-(ф) | шт |  | 8615 | 0 | 18744.336 | 0 | 0
193 | Гибкая вставка термостойкая ф800 | Ø900 | шт |  | 3841 | 0 | 8657 | 0 | 0
194 | Декоративная решетка | 400х500 | шт |  | 1500 | 0 | 3528 | 0 | 0
195 | Зонт вентиляционный 800х500 |  | шт |  | 1560 | 0 | 5971 | 0 | 0
196 | Фасонные детали воздуховодов из черной стали 800х600, 800х500, Ø800 |  | м2 |  | 1200 | 0 | 3440 | 0 | 0
197 | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм 800х500 |  | м2 |  | 1200 | 0 | 2078 | 0 | 0
198 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
199 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 31415 | 0 | 0
200 | Кондиционирование воздуха
201 | Система К1
202 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп
203 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
204 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
205 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 294438.13 | 0 | 0
206 | ИК-пульт управления |  | шт
207 | Медные трубки в изоляции
208 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
209 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
210 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
211 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
212 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
213 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
214 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м |  | 500 | 0 | 117 | 0 | 0
215 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп |  | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0
216 | Пуско-наладочные работы |  | к-т |  | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Исполнительная документация |  | к-т |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | ИТОГО по разделу 130-23-ОВ1 "Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
219
220 | 130-23-ОВ2 Цех № 8. Отопление и вентиляция
221 | Вентиляция
222 | Оборудование
223 | Вентиляционные установки
224 | П1
225 | Установка приточная П1 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-L | шт. |  | 228206.58 | 0 | 566028.504 | 0 | 0
226 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0
227 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. |  | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0
228 | П2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
229 | Установка приточная П2 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-R | шт. |  | 221688.18 | 0 | 565704.12 | 0 | 0
230 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0
231 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. |  | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0
232 | П3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
233 | Установка приточная П3 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0
234 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
235 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
236 | [5 empty] | 0 |  | 0
237 | П4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
238 | Установка приточная П4 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-L | шт. |  | 174873.3 | 0 | 469474.416 | 0 | 0
239 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
240 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
241 | П5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
242 | Установка приточная П5 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0
243 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
244 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
245 | П6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
246 | Установка приточная П6 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0
247 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
248 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
249 | П7В5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
250 | Установка приточно-вытяжная П7В5 | VKV 900х500 6.3/380 | шт. |  | 134605.8 | 0 | 281150.904 | 0 | 0
251 | Автоматика | VAK-SL | шт. |  | 49482.08 | 0 | 30335.112 | 0 | 0
252 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. |  | 12559 | 0 | 42774.792 | 0 | 0
253 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. |  | 10969 | 0 | 42774.792 | 0 | 0
254 | В1, В2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
255 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-18,5/1500 | шт. |  | 69989.22 | 0 | 236992 | 0 | 0
256 | Стакан монтажный | СТКУ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. |  | 18412.38 | 0 | 47103 | 0 | 0
257 | Автоматика | VAK-Sh (18,5 кВт) | шт. |  | 21322.87 | 0 | 39580 | 0 | 0
258 | Преобразователь частоты | 18,5 кВт/380В | шт. |  | 19916 | 0 | 168216 | 0 | 0
259 | В3, В4
260 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. | 2 | 69989.22 | 139978.44 | 159975.624 | 319951.248 | 459929.688
261 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. | 2 | 18412.38 | 36824.76 | 38478.192 | 76956.384 | 113781.144
262 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. |  | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0
263 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. |  | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
264 | В3.1, В4.1
265 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. | 2 | 69989.22 | 139978.44 | 159975.624 | 319951.248 | 459929.688
266 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. | 2 | 18412.38 | 36824.76 | 38478.192 | 76956.384 | 113781.144
267 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. |  | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0
268 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. |  | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
269
270 | Материалы
271 | П1
272 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. |  | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0
273 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. |  | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0
274 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. |  | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0
275 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
276 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
277 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
278 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
279 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
280 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
281 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
282 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
283 | ф1120 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
284 | ф1250 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
285 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
286 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 15.2 | 1875 | 28500 | 1190 | 18088 | 46588 | 992.839 | 193.157 | 1185.996
287 | 800х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
288 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 5.92 | 1875 | 11100 | 1764 | 10442.88 | 21542.88
289 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.5 | 1875 | 4687.5 | 1428 | 3570 | 8257.5
290 | 1800х700 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
291 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6.56 | 1875 | 12300 | 2646 | 17357.76 | 29657.76
292 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
293 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.26 | 1000 | 1260 | 123 | 154.98 | 1414.98
294 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.212 | 0 | 0 | 137961 | 29247.732 | 29247.732
295 | П2
296 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. |  | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0
297 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. |  | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0
298 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. |  | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0
299 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
300 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 35304
301 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 117 | 1875 | 219375 | 869 | 101673 | 321048
302 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
303 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
304 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 11.831 | 1875 | 22183.125 | 1617 | 19130.727 | 41313.852
305 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139 | 1875 | 260625 | 1226 | 170414 | 431039
306 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
307 | ф1120 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
308 | ф1250 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
309 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 46.546 | 1875 | 87273.75 | 2132 | 99236.072 | 186509.822
310 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 9.76 | 1875 | 18300 | 1190 | 11614.4 | 29914.4
311 | 800х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
312 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 5.92 | 1875 | 11100 | 1764 | 10442.88 | 21542.88
313 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.5 | 1875 | 4687.5 | 1428 | 3570 | 8257.5
314 | 1800х700 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
315 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7.2 | 1875 | 13500 | 2646 | 19051.2 | 32551.2
316 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
317 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.26 | 1000 | 1260 | 123 | 154.98 | 1414.98
318 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 137961 | 137961 | 137961
319 | П3
320 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
321 | Решетка однорядная регулируемая 200х200 | АМР 200х200 | шт. |  | 800 | 0 | 1021 | 0 | 0
322 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
323 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. |  | 600 | 0 | 595 | 0 | 0
324 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 5 | 800 | 4000 | 2142 | 10710 | 14710
325 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 900 | 0 | 840 | 0 | 0
326 | ф160 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
327 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 900 | 0 | 3080 | 0 | 0
328 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 66.969 | 1875 | 125566.875 | 869 | 58196.061 | 183762.936
329 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
330 | ф560 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
331 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
332 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
333 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
334 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 6.944 | 1875 | 13020 | 1617 | 11228.448 | 24248.448
335 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 63.169 | 1875 | 118441.875 | 1226 | 77445.194 | 195887.069
336 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
337 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 3.103 | 1875 | 5818.125 | 2132 | 6615.596 | 12433.721
338 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.52 | 1875 | 4725 | 1428 | 3598.56 | 8323.56
339 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
340 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.1 | 1875 | 2062.5 | 2646 | 2910.6 | 4973.1
341 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
342 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.04 | 1000 | 1040 | 123 | 127.92 | 1167.92
343 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.444 | 0 | 0 | 101443 | 45040.692 | 45040.692
344 | П4
345 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
346 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
347 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
348 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
349 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
350 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
351 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
352 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
353 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
354 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 23.7 | 1875 | 44437.5 | 1226 | 29056.2 | 73493.7
355 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
356 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
357 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.52 | 1875 | 4725 | 1428 | 3598.56 | 8323.56
358 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
359 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.3 | 1875 | 2437.5 | 2646 | 3439.8 | 5877.3
360 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
361 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2 | 1000 | 1200 | 123 | 147.6 | 1347.6
362 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.2506 | 0 | 0 | 96507 | 24184.6542 | 24184.6542
363 | П5
364 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
365 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
366 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 7 | 800 | 5600 | 2142 | 14994 | 20594
367 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 102.432 | 1875 | 192060 | 869 | 89013.408 | 281073.408
368 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
369 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
370 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
371 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 18.25 | 1875 | 34218.75 | 1617 | 29510.25 | 63729
372 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 94 | 1875 | 176250 | 1226 | 115244 | 291494
373 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
374 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 17.8 | 1875 | 33375 | 2132 | 37949.6 | 71324.6
375 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.52 | 1875 | 4725 | 1428 | 3598.56 | 8323.56
376 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
377 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 6329.4
378 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
379 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.04 | 1000 | 1040 | 123 | 127.92 | 1167.92
380 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.842 | 0 | 0 | 84698 | 71315.716 | 71315.716
381 | П6
382 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
383 | Решетка однорядная регулируемая 150х150 | АМР 150х150 | шт. |  | 800 | 0 | 813 | 0 | 0
384 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
385 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. |  | 600 | 0 | 532 | 0 | 0
386 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 6 | 800 | 4800 | 2142 | 12852 | 17652
387 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0
388 | ф125 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
389 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0
390 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 45.059 | 1875 | 84485.625 | 869 | 39156.271 | 123641.896
391 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
392 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
393 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
394 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 8.672 | 1875 | 16260 | 1617 | 14022.624 | 30282.624
395 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 136 | 1875 | 255000 | 1226 | 166736 | 421736
396 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
397 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 22.6 | 1875 | 42375 | 2132 | 48183.2 | 90558.2
398 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 0 | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
399 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
400 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.3 | 1875 | 2437.5 | 2646 | 3439.8 | 5877.3
401 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
402 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.04 | 1000 | 1040 | 123 | 127.92 | 1167.92
403 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.693 | 0 | 0 | 103023 | 71394.939 | 71394.939
404 | В1
405 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
406 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
407 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
408 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
409 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
410 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
411 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
412 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
413 | 1200х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
414 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
415 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0
416 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 49673 | 0 | 0
417 | В2
418 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 8 | 800 | 6400 | 2142 | 17136 | 23536
419 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152 | 1875 | 285000 | 869 | 132088 | 417088
420 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
421 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
422 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
423 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
424 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 17.16 | 1875 | 32175 | 1617 | 27747.72 | 59922.72
425 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6 | 1875 | 11250 | 1428 | 8568 | 19818
426 | 1200х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
427 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 6329.4
428 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 1.57 | 1000 | 1570 | 95 | 149.15 | 1719.15
429 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 49673 | 49673 | 49673
430 | В3
431 | Решетка однорядная нерегулируемая 200х200 | АМН 200х200 | шт. |  | 800 | 0 | 627 | 0 | 0
432 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. |  | 600 | 0 | 595 | 0 | 0
433 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 1 | 800 | 800 | 2975 | 2975 | 3775
434 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0
435 | ф160 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
436 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0
437 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
438 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
439 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
440 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
441 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
442 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
443 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
444 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
445 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
446 | 1300х1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
447 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.78 | 1875 | 3337.5 | 2646 | 4709.88 | 8047.38
448 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 0.311 | 1000 | 311 | 95 | 29.545 | 340.545
449 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.062 | 0 | 0 | 68052 | 4219.224 | 4219.224
450 | В4
451 | Решетка однорядная нерегулируемая 150х150 | АМН 150х150 | шт. |  | 800 | 0 | 508 | 0 | 0
452 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. |  | 600 | 0 | 532 | 0 | 0
453 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 3 | 800 | 2400 | 2975 | 8925 | 11325
454 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0
455 | ф125 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
456 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0
457 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 9.99 | 1875 | 18731.25 | 869 | 8681.31 | 27412.56
458 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
459 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
460 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
461 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 6.371 | 1875 | 11945.625 | 1617 | 10301.907 | 22247.532
462 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
463 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
464 | ф1250 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
465 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
466 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
467 | 1300х1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
468 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
469 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 0.93 | 1000 | 930 | 95 | 88.35 | 1018.35
470 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.199 | 0 | 0 | 67567 | 13445.833 | 13445.833
471 | П7В5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
472 | Решетка наружная металлическая 1000х500 | АРН 1000х500 | шт. |  | 1500 | 0 | 4977 | 0 | 0
473 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0
474 | 800х500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
475 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0
476 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
477 | 1000х500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
478 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
479 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
480 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
481 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 14017 | 0 | 0
482 | Фильтрационные установки
483 | Фильтр самоочищающийся с теплоизоляцией, пульт слева | CONT-PP MDV-SE-8L-F18-T25-CONT-PP | шт. | 2 | 315576 | 631152 | 0 | 0 | 631152
484 | Вентилятор радиальный в шумопоглощающем кожухе | SIF-2000/LI | шт. | 2 | 129211 | 258422 | 0 | 0 | 258422
485 | Решетка напорная | BG-1300 | шт. | 20 | 800 | 16000 | 0 | 0 | 16000
486 | Решетка вытяжная | SG-1300 | шт. | 20 | 800 | 16000 | 0 | 0 | 16000
487 | Входной патрубок Ф560 | DC-MDV-SE-0-560 | шт. | 2 | 1199 | 2398 | 0 | 0 | 2398
488 | Соединительный патрубок 0 град. Ф560 | DC-MDV-0-560 | шт. | 2 | 3283 | 6566 | 0 | 0 | 6566
489 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 500 | 1875 | 937500 | 869 | 434500 | 1372000
490 | ф560 |  | мп
491 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
492 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 131146 | 131146 | 131146
493 | Теплоснабжение
494 | Завеса воздушная У1-У14 Тепломаш | КЭВ 230П7021W (оцинкованная сталь) | шт. |  | 40266 | 0 | 149591 | 0 | 0
495 | Металлоконструкции для монтажа тепловых завес над воротами |  | кг |  | 139 | 0 | 151 | 0 | 0
496 | Обвязка тепловых завес
497 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 800 | 0 | 2623 | 0 | 0
498 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
499 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
500 | Сильфонная подводка Ду32 L=500мм |  | шт |  | 600 | 0 | 1424 | 0 | 0
501 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. |  | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0
502 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. |  | 700 | 0 | 421 | 0 | 0
503 | Фиттинги |  | к-т |  | 0 | 0 | 18051 | 0 | 0
504 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг |  | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0
505 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 66966 | 0 | 0
506 | Обвязка приточных установок |  |  |  |  | 0 |  | 0
507 | Гибкие вставки фланцевые Ду50 Ру 10/16 пр-ва Китай |  | шт |  | 1200 | 0 | 1853 | 0 | 0
508 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
509 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
510 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. |  | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0
511 | Фиттинги |  | к-т |  | 0 | 0 | 15695 | 0 | 0
512 | Изоляция CUTWOOL®CL-Protect толщ. 50мм |  |  |  |  | 0 |  | 0
513 | 50х89 |  | п.м. |  | 350 | 0 | 1212 | 0 | 0
514 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг |  | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0
515 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 53152 | 0 | 0
516 | Кабельная продукция |  | к-т |  | 954853.5 | 0 | 928267 | 0 | 0
517 | [5 empty] | 0 |  | 0
518 | Пуско-наладочные работы |  | копл. |  | 576000 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | Исполнительная документация |  | копл. |  | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0
520
521 | ВСЕГО по разделу 130-23-ОВ2 "Цех № 8. Отопление и вентиляция", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 4488637.9 |  | 3327387.6872 | 7816025.5872 | 14309357.7189
522
523 | ОТОПЛЕНИЕ
524 | Теплоснабжение установки П1
525 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
526 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
527 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0
528 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0
529 | Фиттинги |  | к-т |  | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0
530 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0
531 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
532 | Вентиляция
533 | Система П1
534 | Канальный вентилятор: L=7690м3, Р=400Па | VKV-Vb 900x500 40/2.3 | шт |  | 53425.2 | 0 | 61094.304 | 0 | 0
535 | Канальный фильтр G4 | VK(К) 900х500 F4, VKF(K) 900х500 | шт |  | 6088.4 | 0 | 13392 | 0 | 0
536 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 900х500 BFN230 | шт |  | 12143.6 | 0 | 31296.36 | 0 | 0
537 | Гибкая вставка | VKG 900х500 | шт |  | 1535.6 | 0 | 3678.336 | 0 | 0
538 | Канальный воздухонагреватель N=126кВт (теплоноситель T=95-70°С) | VKH-W 900х500/3 | шт |  | 21070 | 0 | 26159.04 | 0 | 0
539 | Узел регулирующий | VKRGS-10(24)/80-3 | шт |  | 40176 | 0 | 99212.4 | 0 | 0
540 | Шумоглушитель 900х500 L1000мм |  | шт |  | 8530 | 0 | 21450 | 0 | 0
541 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-400х250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12169.05 | 0 | 0
542 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х400 | шт. |  | 4500 | 0 | 12435.65 | 0 | 0
543 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0
544 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0
545 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
546 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
547 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-100х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0
548 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
549 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
550 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
551 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
552 | Дроссель-клапан | 200х200 | шт. |  | 1250 | 0 | 899.85 | 0 | 0
553 | Дроссель-клапан | 200х150 | шт. |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0
554 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0
555 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0
556 | Решетка наружная 900х500 |  | шт |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0
557 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0
558 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
559 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 840 | 0 | 0
560 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0
561 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8 мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0
562 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 3080 | 0 | 0
563 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 97337 | 0 | 0
564 | Система В1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
565 | Канальный вентилятор: L=2240м3, Р=450Па | VKV 600х350 4.3/380 | шт. |  | 43125 | 0 | 47854.08 | 0 | 0
566 | Шумоглушитель 600х350 L1000мм |  | шт |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0
567 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-600х350 | шт. |  | 4500 | 0 | 14304.175 | 0 | 0
568 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
569 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
570 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-100х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0
571 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
572 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
573 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
574 | Дроссель-клапан | 200х150 | шт. |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0
575 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0
576 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0
577 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
578 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
579 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. |  | 600 | 0 | 15460 | 0 | 0
580 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0
581 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0
582 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 59701 | 0 | 0
583 | Система В2
584 | Канальный вентилятор: L=5460м3, Р=500Па | VKV 900х500 6.3/380 | шт. |  | 53425.2 | 0 | 96511.68 | 0 | 0
585 | Шумоглушитель 600х350 L1000мм |  | шт |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0
586 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-900х500 | шт. |  | 4500 | 0 | 16972.5 | 0 | 0
587 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0
588 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0
589 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
590 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
591 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
592 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
593 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
594 | Дроссель-клапан | 300х200 | шт. |  | 1250 | 0 | 1234.8 | 0 | 0
595 | Дроссель-клапан | 200х200 | шт. |  | 1250 | 0 | 899.7333 | 0 | 0
596 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. |  | 1150 | 0 | 600.1333 | 0 | 0
597 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. |  | 850 | 0 | 509.1333 | 0 | 0
598 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0
599 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
600 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. |  | 600 | 0 | 19275 | 0 | 0
601 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0
602 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0
603 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 77968 | 0 | 0
604 | Кондиционирование воздуха
605 | Система К1
606 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
607 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
608 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
609 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 294438 | 0 | 0
610 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
611 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
612 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
613 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
614 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
615 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
616 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
617 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
618 | Система К2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
620 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
621 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0
622 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
623 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
624 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
625 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
626 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
627 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
628 | ∅15,9мм (газ) |  | п.м |  | 556 | 0 | 877 | 0 | 0
629 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
630 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
631 | Система К3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
633 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0
634 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
635 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
636 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
637 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
638 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
639 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
640 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
641 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
642 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
643 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
644 | Система К4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
646 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
647 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
648 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
649 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
650 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
651 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
652 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
653 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
654 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
655 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
656 | Система К5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
658 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
659 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
660 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
661 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
662 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
663 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
664 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
665 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
666 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
667 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
668 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп |  | 0 | 0 | 53055 | 0 | 0
669
670 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅15 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 117 | 0 | 0
671 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅20 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 200 | 0 | 0
672 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅25 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 326 | 0 | 0
673 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅32 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 512 | 0 | 0
674 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 915 | 0 | 0
675
676 | Пуско-наладочные работы |  | к-т |  | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | Исполнительная документация |  | к-т |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0
678
679
680 | ВСЕГО по разделу 130-23-ОВ3 "Цех № 8. АБК. Отопление и вентиляция", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
681
682 | 130-23-УА1. Здание АБК. Устройства автоматики
683 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0
684 | Реле | PT570730 | шт. |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0
685 | Коробка клеммная | HENSEL | шт. |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0
686 | Дин-рейка |  | м |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0
687 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0
688 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0
689 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0
690 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
691 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
692 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) | VAK-W-SL, 5,5 кВт 380В | шт. |  | 90059 | 0 | 151613.064 | 0 | 0
693 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0
694 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 135 | 0 | 0
695 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | м |  | 150 | 0 | 270 | 0 | 0
696 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0
697 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0
698 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0
699 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т |  | 49659 | 0 | 99318 | 0 | 0
700 | ВСЕГО по разделу '130-23-УА1. "Здание АБК. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
701
702 | 130-23-УА2. Цех №8. Устройства автоматики
703
704 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0
705 | Преобразователь частоты | VF-51 7,5кВт | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
706 | Преобразователь частоты | VF-51 5,5кВт | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
707 | Преобразователь частоты | VF-51 4,0кВт | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
708 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0
709 | Дин-рейка |  | м |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0
710 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0
711 | Настенный датчик температуры наружного воздуха | ДТС125Л-РТ1000 | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
712 | Автоматика воздушно-тепловых завес (Смесительный узел УТМ-6.3, Модуль подключения МП-WA для водяных и безнагревных завес IP54, Термостат защиты от замерзания RAK-TW 5000S-H, Концевой выключатель ВП-15К21-231-54У2,8) | Тепломаш | к-т |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0
713 | Автоматика воздушно-тепловых завес (Смесительный узел УТМ-6.3, Модуль подключения МП-WA для водяных и безнагревных завес IP54, Термостат защиты от замерзания RAK-TW 5000S-H, Концевой выключатель ВП-15К21-231-54У2,8) | Тепломаш | к-т |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0
714 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. |  | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0
715 | Узел регулирующий | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. |  | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0
716 | Узел регулирующий | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. |  | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0
717 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. |  | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0
718 | Стакан монтажный | СТАМ 610-71-Н | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
719 | Шкаф автоматики МСАУ-ВЕРСА 120-Ф133-АЗН00 160-Д1-М | ШСАУ-ВЕРСА 120 | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
720 | Шкаф ШСАУ-Aeroblast-2-2.2(3)-2R-0-X-0-0 |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
721 | Комплект автоматики КА231018270-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
722 | Комплект автоматики КА231018271-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
723 | Комплект автоматики КА231018272-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
724 | Комплект автоматики КА231018273-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
725 | Комплект автоматики КА231018274-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
726 | Комплект автоматики КА231018275-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
727 | Комплект автоматики КА237804245-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
728 | Труба гофр. ПВХ | ф16 | м |  | 80 | 0 | 22 | 0 | 0
729 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0
730 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0
731 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф16 | м |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
732 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
733 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
734 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0
735 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 7х1,5 | м |  | 150 | 0 | 281 | 0 | 0
736 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 217 | 0 | 0
737 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7х2,5 | м |  | 150 | 0 | 392 | 0 | 0
738 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 250 | 0 | 0
739 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7х1,5 | м |  | 150 | 0 | 276 | 0 | 0
740 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0
741 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 5х4 | м |  | 150 | 0 | 308 | 0 | 0
742 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х4 | м |  | 150 | 0 | 248 | 0 | 0
743 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0
744 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0
745 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т |  | 234625.5 | 0 | 469251 | 0 | 0
746 | [5 empty] | 0 |  | 0
747 | Пуско-наладочные работы |  | копл. |  | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | Исполнительная документация |  | копл. |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0
749
750 | ВСЕГО по разделу '130-23-УА2. "Цех №8. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
751
752 | 130-23-УА3. Здание АБК. Устройства автоматики
753
754 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0
755 | Реле | PT570730 | шт. |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0
756 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0
757 | Дин-рейка |  | м |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0
758 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0
759 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0
760 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0
761 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
762 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
763 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) | VAK-W-SL, 5,5 кВт 380В | шт. |  | 55700.4 | 0 | 151613.064 | 0 | 0
764 | Комплект автоматики и частотный преобразователь 2,2кВт, 380В для системы В1 | VAK-SL | шт. |  | 23128 | 0 | 69805.8 | 0 | 0
765 | Комплект автоматики и частотный преобразователь 4,0кВт, 380В для системы В2 | VAK-SL | шт. |  | 23128 | 0 | 73109.904 | 0 | 0
766 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0
767 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 234 | 0 | 0
768 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0
769 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0
770 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0
771 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0
772 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т |  | 123668.5 | 0 | 247337 | 0 | 0
773
774 | Пуско-наладочные работы |  | копл. |  | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Исполнительная документация |  | копл. |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу '130-23-УА3. "Цех №8. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО с НДС 20% |  |  |  |  | 4488637.9 |  | 3327387.6872 | 7816025.5872
| в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 748106.3167 |  | 554564.6145 | 1302670.9312
Сдал: | Генеральный директор ООО "Инжсолюшн" | [7 empty] | / Гусенков А.В. / |  |  |  | (Ю.Ф. Кесслер) | ()
м.п. | [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Принял: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» | [7 empty] | / Е.А. Бусел / |  |  |  | (А.Б. Степнов) |  | ()
м.п. | [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## кс-3 №3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Коды
[6 empty] | Форма по ОКУД |  | 322005
Подрядчик | ООО «ШЕЛЛРОКК», 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [5 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик | ООО "Инжсолюшн", 115162, Россия, г. Москва, Улица Хавская, д. 11, квартира/офис этаж 6 помещение 1 комната 7 | [5 empty] | по ОКПО | 47569575
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование)
Вид деятельности по ОКВЭД
|  | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер |  | МВМ/19-07-СП1
[6 empty] | дата |  | 2023-09-29
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[6 empty] | с |  | по
|  | 3 |  | 2024-05-23 |  | 2024-05-03 |  | 2024-05-23
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер по порядку | Наименование видов работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала строительства |  | с начала года |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | кс-3№1 | кс-3 №2 | кс-3 №3
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  | 31301134.5994 |  | 31301134.5994 |  | 12863133.1294 | 8092014.9533 | 11924464.7657 | 6513354.656 | 12863133.1294 | 31300952.5511
1 | Акты о приёмке выполненных работ №3 | [6 empty] | 12863133.1294
Итого: |  |  |  | 31301134.5994 |  | 31301134.5994 |  | 12863133.1294
НДС 20%: | [7 empty] | 2572626.6259
Всего с учетом НДС : | [7 empty] | 15435759.7552
Зачет аванса 54,98% |  |  |  | 16353865.5834 |  | 16353865.5834 |  | 8486580.7134
Итого к оплате | [7 empty] | 6949179.0418
в том числе НДС 20% | [7 empty] | 1158196.507
Подрядчик: | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ШЕЛЛРОКК" | [5 empty] | Е.А. Бусел
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  | М.П.
Субподрядчик: | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Инжсолюшн" | [5 empty] | А.В. Гусенков
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  | М.П.
Formulas:
МВМ/19-07-СП1 = [Дата составления]

## кс-2№3
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100
код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Подрядчик | ООО «ШЕЛЛРОКК», 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик | ООО «ИНЖСОЛЮШН», 115162, г. Москва, ул. Хавская, д. 11, этаж 6, пом. 1, ком. 7 | [6 empty] | по ОКПО | 47569575
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Объект: | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
| (организация, адрес, телефон, факс) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКПД
[5 empty] | Договор подряда (контракта) |  |  | номер | МВМ/19-07-СП1
[8 empty] | дата | 2023-09-29
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | 3 | 2024-05-23 | 2024-05-03 | 2024-05-23 |  |  |  | с | по
| АКТ | [9 empty] | 3 | 2024-05-02 | 2024-03-21 | 2024-05-02
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[5 empty] | СТОИМОСТЬ РАБОТ, РУБ С НДС |  | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, РУБ С НДС |  | ИТОГО, РУБ С НДС:
№ |  |  | Един. | Кол- | За ед. | Итого | "Матер." | Итого
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е |  | изм. | во |  | ( 4*6 ) |  | ( 4*6 ) | ( 8+9 ) |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | с | по
[11 empty] | 3 | 2024-05-23 | 2024-05-03 | 2024-05-23
130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК
ОТОПЛЕНИЕ
Система отопления С1
1 | Насос циркуляционный | UPS 65-180 F 400В | шт |  | 29840 | 0 | 157054 | 0 | 0
2 | Фильтр-грязевик | Ду65 | шт |  | 2500 | 0 | 11167 | 0 | 0
3 | Радиатор секционный биметаллический высотой 500 мм с кронштейнами и комплектом крепления | BILUX RT | комп |  |  | 0 |  | 0
4 | BILUX RT500/14 |  | шт | 7 | 3500 | 24500 | 12534 | 87738 | 112238
5 | BILUX RT500/12 |  | шт | 8 | 3500 | 28000 | 10744 | 85952 | 113952
6 | BILUX RT500/10 |  | шт | 17 | 3500 | 59500 | 8953 | 152201 | 211701
7 | BILUX RT500/8 |  | шт | 15 | 3500 | 52500 | 7162 | 107430 | 159930
8 | Монтажный присоединительный комплект 1/2" и комплект креплений |  | комп | 47 | 0 | 0 | 316 | 14852 | 14852
9 | Комплект для бокового подключения радиатора (термостатический клапан прямой ф15, вентиль на обратную подводку запорный прямой ф15, термостатический элемент 8-32С) | Giacomini R470FX012 | шт. | 47 | 2000 | 94000 | 3793 | 178271 | 272271
10 | Клапан балансировочный Ду50 | MVT-R | шт |  | 1350 | 0 | 24267.6 | 0 | 0
11 | Кран шаровый муфтовый Ду=50мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1350 | 0 | 3642 | 0 | 0
12 | Клапан балансировочный Ду40 | MVT-R | шт |  | 1200 | 0 | 14666.4 | 0 | 0
13 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0
14 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 58 | 600 | 34800 | 335 | 19430 | 54230
15 | Кран шаровый муфтовый Ду=20мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 12 | 600 | 7200 | 534 | 6408 | 13608
16 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 8 | 600 | 4800 | 1026 | 8208 | 13008
17 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0
18 | Кран шаровый муфтовый Ду=50мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1350 | 0 | 3277.8 | 0 | 0
19 | Кран шаровый фланцевый Ду=65мм КШ.Ц.Ф LD полнопроходной |  | шт |  | 1409 | 0 | 7047 | 0 | 0
20 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт | 4 | 600 | 2400 | 928 | 3712 | 6112
21 | Труба стальная э/св Ø76х4 |  | п.м. | 300 | 1150 | 345000 | 755 | 226500 | 571500
22 | Труба стальная ВГП Ø50 |  | п.м. |  | 1000 | 0 | 504 | 0 | 0
23 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. | 60 | 700 | 42000 | 421 | 25260 | 67260
24 | Труба стальная ВГП Ø32 |  | п.м. | 42 | 700 | 29400 | 332 | 13944 | 43344
25 | Труба стальная ВГПØ25 |  | п.м. | 15 | 650 | 9750 | 237 | 3555 | 13305
26 | Труба стальная ВГП Ø20 |  | п.м. | 40 | 650 | 26000 | 199 | 7960 | 33960
27 | Труба стальная ВГП Ø15 |  | п.м. | 25 | 650 | 16250 | 153 | 3825 | 20075
28 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅32х5.4 | п.м. | 20 | 500 | 10000 | 149 | 2980 | 12980
29 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅25х4,2 | п.м. | 60 | 500 | 30000 | 88 | 5280 | 35280
30 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅20х3,4 | п.м. | 138 | 500 | 69000 | 60 | 8280 | 77280
31 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 143680 | 143680 | 65776 | 65776 | 209456
32 | Гильза стальная | ∅108х3,0 | м |  | 0 | 0 | 844 | 0 | 0
33 | Гильза стальная | ∅50 | м |  | 0 | 0 | 471 | 0 | 0
34 | Гильза стальная | ∅32 | м |  | 0 | 0 | 305 | 0 | 0
35 | Гильза стальная | ∅25 | м |  | 0 | 0 | 237 | 0 | 0
36 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС |  |  |  |  | 0 |  | 0
37 | 13х76 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 115 | 0 | 0
38 | 13х63 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 89 | 0 | 0
39 | 13х50 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 70 | 0 | 0
40 | 13х40 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0
41 | 13х32 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0
42 | 13х25 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0
43 | 13х20 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 37 | 0 | 0
44 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 66809 | 66809 | 66809
45
46 | Теплоснабжение установки П1
47 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056
48 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 1026 | 2052 | 3252
49 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. | 200 | 650 | 130000 | 237 | 47400 | 177400
50 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0
51 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 18486 | 18486 | 18486
52 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 19270 | 19270 | 19270
53 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 1026 | 2052 | 3252
54
55
56 | Вентиляция
57 | Система П1
58 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. | 1 | 1502 | 1502 | 3517.632 | 3517.632 | 5019.632
59 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 800х500 BFN230 | шт. | 1 | 11286 | 11286 | 30822.432 | 30822.432 | 42108.432
60 | Канальный фильтр | VK(К) 800х500 F4, VKF(K) 800х500 | шт. | 1 | 5023 | 5023 | 11761.896 | 11761.896 | 16784.896
61 | Воздухонагреватель водяной | VKH-W 800х500/3 | шт. | 1 | 10638 | 10638 | 24909.12 | 24909.12 | 35547.12
62 | Канальный вентилятор: L=4025м3/ч, Р=300Па | VKV 800х500 4.3/380 | шт. | 1 | 37939 | 37939 | 88833.6 | 88833.6 | 126772.6
63 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. | 1 | 1502 | 1502 | 3517.632 | 3517.632 | 5019.632
64 | Узел терморегулирования | VKRGS-4(24)/60-3 | шт. |  | 20865 | 0 | 71535.6 | 0 | 0
65 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800х500 | шт. |  | 4500 | 0 | 16013.05 | 0 | 0
66 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-500х250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12276 | 0 | 0
67 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
68 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
69 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
70 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
71 | Дроссель-клапан | 500х250 | шт. |  | 1250 | 0 | 1163.4 | 0 | 0
72 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. | 8 | 850 | 6800 | 347.2 | 2777.6 | 9577.6
73 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 12 | 850 | 10200 | 311.8769 | 3742.5231 | 13942.5231
74 | Решетка наружная | 800х500 | шт |  | 1500 | 0 | 4175 | 0 | 0
75 | Диффузор приточный | ДП-Ø200 | шт | 9 | 600 | 5400 | 784 | 7056 | 12456
76 | Диффузор приточный | ДП-Ø125 | шт | 13 | 600 | 7800 | 420 | 5460 | 13260
77 | Решетка вентиляционная | 200х100 | шт |  | 800 | 0 | 721 | 0 | 0
78 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
79 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм |  | м2 | 88.614 | 1050 | 93044.7 | 1190 | 105450.66 | 198495.36
80 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм |  | м2 | 7.537 | 1050 | 7913.85 | 2380 | 17938.06 | 25851.91
81 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
82 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 32642 | 32642 | 32642
83 | Система В1
84 | Канальный вентилятор: L=580м3, Р=160Па | VKVR(P) ф200 | шт. | 1 | 3518 | 3518 | 7588.8 | 7588.8 | 11106.8
85 | Канальный шумоглушитель | VKN ф200 L600 | шт. | 1 | 2005 | 2005 | 4910.4 | 4910.4 | 6915.4
86 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
87 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 11450.625 | 0 | 0
88 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/200 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
89 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
90 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. | 1 | 850 | 850 | 316.4 | 316.4 | 1166.4
91 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 1 | 850 | 850 | 311.8769 | 311.8769 | 1161.8769
92 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт. | 2 | 600 | 1200 | 630 | 1260 | 2460
93 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт. | 1 | 600 | 600 | 420 | 420 | 1020
94 | Зонт вентиляционный | ф200 | шт |  | 1200 | 0 | 350 | 0 | 0
95 | Воздуховод Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 7.261 | 1050 | 7624.05 | 840 | 6099.24 | 13723.29
96 | Фасонные изделия Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 2 | 1050 | 2100 | 3080 | 6160 | 8260
97 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 1218 | 1218 | 1218
98 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
99 | Система В2
100 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф125 | шт. | 1 | 2829 | 2829 | 5624.64 | 5624.64 | 8453.64
101 | Канальный шумоглушитель | VKN ф125 L600 | шт. | 1 | 1681 | 1681 | 4575.6 | 4575.6 | 6256.6
102 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
103 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф125 | шт. |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0
104 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-18/125 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
105 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
106 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 2 | 850 | 1700 | 311.8769 | 623.7538 | 2323.7538
107 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 6 | 600 | 3600 | 420 | 2520 | 6120
108 | Зонт вентиляционный | ф125 | шт |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0
109 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 3.755 | 1050 | 3942.75 | 840 | 3154.2 | 7096.95
110 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1.53 | 1050 | 1606.5 | 3080 | 4712.4 | 6318.9
111 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 1688 | 1688 | 1688
112 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
113 | Система В3
114 | Канальный вентилятор: L=980м3, Р=200Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1 | 4518 | 4518 | 7588.8 | 7588.8 | 12106.8
115 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. | 1 | 3005 | 3005 | 5133.6 | 5133.6 | 8138.6
116 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
117 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0
118 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
119 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
120 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. | 2 | 850 | 1700 | 347.2 | 694.4 | 2394.4
121 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. | 1 | 850 | 850 | 316.4 | 316.4 | 1166.4
122 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 1 | 850 | 850 | 311.8769 | 311.8769 | 1161.8769
123 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768
124 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт | 1 | 600 | 600 | 630 | 630 | 1230
125 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 5 | 600 | 3000 | 420 | 2100 | 5100
126 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0
127 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 17.769 | 1050 | 18657.45 | 840 | 14925.96 | 33583.41
128 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 3.572 | 1050 | 3750.6 | 3080 | 11001.76 | 14752.36
129 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 4701 | 4701 | 4701
130 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
131 | Система В4
132 | Канальный вентилятор: L=1200м3, Р=210Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1 | 4518 | 4518 | 7588.8 | 7588.8 | 12106.8
133 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. | 1 | 3005 | 3005 | 5133.6 | 5133.6 | 8138.6
134 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
135 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0
136 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
137 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
138 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. | 2 | 850 | 1700 | 347.2 | 694.4 | 2394.4
139 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 3 | 850 | 2550 | 311.8769 | 935.6308 | 3485.6308
140 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768
141 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 4 | 600 | 2400 | 420 | 1680 | 4080
142 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0
143 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 0.523 | 1050 | 549.15 | 840 | 439.32 | 988.47
144 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 3.502 | 1050 | 3677.1 | 3080 | 10786.16 | 14463.26
145 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 4701 | 4701 | 4701
146 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
147 | Система В5
148 | Канальный вентилятор: L=910м3, Р=180Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1 | 4518 | 4518 | 7588.8 | 7588.8 | 12106.8
149 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. | 1 | 3005 | 3005 | 5133.6 | 5133.6 | 8138.6
150 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
151 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0
152 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
153 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
154 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. | 2 | 850 | 1700 | 347.2 | 694.4 | 2394.4
155 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. | 1 | 850 | 850 | 316.4 | 316.4 | 1166.4
156 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 4 | 850 | 3400 | 311.8769 | 1247.5077 | 4647.5077
157 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768
158 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 9 | 600 | 5400 | 420 | 3780 | 9180
159 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0
160 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 10.984 | 1050 | 11533.2 | 840 | 9226.56 | 20759.76
161 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 4.953 | 1050 | 5200.65 | 3080 | 15255.24 | 20455.89
162 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 4701 | 4701 | 4701
163 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
164 | Система В6
165 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф125 | шт. |  | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0
166 | Канальный шумоглушитель | VKN ф125 L600 | шт. |  | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0
167 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
168 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф125 | шт. |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0
169 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
170 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
171 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
172 | Зонт вентиляционный | ф125 | шт |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0
173 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
174 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
175 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
176 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0
177 | Система ПД1
178 | Вентилятор осевой: L=12600м3, Р=500Па | НАПОР-5-5,5х3000-3Д38-02 | шт |  | 25108 | 0 | 69455.376 | 0 | 0
179 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 600x400 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-600x400 | шт |  | 5616 | 0 | 12134.64 | 0 | 0
180 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф500 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф500-(ф) | шт |  | 5577 | 0 | 12144.312 | 0 | 0
181 | Гибкая вставка | Ø500 | шт |  | 1554 | 0 | 3826 | 0 | 0
182 | Защитное ограждение | Ø500 | шт |  | 2032 | 0 | 5000 | 0 | 0
183 | Решетка наружная | Ø500 | шт |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0
184 | Декоративная решетка | 600х400 | шт |  | 1500 | 0 | 2499 | 0 | 0
185 | Фасонные детали воздуховодов из оцинкованой стали Ø500, 600х400 |  | м2 |  | 1200 | 0 | 3017 | 0 | 0
186 | Воздуховод из оцинкованой стали б=0,8 мм Ø500, 600х400 |  | м2 |  | 1200 | 0 | 1933 | 0 | 0
187 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
188 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 35562 | 0 | 0
189 | Система ДУ1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
190 | Вентилятор дымоудаления осевой: L=18000м3, Р=600Па | ВО-090-ДУ-600°C-11/1435-04-26 | шт |  | 115637 | 0 | 310498.728 | 0 | 0
191 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 400х500 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-400x500 | шт |  | 6729 | 0 | 14539.248 | 0 | 0
192 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф800 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф800-(ф) | шт |  | 8615 | 0 | 18744.336 | 0 | 0
193 | Гибкая вставка термостойкая ф800 | Ø900 | шт |  | 3841 | 0 | 8657 | 0 | 0
194 | Декоративная решетка | 400х500 | шт |  | 1500 | 0 | 3528 | 0 | 0
195 | Зонт вентиляционный 800х500 |  | шт |  | 1560 | 0 | 5971 | 0 | 0
196 | Фасонные детали воздуховодов из черной стали 800х600, 800х500, Ø800 |  | м2 |  | 1200 | 0 | 3440 | 0 | 0
197 | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм 800х500 |  | м2 |  | 1200 | 0 | 2078 | 0 | 0
198 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
199 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 31415 | 0 | 0
200 | Кондиционирование воздуха
201 | Система К1
202 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп
203 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 1 | 14000 | 14000 | 45868 | 45868 | 59868
204 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 2 | 14000 | 28000 | 37474 | 74948 | 102948
205 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт | 1 | 44166 | 44166 | 294438.13 | 294438.13 | 338604.13
206 | ИК-пульт управления |  | шт
207 | Медные трубки в изоляции
208 | ∅6,4 мм |  | п.м | 22 | 355 | 7810 | 240 | 5280 | 13090
209 | ∅9,5 мм |  | п.м | 32 | 435 | 13920 | 403 | 12896 | 26816
210 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
211 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
212 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133
213 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500
214 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м | 10 | 500 | 5000 | 117 | 1170 | 6170
215 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 12600 | 12600 | 12600
216 | Пуско-наладочные работы |  | к-т |  | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Исполнительная документация |  | к-т |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | ИТОГО по разделу 130-23-ОВ1 "Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 1612968 |  | 2183942.8112 | 3796910.8112
219
220 | 130-23-ОВ2 Цех № 8. Отопление и вентиляция
221 | Вентиляция
222 | Оборудование
223 | Вентиляционные установки
224 | П1
225 | Установка приточная П1 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-L | шт. |  | 228206.58 | 0 | 566028.504 | 0 | 0
226 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 200330.928 | 200330.928 | 278111.208
227 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. | 1 | 32933 | 32933 | 103503.048 | 103503.048 | 136436.048
228 | П2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
229 | Установка приточная П2 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-R | шт. |  | 221688.18 | 0 | 565704.12 | 0 | 0
230 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 200330.928 | 200330.928 | 278111.208
231 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. | 1 | 32933 | 32933 | 103503.048 | 103503.048 | 136436.048
232 | П3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
233 | Установка приточная П3 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0
234 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 238626.384
235 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 85421.208
236 | [5 empty] | 0 |  | 0
237 | П4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
238 | Установка приточная П4 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-L | шт. |  | 174873.3 | 0 | 469474.416 | 0 | 0
239 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 238626.384
240 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 85421.208
241 | П5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
242 | Установка приточная П5 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0
243 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 238626.384
244 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 85421.208
245 | П6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
246 | Установка приточная П6 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0
247 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 238626.384
248 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 85421.208
249 | П7В5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
250 | Установка приточно-вытяжная П7В5 | VKV 900х500 6.3/380 | шт. | 1 | 134605.8 | 134605.8 | 281150.904 | 281150.904 | 415756.704
251 | Автоматика | VAK-SL | шт. |  | 49482.08 | 0 | 30335.112 | 0 | 0
252 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. |  | 12559 | 0 | 42774.792 | 0 | 0
253 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. |  | 10969 | 0 | 42774.792 | 0 | 0
254 | В1, В2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
255 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-18,5/1500 | шт. | 2 | 69989.22 | 139978.44 | 236992 | 473984 | 613962.44
256 | Стакан монтажный | СТКУ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. | 2 | 18412.38 | 36824.76 | 47103 | 94206 | 131030.76
257 | Автоматика | VAK-Sh (18,5 кВт) | шт. | 2 | 21322.87 | 42645.74 | 39580 | 79160 | 121805.74
258 | Преобразователь частоты | 18,5 кВт/380В | шт. | 2 | 19916 | 39832 | 168216 | 336432 | 376264
259 | В3, В4
260 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. |  | 69989.22 | 0 | 159975.624 | 0 | 0
261 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. |  | 18412.38 | 0 | 38478.192 | 0 | 0
262 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. | 2 | 21322.87 | 42645.74 | 33285.072 | 66570.144 | 109215.884
263 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. | 2 | 19916 | 39832 | 62594.208 | 125188.416 | 165020.416
264 | В3.1, В4.1
265 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. |  | 69989.22 | 0 | 159975.624 | 0 | 0
266 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. |  | 18412.38 | 0 | 38478.192 | 0 | 0
267 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. | 2 | 21322.87 | 42645.74 | 33285.072 | 66570.144 | 109215.884
268 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. | 2 | 19916 | 39832 | 62594.208 | 125188.416 | 165020.416
269
270 | Материалы
271 | П1
272 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. | 1 | 13504.75 | 13504.75 | 36380.112 | 36380.112 | 49884.862
273 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. | 1 | 6467 | 6467 | 17422.248 | 17422.248 | 23889.248
274 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. | 1 | 3004.89 | 3004.89 | 7329 | 7329 | 10333.89
275 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 10 | 4003.24 | 40032.4 | 9764 | 97640 | 137672.4
276 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
277 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
278 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
279 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
280 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
281 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
282 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
283 | ф1120 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
284 | ф1250 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
285 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
286 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0
287 | 800х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
288 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0
289 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
290 | 1800х700 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
291 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
292 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
293 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
294 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 137961 | 0 | 0
295 | П2
296 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. | 1 | 13504.75 | 13504.75 | 36380.112 | 36380.112 | 49884.862
297 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. | 1 | 6467 | 6467 | 17422.248 | 17422.248 | 23889.248
298 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. | 1 | 3004.89 | 3004.89 | 7329 | 7329 | 10333.89
299 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 165206.88
300 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
301 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
302 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
303 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
304 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
305 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
306 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
307 | ф1120 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
308 | ф1250 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
309 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
310 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0
311 | 800х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
312 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0
313 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
314 | 1800х700 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
315 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
316 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
317 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
318 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 137961 | 0 | 0
319 | П3
320 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 30635.92
321 | Решетка однорядная регулируемая 200х200 | АМР 200х200 | шт. |  | 800 | 0 | 1021 | 0 | 0
322 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 5 | 4003.24 | 20016.2 | 9764 | 48820 | 68836.2
323 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. |  | 600 | 0 | 595 | 0 | 0
324 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
325 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 900 | 0 | 840 | 0 | 0
326 | ф160 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
327 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 900 | 0 | 3080 | 0 | 0
328 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
329 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
330 | ф560 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
331 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
332 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
333 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
334 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
335 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
336 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
337 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
338 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
339 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
340 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
341 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
342 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
343 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 101443 | 0 | 0
344 | П4
345 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 30635.92
346 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 1 | 4003.24 | 4003.24 | 9764 | 9764 | 13767.24
347 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
348 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
349 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
350 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
351 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
352 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
353 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
354 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
355 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
356 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
357 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
358 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
359 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
360 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
361 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
362 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 96507 | 0 | 0
363 | П5
364 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 30635.92
365 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 7 | 4003.24 | 28022.68 | 9764 | 68348 | 96370.68
366 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
367 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
368 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
369 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
370 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
371 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
372 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
373 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
374 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
375 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
376 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
377 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
378 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
379 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
380 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 84698 | 0 | 0
381 | П6
382 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 30635.92
383 | Решетка однорядная регулируемая 150х150 | АМР 150х150 | шт. |  | 800 | 0 | 813 | 0 | 0
384 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 6 | 4003.24 | 24019.44 | 9764 | 58584 | 82603.44
385 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. |  | 600 | 0 | 532 | 0 | 0
386 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
387 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0
388 | ф125 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
389 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0
390 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
391 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
392 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
393 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
394 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
395 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
396 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
397 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
398 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
399 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
400 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
401 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
402 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
403 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 103023 | 0 | 0
404 | В1
405 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
406 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
407 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
408 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
409 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
410 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
411 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
412 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
413 | 1200х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
414 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
415 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0
416 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 49673 | 0 | 0
417 | В2
418 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
419 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
420 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
421 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
422 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
423 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
424 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
425 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
426 | 1200х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
427 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
428 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0
429 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 49673 | 0 | 0
430 | В3
431 | Решетка однорядная нерегулируемая 200х200 | АМН 200х200 | шт. |  | 800 | 0 | 627 | 0 | 0
432 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. |  | 600 | 0 | 595 | 0 | 0
433 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2975 | 0 | 0
434 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0
435 | ф160 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
436 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0
437 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
438 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
439 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
440 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
441 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
442 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
443 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
444 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
445 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
446 | 1300х1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
447 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
448 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0
449 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 68052 | 0 | 0
450 | В4
451 | Решетка однорядная нерегулируемая 150х150 | АМН 150х150 | шт. |  | 800 | 0 | 508 | 0 | 0
452 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. |  | 600 | 0 | 532 | 0 | 0
453 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2975 | 0 | 0
454 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0
455 | ф125 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
456 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0
457 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
458 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
459 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
460 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
461 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
462 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
463 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
464 | ф1250 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
465 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
466 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
467 | 1300х1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
468 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
469 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0
470 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 67567 | 0 | 0
471 | П7В5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
472 | Решетка наружная металлическая 1000х500 | АРН 1000х500 | шт. |  | 1500 | 0 | 4977 | 0 | 0
473 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0
474 | 800х500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
475 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0
476 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
477 | 1000х500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
478 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
479 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
480 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
481 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 14017 | 0 | 0
482 | Фильтрационные установки
483 | Фильтр самоочищающийся с теплоизоляцией, пульт слева | CONT-PP MDV-SE-8L-F18-T25-CONT-PP | шт. |  | 315576 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Вентилятор радиальный в шумопоглощающем кожухе | SIF-2000/LI | шт. |  | 129211 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | Решетка напорная | BG-1300 | шт. |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | Решетка вытяжная | SG-1300 | шт. |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | Входной патрубок Ф560 | DC-MDV-SE-0-560 | шт. |  | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | Соединительный патрубок 0 град. Ф560 | DC-MDV-0-560 | шт. |  | 3283 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 96 | 1875 | 180000 | 869 | 83424 | 263424
490 | ф560 |  | мп
491 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 52.5 | 1875 | 98437.5 | 1617 | 84892.5 | 183330
492 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 131146 | 0 | 0
493 | Теплоснабжение
494 | Завеса воздушная У1-У14 Тепломаш | КЭВ 230П7021W (оцинкованная сталь) | шт. | 14 | 40266 | 563724 | 149591 | 2094274 | 2657998
495 | Металлоконструкции для монтажа тепловых завес над воротами |  | кг |  | 139 | 0 | 151 | 0 | 0
496 | Обвязка тепловых завес
497 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 800 | 0 | 2623 | 0 | 0
498 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
499 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
500 | Сильфонная подводка Ду32 L=500мм |  | шт |  | 600 | 0 | 1424 | 0 | 0
501 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. |  | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0
502 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. |  | 700 | 0 | 421 | 0 | 0
503 | Фиттинги |  | к-т |  | 0 | 0 | 18051 | 0 | 0
504 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг |  | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0
505 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 66966 | 0 | 0
506 | Обвязка приточных установок |  |  |  |  | 0 |  | 0
507 | Гибкие вставки фланцевые Ду50 Ру 10/16 пр-ва Китай |  | шт |  | 1200 | 0 | 1853 | 0 | 0
508 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
509 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
510 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. |  | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0
511 | Фиттинги |  | к-т |  | 0 | 0 | 15695 | 0 | 0
512 | Изоляция CUTWOOL®CL-Protect толщ. 50мм |  |  |  |  | 0 |  | 0
513 | 50х89 |  | п.м. |  | 350 | 0 | 1212 | 0 | 0
514 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг |  | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0
515 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 53152 | 0 | 0
516 | Кабельная продукция |  | к-т | 0.6 | 954853.5 | 572912.1 | 928267 | 556960.2 | 1129872.3
517 | [5 empty] | 0 |  | 0
518 | Пуско-наладочные работы |  | копл. | 0.5 | 576000 | 288000 | 0 | 0 | 288000
519 | Исполнительная документация |  | копл. |  | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0
520
521 | ВСЕГО по разделу 130-23-ОВ2 "Цех № 8. Отопление и вентиляция", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 3129032.02 |  | 6581385.924 | 9710417.944 | 14309357.7189
522
523 | ОТОПЛЕНИЕ
524 | Теплоснабжение установки П1
525 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
526 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
527 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0
528 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0
529 | Фиттинги |  | к-т |  | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0
530 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0
531 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
532 | Вентиляция
533 | Система П1
534 | Канальный вентилятор: L=7690м3, Р=400Па | VKV-Vb 900x500 40/2.3 | шт |  | 53425.2 | 0 | 61094.304 | 0 | 0
535 | Канальный фильтр G4 | VK(К) 900х500 F4, VKF(K) 900х500 | шт |  | 6088.4 | 0 | 13392 | 0 | 0
536 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 900х500 BFN230 | шт |  | 12143.6 | 0 | 31296.36 | 0 | 0
537 | Гибкая вставка | VKG 900х500 | шт |  | 1535.6 | 0 | 3678.336 | 0 | 0
538 | Канальный воздухонагреватель N=126кВт (теплоноситель T=95-70°С) | VKH-W 900х500/3 | шт |  | 21070 | 0 | 26159.04 | 0 | 0
539 | Узел регулирующий | VKRGS-10(24)/80-3 | шт |  | 40176 | 0 | 99212.4 | 0 | 0
540 | Шумоглушитель 900х500 L1000мм |  | шт |  | 8530 | 0 | 21450 | 0 | 0
541 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-400х250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12169.05 | 0 | 0
542 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х400 | шт. |  | 4500 | 0 | 12435.65 | 0 | 0
543 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0
544 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0
545 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
546 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
547 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-100х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0
548 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
549 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
550 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
551 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
552 | Дроссель-клапан | 200х200 | шт. |  | 1250 | 0 | 899.85 | 0 | 0
553 | Дроссель-клапан | 200х150 | шт. |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0
554 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0
555 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0
556 | Решетка наружная 900х500 |  | шт |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0
557 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0
558 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
559 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 840 | 0 | 0
560 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0
561 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8 мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0
562 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 3080 | 0 | 0
563 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 97337 | 0 | 0
564 | Система В1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
565 | Канальный вентилятор: L=2240м3, Р=450Па | VKV 600х350 4.3/380 | шт. |  | 43125 | 0 | 47854.08 | 0 | 0
566 | Шумоглушитель 600х350 L1000мм |  | шт |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0
567 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-600х350 | шт. |  | 4500 | 0 | 14304.175 | 0 | 0
568 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
569 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
570 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-100х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0
571 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
572 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
573 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
574 | Дроссель-клапан | 200х150 | шт. |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0
575 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0
576 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0
577 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
578 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
579 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. |  | 600 | 0 | 15460 | 0 | 0
580 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0
581 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0
582 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 59701 | 0 | 0
583 | Система В2
584 | Канальный вентилятор: L=5460м3, Р=500Па | VKV 900х500 6.3/380 | шт. |  | 53425.2 | 0 | 96511.68 | 0 | 0
585 | Шумоглушитель 600х350 L1000мм |  | шт |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0
586 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-900х500 | шт. |  | 4500 | 0 | 16972.5 | 0 | 0
587 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0
588 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0
589 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
590 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
591 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
592 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
593 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
594 | Дроссель-клапан | 300х200 | шт. |  | 1250 | 0 | 1234.8 | 0 | 0
595 | Дроссель-клапан | 200х200 | шт. |  | 1250 | 0 | 899.7333 | 0 | 0
596 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. |  | 1150 | 0 | 600.1333 | 0 | 0
597 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. |  | 850 | 0 | 509.1333 | 0 | 0
598 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0
599 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
600 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. |  | 600 | 0 | 19275 | 0 | 0
601 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0
602 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0
603 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 77968 | 0 | 0
604 | Кондиционирование воздуха
605 | Система К1
606 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
607 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
608 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
609 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 294438 | 0 | 0
610 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
611 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
612 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
613 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
614 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
615 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
616 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
617 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
618 | Система К2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
620 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 2 | 14000 | 28000 | 37474 | 74948 | 102948
621 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт | 2 | 14000 | 28000 | 34605 | 69210 | 97210
622 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772
623 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
624 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
625 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
626 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
627 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
628 | ∅15,9мм (газ) |  | п.м |  | 556 | 0 | 877 | 0 | 0
629 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
630 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
631 | Система К3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
633 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт | 1 | 14000 | 14000 | 34605 | 34605 | 48605
634 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 1 | 14000 | 14000 | 45868 | 45868 | 59868
635 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 1 | 14000 | 14000 | 37474 | 37474 | 51474
636 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772
637 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
638 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
639 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
640 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
641 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
642 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
643 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
644 | Система К4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
646 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 2 | 14000 | 28000 | 37474 | 74948 | 102948
647 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 1 | 14000 | 14000 | 45868 | 45868 | 59868
648 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772
649 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
650 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
651 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
652 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
653 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
654 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
655 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
656 | Система К5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп | 1 |  | 0 |  | 0
658 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 3 | 14000 | 42000 | 37474 | 112422 | 154422
659 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772
660 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
661 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
662 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
663 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
664 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
665 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
666 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
667 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
668 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп |  | 0 | 0 | 53055 | 0 | 0
669
670 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅15 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 117 | 0 | 0
671 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅20 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 200 | 0 | 0
672 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅25 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 326 | 0 | 0
673 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅32 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 512 | 0 | 0
674 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 915 | 0 | 0
675
676 | Пуско-наладочные работы |  | к-т |  | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | Исполнительная документация |  | к-т |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0
678
679
680 | ВСЕГО по разделу 130-23-ОВ3 "Цех № 8. АБК. Отопление и вентиляция", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 358664 |  | 1569767 | 1928431
681
682 | 130-23-УА1. Здание АБК. Устройства автоматики
683 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0
684 | Реле | PT570730 | шт. |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0
685 | Коробка клеммная | HENSEL | шт. |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0
686 | Дин-рейка |  | м |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0
687 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0
688 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0
689 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0
690 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
691 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
692 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) | VAK-W-SL, 5,5 кВт 380В | шт. |  | 90059 | 0 | 151613.064 | 0 | 0
693 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0
694 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 135 | 0 | 0
695 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | м |  | 150 | 0 | 270 | 0 | 0
696 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0
697 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0
698 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0
699 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т |  | 49659 | 0 | 99318 | 0 | 0
700 | ВСЕГО по разделу '130-23-УА1. "Здание АБК. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
701
702 | 130-23-УА2. Цех №8. Устройства автоматики
703
704 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0
705 | Преобразователь частоты | VF-51 7,5кВт | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
706 | Преобразователь частоты | VF-51 5,5кВт | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
707 | Преобразователь частоты | VF-51 4,0кВт | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
708 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0
709 | Дин-рейка |  | м |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0
710 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0
711 | Настенный датчик температуры наружного воздуха | ДТС125Л-РТ1000 | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
712 | Автоматика воздушно-тепловых завес (Смесительный узел УТМ-6.3, Модуль подключения МП-WA для водяных и безнагревных завес IP54, Термостат защиты от замерзания RAK-TW 5000S-H, Концевой выключатель ВП-15К21-231-54У2,8) | Тепломаш | к-т |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0
713 | Автоматика воздушно-тепловых завес (Смесительный узел УТМ-6.3, Модуль подключения МП-WA для водяных и безнагревных завес IP54, Термостат защиты от замерзания RAK-TW 5000S-H, Концевой выключатель ВП-15К21-231-54У2,8) | Тепломаш | к-т |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0
714 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. |  | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0
715 | Узел регулирующий | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. |  | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0
716 | Узел регулирующий | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. |  | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0
717 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. |  | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0
718 | Стакан монтажный | СТАМ 610-71-Н | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
719 | Шкаф автоматики МСАУ-ВЕРСА 120-Ф133-АЗН00 160-Д1-М | ШСАУ-ВЕРСА 120 | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
720 | Шкаф ШСАУ-Aeroblast-2-2.2(3)-2R-0-X-0-0 |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
721 | Комплект автоматики КА231018270-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
722 | Комплект автоматики КА231018271-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
723 | Комплект автоматики КА231018272-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
724 | Комплект автоматики КА231018273-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
725 | Комплект автоматики КА231018274-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
726 | Комплект автоматики КА231018275-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
727 | Комплект автоматики КА237804245-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
728 | Труба гофр. ПВХ | ф16 | м |  | 80 | 0 | 22 | 0 | 0
729 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0
730 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0
731 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф16 | м |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
732 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
733 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
734 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0
735 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 7х1,5 | м |  | 150 | 0 | 281 | 0 | 0
736 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 217 | 0 | 0
737 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7х2,5 | м |  | 150 | 0 | 392 | 0 | 0
738 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 250 | 0 | 0
739 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7х1,5 | м |  | 150 | 0 | 276 | 0 | 0
740 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0
741 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 5х4 | м |  | 150 | 0 | 308 | 0 | 0
742 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х4 | м |  | 150 | 0 | 248 | 0 | 0
743 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0
744 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0
745 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т |  | 234625.5 | 0 | 469251 | 0 | 0
746 | [5 empty] | 0 |  | 0
747 | Пуско-наладочные работы |  | копл. |  | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | Исполнительная документация |  | копл. |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0
749
750 | ВСЕГО по разделу '130-23-УА2. "Цех №8. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
751
752 | 130-23-УА3. Здание АБК. Устройства автоматики
753
754 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0
755 | Реле | PT570730 | шт. |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0
756 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0
757 | Дин-рейка |  | м |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0
758 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0
759 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0
760 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0
761 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
762 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
763 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) | VAK-W-SL, 5,5 кВт 380В | шт. |  | 55700.4 | 0 | 151613.064 | 0 | 0
764 | Комплект автоматики и частотный преобразователь 2,2кВт, 380В для системы В1 | VAK-SL | шт. |  | 23128 | 0 | 69805.8 | 0 | 0
765 | Комплект автоматики и частотный преобразователь 4,0кВт, 380В для системы В2 | VAK-SL | шт. |  | 23128 | 0 | 73109.904 | 0 | 0
766 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0
767 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 234 | 0 | 0
768 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0
769 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0
770 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0
771 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0
772 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т |  | 123668.5 | 0 | 247337 | 0 | 0
773
774 | Пуско-наладочные работы |  | копл. |  | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Исполнительная документация |  | копл. |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу '130-23-УА3. "Цех №8. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО с НДС 20% |  |  |  |  | 5100664.02 |  | 10335095.7352 | 15435759.7552
| в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 850110.67 |  | 1722515.9559 | 2572626.6259
Сдал: | Генеральный директор ООО "Инжсолюшн" | [7 empty] | / Гусенков А.В. / | [5 empty] | (Ю.Ф. Кесслер) | ()
м.п. | [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Принял: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» | [7 empty] | / Е.А. Бусел / | [5 empty] | (А.Б. Степнов) |  | ()
м.п. | [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## кс-3 №4
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Коды
[6 empty] | Форма по ОКУД |  | 322005
Подрядчик | ООО «ШЕЛЛРОКК», 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [5 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик | ООО "Инжсолюшн", 115162, Россия, г. Москва, Улица Хавская, д. 11, квартира/офис этаж 6 помещение 1 комната 7 | [5 empty] | по ОКПО | 47569575
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование)
Вид деятельности по ОКВЭД
|  | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер |  | МВМ/19-07-СП1
[6 empty] | дата |  | 2023-09-29
|  | Дополнительное соглашение |  |  |  | номер |  | 5
[6 empty] | дата |  | 2024-03-19
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[6 empty] | с |  | по
|  | 4 |  | 2024-06-20 |  | 2024-05-24 |  | 2024-06-20
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
[9 empty] | Договор | 74117025.49
Номер по порядку | Наименование видов работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |  |  | остаток | 28805923.5747 | 28768564.5713 | 37359.0034
|  |  |  | с начала строительства |  | с начала года |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | кс-3№1 | кс-3 №2 | кс-3 №3 | кс-3 №4
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  | 37759251.5961 |  | 37759251.5961 |  | 6458299.045 | 894826.6833 | 11924464.7657 | 6513354.656 | 12863133.1294 | 6458299.045 | 37759251.5961
1 | Акты о приёмке выполненных работ №4 | [6 empty] | 6458299.045
Итого: |  |  |  | 37759251.5961 |  | 37759251.5961 |  | 6458299.045
НДС 20%: | [7 empty] | 1291659.809 | 1291659.809
Всего с учетом НДС : | [7 empty] | 7749958.854
Зачет аванса 54,98% |  |  |  | 24980510.42 |  | 24980510.42 |  | 4260927.3779
Итого к оплате | [7 empty] | 3489031.4761
в том числе НДС 20% | [7 empty] | 581505.246
Подрядчик: | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ШЕЛЛРОКК" | [5 empty] | Е.А. Бусел
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  | М.П.
Субподрядчик: | Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Инжсолюшн" | [5 empty] | А.В. Гусенков
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  | М.П.
Formulas:
МВМ/19-07-СП1 = [Дата составления]

## кс-2 №4
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100
код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Подрядчик | ООО «ШЕЛЛРОКК», 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик | ООО «ИНЖСОЛЮШН», 115162, г. Москва, ул. Хавская, д. 11, этаж 6, пом. 1, ком. 7 | [6 empty] | по ОКПО | 47569575
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Объект: | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
| (организация, адрес, телефон, факс) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКПД
[5 empty] | Договор подряда (контракта) |  |  | номер | МВМ/19-07-СП1
[8 empty] | дата | 2023-09-29
[5 empty] | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 5
[8 empty] | дата | 2024-03-19
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | 4 | 2024-06-20 | 2026-05-24 | 2024-06-20 |  |  |  | с | по
| АКТ | [9 empty] | 3 | 2024-05-02 | 2024-03-21 | 2024-05-02
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[5 empty] | СТОИМОСТЬ РАБОТ, РУБ С НДС |  | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, РУБ С НДС |  | ИТОГО, РУБ С НДС:
№ |  |  | Един. | Кол- | За ед. | Итого | "Матер." | Итого
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е |  | изм. | во |  | ( 4*6 ) |  | ( 4*6 ) | ( 8+9 ) |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | с | по
[11 empty] | 3 | 2024-05-23 | 2024-05-03 | 2024-05-23
130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК
ОТОПЛЕНИЕ
Система отопления С1
1 | Насос циркуляционный | UPS 65-180 F 400В | шт | 1 | 29840 | 29840 | 157054 | 157054 | 186894
2 | Фильтр-грязевик | Ду65 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 11167 | 11167 | 13667
3 | Радиатор секционный биметаллический высотой 500 мм с кронштейнами и комплектом крепления | BILUX RT | комп |  |  | 0 |  | 0
4 | BILUX RT500/14 |  | шт |  | 3500 | 0 | 12534 | 0 | 0
5 | BILUX RT500/12 |  | шт |  | 3500 | 0 | 10744 | 0 | 0
7 | BILUX RT500/8 |  | шт |  | 3500 | 0 | 7162 | 0 | 0
8 | Монтажный присоединительный комплект 1/2" и комплект креплений |  | комп | 11 | 0 | 0 | 316 | 3476 | 3476
9 | Комплект для бокового подключения радиатора (термостатический клапан прямой ф15, вентиль на обратную подводку запорный прямой ф15, термостатический элемент 8-32С) | Giacomini R470FX012 | шт. | 11 | 2000 | 22000 | 3793 | 41723 | 63723
10 | Клапан балансировочный Ду50 | MVT-R | шт | 1 | 1350 | 1350 | 24267.6 | 24267.6 | 25617.6
11 | Кран шаровый муфтовый Ду=50мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 1 | 1350 | 1350 | 3642 | 3642 | 4992
12 | Клапан балансировочный Ду40 | MVT-R | шт | 1 | 1200 | 1200 | 14666.4 | 14666.4 | 15866.4
13 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 1 | 1200 | 1200 | 2288.52 | 2288.52 | 3488.52
14 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
15 | Кран шаровый муфтовый Ду=20мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 534 | 0 | 0
16 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
17 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0
18 | Кран шаровый муфтовый Ду=50мм LD Pride, полнопроходной |  | шт |  | 1350 | 0 | 3277.8 | 0 | 0
19 | Кран шаровый фланцевый Ду=65мм КШ.Ц.Ф LD полнопроходной |  | шт |  | 1409 | 0 | 7047 | 0 | 0
20 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
21 | Труба стальная э/св Ø76х4 |  | п.м. |  | 1150 | 0 | 755 | 0 | 0
22 | Труба стальная ВГП Ø50 |  | п.м. | 17 | 1000 | 17000 | 504 | 8568 | 25568
23 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. |  | 700 | 0 | 421 | 0 | 0
24 | Труба стальная ВГП Ø32 |  | п.м. |  | 700 | 0 | 332 | 0 | 0
25 | Труба стальная ВГПØ25 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0
26 | Труба стальная ВГП Ø20 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 199 | 0 | 0
27 | Труба стальная ВГП Ø15 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 153 | 0 | 0
28 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅32х5.4 | п.м. | 20 | 500 | 10000 | 149 | 2980 | 12980
29 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅25х4,2 | п.м. | 20 | 500 | 10000 | 88 | 1760 | 11760
30 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅20х3,4 | п.м. | 243 | 500 | 121500 | 60 | 14580 | 136080
31 | Фиттинги |  | к-т |  | 143680 | 0 | 65776 | 0 | 0
32 | Гильза стальная | ∅108х3,0 | м | 2 | 0 | 0 | 844 | 1688 | 1688
33 | Гильза стальная | ∅50 | м | 8 | 0 | 0 | 471 | 3768 | 3768
34 | Гильза стальная | ∅32 | м | 18 | 0 | 0 | 305 | 5490 | 5490
35 | Гильза стальная | ∅25 | м | 56 | 0 | 0 | 237 | 13272 | 13272
36 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС |  |  |  |  | 0 |  | 0
37 | 13х76 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 115 | 0 | 0
38 | 13х63 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 89 | 0 | 0
39 | 13х50 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 70 | 0 | 0
40 | 13х40 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0
41 | 13х32 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0
42 | 13х25 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0
43 | 13х20 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 37 | 0 | 0
44 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 66809 | 0 | 0
45
46 | Теплоснабжение установки П1
47 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
48 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
49 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. | 150 | 650 | 97500 | 237 | 35550 | 133050
50 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0
51 | Фиттинги |  | к-т |  | 0 | 0 | 18486 | 0 | 0
52 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 19270 | 0 | 0
53 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
54
55
56 | Вентиляция
57 | Система П1
58 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. |  | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0
59 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 800х500 BFN230 | шт. |  | 11286 | 0 | 30822.432 | 0 | 0
60 | Канальный фильтр | VK(К) 800х500 F4, VKF(K) 800х500 | шт. |  | 5023 | 0 | 11761.896 | 0 | 0
61 | Воздухонагреватель водяной | VKH-W 800х500/3 | шт. |  | 10638 | 0 | 24909.12 | 0 | 0
62 | Канальный вентилятор: L=4025м3/ч, Р=300Па | VKV 800х500 4.3/380 | шт. |  | 37939 | 0 | 88833.6 | 0 | 0
63 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. |  | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0
64 | Узел терморегулирования | VKRGS-4(24)/60-3 | шт. | 1 | 20865 | 20865 | 71535.6 | 71535.6 | 92400.6
65 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800х500 | шт. | 2 | 4500 | 9000 | 16013.05 | 32026.1 | 41026.1
66 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-500х250 | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 12276 | 12276 | 16776
67 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
68 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
69 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
70 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
71 | Дроссель-клапан | 500х250 | шт. |  | 1250 | 0 | 1163.4 | 0 | 0
72 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
73 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
74 | Решетка наружная | 800х500 | шт |  | 1500 | 0 | 4175 | 0 | 0
75 | Диффузор приточный | ДП-Ø200 | шт |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
76 | Диффузор приточный | ДП-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
77 | Решетка вентиляционная | 200х100 | шт |  | 800 | 0 | 721 | 0 | 0
78 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
79 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм |  | м2 | 50 | 1050 | 52500 | 1190 | 59500 | 112000
80 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 2380 | 0 | 0
81 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
82 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 32642 | 0 | 0
83 | Система В1
84 | Канальный вентилятор: L=580м3, Р=160Па | VKVR(P) ф200 | шт. |  | 3518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
85 | Канальный шумоглушитель | VKN ф200 L600 | шт. |  | 2005 | 0 | 4910.4 | 0 | 0
86 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
87 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф200 | шт. | 3 | 4500 | 13500 | 11450.625 | 34351.875 | 47851.875
88 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/200 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
89 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
90 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0
91 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
92 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт. |  | 600 | 0 | 630 | 0 | 0
93 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт. |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
94 | Зонт вентиляционный | ф200 | шт |  | 1200 | 0 | 350 | 0 | 0
95 | Воздуховод Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
96 | Фасонные изделия Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
97 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0
98 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
99 | Система В2
100 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф125 | шт. |  | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0
101 | Канальный шумоглушитель | VKN ф125 L600 | шт. |  | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0
102 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
103 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф125 | шт. | 2 | 4500 | 9000 | 11136.75 | 22273.5 | 31273.5
104 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-18/125 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
105 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
106 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
107 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
108 | Зонт вентиляционный | ф125 | шт |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0
109 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
110 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
111 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0
112 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
113 | Система В3
114 | Канальный вентилятор: L=980м3, Р=200Па | VKVR(P) ф250 | шт. |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
115 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0
116 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
117 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. | 2 | 4500 | 9000 | 12807.65 | 25615.3 | 34615.3
118 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
119 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
120 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
121 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0
122 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
123 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
124 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт |  | 600 | 0 | 630 | 0 | 0
125 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
126 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0
127 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
128 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
129 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0
130 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
131 | Система В4
132 | Канальный вентилятор: L=1200м3, Р=210Па | VKVR(P) ф250 | шт. |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
133 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0
134 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
135 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. | 2 | 4500 | 9000 | 12807.65 | 25615.3 | 34615.3
136 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
137 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
138 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
139 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
140 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
141 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
142 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0
143 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
144 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
145 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0
146 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
147 | Система В5
148 | Канальный вентилятор: L=910м3, Р=180Па | VKVR(P) ф250 | шт. |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
149 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0
150 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
151 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 12807.65 | 12807.65 | 17307.65
152 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0
153 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
154 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
155 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0
156 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
157 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
158 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
159 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0
160 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
161 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
162 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0
163 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
164 | Система В6
165 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф125 | шт. | 1 | 2829 | 2829 | 5624.64 | 5624.64 | 8453.64
166 | Канальный шумоглушитель | VKN ф125 L600 | шт. | 1 | 1681 | 1681 | 4575.6 | 4575.6 | 6256.6
167 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0
168 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф125 | шт. |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0
169 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
170 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
171 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
172 | Зонт вентиляционный | ф125 | шт |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0
173 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0
174 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
175 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
176 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0
177 | Система ПД1
178 | Вентилятор осевой: L=12600м3, Р=500Па | НАПОР-5-5,5х3000-3Д38-02 | шт | 1 | 25108 | 25108 | 69455.376 | 69455.376 | 94563.376
179 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 600x400 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-600x400 | шт | 2 | 5616 | 11232 | 12134.64 | 24269.28 | 35501.28
180 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф500 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф500-(ф) | шт | 1 | 5577 | 5577 | 12144.312 | 12144.312 | 17721.312
181 | Гибкая вставка | Ø500 | шт |  | 1554 | 0 | 3826 | 0 | 0
182 | Защитное ограждение | Ø500 | шт |  | 2032 | 0 | 5000 | 0 | 0
183 | Решетка наружная | Ø500 | шт |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0
184 | Декоративная решетка | 600х400 | шт |  | 1500 | 0 | 2499 | 0 | 0
185 | Фасонные детали воздуховодов из оцинкованой стали Ø500, 600х400 |  | м2 | 7 | 1200 | 8400 | 3017 | 21119 | 29519
186 | Воздуховод из оцинкованой стали б=0,8 мм Ø500, 600х400 |  | м2 | 56.985 | 1200 | 68382 | 1933 | 110152.005 | 178534.005
187 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
188 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 35562 | 35562 | 35562
189 | Система ДУ1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
190 | Вентилятор дымоудаления осевой: L=18000м3, Р=600Па | ВО-090-ДУ-600°C-11/1435-04-26 | шт | 1 | 115637 | 115637 | 310498.728 | 310498.728 | 426135.728
191 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 400х500 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-400x500 | шт | 4 | 6729 | 26916 | 14539.248 | 58156.992 | 85072.992
192 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф800 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф800-(ф) | шт | 1 | 8615 | 8615 | 18744.336 | 18744.336 | 27359.336
193 | Гибкая вставка термостойкая ф800 | Ø900 | шт | 1 | 3841 | 3841 | 8657 | 8657 | 12498
194 | Декоративная решетка | 400х500 | шт | 4 | 1500 | 6000 | 3528 | 14112 | 20112
195 | Зонт вентиляционный 800х500 |  | шт | 1 | 1560 | 1560 | 5971 | 5971 | 7531
196 | Фасонные детали воздуховодов из черной стали 800х600, 800х500, Ø800 |  | м2 | 28.63 | 1200 | 34356 | 3440 | 98487.2 | 132843.2
197 | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм 800х500 |  | м2 | 154.3 | 1200 | 185160 | 2078 | 320635.4 | 505795.4
198 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0
199 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 31415 | 31415 | 31415
200 | Кондиционирование воздуха
201 | Система К1
202 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп
203 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
204 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
205 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 294438.13 | 0 | 0
206 | ИК-пульт управления |  | шт
207 | Медные трубки в изоляции
208 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
209 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
210 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
211 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
212 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
213 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
214 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м |  | 500 | 0 | 117 | 0 | 0
215 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп |  | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0
216 | Пуско-наладочные работы |  | к-т |  | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | Исполнительная документация |  | к-т |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | ИТОГО по разделу 130-23-ОВ1 "Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 952599 |  | 1791521.714 | 2744120.714
219
220 | 130-23-ОВ2 Цех № 8. Отопление и вентиляция
221 | Вентиляция
222 | Оборудование
223 | Вентиляционные установки
224 | П1
225 | Установка приточная П1 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-L | шт. |  | 228206.58 | 0 | 566028.504 | 0 | 0
226 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0
227 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. |  | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0
228 | П2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
229 | Установка приточная П2 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-R | шт. |  | 221688.18 | 0 | 565704.12 | 0 | 0
230 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0
231 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. |  | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0
232 | П3 |  |  |  |  | 0 |  | 0
233 | Установка приточная П3 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0
234 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
235 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
236 | [5 empty] | 0 |  | 0
237 | П4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
238 | Установка приточная П4 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-L | шт. |  | 174873.3 | 0 | 469474.416 | 0 | 0
239 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
240 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
241 | П5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
242 | Установка приточная П5 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0
243 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
244 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
245 | П6 |  |  |  |  | 0 |  | 0
246 | Установка приточная П6 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0
247 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
248 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
249 | П7В5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
250 | Установка приточно-вытяжная П7В5 | VKV 900х500 6.3/380 | шт. |  | 134605.8 | 0 | 281150.904 | 0 | 0
251 | Автоматика | VAK-SL | шт. |  | 49482.08 | 0 | 30335.112 | 0 | 0
252 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. |  | 12559 | 0 | 42774.792 | 0 | 0
253 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. |  | 10969 | 0 | 42774.792 | 0 | 0
254 | В1, В2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
255 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-18,5/1500 | шт. |  | 69989.22 | 0 | 236992 | 0 | 0
256 | Стакан монтажный | СТКУ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. |  | 18412.38 | 0 | 47103 | 0 | 0
257 | Автоматика | VAK-Sh (18,5 кВт) | шт. |  | 21322.87 | 0 | 39580 | 0 | 0
258 | Преобразователь частоты | 18,5 кВт/380В | шт. |  | 19916 | 0 | 168216 | 0 | 0
259 | В3, В4
260 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. |  | 69989.22 | 0 | 159975.624 | 0 | 0
261 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. |  | 18412.38 | 0 | 38478.192 | 0 | 0
262 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. |  | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0
263 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. |  | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
264 | В3.1, В4.1
265 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. |  | 69989.22 | 0 | 159975.624 | 0 | 0
266 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. |  | 18412.38 | 0 | 38478.192 | 0 | 0
267 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. |  | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0
268 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. |  | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
269
270 | Материалы
271 | П1
272 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. |  | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0
273 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. |  | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0
274 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. |  | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0
275 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
276 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
277 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
278 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
279 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
280 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 20.755 | 1875 | 38915.625 | 1617 | 33560.835 | 72476.46
281 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
282 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
283 | ф1120 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
284 | ф1250 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
285 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
286 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 12.8 | 1875 | 24000 | 1190 | 15232 | 39232
287 | 800х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
288 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 3.3 | 1875 | 6187.5 | 1764 | 5821.2 | 12008.7
289 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
290 | 1800х700 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
291 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
292 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
293 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
294 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 137961 | 0 | 0
295 | П2
296 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. |  | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0
297 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. |  | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0
298 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. |  | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0
299 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
300 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
301 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
302 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
303 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
304 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
305 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
306 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
307 | ф1120 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
308 | ф1250 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
309 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
310 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0
311 | 800х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
312 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0
313 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
314 | 1800х700 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
315 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
316 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
317 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
318 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 137961 | 0 | 0
319 | П3
320 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
321 | Решетка однорядная регулируемая 200х200 | АМР 200х200 | шт. | 2 | 800 | 1600 | 1021 | 2042 | 3642
322 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
323 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 595 | 1190 | 2390
324 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
325 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 3.776 | 900 | 3398.4 | 840 | 3171.84 | 6570.24
326 | ф160 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
327 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 |  | 900 | 0 | 3080 | 0 | 0
328 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
329 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
330 | ф560 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
331 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
332 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
333 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
334 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
335 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
336 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
337 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
338 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
339 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
340 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
341 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
342 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
343 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 101443 | 0 | 0
344 | П4
345 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
346 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
347 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
348 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
349 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
350 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
351 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
352 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
353 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
354 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
355 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
356 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
357 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
358 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
359 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
360 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
361 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
362 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 96507 | 0 | 0
363 | П5
364 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
365 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
366 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
367 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
368 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
369 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
370 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
371 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
372 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
373 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
374 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
375 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
376 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
377 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
378 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
379 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
380 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 84698 | 0 | 0
381 | П6
382 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
383 | Решетка однорядная регулируемая 150х150 | АМР 150х150 | шт. | 1 | 800 | 800 | 813 | 813 | 1613
384 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
385 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 532 | 532 | 1132
386 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
387 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 5.93 | 1875 | 11118.75 | 840 | 4981.2 | 16099.95
388 | ф125 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
389 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 0.54 | 1875 | 1012.5 | 3080 | 1663.2 | 2675.7
390 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
391 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
392 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
393 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
394 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
395 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
396 | ф1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
397 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
398 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
399 | 1300х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
400 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
401 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
402 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
403 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 103023 | 0 | 0
404 | В1
405 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
406 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
407 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
408 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
409 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
410 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
411 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
412 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
413 | 1200х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
414 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
415 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0
416 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 49673 | 0 | 0
417 | В2
418 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
419 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
420 | ф500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
421 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
422 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
423 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
424 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
425 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
426 | 1200х800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
427 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
428 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0
429 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 49673 | 0 | 0
430 | В3
431 | Решетка однорядная нерегулируемая 200х200 | АМН 200х200 | шт. | 2 | 800 | 1600 | 627 | 1254 | 2854
432 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 595 | 1190 | 2390
433 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. |  | 800 | 0 | 2975 | 0 | 0
434 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 3.58 | 1875 | 6712.5 | 840 | 3007.2 | 9719.7
435 | ф160 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
436 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 1.27 | 1875 | 2381.25 | 3080 | 3911.6 | 6292.85
437 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
438 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
439 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
440 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
441 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
442 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
443 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
444 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
445 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
446 | 1300х1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
447 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
448 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0
449 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 68052 | 0 | 0
450 | В4
451 | Решетка однорядная нерегулируемая 150х150 | АМН 150х150 | шт. | 1 | 800 | 800 | 508 | 508 | 1308
452 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 532 | 532 | 1132
453 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 1 | 800 | 800 | 2975 | 2975 | 3775
454 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 8.68 | 1875 | 16275 | 840 | 7291.2 | 23566.2
455 | ф125 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
456 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 0.68 | 1875 | 1275 | 3080 | 2094.4 | 3369.4
457 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
458 | ф630 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
459 | ф710 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
460 | ф800 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
461 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 2.28 | 1875 | 4275 | 1617 | 3686.76 | 7961.76
462 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
463 | ф900 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
464 | ф1250 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
465 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
466 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
467 | 1300х1000 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
468 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
469 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 0.31 | 1000 | 310 | 95 | 29.45 | 339.45
470 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 67567 | 0 | 0
471 | П7В5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
472 | Решетка наружная металлическая 1000х500 | АРН 1000х500 | шт. | 2 | 1500 | 3000 | 4977 | 9954 | 12954
473 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 27 | 1875 | 50625 | 1190 | 32130 | 82755
474 | 800х500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
475 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 5.8 | 1875 | 10875 | 1764 | 10231.2 | 21106.2
476 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.98 | 1875 | 3712.5 | 1428 | 2827.44 | 6539.94
477 | 1000х500 |  | мп |  |  | 0 |  | 0
478 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 0.45 | 1875 | 843.75 | 2646 | 1190.7 | 2034.45
479 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 4.26 | 600 | 2556 | 381 | 1623.06 | 4179.06
480 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 0.52 | 1000 | 520 | 123 | 63.96 | 583.96
481 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 14017 | 14017 | 14017
482 | Фильтрационные установки
483 | Фильтр самоочищающийся с теплоизоляцией, пульт слева | CONT-PP MDV-SE-8L-F18-T25-CONT-PP | шт. |  | 315576 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Вентилятор радиальный в шумопоглощающем кожухе | SIF-2000/LI | шт. |  | 129211 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | Решетка напорная | BG-1300 | шт. |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | Решетка вытяжная | SG-1300 | шт. |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | Входной патрубок Ф560 | DC-MDV-SE-0-560 | шт. |  | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | Соединительный патрубок 0 град. Ф560 | DC-MDV-0-560 | шт. |  | 3283 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
490 | ф560 |  | мп
491 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
492 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп |  | 0 | 0 | 131146 | 0 | 0
493 | Теплоснабжение
494 | Завеса воздушная У1-У14 Тепломаш | КЭВ 230П7021W (оцинкованная сталь) | шт. |  | 40266 | 0 | 149591 | 0 | 0
495 | Металлоконструкции для монтажа тепловых завес над воротами |  | кг |  | 139 | 0 | 151 | 0 | 0
496 | Обвязка тепловых завес
497 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 24 | 800 | 19200 | 2623 | 62952 | 82152
498 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 2 | 600 | 1200 | 335 | 670 | 1870
499 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056
500 | Сильфонная подводка Ду32 L=500мм |  | шт | 28 | 600 | 16800 | 1424 | 39872 | 56672
501 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. | 38 | 1300 | 49400 | 957 | 36366 | 85766
502 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. | 80 | 700 | 56000 | 421 | 33680 | 89680
503 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 18051 | 18051 | 18051
504 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг | 3 | 2000 | 6000 | 629 | 1887 | 7887
505 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 66966 | 66966 | 66966
506 | Обвязка приточных установок |  |  |  |  | 0 |  | 0
507 | Гибкие вставки фланцевые Ду50 Ру 10/16 пр-ва Китай |  | шт |  | 1200 | 0 | 1853 | 0 | 0
508 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 18 | 600 | 10800 | 335 | 6030 | 16830
509 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт | 12 | 600 | 7200 | 928 | 11136 | 18336
510 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. | 82 | 1300 | 106600 | 957 | 78474 | 185074
511 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 15695 | 15695 | 15695
512 | Изоляция CUTWOOL®CL-Protect толщ. 50мм |  |  |  |  | 0 |  | 0
513 | 50х89 |  | п.м. |  | 350 | 0 | 1212 | 0 | 0
514 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг | 3 | 2000 | 6000 | 629 | 1887 | 7887
515 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 53152 | 53152 | 53152
516 | Кабельная продукция |  | к-т |  | 954853.5 | 0 | 928267 | 0 | 0
517 | [5 empty] | 0 |  | 0
518 | Пуско-наладочные работы |  | копл. |  | 576000 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | Исполнительная документация |  | копл. |  | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0
520
521 | ВСЕГО по разделу 130-23-ОВ2 "Цех № 8. Отопление и вентиляция", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 477593.775 |  | 596198.245 | 1073792.02 | 14309357.7189
522
523 | ОТОПЛЕНИЕ
524 | Теплоснабжение установки П1
525 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
526 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
527 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0
528 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0
529 | Фиттинги |  | к-т |  | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0
530 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. |  | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0
531 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
532 | Вентиляция
533 | Система П1
534 | Канальный вентилятор: L=7690м3, Р=400Па | VKV-Vb 900x500 40/2.3 | шт |  | 53425.2 | 0 | 61094.304 | 0 | 0
535 | Канальный фильтр G4 | VK(К) 900х500 F4, VKF(K) 900х500 | шт |  | 6088.4 | 0 | 13392 | 0 | 0
536 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 900х500 BFN230 | шт |  | 12143.6 | 0 | 31296.36 | 0 | 0
537 | Гибкая вставка | VKG 900х500 | шт |  | 1535.6 | 0 | 3678.336 | 0 | 0
538 | Канальный воздухонагреватель N=126кВт (теплоноситель T=95-70°С) | VKH-W 900х500/3 | шт |  | 21070 | 0 | 26159.04 | 0 | 0
539 | Узел регулирующий | VKRGS-10(24)/80-3 | шт |  | 40176 | 0 | 99212.4 | 0 | 0
540 | Шумоглушитель 900х500 L1000мм |  | шт |  | 8530 | 0 | 21450 | 0 | 0
541 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-400х250 | шт. |  | 4500 | 0 | 12169.05 | 0 | 0
542 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х400 | шт. |  | 4500 | 0 | 12435.65 | 0 | 0
543 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0
544 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0
545 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
546 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
547 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-100х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0
548 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 261.8 | 600 | 157080 | 588 | 153938.4 | 311018.4
549 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0
550 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
551 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
552 | Дроссель-клапан | 200х200 | шт. |  | 1250 | 0 | 899.85 | 0 | 0
553 | Дроссель-клапан | 200х150 | шт. |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0
554 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0
555 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0
556 | Решетка наружная 900х500 |  | шт |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0
557 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0
558 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
559 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 840 | 0 | 0
560 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 | 258.25 | 1800 | 464850 | 1460 | 377045 | 841895
561 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8 мм |  | м2 | 3.55 | 1800 | 6390 | 2920 | 10366 | 16756
562 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 |  | 1800 | 0 | 3080 | 0 | 0
563 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.54 | 0 | 0 | 97337 | 52561.98 | 52561.98
564 | Система В1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
565 | Канальный вентилятор: L=2240м3, Р=450Па | VKV 600х350 4.3/380 | шт. |  | 43125 | 0 | 47854.08 | 0 | 0
566 | Шумоглушитель 600х350 L1000мм |  | шт |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0
567 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-600х350 | шт. |  | 4500 | 0 | 14304.175 | 0 | 0
568 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
569 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
570 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-100х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0
571 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 144.42 | 600 | 86652 | 588 | 84918.96 | 171570.96
572 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
573 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
574 | Дроссель-клапан | 200х150 | шт. |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0
575 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0
576 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0
577 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
578 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
579 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. |  | 600 | 0 | 15460 | 0 | 0
580 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 | 141.42 | 1800 | 254556 | 1460 | 206473.2 | 461029.2
581 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8мм |  | м2 | 3 | 1800 | 5400 | 2920 | 8760 | 14160
582 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.5 | 0 | 0 | 59701 | 29850.5 | 29850.5
583 | Система В2
584 | Канальный вентилятор: L=5460м3, Р=500Па | VKV 900х500 6.3/380 | шт. |  | 53425.2 | 0 | 96511.68 | 0 | 0
585 | Шумоглушитель 600х350 L1000мм |  | шт |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0
586 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-900х500 | шт. |  | 4500 | 0 | 16972.5 | 0 | 0
587 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0
588 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х200 | шт. |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0
589 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
590 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0
591 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 93.78 | 600 | 56268 | 588 | 55142.64 | 111410.64
592 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0
593 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0
594 | Дроссель-клапан | 300х200 | шт. |  | 1250 | 0 | 1234.8 | 0 | 0
595 | Дроссель-клапан | 200х200 | шт. |  | 1250 | 0 | 899.7333 | 0 | 0
596 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. |  | 1150 | 0 | 600.1333 | 0 | 0
597 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. |  | 850 | 0 | 509.1333 | 0 | 0
598 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0
599 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0
600 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. |  | 600 | 0 | 19275 | 0 | 0
601 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 | 85.7 | 1800 | 154260 | 1460 | 125122 | 279382
602 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8мм |  | м2 | 8.08 | 1800 | 14544 | 2920 | 23593.6 | 38137.6
603 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 0.5 | 0 | 0 | 77968 | 38984 | 38984
604 | Кондиционирование воздуха
605 | Система К1
606 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
607 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
608 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
609 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 294438 | 0 | 0
610 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
611 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
612 | ∅6,4 мм |  | п.м | 32 | 355 | 11360 | 240 | 7680 | 19040
613 | ∅9,5 мм |  | п.м | 27 | 435 | 11745 | 403 | 10881 | 22626
614 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 15 | 457 | 6855 | 524 | 7860 | 14715
615 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 10 | 501 | 5010 | 877 | 8770 | 13780
616 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133
617 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
618 | Система К2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
620 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
621 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0
622 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
623 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
624 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
625 | ∅6,4 мм |  | п.м | 22 | 355 | 7810 | 240 | 5280 | 13090
626 | ∅9,5 мм |  | п.м | 24 | 435 | 10440 | 403 | 9672 | 20112
627 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 8 | 457 | 3656 | 524 | 4192 | 7848
628 | ∅15,9мм (газ) |  | п.м | 10 | 556 | 5560 | 877 | 8770 | 14330
629 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 4 | 2500 | 10000 | 8211 | 32844 | 42844
630 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
631 | Система К3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
633 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0
634 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
635 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
636 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
637 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
638 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
639 | ∅6,4 мм |  | п.м | 20 | 355 | 7100 | 240 | 4800 | 11900
640 | ∅9,5 мм |  | п.м | 35 | 435 | 15225 | 403 | 14105 | 29330
641 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 15 | 501 | 7515 | 877 | 13155 | 20670
642 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133
643 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
644 | Система К4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
646 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
647 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
648 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
649 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
650 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
651 | ∅6,4 мм |  | п.м | 8 | 355 | 2840 | 240 | 1920 | 4760
652 | ∅9,5 мм |  | п.м | 24 | 435 | 10440 | 403 | 9672 | 20112
653 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
654 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 2 | 2500 | 5000 | 8211 | 16422 | 21422
655 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
656 | Система К5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | комп |  |  | 0 |  | 0
658 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
659 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
660 | ИК-пульт управления |  | шт |  |  | 0 |  | 0
661 | Медные трубки в изоляции |  |  |  |  | 0 |  | 0
662 | ∅6,4 мм |  | п.м |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
663 | ∅9,5 мм |  | п.м |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
664 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
665 | ∅19мм (газ) |  | п.м |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
666 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
667 | Поставка под наружный блок |  | шт |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
668 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 53055 | 53055 | 53055
669
670 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅15 мм |  | п.м | 14 | 500 | 7000 | 117 | 1638 | 8638
671 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅20 мм |  | п.м | 24 | 500 | 12000 | 200 | 4800 | 16800
672 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅25 мм |  | п.м | 25 | 500 | 12500 | 326 | 8150 | 20650
673 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅32 мм |  | п.м | 17 | 500 | 8500 | 512 | 8704 | 17204
674 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м |  | 500 | 0 | 915 | 0 | 0
675
676 | Пуско-наладочные работы |  | к-т |  | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | Исполнительная документация |  | к-т |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0
678
679
680 | ВСЕГО по разделу 130-23-ОВ3 "Цех № 8. АБК. Отопление и вентиляция", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 1375556 |  | 1448392.28 | 2823948.28
681
682 | 130-23-УА1. Здание АБК. Устройства автоматики
683 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0
684 | Реле | PT570730 | шт. |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0
685 | Коробка клеммная | HENSEL | шт. |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0
686 | Дин-рейка |  | м |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0
687 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0
688 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0
689 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0
690 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
691 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
692 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) | VAK-W-SL, 5,5 кВт 380В | шт. |  | 90059 | 0 | 151613.064 | 0 | 0
693 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0
694 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 135 | 0 | 0
695 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | м |  | 150 | 0 | 270 | 0 | 0
696 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0
697 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0
698 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0
699 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т |  | 49659 | 0 | 99318 | 0 | 0
700 | ВСЕГО по разделу '130-23-УА1. "Здание АБК. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
701
702 | 130-23-УА2. Цех №8. Устройства автоматики
703
704 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0
705 | Преобразователь частоты | VF-51 7,5кВт | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
706 | Преобразователь частоты | VF-51 5,5кВт | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
707 | Преобразователь частоты | VF-51 4,0кВт | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
708 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0
709 | Дин-рейка |  | м |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0
710 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0
711 | Настенный датчик температуры наружного воздуха | ДТС125Л-РТ1000 | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
712 | Автоматика воздушно-тепловых завес (Смесительный узел УТМ-6.3, Модуль подключения МП-WA для водяных и безнагревных завес IP54, Термостат защиты от замерзания RAK-TW 5000S-H, Концевой выключатель ВП-15К21-231-54У2,8) | Тепломаш | к-т |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0
713 | Автоматика воздушно-тепловых завес (Смесительный узел УТМ-6.3, Модуль подключения МП-WA для водяных и безнагревных завес IP54, Термостат защиты от замерзания RAK-TW 5000S-H, Концевой выключатель ВП-15К21-231-54У2,8) | Тепломаш | к-т |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0
714 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. | 2 | 38090.69 | 76181.38 | 127558.8 | 255117.6 | 331298.98
715 | Узел регулирующий | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. | 1 | 51220.74 | 51220.74 | 171529.2 | 171529.2 | 222749.94
716 | Узел регулирующий | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. | 1 | 51220.74 | 51220.74 | 171529.2 | 171529.2 | 222749.94
717 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. | 2 | 38090.69 | 76181.38 | 127558.8 | 255117.6 | 331298.98
718 | Стакан монтажный | СТАМ 610-71-Н | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
719 | Шкаф автоматики МСАУ-ВЕРСА 120-Ф133-АЗН00 160-Д1-М | ШСАУ-ВЕРСА 120 | шт. |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
720 | Шкаф ШСАУ-Aeroblast-2-2.2(3)-2R-0-X-0-0 |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
721 | Комплект автоматики КА231018270-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
722 | Комплект автоматики КА231018271-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
723 | Комплект автоматики КА231018272-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
724 | Комплект автоматики КА231018273-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
725 | Комплект автоматики КА231018274-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
726 | Комплект автоматики КА231018275-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
727 | Комплект автоматики КА237804245-ЧХВ |  | шт. |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
728 | Труба гофр. ПВХ | ф16 | м |  | 80 | 0 | 22 | 0 | 0
729 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0
730 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0
731 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф16 | м |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
732 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
733 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
734 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0
735 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 7х1,5 | м |  | 150 | 0 | 281 | 0 | 0
736 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 217 | 0 | 0
737 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7х2,5 | м |  | 150 | 0 | 392 | 0 | 0
738 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 250 | 0 | 0
739 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7х1,5 | м |  | 150 | 0 | 276 | 0 | 0
740 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0
741 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 5х4 | м |  | 150 | 0 | 308 | 0 | 0
742 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х4 | м |  | 150 | 0 | 248 | 0 | 0
743 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0
744 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0
745 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т |  | 234625.5 | 0 | 469251 | 0 | 0
746 | [5 empty] | 0 |  | 0
747 | Пуско-наладочные работы |  | копл. |  | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | Исполнительная документация |  | копл. |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0
749
750 | ВСЕГО по разделу '130-23-УА2. "Цех №8. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 254804.24 |  | 853293.6 | 1108097.84
751
752 | 130-23-УА3. Здание АБК. Устройства автоматики
753
754 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0
755 | Реле | PT570730 | шт. |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0
756 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0
757 | Дин-рейка |  | м |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0
758 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0
759 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0
760 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0
761 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
762 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
763 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) | VAK-W-SL, 5,5 кВт 380В | шт. |  | 55700.4 | 0 | 151613.064 | 0 | 0
764 | Комплект автоматики и частотный преобразователь 2,2кВт, 380В для системы В1 | VAK-SL | шт. |  | 23128 | 0 | 69805.8 | 0 | 0
765 | Комплект автоматики и частотный преобразователь 4,0кВт, 380В для системы В2 | VAK-SL | шт. |  | 23128 | 0 | 73109.904 | 0 | 0
766 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0
767 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 234 | 0 | 0
768 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0
769 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0
770 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0
771 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0
772 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т |  | 123668.5 | 0 | 247337 | 0 | 0
773
774 | Пуско-наладочные работы |  | копл. |  | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Исполнительная документация |  | копл. |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по разделу '130-23-УА3. "Цех №8. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ИТОГО с НДС 20% |  |  |  |  | 3060553.015 |  | 4689405.839 | 7749958.854
| в том числе НДС 20% |  |  |  |  | 510092.1692 |  | 781567.6398 | 1291659.809 | 6458299.045
Сдал: | Генеральный директор ООО "Инжсолюшн" | [7 empty] | / Гусенков А.В. / | [5 empty] | (Ю.Ф. Кесслер) | ()
м.п. | [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Принял: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» | [7 empty] | / Е.А. Бусел / | [5 empty] | (А.Б. Степнов) |  | ()
м.п. | [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Formulas:
МВМ/19-07-СП1 = [Дата составления]

## вдц+кс-6
|  |  | 100% | [6 empty] | март 24г. | [5 empty] | май-1 24г. | [5 empty] | май-2 24 г. | [5 empty] | июнь 24г. | [11 empty] | всего %-но | [5 empty] | ОСТАТОК
[5 empty] | СТОИМОСТЬ РАБОТ, РУБ С НДС |  | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, РУБ С НДС |  | ИТОГО, РУБ С НДС: |  | СТОИМОСТЬ РАБОТ, РУБ С НДС |  | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, РУБ С НДС |  | ИТОГО, РУБ С НДС: |  | СТОИМОСТЬ РАБОТ, РУБ С НДС |  | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, РУБ С НДС |  | ИТОГО, РУБ С НДС: |  | СТОИМОСТЬ РАБОТ, РУБ С НДС |  | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, РУБ С НДС |  | ИТОГО, РУБ С НДС: |  | СТОИМОСТЬ РАБОТ, РУБ С НДС |  | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, РУБ С НДС |  | ИТОГО, РУБ С НДС: |  | СТОИМОСТЬ РАБОТ, РУБ С НДС |  | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, РУБ С НДС |  | ИТОГО, РУБ С НДС: |  | СТОИМОСТЬ РАБОТ, РУБ С НДС |  | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, РУБ С НДС |  | ИТОГО, РУБ С НДС: |  | СТОИМОСТЬ РАБОТ, РУБ С НДС |  | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, РУБ С НДС |  | ИТОГО, РУБ С НДС:
№ |  |  | Един. | Кол- | За ед. | Итого | "Матер." | Итого |  | Кол- | За ед. | Итого | "Матер." | Итого |  | Кол- | За ед. | Итого | "Матер." | Итого |  | Кол- | За ед. | Итого | "Матер." | Итого |  | Кол- | За ед. | Итого | "Матер." | Итого |  | Кол- | За ед. | Итого | "Матер." | Итого |  | Кол- | За ед. | Итого | "Матер." | Итого |  | Кол- | За ед. | Итого | "Матер." | Итого
п/п | Н А И М Е Н О В А Н И Е |  | изм. | во |  | ( 4*6 ) |  | ( 4*6 ) | ( 8+9 ) | во |  | ( 4*6 ) |  | ( 4*6 ) | ( 8+9 ) | во |  | ( 4*6 ) |  | ( 4*6 ) | ( 8+9 ) | во |  | ( 4*6 ) |  | ( 4*6 ) | ( 8+9 ) | во |  | ( 4*6 ) |  | ( 4*6 ) | ( 8+9 ) | во |  | ( 4*6 ) |  | ( 4*6 ) | ( 8+9 ) | во |  | ( 4*6 ) |  | ( 4*6 ) | ( 8+9 ) | во |  | ( 4*6 ) |  | ( 4*6 ) | ( 8+9 )
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК
ОТОПЛЕНИЕ
Система отопления С1
1 | Насос циркуляционный | UPS 65-180 F 400В | шт | 1 | 29840 | 29840 | 157054 | 157054 | 186894 |  | 29840 | 0 | 157054 | 0 | 0 |  | 29840 | 0 | 157054 | 0 | 0 |  | 29840 | 0 | 157054 | 0 | 0 | 1 | 29840 | 29840 | 157054 | 157054 | 186894 |  | 29840 | 0 | 157054 | 0 | 0 | 1 | 29840 | 29840 | 157054 | 157054 | 186894 | 0 | 29840 | 0 | 157054 | 0 | 0
2 | Фильтр-грязевик | Ду65 | шт | 1 | 2500 | 2500 | 11167 | 11167 | 13667 |  | 2500 | 0 | 11167 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 11167 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 11167 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 11167 | 11167 | 13667 |  | 2500 | 0 | 11167 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 11167 | 11167 | 13667 | 0 | 2500 | 0 | 11167 | 0 | 0
3 | Радиатор секционный биметаллический высотой 500 мм с кронштейнами и комплектом крепления | BILUX RT | 3: комп; 4: 58; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 58; 6: 0; 8: 0
4 | BILUX RT500/14 |  | шт | 7 | 3500 | 24500 | 12534 | 87738 | 112238 |  | 3500 | 0 | 12534 | 0 | 0 |  | 3500 | 0 | 12534 | 0 | 0 | 7 | 3500 | 24500 | 12534 | 87738 | 112238 |  | 3500 | 0 | 12534 | 0 | 0 |  | 3500 | 0 | 12534 | 0 | 0 | 7 | 3500 | 24500 | 12534 | 87738 | 112238 | 0 | 3500 | 0 | 12534 | 0 | 0
5 | BILUX RT500/12 |  | шт | 9 | 3500 | 31500 | 10744 | 96696 | 128196 |  | 3500 | 0 | 10744 | 0 | 0 |  | 3500 | 0 | 10744 | 0 | 0 | 8 | 3500 | 28000 | 10744 | 85952 | 113952 |  | 3500 | 0 | 10744 | 0 | 0 |  | 3500 | 0 | 10744 | 0 | 0 | 8 | 3500 | 28000 | 10744 | 85952 | 113952 | 1 | 3500 | 3500 | 10744 | 10744 | 14244
6 | BILUX RT500/10 |  | шт | 27 | 3500 | 94500 | 8953 | 241731 | 336231 |  | 3500 | 0 | 8953 | 0 | 0 |  | 3500 | 0 | 8953 | 0 | 0 | 17 | 3500 | 59500 | 8953 | 152201 | 211701 |  | 3500 | 0 | 8953 | 0 | 0 |  | 3500 | 0 | 8953 | 0 | 0 | 17 | 3500 | 59500 | 8953 | 152201 | 211701 | 10 | 3500 | 35000 | 8953 | 89530 | 124530
7 | BILUX RT500/8 |  | шт | 15 | 3500 | 52500 | 7162 | 107430 | 159930 |  | 3500 | 0 | 7162 | 0 | 0 |  | 3500 | 0 | 7162 | 0 | 0 | 15 | 3500 | 52500 | 7162 | 107430 | 159930 |  | 3500 | 0 | 7162 | 0 | 0 |  | 3500 | 0 | 7162 | 0 | 0 | 15 | 3500 | 52500 | 7162 | 107430 | 159930 | 0 | 3500 | 0 | 7162 | 0 | 0
8 | Монтажный присоединительный комплект 1/2" и комплект креплений |  | комп | 58 | 0 | 0 | 316 | 18328 | 18328 |  | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 316 | 14852 | 14852 | 11 | 0 | 0 | 316 | 3476 | 3476 |  | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 316 | 18328 | 18328 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0
9 | Комплект для бокового подключения радиатора (термостатический клапан прямой ф15, вентиль на обратную подводку запорный прямой ф15, термостатический элемент 8-32С) | Giacomini R470FX012 | шт. | 58 | 2000 | 116000 | 3793 | 219994 | 335994 |  | 2000 | 0 | 3793 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 3793 | 0 | 0 | 47 | 2000 | 94000 | 3793 | 178271 | 272271 | 11 | 2000 | 22000 | 3793 | 41723 | 63723 |  | 2000 | 0 | 3793 | 0 | 0 | 58 | 2000 | 116000 | 3793 | 219994 | 335994 | 0 | 2000 | 0 | 3793 | 0 | 0
10 | Клапан балансировочный Ду50 | MVT-R | шт | 1 | 1350 | 1350 | 24267.6 | 24267.6 | 25617.6 |  | 1350 | 0 | 24267.6 | 0 | 0 |  | 1350 | 0 | 24267.6 | 0 | 0 |  | 1350 | 0 | 24267.6 | 0 | 0 | 1 | 1350 | 1350 | 24267.6 | 24267.6 | 25617.6 |  | 1350 | 0 | 24267.6 | 0 | 0 | 1 | 1350 | 1350 | 24267.6 | 24267.6 | 25617.6 | 0 | 1350 | 0 | 24267.6 | 0 | 0
11 | Кран шаровый муфтовый Ду=50мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 1 | 1350 | 1350 | 3642 | 3642 | 4992 |  | 1350 | 0 | 3642 | 0 | 0 |  | 1350 | 0 | 3642 | 0 | 0 |  | 1350 | 0 | 3642 | 0 | 0 | 1 | 1350 | 1350 | 3642 | 3642 | 4992 |  | 1350 | 0 | 3642 | 0 | 0 | 1 | 1350 | 1350 | 3642 | 3642 | 4992 | 0 | 1350 | 0 | 3642 | 0 | 0
12 | Клапан балансировочный Ду40 | MVT-R | шт | 1 | 1200 | 1200 | 14666.4 | 14666.4 | 15866.4 |  | 1200 | 0 | 14666.4 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 14666.4 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 14666.4 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 14666.4 | 14666.4 | 15866.4 |  | 1200 | 0 | 14666.4 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 14666.4 | 14666.4 | 15866.4 | 0 | 1200 | 0 | 14666.4 | 0 | 0
13 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 1 | 1200 | 1200 | 2288.52 | 2288.52 | 3488.52 |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 2288.52 | 2288.52 | 3488.52 |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 2288.52 | 2288.52 | 3488.52 | 0 | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0
14 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 58 | 600 | 34800 | 335 | 19430 | 54230 |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 | 58 | 600 | 34800 | 335 | 19430 | 54230 |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 | 58 | 600 | 34800 | 335 | 19430 | 54230 | 0 | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
15 | Кран шаровый муфтовый Ду=20мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 12 | 600 | 7200 | 534 | 6408 | 13608 |  | 600 | 0 | 534 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 534 | 0 | 0 | 12 | 600 | 7200 | 534 | 6408 | 13608 |  | 600 | 0 | 534 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 534 | 0 | 0 | 12 | 600 | 7200 | 534 | 6408 | 13608 | 0 | 600 | 0 | 534 | 0 | 0
16 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 8 | 600 | 4800 | 1026 | 8208 | 13008 |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 8 | 600 | 4800 | 1026 | 8208 | 13008 |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 8 | 600 | 4800 | 1026 | 8208 | 13008 | 0 | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
17 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 2 | 1200 | 2400 | 2288.52 | 4577.04 | 6977.04 |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 2288.52 | 0 | 0 | 2 | 1200 | 2400 | 2288.52 | 4577.04 | 6977.04
18 | Кран шаровый муфтовый Ду=50мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 2 | 1350 | 2700 | 3277.8 | 6555.6 | 9255.6 |  | 1350 | 0 | 3277.8 | 0 | 0 |  | 1350 | 0 | 3277.8 | 0 | 0 |  | 1350 | 0 | 3277.8 | 0 | 0 |  | 1350 | 0 | 3277.8 | 0 | 0 |  | 1350 | 0 | 3277.8 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 3277.8 | 0 | 0 | 2 | 1350 | 2700 | 3277.8 | 6555.6 | 9255.6
19 | Кран шаровый фланцевый Ду=65мм КШ.Ц.Ф LD полнопроходной |  | шт | 6 | 1409 | 8454 | 7047 | 42282 | 50736 |  | 1409 | 0 | 7047 | 0 | 0 |  | 1409 | 0 | 7047 | 0 | 0 |  | 1409 | 0 | 7047 | 0 | 0 |  | 1409 | 0 | 7047 | 0 | 0 |  | 1409 | 0 | 7047 | 0 | 0 | 0 | 1409 | 0 | 7047 | 0 | 0 | 6 | 1409 | 8454 | 7047 | 42282 | 50736
20 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт | 4 | 600 | 2400 | 928 | 3712 | 6112 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 | 4 | 600 | 2400 | 928 | 3712 | 6112 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 | 4 | 600 | 2400 | 928 | 3712 | 6112 | 0 | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
21 | Труба стальная э/св Ø76х4 |  | п.м. | 300 | 1150 | 345000 | 755 | 226500 | 571500 |  | 1150 | 0 | 755 | 0 | 0 |  | 1150 | 0 | 755 | 0 | 0 | 300 | 1150 | 345000 | 755 | 226500 | 571500 |  | 1150 | 0 | 755 | 0 | 0 |  | 1150 | 0 | 755 | 0 | 0 | 300 | 1150 | 345000 | 755 | 226500 | 571500 | 0 | 1150 | 0 | 755 | 0 | 0
22 | Труба стальная ВГП Ø50 |  | п.м. | 60 | 1000 | 60000 | 504 | 30240 | 90240 |  | 1000 | 0 | 504 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 504 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 504 | 0 | 0 | 17 | 1000 | 17000 | 504 | 8568 | 25568 |  | 1000 | 0 | 504 | 0 | 0 | 17 | 1000 | 17000 | 504 | 8568 | 25568 | 43 | 1000 | 43000 | 504 | 21672 | 64672
23 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. | 60 | 700 | 42000 | 421 | 25260 | 67260 |  | 700 | 0 | 421 | 0 | 0 |  | 700 | 0 | 421 | 0 | 0 | 60 | 700 | 42000 | 421 | 25260 | 67260 |  | 700 | 0 | 421 | 0 | 0 |  | 700 | 0 | 421 | 0 | 0 | 60 | 700 | 42000 | 421 | 25260 | 67260 | 0 | 700 | 0 | 421 | 0 | 0
24 | Труба стальная ВГП Ø32 |  | п.м. | 44 | 700 | 30800 | 332 | 14608 | 45408 |  | 700 | 0 | 332 | 0 | 0 |  | 700 | 0 | 332 | 0 | 0 | 42 | 700 | 29400 | 332 | 13944 | 43344 |  | 700 | 0 | 332 | 0 | 0 |  | 700 | 0 | 332 | 0 | 0 | 42 | 700 | 29400 | 332 | 13944 | 43344 | 2 | 700 | 1400 | 332 | 664 | 2064
25 | Труба стальная ВГПØ25 |  | п.м. | 20 | 650 | 13000 | 237 | 4740 | 17740 |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0 |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0 | 15 | 650 | 9750 | 237 | 3555 | 13305 |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0 |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0 | 15 | 650 | 9750 | 237 | 3555 | 13305 | 5 | 650 | 3250 | 237 | 1185 | 4435
26 | Труба стальная ВГП Ø20 |  | п.м. | 40 | 650 | 26000 | 199 | 7960 | 33960 |  | 650 | 0 | 199 | 0 | 0 |  | 650 | 0 | 199 | 0 | 0 | 40 | 650 | 26000 | 199 | 7960 | 33960 |  | 650 | 0 | 199 | 0 | 0 |  | 650 | 0 | 199 | 0 | 0 | 40 | 650 | 26000 | 199 | 7960 | 33960 | 0 | 650 | 0 | 199 | 0 | 0
27 | Труба стальная ВГП Ø15 |  | п.м. | 34 | 650 | 22100 | 153 | 5202 | 27302 |  | 650 | 0 | 153 | 0 | 0 |  | 650 | 0 | 153 | 0 | 0 | 25 | 650 | 16250 | 153 | 3825 | 20075 |  | 650 | 0 | 153 | 0 | 0 |  | 650 | 0 | 153 | 0 | 0 | 25 | 650 | 16250 | 153 | 3825 | 20075 | 9 | 650 | 5850 | 153 | 1377 | 7227
28 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅32х5.4 | п.м. | 40 | 500 | 20000 | 149 | 5960 | 25960 |  | 500 | 0 | 149 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 149 | 0 | 0 | 20 | 500 | 10000 | 149 | 2980 | 12980 | 20 | 500 | 10000 | 149 | 2980 | 12980 |  | 500 | 0 | 149 | 0 | 0 | 40 | 500 | 20000 | 149 | 5960 | 25960 | 0 | 500 | 0 | 149 | 0 | 0
29 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅25х4,2 | п.м. | 80 | 500 | 40000 | 88 | 7040 | 47040 |  | 500 | 0 | 88 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 88 | 0 | 0 | 60 | 500 | 30000 | 88 | 5280 | 35280 | 20 | 500 | 10000 | 88 | 1760 | 11760 |  | 500 | 0 | 88 | 0 | 0 | 80 | 500 | 40000 | 88 | 7040 | 47040 | 0 | 500 | 0 | 88 | 0 | 0
30 | Труба полипропиленовая PN25 | ∅20х3,4 | п.м. | 381 | 500 | 190500 | 60 | 22860 | 213360 |  | 500 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 60 | 0 | 0 | 138 | 500 | 69000 | 60 | 8280 | 77280 | 243 | 500 | 121500 | 60 | 14580 | 136080 |  | 500 | 0 | 60 | 0 | 0 | 381 | 500 | 190500 | 60 | 22860 | 213360 | 0 | 500 | 0 | 60 | 0 | 0
31 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 143680 | 143680 | 65776 | 65776 | 209456 |  | 143680 | 0 | 65776 | 0 | 0 |  | 143680 | 0 | 65776 | 0 | 0 | 1 | 143680 | 143680 | 65776 | 65776 | 209456 |  | 143680 | 0 | 65776 | 0 | 0 |  | 143680 | 0 | 65776 | 0 | 0 | 1 | 143680 | 143680 | 65776 | 65776 | 209456 | 0 | 143680 | 0 | 65776 | 0 | 0
32 | Гильза стальная | ∅108х3,0 | м | 2 | 0 | 0 | 844 | 1688 | 1688 |  | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 844 | 1688 | 1688 |  | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 844 | 1688 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0
33 | Гильза стальная | ∅50 | м | 8 | 0 | 0 | 471 | 3768 | 3768 |  | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 471 | 3768 | 3768 |  | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 471 | 3768 | 3768 | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0
34 | Гильза стальная | ∅32 | м | 18 | 0 | 0 | 305 | 5490 | 5490 |  | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 305 | 5490 | 5490 |  | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 305 | 5490 | 5490 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0
35 | Гильза стальная | ∅25 | м | 56 | 0 | 0 | 237 | 13272 | 13272 |  | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 237 | 13272 | 13272 |  | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 237 | 13272 | 13272 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0
36 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС |  | 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0
37 | 13х76 |  | п.м. | 300 | 290 | 87000 | 115 | 34500 | 121500 |  | 290 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 115 | 0 | 0 | 300 | 290 | 87000 | 115 | 34500 | 121500
38 | 13х63 |  | п.м. | 60 | 290 | 17400 | 89 | 5340 | 22740 |  | 290 | 0 | 89 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 89 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 89 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 89 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 89 | 0 | 0 | 60 | 290 | 17400 | 89 | 5340 | 22740
39 | 13х50 |  | п.м. | 60 | 290 | 17400 | 70 | 4200 | 21600 |  | 290 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 70 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 70 | 0 | 0 | 60 | 290 | 17400 | 70 | 4200 | 21600
40 | 13х40 |  | п.м. | 44 | 290 | 12760 | 59 | 2596 | 15356 |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 59 | 0 | 0 | 44 | 290 | 12760 | 59 | 2596 | 15356
41 | 13х32 |  | п.м. | 20 | 290 | 5800 | 59 | 1180 | 6980 |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 59 | 0 | 0 | 20 | 290 | 5800 | 59 | 1180 | 6980
42 | 13х25 |  | п.м. | 40 | 290 | 11600 | 45 | 1800 | 13400 |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 290 | 11600 | 45 | 1800 | 13400
43 | 13х20 |  | п.м. | 34 | 290 | 9860 | 37 | 1258 | 11118 |  | 290 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 37 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 37 | 0 | 0 | 34 | 290 | 9860 | 37 | 1258 | 11118
44 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 66809 | 66809 | 66809 |  | 0 | 0 | 66809 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 66809 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66809 | 66809 | 66809 |  | 0 | 0 | 66809 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 66809 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66809 | 66809 | 66809 | 0 | 0 | 0 | 66809 | 0 | 0
45 |  |  | 4: 0; 4: 0
46 | Теплоснабжение установки П1 |  | 4: 0; 4: 0
47 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056 | 0 | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
48 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 1026 | 2052 | 3252 |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 1026 | 2052 | 3252 |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 1026 | 2052 | 3252 | 0 | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
49 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. | 390 | 650 | 253500 | 237 | 92430 | 345930 |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0 |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0 | 200 | 650 | 130000 | 237 | 47400 | 177400 | 150 | 650 | 97500 | 237 | 35550 | 133050 |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0 | 350 | 650 | 227500 | 237 | 82950 | 310450 | 40 | 650 | 26000 | 237 | 9480 | 35480
50 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. | 390 | 290 | 113100 | 45 | 17550 | 130650 |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 | 390 | 290 | 113100 | 45 | 17550 | 130650
51 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 18486 | 18486 | 18486 |  | 0 | 0 | 18486 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18486 | 18486 | 18486 |  | 0 | 0 | 18486 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18486 | 18486 | 18486 | 0 | 0 | 0 | 18486 | 0 | 0
52 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 19270 | 19270 | 19270 |  | 0 | 0 | 19270 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19270 | 19270 | 19270 |  | 0 | 0 | 19270 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19270 | 19270 | 19270 | 0 | 0 | 0 | 19270 | 0 | 0
53 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 1026 | 2052 | 3252 |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 1026 | 2052 | 3252 |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 1026 | 2052 | 3252 | 0 | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0
54 |  |  | 4: 0; 4: 0
55 |  |  | 4: 0; 4: 0
56 | Вентиляция |  | 4: 0; 4: 0
57 | Система П1 |  | 4: 0; 4: 0
58 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. | 1 | 1502 | 1502 | 3517.632 | 3517.632 | 5019.632 |  | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0 |  | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0 | 1 | 1502 | 1502 | 3517.632 | 3517.632 | 5019.632 |  | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0 |  | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0 | 1 | 1502 | 1502 | 3517.632 | 3517.632 | 5019.632 | 0 | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0
59 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 800х500 BFN230 | шт. | 1 | 11286 | 11286 | 30822.432 | 30822.432 | 42108.432 |  | 11286 | 0 | 30822.432 | 0 | 0 |  | 11286 | 0 | 30822.432 | 0 | 0 | 1 | 11286 | 11286 | 30822.432 | 30822.432 | 42108.432 |  | 11286 | 0 | 30822.432 | 0 | 0 |  | 11286 | 0 | 30822.432 | 0 | 0 | 1 | 11286 | 11286 | 30822.432 | 30822.432 | 42108.432 | 0 | 11286 | 0 | 30822.432 | 0 | 0
60 | Канальный фильтр | VK(К) 800х500 F4, VKF(K) 800х500 | шт. | 1 | 5023 | 5023 | 11761.896 | 11761.896 | 16784.896 |  | 5023 | 0 | 11761.896 | 0 | 0 |  | 5023 | 0 | 11761.896 | 0 | 0 | 1 | 5023 | 5023 | 11761.896 | 11761.896 | 16784.896 |  | 5023 | 0 | 11761.896 | 0 | 0 |  | 5023 | 0 | 11761.896 | 0 | 0 | 1 | 5023 | 5023 | 11761.896 | 11761.896 | 16784.896 | 0 | 5023 | 0 | 11761.896 | 0 | 0
61 | Воздухонагреватель водяной | VKH-W 800х500/3 | шт. | 1 | 10638 | 10638 | 24909.12 | 24909.12 | 35547.12 |  | 10638 | 0 | 24909.12 | 0 | 0 |  | 10638 | 0 | 24909.12 | 0 | 0 | 1 | 10638 | 10638 | 24909.12 | 24909.12 | 35547.12 |  | 10638 | 0 | 24909.12 | 0 | 0 |  | 10638 | 0 | 24909.12 | 0 | 0 | 1 | 10638 | 10638 | 24909.12 | 24909.12 | 35547.12 | 0 | 10638 | 0 | 24909.12 | 0 | 0
62 | Канальный вентилятор: L=4025м3/ч, Р=300Па | VKV 800х500 4.3/380 | шт. | 1 | 37939 | 37939 | 88833.6 | 88833.6 | 126772.6 |  | 37939 | 0 | 88833.6 | 0 | 0 |  | 37939 | 0 | 88833.6 | 0 | 0 | 1 | 37939 | 37939 | 88833.6 | 88833.6 | 126772.6 |  | 37939 | 0 | 88833.6 | 0 | 0 |  | 37939 | 0 | 88833.6 | 0 | 0 | 1 | 37939 | 37939 | 88833.6 | 88833.6 | 126772.6 | 0 | 37939 | 0 | 88833.6 | 0 | 0
63 | Вставка гибкая | VKG 800х500 | шт. | 1 | 1502 | 1502 | 3517.632 | 3517.632 | 5019.632 |  | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0 |  | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0 | 1 | 1502 | 1502 | 3517.632 | 3517.632 | 5019.632 |  | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0 |  | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0 | 1 | 1502 | 1502 | 3517.632 | 3517.632 | 5019.632 | 0 | 1502 | 0 | 3517.632 | 0 | 0
64 | Узел терморегулирования | VKRGS-4(24)/60-3 | шт. | 1 | 20865 | 20865 | 71535.6 | 71535.6 | 92400.6 |  | 20865 | 0 | 71535.6 | 0 | 0 |  | 20865 | 0 | 71535.6 | 0 | 0 |  | 20865 | 0 | 71535.6 | 0 | 0 | 1 | 20865 | 20865 | 71535.6 | 71535.6 | 92400.6 |  | 20865 | 0 | 71535.6 | 0 | 0 | 1 | 20865 | 20865 | 71535.6 | 71535.6 | 92400.6 | 0 | 20865 | 0 | 71535.6 | 0 | 0
65 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800х500 | шт. | 2 | 4500 | 9000 | 16013.05 | 32026.1 | 41026.1 |  | 4500 | 0 | 16013.05 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 16013.05 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 16013.05 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 9000 | 16013.05 | 32026.1 | 41026.1 |  | 4500 | 0 | 16013.05 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 9000 | 16013.05 | 32026.1 | 41026.1 | 0 | 4500 | 0 | 16013.05 | 0 | 0
66 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-500х250 | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 12276 | 12276 | 16776 |  | 4500 | 0 | 12276 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 12276 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 12276 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 12276 | 12276 | 16776 |  | 4500 | 0 | 12276 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 12276 | 12276 | 16776 | 0 | 4500 | 0 | 12276 | 0 | 0
67 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 2.4 | 600 | 1440 | 588 | 1411.2 | 2851.2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 2.4 | 600 | 1440 | 588 | 1411.2 | 2851.2
68 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 52 | 600 | 31200 | 381 | 19812 | 51012 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 52 | 600 | 31200 | 381 | 19812 | 51012
69 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. | 4 | 400 | 1600 | 900 | 3600 | 5200 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 | 4 | 400 | 1600 | 900 | 3600 | 5200
70 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 15 | 300 | 4500 | 234 | 3510 | 8010 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 15 | 300 | 4500 | 234 | 3510 | 8010
71 | Дроссель-клапан | 500х250 | шт. | 2 | 1250 | 2500 | 1163.4 | 2326.8 | 4826.8 |  | 1250 | 0 | 1163.4 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 1163.4 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 1163.4 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 1163.4 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 1163.4 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 1163.4 | 0 | 0 | 2 | 1250 | 2500 | 1163.4 | 2326.8 | 4826.8
72 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. | 9 | 850 | 7650 | 347.2 | 3124.8 | 10774.8 |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0 | 8 | 850 | 6800 | 347.2 | 2777.6 | 9577.6 |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0 | 8 | 850 | 6800 | 347.2 | 2777.6 | 9577.6 | 1 | 850 | 850 | 347.2 | 347.2 | 1197.2
73 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 13 | 850 | 11050 | 311.8769 | 4054.4 | 15104.4 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 | 12 | 850 | 10200 | 311.8769 | 3742.5231 | 13942.5231 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 | 12 | 850 | 10200 | 311.8769 | 3742.5231 | 13942.5231 | 1 | 850 | 850 | 311.8769 | 311.8769 | 1161.8769
74 | Решетка наружная | 800х500 | шт | 1 | 1500 | 1500 | 4175 | 4175 | 5675 |  | 1500 | 0 | 4175 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 4175 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 4175 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 4175 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 4175 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 4175 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1500 | 4175 | 4175 | 5675
75 | Диффузор приточный | ДП-Ø200 | шт | 9 | 600 | 5400 | 784 | 7056 | 12456 |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0 | 9 | 600 | 5400 | 784 | 7056 | 12456 |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0 | 9 | 600 | 5400 | 784 | 7056 | 12456 | 0 | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
76 | Диффузор приточный | ДП-Ø125 | шт | 14 | 600 | 8400 | 420 | 5880 | 14280 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 | 13 | 600 | 7800 | 420 | 5460 | 13260 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 | 13 | 600 | 7800 | 420 | 5460 | 13260 | 1 | 600 | 600 | 420 | 420 | 1020
77 | Решетка вентиляционная | 200х100 | шт | 12 | 800 | 9600 | 721 | 8652 | 18252 |  | 800 | 0 | 721 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 721 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 721 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 721 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 721 | 0 | 0 | 12 | 800 | 9600 | 721 | 8652 | 18252
78 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 | 11 | 1050 | 11550 | 840 | 9240 | 20790 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 | 11 | 1050 | 11550 | 840 | 9240 | 20790
79 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм |  | м2 | 146 | 1050 | 153300 | 1190 | 173740 | 327040 |  | 1050 | 0 | 1190 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 88.614 | 1050 | 93044.7 | 1190 | 105450.66 | 198495.36 | 50 | 1050 | 52500 | 1190 | 59500 | 112000 |  | 1050 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 138.614 | 1050 | 145544.7 | 1190 | 164950.66 | 310495.36 | 7.386 | 1050 | 7755.3 | 1190 | 8789.34 | 16544.64
80 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм |  | м2 | 13 | 1050 | 13650 | 2380 | 30940 | 44590 |  | 1050 | 0 | 2380 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 2380 | 0 | 0 | 7.537 | 1050 | 7913.85 | 2380 | 17938.06 | 25851.91 |  | 1050 | 0 | 2380 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 2380 | 0 | 0 | 7.537 | 1050 | 7913.85 | 2380 | 17938.06 | 25851.91 | 5.463 | 1050 | 5736.15 | 2380 | 13001.94 | 18738.09
81 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 | 1.2 | 1050 | 1260 | 3080 | 3696 | 4956 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 1.2 | 1050 | 1260 | 3080 | 3696 | 4956
82 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 32642 | 32642 | 32642 |  | 0 | 0 | 32642 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32642 | 32642 | 32642 |  | 0 | 0 | 32642 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32642 | 32642 | 32642 | 0 | 0 | 0 | 32642 | 0 | 0
83 | Система В1 |  | 4: 0; 4: 0
84 | Канальный вентилятор: L=580м3, Р=160Па | VKVR(P) ф200 | шт. | 1 | 3518 | 3518 | 7588.8 | 7588.8 | 11106.8 |  | 3518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0 |  | 3518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0 | 1 | 3518 | 3518 | 7588.8 | 7588.8 | 11106.8 |  | 3518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0 |  | 3518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0 | 1 | 3518 | 3518 | 7588.8 | 7588.8 | 11106.8 | 0 | 3518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
85 | Канальный шумоглушитель | VKN ф200 L600 | шт. | 1 | 2005 | 2005 | 4910.4 | 4910.4 | 6915.4 |  | 2005 | 0 | 4910.4 | 0 | 0 |  | 2005 | 0 | 4910.4 | 0 | 0 | 1 | 2005 | 2005 | 4910.4 | 4910.4 | 6915.4 |  | 2005 | 0 | 4910.4 | 0 | 0 |  | 2005 | 0 | 4910.4 | 0 | 0 | 1 | 2005 | 2005 | 4910.4 | 4910.4 | 6915.4 | 0 | 2005 | 0 | 4910.4 | 0 | 0
86 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | 9400 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | 9400
87 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф200 | шт. | 3 | 4500 | 13500 | 11450.625 | 34351.875 | 47851.875 |  | 4500 | 0 | 11450.625 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 11450.625 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 11450.625 | 0 | 0 | 3 | 4500 | 13500 | 11450.625 | 34351.875 | 47851.875 |  | 4500 | 0 | 11450.625 | 0 | 0 | 3 | 4500 | 13500 | 11450.625 | 34351.875 | 47851.875 | 0 | 4500 | 0 | 11450.625 | 0 | 0
88 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/200 | шт. | 1 | 400 | 400 | 952.8 | 952.8 | 1352.8 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 | 952.8 | 952.8 | 1352.8
89 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 3 | 300 | 900 | 234 | 702 | 1602 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 3 | 300 | 900 | 234 | 702 | 1602
90 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. | 1 | 850 | 850 | 316.4 | 316.4 | 1166.4 |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0 | 1 | 850 | 850 | 316.4 | 316.4 | 1166.4 |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0 | 1 | 850 | 850 | 316.4 | 316.4 | 1166.4 | 0 | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0
91 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 1 | 850 | 850 | 311.8769 | 311.8769 | 1161.8769 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 | 1 | 850 | 850 | 311.8769 | 311.8769 | 1161.8769 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 | 1 | 850 | 850 | 311.8769 | 311.8769 | 1161.8769 | 0 | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
92 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт. | 2 | 600 | 1200 | 630 | 1260 | 2460 |  | 600 | 0 | 630 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 630 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 630 | 1260 | 2460 |  | 600 | 0 | 630 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 630 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 630 | 1260 | 2460 | 0 | 600 | 0 | 630 | 0 | 0
93 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт. | 1 | 600 | 600 | 420 | 420 | 1020 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 420 | 420 | 1020 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 420 | 420 | 1020 | 0 | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
94 | Зонт вентиляционный | ф200 | шт | 1 | 1200 | 1200 | 350 | 350 | 1550 |  | 1200 | 0 | 350 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 350 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 350 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 350 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 350 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 350 | 350 | 1550
95 | Воздуховод Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 12 | 1050 | 12600 | 840 | 10080 | 22680 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 | 7.261 | 1050 | 7624.05 | 840 | 6099.24 | 13723.29 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 | 7.261 | 1050 | 7624.05 | 840 | 6099.24 | 13723.29 | 4.739 | 1050 | 4975.95 | 840 | 3980.76 | 8956.71
96 | Фасонные изделия Ø200, Ø160 б=0,5мм |  | м2 | 2 | 1050 | 2100 | 3080 | 6160 | 8260 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 2 | 1050 | 2100 | 3080 | 6160 | 8260 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 2 | 1050 | 2100 | 3080 | 6160 | 8260 | 0 | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0
97 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 1218 | 1218 | 1218 |  | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1218 | 1218 | 1218 |  | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1218 | 1218 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 0 | 0
98 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 4.4 | 600 | 2640 | 588 | 2587.2 | 5227.2 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 4.4 | 600 | 2640 | 588 | 2587.2 | 5227.2
99 | Система В2 |  | 4: 0; 4: 0
100 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф125 | шт. | 1 | 2829 | 2829 | 5624.64 | 5624.64 | 8453.64 |  | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0 |  | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0 | 1 | 2829 | 2829 | 5624.64 | 5624.64 | 8453.64 |  | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0 |  | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0 | 1 | 2829 | 2829 | 5624.64 | 5624.64 | 8453.64 | 0 | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0
101 | Канальный шумоглушитель | VKN ф125 L600 | шт. | 1 | 1681 | 1681 | 4575.6 | 4575.6 | 6256.6 |  | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0 |  | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0 | 1 | 1681 | 1681 | 4575.6 | 4575.6 | 6256.6 |  | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0 |  | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0 | 1 | 1681 | 1681 | 4575.6 | 4575.6 | 6256.6 | 0 | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0
102 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | 9400 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | 9400
103 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф125 | шт. | 2 | 4500 | 9000 | 11136.75 | 22273.5 | 31273.5 |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 9000 | 11136.75 | 22273.5 | 31273.5 |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 9000 | 11136.75 | 22273.5 | 31273.5 | 0 | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0
104 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-18/125 | шт. | 1 | 400 | 400 | 952.8 | 952.8 | 1352.8 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 | 952.8 | 952.8 | 1352.8
105 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 4 | 300 | 1200 | 234 | 936 | 2136 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 4 | 300 | 1200 | 234 | 936 | 2136
106 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 2 | 850 | 1700 | 311.8769 | 623.7538 | 2323.7538 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 | 2 | 850 | 1700 | 311.8769 | 623.7538 | 2323.7538 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 | 2 | 850 | 1700 | 311.8769 | 623.7538 | 2323.7538 | 0 | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
107 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 6 | 600 | 3600 | 420 | 2520 | 6120 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 | 6 | 600 | 3600 | 420 | 2520 | 6120 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 | 6 | 600 | 3600 | 420 | 2520 | 6120 | 0 | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
108 | Зонт вентиляционный | ф125 | шт | 1 | 1200 | 1200 | 300 | 300 | 1500 |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 300 | 300 | 1500
109 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 12 | 1050 | 12600 | 840 | 10080 | 22680 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 | 3.755 | 1050 | 3942.75 | 840 | 3154.2 | 7096.95 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 | 3.755 | 1050 | 3942.75 | 840 | 3154.2 | 7096.95 | 8.245 | 1050 | 8657.25 | 840 | 6925.8 | 15583.05
110 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 3 | 1050 | 3150 | 3080 | 9240 | 12390 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 1.53 | 1050 | 1606.5 | 3080 | 4712.4 | 6318.9 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 1.53 | 1050 | 1606.5 | 3080 | 4712.4 | 6318.9 | 1.47 | 1050 | 1543.5 | 3080 | 4527.6 | 6071.1
111 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 1688 | 1688 | 1688 |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1688 | 1688 | 1688 |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1688 | 1688 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0
112 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 3 | 600 | 1800 | 588 | 1764 | 3564 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 3 | 600 | 1800 | 588 | 1764 | 3564
113 | Система В3 |  | 4: 0; 4: 0
114 | Канальный вентилятор: L=980м3, Р=200Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1 | 4518 | 4518 | 7588.8 | 7588.8 | 12106.8 |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0 |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0 | 1 | 4518 | 4518 | 7588.8 | 7588.8 | 12106.8 |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0 |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0 | 1 | 4518 | 4518 | 7588.8 | 7588.8 | 12106.8 | 0 | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
115 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. | 1 | 3005 | 3005 | 5133.6 | 5133.6 | 8138.6 |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0 |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0 | 1 | 3005 | 3005 | 5133.6 | 5133.6 | 8138.6 |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0 |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0 | 1 | 3005 | 3005 | 5133.6 | 5133.6 | 8138.6 | 0 | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0
116 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | 9400 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | 9400
117 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. | 2 | 4500 | 9000 | 12807.65 | 25615.3 | 34615.3 |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 9000 | 12807.65 | 25615.3 | 34615.3 |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 9000 | 12807.65 | 25615.3 | 34615.3 | 0 | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0
118 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. | 1 | 400 | 400 | 952.8 | 952.8 | 1352.8 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 | 952.8 | 952.8 | 1352.8
119 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 5 | 300 | 1500 | 234 | 1170 | 2670 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 5 | 300 | 1500 | 234 | 1170 | 2670
120 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. | 2 | 850 | 1700 | 347.2 | 694.4 | 2394.4 |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0 | 2 | 850 | 1700 | 347.2 | 694.4 | 2394.4 |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0 | 2 | 850 | 1700 | 347.2 | 694.4 | 2394.4 | 0 | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
121 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. | 1 | 850 | 850 | 316.4 | 316.4 | 1166.4 |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0 | 1 | 850 | 850 | 316.4 | 316.4 | 1166.4 |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0 | 1 | 850 | 850 | 316.4 | 316.4 | 1166.4 | 0 | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0
122 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 4 | 850 | 3400 | 311.8769 | 1247.5077 | 4647.5077 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 | 1 | 850 | 850 | 311.8769 | 311.8769 | 1161.8769 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 | 1 | 850 | 850 | 311.8769 | 311.8769 | 1161.8769 | 3 | 850 | 2550 | 311.8769 | 935.6308 | 3485.6308
123 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768 |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768 |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768 | 0 | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
124 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø160 | шт | 1 | 600 | 600 | 630 | 630 | 1230 |  | 600 | 0 | 630 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 630 | 630 | 1230 |  | 600 | 0 | 630 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 630 | 630 | 1230 | 0 | 600 | 0 | 630 | 0 | 0
125 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 5 | 600 | 3000 | 420 | 2100 | 5100 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 | 5 | 600 | 3000 | 420 | 2100 | 5100 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 | 5 | 600 | 3000 | 420 | 2100 | 5100 | 0 | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
126 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт | 1 | 1200 | 1200 | 450 | 450 | 1650 |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 450 | 450 | 1650
127 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 29 | 1050 | 30450 | 840 | 24360 | 54810 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 | 17.769 | 1050 | 18657.45 | 840 | 14925.96 | 33583.41 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 | 17.769 | 1050 | 18657.45 | 840 | 14925.96 | 33583.41 | 11.231 | 1050 | 11792.55 | 840 | 9434.04 | 21226.59
128 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 6 | 1050 | 6300 | 3080 | 18480 | 24780 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 3.572 | 1050 | 3750.6 | 3080 | 11001.76 | 14752.36 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 3.572 | 1050 | 3750.6 | 3080 | 11001.76 | 14752.36 | 2.428 | 1050 | 2549.4 | 3080 | 7478.24 | 10027.64
129 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 4701 | 4701 | 4701 |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4701 | 4701 | 4701 |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4701 | 4701 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0
130 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 5.5 | 600 | 3300 | 588 | 3234 | 6534 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 5.5 | 600 | 3300 | 588 | 3234 | 6534
131 | Система В4 |  | 4: 0; 4: 0
132 | Канальный вентилятор: L=1200м3, Р=210Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1 | 4518 | 4518 | 7588.8 | 7588.8 | 12106.8 |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0 |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0 | 1 | 4518 | 4518 | 7588.8 | 7588.8 | 12106.8 |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0 |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0 | 1 | 4518 | 4518 | 7588.8 | 7588.8 | 12106.8 | 0 | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
133 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. | 1 | 3005 | 3005 | 5133.6 | 5133.6 | 8138.6 |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0 |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0 | 1 | 3005 | 3005 | 5133.6 | 5133.6 | 8138.6 |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0 |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0 | 1 | 3005 | 3005 | 5133.6 | 5133.6 | 8138.6 | 0 | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0
134 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | 9400 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | 9400
135 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. | 2 | 4500 | 9000 | 12807.65 | 25615.3 | 34615.3 |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 9000 | 12807.65 | 25615.3 | 34615.3 |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 9000 | 12807.65 | 25615.3 | 34615.3 | 0 | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0
136 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. | 1 | 400 | 400 | 952.8 | 952.8 | 1352.8 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 | 952.8 | 952.8 | 1352.8
137 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 4 | 300 | 1200 | 234 | 936 | 2136 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 4 | 300 | 1200 | 234 | 936 | 2136
138 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. | 2 | 850 | 1700 | 347.2 | 694.4 | 2394.4 |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0 | 2 | 850 | 1700 | 347.2 | 694.4 | 2394.4 |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0 | 2 | 850 | 1700 | 347.2 | 694.4 | 2394.4 | 0 | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
139 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 3 | 850 | 2550 | 311.8769 | 935.6308 | 3485.6308 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 | 3 | 850 | 2550 | 311.8769 | 935.6308 | 3485.6308 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 | 3 | 850 | 2550 | 311.8769 | 935.6308 | 3485.6308 | 0 | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
140 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768 |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768 |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768 | 0 | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
141 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 4 | 600 | 2400 | 420 | 1680 | 4080 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 | 4 | 600 | 2400 | 420 | 1680 | 4080 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 | 4 | 600 | 2400 | 420 | 1680 | 4080 | 0 | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
142 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт | 1 | 1200 | 1200 | 450 | 450 | 1650 |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 450 | 450 | 1650
143 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 22 | 1050 | 23100 | 840 | 18480 | 41580 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0.523 | 1050 | 549.15 | 840 | 439.32 | 988.47 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0.523 | 1050 | 549.15 | 840 | 439.32 | 988.47 | 21.477 | 1050 | 22550.85 | 840 | 18040.68 | 40591.53
144 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 5 | 1050 | 5250 | 3080 | 15400 | 20650 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 3.502 | 1050 | 3677.1 | 3080 | 10786.16 | 14463.26 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 3.502 | 1050 | 3677.1 | 3080 | 10786.16 | 14463.26 | 1.498 | 1050 | 1572.9 | 3080 | 4613.84 | 6186.74
145 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 4701 | 4701 | 4701 |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4701 | 4701 | 4701 |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4701 | 4701 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0
146 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 5.5 | 600 | 3300 | 588 | 3234 | 6534 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 5.5 | 600 | 3300 | 588 | 3234 | 6534
147 | Система В5 |  | 4: 0; 4: 0
148 | Канальный вентилятор: L=910м3, Р=180Па | VKVR(P) ф250 | шт. | 1 | 4518 | 4518 | 7588.8 | 7588.8 | 12106.8 |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0 |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0 | 1 | 4518 | 4518 | 7588.8 | 7588.8 | 12106.8 |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0 |  | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0 | 1 | 4518 | 4518 | 7588.8 | 7588.8 | 12106.8 | 0 | 4518 | 0 | 7588.8 | 0 | 0
149 | Канальный шумоглушитель | VKN ф250 L600 | шт. | 1 | 3005 | 3005 | 5133.6 | 5133.6 | 8138.6 |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0 |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0 | 1 | 3005 | 3005 | 5133.6 | 5133.6 | 8138.6 |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0 |  | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0 | 1 | 3005 | 3005 | 5133.6 | 5133.6 | 8138.6 | 0 | 3005 | 0 | 5133.6 | 0 | 0
150 | Узел прохода УП1-01 | ф250 | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | 9400 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | 9400
151 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф250 | шт. | 2 | 4500 | 9000 | 12807.65 | 25615.3 | 34615.3 |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 12807.65 | 12807.65 | 17307.65 |  | 4500 | 0 | 12807.65 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 12807.65 | 12807.65 | 17307.65 | 1 | 4500 | 4500 | 12807.65 | 12807.65 | 17307.65
152 | Люк вентиляционный ЛВ2 | КРВ-25/250 | шт. | 1 | 400 | 400 | 952.8 | 952.8 | 1352.8 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 952.8 | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 | 952.8 | 952.8 | 1352.8
153 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 5 | 300 | 1500 | 234 | 1170 | 2670 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 5 | 300 | 1500 | 234 | 1170 | 2670
154 | Дроссель-клапан | ф200 | шт. | 2 | 850 | 1700 | 347.2 | 694.4 | 2394.4 |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0 | 2 | 850 | 1700 | 347.2 | 694.4 | 2394.4 |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0 | 2 | 850 | 1700 | 347.2 | 694.4 | 2394.4 | 0 | 850 | 0 | 347.2 | 0 | 0
155 | Дроссель-клапан | ф160 | шт. | 1 | 850 | 850 | 316.4 | 316.4 | 1166.4 |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0 | 1 | 850 | 850 | 316.4 | 316.4 | 1166.4 |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0 | 1 | 850 | 850 | 316.4 | 316.4 | 1166.4 | 0 | 850 | 0 | 316.4 | 0 | 0
156 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 4 | 850 | 3400 | 311.8769 | 1247.5077 | 4647.5077 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 | 4 | 850 | 3400 | 311.8769 | 1247.5077 | 4647.5077 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 | 4 | 850 | 3400 | 311.8769 | 1247.5077 | 4647.5077 | 0 | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0
157 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø200 | шт | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768 |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768 |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 784 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 784 | 1568 | 2768 | 0 | 600 | 0 | 784 | 0 | 0
158 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 9 | 600 | 5400 | 420 | 3780 | 9180 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 | 9 | 600 | 5400 | 420 | 3780 | 9180 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 | 9 | 600 | 5400 | 420 | 3780 | 9180 | 0 | 600 | 0 | 420 | 0 | 0
159 | Зонт вентиляционный | ф250 | шт | 1 | 1200 | 1200 | 450 | 450 | 1650 |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 450 | 450 | 1650
160 | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 22 | 1050 | 23100 | 840 | 18480 | 41580 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 | 10.984 | 1050 | 11533.2 | 840 | 9226.56 | 20759.76 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 | 10.984 | 1050 | 11533.2 | 840 | 9226.56 | 20759.76 | 11.016 | 1050 | 11566.8 | 840 | 9253.44 | 20820.24
161 | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 5 | 1050 | 5250 | 3080 | 15400 | 20650 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 4.953 | 1050 | 5200.65 | 3080 | 15255.24 | 20455.89 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 4.953 | 1050 | 5200.65 | 3080 | 15255.24 | 20455.89 | 0.047 | 1050 | 49.35 | 3080 | 144.76 | 194.11
162 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 4701 | 4701 | 4701 |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4701 | 4701 | 4701 |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4701 | 4701 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 4701 | 0 | 0
163 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 5.5 | 600 | 3300 | 588 | 3234 | 6534 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 5.5 | 600 | 3300 | 588 | 3234 | 6534
164 | Система В6 |  | 4: 0; 4: 0
165 | Канальный вентилятор: L=300м3, Р=150Па | VKVR(P) ф125 | шт. | 1 | 2829 | 2829 | 5624.64 | 5624.64 | 8453.64 |  | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0 |  | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0 |  | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0 | 1 | 2829 | 2829 | 5624.64 | 5624.64 | 8453.64 |  | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0 | 1 | 2829 | 2829 | 5624.64 | 5624.64 | 8453.64 | 0 | 2829 | 0 | 5624.64 | 0 | 0
166 | Канальный шумоглушитель | VKN ф125 L600 | шт. | 1 | 1681 | 1681 | 4575.6 | 4575.6 | 6256.6 |  | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0 |  | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0 |  | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0 | 1 | 1681 | 1681 | 4575.6 | 4575.6 | 6256.6 |  | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0 | 1 | 1681 | 1681 | 4575.6 | 4575.6 | 6256.6 | 0 | 1681 | 0 | 4575.6 | 0 | 0
167 | Узел прохода УП1 | ф200 | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | 9400 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | 9400
168 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф125 | шт. | 2 | 4500 | 9000 | 11136.75 | 22273.5 | 31273.5 |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 11136.75 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 9000 | 11136.75 | 22273.5 | 31273.5
169 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 2 | 300 | 600 | 234 | 468 | 1068 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 2 | 300 | 600 | 234 | 468 | 1068
170 | Дроссель-клапан | ф125 | шт. | 1 | 850 | 850 | 311.8769 | 311.8769 | 1161.8769 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 311.8769 | 0 | 0 | 1 | 850 | 850 | 311.8769 | 311.8769 | 1161.8769
171 | Диффузор вытяжной | ДВ-Ø125 | шт | 1 | 600 | 600 | 420 | 420 | 1020 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 420 | 420 | 1020
172 | Зонт вентиляционный | ф125 | шт | 1 | 1200 | 1200 | 300 | 300 | 1500 |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 300 | 300 | 1500
173 | Воздуховод Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 4.3 | 1050 | 4515 | 840 | 3612 | 8127 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 840 | 0 | 0 | 4.3 | 1050 | 4515 | 840 | 3612 | 8127
174 | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1050 | 1050 | 3080 | 3080 | 4130 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 1 | 1050 | 1050 | 3080 | 3080 | 4130
175 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 3 | 600 | 1800 | 588 | 1764 | 3564 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 3 | 600 | 1800 | 588 | 1764 | 3564
176 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 1688 | 1688 | 1688 |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1688 | 1688 | 1688
177 | Система ПД1 |  | 4: 0; 4: 0
178 | Вентилятор осевой: L=12600м3, Р=500Па | НАПОР-5-5,5х3000-3Д38-02 | шт | 1 | 25108 | 25108 | 69455.376 | 69455.376 | 94563.376 |  | 25108 | 0 | 69455.376 | 0 | 0 |  | 25108 | 0 | 69455.376 | 0 | 0 |  | 25108 | 0 | 69455.376 | 0 | 0 | 1 | 25108 | 25108 | 69455.376 | 69455.376 | 94563.376 |  | 25108 | 0 | 69455.376 | 0 | 0 | 1 | 25108 | 25108 | 69455.376 | 69455.376 | 94563.376 | 0 | 25108 | 0 | 69455.376 | 0 | 0
179 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 600x400 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-600x400 | шт | 2 | 5616 | 11232 | 12134.64 | 24269.28 | 35501.28 |  | 5616 | 0 | 12134.64 | 0 | 0 |  | 5616 | 0 | 12134.64 | 0 | 0 |  | 5616 | 0 | 12134.64 | 0 | 0 | 2 | 5616 | 11232 | 12134.64 | 24269.28 | 35501.28 |  | 5616 | 0 | 12134.64 | 0 | 0 | 2 | 5616 | 11232 | 12134.64 | 24269.28 | 35501.28 | 0 | 5616 | 0 | 12134.64 | 0 | 0
180 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф500 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф500-(ф) | шт | 1 | 5577 | 5577 | 12144.312 | 12144.312 | 17721.312 |  | 5577 | 0 | 12144.312 | 0 | 0 |  | 5577 | 0 | 12144.312 | 0 | 0 |  | 5577 | 0 | 12144.312 | 0 | 0 | 1 | 5577 | 5577 | 12144.312 | 12144.312 | 17721.312 |  | 5577 | 0 | 12144.312 | 0 | 0 | 1 | 5577 | 5577 | 12144.312 | 12144.312 | 17721.312 | 0 | 5577 | 0 | 12144.312 | 0 | 0
181 | Гибкая вставка | Ø500 | шт | 2 | 1554 | 3108 | 3826 | 7652 | 10760 |  | 1554 | 0 | 3826 | 0 | 0 |  | 1554 | 0 | 3826 | 0 | 0 |  | 1554 | 0 | 3826 | 0 | 0 |  | 1554 | 0 | 3826 | 0 | 0 |  | 1554 | 0 | 3826 | 0 | 0 | 0 | 1554 | 0 | 3826 | 0 | 0 | 2 | 1554 | 3108 | 3826 | 7652 | 10760
182 | Защитное ограждение | Ø500 | шт | 1 | 2032 | 2032 | 5000 | 5000 | 7032 |  | 2032 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2032 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2032 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2032 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2032 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 2032 | 2032 | 5000 | 5000 | 7032
183 | Решетка наружная | Ø500 | шт | 1 | 1500 | 1500 | 4557 | 4557 | 6057 |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1500 | 4557 | 4557 | 6057
184 | Декоративная решетка | 600х400 | шт | 2 | 1500 | 3000 | 2499 | 4998 | 7998 |  | 1500 | 0 | 2499 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 2499 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 2499 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 2499 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 2499 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 2499 | 0 | 0 | 2 | 1500 | 3000 | 2499 | 4998 | 7998
185 | Фасонные детали воздуховодов из оцинкованой стали Ø500, 600х400 |  | м2 | 7 | 1200 | 8400 | 3017 | 21119 | 29519 |  | 1200 | 0 | 3017 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 3017 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 3017 | 0 | 0 | 7 | 1200 | 8400 | 3017 | 21119 | 29519 |  | 1200 | 0 | 3017 | 0 | 0 | 7 | 1200 | 8400 | 3017 | 21119 | 29519 | 0 | 1200 | 0 | 3017 | 0 | 0
186 | Воздуховод из оцинкованой стали б=0,8 мм Ø500, 600х400 |  | м2 | 75 | 1200 | 90000 | 1933 | 144975 | 234975 |  | 1200 | 0 | 1933 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1933 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1933 | 0 | 0 | 56.985 | 1200 | 68382 | 1933 | 110152.005 | 178534.005 |  | 1200 | 0 | 1933 | 0 | 0 | 56.985 | 1200 | 68382 | 1933 | 110152.005 | 178534.005 | 18.015 | 1200 | 21618 | 1933 | 34822.995 | 56440.995
187 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 55 | 600 | 33000 | 588 | 32340 | 65340 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 55 | 600 | 33000 | 588 | 32340 | 65340
188 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 35562 | 35562 | 35562 |  | 0 | 0 | 35562 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35562 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35562 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35562 | 35562 | 35562 |  | 0 | 0 | 35562 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35562 | 35562 | 35562 | 0 | 0 | 0 | 35562 | 0 | 0
189 | Система ДУ1 |  | 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0
190 | Вентилятор дымоудаления осевой: L=18000м3, Р=600Па | ВО-090-ДУ-600°C-11/1435-04-26 | шт | 1 | 115637 | 115637 | 310498.728 | 310498.728 | 426135.728 |  | 115637 | 0 | 310498.728 | 0 | 0 |  | 115637 | 0 | 310498.728 | 0 | 0 |  | 115637 | 0 | 310498.728 | 0 | 0 | 1 | 115637 | 115637 | 310498.728 | 310498.728 | 426135.728 |  | 115637 | 0 | 310498.728 | 0 | 0 | 1 | 115637 | 115637 | 310498.728 | 310498.728 | 426135.728 | 0 | 115637 | 0 | 310498.728 | 0 | 0
191 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 400х500 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-400x500 | шт | 4 | 6729 | 26916 | 14539.248 | 58156.992 | 85072.992 |  | 6729 | 0 | 14539.248 | 0 | 0 |  | 6729 | 0 | 14539.248 | 0 | 0 |  | 6729 | 0 | 14539.248 | 0 | 0 | 4 | 6729 | 26916 | 14539.248 | 58156.992 | 85072.992 |  | 6729 | 0 | 14539.248 | 0 | 0 | 4 | 6729 | 26916 | 14539.248 | 58156.992 | 85072.992 | 0 | 6729 | 0 | 14539.248 | 0 | 0
192 | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф800 | КПС-1м(60)-НЗ-MBE(220)-ф800-(ф) | шт | 1 | 8615 | 8615 | 18744.336 | 18744.336 | 27359.336 |  | 8615 | 0 | 18744.336 | 0 | 0 |  | 8615 | 0 | 18744.336 | 0 | 0 |  | 8615 | 0 | 18744.336 | 0 | 0 | 1 | 8615 | 8615 | 18744.336 | 18744.336 | 27359.336 |  | 8615 | 0 | 18744.336 | 0 | 0 | 1 | 8615 | 8615 | 18744.336 | 18744.336 | 27359.336 | 0 | 8615 | 0 | 18744.336 | 0 | 0
193 | Гибкая вставка термостойкая ф800 | Ø900 | шт | 2 | 3841 | 7682 | 8657 | 17314 | 24996 |  | 3841 | 0 | 8657 | 0 | 0 |  | 3841 | 0 | 8657 | 0 | 0 |  | 3841 | 0 | 8657 | 0 | 0 | 1 | 3841 | 3841 | 8657 | 8657 | 12498 |  | 3841 | 0 | 8657 | 0 | 0 | 1 | 3841 | 3841 | 8657 | 8657 | 12498 | 1 | 3841 | 3841 | 8657 | 8657 | 12498
194 | Декоративная решетка | 400х500 | шт | 4 | 1500 | 6000 | 3528 | 14112 | 20112 |  | 1500 | 0 | 3528 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 3528 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 3528 | 0 | 0 | 4 | 1500 | 6000 | 3528 | 14112 | 20112 |  | 1500 | 0 | 3528 | 0 | 0 | 4 | 1500 | 6000 | 3528 | 14112 | 20112 | 0 | 1500 | 0 | 3528 | 0 | 0
195 | Зонт вентиляционный 800х500 |  | шт | 1 | 1560 | 1560 | 5971 | 5971 | 7531 |  | 1560 | 0 | 5971 | 0 | 0 |  | 1560 | 0 | 5971 | 0 | 0 |  | 1560 | 0 | 5971 | 0 | 0 | 1 | 1560 | 1560 | 5971 | 5971 | 7531 |  | 1560 | 0 | 5971 | 0 | 0 | 1 | 1560 | 1560 | 5971 | 5971 | 7531 | 0 | 1560 | 0 | 5971 | 0 | 0
196 | Фасонные детали воздуховодов из черной стали 800х600, 800х500, Ø800 |  | м2 | 42 | 1200 | 50400 | 3440 | 144480 | 194880 |  | 1200 | 0 | 3440 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 3440 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 28.63 | 1200 | 34356 | 3440 | 98487.2 | 132843.2 |  | 1200 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 28.63 | 1200 | 34356 | 3440 | 98487.2 | 132843.2 | 13.37 | 1200 | 16044 | 3440 | 45992.8 | 62036.8
197 | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм 800х500 |  | м2 | 170 | 1200 | 204000 | 2078 | 353260 | 557260 |  | 1200 | 0 | 2078 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2078 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 154.3 | 1200 | 185160 | 2078 | 320635.4 | 505795.4 |  | 1200 | 0 | 2078 | 0 | 0 | 154.3 | 1200 | 185160 | 2078 | 320635.4 | 505795.4 | 15.7 | 1200 | 18840 | 2078 | 32624.6 | 51464.6
198 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 170 | 600 | 102000 | 588 | 99960 | 201960 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 170 | 600 | 102000 | 588 | 99960 | 201960
199 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 31415 | 31415 | 31415 |  | 0 | 0 | 31415 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31415 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31415 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31415 | 31415 | 31415 |  | 0 | 0 | 31415 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31415 | 31415 | 31415 | 0 | 0 | 0 | 31415 | 0 | 0
200 | Кондиционирование воздуха |  | 4: 0; 4: 0
201 | Система К1 |  | 4: 0; 4: 0
202 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | 3: комп; 4: 1; 4: 0; 4: 1
203 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 1 | 14000 | 14000 | 45868 | 45868 | 59868 |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 14000 | 45868 | 45868 | 59868 |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 14000 | 45868 | 45868 | 59868 | 0 | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
204 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 2 | 14000 | 28000 | 37474 | 74948 | 102948 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 | 2 | 14000 | 28000 | 37474 | 74948 | 102948 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 | 2 | 14000 | 28000 | 37474 | 74948 | 102948 | 0 | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
205 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт | 1 | 44166 | 44166 | 294438.13 | 294438.13 | 338604.13 |  | 44166 | 0 | 294438.13 | 0 | 0 |  | 44166 | 0 | 294438.13 | 0 | 0 | 1 | 44166 | 44166 | 294438.13 | 294438.13 | 338604.13 |  | 44166 | 0 | 294438.13 | 0 | 0 |  | 44166 | 0 | 294438.13 | 0 | 0 | 1 | 44166 | 44166 | 294438.13 | 294438.13 | 338604.13 | 0 | 44166 | 0 | 294438.13 | 0 | 0
206 | ИК-пульт управления |  | 3: шт; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1; 6: 0; 8: 0
207 | Медные трубки в изоляции |  | 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0
208 | ∅6,4 мм |  | п.м | 22 | 355 | 7810 | 240 | 5280 | 13090 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 | 22 | 355 | 7810 | 240 | 5280 | 13090 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 | 22 | 355 | 7810 | 240 | 5280 | 13090 | 0 | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
209 | ∅9,5 мм |  | п.м | 33 | 435 | 14355 | 403 | 13299 | 27654 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 | 32 | 435 | 13920 | 403 | 12896 | 26816 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 | 32 | 435 | 13920 | 403 | 12896 | 26816 | 1 | 435 | 435 | 403 | 403 | 838
210 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 4 | 457 | 1828 | 524 | 2096 | 3924 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 | 4 | 457 | 1828 | 524 | 2096 | 3924
211 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 15 | 501 | 7515 | 877 | 13155 | 20670 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 | 15 | 501 | 7515 | 877 | 13155 | 20670
212 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133 | 0 | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
213 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500 | 0 | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0
214 | Дренажный трубопровод из труб PPRC | ∅20х3,4 | п.м | 16 | 500 | 8000 | 117 | 1872 | 9872 |  | 500 | 0 | 117 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 117 | 0 | 0 | 10 | 500 | 5000 | 117 | 1170 | 6170 |  | 500 | 0 | 117 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 117 | 0 | 0 | 10 | 500 | 5000 | 117 | 1170 | 6170 | 6 | 500 | 3000 | 117 | 702 | 3702
215 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 12600 | 12600 | 12600 |  | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12600 | 12600 | 12600 |  | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12600 | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0
216 | Пуско-наладочные работы |  | к-т | 1 | 366000 | 366000 | 0 | 0 | 366000 |  | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 366000 | 366000 | 0 | 0 | 366000
217 | Исполнительная документация |  | к-т | 1 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 162000 |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 162000
218 | ИТОГО по разделу 130-23-ОВ1 "Отопление, вентиляция и кондиционирование . АБК", в том числе НДС 20% |  | 6: 3946307; 8: 4771399.9348; 9: 8717706.9348; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 1612968; 8: 2183942.8112; 9: 3796910.8112; 6: 952599; 8: 1791521.714; 9: 2744120.714; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 4: 0; 6: 2565567; 8: 3975464.5252; 9: 6541031.5252; 4: 0; 6: 1380740; 8: 795935.4096; 9: 2176675.4096
219 |  |  | 4: 0; 4: 0
220 | 130-23-ОВ2 Цех № 8. Отопление и вентиляция |  | 4: 0; 4: 0
221 | Вентиляция |  | 4: 0; 4: 0
222 | Оборудование |  | 4: 0; 4: 0
223 | Вентиляционные установки |  | 4: 0; 4: 0
224 | П1 |  | 4: 0; 4: 0
225 | Установка приточная П1 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-L | шт. | 1 | 228206.58 | 228206.58 | 566028.504 | 566028.504 | 794235.084 | 1 | 228206.58 | 228206.58 | 566028.504 | 566028.504 | 794235.084 |  | 228206.58 | 0 | 566028.504 | 0 | 0 |  | 228206.58 | 0 | 566028.504 | 0 | 0 |  | 228206.58 | 0 | 566028.504 | 0 | 0 |  | 228206.58 | 0 | 566028.504 | 0 | 0 | 1 | 228206.58 | 228206.58 | 566028.504 | 566028.504 | 794235.084 | 0 | 228206.58 | 0 | 566028.504 | 0 | 0
226 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 200330.928 | 200330.928 | 278111.208 |  | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0 |  | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0 | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 200330.928 | 200330.928 | 278111.208 |  | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0 |  | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0 | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 200330.928 | 200330.928 | 278111.208 | 0 | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0
227 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. | 1 | 32933 | 32933 | 103503.048 | 103503.048 | 136436.048 |  | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0 |  | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0 | 1 | 32933 | 32933 | 103503.048 | 103503.048 | 136436.048 |  | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0 |  | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0 | 1 | 32933 | 32933 | 103503.048 | 103503.048 | 136436.048 | 0 | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0
228 | П2 |  | 4: 0; 4: 0
229 | Установка приточная П2 | VKC-S-20-GSSMF4H1VsNGK-R | шт. | 1 | 221688.18 | 221688.18 | 565704.12 | 565704.12 | 787392.3 | 1 | 221688.18 | 221688.18 | 565704.12 | 565704.12 | 787392.3 |  | 221688.18 | 0 | 565704.12 | 0 | 0 |  | 221688.18 | 0 | 565704.12 | 0 | 0 |  | 221688.18 | 0 | 565704.12 | 0 | 0 |  | 221688.18 | 0 | 565704.12 | 0 | 0 | 1 | 221688.18 | 221688.18 | 565704.12 | 565704.12 | 787392.3 | 0 | 221688.18 | 0 | 565704.12 | 0 | 0
230 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 200330.928 | 200330.928 | 278111.208 |  | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0 |  | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0 | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 200330.928 | 200330.928 | 278111.208 |  | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0 |  | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0 | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 200330.928 | 200330.928 | 278111.208 | 0 | 77780.28 | 0 | 200330.928 | 0 | 0
231 | Преобразователь частоты | 11,0 кВт 380В | шт. | 1 | 32933 | 32933 | 103503.048 | 103503.048 | 136436.048 |  | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0 |  | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0 | 1 | 32933 | 32933 | 103503.048 | 103503.048 | 136436.048 |  | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0 |  | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0 | 1 | 32933 | 32933 | 103503.048 | 103503.048 | 136436.048 | 0 | 32933 | 0 | 103503.048 | 0 | 0
232 | П3 |  | 4: 0; 4: 0
233 | Установка приточная П3 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469767.552 | 469767.552 | 644640.852 | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469767.552 | 469767.552 | 644640.852 |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0 |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0 |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0 |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0 | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469767.552 | 469767.552 | 644640.852 | 0 | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0
234 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 238626.384 |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0 |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0 | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 238626.384 |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0 |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0 | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 238626.384 | 0 | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
235 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 85421.208 |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 85421.208 |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 85421.208 | 0 | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
236 |  |  | 4: 0; 4: 0
237 | П4 |  | 4: 0; 4: 0
238 | Установка приточная П4 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-L | шт. | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469474.416 | 469474.416 | 644347.716 | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469474.416 | 469474.416 | 644347.716 |  | 174873.3 | 0 | 469474.416 | 0 | 0 |  | 174873.3 | 0 | 469474.416 | 0 | 0 |  | 174873.3 | 0 | 469474.416 | 0 | 0 |  | 174873.3 | 0 | 469474.416 | 0 | 0 | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469474.416 | 469474.416 | 644347.716 | 0 | 174873.3 | 0 | 469474.416 | 0 | 0
239 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 238626.384 |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0 |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0 | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 238626.384 |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0 |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0 | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 238626.384 | 0 | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
240 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 85421.208 |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 85421.208 |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 85421.208 | 0 | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
241 | П5 |  | 4: 0; 4: 0
242 | Установка приточная П5 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469767.552 | 469767.552 | 644640.852 | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469767.552 | 469767.552 | 644640.852 |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0 |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0 |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0 |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0 | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469767.552 | 469767.552 | 644640.852 | 0 | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0
243 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 238626.384 |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0 |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0 | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 238626.384 |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0 |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0 | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 238626.384 | 0 | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
244 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 85421.208 |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 85421.208 |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 85421.208 | 0 | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
245 | П6 |  | 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0
246 | Установка приточная П6 | VKC-S-16-GSMF4H1VsNG-R | шт. | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469767.552 | 469767.552 | 644640.852 | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469767.552 | 469767.552 | 644640.852 |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0 |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0 |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0 |  | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0 | 1 | 174873.3 | 174873.3 | 469767.552 | 469767.552 | 644640.852 | 0 | 174873.3 | 0 | 469767.552 | 0 | 0
247 | Автоматика | VAC-W-SLD1D3D35D125T123T123D14 | шт. | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 238626.384 |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0 |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0 | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 238626.384 |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0 |  | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0 | 1 | 77780.28 | 77780.28 | 160846.104 | 160846.104 | 238626.384 | 0 | 77780.28 | 0 | 160846.104 | 0 | 0
248 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт 380В | шт. | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 85421.208 |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 85421.208 |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 |  | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 | 1 | 22827 | 22827 | 62594.208 | 62594.208 | 85421.208 | 0 | 22827 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
249 | П7В5 |  | 4: 0; 4: 0
250 | Установка приточно-вытяжная П7В5 | VKV 900х500 6.3/380 | шт. | 1 | 134605.8 | 134605.8 | 281150.904 | 281150.904 | 415756.704 |  | 134605.8 | 0 | 281150.904 | 0 | 0 |  | 134605.8 | 0 | 281150.904 | 0 | 0 | 1 | 134605.8 | 134605.8 | 281150.904 | 281150.904 | 415756.704 |  | 134605.8 | 0 | 281150.904 | 0 | 0 |  | 134605.8 | 0 | 281150.904 | 0 | 0 | 1 | 134605.8 | 134605.8 | 281150.904 | 281150.904 | 415756.704 | 0 | 134605.8 | 0 | 281150.904 | 0 | 0
251 | Автоматика | VAK-SL | шт. | 1 | 49482.08 | 49482.08 | 30335.112 | 30335.112 | 79817.192 |  | 49482.08 | 0 | 30335.112 | 0 | 0 |  | 49482.08 | 0 | 30335.112 | 0 | 0 |  | 49482.08 | 0 | 30335.112 | 0 | 0 |  | 49482.08 | 0 | 30335.112 | 0 | 0 |  | 49482.08 | 0 | 30335.112 | 0 | 0 | 0 | 49482.08 | 0 | 30335.112 | 0 | 0 | 1 | 49482.08 | 49482.08 | 30335.112 | 30335.112 | 79817.192
252 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. | 1 | 12559 | 12559 | 42774.792 | 42774.792 | 55333.792 |  | 12559 | 0 | 42774.792 | 0 | 0 |  | 12559 | 0 | 42774.792 | 0 | 0 |  | 12559 | 0 | 42774.792 | 0 | 0 |  | 12559 | 0 | 42774.792 | 0 | 0 |  | 12559 | 0 | 42774.792 | 0 | 0 | 0 | 12559 | 0 | 42774.792 | 0 | 0 | 1 | 12559 | 12559 | 42774.792 | 42774.792 | 55333.792
253 | Преобразователь частоты | 4,0 кВт 380В | шт. | 1 | 10969 | 10969 | 42774.792 | 42774.792 | 53743.792 |  | 10969 | 0 | 42774.792 | 0 | 0 |  | 10969 | 0 | 42774.792 | 0 | 0 |  | 10969 | 0 | 42774.792 | 0 | 0 |  | 10969 | 0 | 42774.792 | 0 | 0 |  | 10969 | 0 | 42774.792 | 0 | 0 | 0 | 10969 | 0 | 42774.792 | 0 | 0 | 1 | 10969 | 10969 | 42774.792 | 42774.792 | 53743.792
254 | В1, В2 |  | 4: 0; 4: 0
255 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-18,5/1500 | шт. | 2 | 69989.22 | 139978.44 | 236992 | 473984 | 613962.44 |  | 69989.22 | 0 | 236992 | 0 | 0 |  | 69989.22 | 0 | 236992 | 0 | 0 | 2 | 69989.22 | 139978.44 | 236992 | 473984 | 613962.44 |  | 69989.22 | 0 | 236992 | 0 | 0 |  | 69989.22 | 0 | 236992 | 0 | 0 | 2 | 69989.22 | 139978.44 | 236992 | 473984 | 613962.44 | 0 | 69989.22 | 0 | 236992 | 0 | 0
256 | Стакан монтажный | СТКУ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. | 2 | 18412.38 | 36824.76 | 47103 | 94206 | 131030.76 |  | 18412.38 | 0 | 47103 | 0 | 0 |  | 18412.38 | 0 | 47103 | 0 | 0 | 2 | 18412.38 | 36824.76 | 47103 | 94206 | 131030.76 |  | 18412.38 | 0 | 47103 | 0 | 0 |  | 18412.38 | 0 | 47103 | 0 | 0 | 2 | 18412.38 | 36824.76 | 47103 | 94206 | 131030.76 | 0 | 18412.38 | 0 | 47103 | 0 | 0
257 | Автоматика | VAK-Sh (18,5 кВт) | шт. | 2 | 21322.87 | 42645.74 | 39580 | 79160 | 121805.74 |  | 21322.87 | 0 | 39580 | 0 | 0 |  | 21322.87 | 0 | 39580 | 0 | 0 | 2 | 21322.87 | 42645.74 | 39580 | 79160 | 121805.74 |  | 21322.87 | 0 | 39580 | 0 | 0 |  | 21322.87 | 0 | 39580 | 0 | 0 | 2 | 21322.87 | 42645.74 | 39580 | 79160 | 121805.74 | 0 | 21322.87 | 0 | 39580 | 0 | 0
258 | Преобразователь частоты | 18,5 кВт/380В | шт. | 2 | 19916 | 39832 | 168216 | 336432 | 376264 |  | 19916 | 0 | 168216 | 0 | 0 |  | 19916 | 0 | 168216 | 0 | 0 | 2 | 19916 | 39832 | 168216 | 336432 | 376264 |  | 19916 | 0 | 168216 | 0 | 0 |  | 19916 | 0 | 168216 | 0 | 0 | 2 | 19916 | 39832 | 168216 | 336432 | 376264 | 0 | 19916 | 0 | 168216 | 0 | 0
259 | В3, В4 |  | 4: 0; 4: 0
260 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. | 2 | 69989.22 | 139978.44 | 159975.624 | 319951.248 | 459929.688 |  | 69989.22 | 0 | 159975.624 | 0 | 0 | 2 | 69989.22 | 139978.44 | 159975.624 | 319951.248 | 459929.688 |  | 69989.22 | 0 | 159975.624 | 0 | 0 |  | 69989.22 | 0 | 159975.624 | 0 | 0 |  | 69989.22 | 0 | 159975.624 | 0 | 0 | 2 | 69989.22 | 139978.44 | 159975.624 | 319951.248 | 459929.688 | 0 | 69989.22 | 0 | 159975.624 | 0 | 0
261 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. | 2 | 18412.38 | 36824.76 | 38478.192 | 76956.384 | 113781.144 |  | 18412.38 | 0 | 38478.192 | 0 | 0 | 2 | 18412.38 | 36824.76 | 38478.192 | 76956.384 | 113781.144 |  | 18412.38 | 0 | 38478.192 | 0 | 0 |  | 18412.38 | 0 | 38478.192 | 0 | 0 |  | 18412.38 | 0 | 38478.192 | 0 | 0 | 2 | 18412.38 | 36824.76 | 38478.192 | 76956.384 | 113781.144 | 0 | 18412.38 | 0 | 38478.192 | 0 | 0
262 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. | 2 | 21322.87 | 42645.74 | 33285.072 | 66570.144 | 109215.884 |  | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0 |  | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0 | 2 | 21322.87 | 42645.74 | 33285.072 | 66570.144 | 109215.884 |  | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0 |  | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0 | 2 | 21322.87 | 42645.74 | 33285.072 | 66570.144 | 109215.884 | 0 | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0
263 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. | 2 | 19916 | 39832 | 62594.208 | 125188.416 | 165020.416 |  | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 |  | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 | 2 | 19916 | 39832 | 62594.208 | 125188.416 | 165020.416 |  | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 |  | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 | 2 | 19916 | 39832 | 62594.208 | 125188.416 | 165020.416 | 0 | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
264 | В3.1, В4.1 |  | 4: 0; 4: 0
265 | Вентилятор | ВКР-8-ДУ-C-2ч/400°C-5,5/1000 | шт. | 2 | 69989.22 | 139978.44 | 159975.624 | 319951.248 | 459929.688 |  | 69989.22 | 0 | 159975.624 | 0 | 0 | 2 | 69989.22 | 139978.44 | 159975.624 | 319951.248 | 459929.688 |  | 69989.22 | 0 | 159975.624 | 0 | 0 |  | 69989.22 | 0 | 159975.624 | 0 | 0 |  | 69989.22 | 0 | 159975.624 | 0 | 0 | 2 | 69989.22 | 139978.44 | 159975.624 | 319951.248 | 459929.688 | 0 | 69989.22 | 0 | 159975.624 | 0 | 0
266 | Стакан монтажный | СТКВ-М для ВКР-В(С) 7,1-9 | шт. | 2 | 18412.38 | 36824.76 | 38478.192 | 76956.384 | 113781.144 |  | 18412.38 | 0 | 38478.192 | 0 | 0 | 2 | 18412.38 | 36824.76 | 38478.192 | 76956.384 | 113781.144 |  | 18412.38 | 0 | 38478.192 | 0 | 0 |  | 18412.38 | 0 | 38478.192 | 0 | 0 |  | 18412.38 | 0 | 38478.192 | 0 | 0 | 2 | 18412.38 | 36824.76 | 38478.192 | 76956.384 | 113781.144 | 0 | 18412.38 | 0 | 38478.192 | 0 | 0
267 | Автоматика | VAK-Sh (5,5 КВт) | шт. | 2 | 21322.87 | 42645.74 | 33285.072 | 66570.144 | 109215.884 |  | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0 |  | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0 | 2 | 21322.87 | 42645.74 | 33285.072 | 66570.144 | 109215.884 |  | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0 |  | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0 | 2 | 21322.87 | 42645.74 | 33285.072 | 66570.144 | 109215.884 | 0 | 21322.87 | 0 | 33285.072 | 0 | 0
268 | Преобразователь частоты | 5,5 кВт/380В | шт. | 2 | 19916 | 39832 | 62594.208 | 125188.416 | 165020.416 |  | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 |  | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 | 2 | 19916 | 39832 | 62594.208 | 125188.416 | 165020.416 |  | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 |  | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0 | 2 | 19916 | 39832 | 62594.208 | 125188.416 | 165020.416 | 0 | 19916 | 0 | 62594.208 | 0 | 0
269 |  |  | 4: 0; 4: 0
270 | Материалы |  | 4: 0; 4: 0
271 | П1 |  | 4: 0; 4: 0
272 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. | 1 | 13504.75 | 13504.75 | 36380.112 | 36380.112 | 49884.862 |  | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0 |  | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0 | 1 | 13504.75 | 13504.75 | 36380.112 | 36380.112 | 49884.862 |  | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0 |  | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0 | 1 | 13504.75 | 13504.75 | 36380.112 | 36380.112 | 49884.862 | 0 | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0
273 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. | 1 | 6467 | 6467 | 17422.248 | 17422.248 | 23889.248 |  | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0 |  | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0 | 1 | 6467 | 6467 | 17422.248 | 17422.248 | 23889.248 |  | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0 |  | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0 | 1 | 6467 | 6467 | 17422.248 | 17422.248 | 23889.248 | 0 | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0
274 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. | 1 | 3004.89 | 3004.89 | 7329 | 7329 | 10333.89 |  | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0 |  | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0 | 1 | 3004.89 | 3004.89 | 7329 | 7329 | 10333.89 |  | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0 |  | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0 | 1 | 3004.89 | 3004.89 | 7329 | 7329 | 10333.89 | 0 | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0
275 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 165206.88 | 2 | 4003.24 | 8006.48 | 9764 | 19528 | 27534.48 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 | 10 | 4003.24 | 40032.4 | 9764 | 97640 | 137672.4 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 165206.88 | 0 | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
276 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 35304 | 10 | 800 | 8000 | 2142 | 21420 | 29420 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 | 10 | 800 | 8000 | 2142 | 21420 | 29420 | 2 | 800 | 1600 | 2142 | 4284 | 5884
277 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 117 | 1875 | 219375 | 869 | 101673 | 321048 | 117 | 1875 | 219375 | 869 | 101673 | 321048 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 | 117 | 1875 | 219375 | 869 | 101673 | 321048 | 0 | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
278 | ф500 |  | 3: мп; 4: 55; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 55; 6: 0; 8: 0
279 | ф710 |  | 3: мп; 4: 13.3; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 13.3; 6: 0; 8: 0
280 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 39.3 | 1875 | 73687.5 | 1617 | 63548.1 | 137235.6 | 18.545 | 1875 | 34771.875 | 1617 | 29987.265 | 64759.14 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 20.755 | 1875 | 38915.625 | 1617 | 33560.835 | 72476.46 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 39.3 | 1875 | 73687.5 | 1617 | 63548.1 | 137235.6 | 0 | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
281 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139 | 1875 | 260625 | 1226 | 170414 | 431039 | 139 | 1875 | 260625 | 1226 | 170414 | 431039 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 139 | 1875 | 260625 | 1226 | 170414 | 431039 | 0 | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
282 | ф900 |  | 3: мп; 4: 14; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 14; 6: 0; 8: 0
283 | ф1120 |  | 3: мп; 4: 12.3; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 12.3; 6: 0; 8: 0
284 | ф1250 |  | 3: мп; 4: 14.3; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 14.3; 6: 0; 8: 0
285 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 46.7 | 1875 | 87562.5 | 2132 | 99564.4 | 187126.9 | 46.7 | 1875 | 87562.5 | 2132 | 99564.4 | 187126.9 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 46.7 | 1875 | 87562.5 | 2132 | 99564.4 | 187126.9 | 7.1054e-15 | 1875 | 1.3323e-11 | 2132 | 1.5149e-11 | 2.8471e-11
286 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 28 | 1875 | 52500 | 1190 | 33320 | 85820 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 15.2 | 1875 | 28500 | 1190 | 18088 | 46588 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 12.8 | 1875 | 24000 | 1190 | 15232 | 39232 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 28 | 1875 | 52500 | 1190 | 33320 | 85820 | 0 | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0
287 | 800х800 |  | 3: мп; 4: 8.7; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 8.7; 6: 0; 8: 0
288 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 9.5 | 1875 | 17812.5 | 1764 | 16758 | 34570.5 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0 | 5.92 | 1875 | 11100 | 1764 | 10442.88 | 21542.88 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0 | 3.3 | 1875 | 6187.5 | 1764 | 5821.2 | 12008.7 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0 | 9.22 | 1875 | 17287.5 | 1764 | 16264.08 | 33551.58 | 0.28 | 1875 | 525 | 1764 | 493.92 | 1018.92
289 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 21 | 1875 | 39375 | 1428 | 29988 | 69363 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 2.5 | 1875 | 4687.5 | 1428 | 3570 | 8257.5 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 2.5 | 1875 | 4687.5 | 1428 | 3570 | 8257.5 | 18.5 | 1875 | 34687.5 | 1428 | 26418 | 61105.5
290 | 1800х700 |  | 3: мп; 4: 4.1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 4.1; 6: 0; 8: 0
291 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7.2 | 1875 | 13500 | 2646 | 19051.2 | 32551.2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 6.56 | 1875 | 12300 | 2646 | 17357.76 | 29657.76 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 6.56 | 1875 | 12300 | 2646 | 17357.76 | 29657.76 | 0.64 | 1875 | 1200 | 2646 | 1693.44 | 2893.44
292 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 46 | 600 | 27600 | 381 | 17526 | 45126 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 46 | 600 | 27600 | 381 | 17526 | 45126
293 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.5 | 1000 | 1500 | 123 | 184.5 | 1684.5 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1.26 | 1000 | 1260 | 123 | 154.98 | 1414.98 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1.26 | 1000 | 1260 | 123 | 154.98 | 1414.98 | 0.24 | 1000 | 240 | 123 | 29.52 | 269.52
294 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 137961 | 137961 | 137961 | 0.78794 | 0 | 0 | 137961 | 108705.6204 | 108705.6204 | 0.212 | 0 | 0 | 137961 | 29247.732 | 29247.732 |  | 0 | 0 | 137961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 137961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 137961 | 0 | 0 | 0.99994 | 0 | 0 | 137961 | 137953.3524 | 137953.3524 | 5.5433e-05 | 0 | 0 | 137961 | 7.6476 | 7.6476
295 | П2 |  | 4: 0; 4: 0
296 | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-1500x1000 | шт. | 1 | 13504.75 | 13504.75 | 36380.112 | 36380.112 | 49884.862 |  | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0 |  | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0 | 1 | 13504.75 | 13504.75 | 36380.112 | 36380.112 | 49884.862 |  | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0 |  | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0 | 1 | 13504.75 | 13504.75 | 36380.112 | 36380.112 | 49884.862 | 0 | 13504.75 | 0 | 36380.112 | 0 | 0
297 | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-800x800 | шт. | 1 | 6467 | 6467 | 17422.248 | 17422.248 | 23889.248 |  | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0 |  | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0 | 1 | 6467 | 6467 | 17422.248 | 17422.248 | 23889.248 |  | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0 |  | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0 | 1 | 6467 | 6467 | 17422.248 | 17422.248 | 23889.248 | 0 | 6467 | 0 | 17422.248 | 0 | 0
298 | Решетка наружная металлическая 800х800 | АРН 800х800 | шт. | 1 | 3004.89 | 3004.89 | 7329 | 7329 | 10333.89 |  | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0 |  | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0 | 1 | 3004.89 | 3004.89 | 7329 | 7329 | 10333.89 |  | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0 |  | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0 | 1 | 3004.89 | 3004.89 | 7329 | 7329 | 10333.89 | 0 | 3004.89 | 0 | 7329 | 0 | 0
299 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 165206.88 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 165206.88 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 165206.88 | 0 | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
300 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 35304 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 35304 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 35304 | 0 | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
301 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 117 | 1875 | 219375 | 869 | 101673 | 321048 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 | 117 | 1875 | 219375 | 869 | 101673 | 321048 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 | 117 | 1875 | 219375 | 869 | 101673 | 321048 | 0 | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
302 | ф500 |  | 3: мп; 4: 55; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 55; 6: 0; 8: 0
303 | ф710 |  | 3: мп; 4: 13.3; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 13.3; 6: 0; 8: 0
304 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 39.3 | 1875 | 73687.5 | 1617 | 63548.1 | 137235.6 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 11.831 | 1875 | 22183.125 | 1617 | 19130.727 | 41313.852 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 11.831 | 1875 | 22183.125 | 1617 | 19130.727 | 41313.852 | 27.469 | 1875 | 51504.375 | 1617 | 44417.373 | 95921.748
305 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139 | 1875 | 260625 | 1226 | 170414 | 431039 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 139 | 1875 | 260625 | 1226 | 170414 | 431039 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 139 | 1875 | 260625 | 1226 | 170414 | 431039 | 0 | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
306 | ф900 |  | 3: мп; 4: 14; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 14; 6: 0; 8: 0
307 | ф1120 |  | 3: мп; 4: 12.3; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 12.3; 6: 0; 8: 0
308 | ф1250 |  | 3: мп; 4: 14.3; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 14.3; 6: 0; 8: 0
309 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 46.7 | 1875 | 87562.5 | 2132 | 99564.4 | 187126.9 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 46.546 | 1875 | 87273.75 | 2132 | 99236.072 | 186509.822 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 46.546 | 1875 | 87273.75 | 2132 | 99236.072 | 186509.822 | 0.154 | 1875 | 288.75 | 2132 | 328.328 | 617.078
310 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 28 | 1875 | 52500 | 1190 | 33320 | 85820 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 9.76 | 1875 | 18300 | 1190 | 11614.4 | 29914.4 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 9.76 | 1875 | 18300 | 1190 | 11614.4 | 29914.4 | 18.24 | 1875 | 34200 | 1190 | 21705.6 | 55905.6
311 | 800х800 |  | 3: мп; 4: 8.7; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 8.7; 6: 0; 8: 0
312 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 9.5 | 1875 | 17812.5 | 1764 | 16758 | 34570.5 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0 | 5.92 | 1875 | 11100 | 1764 | 10442.88 | 21542.88 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0 | 5.92 | 1875 | 11100 | 1764 | 10442.88 | 21542.88 | 3.58 | 1875 | 6712.5 | 1764 | 6315.12 | 13027.62
313 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 21 | 1875 | 39375 | 1428 | 29988 | 69363 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 2.5 | 1875 | 4687.5 | 1428 | 3570 | 8257.5 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 2.5 | 1875 | 4687.5 | 1428 | 3570 | 8257.5 | 18.5 | 1875 | 34687.5 | 1428 | 26418 | 61105.5
314 | 1800х700 |  | 3: мп; 4: 4.1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 4.1; 6: 0; 8: 0
315 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7.2 | 1875 | 13500 | 2646 | 19051.2 | 32551.2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 7.2 | 1875 | 13500 | 2646 | 19051.2 | 32551.2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 7.2 | 1875 | 13500 | 2646 | 19051.2 | 32551.2 | 0 | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
316 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 46 | 600 | 27600 | 381 | 17526 | 45126 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 46 | 600 | 27600 | 381 | 17526 | 45126
317 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.5 | 1000 | 1500 | 123 | 184.5 | 1684.5 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1.26 | 1000 | 1260 | 123 | 154.98 | 1414.98 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1.26 | 1000 | 1260 | 123 | 154.98 | 1414.98 | 0.24 | 1000 | 240 | 123 | 29.52 | 269.52
318 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 137961 | 137961 | 137961 |  | 0 | 0 | 137961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137961 | 137961 | 137961 |  | 0 | 0 | 137961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 137961 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 137961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137961 | 137961 | 137961 | 0 | 0 | 0 | 137961 | 0 | 0
319 | П3 |  | 4: 0; 4: 0
320 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 30635.92 |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0 |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0 | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 30635.92 |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0 |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0 | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 30635.92 | 0 | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
321 | Решетка однорядная регулируемая 200х200 | АМР 200х200 | шт. | 2 | 800 | 1600 | 1021 | 2042 | 3642 |  | 800 | 0 | 1021 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 1021 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 2 | 800 | 1600 | 1021 | 2042 | 3642 |  | 800 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 2 | 800 | 1600 | 1021 | 2042 | 3642 | 0 | 800 | 0 | 1021 | 0 | 0
322 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 165206.88 | 7 | 4003.24 | 28022.68 | 9764 | 68348 | 96370.68 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 | 5 | 4003.24 | 20016.2 | 9764 | 48820 | 68836.2 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 165206.88 | 0 | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
323 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 595 | 1190 | 2390 |  | 600 | 0 | 595 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 595 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 595 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 595 | 1190 | 2390 |  | 600 | 0 | 595 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 595 | 1190 | 2390 | 0 | 600 | 0 | 595 | 0 | 0
324 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 35304 | 7 | 800 | 5600 | 2142 | 14994 | 20594 | 5 | 800 | 4000 | 2142 | 10710 | 14710 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 35304 | 0 | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
325 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 9 | 900 | 8100 | 840 | 7560 | 15660 | 5.224 | 900 | 4701.6 | 840 | 4388.16 | 9089.76 |  | 900 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 900 | 0 | 840 | 0 | 0 | 3.776 | 900 | 3398.4 | 840 | 3171.84 | 6570.24 |  | 900 | 0 | 840 | 0 | 0 | 9 | 900 | 8100 | 840 | 7560 | 15660 | 0 | 900 | 0 | 840 | 0 | 0
326 | ф160 |  | 3: мп; 4: 16.8; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 16.8; 6: 0; 8: 0
327 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 1.3 | 900 | 1170 | 3080 | 4004 | 5174 | 0.504 | 900 | 453.6 | 3080 | 1552.32 | 2005.92 |  | 900 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 900 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 900 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 900 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0.504 | 900 | 453.6 | 3080 | 1552.32 | 2005.92 | 0.796 | 900 | 716.4 | 3080 | 2451.68 | 3168.08
328 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152 | 1875 | 285000 | 869 | 132088 | 417088 | 82.236 | 1875 | 154192.5 | 869 | 71463.084 | 225655.584 | 66.969 | 1875 | 125566.875 | 869 | 58196.061 | 183762.936 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 | 149.205 | 1875 | 279759.375 | 869 | 129659.145 | 409418.52 | 2.795 | 1875 | 5240.625 | 869 | 2428.855 | 7669.48
329 | ф500 |  | 3: мп; 4: 33.1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 33.1; 6: 0; 8: 0
330 | ф560 |  | 3: мп; 4: 6.4; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 6.4; 6: 0; 8: 0
331 | ф630 |  | 3: мп; 4: 6.5; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 6.5; 6: 0; 8: 0
332 | ф710 |  | 3: мп; 4: 23.9; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 23.9; 6: 0; 8: 0
333 | ф800 |  | 3: мп; 4: 8.7; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 8.7; 6: 0; 8: 0
334 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 21.3 | 1875 | 39937.5 | 1617 | 34442.1 | 74379.6 | 14.356 | 1875 | 26917.5 | 1617 | 23213.652 | 50131.152 | 6.944 | 1875 | 13020 | 1617 | 11228.448 | 24248.448 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 21.3 | 1875 | 39937.5 | 1617 | 34442.1 | 74379.6 | 0 | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
335 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 139 | 1875 | 260625 | 1226 | 170414 | 431039 | 75.831 | 1875 | 142183.125 | 1226 | 92968.806 | 235151.931 | 63.169 | 1875 | 118441.875 | 1226 | 77445.194 | 195887.069 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 139 | 1875 | 260625 | 1226 | 170414 | 431039 | 0 | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
336 | ф1000 |  | 3: мп; 4: 44; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 44; 6: 0; 8: 0
337 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 19.5 | 1875 | 36562.5 | 2132 | 41574 | 78136.5 | 16.397 | 1875 | 30744.375 | 2132 | 34958.404 | 65702.779 | 3.103 | 1875 | 5818.125 | 2132 | 6615.596 | 12433.721 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 19.5 | 1875 | 36562.5 | 2132 | 41574 | 78136.5 | 1.3323e-15 | 1875 | 2.498e-12 | 2132 | 2.8404e-12 | 5.3384e-12
338 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 23121 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 2.52 | 1875 | 4725 | 1428 | 3598.56 | 8323.56 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 2.52 | 1875 | 4725 | 1428 | 3598.56 | 8323.56 | 4.48 | 1875 | 8400 | 1428 | 6397.44 | 14797.44
339 | 1300х800 |  | 3: мп; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0
340 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.1 | 1875 | 2062.5 | 2646 | 2910.6 | 4973.1 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 1.1 | 1875 | 2062.5 | 2646 | 2910.6 | 4973.1 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 1.1 | 1875 | 2062.5 | 2646 | 2910.6 | 4973.1 | 0 | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
341 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3 | 600 | 4380 | 381 | 2781.3 | 7161.3 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 7.3 | 600 | 4380 | 381 | 2781.3 | 7161.3
342 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2 | 1000 | 1200 | 123 | 147.6 | 1347.6 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1.04 | 1000 | 1040 | 123 | 127.92 | 1167.92 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1.04 | 1000 | 1040 | 123 | 127.92 | 1167.92 | 0.16 | 1000 | 160 | 123 | 19.68 | 179.68
343 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 101443 | 101443 | 101443 | 0.55553 | 0 | 0 | 101443 | 56355.0336 | 56355.0336 | 0.444 | 0 | 0 | 101443 | 45040.692 | 45040.692 |  | 0 | 0 | 101443 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 101443 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 101443 | 0 | 0 | 0.99953 | 0 | 0 | 101443 | 101395.7256 | 101395.7256 | 0.00046602 | 0 | 0 | 101443 | 47.2744 | 47.2744
344 | П4 |  | 4: 0; 4: 0
345 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 30635.92 |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0 |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0 | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 30635.92 |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0 |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0 | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 30635.92 | 0 | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
346 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 10 | 4003.24 | 40032.4 | 9764 | 97640 | 137672.4 | 9 | 4003.24 | 36029.16 | 9764 | 87876 | 123905.16 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 | 1 | 4003.24 | 4003.24 | 9764 | 9764 | 13767.24 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 | 10 | 4003.24 | 40032.4 | 9764 | 97640 | 137672.4 | 0 | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
347 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 10 | 800 | 8000 | 2142 | 21420 | 29420 | 9 | 800 | 7200 | 2142 | 19278 | 26478 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 | 9 | 800 | 7200 | 2142 | 19278 | 26478 | 1 | 800 | 800 | 2142 | 2142 | 2942
348 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 195 | 1875 | 365625 | 869 | 169455 | 535080 | 154.039 | 1875 | 288823.125 | 869 | 133859.891 | 422683.016 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 | 154.039 | 1875 | 288823.125 | 869 | 133859.891 | 422683.016 | 40.961 | 1875 | 76801.875 | 869 | 35595.109 | 112396.984
349 | ф500 |  | 3: мп; 4: 38.6; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 38.6; 6: 0; 8: 0
350 | ф630 |  | 3: мп; 4: 11.1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 11.1; 6: 0; 8: 0
351 | ф710 |  | 3: мп; 4: 36.1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 36.1; 6: 0; 8: 0
352 | ф800 |  | 3: мп; 4: 12.5; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 12.5; 6: 0; 8: 0
353 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 32.2 | 1875 | 60375 | 1617 | 52067.4 | 112442.4 | 18.7 | 1875 | 35062.5 | 1617 | 30237.9 | 65300.4 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 18.7 | 1875 | 35062.5 | 1617 | 30237.9 | 65300.4 | 13.5 | 1875 | 25312.5 | 1617 | 21829.5 | 47142
354 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 94 | 1875 | 176250 | 1226 | 115244 | 291494 | 70.3 | 1875 | 131812.5 | 1226 | 86187.8 | 218000.3 | 23.7 | 1875 | 44437.5 | 1226 | 29056.2 | 73493.7 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 94 | 1875 | 176250 | 1226 | 115244 | 291494 | 3.5527e-15 | 1875 | 6.6613e-12 | 1226 | 4.3556e-12 | 1.1017e-11
355 | ф1000 |  | 3: мп; 4: 29.9; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 29.9; 6: 0; 8: 0
356 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 15.5 | 1875 | 29062.5 | 2132 | 33046 | 62108.5 | 15.5 | 1875 | 29062.5 | 2132 | 33046 | 62108.5 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 15.5 | 1875 | 29062.5 | 2132 | 33046 | 62108.5 | 0 | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
357 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 23121 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 2.52 | 1875 | 4725 | 1428 | 3598.56 | 8323.56 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 2.52 | 1875 | 4725 | 1428 | 3598.56 | 8323.56 | 4.48 | 1875 | 8400 | 1428 | 6397.44 | 14797.44
358 | 1300х800 |  | 3: мп; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0
359 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.3 | 1875 | 2437.5 | 2646 | 3439.8 | 5877.3 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 1.3 | 1875 | 2437.5 | 2646 | 3439.8 | 5877.3 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 1.3 | 1875 | 2437.5 | 2646 | 3439.8 | 5877.3 | 0 | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
360 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3 | 600 | 4380 | 381 | 2781.3 | 7161.3 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 7.3 | 600 | 4380 | 381 | 2781.3 | 7161.3
361 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2 | 1000 | 1200 | 123 | 147.6 | 1347.6 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1.2 | 1000 | 1200 | 123 | 147.6 | 1347.6 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1.2 | 1000 | 1200 | 123 | 147.6 | 1347.6 | 0 | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0
362 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 96507 | 96507 | 96507 | 0.74939 | 0 | 0 | 96507 | 72321.2269 | 72321.2269 | 0.2506 | 0 | 0 | 96507 | 24184.6542 | 24184.6542 |  | 0 | 0 | 96507 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96507 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96507 | 0 | 0 | 0.99999 | 0 | 0 | 96507 | 96505.8811 | 96505.8811 | 1.1594e-05 | 0 | 0 | 96507 | 1.1189 | 1.1189
363 | П5 |  | 4: 0; 4: 0
364 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 30635.92 |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0 |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0 | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 30635.92 |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0 |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0 | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 30635.92 | 0 | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
365 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 10 | 4003.24 | 40032.4 | 9764 | 97640 | 137672.4 | 3 | 4003.24 | 12009.72 | 9764 | 29292 | 41301.72 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 | 7 | 4003.24 | 28022.68 | 9764 | 68348 | 96370.68 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 | 10 | 4003.24 | 40032.4 | 9764 | 97640 | 137672.4 | 0 | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
366 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 10 | 800 | 8000 | 2142 | 21420 | 29420 | 3 | 800 | 2400 | 2142 | 6426 | 8826 | 7 | 800 | 5600 | 2142 | 14994 | 20594 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 | 10 | 800 | 8000 | 2142 | 21420 | 29420 | 0 | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
367 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 144 | 1875 | 270000 | 869 | 125136 | 395136 | 41.16 | 1875 | 77175 | 869 | 35768.04 | 112943.04 | 102.432 | 1875 | 192060 | 869 | 89013.408 | 281073.408 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 | 143.592 | 1875 | 269235 | 869 | 124781.448 | 394016.448 | 0.408 | 1875 | 765 | 869 | 354.552 | 1119.552
368 | ф500 |  | 3: мп; 4: 38.4; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 38.4; 6: 0; 8: 0
369 | ф630 |  | 3: мп; 4: 24.9; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 24.9; 6: 0; 8: 0
370 | ф710 |  | 3: мп; 4: 15.2; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 15.2; 6: 0; 8: 0
371 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 27.2 | 1875 | 51000 | 1617 | 43982.4 | 94982.4 | 4.83 | 1875 | 9056.25 | 1617 | 7810.11 | 16866.36 | 18.25 | 1875 | 34218.75 | 1617 | 29510.25 | 63729 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 23.08 | 1875 | 43275 | 1617 | 37320.36 | 80595.36 | 4.12 | 1875 | 7725 | 1617 | 6662.04 | 14387.04
372 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 94 | 1875 | 176250 | 1226 | 115244 | 291494 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 94 | 1875 | 176250 | 1226 | 115244 | 291494 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 94 | 1875 | 176250 | 1226 | 115244 | 291494 | 0 | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
373 | ф1000 |  | 3: мп; 4: 29.8; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 29.8; 6: 0; 8: 0
374 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 17.8 | 1875 | 33375 | 2132 | 37949.6 | 71324.6 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 17.8 | 1875 | 33375 | 2132 | 37949.6 | 71324.6 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 17.8 | 1875 | 33375 | 2132 | 37949.6 | 71324.6 | 0 | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
375 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 23121 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 2.52 | 1875 | 4725 | 1428 | 3598.56 | 8323.56 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 2.52 | 1875 | 4725 | 1428 | 3598.56 | 8323.56 | 4.48 | 1875 | 8400 | 1428 | 6397.44 | 14797.44
376 | 1300х800 |  | 3: мп; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0
377 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 6329.4 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 6329.4 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 6329.4 | 2.2204e-16 | 1875 | 4.1633e-13 | 2646 | 5.8753e-13 | 1.0039e-12
378 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3 | 600 | 4380 | 381 | 2781.3 | 7161.3 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 7.3 | 600 | 4380 | 381 | 2781.3 | 7161.3
379 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2 | 1000 | 1200 | 123 | 147.6 | 1347.6 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1.04 | 1000 | 1040 | 123 | 127.92 | 1167.92 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1.04 | 1000 | 1040 | 123 | 127.92 | 1167.92 | 0.16 | 1000 | 160 | 123 | 19.68 | 179.68
380 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 84698 | 84698 | 84698 | 0.15782 | 0 | 0 | 84698 | 13367.4023 | 13367.4023 | 0.842 | 0 | 0 | 84698 | 71315.716 | 71315.716 |  | 0 | 0 | 84698 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 84698 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 84698 | 0 | 0 | 0.99982 | 0 | 0 | 84698 | 84683.1183 | 84683.1183 | 0.0001757 | 0 | 0 | 84698 | 14.8817 | 14.8817
381 | П6 |  | 4: 0; 4: 0
382 | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-ф1000 | шт. | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 30635.92 |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0 |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0 | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 30635.92 |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0 |  | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0 | 1 | 8293.6 | 8293.6 | 22342.32 | 22342.32 | 30635.92 | 0 | 8293.6 | 0 | 22342.32 | 0 | 0
383 | Решетка однорядная регулируемая 150х150 | АМР 150х150 | шт. | 2 | 800 | 1600 | 813 | 1626 | 3226 |  | 800 | 0 | 813 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 813 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 813 | 0 | 0 | 1 | 800 | 800 | 813 | 813 | 1613 |  | 800 | 0 | 813 | 0 | 0 | 1 | 800 | 800 | 813 | 813 | 1613 | 1 | 800 | 800 | 813 | 813 | 1613
384 | Диффузор вихревой ф500 | ДКВ-500 | шт. | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 165206.88 | 6 | 4003.24 | 24019.44 | 9764 | 58584 | 82603.44 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 | 6 | 4003.24 | 24019.44 | 9764 | 58584 | 82603.44 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 |  | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0 | 12 | 4003.24 | 48038.88 | 9764 | 117168 | 165206.88 | 0 | 4003.24 | 0 | 9764 | 0 | 0
385 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 532 | 1064 | 2264 |  | 600 | 0 | 532 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 532 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 532 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 532 | 532 | 1132 |  | 600 | 0 | 532 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 532 | 532 | 1132 | 1 | 600 | 600 | 532 | 532 | 1132
386 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 35304 | 6 | 800 | 4800 | 2142 | 12852 | 17652 | 6 | 800 | 4800 | 2142 | 12852 | 17652 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 | 12 | 800 | 9600 | 2142 | 25704 | 35304 | 0 | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
387 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 6 | 1875 | 11250 | 840 | 5040 | 16290 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0 | 5.93 | 1875 | 11118.75 | 840 | 4981.2 | 16099.95 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0 | 5.93 | 1875 | 11118.75 | 840 | 4981.2 | 16099.95 | 0.07 | 1875 | 131.25 | 840 | 58.8 | 190.05
388 | ф125 |  | 3: мп; 4: 13.7; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 13.7; 6: 0; 8: 0
389 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 1 | 1875 | 1875 | 3080 | 3080 | 4955 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0.54 | 1875 | 1012.5 | 3080 | 1663.2 | 2675.7 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0.54 | 1875 | 1012.5 | 3080 | 1663.2 | 2675.7 | 0.46 | 1875 | 862.5 | 3080 | 1416.8 | 2279.3
390 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152 | 1875 | 285000 | 869 | 132088 | 417088 | 91.815 | 1875 | 172153.125 | 869 | 79787.235 | 251940.36 | 45.059 | 1875 | 84485.625 | 869 | 39156.271 | 123641.896 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 | 136.874 | 1875 | 256638.75 | 869 | 118943.506 | 375582.256 | 15.126 | 1875 | 28361.25 | 869 | 13144.494 | 41505.744
391 | ф500 |  | 3: мп; 4: 33; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 33; 6: 0; 8: 0
392 | ф630 |  | 3: мп; 4: 13.1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 13.1; 6: 0; 8: 0
393 | ф710 |  | 3: мп; 4: 33.1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 33.1; 6: 0; 8: 0
394 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 25.2 | 1875 | 47250 | 1617 | 40748.4 | 87998.4 | 15.868 | 1875 | 29752.5 | 1617 | 25658.556 | 55411.056 | 8.672 | 1875 | 16260 | 1617 | 14022.624 | 30282.624 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 24.54 | 1875 | 46012.5 | 1617 | 39681.18 | 85693.68 | 0.66 | 1875 | 1237.5 | 1617 | 1067.22 | 2304.72
395 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 136 | 1875 | 255000 | 1226 | 166736 | 421736 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 136 | 1875 | 255000 | 1226 | 166736 | 421736 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 136 | 1875 | 255000 | 1226 | 166736 | 421736 | 0 | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
396 | ф1000 |  | 3: мп; 4: 43.1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 43.1; 6: 0; 8: 0
397 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 22.6 | 1875 | 42375 | 2132 | 48183.2 | 90558.2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 22.6 | 1875 | 42375 | 2132 | 48183.2 | 90558.2 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 22.6 | 1875 | 42375 | 2132 | 48183.2 | 90558.2 | 3.5527e-15 | 1875 | 6.6613e-12 | 2132 | 7.5744e-12 | 1.4236e-11
398 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 23121 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 23121
399 | 1300х800 |  | 3: мп; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0
400 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.3 | 1875 | 2437.5 | 2646 | 3439.8 | 5877.3 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 1.3 | 1875 | 2437.5 | 2646 | 3439.8 | 5877.3 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 1.3 | 1875 | 2437.5 | 2646 | 3439.8 | 5877.3 | 0 | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
401 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 7.3 | 600 | 4380 | 381 | 2781.3 | 7161.3 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 7.3 | 600 | 4380 | 381 | 2781.3 | 7161.3
402 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 1.2 | 1000 | 1200 | 123 | 147.6 | 1347.6 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1.04 | 1000 | 1040 | 123 | 127.92 | 1167.92 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 | 1.04 | 1000 | 1040 | 123 | 127.92 | 1167.92 | 0.16 | 1000 | 160 | 123 | 19.68 | 179.68
403 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 103023 | 103023 | 103023 | 0.3067 | 0 | 0 | 103023 | 31597.339 | 31597.339 | 0.693 | 0 | 0 | 103023 | 71394.939 | 71394.939 |  | 0 | 0 | 103023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 103023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 103023 | 0 | 0 | 0.9997 | 0 | 0 | 103023 | 102992.278 | 102992.278 | 0.00029821 | 0 | 0 | 103023 | 30.722 | 30.722
404 | В1 |  | 4: 0; 4: 0
405 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 8 | 800 | 6400 | 2142 | 17136 | 23536 | 8 | 800 | 6400 | 2142 | 17136 | 23536 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 | 8 | 800 | 6400 | 2142 | 17136 | 23536 | 0 | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
406 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152 | 1875 | 285000 | 869 | 132088 | 417088 | 148.51 | 1875 | 278456.25 | 869 | 129055.19 | 407511.44 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 | 148.51 | 1875 | 278456.25 | 869 | 129055.19 | 407511.44 | 3.49 | 1875 | 6543.75 | 869 | 3032.81 | 9576.56
407 | ф500 |  | 3: мп; 4: 28.3; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 28.3; 6: 0; 8: 0
408 | ф630 |  | 3: мп; 4: 20.4; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 20.4; 6: 0; 8: 0
409 | ф710 |  | 3: мп; 4: 20.8; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 20.8; 6: 0; 8: 0
410 | ф800 |  | 3: мп; 4: 8.2; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 8.2; 6: 0; 8: 0
411 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 33.6 | 1875 | 63000 | 1617 | 54331.2 | 117331.2 | 20.18 | 1875 | 37837.5 | 1617 | 32631.06 | 70468.56 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 20.18 | 1875 | 37837.5 | 1617 | 32631.06 | 70468.56 | 13.42 | 1875 | 25162.5 | 1617 | 21700.14 | 46862.64
412 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6 | 1875 | 11250 | 1428 | 8568 | 19818 | 6 | 1875 | 11250 | 1428 | 8568 | 19818 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 6 | 1875 | 11250 | 1428 | 8568 | 19818 | 0 | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
413 | 1200х800 |  | 3: мп; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0
414 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 6329.4 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 6329.4
415 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 8 | 1000 | 8000 | 95 | 760 | 8760 | 1.57 | 1000 | 1570 | 95 | 149.15 | 1719.15 |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1.57 | 1000 | 1570 | 95 | 149.15 | 1719.15 | 6.43 | 1000 | 6430 | 95 | 610.85 | 7040.85
416 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 49673 | 49673 | 49673 | 0.90513 | 0 | 0 | 49673 | 44960.4993 | 44960.4993 |  | 0 | 0 | 49673 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49673 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49673 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49673 | 0 | 0 | 0.90513 | 0 | 0 | 49673 | 44960.4993 | 44960.4993 | 0.09487 | 0 | 0 | 49673 | 4712.5007 | 4712.5007
417 | В2 |  | 4: 0; 4: 0
418 | Дроссель-клапан круглый ф500 |  | шт. | 8 | 800 | 6400 | 2142 | 17136 | 23536 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 | 8 | 800 | 6400 | 2142 | 17136 | 23536 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0 | 8 | 800 | 6400 | 2142 | 17136 | 23536 | 0 | 800 | 0 | 2142 | 0 | 0
419 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 152 | 1875 | 285000 | 869 | 132088 | 417088 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 | 152 | 1875 | 285000 | 869 | 132088 | 417088 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 | 152 | 1875 | 285000 | 869 | 132088 | 417088 | 0 | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
420 | ф500 |  | 3: мп; 4: 28.3; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 28.3; 6: 0; 8: 0
421 | ф630 |  | 3: мп; 4: 20.4; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 20.4; 6: 0; 8: 0
422 | ф710 |  | 3: мп; 4: 20.8; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 20.8; 6: 0; 8: 0
423 | ф800 |  | 3: мп; 4: 8.2; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 8.2; 6: 0; 8: 0
424 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 33.6 | 1875 | 63000 | 1617 | 54331.2 | 117331.2 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 17.16 | 1875 | 32175 | 1617 | 27747.72 | 59922.72 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 17.16 | 1875 | 32175 | 1617 | 27747.72 | 59922.72 | 16.44 | 1875 | 30825 | 1617 | 26583.48 | 57408.48
425 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 6 | 1875 | 11250 | 1428 | 8568 | 19818 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 6 | 1875 | 11250 | 1428 | 8568 | 19818 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 6 | 1875 | 11250 | 1428 | 8568 | 19818 | 0 | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
426 | 1200х800 |  | 3: мп; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0
427 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 6329.4 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 6329.4 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 1.4 | 1875 | 2625 | 2646 | 3704.4 | 6329.4 | 2.2204e-16 | 1875 | 4.1633e-13 | 2646 | 5.8753e-13 | 1.0039e-12
428 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 8 | 1000 | 8000 | 95 | 760 | 8760 |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1.57 | 1000 | 1570 | 95 | 149.15 | 1719.15 |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1.57 | 1000 | 1570 | 95 | 149.15 | 1719.15 | 6.43 | 1000 | 6430 | 95 | 610.85 | 7040.85
429 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 49673 | 49673 | 49673 |  | 0 | 0 | 49673 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49673 | 49673 | 49673 |  | 0 | 0 | 49673 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49673 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 49673 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49673 | 49673 | 49673 | 0 | 0 | 0 | 49673 | 0 | 0
430 | В3 |  | 4: 0; 4: 0
431 | Решетка однорядная нерегулируемая 200х200 | АМН 200х200 | шт. | 2 | 800 | 1600 | 627 | 1254 | 2854 |  | 800 | 0 | 627 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 627 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 627 | 0 | 0 | 2 | 800 | 1600 | 627 | 1254 | 2854 |  | 800 | 0 | 627 | 0 | 0 | 2 | 800 | 1600 | 627 | 1254 | 2854 | 0 | 800 | 0 | 627 | 0 | 0
432 | Дроссель-клапан круглый ф160 |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 595 | 1190 | 2390 |  | 600 | 0 | 595 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 595 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 595 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 595 | 1190 | 2390 |  | 600 | 0 | 595 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 595 | 1190 | 2390 | 0 | 600 | 0 | 595 | 0 | 0
433 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 10 | 800 | 8000 | 2975 | 29750 | 37750 | 9 | 800 | 7200 | 2975 | 26775 | 33975 | 1 | 800 | 800 | 2975 | 2975 | 3775 |  | 800 | 0 | 2975 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2975 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2975 | 0 | 0 | 10 | 800 | 8000 | 2975 | 29750 | 37750 | 0 | 800 | 0 | 2975 | 0 | 0
434 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 14 | 1875 | 26250 | 840 | 11760 | 38010 | 10.12 | 1875 | 18975 | 840 | 8500.8 | 27475.8 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0 | 3.58 | 1875 | 6712.5 | 840 | 3007.2 | 9719.7 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0 | 13.7 | 1875 | 25687.5 | 840 | 11508 | 37195.5 | 0.3 | 1875 | 562.5 | 840 | 252 | 814.5
435 | ф160 |  | 3: мп; 4: 27.2; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 27.2; 6: 0; 8: 0
436 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 4.2 | 1875 | 7875 | 3080 | 12936 | 20811 | 0.466 | 1875 | 873.75 | 3080 | 1435.28 | 2309.03 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 1.27 | 1875 | 2381.25 | 3080 | 3911.6 | 6292.85 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 1.736 | 1875 | 3255 | 3080 | 5346.88 | 8601.88 | 2.464 | 1875 | 4620 | 3080 | 7589.12 | 12209.12
437 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 111 | 1875 | 208125 | 869 | 96459 | 304584 | 111 | 1875 | 208125 | 869 | 96459 | 304584 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 | 111 | 1875 | 208125 | 869 | 96459 | 304584 | 1.4211e-14 | 1875 | 2.6645e-11 | 869 | 1.2349e-11 | 3.8995e-11
438 | ф630 |  | 3: мп; 4: 34.9; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 34.9; 6: 0; 8: 0
439 | ф710 |  | 3: мп; 4: 1.1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1.1; 6: 0; 8: 0
440 | ф800 |  | 3: мп; 4: 15.6; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 15.6; 6: 0; 8: 0
441 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 33 | 1875 | 61875 | 1617 | 53361 | 115236 | 29.006 | 1875 | 54386.25 | 1617 | 46902.702 | 101288.952 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 29.006 | 1875 | 54386.25 | 1617 | 46902.702 | 101288.952 | 3.994 | 1875 | 7488.75 | 1617 | 6458.298 | 13947.048
442 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 44 | 1875 | 82500 | 1226 | 53944 | 136444 | 44 | 1875 | 82500 | 1226 | 53944 | 136444 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 44 | 1875 | 82500 | 1226 | 53944 | 136444 | 0 | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
443 | ф900 |  | 3: мп; 4: 15.5; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 15.5; 6: 0; 8: 0
444 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 13.1 | 1875 | 24562.5 | 2132 | 27929.2 | 52491.7 | 12.663 | 1875 | 23743.125 | 2132 | 26997.516 | 50740.641 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 12.663 | 1875 | 23743.125 | 2132 | 26997.516 | 50740.641 | 0.437 | 1875 | 819.375 | 2132 | 931.684 | 1751.059
445 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 23121 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 23121 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 23121 | 0 | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0
446 | 1300х1000 |  | 3: мп; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0
447 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2.2 | 1875 | 4125 | 2646 | 5821.2 | 9946.2 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 1.78 | 1875 | 3337.5 | 2646 | 4709.88 | 8047.38 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 1.78 | 1875 | 3337.5 | 2646 | 4709.88 | 8047.38 | 0.42 | 1875 | 787.5 | 2646 | 1111.32 | 1898.82
448 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 10 | 1000 | 10000 | 95 | 950 | 10950 | 2.81 | 1000 | 2810 | 95 | 266.95 | 3076.95 | 0.311 | 1000 | 311 | 95 | 29.545 | 340.545 |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0 | 3.121 | 1000 | 3121 | 95 | 296.495 | 3417.495 | 6.879 | 1000 | 6879 | 95 | 653.505 | 7532.505
449 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 68052 | 68052 | 68052 | 0.93766 | 0 | 0 | 68052 | 63809.546 | 63809.546 | 0.062 | 0 | 0 | 68052 | 4219.224 | 4219.224 |  | 0 | 0 | 68052 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68052 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68052 | 0 | 0 | 0.99966 | 0 | 0 | 68052 | 68028.77 | 68028.77 | 0.00034136 | 0 | 0 | 68052 | 23.23 | 23.23
450 | В4 |  | 4: 0; 4: 0
451 | Решетка однорядная нерегулируемая 150х150 | АМН 150х150 | шт. | 2 | 800 | 1600 | 508 | 1016 | 2616 |  | 800 | 0 | 508 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 508 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 508 | 0 | 0 | 1 | 800 | 800 | 508 | 508 | 1308 |  | 800 | 0 | 508 | 0 | 0 | 1 | 800 | 800 | 508 | 508 | 1308 | 1 | 800 | 800 | 508 | 508 | 1308
452 | Дроссель-клапан круглый ф125 |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 532 | 1064 | 2264 |  | 600 | 0 | 532 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 532 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 532 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 532 | 532 | 1132 |  | 600 | 0 | 532 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 532 | 532 | 1132 | 1 | 600 | 600 | 532 | 532 | 1132
453 | Дроссель-клапан круглый ф630 |  | шт. | 10 | 800 | 8000 | 2975 | 29750 | 37750 | 6 | 800 | 4800 | 2975 | 17850 | 22650 | 3 | 800 | 2400 | 2975 | 8925 | 11325 |  | 800 | 0 | 2975 | 0 | 0 | 1 | 800 | 800 | 2975 | 2975 | 3775 |  | 800 | 0 | 2975 | 0 | 0 | 10 | 800 | 8000 | 2975 | 29750 | 37750 | 0 | 800 | 0 | 2975 | 0 | 0
454 | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 9 | 1875 | 16875 | 840 | 7560 | 24435 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0 | 8.68 | 1875 | 16275 | 840 | 7291.2 | 23566.2 |  | 1875 | 0 | 840 | 0 | 0 | 8.68 | 1875 | 16275 | 840 | 7291.2 | 23566.2 | 0.32 | 1875 | 600 | 840 | 268.8 | 868.8
455 | ф125 |  | 3: мп; 4: 21.6; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 21.6; 6: 0; 8: 0
456 | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм |  | м2 | 2.6 | 1875 | 4875 | 3080 | 8008 | 12883 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0.68 | 1875 | 1275 | 3080 | 2094.4 | 3369.4 |  | 1875 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0.68 | 1875 | 1275 | 3080 | 2094.4 | 3369.4 | 1.92 | 1875 | 3600 | 3080 | 5913.6 | 9513.6
457 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 111 | 1875 | 208125 | 869 | 96459 | 304584 | 101.01 | 1875 | 189393.75 | 869 | 87777.69 | 277171.44 | 9.99 | 1875 | 18731.25 | 869 | 8681.31 | 27412.56 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 | 111 | 1875 | 208125 | 869 | 96459 | 304584 | 0 | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
458 | ф630 |  | 3: мп; 4: 34.9; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 34.9; 6: 0; 8: 0
459 | ф710 |  | 3: мп; 4: 1.1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1.1; 6: 0; 8: 0
460 | ф800 |  | 3: мп; 4: 15.6; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 15.6; 6: 0; 8: 0
461 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 32.4 | 1875 | 60750 | 1617 | 52390.8 | 113140.8 | 8.84 | 1875 | 16575 | 1617 | 14294.28 | 30869.28 | 6.371 | 1875 | 11945.625 | 1617 | 10301.907 | 22247.532 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 2.28 | 1875 | 4275 | 1617 | 3686.76 | 7961.76 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 17.491 | 1875 | 32795.625 | 1617 | 28282.947 | 61078.572 | 14.909 | 1875 | 27954.375 | 1617 | 24107.853 | 52062.228
462 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 49 | 1875 | 91875 | 1226 | 60074 | 151949 | 49 | 1875 | 91875 | 1226 | 60074 | 151949 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 49 | 1875 | 91875 | 1226 | 60074 | 151949 | 0 | 1875 | 0 | 1226 | 0 | 0
463 | ф900 |  | 3: мп; 4: 15.5; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 15.5; 6: 0; 8: 0
464 | ф1250 |  | 3: мп; 4: 1.1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1.1; 6: 0; 8: 0
465 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм |  | м2 | 14.3 | 1875 | 26812.5 | 2132 | 30487.6 | 57300.1 | 14.3 | 1875 | 26812.5 | 2132 | 30487.6 | 57300.1 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0 | 14.3 | 1875 | 26812.5 | 2132 | 30487.6 | 57300.1 | 0 | 1875 | 0 | 2132 | 0 | 0
466 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 7 | 1875 | 13125 | 1428 | 9996 | 23121 | 6.9 | 1875 | 12937.5 | 1428 | 9853.2 | 22790.7 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 6.9 | 1875 | 12937.5 | 1428 | 9853.2 | 22790.7 | 0.1 | 1875 | 187.5 | 1428 | 142.8 | 330.3
467 | 1300х1000 |  | 3: мп; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0
468 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 2 | 1875 | 3750 | 2646 | 5292 | 9042 | 2 | 1875 | 3750 | 2646 | 5292 | 9042 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 2 | 1875 | 3750 | 2646 | 5292 | 9042 | 0 | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0
469 | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм |  | квм | 10 | 1000 | 10000 | 95 | 950 | 10950 | 1.87 | 1000 | 1870 | 95 | 177.65 | 2047.65 | 0.93 | 1000 | 930 | 95 | 88.35 | 1018.35 |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0.31 | 1000 | 310 | 95 | 29.45 | 339.45 |  | 1000 | 0 | 95 | 0 | 0 | 3.11 | 1000 | 3110 | 95 | 295.45 | 3405.45 | 6.89 | 1000 | 6890 | 95 | 654.55 | 7544.55
470 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 67567 | 67567 | 67567 | 0.80092 | 0 | 0 | 67567 | 54116.0244 | 54116.0244 | 0.199 | 0 | 0 | 67567 | 13445.833 | 13445.833 |  | 0 | 0 | 67567 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67567 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67567 | 0 | 0 | 0.99992 | 0 | 0 | 67567 | 67561.8574 | 67561.8574 | 7.6111e-05 | 0 | 0 | 67567 | 5.1426 | 5.1426
471 | П7В5 |  | 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0
472 | Решетка наружная металлическая 1000х500 | АРН 1000х500 | шт. | 2 | 1500 | 3000 | 4977 | 9954 | 12954 |  | 1500 | 0 | 4977 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 4977 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 4977 | 0 | 0 | 2 | 1500 | 3000 | 4977 | 9954 | 12954 |  | 1500 | 0 | 4977 | 0 | 0 | 2 | 1500 | 3000 | 4977 | 9954 | 12954 | 0 | 1500 | 0 | 4977 | 0 | 0
473 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 27 | 1875 | 50625 | 1190 | 32130 | 82755 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 27 | 1875 | 50625 | 1190 | 32130 | 82755 |  | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 27 | 1875 | 50625 | 1190 | 32130 | 82755 | 0 | 1875 | 0 | 1190 | 0 | 0
474 | 800х500 |  | 3: мп; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 10; 6: 0; 8: 0
475 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 5.8 | 1875 | 10875 | 1764 | 10231.2 | 21106.2 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0 | 5.8 | 1875 | 10875 | 1764 | 10231.2 | 21106.2 |  | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0 | 5.8 | 1875 | 10875 | 1764 | 10231.2 | 21106.2 | 0 | 1875 | 0 | 1764 | 0 | 0
476 | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 5 | 1875 | 9375 | 1428 | 7140 | 16515 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 1.98 | 1875 | 3712.5 | 1428 | 2827.44 | 6539.94 |  | 1875 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 1.98 | 1875 | 3712.5 | 1428 | 2827.44 | 6539.94 | 3.02 | 1875 | 5662.5 | 1428 | 4312.56 | 9975.06
477 | 1000х500 |  | 3: мп; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1.5; 6: 0; 8: 0
478 | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм |  | м2 | 1.1 | 1875 | 2062.5 | 2646 | 2910.6 | 4973.1 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 0.45 | 1875 | 843.75 | 2646 | 1190.7 | 2034.45 |  | 1875 | 0 | 2646 | 0 | 0 | 0.45 | 1875 | 843.75 | 2646 | 1190.7 | 2034.45 | 0.65 | 1875 | 1218.75 | 2646 | 1719.9 | 2938.65
479 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 9.6 | 600 | 5760 | 381 | 3657.6 | 9417.6 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 4.26 | 600 | 2556 | 381 | 1623.06 | 4179.06 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 4.26 | 600 | 2556 | 381 | 1623.06 | 4179.06 | 5.34 | 600 | 3204 | 381 | 2034.54 | 5238.54
480 | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм |  | м2 | 3 | 1000 | 3000 | 123 | 369 | 3369 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0.52 | 1000 | 520 | 123 | 63.96 | 583.96 |  | 1000 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0.52 | 1000 | 520 | 123 | 63.96 | 583.96 | 2.48 | 1000 | 2480 | 123 | 305.04 | 2785.04
481 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 14017 | 14017 | 14017 |  | 0 | 0 | 14017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14017 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14017 | 14017 | 14017 |  | 0 | 0 | 14017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14017 | 14017 | 14017 | 0 | 0 | 0 | 14017 | 0 | 0
482 | Фильтрационные установки |  | 4: 0; 4: 0
483/дав. | Фильтр самоочищающийся с теплоизоляцией, пульт слева | CONT-PP MDV-SE-8L-F18-T25-CONT-PP | шт. | 12 | 315576 | 3786912 | 0 | 0 | 3786912 | 10 | 315576 | 3155760 | 0 | 0 | 3155760 | 2 | 315576 | 631152 | 0 | 0 | 631152 |  | 315576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 315576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 315576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 315576 | 3786912 | 0 | 0 | 3786912 | 0 | 315576 | 0 | 0 | 0 | 0
484/дав. | Вентилятор радиальный в шумопоглощающем кожухе | SIF-2000/LI | шт. | 12 | 129211 | 1550532 | 0 | 0 | 1550532 | 10 | 129211 | 1292110 | 0 | 0 | 1292110 | 2 | 129211 | 258422 | 0 | 0 | 258422 |  | 129211 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129211 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 129211 | 1550532 | 0 | 0 | 1550532 | 0 | 129211 | 0 | 0 | 0 | 0
485/дав. | Решетка напорная | BG-1300 | шт. | 120 | 800 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | 100 | 800 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 20 | 800 | 16000 | 0 | 0 | 16000 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 800 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
486/дав. | Решетка вытяжная | SG-1300 | шт. | 120 | 800 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | 100 | 800 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 20 | 800 | 16000 | 0 | 0 | 16000 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 800 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
487/дав. | Входной патрубок Ф560 | DC-MDV-SE-0-560 | шт. | 12 | 1199 | 14388 | 0 | 0 | 14388 | 10 | 1199 | 11990 | 0 | 0 | 11990 | 2 | 1199 | 2398 | 0 | 0 | 2398 |  | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1199 | 14388 | 0 | 0 | 14388 | 0 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0
488/дав. | Соединительный патрубок 0 град. Ф560 | DC-MDV-0-560 | шт. | 12 | 3283 | 39396 | 0 | 0 | 39396 | 10 | 3283 | 32830 | 0 | 0 | 32830 | 2 | 3283 | 6566 | 0 | 0 | 6566 |  | 3283 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3283 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3283 | 39396 | 0 | 0 | 39396 | 0 | 3283 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 596 | 1875 | 1117500 | 869 | 517924 | 1635424 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 | 500 | 1875 | 937500 | 869 | 434500 | 1372000 | 96 | 1875 | 180000 | 869 | 83424 | 263424 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0 | 596 | 1875 | 1117500 | 869 | 517924 | 1635424 | 0 | 1875 | 0 | 869 | 0 | 0
490 | ф560 |  | 3: мп; 4: 339; 4: 0; 4: 339
491 | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм |  | м2 | 52.5 | 1875 | 98437.5 | 1617 | 84892.5 | 183330 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 52.5 | 1875 | 98437.5 | 1617 | 84892.5 | 183330 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 |  | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 52.5 | 1875 | 98437.5 | 1617 | 84892.5 | 183330 | 0 | 1875 | 0 | 1617 | 0 | 0
492 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 131146 | 131146 | 131146 |  | 0 | 0 | 131146 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131146 | 131146 | 131146 |  | 0 | 0 | 131146 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 131146 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 131146 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131146 | 131146 | 131146 | 0 | 0 | 0 | 131146 | 0 | 0
493 | Теплоснабжение |  | 4: 0; 4: 0
494 | Завеса воздушная У1-У14 Тепломаш | КЭВ 230П7021W (оцинкованная сталь) | шт. | 14 | 40266 | 563724 | 149591 | 2094274 | 2657998 |  | 40266 | 0 | 149591 | 0 | 0 |  | 40266 | 0 | 149591 | 0 | 0 | 14 | 40266 | 563724 | 149591 | 2094274 | 2657998 |  | 40266 | 0 | 149591 | 0 | 0 |  | 40266 | 0 | 149591 | 0 | 0 | 14 | 40266 | 563724 | 149591 | 2094274 | 2657998 | 0 | 40266 | 0 | 149591 | 0 | 0
495 | Металлоконструкции для монтажа тепловых завес над воротами |  | кг | 1505 | 139 | 209195 | 151 | 227255 | 436450 |  | 139 | 0 | 151 | 0 | 0 |  | 139 | 0 | 151 | 0 | 0 |  | 139 | 0 | 151 | 0 | 0 |  | 139 | 0 | 151 | 0 | 0 |  | 139 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 151 | 0 | 0 | 1505 | 139 | 209195 | 151 | 227255 | 436450
496 | Обвязка тепловых завес |  | 4: 0; 4: 0
497 | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 32 | 800 | 25600 | 2623 | 83936 | 109536 |  | 800 | 0 | 2623 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2623 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 2623 | 0 | 0 | 24 | 800 | 19200 | 2623 | 62952 | 82152 |  | 800 | 0 | 2623 | 0 | 0 | 24 | 800 | 19200 | 2623 | 62952 | 82152 | 8 | 800 | 6400 | 2623 | 20984 | 27384
498 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 2 | 600 | 1200 | 335 | 670 | 1870 |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 335 | 670 | 1870 |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 335 | 670 | 1870 | 0 | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
499 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056 | 0 | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
500 | Сильфонная подводка Ду32 L=500мм |  | шт | 32 | 600 | 19200 | 1424 | 45568 | 64768 |  | 600 | 0 | 1424 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1424 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 28 | 600 | 16800 | 1424 | 39872 | 56672 |  | 600 | 0 | 1424 | 0 | 0 | 28 | 600 | 16800 | 1424 | 39872 | 56672 | 4 | 600 | 2400 | 1424 | 5696 | 8096
501 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. | 38 | 1300 | 49400 | 957 | 36366 | 85766 |  | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0 |  | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0 |  | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0 | 38 | 1300 | 49400 | 957 | 36366 | 85766 |  | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0 | 38 | 1300 | 49400 | 957 | 36366 | 85766 | 0 | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0
502 | Труба стальная ВГП Ø40 |  | п.м. | 128 | 700 | 89600 | 421 | 53888 | 143488 |  | 700 | 0 | 421 | 0 | 0 |  | 700 | 0 | 421 | 0 | 0 |  | 700 | 0 | 421 | 0 | 0 | 80 | 700 | 56000 | 421 | 33680 | 89680 |  | 700 | 0 | 421 | 0 | 0 | 80 | 700 | 56000 | 421 | 33680 | 89680 | 48 | 700 | 33600 | 421 | 20208 | 53808
503 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 18051 | 18051 | 18051 |  | 0 | 0 | 18051 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18051 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18051 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18051 | 18051 | 18051 |  | 0 | 0 | 18051 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18051 | 18051 | 18051 | 0 | 0 | 0 | 18051 | 0 | 0
504 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг | 3 | 2000 | 6000 | 629 | 1887 | 7887 |  | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0 | 3 | 2000 | 6000 | 629 | 1887 | 7887 |  | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0 | 3 | 2000 | 6000 | 629 | 1887 | 7887 | 0 | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0
505 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 66966 | 66966 | 66966 |  | 0 | 0 | 66966 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 66966 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 66966 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66966 | 66966 | 66966 |  | 0 | 0 | 66966 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66966 | 66966 | 66966 | 0 | 0 | 0 | 66966 | 0 | 0
506 | Обвязка приточных установок |  | 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0
507 | Гибкие вставки фланцевые Ду50 Ру 10/16 пр-ва Китай |  | шт | 12 | 1200 | 14400 | 1853 | 22236 | 36636 |  | 1200 | 0 | 1853 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1853 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1853 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1853 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1853 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1853 | 0 | 0 | 12 | 1200 | 14400 | 1853 | 22236 | 36636
508 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт | 18 | 600 | 10800 | 335 | 6030 | 16830 |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 | 18 | 600 | 10800 | 335 | 6030 | 16830 |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 | 18 | 600 | 10800 | 335 | 6030 | 16830 | 0 | 600 | 0 | 335 | 0 | 0
509 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт | 12 | 600 | 7200 | 928 | 11136 | 18336 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 | 12 | 600 | 7200 | 928 | 11136 | 18336 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 | 12 | 600 | 7200 | 928 | 11136 | 18336 | 0 | 600 | 0 | 928 | 0 | 0
510 | Труба стальная электросварная ф89х4,0 |  | п.м. | 82 | 1300 | 106600 | 957 | 78474 | 185074 |  | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0 |  | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0 |  | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0 | 82 | 1300 | 106600 | 957 | 78474 | 185074 |  | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0 | 82 | 1300 | 106600 | 957 | 78474 | 185074 | 0 | 1300 | 0 | 957 | 0 | 0
511 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 15695 | 15695 | 15695 |  | 0 | 0 | 15695 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15695 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15695 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15695 | 15695 | 15695 |  | 0 | 0 | 15695 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15695 | 15695 | 15695 | 0 | 0 | 0 | 15695 | 0 | 0
512 | Изоляция CUTWOOL®CL-Protect толщ. 50мм |  | 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0
513 | 50х89 |  | п.м. | 82 | 350 | 28700 | 1212 | 99384 | 128084 |  | 350 | 0 | 1212 | 0 | 0 |  | 350 | 0 | 1212 | 0 | 0 |  | 350 | 0 | 1212 | 0 | 0 |  | 350 | 0 | 1212 | 0 | 0 |  | 350 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 82 | 350 | 28700 | 1212 | 99384 | 128084
514 | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) |  | кг | 3 | 2000 | 6000 | 629 | 1887 | 7887 |  | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0 | 3 | 2000 | 6000 | 629 | 1887 | 7887 |  | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0 | 3 | 2000 | 6000 | 629 | 1887 | 7887 | 0 | 2000 | 0 | 629 | 0 | 0
515 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 53152 | 53152 | 53152 |  | 0 | 0 | 53152 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53152 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53152 | 53152 | 53152 |  | 0 | 0 | 53152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53152 | 53152 | 53152 | 0 | 0 | 0 | 53152 | 0 | 0
516 | Кабельная продукция |  | к-т | 1 | 954853.5 | 954853.5 | 928267 | 928267 | 1883120.5 |  | 954853.5 | 0 | 928267 | 0 | 0 |  | 954853.5 | 0 | 928267 | 0 | 0 | 0.6 | 954853.5 | 572912.1 | 928267 | 556960.2 | 1129872.3 |  | 954853.5 | 0 | 928267 | 0 | 0 |  | 954853.5 | 0 | 928267 | 0 | 0 | 0.6 | 954853.5 | 572912.1 | 928267 | 556960.2 | 1129872.3 | 0.4 | 954853.5 | 381941.4 | 928267 | 371306.8 | 753248.2
517 |  |  | 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0
518/дав. | Пуско-наладочные работы |  | копл. | 1 | 576000 | 576000 | 0 | 0 | 576000 |  | 576000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 576000 | 288000 | 0 | 0 | 288000 |  | 576000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 576000 | 288000 | 0 | 0 | 288000 | 0.5 | 576000 | 288000 | 0 | 0 | 288000
519/дав. | Исполнительная документация |  | копл. | 1 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000 |  | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000
520 |  |  | 4: 0; 4: 0
521 | ВСЕГО по разделу 130-23-ОВ2 "Цех № 8. Отопление и вентиляция", в том числе НДС 20% |  | 6: 18722900.84; 8: 17344062.48; 9: 36066963.32; 6: 8767855.64; 8: 5541502.0789; 9: 14309357.7189; 6: 4488637.9; 8: 3327387.6872; 9: 7816025.5872; 6: 3129032.02; 8: 6581385.924; 9: 9710417.944; 6: 477593.775; 8: 596198.245; 9: 1073792.02; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 4: 0; 6: 16863119.335; 8: 16046473.9351; 9: 32909593.2701; 4: 0; 6: 1859781.505; 8: 1297588.5449; 9: 3157370.0499
522 |  |  | 4: 0; 4: 0
523 | ОТОПЛЕНИЕ |  | 4: 0; 4: 0
524 | Теплоснабжение установки П1 |  | 4: 0; 4: 0
525 | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | Airvent-R | шт. | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 928 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 928 | 1856 | 3056
526 | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 1026 | 2052 | 3252 |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 1026 | 2052 | 3252
527 | Труба стальная ВГП Ø25 |  | п.м. | 40 | 650 | 26000 | 237 | 9480 | 35480 |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0 |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0 |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0 |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0 |  | 650 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 237 | 0 | 0 | 40 | 650 | 26000 | 237 | 9480 | 35480
528 | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 |  | п.м. | 40 | 290 | 11600 | 45 | 1800 | 13400 |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | 290 | 11600 | 45 | 1800 | 13400
529 | Фиттинги |  | к-т | 1 | 0 | 0 | 1896 | 1896 | 1896 |  | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1896 | 1896 | 1896
530 | Крепеж и расходные материалы |  | кмп. | 1 | 0 | 0 | 1976 | 1976 | 1976 |  | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1976 | 1976 | 1976
531 | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной |  | шт. | 2 | 600 | 1200 | 335 | 670 | 1870 |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 335 | 0 | 0 | 2 | 600 | 1200 | 335 | 670 | 1870
532 | Вентиляция |  | 4: 0; 4: 0
533 | Система П1 |  | 4: 0; 4: 0
534 | Канальный вентилятор: L=7690м3, Р=400Па | VKV-Vb 900x500 40/2.3 | шт | 1 | 53425.2 | 53425.2 | 61094.304 | 61094.304 | 114519.504 |  | 53425.2 | 0 | 61094.304 | 0 | 0 |  | 53425.2 | 0 | 61094.304 | 0 | 0 |  | 53425.2 | 0 | 61094.304 | 0 | 0 |  | 53425.2 | 0 | 61094.304 | 0 | 0 |  | 53425.2 | 0 | 61094.304 | 0 | 0 | 0 | 53425.2 | 0 | 61094.304 | 0 | 0 | 1 | 53425.2 | 53425.2 | 61094.304 | 61094.304 | 114519.504
535 | Канальный фильтр G4 | VK(К) 900х500 F4, VKF(K) 900х500 | шт | 1 | 6088.4 | 6088.4 | 13392 | 13392 | 19480.4 |  | 6088.4 | 0 | 13392 | 0 | 0 |  | 6088.4 | 0 | 13392 | 0 | 0 |  | 6088.4 | 0 | 13392 | 0 | 0 |  | 6088.4 | 0 | 13392 | 0 | 0 |  | 6088.4 | 0 | 13392 | 0 | 0 | 0 | 6088.4 | 0 | 13392 | 0 | 0 | 1 | 6088.4 | 6088.4 | 13392 | 13392 | 19480.4
536 | Клапан воздушный с электроприводом | VKZ(А) 900х500 BFN230 | шт | 1 | 12143.6 | 12143.6 | 31296.36 | 31296.36 | 43439.96 |  | 12143.6 | 0 | 31296.36 | 0 | 0 |  | 12143.6 | 0 | 31296.36 | 0 | 0 |  | 12143.6 | 0 | 31296.36 | 0 | 0 |  | 12143.6 | 0 | 31296.36 | 0 | 0 |  | 12143.6 | 0 | 31296.36 | 0 | 0 | 0 | 12143.6 | 0 | 31296.36 | 0 | 0 | 1 | 12143.6 | 12143.6 | 31296.36 | 31296.36 | 43439.96
537 | Гибкая вставка | VKG 900х500 | шт | 2 | 1535.6 | 3071.2 | 3678.336 | 7356.672 | 10427.872 |  | 1535.6 | 0 | 3678.336 | 0 | 0 |  | 1535.6 | 0 | 3678.336 | 0 | 0 |  | 1535.6 | 0 | 3678.336 | 0 | 0 |  | 1535.6 | 0 | 3678.336 | 0 | 0 |  | 1535.6 | 0 | 3678.336 | 0 | 0 | 0 | 1535.6 | 0 | 3678.336 | 0 | 0 | 2 | 1535.6 | 3071.2 | 3678.336 | 7356.672 | 10427.872
538 | Канальный воздухонагреватель N=126кВт (теплоноситель T=95-70°С) | VKH-W 900х500/3 | шт | 1 | 21070 | 21070 | 26159.04 | 26159.04 | 47229.04 |  | 21070 | 0 | 26159.04 | 0 | 0 |  | 21070 | 0 | 26159.04 | 0 | 0 |  | 21070 | 0 | 26159.04 | 0 | 0 |  | 21070 | 0 | 26159.04 | 0 | 0 |  | 21070 | 0 | 26159.04 | 0 | 0 | 0 | 21070 | 0 | 26159.04 | 0 | 0 | 1 | 21070 | 21070 | 26159.04 | 26159.04 | 47229.04
539 | Узел регулирующий | VKRGS-10(24)/80-3 | шт | 1 | 40176 | 40176 | 99212.4 | 99212.4 | 139388.4 |  | 40176 | 0 | 99212.4 | 0 | 0 |  | 40176 | 0 | 99212.4 | 0 | 0 |  | 40176 | 0 | 99212.4 | 0 | 0 |  | 40176 | 0 | 99212.4 | 0 | 0 |  | 40176 | 0 | 99212.4 | 0 | 0 | 0 | 40176 | 0 | 99212.4 | 0 | 0 | 1 | 40176 | 40176 | 99212.4 | 99212.4 | 139388.4
540 | Шумоглушитель 900х500 L1000мм |  | шт | 1 | 8530 | 8530 | 21450 | 21450 | 29980 |  | 8530 | 0 | 21450 | 0 | 0 |  | 8530 | 0 | 21450 | 0 | 0 |  | 8530 | 0 | 21450 | 0 | 0 |  | 8530 | 0 | 21450 | 0 | 0 |  | 8530 | 0 | 21450 | 0 | 0 | 0 | 8530 | 0 | 21450 | 0 | 0 | 1 | 8530 | 8530 | 21450 | 21450 | 29980
541 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-400х250 | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 12169.05 | 12169.05 | 16669.05 |  | 4500 | 0 | 12169.05 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 12169.05 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 12169.05 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 12169.05 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 12169.05 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 12169.05 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 12169.05 | 12169.05 | 16669.05
542 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х400 | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 12435.65 | 12435.65 | 16935.65 |  | 4500 | 0 | 12435.65 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 12435.65 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 12435.65 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 12435.65 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 12435.65 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 12435.65 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 12435.65 | 12435.65 | 16935.65
543 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х200 | шт. | 2 | 4500 | 9000 | 11769.15 | 23538.3 | 32538.3 |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 9000 | 11769.15 | 23538.3 | 32538.3
544 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х200 | шт. | 3 | 4500 | 13500 | 10968.575 | 32905.725 | 46405.725 |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0 | 3 | 4500 | 13500 | 10968.575 | 32905.725 | 46405.725
545 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. | 6 | 4500 | 27000 | 10701.2 | 64207.2 | 91207.2 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 | 6 | 4500 | 27000 | 10701.2 | 64207.2 | 91207.2
546 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 10701.2 | 10701.2 | 15201.2 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 10701.2 | 10701.2 | 15201.2
547 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-100х100 | шт. | 3 | 4500 | 13500 | 10567.9 | 31703.7 | 45203.7 |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0 | 3 | 4500 | 13500 | 10567.9 | 31703.7 | 45203.7
548 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 290 | 600 | 174000 | 588 | 170520 | 344520 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 261.8 | 600 | 157080 | 588 | 153938.4 | 311018.4 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 261.8 | 600 | 157080 | 588 | 153938.4 | 311018.4 | 28.2 | 600 | 16920 | 588 | 16581.6 | 33501.6
549 | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | ROCKWOOL | м2 | 2.8 | 600 | 1680 | 381 | 1066.8 | 2746.8 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 381 | 0 | 0 | 2.8 | 600 | 1680 | 381 | 1066.8 | 2746.8
550 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. | 28 | 400 | 11200 | 900 | 25200 | 36400 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 | 28 | 400 | 11200 | 900 | 25200 | 36400
551 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 30 | 300 | 9000 | 234 | 7020 | 16020 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 30 | 300 | 9000 | 234 | 7020 | 16020
552 | Дроссель-клапан | 200х200 | шт. | 4 | 1250 | 5000 | 899.85 | 3599.4 | 8599.4 |  | 1250 | 0 | 899.85 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 899.85 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 899.85 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 899.85 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 899.85 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 899.85 | 0 | 0 | 4 | 1250 | 5000 | 899.85 | 3599.4 | 8599.4
553 | Дроссель-клапан | 200х150 | шт. | 4 | 1250 | 5000 | 738.5 | 2954 | 7954 |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0 | 4 | 1250 | 5000 | 738.5 | 2954 | 7954
554 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. | 11 | 1150 | 12650 | 600.2182 | 6602.4 | 19252.4 |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0 |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0 |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0 |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0 |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0 | 11 | 1150 | 12650 | 600.2182 | 6602.4 | 19252.4
555 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. | 9 | 850 | 7650 | 509.4444 | 4585 | 12235 |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0 | 9 | 850 | 7650 | 509.4444 | 4585 | 12235
556 | Решетка наружная 900х500 |  | шт | 1 | 1500 | 1500 | 4557 | 4557 | 6057 |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 4557 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1500 | 4557 | 4557 | 6057
557 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт | 39 | 800 | 31200 | 832 | 32448 | 63648 |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 832 | 0 | 0 | 39 | 800 | 31200 | 832 | 32448 | 63648
558 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт | 35 | 800 | 28000 | 507 | 17745 | 45745 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 | 35 | 800 | 28000 | 507 | 17745 | 45745
559 | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм |  | м2 | 115 | 1800 | 207000 | 840 | 96600 | 303600 |  | 1800 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 840 | 0 | 0 | 115 | 1800 | 207000 | 840 | 96600 | 303600
560 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 | 289 | 1800 | 520200 | 1460 | 421940 | 942140 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 258.25 | 1800 | 464850 | 1460 | 377045 | 841895 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 258.25 | 1800 | 464850 | 1460 | 377045 | 841895 | 30.75 | 1800 | 55350 | 1460 | 44895 | 100245
561 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8 мм |  | м2 | 57.8 | 1800 | 104040 | 2920 | 168776 | 272816 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 3.55 | 1800 | 6390 | 2920 | 10366 | 16756 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 3.55 | 1800 | 6390 | 2920 | 10366 | 16756 | 54.25 | 1800 | 97650 | 2920 | 158410 | 256060
562 | Фасонные изделия б=0,5мм |  | м2 | 23 | 1800 | 41400 | 3080 | 70840 | 112240 |  | 1800 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 3080 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 23 | 1800 | 41400 | 3080 | 70840 | 112240
563 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 97337 | 97337 | 97337 |  | 0 | 0 | 97337 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97337 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 97337 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 97337 | 52561.98 | 52561.98 |  | 0 | 0 | 97337 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 97337 | 52561.98 | 52561.98 | 0.46 | 0 | 0 | 97337 | 44775.02 | 44775.02
564 | Система В1 |  | 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0
565 | Канальный вентилятор: L=2240м3, Р=450Па | VKV 600х350 4.3/380 | шт. | 1 | 43125 | 43125 | 47854.08 | 47854.08 | 90979.08 |  | 43125 | 0 | 47854.08 | 0 | 0 |  | 43125 | 0 | 47854.08 | 0 | 0 |  | 43125 | 0 | 47854.08 | 0 | 0 |  | 43125 | 0 | 47854.08 | 0 | 0 |  | 43125 | 0 | 47854.08 | 0 | 0 | 0 | 43125 | 0 | 47854.08 | 0 | 0 | 1 | 43125 | 43125 | 47854.08 | 47854.08 | 90979.08
566 | Шумоглушитель 600х350 L1000мм |  | шт | 1 | 7730 | 7730 | 18729 | 18729 | 26459 |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0 |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0 |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0 |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0 |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0 | 0 | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0 | 1 | 7730 | 7730 | 18729 | 18729 | 26459
567 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-600х350 | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 14304.175 | 14304.175 | 18804.175 |  | 4500 | 0 | 14304.175 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 14304.175 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 14304.175 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 14304.175 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 14304.175 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 14304.175 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 14304.175 | 14304.175 | 18804.175
568 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. | 8 | 4500 | 36000 | 10701.2 | 85609.6 | 121609.6 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 | 8 | 4500 | 36000 | 10701.2 | 85609.6 | 121609.6
569 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. | 2 | 4500 | 9000 | 10701.2 | 21402.4 | 30402.4 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 9000 | 10701.2 | 21402.4 | 30402.4
570 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-100х100 | шт. | 6 | 4500 | 27000 | 10567.9 | 63407.4 | 90407.4 |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 10567.9 | 0 | 0 | 6 | 4500 | 27000 | 10567.9 | 63407.4 | 90407.4
571 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 200 | 600 | 120000 | 588 | 117600 | 237600 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 144.42 | 600 | 86652 | 588 | 84918.96 | 171570.96 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 144.42 | 600 | 86652 | 588 | 84918.96 | 171570.96 | 55.58 | 600 | 33348 | 588 | 32681.04 | 66029.04
572 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. | 9 | 400 | 3600 | 900 | 8100 | 11700 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 | 9 | 400 | 3600 | 900 | 8100 | 11700
573 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 11 | 300 | 3300 | 234 | 2574 | 5874 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 11 | 300 | 3300 | 234 | 2574 | 5874
574 | Дроссель-клапан | 200х150 | шт. | 4 | 1250 | 5000 | 738.5 | 2954 | 7954 |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 738.5 | 0 | 0 | 4 | 1250 | 5000 | 738.5 | 2954 | 7954
575 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. | 1 | 1150 | 1150 | 600.2182 | 600.2182 | 1750.2182 |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0 |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0 |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0 |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0 |  | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 600.2182 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 1150 | 600.2182 | 600.2182 | 1750.2182
576 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. | 8 | 850 | 6800 | 509.4444 | 4075.5556 | 10875.5556 |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 509.4444 | 0 | 0 | 8 | 850 | 6800 | 509.4444 | 4075.5556 | 10875.5556
577 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 14 | 800 | 11200 | 507 | 7098 | 18298 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 | 14 | 800 | 11200 | 507 | 7098 | 18298
578 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 12 | 800 | 9600 | 507 | 6084 | 15684 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 | 12 | 800 | 9600 | 507 | 6084 | 15684
579 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 15460 | 15460 | 16060 |  | 600 | 0 | 15460 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 15460 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 15460 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 15460 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 15460 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 15460 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 15460 | 15460 | 16060
580 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 | 239 | 1800 | 430200 | 1460 | 348940 | 779140 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 141.42 | 1800 | 254556 | 1460 | 206473.2 | 461029.2 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 141.42 | 1800 | 254556 | 1460 | 206473.2 | 461029.2 | 97.58 | 1800 | 175644 | 1460 | 142466.8 | 318110.8
581 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8мм |  | м2 | 47.8 | 1800 | 86040 | 2920 | 139576 | 225616 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 3 | 1800 | 5400 | 2920 | 8760 | 14160 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 3 | 1800 | 5400 | 2920 | 8760 | 14160 | 44.8 | 1800 | 80640 | 2920 | 130816 | 211456
582 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 59701 | 59701 | 59701 |  | 0 | 0 | 59701 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59701 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59701 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 59701 | 29850.5 | 29850.5 |  | 0 | 0 | 59701 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 59701 | 29850.5 | 29850.5 | 0.5 | 0 | 0 | 59701 | 29850.5 | 29850.5
583 | Система В2 |  | 4: 0; 4: 0
584 | Канальный вентилятор: L=5460м3, Р=500Па | VKV 900х500 6.3/380 | шт. | 1 | 53425.2 | 53425.2 | 96511.68 | 96511.68 | 149936.88 |  | 53425.2 | 0 | 96511.68 | 0 | 0 |  | 53425.2 | 0 | 96511.68 | 0 | 0 |  | 53425.2 | 0 | 96511.68 | 0 | 0 |  | 53425.2 | 0 | 96511.68 | 0 | 0 |  | 53425.2 | 0 | 96511.68 | 0 | 0 | 0 | 53425.2 | 0 | 96511.68 | 0 | 0 | 1 | 53425.2 | 53425.2 | 96511.68 | 96511.68 | 149936.88
585 | Шумоглушитель 600х350 L1000мм |  | шт | 1 | 7730 | 7730 | 18729 | 18729 | 26459 |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0 |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0 |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0 |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0 |  | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0 | 0 | 7730 | 0 | 18729 | 0 | 0 | 1 | 7730 | 7730 | 18729 | 18729 | 26459
586 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-900х500 | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 16972.5 | 16972.5 | 21472.5 |  | 4500 | 0 | 16972.5 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 16972.5 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 16972.5 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 16972.5 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 16972.5 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 16972.5 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 16972.5 | 16972.5 | 21472.5
587 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-300х200 | шт. | 4 | 4500 | 18000 | 11769.15 | 47076.6 | 65076.6 |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 11769.15 | 0 | 0 | 4 | 4500 | 18000 | 11769.15 | 47076.6 | 65076.6
588 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х200 | шт. | 2 | 4500 | 9000 | 10968.575 | 21937.15 | 30937.15 |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 10968.575 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 9000 | 10968.575 | 21937.15 | 30937.15
589 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х150 | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 10701.2 | 10701.2 | 15201.2 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 10701.2 | 10701.2 | 15201.2
590 | Противопожарный клапан с электроприводом | КПС-1м(90)-НО-MB(220)-200х100 | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 10701.2 | 10701.2 | 15201.2 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 10701.2 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 10701.2 | 10701.2 | 15201.2
591 | Огнезащитное комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | ОСМ Air duct 60 | м2 | 270 | 600 | 162000 | 588 | 158760 | 320760 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 93.78 | 600 | 56268 | 588 | 55142.64 | 111410.64 |  | 600 | 0 | 588 | 0 | 0 | 93.78 | 600 | 56268 | 588 | 55142.64 | 111410.64 | 176.22 | 600 | 105732 | 588 | 103617.36 | 209349.36
592 | Люк вентиляционный 200х100 | ЛВ1-ПРВ-21 | шт. | 16 | 400 | 6400 | 900 | 14400 | 20800 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 900 | 0 | 0 | 16 | 400 | 6400 | 900 | 14400 | 20800
593 | Люк для замера параметров воздуха | ЛП1-А1К151.000 | шт. | 18 | 300 | 5400 | 234 | 4212 | 9612 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 234 | 0 | 0 | 18 | 300 | 5400 | 234 | 4212 | 9612
594 | Дроссель-клапан | 300х200 | шт. | 1 | 1250 | 1250 | 1234.8 | 1234.8 | 2484.8 |  | 1250 | 0 | 1234.8 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 1234.8 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 1234.8 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 1234.8 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 1234.8 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 1234.8 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 1250 | 1234.8 | 1234.8 | 2484.8
595 | Дроссель-клапан | 200х200 | шт. | 3 | 1250 | 3750 | 899.7333 | 2699.2 | 6449.2 |  | 1250 | 0 | 899.7333 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 899.7333 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 899.7333 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 899.7333 | 0 | 0 |  | 1250 | 0 | 899.7333 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 899.7333 | 0 | 0 | 3 | 1250 | 3750 | 899.7333 | 2699.2 | 6449.2
596 | Дроссель-клапан | 200х100 | шт. | 9 | 1150 | 10350 | 600.1333 | 5401.2 | 15751.2 |  | 1150 | 0 | 600.1333 | 0 | 0 |  | 1150 | 0 | 600.1333 | 0 | 0 |  | 1150 | 0 | 600.1333 | 0 | 0 |  | 1150 | 0 | 600.1333 | 0 | 0 |  | 1150 | 0 | 600.1333 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 600.1333 | 0 | 0 | 9 | 1150 | 10350 | 600.1333 | 5401.2 | 15751.2
597 | Дроссель-клапан | 100х100 | шт. | 3 | 850 | 2550 | 509.1333 | 1527.4 | 4077.4 |  | 850 | 0 | 509.1333 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 509.1333 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 509.1333 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 509.1333 | 0 | 0 |  | 850 | 0 | 509.1333 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 509.1333 | 0 | 0 | 3 | 850 | 2550 | 509.1333 | 1527.4 | 4077.4
598 | Решетка вентиляционная 300х100 |  | шт. | 27 | 800 | 21600 | 832 | 22464 | 44064 |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 832 | 0 | 0 | 27 | 800 | 21600 | 832 | 22464 | 44064
599 | Решетка вентиляционная 100х100 |  | шт. | 21 | 800 | 16800 | 507 | 10647 | 27447 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 507 | 0 | 0 | 21 | 800 | 16800 | 507 | 10647 | 27447
600 | Зонт вентиляционный 600х350 |  | шт. | 1 | 600 | 600 | 19275 | 19275 | 19875 |  | 600 | 0 | 19275 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 19275 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 19275 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 19275 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 19275 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 19275 | 0 | 0 | 1 | 600 | 600 | 19275 | 19275 | 19875
601 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.8 мм |  | м2 | 312 | 1800 | 561600 | 1460 | 455520 | 1017120 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 85.7 | 1800 | 154260 | 1460 | 125122 | 279382 |  | 1800 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 85.7 | 1800 | 154260 | 1460 | 125122 | 279382 | 226.3 | 1800 | 407340 | 1460 | 330398 | 737738
602 | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,8мм |  | м2 | 62.4 | 1800 | 112320 | 2920 | 182208 | 294528 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 8.08 | 1800 | 14544 | 2920 | 23593.6 | 38137.6 |  | 1800 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 8.08 | 1800 | 14544 | 2920 | 23593.6 | 38137.6 | 54.32 | 1800 | 97776 | 2920 | 158614.4 | 256390.4
603 | Расходный материал для креплений и монтажа |  | комп | 1 | 0 | 0 | 77968 | 77968 | 77968 |  | 0 | 0 | 77968 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77968 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 77968 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 77968 | 38984 | 38984 |  | 0 | 0 | 77968 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 77968 | 38984 | 38984 | 0.5 | 0 | 0 | 77968 | 38984 | 38984
604 | Кондиционирование воздуха |  | 4: 0; 4: 0
605 | Система К1 |  | 4: 0; 4: 0
606 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | 3: комп; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1; 6: 0; 8: 0
607 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 1 | 14000 | 14000 | 37474 | 37474 | 51474 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 14000 | 37474 | 37474 | 51474
608 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 2 | 14000 | 28000 | 45868 | 91736 | 119736 |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 | 2 | 14000 | 28000 | 45868 | 91736 | 119736
609 | Наружный блок | MDV-V48W/DHN1(At) MDV | шт | 1 | 44166 | 44166 | 294438 | 294438 | 338604 |  | 44166 | 0 | 294438 | 0 | 0 |  | 44166 | 0 | 294438 | 0 | 0 |  | 44166 | 0 | 294438 | 0 | 0 |  | 44166 | 0 | 294438 | 0 | 0 |  | 44166 | 0 | 294438 | 0 | 0 | 0 | 44166 | 0 | 294438 | 0 | 0 | 1 | 44166 | 44166 | 294438 | 294438 | 338604
610 | ИК-пульт управления |  | 3: шт; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 3; 6: 0; 8: 0
611 | Медные трубки в изоляции |  | 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0
612 | ∅6,4 мм |  | п.м | 32 | 355 | 11360 | 240 | 7680 | 19040 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 | 32 | 355 | 11360 | 240 | 7680 | 19040 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 | 32 | 355 | 11360 | 240 | 7680 | 19040 | 0 | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
613 | ∅9,5 мм |  | п.м | 27 | 435 | 11745 | 403 | 10881 | 22626 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 | 27 | 435 | 11745 | 403 | 10881 | 22626 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 | 27 | 435 | 11745 | 403 | 10881 | 22626 | 0 | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
614 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 15 | 457 | 6855 | 524 | 7860 | 14715 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 | 15 | 457 | 6855 | 524 | 7860 | 14715 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 | 15 | 457 | 6855 | 524 | 7860 | 14715 | 0 | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
615 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 10 | 501 | 5010 | 877 | 8770 | 13780 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 | 10 | 501 | 5010 | 877 | 8770 | 13780 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 | 10 | 501 | 5010 | 877 | 8770 | 13780 | 0 | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
616 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133 | 0 | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
617 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500
618/дав. | Система К2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | 3: комп; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1; 6: 0; 8: 0
620 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 2 | 14000 | 28000 | 37474 | 74948 | 102948 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 | 2 | 14000 | 28000 | 37474 | 74948 | 102948 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 | 2 | 14000 | 28000 | 37474 | 74948 | 102948 | 0 | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
621 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт | 2 | 14000 | 28000 | 34605 | 69210 | 97210 |  | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0 | 2 | 14000 | 28000 | 34605 | 69210 | 97210 |  | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0 | 2 | 14000 | 28000 | 34605 | 69210 | 97210 | 0 | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0
622 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772 |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0 |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0 | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772 |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0 |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0 | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772 | 0 | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
623 | ИК-пульт управления |  | 3: шт; 4: 4; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 4; 6: 0; 8: 0
624 | Медные трубки в изоляции |  | 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0
625 | ∅6,4 мм |  | п.м | 22 | 355 | 7810 | 240 | 5280 | 13090 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 | 22 | 355 | 7810 | 240 | 5280 | 13090 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 | 22 | 355 | 7810 | 240 | 5280 | 13090 | 0 | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
626 | ∅9,5 мм |  | п.м | 24 | 435 | 10440 | 403 | 9672 | 20112 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 | 24 | 435 | 10440 | 403 | 9672 | 20112 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 | 24 | 435 | 10440 | 403 | 9672 | 20112 | 0 | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
627 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 8 | 457 | 3656 | 524 | 4192 | 7848 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 | 8 | 457 | 3656 | 524 | 4192 | 7848 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 | 8 | 457 | 3656 | 524 | 4192 | 7848 | 0 | 457 | 0 | 524 | 0 | 0
628 | ∅15,9мм (газ) |  | п.м | 10 | 556 | 5560 | 877 | 8770 | 14330 |  | 556 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 556 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 556 | 0 | 877 | 0 | 0 | 10 | 556 | 5560 | 877 | 8770 | 14330 |  | 556 | 0 | 877 | 0 | 0 | 10 | 556 | 5560 | 877 | 8770 | 14330 | 0 | 556 | 0 | 877 | 0 | 0
629 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 4 | 2500 | 10000 | 8211 | 32844 | 42844 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 | 4 | 2500 | 10000 | 8211 | 32844 | 42844 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 | 4 | 2500 | 10000 | 8211 | 32844 | 42844 | 0 | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
630 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500
631/дав. | Система К3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | 3: комп; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1; 6: 0; 8: 0
633 | Внутренний блок | MDV-D09G/N1-M(At) MDV | шт | 1 | 14000 | 14000 | 34605 | 34605 | 48605 |  | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 14000 | 34605 | 34605 | 48605 |  | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 14000 | 34605 | 34605 | 48605 | 0 | 14000 | 0 | 34605 | 0 | 0
634 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 1 | 14000 | 14000 | 45868 | 45868 | 59868 |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 14000 | 45868 | 45868 | 59868 |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 14000 | 45868 | 45868 | 59868 | 0 | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
635 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 1 | 14000 | 14000 | 37474 | 37474 | 51474 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 14000 | 37474 | 37474 | 51474 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 14000 | 37474 | 37474 | 51474 | 0 | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
636 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772 |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0 |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0 | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772 |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0 |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0 | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772 | 0 | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
637 | ИК-пульт управления |  | 3: шт; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 3; 6: 0; 8: 0
638 | Медные трубки в изоляции |  | 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0
639 | ∅6,4 мм |  | п.м | 20 | 355 | 7100 | 240 | 4800 | 11900 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 | 20 | 355 | 7100 | 240 | 4800 | 11900 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 | 20 | 355 | 7100 | 240 | 4800 | 11900 | 0 | 355 | 0 | 240 | 0 | 0
640 | ∅9,5 мм |  | п.м | 35 | 435 | 15225 | 403 | 14105 | 29330 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 | 35 | 435 | 15225 | 403 | 14105 | 29330 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 | 35 | 435 | 15225 | 403 | 14105 | 29330 | 0 | 435 | 0 | 403 | 0 | 0
641 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 15 | 501 | 7515 | 877 | 13155 | 20670 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 | 15 | 501 | 7515 | 877 | 13155 | 20670 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 | 15 | 501 | 7515 | 877 | 13155 | 20670 | 0 | 501 | 0 | 877 | 0 | 0
642 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133 | 0 | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0
643 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500
644/дав. | Система К4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | 3: комп; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1; 6: 0; 8: 0
646 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 2 | 14000 | 28000 | 37474 | 74948 | 102948 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 | 2 | 14000 | 28000 | 37474 | 74948 | 102948 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 | 2 | 14000 | 28000 | 37474 | 74948 | 102948 | 0 | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
647 | Внутренний блок | MDV-D18G/N1-M(At) MDV | шт | 1 | 14000 | 14000 | 45868 | 45868 | 59868 |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 14000 | 45868 | 45868 | 59868 |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0 | 1 | 14000 | 14000 | 45868 | 45868 | 59868 | 0 | 14000 | 0 | 45868 | 0 | 0
648 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772 |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0 |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0 | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772 |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0 |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0 | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772 | 0 | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
649 | ИК-пульт управления |  | 3: шт; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 3; 6: 0; 8: 0
650 | Медные трубки в изоляции |  | 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0
651 | ∅6,4 мм |  | п.м | 20 | 355 | 7100 | 240 | 4800 | 11900 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 | 8 | 355 | 2840 | 240 | 1920 | 4760 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 | 8 | 355 | 2840 | 240 | 1920 | 4760 | 12 | 355 | 4260 | 240 | 2880 | 7140
652 | ∅9,5 мм |  | п.м | 35 | 435 | 15225 | 403 | 14105 | 29330 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 | 24 | 435 | 10440 | 403 | 9672 | 20112 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 | 24 | 435 | 10440 | 403 | 9672 | 20112 | 11 | 435 | 4785 | 403 | 4433 | 9218
653 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 15 | 501 | 7515 | 877 | 13155 | 20670 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 | 15 | 501 | 7515 | 877 | 13155 | 20670
654 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 | 2 | 2500 | 5000 | 8211 | 16422 | 21422 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 | 2 | 2500 | 5000 | 8211 | 16422 | 21422 | 1 | 2500 | 2500 | 8211 | 8211 | 10711
655 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500
656/дав. | Система К5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе |  | 3: комп; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0
658 | Внутренний блок | MDV-D12G/N1-M(At) MDV | шт | 3 | 14000 | 42000 | 37474 | 112422 | 154422 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 | 3 | 14000 | 42000 | 37474 | 112422 | 154422 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 |  | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0 | 3 | 14000 | 42000 | 37474 | 112422 | 154422 | 0 | 14000 | 0 | 37474 | 0 | 0
659 | Наружный блок | MDV-V42W/DHN1(At) MDV | шт | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772 |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0 |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0 | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772 |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0 |  | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0 | 1 | 44166 | 44166 | 268606 | 268606 | 312772 | 0 | 44166 | 0 | 268606 | 0 | 0
660 | ИК-пульт управления |  | 3: шт; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 3; 6: 0; 8: 0
661 | Медные трубки в изоляции |  | 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0
662 | ∅6,4 мм |  | п.м | 20 | 355 | 7100 | 240 | 4800 | 11900 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 240 | 0 | 0 | 20 | 355 | 7100 | 240 | 4800 | 11900
663 | ∅9,5 мм |  | п.м | 27 | 435 | 11745 | 403 | 10881 | 22626 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 |  | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 403 | 0 | 0 | 27 | 435 | 11745 | 403 | 10881 | 22626
664 | ∅12,7мм (газ) |  | п.м | 3 | 457 | 1371 | 524 | 1572 | 2943 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 |  | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 524 | 0 | 0 | 3 | 457 | 1371 | 524 | 1572 | 2943
665 | ∅19мм (газ) |  | п.м | 10 | 501 | 5010 | 877 | 8770 | 13780 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 |  | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 877 | 0 | 0 | 10 | 501 | 5010 | 877 | 8770 | 13780
666 | Помпа дренажная для кондиционера | Mini Flowatch 2 | шт | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 8211 | 0 | 0 | 3 | 2500 | 7500 | 8211 | 24633 | 32133
667 | Поставка под наружный блок |  | шт | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 7500
668 | Комплект крепежа и расходных материалов |  | комп | 1 | 0 | 0 | 53055 | 53055 | 53055 |  | 0 | 0 | 53055 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53055 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53055 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53055 | 53055 | 53055 |  | 0 | 0 | 53055 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53055 | 53055 | 53055 | 0 | 0 | 0 | 53055 | 0 | 0
669 |  |  | 4: 0; 4: 0
670 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅15 мм |  | п.м | 67 | 500 | 33500 | 117 | 7839 | 41339 |  | 500 | 0 | 117 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 117 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 117 | 0 | 0 | 14 | 500 | 7000 | 117 | 1638 | 8638 |  | 500 | 0 | 117 | 0 | 0 | 14 | 500 | 7000 | 117 | 1638 | 8638 | 53 | 500 | 26500 | 117 | 6201 | 32701
671 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅20 мм |  | п.м | 24 | 500 | 12000 | 200 | 4800 | 16800 |  | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 24 | 500 | 12000 | 200 | 4800 | 16800 |  | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | 24 | 500 | 12000 | 200 | 4800 | 16800 | 0 | 500 | 0 | 200 | 0 | 0
672 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅25 мм |  | п.м | 25 | 500 | 12500 | 326 | 8150 | 20650 |  | 500 | 0 | 326 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 326 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 326 | 0 | 0 | 25 | 500 | 12500 | 326 | 8150 | 20650 |  | 500 | 0 | 326 | 0 | 0 | 25 | 500 | 12500 | 326 | 8150 | 20650 | 0 | 500 | 0 | 326 | 0 | 0
673 | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅32 мм |  | п.м | 17 | 500 | 8500 | 512 | 8704 | 17204 |  | 500 | 0 | 512 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 512 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 512 | 0 | 0 | 17 | 500 | 8500 | 512 | 8704 | 17204 |  | 500 | 0 | 512 | 0 | 0 | 17 | 500 | 8500 | 512 | 8704 | 17204 | 0 | 500 | 0 | 512 | 0 | 0
674 | Маты минераловатные толщиной 50 мм |  | п.м | 133 | 500 | 66500 | 915 | 121695 | 188195 |  | 500 | 0 | 915 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 915 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 915 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 915 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 915 | 0 | 0 | 133 | 500 | 66500 | 915 | 121695 | 188195
675 |  |  | 4: 0; 4: 0
676/дав. | Пуско-наладочные работы |  | к-т | 1 | 402000 | 402000 | 0 | 0 | 402000 |  | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 402000 | 402000 | 0 | 0 | 402000
677/дав. | Исполнительная документация |  | к-т | 1 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 162000 |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 162000
678 |  |  | 4: 0; 4: 0
679 |  |  | 4: 0; 4: 0
680 | ВСЕГО по разделу 130-23-ОВ3 "Цех № 8. АБК. Отопление и вентиляция", в том числе НДС 20% |  | 6: 4574516.6; 8: 6249439.5597; 9: 10823956.1597; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 358664; 8: 1569767; 9: 1928431; 6: 1375556; 8: 1448392.28; 9: 2823948.28; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 4: 0; 6: 1734220; 8: 3018159.28; 9: 4752379.28; 4: 0; 6: 2840296.6; 8: 3231280.2797; 9: 6071576.8797
681 |  |  | 4: 0; 4: 0
682 | 130-23-УА1. Здание АБК. Устройства автоматики |  | 4: 0; 4: 0
683 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. | 11 | 2000 | 22000 | 1856 | 20416 | 42416 |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 11 | 2000 | 22000 | 1856 | 20416 | 42416
684 | Реле | PT570730 | шт. | 3 | 750 | 2250 | 532 | 1596 | 3846 |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 532 | 0 | 0 | 3 | 750 | 2250 | 532 | 1596 | 3846
685 | Коробка клеммная | HENSEL | шт. | 34 | 450 | 15300 | 4220 | 143480 | 158780 |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 | 34 | 450 | 15300 | 4220 | 143480 | 158780
686 | Дин-рейка |  | м | 3 | 100 | 300 | 189 | 567 | 867 |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 | 3 | 100 | 300 | 189 | 567 | 867
687 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. | 40 | 50 | 2000 | 324 | 12960 | 14960 |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 | 40 | 50 | 2000 | 324 | 12960 | 14960
688 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м | 200 | 80 | 16000 | 30 | 6000 | 22000 |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 200 | 80 | 16000 | 30 | 6000 | 22000
689 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м | 250 | 80 | 20000 | 45 | 11250 | 31250 |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 | 250 | 80 | 20000 | 45 | 11250 | 31250
690 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м | 400 | 0 | 0 | 32 | 12800 | 12800 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 32 | 12800 | 12800
691 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м | 500 | 0 | 0 | 34 | 17000 | 17000 |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 34 | 17000 | 17000
692 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) | VAK-W-SL, 5,5 кВт 380В | шт. | 1 | 90059 | 90059 | 151613.064 | 151613.064 | 241672.064 |  | 90059 | 0 | 151613.064 | 0 | 0 |  | 90059 | 0 | 151613.064 | 0 | 0 |  | 90059 | 0 | 151613.064 | 0 | 0 |  | 90059 | 0 | 151613.064 | 0 | 0 |  | 90059 | 0 | 151613.064 | 0 | 0 | 0 | 90059 | 0 | 151613.064 | 0 | 0 | 1 | 90059 | 90059 | 151613.064 | 151613.064 | 241672.064
693 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 240 | 150 | 36000 | 227 | 54480 | 90480 |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 | 240 | 150 | 36000 | 227 | 54480 | 90480
694 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м | 2170 | 150 | 325500 | 135 | 292950 | 618450 |  | 150 | 0 | 135 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 135 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 135 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 135 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 135 | 0 | 0 | 2170 | 150 | 325500 | 135 | 292950 | 618450
695 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 5х2,5 | м | 605 | 150 | 90750 | 270 | 163350 | 254100 |  | 150 | 0 | 270 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 270 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 270 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 270 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 270 | 0 | 0 | 605 | 150 | 90750 | 270 | 163350 | 254100
696 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 665 | 150 | 99750 | 221 | 146965 | 246715 |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 221 | 0 | 0 | 665 | 150 | 99750 | 221 | 146965 | 246715
697 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м | 60 | 120 | 7200 | 33 | 1980 | 9180 |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 | 60 | 120 | 7200 | 33 | 1980 | 9180
698 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м | 80 | 120 | 9600 | 30 | 2400 | 12000 |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 120 | 9600 | 30 | 2400 | 12000
699 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т | 1 | 49659 | 49659 | 99318 | 99318 | 148977 |  | 49659 | 0 | 99318 | 0 | 0 |  | 49659 | 0 | 99318 | 0 | 0 |  | 49659 | 0 | 99318 | 0 | 0 |  | 49659 | 0 | 99318 | 0 | 0 |  | 49659 | 0 | 99318 | 0 | 0 | 0 | 49659 | 0 | 99318 | 0 | 0 | 1 | 49659 | 49659 | 99318 | 99318 | 148977
700 | ВСЕГО по разделу '130-23-УА1. "Здание АБК. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  | 6: 786368; 8: 1139125.064; 9: 1925493.064; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 4: 0; 6: 786368; 8: 1139125.064; 9: 1925493.064
701 |  |  | 4: 0; 4: 0
702 | 130-23-УА2. Цех №8. Устройства автоматики |  | 4: 0; 4: 0
703 |  |  | 4: 0; 4: 0
704 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. | 1 | 2000 | 2000 | 1856 | 1856 | 3856 |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 1856 | 1856 | 3856
705/дав. | Преобразователь частоты | VF-51 7,5кВт | шт. | 2 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
706/дав. | Преобразователь частоты | VF-51 5,5кВт | шт. | 8 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
707/дав. | Преобразователь частоты | VF-51 4,0кВт | шт. | 2 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
708 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. | 36 | 450 | 16200 | 4220 | 151920 | 168120 |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 | 36 | 450 | 16200 | 4220 | 151920 | 168120
709 | Дин-рейка |  | м | 5 | 100 | 500 | 189 | 945 | 1445 |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 | 5 | 100 | 500 | 189 | 945 | 1445
710 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. | 40 | 50 | 2000 | 324 | 12960 | 14960 |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 | 40 | 50 | 2000 | 324 | 12960 | 14960
711/дав. | Настенный датчик температуры наружного воздуха | ДТС125Л-РТ1000 | шт. | 7 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
712 | Автоматика воздушно-тепловых завес (Смесительный узел УТМ-6.3, Модуль подключения МП-WA для водяных и безнагревных завес IP54, Термостат защиты от замерзания RAK-TW 5000S-H, Концевой выключатель ВП-15К21-231-54У2,8) | Тепломаш | к-т | 2 | 32544 | 65088 | 43909 | 87818 | 152906 |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0 |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0 |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0 |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0 |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0 | 0 | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0 | 2 | 32544 | 65088 | 43909 | 87818 | 152906
713 | Автоматика воздушно-тепловых завес (Смесительный узел УТМ-6.3, Модуль подключения МП-WA для водяных и безнагревных завес IP54, Термостат защиты от замерзания RAK-TW 5000S-H, Концевой выключатель ВП-15К21-231-54У2,8) | Тепломаш | к-т | 12 | 32544 | 390528 | 43909 | 526908 | 917436 |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0 |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0 |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0 |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0 |  | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0 | 0 | 32544 | 0 | 43909 | 0 | 0 | 12 | 32544 | 390528 | 43909 | 526908 | 917436
714 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. | 2 | 38090.69 | 76181.38 | 127558.8 | 255117.6 | 331298.98 |  | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0 |  | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0 |  | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0 | 2 | 38090.69 | 76181.38 | 127558.8 | 255117.6 | 331298.98 |  | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0 | 2 | 38090.69 | 76181.38 | 127558.8 | 255117.6 | 331298.98 | 0 | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0
715 | Узел регулирующий | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. | 1 | 51220.74 | 51220.74 | 171529.2 | 171529.2 | 222749.94 |  | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0 |  | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0 |  | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0 | 1 | 51220.74 | 51220.74 | 171529.2 | 171529.2 | 222749.94 |  | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0 | 1 | 51220.74 | 51220.74 | 171529.2 | 171529.2 | 222749.94 | 0 | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0
716 | Узел регулирующий | VKRGS-25(24)/110-2 | шт. | 1 | 51220.74 | 51220.74 | 171529.2 | 171529.2 | 222749.94 |  | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0 |  | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0 |  | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0 | 1 | 51220.74 | 51220.74 | 171529.2 | 171529.2 | 222749.94 |  | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0 | 1 | 51220.74 | 51220.74 | 171529.2 | 171529.2 | 222749.94 | 0 | 51220.74 | 0 | 171529.2 | 0 | 0
717 | Узел регулирующий | VKRGS-16(24)/110-2 | шт. | 2 | 38090.69 | 76181.38 | 127558.8 | 255117.6 | 331298.98 |  | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0 |  | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0 |  | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0 | 2 | 38090.69 | 76181.38 | 127558.8 | 255117.6 | 331298.98 |  | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0 | 2 | 38090.69 | 76181.38 | 127558.8 | 255117.6 | 331298.98 | 0 | 38090.69 | 0 | 127558.8 | 0 | 0
718/дав. | Стакан монтажный | СТАМ 610-71-Н | шт. | 4 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
719/дав. | Шкаф автоматики МСАУ-ВЕРСА 120-Ф133-АЗН00 160-Д1-М | ШСАУ-ВЕРСА 120 | шт. | 4 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | монтаж учтен в ОВ2 |  | 0 | 0 | 0
720/дав. | Шкаф ШСАУ-Aeroblast-2-2.2(3)-2R-0-X-0-0 |  | шт. | 8 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
721/дав. | Комплект автоматики КА231018270-ЧХВ |  | шт. | 1 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
722/дав. | Комплект автоматики КА231018271-ЧХВ |  | шт. | 1 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
723/дав. | Комплект автоматики КА231018272-ЧХВ |  | шт. | 1 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
724/дав. | Комплект автоматики КА231018273-ЧХВ |  | шт. | 1 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
725/дав. | Комплект автоматики КА231018274-ЧХВ |  | шт. | 1 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
726/дав. | Комплект автоматики КА231018275-ЧХВ |  | шт. | 1 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
727/дав. | Комплект автоматики КА237804245-ЧХВ |  | шт. | 1 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 |  | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | монтаж учтен в УА2 |  | 0 | 0 | 0
728 | Труба гофр. ПВХ | ф16 | м | 4500 | 80 | 360000 | 22 | 99000 | 459000 |  | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4500 | 80 | 360000 | 22 | 99000 | 459000
729 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м | 4400 | 80 | 352000 | 30 | 132000 | 484000 |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4400 | 80 | 352000 | 30 | 132000 | 484000
730 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м | 4600 | 80 | 368000 | 45 | 207000 | 575000 |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4600 | 80 | 368000 | 45 | 207000 | 575000
731 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф16 | м | 9000 | 0 | 0 | 31 | 279000 | 279000 |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 31 | 279000 | 279000
732 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м | 2200 | 0 | 0 | 32 | 70400 | 70400 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 32 | 70400 | 70400
733 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м | 2300 | 0 | 0 | 34 | 78200 | 78200 |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 34 | 78200 | 78200
734 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 95 | 150 | 14250 | 227 | 21565 | 35815 |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 | 95 | 150 | 14250 | 227 | 21565 | 35815
735 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 7х1,5 | м | 20 | 150 | 3000 | 281 | 5620 | 8620 |  | 150 | 0 | 281 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 281 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 281 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 281 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 281 | 0 | 0 | 20 | 150 | 3000 | 281 | 5620 | 8620
736 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х1,5 | м | 2010 | 150 | 301500 | 217 | 436170 | 737670 |  | 150 | 0 | 217 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 217 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 217 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 217 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 217 | 0 | 0 | 2010 | 150 | 301500 | 217 | 436170 | 737670
737 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7х2,5 | м | 200 | 150 | 30000 | 392 | 78400 | 108400 |  | 150 | 0 | 392 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 392 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 392 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 392 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 392 | 0 | 0 | 200 | 150 | 30000 | 392 | 78400 | 108400
738 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 1930 | 150 | 289500 | 250 | 482500 | 772000 |  | 150 | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1930 | 150 | 289500 | 250 | 482500 | 772000
739 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 7х1,5 | м | 280 | 150 | 42000 | 276 | 77280 | 119280 |  | 150 | 0 | 276 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 276 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 276 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 276 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 276 | 0 | 0 | 280 | 150 | 42000 | 276 | 77280 | 119280
740 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м | 4990 | 150 | 748500 | 157 | 783430 | 1531930 |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 157 | 0 | 0 | 4990 | 150 | 748500 | 157 | 783430 | 1531930
741 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 5х4 | м | 2080 | 150 | 312000 | 308 | 640640 | 952640 |  | 150 | 0 | 308 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 308 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 308 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 308 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 308 | 0 | 0 | 2080 | 150 | 312000 | 308 | 640640 | 952640
742 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х4 | м | 2405 | 150 | 360750 | 248 | 596440 | 957190 |  | 150 | 0 | 248 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 248 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 248 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 248 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 248 | 0 | 0 | 2405 | 150 | 360750 | 248 | 596440 | 957190
743 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м | 100 | 120 | 12000 | 33 | 3300 | 15300 |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 | 120 | 12000 | 33 | 3300 | 15300
744 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м | 100 | 120 | 12000 | 30 | 3000 | 15000 |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 120 | 12000 | 30 | 3000 | 15000
745 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т | 1 | 234625.5 | 234625.5 | 469251 | 469251 | 703876.5 |  | 234625.5 | 0 | 469251 | 0 | 0 |  | 234625.5 | 0 | 469251 | 0 | 0 |  | 234625.5 | 0 | 469251 | 0 | 0 |  | 234625.5 | 0 | 469251 | 0 | 0 |  | 234625.5 | 0 | 469251 | 0 | 0 | 0 | 234625.5 | 0 | 469251 | 0 | 0 | 1 | 234625.5 | 234625.5 | 469251 | 469251 | 703876.5
746 |  |  | 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0; 4: 0; 6: 0; 8: 0
747/дав. | Пуско-наладочные работы |  | копл. | 1 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 225000 |  | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 225000
748/дав. | Исполнительная документация |  | копл. | 1 | 189000 | 189000 | 0 | 0 | 189000 |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189000 | 189000 | 0 | 0 | 189000
749 |  |  | 4: 0; 4: 0
750 | ВСЕГО по разделу '130-23-УА2. "Цех №8. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  | 6: 4585245.74; 8: 6098896.6; 9: 10684142.34; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 254804.24; 8: 853293.6; 9: 1108097.84; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 4: 0; 6: 254804.24; 8: 853293.6; 9: 1108097.84; 4: 0; 6: 4330441.5; 8: 5245603; 9: 9576044.5
751 |  |  | 4: 0; 4: 0
752 | 130-23-УА3. Здание АБК. Устройства автоматики |  | 4: 0; 4: 0
753 |  |  | 4: 0; 4: 0
754 | Пост кнопочный | ПКУ 15-21.121-54 У2 | шт. | 1 | 2000 | 2000 | 1856 | 1856 | 3856 |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 1856 | 1856 | 3856
755 | Реле | PT570730 | шт. | 10 | 750 | 7500 | 532 | 5320 | 12820 |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 532 | 0 | 0 | 10 | 750 | 7500 | 532 | 5320 | 12820
756 | Коробка клеммная | RD9125 | шт. | 52 | 450 | 23400 | 4220 | 219440 | 242840 |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 4220 | 0 | 0 | 52 | 450 | 23400 | 4220 | 219440 | 242840
757 | Дин-рейка |  | м | 3 | 100 | 300 | 189 | 567 | 867 |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 189 | 0 | 0 | 3 | 100 | 300 | 189 | 567 | 867
758 | Клемма | UT 2,5-TWIN | шт. | 60 | 50 | 3000 | 324 | 19440 | 22440 |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 324 | 0 | 0 | 60 | 50 | 3000 | 324 | 19440 | 22440
759 | Труба гофр. ПВХ | ф20 | м | 3505 | 80 | 280400 | 30 | 105150 | 385550 |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3505 | 80 | 280400 | 30 | 105150 | 385550
760 | Труба гофр. ПВХ | ф25 | м | 4805 | 80 | 384400 | 45 | 216225 | 600625 |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4805 | 80 | 384400 | 45 | 216225 | 600625
761 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф20 | м | 7010 | 0 | 0 | 32 | 224320 | 224320 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7010 | 0 | 0 | 32 | 224320 | 224320
762 | Держатель с защелкой и дюбелем | ф25 | м | 9610 | 0 | 0 | 34 | 326740 | 326740 |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9610 | 0 | 0 | 34 | 326740 | 326740
763 | Комплект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотный преобразователь) | VAK-W-SL, 5,5 кВт 380В | шт. | 1 | 55700.4 | 55700.4 | 151613.064 | 151613.064 | 207313.464 |  | 55700.4 | 0 | 151613.064 | 0 | 0 |  | 55700.4 | 0 | 151613.064 | 0 | 0 |  | 55700.4 | 0 | 151613.064 | 0 | 0 |  | 55700.4 | 0 | 151613.064 | 0 | 0 |  | 55700.4 | 0 | 151613.064 | 0 | 0 | 0 | 55700.4 | 0 | 151613.064 | 0 | 0 | 1 | 55700.4 | 55700.4 | 151613.064 | 151613.064 | 207313.464
764 | Комплект автоматики и частотный преобразователь 2,2кВт, 380В для системы В1 | VAK-SL | шт. | 1 | 23128 | 23128 | 69805.8 | 69805.8 | 92933.8 |  | 23128 | 0 | 69805.8 | 0 | 0 |  | 23128 | 0 | 69805.8 | 0 | 0 |  | 23128 | 0 | 69805.8 | 0 | 0 |  | 23128 | 0 | 69805.8 | 0 | 0 |  | 23128 | 0 | 69805.8 | 0 | 0 | 0 | 23128 | 0 | 69805.8 | 0 | 0 | 1 | 23128 | 23128 | 69805.8 | 69805.8 | 92933.8
765 | Комплект автоматики и частотный преобразователь 4,0кВт, 380В для системы В2 | VAK-SL | шт. | 1 | 23128 | 23128 | 73109.904 | 73109.904 | 96237.904 |  | 23128 | 0 | 73109.904 | 0 | 0 |  | 23128 | 0 | 73109.904 | 0 | 0 |  | 23128 | 0 | 73109.904 | 0 | 0 |  | 23128 | 0 | 73109.904 | 0 | 0 |  | 23128 | 0 | 73109.904 | 0 | 0 | 0 | 23128 | 0 | 73109.904 | 0 | 0 | 1 | 23128 | 23128 | 73109.904 | 73109.904 | 96237.904
766 | Кабель КВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 320 | 150 | 48000 | 227 | 72640 | 120640 |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 227 | 0 | 0 | 320 | 150 | 48000 | 227 | 72640 | 120640
767 | Кабель КВВГнг(А)-FRLS | 4х1,5 | м | 765 | 150 | 114750 | 234 | 179010 | 293760 |  | 150 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 234 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 234 | 0 | 0 | 765 | 150 | 114750 | 234 | 179010 | 293760
768 | Кабель КВВГэнг(А)-LS | 4х1,5 | м | 3185 | 150 | 477750 | 157 | 500045 | 977795 |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 157 | 0 | 0 | 3185 | 150 | 477750 | 157 | 500045 | 977795
769 | Кабель ВВГнг(А)-LS | 4х2,5 | м | 4040 | 150 | 606000 | 221 | 892840 | 1498840 |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 221 | 0 | 0 | 4040 | 150 | 606000 | 221 | 892840 | 1498840
770 | Провод ПВЗ-1,5 | 1х1,5 | м | 60 | 120 | 7200 | 33 | 1980 | 9180 |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 33 | 0 | 0 | 60 | 120 | 7200 | 33 | 1980 | 9180
771 | Провод ПуВнг(А)-1,5 | 1х1,5 | м | 80 | 120 | 9600 | 30 | 2400 | 12000 |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 120 | 9600 | 30 | 2400 | 12000
772 | Крепеж, комплектующие, расходные материалы |  | к-т | 1 | 123668.5 | 123668.5 | 247337 | 247337 | 371005.5 |  | 123668.5 | 0 | 247337 | 0 | 0 |  | 123668.5 | 0 | 247337 | 0 | 0 |  | 123668.5 | 0 | 247337 | 0 | 0 |  | 123668.5 | 0 | 247337 | 0 | 0 |  | 123668.5 | 0 | 247337 | 0 | 0 | 0 | 123668.5 | 0 | 247337 | 0 | 0 | 1 | 123668.5 | 123668.5 | 247337 | 247337 | 371005.5
773 |  |  | 4: 0; 4: 0
774/дав. | Пуско-наладочные работы |  | копл. | 1 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 210000 |  | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 210000
775/дав. | Исполнительная документация |  | копл. | 1 | 189000 | 189000 | 0 | 0 | 189000 |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189000 | 189000 | 0 | 0 | 189000
[40 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| ВСЕГО по разделу '130-23-УА3. "Цех №8. Устройства автоматики", в том числе НДС 20% |  | 6: 2588924.9; 8: 3309838.768; 9: 5898763.668; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 2588924.9; 8: 3309838.768; 9: 5898763.668
| ИТОГО с НДС 20% |  | 6: 35204263.08; 8: 38912762.4066; 9: 74117025.4866; 6: 8767855.64; 8: 5541502.0789; 9: 14309357.7189; 6: 4488637.9; 8: 3327387.6872; 9: 7816025.5872; 6: 5100664.02; 8: 10335095.7352; 9: 15435759.7552; 6: 3060553.015; 8: 4689405.839; 9: 7749958.854; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 21417710.575; 8: 23893391.3403; 9: 45311101.9153; 6: 13786552.505; 8: 15019371.0663; 9: 28805923.5713 | 45311101.9153
| в том числе НДС 20% |  | 6: 5867377.18; 8: 6485460.4011; 9: 12352837.5811; 6: 1461309.2733; 8: 923583.6798; 9: 2384892.9531; 6: 748106.3167; 8: 554564.6145; 9: 1302670.9312; 6: 850110.67; 8: 1722515.9559; 9: 2572626.6259; 6: 510092.1692; 8: 781567.6398; 9: 1291659.809; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 3569618.4292; 8: 3982231.89; 9: 7551850.3192; 6: 2297758.7508; 8: 2503228.511; 9: 4800987.2619
37759251.5961