ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6
[bookmark: _Hlk148093454]К ДОГОВОРУ  СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА
№ МВМ/19-07-СП5 от 07 декабря 2023 г.

г. Москва										«13»  июня 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЛРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛЛРОКК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОСТАТ» (сокращенное наименование – ООО «ТЕРМОСТАТ»), ОГРН 1155050007122, ИНН 5050122606, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора Куликова Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 6 (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от 07 декабря 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дополнительного комплекса строительно-монтажных Работ на Объекте (цех №8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ»), расположенном по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4, (далее – Дополнительные работы), в соответствии приложением № 1 к настоящему Соглашению - Ведомостью и стоимостью Строительно-монтажных работ.
1. Цена Дополнительных работ по настоящему Соглашению формируется на основании приложения № 1 к настоящему Соглашению и составляет: 437 500,00 руб. (Четыреста тридцать семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек, кроме того НДС 20 %:  87 500,00 руб. (Восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек), всего с НДС:  525 000,00 руб. (Пятьсот двадцать пять тысяч рублей 00 копеек). 
1. Начальный срок выполнения Дополнительных работ  - 18 июня 2024г.
Срок окончания Дополнительных работ – 25 июня 2024г.
1. Подрядчик на свое усмотрение выплачивает Субподрядчику аванс в размере до 50% (пятидесяти процентов) от цены Дополнительных работ, указанной в п.2 настоящего Соглашения, в течение 10 (десяти)  рабочих дней с даты получения от Субподрядчика соответствующего счета. Аванс засчитывается пропорционально сумме выполненных и предъявленных к оплате Дополнительных работ.
1. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
1. Подписи Сторон:
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Генеральный директор
ООО «ШЕЛЛРОКК»


_______________________ Е.А. Бусел
	
Генеральный директор
ООО «ТЕРМОСТАТ»


_______________________ В.В. Куликов



