## оригинал
Приложение № 1.1 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
№ | Вид работ | Ед. изм | Кол. | Общая стоимость, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Давальческое оборудование
|  |  |  | Работа | Материалы
1 | Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | шт. | 2 | 300000 | 0 | 300000 | компрессор винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | 300000
2 | Установка сепартатора влагоотделителя СЦ-1200Р | шт. | 2 | 10000 | 0 | 10000 | сепартатор влагоотделителя СЦ-1200Р
3 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт. | 2 | 124000 | 0 | 124000 | осушитель воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм.
4 | Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; Р=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт. | 2 | 23600 | 35400 | 59000
5 | Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт. | 2 | 28800 | 43200 | 72000
6 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п.м. | 86 | 180600 | 270900 | 451500
7 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п.м. | 132 | 250800 | 376200 | 627000
8 | Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж. | шт. | 141 | 211500 | 317250 | 528750
9 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт. | 14 | 42000 | 63000 | 105000
10 | Установка быстросъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10 | шт. | 94 | 99640 | 149460 | 249100
11 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 9.8 атм, 1/2M | шт. | 47 | 291400 | 437100 | 728500
12 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт. | 94 | 20680 | 31020 | 51700
13 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт. | 40 | 12000 | 18000 | 30000
14 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт. | 94 | 24440 | 36660 | 61100
15 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт. | 7 | 2380 | 3570 | 5950
16 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 32 | 22400 | 33600 | 56000
17 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 188 | 101520 | 152280 | 253800
18 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 4 | 3200 | 4800 | 8000
19 | Установка перехода 12Х18Н10Т 219×4,0 - 114×3,0 ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2 | 3200 | 4800 | 8000
20 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т. | 0.33 | 25636.8 | 38455.2 | 64092
21 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п.м. | 0.6 | 1200 | 1800 | 3000
22 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт. | 2 | 10000 | 15000 | 25000
23 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт. | 2 | 27200 | 40800 | 68000
24 | Гидростатические испытания трубопроводов | компл. | 1 | 38000 | 57000 | 95000
25 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м.кв. | 6.5 | 9750 |  | 9750
26 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т. | 0.06 | 1500 |  | 1500
27 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø159×6,0 мм. | п.м. | 12 | 6000 |  | 6000
28 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø108×5,0 мм. | п.м. | 6 | 2400 |  | 2400
29 | Демонтаж металлических опор | т. | 0.05 | 1250 |  | 1250
30 | Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км. | т. | 0.18 | 900 |  | 900
31 | Транспортные расходы | компл. | 1 | 80000 |  | 80000
|  |  |  | ИТОГО стоимость без НДС 20% |  | 4086292
[5 empty] | НДС 20% | 817258.4
|  |  |  | ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% |  | 4903550.4
| Подрядчик: |  |  |  |  | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | ООО "ТЕРМОСТАТ"
| Генеральный директор |  |  |  |  | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / |  |  |  |  | ______________/ В.В. Куликов /
| м.п. |  |  |  |  | м.п.

## прил. к ДС + дав. мат.
Приложение № 1.1 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
№ | Вид работ | Ед. изм | Кол. | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Давальческое оборудование
|  |  |  | за ед. | итого | за ед. | итого
1 | Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | шт. | 2 | 150000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | Компрессор винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм.
2 | Установка сепартатора влагоотделителя СЦ-1200Р | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | Сепартатор влагоотделителя СЦ-1200Р
3 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт. | 2 | 62000 | 124000 | 0 | 0 | 124000 | Осушитель воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм.
4 | Обвязка существующего воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; Р=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт. | 2 | 29500 | 59000 | 0 | 0 | 59000
5 | Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт. | 2 | 14400 | 28800 | 21600 | 43200 | 72000
6 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п.м. | 86 | 2100 | 180600 | 3150 | 270900 | 451500
7 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п.м. | 132 | 1900 | 250800 | 2850 | 376200 | 627000
8 | Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж. | шт. | 141 | 1500 | 211500 | 2250 | 317250 | 528750
9 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт. | 14 | 3000 | 42000 | 4500 | 63000 | 105000
10 | Установка быстросъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10 | шт. | 94 | 1060 | 99640 | 1590 | 149460 | 249100
11 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 9.8 атм, 1/2M | шт. | 47 | 6200 | 291400 | 9300 | 437100 | 728500
12 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт. | 94 | 220 | 20680 | 330 | 31020 | 51700
13 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт. | 40 | 300 | 12000 | 450 | 18000 | 30000
14 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт. | 94 | 260 | 24440 | 390 | 36660 | 61100
15 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт. | 7 | 340 | 2380 | 510 | 3570 | 5950
16 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 32 | 700 | 22400 | 1050 | 33600 | 56000
17 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 188 | 540 | 101520 | 810 | 152280 | 253800
18 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 4 | 800 | 3200 | 1200 | 4800 | 8000
19 | Установка перехода 12Х18Н10Т 219×4,0 - 114×3,0 ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2 | 1600 | 3200 | 2400 | 4800 | 8000
20 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т. | 0.33 | 77687.2727 | 25636.8 | 116530.9091 | 38455.2 | 64092
21 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п.м. | 0.6 | 2000 | 1200 | 3000 | 1800 | 3000
22 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 7500 | 15000 | 25000
23 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт. | 2 | 13600 | 27200 | 20400 | 40800 | 68000
24 | Гидростатические испытания трубопроводов | компл. | 1 | 38000 | 38000 | 57000 | 57000 | 95000
25 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м.кв. | 6.5 | 1500 | 9750 | 0 | 0 | 9750
26 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т. | 0.06 | 25000 | 1500 | 0 | 0 | 1500
27 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø159×6,0 мм. | п.м. | 12 | 500 | 6000 | 0 | 0 | 6000
28 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø108×5,0 мм. | п.м. | 6 | 400 | 2400 | 0 | 0 | 2400
29 | Демонтаж металлических опор | т. | 0.05 | 25000 | 1250 | 0 | 0 | 1250
30 | Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км. | т. | 0.18 | 5000 | 900 | 0 | 0 | 900
31 | Транспортные расходы | компл. | 1 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000
[5 empty] | ИТОГО стоимость без НДС 20% |  |  | 4086292 |  | 4903550.4
[7 empty] | НДС 20% | 817258.4 |  | 0
[5 empty] | ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% |  |  | 4903550.4
| Подрядчик: | [5 empty] | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | [5 empty] | ООО "ТЕРМОСТАТ"
| Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / | [5 empty] | ______________/ В.В. Куликов /
| м.п. | [5 empty] | м.п.

## кс-3№1
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК», ИНН 9726048866, Адрес: 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ», ИНН 5050122606 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 |  |  |  | по ОКПО | 18221397
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/19-07-СП5
[6 empty] | дата | 2023-12-07
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[6 empty] | дата | 2024-03-15
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2024-03-20 | 2023-12-07 | 2024-03-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №МВМ/19-07-СП5
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 4903550.4
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | март 24г | 424000 | 508800 | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 424000 | 424000 | 424000
1 | СМР |  |  |  | 424000 | 424000 | 424000
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ
4 | ПНР
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 424000
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 84800
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 508800
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса 70% |  |  | 356160
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа 70% |  |  | 152640
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 25440 |  | 424000 | 508800 |  |  | 0
[8 empty] | остаток по Договору |  | 4394750.4
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ" |  |  |  |  | Куликов В.В.
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
МВМ/19-07-СП5 = [Договор подряда]

## кс-2 №1
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, 117535,Адрес: г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик | ООО «ТЕРМОСТАТ», ИНН 50501226060 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 |  |  | по ОКПО | 18221397
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
| (наименование) |  |  | Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/19-07-СП5
|  |  |  | дата | 07.12.2023
|  |  | Дополнительное соглашение | номер | 4
|  |  |  | дата | 15.03.2024
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2024-03-20 | 2023-07-19 | 2024-03-20
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАРТ 2024 г.
№ | Наименовение | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС |  | Стоимость материалов, руб. без НДС |  | Итого, руб. без НДС
|  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1 | Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | 2 | 150000 | 300000 | 0 | 0 | 300000
2 | Установка сепартатора влагоотделителя СЦ-1200Р
3 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | 2 | 62000 | 124000 | 0 | 0 | 124000
4 | Обвязка существующего воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; Р=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм.
5 | Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый
6 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм.
7 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм.
8 | Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж.
9 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100
10 | Установка быстросъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10
11 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 9.8 атм, 1/2M
12 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5
13 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0
14 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5
15 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0
16 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2.
17 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см2.
18 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см2.
19 | Установка перехода 12Х18Н10Т 219×4,0 - 114×3,0 ГОСТ 17378-2001
20 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям
21 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0
22 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000
23 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ
24 | Гидростатические испытания трубопроводов
25 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана
26 | Демонтаж металлоконструкций фермы
27 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø159×6,0 мм.
28 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø108×5,0 мм.
29 | Демонтаж металлических опор
30 | Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км.
31 | Транспортные расходы
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 424000
Сдал: | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ" | Куликов В.В. | [5 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Принял: | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" | Бусел Е.А. | [6 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## кс-6а
|  | 100% | [6 empty] | март 24г. | [5 empty] | апрель 24 г. | [5 empty] | май | [5 empty] | июнь | [5 empty] | июль | [5 empty] | август | [5 empty] | сентябрь | [5 empty] | октябрь | [5 empty] | ОСТАТОК
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС |  | Стоимость материалов, руб. без НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС |  | Стоимость материалов, руб. без НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС |  | Стоимость материалов, руб. без НДС |  | Итого, руб. с НДС
|  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1 | Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | шт. | 2 | 150000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 2 | 150000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | [42 empty] | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Установка сепартатора влагоотделителя СЦ-1200Р | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | [48 empty] | 2 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
3 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт. | 2 | 62000 | 124000 | 0 | 0 | 124000 | 2 | 62000 | 124000 | 0 | 0 | 124000 | [42 empty] | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обвязка существующего воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; Р=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт. | 2 | 29500 | 59000 | 0 | 0 | 59000 | [48 empty] | 2 | 29500 | 59000 | 0 | 0 | 59000
5 | Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт. | 2 | 14400 | 28800 | 21600 | 43200 | 72000 | [48 empty] | 2 | 14400 | 28800 | 21600 | 43200 | 72000
6 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п.м. | 86 | 2100 | 180600 | 3150 | 270900 | 451500 | [48 empty] | 86 | 2100 | 180600 | 3150 | 270900 | 451500
7 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п.м. | 132 | 1900 | 250800 | 2850 | 376200 | 627000 | [48 empty] | 132 | 1900 | 250800 | 2850 | 376200 | 627000
8 | Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж. | шт. | 141 | 1500 | 211500 | 2250 | 317250 | 528750 | [48 empty] | 141 | 1500 | 211500 | 2250 | 317250 | 528750
9 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт. | 14 | 3000 | 42000 | 4500 | 63000 | 105000 | [48 empty] | 14 | 3000 | 42000 | 4500 | 63000 | 105000
10 | Установка быстросъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10 | шт. | 94 | 1060 | 99640 | 1590 | 149460 | 249100 | [48 empty] | 94 | 1060 | 99640 | 1590 | 149460 | 249100
11 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 9.8 атм, 1/2M | шт. | 47 | 6200 | 291400 | 9300 | 437100 | 728500 | [48 empty] | 47 | 6200 | 291400 | 9300 | 437100 | 728500
12 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт. | 94 | 220 | 20680 | 330 | 31020 | 51700 | [48 empty] | 94 | 220 | 20680 | 330 | 31020 | 51700
13 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт. | 40 | 300 | 12000 | 450 | 18000 | 30000 | [48 empty] | 40 | 300 | 12000 | 450 | 18000 | 30000
14 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт. | 94 | 260 | 24440 | 390 | 36660 | 61100 | [48 empty] | 94 | 260 | 24440 | 390 | 36660 | 61100
15 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт. | 7 | 340 | 2380 | 510 | 3570 | 5950 | [48 empty] | 7 | 340 | 2380 | 510 | 3570 | 5950
16 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 32 | 700 | 22400 | 1050 | 33600 | 56000 | [48 empty] | 32 | 700 | 22400 | 1050 | 33600 | 56000
17 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 188 | 540 | 101520 | 810 | 152280 | 253800 | [48 empty] | 188 | 540 | 101520 | 810 | 152280 | 253800
18 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 4 | 800 | 3200 | 1200 | 4800 | 8000 | [48 empty] | 4 | 800 | 3200 | 1200 | 4800 | 8000
19 | Установка перехода 12Х18Н10Т 219×4,0 - 114×3,0 ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2 | 1600 | 3200 | 2400 | 4800 | 8000 | [48 empty] | 2 | 1600 | 3200 | 2400 | 4800 | 8000
20 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т. | 0.33 | 77687.2727 | 25636.8 | 116530.9091 | 38455.2 | 64092 | [48 empty] | 0.33 | 77687.2727 | 25636.8 | 116530.9091 | 38455.2 | 64092
21 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п.м. | 0.6 | 2000 | 1200 | 3000 | 1800 | 3000 | [48 empty] | 0.6 | 2000 | 1200 | 3000 | 1800 | 3000
22 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 7500 | 15000 | 25000 | [48 empty] | 2 | 5000 | 10000 | 7500 | 15000 | 25000
23 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт. | 2 | 13600 | 27200 | 20400 | 40800 | 68000 | [48 empty] | 2 | 13600 | 27200 | 20400 | 40800 | 68000
24 | Гидростатические испытания трубопроводов | компл. | 1 | 38000 | 38000 | 57000 | 57000 | 95000 | [48 empty] | 1 | 38000 | 38000 | 57000 | 57000 | 95000
25 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м.кв. | 6.5 | 1500 | 9750 | 0 | 0 | 9750 | [48 empty] | 6.5 | 1500 | 9750 | 0 | 0 | 9750
26 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т. | 0.06 | 25000 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | [48 empty] | 0.06 | 25000 | 1500 | 0 | 0 | 1500
27 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø159×6,0 мм. | п.м. | 12 | 500 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | [48 empty] | 12 | 500 | 6000 | 0 | 0 | 6000
28 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø108×5,0 мм. | п.м. | 6 | 400 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | [48 empty] | 6 | 400 | 2400 | 0 | 0 | 2400
29 | Демонтаж металлических опор | т. | 0.05 | 25000 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | [48 empty] | 0.05 | 25000 | 1250 | 0 | 0 | 1250
30 | Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км. | т. | 0.18 | 5000 | 900 | 0 | 0 | 900 | [48 empty] | 0.18 | 5000 | 900 | 0 | 0 | 900
31 | Транспортные расходы | компл. | 1 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | [48 empty] | 1 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000
|  |  |  | ВСЕГО по акту |  |  |  | 4086292 | [5 empty] | 424000 | [42 empty] | 0