## кс6 по Дог
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от 15.03.2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Приложение № 1.1 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ | [9 empty] | Выполнение №1 от 20.03.2024 | Остаток
№ | Вид работ | Ед. изм | Кол. | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Давальческое оборудование
|  |  |  | за ед. | итого | за ед. | итого
1 | Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | шт. | 2 | 150000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | Компрессор винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | 2 | 0
2 | Установка сепартатора влагоотделителя СЦ-1200Р | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | Сепартатор влагоотделителя СЦ-1200Р |  | 2
3 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт. | 2 | 62000 | 124000 | 0 | 0 | 124000 | Осушитель воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | 2 | 0
4 | Обвязка существующего воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; Р=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт. | 2 | 29500 | 59000 | 0 | 0 | 59000 |  |  | 2
5 | Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт. | 2 | 14400 | 28800 | 21600 | 43200 | 72000 |  |  | 2
6 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п.м. | 86 | 2100 | 180600 | 3150 | 270900 | 451500 |  |  | 86
7 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п.м. | 132 | 1900 | 250800 | 2850 | 376200 | 627000 |  |  | 132
8 | Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж. | шт. | 141 | 1500 | 211500 | 2250 | 317250 | 528750 |  |  | 141
9 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт. | 14 | 3000 | 42000 | 4500 | 63000 | 105000 |  |  | 14
10 | Установка быстросъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10 | шт. | 94 | 1060 | 99640 | 1590 | 149460 | 249100 |  |  | 94
11 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 9.8 атм, 1/2M | шт. | 47 | 6200 | 291400 | 9300 | 437100 | 728500 |  |  | 47
12 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт. | 94 | 220 | 20680 | 330 | 31020 | 51700 |  |  | 94
13 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт. | 40 | 300 | 12000 | 450 | 18000 | 30000 |  |  | 40
14 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт. | 94 | 260 | 24440 | 390 | 36660 | 61100 |  |  | 94
15 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт. | 7 | 340 | 2380 | 510 | 3570 | 5950 |  |  | 7
16 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 32 | 700 | 22400 | 1050 | 33600 | 56000 |  |  | 32
17 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 188 | 540 | 101520 | 810 | 152280 | 253800 |  |  | 188
18 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 4 | 800 | 3200 | 1200 | 4800 | 8000 |  |  | 4
19 | Установка перехода 12Х18Н10Т 219×4,0 - 114×3,0 ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2 | 1600 | 3200 | 2400 | 4800 | 8000 |  |  | 2
20 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т. | 0.33 | 77687.2727 | 25636.8 | 116530.9091 | 38455.2 | 64092 |  |  | 0.33
21 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п.м. | 0.6 | 2000 | 1200 | 3000 | 1800 | 3000 |  |  | 0.6
22 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 7500 | 15000 | 25000 |  |  | 2
23 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт. | 2 | 13600 | 27200 | 20400 | 40800 | 68000 |  |  | 2
24 | Гидростатические испытания трубопроводов | компл. | 1 | 38000 | 38000 | 57000 | 57000 | 95000 |  |  | 1
25 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м.кв. | 6.5 | 1500 | 9750 | 0 | 0 | 9750 |  |  | 6.5
26 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т. | 0.06 | 25000 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |  |  | 0.06
27 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø159×6,0 мм. | п.м. | 12 | 500 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |  |  | 12
28 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø108×5,0 мм. | п.м. | 6 | 400 | 2400 | 0 | 0 | 2400 |  |  | 6
29 | Демонтаж металлических опор | т. | 0.05 | 25000 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |  |  | 0.05
30 | Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км. | т. | 0.18 | 5000 | 900 | 0 | 0 | 900 |  |  | 0.18
31 | Транспортные расходы | компл. | 1 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 |  |  | 1
[5 empty] | ИТОГО стоимость без НДС 20% |  |  | 4086292
[7 empty] | НДС 20% | 817258.4
[5 empty] | ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% |  |  | 4903550.4
| Подрядчик: | [5 empty] | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | [5 empty] | ООО "ТЕРМОСТАТ"
| Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / | [5 empty] | ______________/ В.В. Куликов /
| м.п. | [5 empty] | м.п.

## изм. 2 к ДС1
Приложение № 1 к Изменению № 2 от «02» мая 2024г.к Дополнительному соглашению № 1 от «22» января 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от «22» января 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Система водоснабжения и канализации, цех №8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенный по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4
Номер по порядку | Наименование работ |  | Единица измерения |  | Количество | Стоимость работ, руб.(без НДС) |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | кс-2 №2 | кс-2 №3 | кс-2 №5 | кс-2 №8 | кс-2 № | кс-2 № | кс-2 № | кс-2 № | всего | остаток
[11 empty] | от 02.05.24г. | от 23.05.24г. | от 20.06.24г. | от 20.08.24г.
[6 empty] | за ед. | итого | за ед. | итого |  | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
130-23-ВК Внутренние трубопроводы
1. | Хозяйственно-питьевой водопровод В1, в том числе: |  | сис |  | 1 | 434681.9 | 434681.9 | 470073.42 | 470073.42 | 904755.32 |  | 0.8 | 0.1 | [5 empty] | 0.9 | 0.1
1.1 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-65×4,0 Ду=65 ГОСТ 3262-75 |  | м. |  | 188.631 | х | х | х | х | х |  | 188.63 | [6 empty] | 188.63 | 0.001
1.2 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø32×5,4 VALTEC |  | м. |  | 13.58 | х | х | х | х | х |  | 13.58 | [6 empty] | 13.58 | 0
1.3 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø25×4,2 VALTEC |  | м. |  | 48.53 | х | х | х | х | х |  | 48.53 | [6 empty] | 48.53 | 0
1.4 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø20×3,4 VALTEC |  | м. |  | 47.22 | х | х | х | х | х |  | 47.22 | [6 empty] | 47.22 | 0
1.5 | Монтаж задвижки с обрезин. клином серии KR, Ду 65 мм, Ру 16 в комл. С фланцами, прокладками, крепежом). АДЛ. |  | шт. |  | 1 | х | х | х | х | х |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0
1.6 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 65 VALTEC BASE |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0
1.7 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 32 VALTEC BASE |  | шт. |  | 2 | х | х | х | х | х |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0 |  | Х | #VALUE!
1.8 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 25 VALTEC BASE |  | шт. |  | 2 | х | х | х | х | х |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0
1.9 | Монтаж крана шарового углового наружн. Резьба, DN 15 VALTEC VT.392.N.04 |  | шт. |  | 35 | х | х | х | х | х |  | 35 | [6 empty] | 35 | 0
1.10 | Установка смесителя для ванной и лейки на гибком шланге Corsa Deco Watersan |  | шт. |  | 1 | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 1
1.11 | Установка смесителя для душа настенного и лейки на металлическом шланге Corsa Deco Watersan |  | шт. |  | 11 | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 11
1.12 | Монтаж гибкой подводки ВР-ВР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,8м. |  | шт. |  | 35 | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 35
1.13 | Монтаж фитинга полипропиленового 25×3/4" VALTEC |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0
1.14 | Монтаж водорозетки ППР 20×1/2" VALTEC |  | шт. |  | 36 | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 36
1.15 | Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 32×1" |  | шт. |  | 1 | х | х | х | х | х |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0
1.16 | Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø65) |  | шт. |  | 28 | х | х | х | х | х |  | 28 | [6 empty] | 28 | 0
1.17 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø32) |  | шт. |  | 13 | х | х | х | х | х |  | 13 | [6 empty] | 13 | 0
1.18 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø25) |  | шт. |  | 49 | х | х | х | х | х |  | 49 | [6 empty] | 49 | 0
1.19 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø20) |  | шт. |  | 50 | х | х | х | х | х |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 0
1.20 | Монтаж гильз из трубы ст. Ø80×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0
2. | Горячее водоснабжение (Т3, Т4), в том числе: |  | сис |  | 1 | 528453.8 | 528453.8 | 789971.01 | 789971.01 | 1318424.81 |  | 0.8 | 0.1 | [5 empty] | 0.9 | 0.1
2.1 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-50×3,5 Ду=50 ГОСТ 3262-75 |  | м. |  | 177.557 | х | х | х | х | х |  | 177.56 | [6 empty] | 177.56 | -0.003
2.2 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-32×3,2 Ду=32 ГОСТ 3262-75 |  | м. |  | 161.754 | х | х | х | х | х |  | 161.75 | [6 empty] | 161.75 | 0.004 | Итого без НДС | Х | #VALUE!
2.3 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø32×5,4 VALTEC |  | м. |  | 13.58 | х | х | х | х | х |  | 13.58 | [6 empty] | 13.58 | 0
2.4 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø25×4,2 VALTEC |  | м. |  | 48.53 | х | х | х | х | х |  | 48.53 | [6 empty] | 48.53 | 0
2.5 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø20×3,4 VALTEC |  | м. |  | 29.49 | х | х | х | х | х |  | 29.49 | [6 empty] | 29.49 | 0
2.6 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 50 VALTEC BASE |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0
2.7 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 32 VALTEC BASE |  | шт. |  | 2 | х | х | х | х | х |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0
2.8 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 25 VALTEC BASE |  | шт. |  | 2 | х | х | х | х | х |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0
2.9 | Монтаж крана шарового углового наружн. Резьба, DN 15 VALTEC VT.392.N.04 |  | шт. |  | 22 | х | х | х | х | х |  |  | 22 | [5 empty] | 22 | 0
2.10 | Монтаж гибкой подводки ВР-ВР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,8м. |  | шт. |  | 22 | х | х | х | х | х |  |  | 22 | [5 empty] | 22 | 0
2.11 | Монтаж муфты комбинированной ППР 25×3/4" VALTEC |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0
2.12 | Монтаж водорозетки ППР 20×1/2" VALTEC |  | шт. |  | 23 | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 23
2.13 | Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 32×1" |  | шт. |  | 1 | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 1
2.14 | Монтаж осевого сильфонного компенсатора "Энергия-Аква" Ду50мм с многослойным сильфоном и декоративно-защитным кожухом (присоединение-резьба) 16.050.32/10.2 "Протон-Энергия" |  | шт. |  | 7 | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 7
2.15 | Монтаж осевого сильфонного компенсатора "Энергия-Аква" Ду32мм с многослойным сильфоном и декоративно-защитным кожухом (присоединение-резьба) 16.032.32/10.2 "Протон-Энергия" |  | шт. |  | 7 | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 7
2.16 | Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø50) |  | шт. |  | 28 | х | х | х | х | х |  | 28 | [6 empty] | 28 | 0
2.17 | Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø32) |  | шт. |  | 28 | х | х | х | х | х |  | 28 | [6 empty] | 28 | 0
2.18 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø32) |  | шт. |  | 13 | х | х | х | х | х |  | 13 | [6 empty] | 13 | 0
2.19 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø25) |  | шт. |  | 49 | х | х | х | х | х |  | 49 | [6 empty] | 49 | 0
2.20 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø20) |  | шт. |  | 30 | х | х | х | х | х |  | 30 | [6 empty] | 30 | 0
2.21 | Монтаж гильз из трубы ст. Ø65×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0
3. | Противопожарный водопровод, В2, в том числе: |  | сис |  | 1 | 1133140 | 1133140 | 1669460 | 1669460 | 2802600 |  | 0.8 | 0.1 | 3 |  |  |  |  | 3.9 | -2.9
3.1 | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø108×4 ГОСТ 10704-91 с окраской 2 раза |  | м. | м. | 444.7 | х | х | х | х | х |  | 444.7 | [6 empty] | 444.7 | 0
3.2 | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø57×3 ГОСТ 10704-91 с окраской 2 раза |  | м. | м. | 119.8 | х | х | х | х | х |  | 119.8 | [6 empty] | 119.8 | 0
3.3 | Монтаж задвижки с обрезин. клином серии KR, Ду 100 мм, Ру 16 в комл. С фланцами, прокладками, крепежом). АДЛ |  | шт. | шт. | 8 | х | х | х | х | х |  | 8 | [6 empty] | 8 | 0
3.4 | Монтаж пожарного шкафа ШП-К-0 320 НЗК |  | шт. | шт. | 23 | х | х | х | х | х |  |  | 23 | [5 empty] | 23 | 0
3.5 | Монтаж пожарного шкафа ШП-К-0 310 НЗК |  | шт. |  | 7 | х | х | х | х | х |  |  | 7 | [5 empty] | 7 | 0
3.6 | Монтаж клапана чугунного углового 125˚ с муфтой и контрагайкой Ру 1,0 Мпа Ду=50мм. РПТК 50 |  | шт. | шт. | 30 | х | х | х | х | х |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 0
3.7 | Монтаж головки цапковой Ру 1,2 Мпа Ду 50мм. ГОСТ 28352-89 |  | шт. | шт. | 30 | х | х | х | х | х |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 0
3.8 | Ствол пожарный ручной Ø16 ГС-50 ГОСТ 9923-80 |  | шт. | шт. | 33 | х | х | х | х | х |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 | 0
3.9 | Рукав пожарный напорный "Универсал" для пожарного крана в сборе сголовками Ру 1,0 L=20м. Ду 50мм. |  | шт. | шт. | 33 | х | х | х | х | х |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 | 0
3.10 | Огнетушитель углекислотный 2,9л. Масса заряда до 2кг. ОУ-2 (10122 я) ООО "Ярпожинвест" |  | шт. | шт. | 66 | х | х | х | х | х |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 66 | 0
3.11 | Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 2" (59-66) (для трубы Ø57×3) IKA 12050 |  | шт. | шт. | 32 | х | х | х | х | х |  | 32 | [6 empty] | 32 | 0
3.12 | Монтаж шпильки резьбовой М10-1000 (L=1000мм.) IRRT 1211000 |  | шт. | шт. | 32 | х | х | х | х | х |  | 32 | [6 empty] | 32 | 0
3.13 | Монтаж гильз из трубы ст. Ø65×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 (пожарный водопровод) |  | шт. |  | 18 | х | х | х | х | х |  | 18 | [6 empty] | 18 | 0
3.14 | Уголок Б-50×50×5 |  | м. | м. | 156 | х | х | х | х | х |  | 156 | [6 empty] | 156 | 0
3.15 | Монтаж опор пожарного водопровода на высоте ось Б |  | шт. |  | 59 | х | х | х | х | х |  |  | 59 | [5 empty] | 59 | 0
4. | Бытовая канализация К1, в том числе: |  | сис |  | 1 | 236375 | 236375 | 439234 | 439234 | 675609 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0
4.1 | Монтаж трубы ТК 110-РР-В |  | м. | м. | 77.28 | х | х | х | х | х | 77.28 | [7 empty] | 77.28 | 0
4.2 | Монтаж трубы ТК 50-РР-В |  | м. | м. | 15.97 | х | х | х | х | х | 15.97 | [7 empty] | 15.97 | 0
4.3 | Монтаж ревизии Р 110К-РР-В |  | шт. | шт. | 6 | х | х | х | х | х | 6 | [7 empty] | 6 | 0
4.4 | Монтаж отвода 110 90˚ |  | шт. | шт. | 15 | х | х | х | х | х | 15 | [7 empty] | 15 | 0
4.5 | Монтаж отвода 50 90˚ |  | шт. | шт. | 2 | х | х | х | х | х | 2 | [7 empty] | 2 | 0
4.6 | Монтаж отвода 110 45˚ |  | шт. | шт. | 51 | х | х | х | х | х | 51 | [7 empty] | 51 | 0
4.7 | Монтаж отвода 110 30˚ |  | шт. |  | 1 | х | х | х | х | х | 1 | [7 empty] | 1 | 0
4.8 | Монтаж отвода 50 45˚ |  | шт. | шт. | 51 | х | х | х | х | х | 51 | [7 empty] | 51 | 0
4.9 | Монтаж тройника 110×110 45˚ |  | шт. | шт. | 24 | х | х | х | х | х |  | 24 | [6 empty] | 24 | 0
4.10 | Монтаж тройника 110×50 45˚ |  | шт. | шт. | 5 | х | х | х | х | х |  | 5 | [6 empty] | 5 | 0
4.11 | Монтаж умывальника фарфорового с сифоном и смесителем Универсал Катунь, керамика, 50 см, цвет белый |  | компл. | компл. | 22 | х | х | х | х | х |  |  | 22 | [5 empty] | 22 | 0
4.12 | Монтаж унитаза керамического тарельчатого с косым выпуском со смывным бочком Lavelly Base с цельноотлитой полочкой и водосливной арматурой |  | компл. | компл. | 13 | х | х | х | х | х |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 | 0
4.13 | Монтаж душевого поддона мелкого 800×800 в комплекте с сифоном XD-2101-800 |  | компл. | компл. | 1 | х | х | х | х | х |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0
4.14 | Монтаж муфты противопожарной ОГРАКС ПМ-110 |  | шт. | шт. | 6 | х | х | х | х | х |  | 6 | [6 empty] | 6 | 0
4.15 | Монтаж муфты противопожарной ОГРАКС ПМ-50 |  | шт. | шт. | 3 | х | х | х | х | х |  | 3 | [6 empty] | 3 | 0
4.16 | Монтаж трапа Ду50/100 с вертикальным отводом и сухим сифоном HL310NPr |  | шт. | шт. | 3 | х | х | х | х | х |  | 3 | [6 empty] | 3 | 0
4.17 | Монтаж трапа Ду50(без перехода) с горизонтальным отводом и сухим сифоном HL310NPr |  | шт. | шт. | 4 | х | х | х | х | х |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0
4.18 | Монтаж комплекта лотков b=160 мм с трапоприямками |  | компл. | компл. | 4 | х | х | х | х | х |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0
4.19 | Монтаж манжета гафрированного для подключения унитаза DN110 |  | шт. | шт. | 13 | х | х | х | х | х |  | 13 | [6 empty] | 13 | 0
4.20 | Монтаж вент. клапана DN110 для невентилируемых канализационных стояков |  | шт. | шт. | 3 | х | х | х | х | х |  | 3 | [6 empty] | 3 | 0
4.21 | Монтаж вент. клапана DN50 для невентилируемых канализационных стояков |  | шт. | шт. | 1 | х | х | х | х | х |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0
4.22 | Монтаж гильз из трубы ст. Ø200×5,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 (фан) |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0
[6 empty] | Всего стоимость без НДС |  |  |  | 5701389.13 | 337804.5 | 4223306.8 | 570138.91 | 347820.9 |  |  |  |  | 5479071.11 | 222318.02
[6 empty] | НДС 20% |  |  |  | 1140277.826 | 67560.9 | 844661.36 | 114027.782 | 69564.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095814.222 | 44463.604
[6 empty] | Всего стоимость с учетом НДС |  |  |  | 6841666.956 | 405365.4 | 5067968.16 | 684166.692 | 417385.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6574885.332 | 266781.624
Подрядчик: Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» _______________________ Е.А. Бусел | [5 empty] | Субподрядчик: Генеральный директор ООО «ТЕРМОСТАТ» _______________________ В.В. Куликов
|  | м.п. | [5 empty] | м.п.

## изм. 2 нов. ДС3
Приложение № 1 к Изменению № 2 от 01 августа 2024г. к Дополнительному соглашению № 3 от «14» марта 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 3 от «14» марта 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Система водоснабжения и канализации, цех №8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенный по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4
№ | Наименование работ и техническая характеристика материала | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС |  | Стоимость материалов, руб. без НДС |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | кс-2№9 от 20.08.24г. | кс-2№ | кс-2№ | кс-2№ | кс-2№ | всего | остаток
|  |  |  | за ед. | итого | за ед. | итого |  | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во
1 | Хозяйственно-питьевой водопровод В1 и ВС
1.1 | Монтаж фильтра ФВ-1200 | шт. | 6 | 39500 | 237000 | 0 | 0 | 237000 | [5 empty] | 0 | 6
1.2 | Демонтаж магистральных сепараторов СЦ-1200 | м. | 2 | 19500 | 39000 | 0 | 0 | 39000 | [5 empty] | 0 | 2
1.3 | Монтаж магистральных сепараторов СЦ-1200 | м. | 2 | 39500 | 79000 | 0 | 0 | 79000 | [5 empty] | 0 | 2
1.4 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.016 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт. | 2 | 1500 | 3000 |  | 0 | 3000 | [5 empty] | 0 | 2
1.5 | Проем с усилением и утеплением | шт. | 1 | 37600 | 37600 | 44000 | 44000 | 81600 | [5 empty] | 0 | 1
1.6 | Металлоконструкции (переход АБК) | шт. | 1 | 40000 | 40000 | 22000 | 22000 | 62000 | [5 empty] | 0 | 1
1.7 | Металлоконструкции (опоры) | компл. | 8 | 1000 | 8000 | 1500 | 12000 | 20000 | [5 empty] | 0 | 8
1.8 | Монтаж системы воздухоснабжения фильтра 19086-MDV-SE-V-F-00.00.00PЭ | шт. | 12 | 8750 | 105000 | 3750 | 45000 | 150000 | [5 empty] | 0 | 12
1.9 | Бурение полнопроходных отверстий | шт. | 49 | 2041.67 | 100041.83 | 0 | 0 | 100041.83 | [5 empty] | 0 | 49
1.10 | Изготовление оконечных устройств ВС | шт. | 45 | 2250 | 101250 | 1200 | 54000 | 155250 | 45 |  |  |  |  | 45 | 0
1.11 | Изготовление опорных кронштейнов оконечных устройств ВС | шт. | 37 | 1750 | 64750 | 950 | 35150 | 99900 | [5 empty] | 0 | 37
1.12 | Ракрепление оконечных устройств на стену | шт. | 37 | 650 | 24050 | 550 | 20350 | 44400 | [5 empty] | 0 | 37
ИТОГО по разделу 1 |  |  |  |  | 838691.83 | - | 232500 | 1071191.83 | [5 empty] | 0 | 0
ВСЕГО стоимость без НДС | [7 empty] | 1071191.83 | 155250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155250 | 915941.83
НДС 20% | [7 empty] | 214238.366 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31050 | 183188.366
ВСЕГО стоимость с учетом НДС | [7 empty] | 1285430.196 | 186300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186300 | 1099130.196
| Подрядчик: |  |  | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | ООО "ТЕРМОСТАТ"
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / |  |  | ______________/ В.В. Куликов /
| м.п. |  |  | м.п.

## изм. 2 нов. ДС4
Приложение № 1 к Изменению № 2 от «01» августа 2024г.к Дополнительному соглашению № 4 от «15» марта 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Приложение № 1.1 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г. | [8 empty] | Приложение № 1.1 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Давальческое оборудование | кс-2№4 от 23.05.24г. | кс-2№6 от 20.06.24г. | кс-2№7 от 20.08.24г. | кс-2№ | кс-2№ | кс-2№ | всего | остаток
|  |  |  | за ед. | итого | за ед. | итого |  |  | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во
130-23-ВС Воздухоснабжение
1 | Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска.75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | шт. | 2 | 150000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | Компрессор винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. – 2 шт | [6 empty] | 0 | 2
2 | Установка сепаратора влагоотделителя СЦ-1200Р | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | Сепартатор влагоотделителя СЦ-1200Р – 2 шт | 2 | [5 empty] | 2 | 0
3 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт. | 2 | 62000 | 124000 | 0 | 0 | 124000 | Осушитель воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. – 2 шт | [6 empty] | 0 | 2
4 | Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; Р=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт. | 2 | 29500 | 59000 | 0 | 0 | 59000 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0
5 | Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт. | 3 | 14400 | 43200 | 21600 | 64800 | 108000 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0
6 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п.м. | 52 | 2100 | 109200 | 3150 | 163800 | 273000 |  | 41.91 |  | 10.09 |  |  |  | 52 | 0
7 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п.м. | 140.2 | 1900 | 266380 | 2850 | 399570 | 665950 |  | 130 | 10.2 |  |  |  |  | 140.2 | 0
8 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт. | 10 | 3000 | 30000 | 4500 | 45000 | 75000 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 0
9 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 9.8 атм, 1/2M | шт. | 45 | 7978 | 359010 | 9300 | 418500 | 777510 |  | 45 | [5 empty] | 45 | 0
10 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт. | 10 | 220 | 2200 | 330 | 3300 | 5500 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 0
11 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт. | 28 | 300 | 8400 | 450 | 12600 | 21000 |  | 28 | [5 empty] | 28 | 0
12 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт. | 5 | 260 | 1300 | 390 | 1950 | 3250 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 0
13 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт. | 5 | 340 | 1700 | 510 | 2550 | 4250 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0
14 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 30 | 700 | 21000 | 1050 | 31500 | 52500 |  | 26 |  | 4 |  |  |  | 30 | 0
15 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т | 0.08 | 77687.27 | 6214.9816 | 116530.91 | 9322.4728 | 15537.4544 | [7 empty] | 0 | 0.08
16 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п.м. | 0.6 | 2000 | 1200 | 3000 | 1800 | 3000 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 0
17 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 7500 | 15000 | 25000 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0
18 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт. | 2 | 13600 | 27200 | 20400 | 40800 | 68000 |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0
19 | Гидростатические испытания трубопроводов | компл. | 1 | 38000 | 38000 | 57000 | 57000 | 95000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0
20 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м.кв. | 3.72 | 1500 | 5580 | 0 | 0 | 5580 |  | 3.26 | 0.46 |  |  |  |  | 3.72 | 0
21 | Монтаж крана шарового латунного наруж. резьба DN 20 VALTEC BASE | шт. | 107 | 1000 | 107000 | 924 | 98868 | 205868 |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 | 0
23 | Монтаж крана шарового латунного наруж. резьба DN 25 VALTEC BASE | шт. | 30 | 1000 | 30000 | 1032 | 30960 | 60960 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 0 | ??? А где 22
|  |  |  | Всего без НДС |  |  |  | 2957905.4544 |  | 1935677.5 | 247140 | 335550.5 |  |  |  | 2518368 | 3101058.5
|  |  |  | НДС 20% |  |  |  | 591581.0909 |  | 387135.5 | 49428 | 67110.1 | 0 | 0 | 0 | 503673.6 | 620211.7
|  |  |  | Всего стоимость с учетом НДС |  |  |  | 3549486.5353 |  | 2322813 | 296568 | 402660.6 | 0 | 0 | 0 | 3022041.6 | 3721270.2
| Подрядчик: Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» _______________________ Е.А. Бусел м.п. |  |  |  |  | Субподрядчик: Генеральный директор ООО «ТЕРМОСТАТ» _______________________ В.В. Куликов м.п.

## кс-6 на ДС (hidden)
[8 empty] | Выполнеине №1 20.03.2024 | Выполнеине №2 23.05.2024 | Остаток
Ведомость и стоимость
№ | Наименовение | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС |  | Стоимость материалов, руб. без НДС |  | Итого, руб. без НДС
|  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1.1 | Монтаж фильтра ФВ-1200 | 4 | 39500 | 158000 | 0 | 0 | 158000 |  |  | 4
1.2 | Демонтаж магистральных сепараторов СЦ-1200 | 2 | 19500 | 39000 | 0 | 0 | 39000 |  |  | 2
1.3 | Монтаж магистральных сепараторов СЦ01200 | 2 | 39500 | 79000 | 0 | 0 | 79000 |  |  | 2
1.4 | Установка компенсатора сильфонного осевого КСО ARM100-16-30 Фланцевого | 2 | 10800 | 21600 | 21000 | 42000 | 63600 |  | 1 | 1
1.5 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ.Ц.Ф.100.016 "под задвижку" , L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | 1 | 1500 | 1500 | 15000 | 15000 | 16500 |  |  | 1
1.6 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN 10 кг/см2. | 6 | 370 | 2220 | 1150 | 6900 | 9120 |  |  | 6
1.7 | Проем с усилением и утеплением | 1 | 151600 | 151600 | 44000 | 44000 | 195600 |  |  | 1
1.8 | Металлоконструкции (переход АБК) | 1 | 40000 | 40000 | 22000 | 22000 | 62000 |  |  | 1
1.9 | Металлоконструкции (опоры) | 8 | 1000 | 8000 | 1500 | 12000 | 20000 |  |  | 8
1.10 | Монтаж системы воздухоснабжения фильтра 19086-MDV-SE-V-F-00.00.00PЭ | 12 | 12500 | 150000 | 0 | 0 | 150000 |  |  | 12
1.11 | Бурение полнопроходных отверстий | 49 | 2041.67 | 100041.83 | 0 | 0 | 100041.83 |  |  | 49
ВСЕГО по акту | [6 empty] | 892861.83
НДС 20% | [6 empty] | 178572.366
ВСЕГО по акту с НДС | [6 empty] | 1071434.196