## кс-3№1
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, Адрес: 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 5050122606 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 |  |  |  | по ОКПО | 18221397
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/19-07-СП5
[6 empty] | дата | 2023-12-07
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 1
[6 empty] | дата | 2024-01-22
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2024-03-20 | 2023-12-07 | 2024-03-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №МВМ/19-07-СП5
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | март 24г | 424000 | 508800 | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 424000 | 424000 | 424000
1 | СМР |  |  |  | 424000 | 424000 | 424000
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ
4 | ПНР
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 424000
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 84800
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 508800
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса 70% |  |  | 356160
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа 70% |  |  | 152640
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 25440 |  | 424000 | 508800 |  |  | 0
остаток по Договору
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ" |  |  |  |  | Куликов В.В.
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
МВМ/19-07-СП5 = [Договор подряда]

## кс-3№2
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, Адрес: 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 5050122606 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 |  |  |  | по ОКПО | 18221397
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/19-07-СП5
[6 empty] | дата | 2023-12-07
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[6 empty] | дата | 2024-03-15
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 2 | 2024-05-02 | 2024-03-21 | 2024-05-02
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №МВМ/19-07-СП5
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | март 24г | 424000 | 508800 | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | май 020524 | 337804.5 | 405365.4 | 2 | 2 | 2322813 | 0 | 0 | 0
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 761804.5 | 761804.5 | 337804.5 | май 24 вода | 3525341.02 | 4230409.224 | 3 | 3
1 | СМР |  |  |  | 761804.5 | 761804.5 | 337804.5 | май24г | 1935677.5 | 2322813 | 3 | 4
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ
4 | ПНР
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 337804.5 | доп.1 | 31800 | 38160 | 3 | 5
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 67560.9
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 405365.4
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса 70% |  |  | 283755.78
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа 70% |  |  | 121609.62
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 20268.27 |  | 6254623.02 | 7505547.624 |  |  | -5492818.52
-5492818.52
остаток по Договору
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ" |  |  |  |  | Куликов В.В.
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
МВМ/19-07-СП5 = [Договор подряда]

## кс-3№3
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, Адрес: 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 5050122606 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 |  |  |  | по ОКПО | 18221397
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/19-07-СП5
[6 empty] | дата | 2023-12-07
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[6 empty] | дата | 2024-03-15
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 3 | 2024-05-23 | 2023-05-03 | 2024-05-23
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №МВМ/19-07-СП5
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | март 24г | 424000 | 508800 | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | май 020524 | 337804.5 | 405365.4 | 2 | 2 | 2322813 | 0 | 0 | 0
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 6920788.8 | 6920788.8 | 6158984.3 | май 24 вода | 4223306.8 | 5067968.16 | 3 | 3
1 | СМР |  |  |  | 6920788.8 | 6920788.8 | 6158984.3 | май24г | 1935677.5 | 2322813 | 3 | 4
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ
4 | ПНР
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 6158984.3 | доп.1 |  | 0 | 4 | 5
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 1231796.86
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 7390781.16
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса 70% |  |  | 5173546.812
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа 70% |  |  | 2217234.348
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 369539.058 |  | 6920788.8 | 8304946.56 |  |  | 0
0
остаток по Договору
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ" |  |  |  |  | Куликов В.В.
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
МВМ/19-07-СП5 = [Договор подряда]

## кс-2№1
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[17 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
по ОКПО
58306175
| Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, 117535,Адрес: г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [16 empty] | по ОКПО
[6 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [14 empty] | 18221397
| Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 50501226060 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 | [16 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
| Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[6 empty] | (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[14 empty] | Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер | МВМ/19-07-СП5
[20 empty] | дата | 07 |  | 12 | 2023
[13 empty] | Дополнительное соглашение | [6 empty] | номер | ДС № 1
[20 empty] | дата | 22 |  | 01 | 2024
Вид операции
[9 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[16 empty] | с |  |  | по
[8 empty] | АКТ | 1 |  |  | 20.03.2024 |  |  |  | 07.12.2023 |  |  | 20.03.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [8 empty] | 4903550 | [11 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [5 empty] | Единица измерения |  | Количество |  |  | Общая стоимость руб. (без НДС) | [5 empty] | Общая стоимость ВСЕГО руб. (без НДС)
по поряд- ку |  | позиции по смете | [12 empty] | работы |  | материалы
1 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
1 |  | 1 |  | Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска.75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | [5 empty] | шт. |  | 2 |  |  | 300000 |  | 0 |  |  |  | 300000
2 |  | 2 |  | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | [5 empty] | шт. |  | 2 |  |  | 124000 |  | 0 |  |  |  | 124000
[13 empty] | Всего по акту |  |  |  | Х |  |  |  | 424000
[11 empty] | НДС 20% | [9 empty] | 84800
[11 empty] | Всего по акту с НДС | [9 empty] | 508800
| Сдал: | Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ" |  |  |  |  | Куликов В.В.
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Принял: | Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс2 №2
Унифицированная форма № КС- 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 101
Код
[18 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
по ОКПО
58306175
| Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, 117535,Адрес: г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [17 empty] | по ОКПО
[6 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [15 empty] | 18221397
| Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 50501226060 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 | [17 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
| Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[6 empty] | (наименование) | [10 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[14 empty] | Договор подряда (контракт) | [6 empty] | номер | МВМ/19-07-СП5
[21 empty] | дата | 07 |  | 12 | 2023
[13 empty] | Дополнительное соглашение | [7 empty] | номер | Изменение №2 к Доп.соглашению №1 от 22.01.2024
[21 empty] | дата | 02 |  | 05 | 2024
Вид операции
[13 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[20 empty] | с |  | по
[8 empty] | АКТ |  |  |  |  | 2 |  |  | 02.05.24 |  |  |  | 21.03.2024 |  | 02.05.24
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [8 empty] | 4903550.4 | [14 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [5 empty] | Номер единичной расценки |  | Единица измерения |  |  | количество |  |  | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  |  |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | стоимость, руб.
по поряд- ку |  | позиции по смете | [15 empty] | за ед. |  |  | итого | за ед. | итого
1 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | 4 |  | Бытовая канализация К1, в том числе: | [7 empty] | сис |  |  | 0.5 |  |  | 236375 |  |  | 118187.5 | 439234 | 219617 | 337804.5
2 |  | 4.1 |  | Монтаж трубы ТК 110-РР-В | [7 empty] | м.п. |  |  | 77.28 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
3 |  | 4.2 |  | Монтаж трубы ТК 50-РР-В | [7 empty] | м.п. |  |  | 15.97 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
4 |  | 4.3 |  | Монтаж ревизии Р 110К-РР-В | [7 empty] | шт. |  |  | 6 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
5 |  | 4.4 |  | Монтаж отвода 110 90˚ | [7 empty] | шт. |  |  | 15 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
6 |  | 4.5 |  | Монтаж отвода 50 90˚ | [7 empty] | шт. |  |  | 2 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
7 |  | 4.6 |  | Монтаж отвода 110 45˚ | [7 empty] | шт. |  |  | 51 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
8 |  | 4.7 |  | Монтаж отвода 110 30˚ | [7 empty] | шт. |  |  | 1 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
9 |  | 4.8 |  | Монтаж отвода 50 45˚ | [7 empty] | шт. |  |  | 51 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
[13 empty] | Всего по акту |  |  |  |  | Х | [5 empty] | 337804.5
[11 empty] | НДС 20% | [12 empty] | 67560.9
[11 empty] | Всего по акту с НДС | [12 empty] | 405365.4
| Сдал: | Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ" |  |  |  |  | Куликов В.В.
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Принял: | Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс3 №5
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, Адрес: 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 5050122606 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 |  |  |  | по ОКПО | 18221397
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/19-07-СП5
[6 empty] | дата | 2023-12-07
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[6 empty] | дата | 2024-03-15
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 5 | 2024-08-20 | 2024-06-21 | 2024-08-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №МВМ/19-07-СП5+ДС1,ДС3,ДС4
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 11676583.69
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | март 24г | 424000 | 508800 | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | май 24г. | 337804.5 | 405365.4 | 2 | 2 | 2322813 | 0 | 0 | 0
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 8576689.11 | 8576689.11 | 838621.4 | май-2 24г. | 6158984.3 | 7390781.16 | 3 | 3.4
1 | СМР |  |  |  | 8576689.11 | 8576689.11 | 838621.4 | июнь 24г. | 817278.91 | 980734.692 | 4 | 5.6
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Оборудование ТБ | [8 empty] | 0
4 | ПНР | [8 empty] | 0
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 838621.4 | август 24г. | 838621.4 | 1006345.68 | 5 | 7,8,9 | 1006345.68 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 167724.28
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 1006345.68
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса 70% |  |  | 704441.976
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа 70% |  |  | 301903.704
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 50317.284 |  |  | 0 |  |  | 8576689.11
[9 empty] | 8576689.11 | 10292026.932
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  |  | Бусел Е.А. | остаток по Договору |  | 1384556.758
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ" |  |  |  |  | Куликов В.В.
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи | [6 empty] | 6841666.956
1285430.196
| М.П. | [12 empty] | 3549486.5353
11676583.6873

## кс2 №3
Унифицированная форма № КС- 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 101
Код
[18 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
по ОКПО
58306175
| Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, 117535,Адрес: г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [17 empty] | по ОКПО
[6 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [15 empty] | 18221397
| Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 50501226060 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 | [17 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
| Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[6 empty] | (наименование) | [10 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[14 empty] | Договор подряда (контракт) | [6 empty] | номер | МВМ/19-07-СП5
[21 empty] | дата | 07 |  | 12 | 2023
[13 empty] | Дополнительное соглашение | [7 empty] | номер | Изменение №2 к Доп.соглашению №1 от 22.01.2024
[21 empty] | дата | 02 |  | 05 | 2024
Вид операции
[13 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[20 empty] | с |  | по
[8 empty] | АКТ |  |  |  |  | 3 |  |  | 23.05.2024 |  |  |  | 03.05.2024 |  | 23.05.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [8 empty] | 4903550.4 | [14 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [5 empty] | Номер единичной расценки |  | Единица измерения |  |  | количество |  |  | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  |  |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | стоимость, руб.
по поряд- ку |  | позиции по смете | [15 empty] | за ед. |  |  | итого | за ед. | итого
1 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | 1 |  | Хозяйственно-питьевой водопровод В1, в том числе: | [7 empty] | сис |  |  | 0.8 |  |  | 434681.9 |  |  | 347745.52 | 470073.42 | 376058.736 | 723804.256
2 |  | 1.1 |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-65×4,0 Ду=65 ГОСТ 3262-75 | [7 empty] | м. |  |  | 188.63 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
3 |  | 1.2 |  | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø32×5,4 VALTEC | [7 empty] | м. |  |  | 13.58 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
4 |  | 1.3 |  | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø25×4,2 VALTEC | [7 empty] | м. |  |  | 48.53 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
5 |  | 1.4 |  | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø20×3,4 VALTEC | [7 empty] | м. |  |  | 47.22 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
6 |  | 1.5 |  | Монтаж задвижки с обрезин. клином серии KR, Ду 65 мм, Ру 16 в комл. С фланцами, прокладками, крепежом). АДЛ. | [7 empty] | шт. |  |  | 1 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
7 |  | 1.6 |  | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 65 VALTEC BASE | [7 empty] | шт. |  |  | 4 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
8 |  | 1.7 |  | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 32 VALTEC BASE | [7 empty] | шт. |  |  | 2 |  |  | х |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  | Итого без НДС | Х | #REF!
9 |  | 1.8 |  | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 25 VALTEC BASE | [7 empty] | шт. |  |  | 2 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
10 |  | 1.9 |  | Монтаж крана шарового углового наружн. Резьба, DN 15 VALTEC VT.392.N.04 | [7 empty] | шт. |  |  | 35 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
11 |  | 1.13 |  | Монтаж фитинга полипропиленового 25×3/4" VALTEC | [7 empty] | шт. |  |  | 4 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
12 |  | 1.15 |  | Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 32×1" | [7 empty] | шт. |  |  | 1 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
13 |  | 1.16 |  | Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø65) | [7 empty] | шт. |  |  | 28 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
14 |  | 1.17 |  | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø32) | [7 empty] | шт. |  |  | 13 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
15 |  | 1.18 |  | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø25) | [7 empty] | шт. |  |  | 49 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
16 |  | 2 |  | Горячее водоснабжение (Т3, Т4), в том числе: | [7 empty] | сис |  |  | 0.8 |  |  | 528453.8 |  |  | 422763.04 | 789971.01 | 631976.808 | 1054739.848
17 |  | 2.1 |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-50×3,5 Ду=50 ГОСТ 3262-75 | [7 empty] | м. |  |  | 177.56 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
18 |  | 2.2 |  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-32×3,2 Ду=32 ГОСТ 3262-75 | [7 empty] | м. |  |  | 161.75 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
19 |  | 2.3 |  | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø32×5,4 VALTEC | [7 empty] | м. |  |  | 13.58 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
20 |  | 2.4 |  | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø25×4,2 VALTEC | [7 empty] | м. |  |  | 48.53 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
21 |  | 2.5 |  | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø20×3,4 VALTEC | [7 empty] | шт. |  |  | 29.49 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
22 |  | 2.6 |  | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 50 VALTEC BASE | [7 empty] | шт. |  |  | 4 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
23 |  | 2.7 |  | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 32 VALTEC BASE | [7 empty] | шт. |  |  | 2 |  |  | х |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  | Итого без НДС | Х | #REF!
24 |  | 2.8 |  | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 25 VALTEC BASE | [7 empty] | шт. |  |  | 2 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
25 |  | 2.16 |  | Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø50) | [7 empty] | шт. |  |  | 28 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
26 |  | 2.17 |  | Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø32) | [7 empty] | м. |  |  | 28 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
27 |  | 2.18 |  | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø32) | [7 empty] | шт. |  |  | 13 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
28 |  | 2.19 |  | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø25) | [7 empty] | шт. |  |  | 49 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
29 |  | 2.20 |  | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø20) | [7 empty] | шт. |  |  | 30 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
30 |  | 3 |  | Противопожарный водопровод, В2, в том числе: | [7 empty] | сис |  |  | 0.8 |  |  | 1133140 |  |  | 906512 | 1669460 | 1335568 | 2242080
31 |  | 3.1 |  | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø108×4 ГОСТ 10704-91 с окраской 2 раза | [7 empty] | м. |  |  | 444.7 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
32 |  | 3.2 |  | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø57×3 ГОСТ 10704-91 с окраской 2 раза | [7 empty] | м. |  |  | 119.8 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
33 |  | 3.3 |  | Монтаж задвижки с обрезин. клином серии KR, Ду 100 мм, Ру 16 в комл. С фланцами, прокладками, крепежом). АДЛ | [7 empty] | шт. |  |  | 8 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
34 |  | 3.11 |  | Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 2" (59-66) (для трубы Ø57×3) IKA 12050 | [7 empty] | шт. |  |  | 32 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
35 |  | 3.12 |  | Монтаж шпильки резьбовой М10-1000 (L=1000мм.) IRRT 1211000 | [7 empty] | шт. |  |  | 32 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
36 |  | 3.13 |  | Монтаж гильз из трубы ст. Ø65×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 (пожарный водопровод) | [7 empty] | м. |  |  | 18 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
37 |  | 3.14 |  | Уголок Б-50×50×5 | [7 empty] | шт. |  |  | 156 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
38 |  | 4 |  | Бытовая канализация К1, в том числе: | [7 empty] | сис |  |  | 0.3 |  |  | 236375 |  |  | 70912.5 | 439234 | 131770.2 | 202682.7
39 |  | 4.9 |  | Монтаж тройника 110×110 45˚ | [7 empty] | шт. |  |  | 24 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
40 |  | 4.10 |  | Монтаж тройника 110×50 45˚ | [7 empty] | шт. |  |  | 5 |  |  | х |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  | Итого без НДС | Х | #REF!
41 |  | 4.14 |  | Монтаж муфты противопожарной ОГРАКС ПМ-110 | [7 empty] | шт. |  |  | 6 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
42 |  | 4.15 |  | Монтаж муфты противопожарной ОГРАКС ПМ-50 | [7 empty] | шт. |  |  | 3 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
43 |  | 4.16 |  | Монтаж трапа Ду50/100 с вертикальным отводом и сухим сифоном HL310NPr | [7 empty] | шт. |  |  | 3 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
44 |  | 4.17 |  | Монтаж трапа Ду50(без перехода) с горизонтальным отводом и сухим сифоном HL310NPr | [7 empty] | шт. |  |  | 4 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
45 |  | 4.18 |  | Монтаж комплекта лотков b=160 мм с трапоприямками | [7 empty] | шт. |  |  | 4 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
46 |  | 4.19 |  | Монтаж манжета гафрированного для подключения унитаза DN110 | [7 empty] | шт. |  |  | 13 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
47 |  | 4.20 |  | Монтаж вент. клапана DN110 для невентилируемых канализационных стояков | [7 empty] | шт. |  |  | 3 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
48 |  | 4.21 |  | Монтаж вент. клапана DN50 для невентилируемых канализационных стояков | [7 empty] | шт. |  |  | 1 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
49 |  | 4.22 |  | Монтаж гильз из трубы ст. Ø200×5,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 (фан) | [7 empty] | шт. |  |  | 4 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
[13 empty] | Всего по акту |  |  |  |  | Х | [5 empty] | 4223306.804
[11 empty] | НДС 20% | [12 empty] | 844661.3608 |  | 844661.3608 |  | 844661.36
[11 empty] | Всего по акту с НДС | [12 empty] | 5067968.1648 |  | 2184742 | 2883226.1648
| Сдал: | Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ" |  |  |  |  | Куликов В.В.
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Принял: | Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс2 №4
Унифицированная форма № КС- 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 101
Код
[18 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
по ОКПО
58306175
| Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, 117535,Адрес: г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [17 empty] | по ОКПО
[6 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [15 empty] | 18221397
| Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 50501226060 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 | [17 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
| Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[6 empty] | (наименование) | [10 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[14 empty] | Договор подряда (контракт) | [6 empty] | номер | МВМ/19-07-СП5
[21 empty] | дата | 07 |  | 12 | 2023
[13 empty] | Дополнительное соглашение | [7 empty] | номер | Изменение №1 к Доп.соглашению № 4 от 15.03.2024
[21 empty] | дата | 15 |  | 05 | 2024
Вид операции
[13 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[20 empty] | с |  | по
[8 empty] | АКТ |  |  |  |  | 4 |  |  | 23.05.2024 |  |  |  | 03.05.2024 |  | 23.05.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [8 empty] | 4903550.4 | [14 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [5 empty] | Номер единичной расценки |  | Единица измерения |  |  | количество |  |  | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  |  |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | стоимость, руб.
по поряд- ку |  | позиции по смете | [15 empty] | за ед. |  |  | итого | за ед. | итого
1 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | 2 |  | Установка сепаратора влагоотделителя СЦ-1200р | [7 empty] | шт. |  |  | 2 |  |  | 5000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000
2 |  | 4 |  | Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; Р=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | [7 empty] | шт. |  |  | 2 |  |  | 29500 |  |  | 59000 | 0 | 0 | 59000
3 |  | 5 |  | Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | [7 empty] | шт. |  |  | 3 |  |  | 14400 |  |  | 43200 | 21600 | 64800 | 108000
4 |  | 6 |  | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | [7 empty] | п.м |  |  | 41.91 |  |  | 2100 |  |  | 88011 | 3150 | 132016.5 | 220027.5
5 |  | 7 |  | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | [7 empty] | п.м |  |  | 130 |  |  | 1900 |  |  | 247000 | 2850 | 370500 | 617500
6 |  | 9 |  | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 9.8 атм, 1/2M | [7 empty] | шт. |  |  | 45 |  |  | 7978 |  |  | 359010 | 9300 | 418500 | 777510
7 |  | 11 |  | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | [7 empty] | шт. |  |  | 28 |  |  | 300 |  |  | 8400 | 450 | 12600 | 21000 |  |  |  |  | Итого без НДС | Х | #REF!
8 |  | 13 |  | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | [7 empty] | шт. |  |  | 5 |  |  | 340 |  |  | 1700 | 510 | 2550 | 4250
9 |  | 14 |  | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2. | [7 empty] | шт. |  |  | 26 |  |  | 700 |  |  | 18200 | 1050 | 27300 | 45500
10 |  | 18 |  | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | [7 empty] | шт. |  |  | 2 |  |  | 13600 |  |  | 27200 | 20400 | 40800 | 68000
11 |  | 20 |  | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100) для установки воздушного клапана | [7 empty] | м.кв. |  |  | 3.26 |  |  | 1500 |  |  | 4890 | 0 | 0 | 4890
[13 empty] | Всего по акту |  |  |  |  | Х | [5 empty] | 1935677.5
[11 empty] | НДС 20% | [12 empty] | 387135.5 |  | 387135.5 |  | 387135.5
[11 empty] | Всего по акту с НДС | [12 empty] | 2322813 |  | 2184742 | 138071
| Сдал: | Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ" |  |  |  |  | Куликов В.В.
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Принял: | Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс2 №5
Унифицированная форма № КС- 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 101
Код
[18 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
по ОКПО
58306175
| Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, 117535,Адрес: г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [17 empty] | по ОКПО
[6 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [15 empty] | 18221397
| Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 50501226060 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 | [17 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
| Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[6 empty] | (наименование) | [10 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[14 empty] | Договор подряда (контракт) | [6 empty] | номер | МВМ/19-07-СП5
[21 empty] | дата | 07 |  | 12 | 2023
[13 empty] | Дополнительное соглашение | [7 empty] | номер | Изменение №2 к Дополнительному соглашению №1 от 22.01.2024
[21 empty] | дата | 02 |  | 05 | 2024
Вид операции
[13 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[20 empty] | с |  | по
[8 empty] | АКТ |  |  |  |  | 5 |  |  | 20.06.2024 |  |  |  | 24.05.2024 |  | 20.06.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [8 empty] | 4903550.4 | [14 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [5 empty] | Номер единичной расценки |  | Единица измерения |  |  | количество |  |  | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  |  |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | стоимость, руб.
по поряд- ку |  | позиции по смете | [15 empty] | за ед. |  |  | итого | за ед. | итого
1 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | 1 |  | Хозяйственно-питьевой водопровод В1, в том числе: | [7 empty] | сис |  |  | 0.1 |  |  | 434681.9 |  |  | 43468.19 | 470073.42 | 47007.342 | 90475.532
2 |  | 1.19 |  | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø20) | [7 empty] | шт. |  |  | 50 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
3 |  | 1.20 |  | Монтаж гильз из трубы ст. Ø80×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 | [7 empty] | шт. |  |  | 4 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
4 |  | 2 |  | Горячее водоснабжение (Т3, Т4), в том числе: | [7 empty] | сис |  |  | 0.1 |  |  | 528453.8 |  |  | 52845.38 | 789971.01 | 78997.101 | 131842.481
5 |  | 2.9 |  | Монтаж крана шарового углового наружн. Резьба, DN 15 VALTEC VT.392.N.04 | [7 empty] | шт. |  |  | 22 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
6 |  | 2.10 |  | Монтаж гибкой подводки ВР-ВР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,8м. | [7 empty] | шт. |  |  | 22 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
7 |  | 2.11 |  | Монтаж муфты комбинированной ППР 25×3/4" VALTEC | [7 empty] | шт. |  |  | 4 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
8 |  | 2.21 |  | Монтаж гильз из трубы ст. Ø65×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 | [7 empty] | шт. |  |  | 4 |  |  | х |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  | Итого без НДС | Х | #REF!
9 |  | 3 |  | Противопожарный водопровод, В2, в том числе: | [7 empty] | сис |  |  | 0.1 |  |  | 1133140 |  |  | 113314 | 1669460 | 166946 | 280260
10 |  | 3.4 |  | Монтаж пожарного шкафа ШП-К-0 320 НЗК | [7 empty] | шт. |  |  | 23 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
11 |  | 3.5 |  | Монтаж пожарного шкафа ШП-К-0 310 НЗК | [7 empty] | шт. |  |  | 7 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
12 |  | 3.15 |  | Монтаж опор пожарного водопровода на высоте ось Б | [7 empty] | шт. |  |  | 59 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
13 |  | 4 |  | Бытовая канализация К1, в том числе: | [7 empty] | сис |  |  | 0.1 |  |  | 236375 |  |  | 23637.5 | 439234 | 43923.4 | 67560.9
14 |  | 4.11 |  | Монтаж умывальника фарфорового с сифоном и смесителем Универсал Катунь, керамика, 50 см, цвет белый | [7 empty] | шт. |  |  | 22 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
[13 empty] | Всего по акту |  |  |  |  | Х | [5 empty] | 570138.913
[11 empty] | НДС 20% | [12 empty] | 114027.7826
[11 empty] | Всего по акту с НДС | [12 empty] | 684166.6856 |  |  |  |  | Итого без НДС | Х | #REF!
| Сдал: | Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ" |  |  |  |  | Куликов В.В.
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Принял: | Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
[26 empty] | 114027.7826 |  | 114027.78
[26 empty] | 2184742 | -1500575.3144

## кс2 №6
Унифицированная форма № КС- 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 101
Код
[18 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
по ОКПО
58306175
| Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, 117535,Адрес: г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [17 empty] | по ОКПО
[6 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [15 empty] | 18221397
| Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 50501226060 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 | [17 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
| Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[6 empty] | (наименование) | [10 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[14 empty] | Договор подряда (контракт) | [6 empty] | номер | МВМ/19-07-СП5
[21 empty] | дата | 07 |  | 12 | 2023
[13 empty] | Дополнительное соглашение | [7 empty] | номер | Изменение №1 к Доп.соглашению №4 от 15.03.2024
[21 empty] | дата | 15 |  | 05 | 2024
Вид операции
[13 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[20 empty] | с |  | по
[8 empty] | АКТ |  |  |  |  | 6 |  |  | 20.06.2024 |  |  |  | 24.05.2024 |  | 20.06.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [8 empty] | 4903550.4 | [14 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [5 empty] | Номер единичной расценки |  | Единица измерения |  |  | количество |  |  | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  |  |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | стоимость, руб.
по поряд- ку |  | позиции по смете | [15 empty] | за ед. |  |  | итого | за ед. | итого
1 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | 7 |  | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | [7 empty] | п.м |  |  | 10.2 |  |  | 1900 |  |  | 19380 | 2850 | 29070 | 48450
2 |  | 8 |  | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | [7 empty] | шт. |  |  | 10 |  |  | 3000 |  |  | 30000 | 4500 | 45000 | 75000
3 |  | 16 |  | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | [7 empty] | п.м. |  |  | 0.6 |  |  | 2000 |  |  | 1200 | 3000 | 1800 | 3000 |  |  |  |  | Итого без НДС | Х | #REF!
4 |  | 17 |  | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | [7 empty] | шт. |  |  | 2 |  |  | 5000 |  |  | 10000 | 7500 | 15000 | 25000
5 |  | 19 |  | Гидростатические испытания трубопроводов. | [7 empty] | компл. |  |  | 1 |  |  | 38000 |  |  | 38000 | 57000 | 57000 | 95000
6 |  | 20 |  | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100) для установки воздушного клапана | [7 empty] | м.кв. |  |  | 0.46 |  |  | 1500 |  |  | 690 | 0 | 0 | 690
[13 empty] | Всего по акту |  |  |  |  | Х | [5 empty] | 247140
[11 empty] | НДС 20% | [12 empty] | 49428 |  | 49428 |  | 49428
[11 empty] | Всего по акту с НДС | [12 empty] | 296568 |  | 2184742 | -1888174
| Сдал: | Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ" |  |  |  |  | Куликов В.В.
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Принял: | Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс-3№4
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, Адрес: 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 5050122606 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 |  |  |  | по ОКПО | 18221397
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/19-07-СП5
[6 empty] | дата | 2023-12-07
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[6 empty] | дата | 2024-03-15
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 4 | 2024-06-20 | 2024-05-24 | 2024-06-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №МВМ/19-07-СП5
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | март 24г | 424000 | 508800 | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | май 020524 | 337804.5 | 405365.4 | 2 | 2 | 2322813 | 0 | 0 | 0
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 7738067.71 | 7738067.71 | 817278.91 | май 24 вода | 4223306.8 | 5067968.16 | 3 | 3
1 | СМР |  |  |  | 7738067.71 | 7738067.71 | 817278.91 | май24г | 1935677.5 | 2322813 | 3 | 4
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | Оборудование ТБ | [8 empty] | 0
4 | ПНР | [8 empty] | 0
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 817278.91 | доп.1 |  | 0 | 3
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 163455.78 | июнь вс | 247140 | 296568 | 4 | 5
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 980734.69 | июнь вк | 570138.91 | 684166.692 | 4 | 6
0
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36 |  |  | 0
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54 |  |  | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83 |  |  | 0
0
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19 |  |  | 0
0
0
0
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF! |  |  |  | 0
[6 empty] | Итого | 379935.31 |  |  | 0
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36 |  |  | 0
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67 |  |  | 0
0
|  |  |  | Зачет аванса 70% |  |  | 686514.283
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа 70% |  |  | 294220.407
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 49036.7345 |  | 7738067.71 | 9285681.252 |  |  | 0
0
остаток по Договору
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ" |  |  |  |  | Куликов В.В.
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.

## кс-6 ДС1 (hidden)
Номер | Наименование работ |  |  | Единица измерения |  | Количество | Стоимость работ, руб.(без НДС) |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) |  | выполнение №1 | выполнение №2 02.05.2024 | выполнение №3 23.05.2024 | выполнение №4 | выполнение №5 от 20.08 | выполнение №7 (наше 8) | Остаток
по поряд- ку
130-23-ВК Внутренние трубопроводы
[7 empty] | за ед. | итого | за ед. | итого
1. | Хозяйственно-питьевой водопровод В1, в том числе: |  |  | сис |  | 1 | 434681.9 | 434681.9 | 470073.42 | 470073.42 | 904755.32 |  |  |  | 0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0
1.1 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-65×4,0 Ду=65 ГОСТ 3262-75 |  |  | м. |  | 188.631 | х | х | х | х | х |  |  |  | 188.631 |  |  |  | 0
1.2 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø32×5,4 VALTEC |  |  | м. |  | 13.58 | х | х | х | х | х |  |  |  | 13.58 |  |  |  | 0
1.3 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø25×4,2 VALTEC |  |  | м. |  | 48.53 | х | х | х | х | х |  |  |  | 48.53 |  |  |  | 0
1.4 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø20×3,4 VALTEC |  |  | м. |  | 47.22 | х | х | х | х | х |  |  |  | 47.22 |  |  |  | 0
1.5 | Монтаж задвижки с обрезин. клином серии KR, Ду 65 мм, Ру 16 в комл. С фланцами, прокладками, крепежом). АДЛ. |  |  | шт. |  | 1 | х | х | х | х | х |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
1.6 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 65 VALTEC BASE |  |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  |  |  | 4 |  |  |  | 0
1.7 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 32 VALTEC BASE |  |  | шт. |  | 2 | х | х | х | х | х |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | Итого без НДС | Х | #VALUE!
1.8 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 25 VALTEC BASE |  |  | шт. |  | 2 | х | х | х | х | х |  |  |  | 2 |  |  |  | 0
1.9 | Монтаж крана шарового углового наружн. Резьба, DN 15 VALTEC VT.392.N.04 |  |  | шт. |  | 35 | х | х | х | х | х |  |  |  | 35 |  |  |  | 0
1.10 | Установка смесителя для ванной и лейки на гибком шланге Corsa Deco Watersan |  |  | шт. |  | 1 | х | х | х | х | х | [6 empty] | 1 | 0
1.11 | Установка смесителя для душа настенного и лейки на металлическом шланге Corsa Deco Watersan |  |  | шт. |  | 11 | х | х | х | х | х | [6 empty] | 11 | 0
1.12 | Монтаж гибкой подводки ВР-ВР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,8м. |  |  | шт. |  | 35 | х | х | х | х | х | [6 empty] | 35 | 0
1.13 | Монтаж фитинга полипропиленового 25×3/4" VALTEC |  |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  |  |  | 4 |  |  |  | 0
1.14 | Монтаж водорозетки ППР 20×1/2" VALTEC |  |  | шт. |  | 36 | х | х | х | х | х | [6 empty] | 36 | 0
1.15 | Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 32×1" |  |  | шт. |  | 1 | х | х | х | х | х |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
1.16 | Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø65) |  |  | шт. |  | 28 | х | х | х | х | х |  |  |  | 28 |  |  |  | 0
1.17 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø32) |  |  | шт. |  | 13 | х | х | х | х | х |  |  |  | 13 |  |  |  | 0
1.18 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø25) |  |  | шт. |  | 49 | х | х | х | х | х |  |  |  | 49 |  |  |  | 0
1.19 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø20) |  |  | шт. |  | 50 | х | х | х | х | х |  |  |  |  | 50 |  |  | 0
1.20 | Монтаж гильз из трубы ст. Ø80×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | 4 | х | х | х | х | х |  |  |  |  | 4 |  |  | 0
2. | Горячее водоснабжение (Т3, Т4), в том числе: |  |  | сис |  | 1 | 528453.8 | 528453.8 | 789971.01 | 789971.01 | 1318424.81 |  |  |  | 0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0
2.1 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-50×3,5 Ду=50 ГОСТ 3262-75 |  |  | м. |  | 177.557 | х | х | х | х | х |  |  |  | 177.56 |  |  |  | -0.003
2.2 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-32×3,2 Ду=32 ГОСТ 3262-75 |  |  | м. |  | 161.754 | х | х | х | х | х |  |  |  | 161.75 |  |  |  | 0.004 | Итого без НДС | Х | #VALUE!
2.3 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø32×5,4 VALTEC |  |  | м. |  | 13.58 | х | х | х | х | х |  |  |  | 13.58 |  |  |  | 0
2.4 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø25×4,2 VALTEC |  |  | м. |  | 48.53 | х | х | х | х | х |  |  |  | 48.53 |  |  |  | 0
2.5 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø20×3,4 VALTEC |  |  | м. |  | 29.49 | х | х | х | х | х |  |  |  | 29.49 |  |  |  | 0
2.6 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 50 VALTEC BASE |  |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  |  |  | 4 |  |  |  | 0
2.7 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 32 VALTEC BASE |  |  | шт. |  | 2 | х | х | х | х | х |  |  |  | 2 |  |  |  | 0
2.8 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 25 VALTEC BASE |  |  | шт. |  | 2 | х | х | х | х | х |  |  |  | 2 |  |  |  | 0
2.9 | Монтаж крана шарового углового наружн. Резьба, DN 15 VALTEC VT.392.N.04 |  |  | шт. |  | 22 | х | х | х | х | х |  |  |  |  | 22 |  |  | 0
2.10 | Монтаж гибкой подводки ВР-ВР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,8м. |  |  | шт. |  | 22 | х | х | х | х | х |  |  |  |  | 22 |  |  | 0
2.11 | Монтаж муфты комбинированной ППР 25×3/4" VALTEC |  |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  |  |  |  | 4 |  |  | 0
2.12 | Монтаж водорозетки ППР 20×1/2" VALTEC |  |  | шт. |  | 23 | х | х | х | х | х | [6 empty] | 23 | 0
2.13 | Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 32×1" |  |  | шт. |  | 1 | х | х | х | х | х | [6 empty] | 1 | 0
2.14 | Монтаж осевого сильфонного компенсатора "Энергия-Аква" Ду50мм с многослойным сильфоном и декоративно-защитным кожухом (присоединение-резьба) 16.050.32/10.2 "Протон-Энергия" |  |  | шт. |  | 7 | х | х | х | х | х | [6 empty] | 7 | 0
2.15 | Монтаж осевого сильфонного компенсатора "Энергия-Аква" Ду32мм с многослойным сильфоном и декоративно-защитным кожухом (присоединение-резьба) 16.032.32/10.2 "Протон-Энергия" |  |  | шт. |  | 7 | х | х | х | х | х | [6 empty] | 7 | 0
2.16 | Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø50) |  |  | шт. |  | 28 | х | х | х | х | х |  |  |  | 28 |  |  |  | 0
2.17 | Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø32) |  |  | шт. |  | 28 | х | х | х | х | х |  |  |  | 28 |  |  |  | 0
2.18 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø32) |  |  | шт. |  | 13 | х | х | х | х | х |  |  |  | 13 |  |  |  | 0
2.19 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø25) |  |  | шт. |  | 49 | х | х | х | х | х |  |  |  | 49 |  |  |  | 0
2.20 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø20) |  |  | шт. |  | 30 | х | х | х | х | х |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
2.21 | Монтаж гильз из трубы ст. Ø65×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  |  |  |  | 4 |  |  | 0
3. | Противопожарный водопровод, В2, в том числе: |  |  | сис |  | 1 | 1133140 | 1133140 | 1669460 | 1669460 | 2802600 |  |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.1 |  | 0
3.1 | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø108×4 ГОСТ 10704-91 с окраской 2 раза |  |  | м. | м. | 444.7 | х | х | х | х | х |  |  |  | 444.7 |  |  |  | 0
3.2 | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø57×3 ГОСТ 10704-91 с окраской 2 раза |  |  | м. | м. | 119.8 | х | х | х | х | х |  |  |  | 119.8 |  |  |  | 0
3.3 | Монтаж задвижки с обрезин. клином серии KR, Ду 100 мм, Ру 16 в комл. С фланцами, прокладками, крепежом). АДЛ |  |  | шт. | шт. | 8 | х | х | х | х | х |  |  |  | 8 |  |  |  | 0
3.4 | Монтаж пожарного шкафа ШП-К-0 320 НЗК |  |  | шт. | шт. | 23 | х | х | х | х | х |  |  |  |  | 23 |  |  | 0
3.5 | Монтаж пожарного шкафа ШП-К-0 310 НЗК |  |  | шт. |  | 7 | х | х | х | х | х |  |  |  |  | 7 |  |  | 0
3.6 | Монтаж клапана чугунного углового 125˚ с муфтой и контрагайкой Ру 1,0 Мпа Ду=50мм. РПТК 50 |  |  | шт. | шт. | 30 | х | х | х | х | х | [5 empty] | 30 |  | 0
3.7 | Монтаж головки цапковой Ру 1,2 Мпа Ду 50мм. ГОСТ 28352-89 |  |  | шт. | шт. | 30 | х | х | х | х | х | [5 empty] | 30 |  | 0
3.8 | Ствол пожарный ручной Ø16 ГС-50 ГОСТ 9923-80 |  |  | шт. | шт. | 33 | х | х | х | х | х | [5 empty] | 33 |  | 0
3.9 | Рукав пожарный напорный "Универсал" для пожарного крана в сборе сголовками Ру 1,0 L=20м. Ду 50мм. |  |  | шт. | шт. | 33 | х | х | х | х | х | [5 empty] | 33 |  | 0
3.10 | Огнетушитель углекислотный 2,9л. Масса заряда до 2кг. ОУ-2 (10122 я) ООО "Ярпожинвест" |  |  | шт. | шт. | 66 | х | х | х | х | х | [5 empty] | 66 |  | 0
3.11 | Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 2" (59-66) (для трубы Ø57×3) IKA 12050 |  |  | шт. | шт. | 32 | х | х | х | х | х |  |  |  | 32 |  |  |  | 0
3.12 | Монтаж шпильки резьбовой М10-1000 (L=1000мм.) IRRT 1211000 |  |  | шт. | шт. | 32 | х | х | х | х | х |  |  |  | 32 |  |  |  | 0
3.13 | Монтаж гильз из трубы ст. Ø65×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 (пожарный водопровод) |  |  | шт. |  | 18 | х | х | х | х | х |  |  |  | 18 |  |  |  | 0
3.14 | Уголок Б-50×50×5 |  |  | м. | м. | 156 | х | х | х | х | х |  |  |  | 156 |  |  |  | 0
3.15 | Монтаж опор пожарного водопровода на высоте ось Б |  |  | шт. |  | 59 | х | х | х | х | х |  |  |  |  | 59 |  |  | 0
4. | Бытовая канализация К1, в том числе: |  |  | сис |  | 1 | 236375 | 236375 | 439234 | 439234 | 675609 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  | 0
4.1 | Монтаж трубы ТК 110-РР-В |  |  | м. | м. | 77.28 | х | х | х | х | х |  |  | 77.28 |  |  |  |  | 0
4.2 | Монтаж трубы ТК 50-РР-В |  |  | м. | м. | 15.97 | х | х | х | х | х |  |  | 15.97 |  |  |  |  | 0
4.3 | Монтаж ревизии Р 110К-РР-В |  |  | шт. | шт. | 6 | х | х | х | х | х |  |  | 6 |  |  |  |  | 0
4.4 | Монтаж отвода 110 90˚ |  |  | шт. | шт. | 15 | х | х | х | х | х |  |  | 15 |  |  |  |  | 0
4.5 | Монтаж отвода 50 90˚ |  |  | шт. | шт. | 2 | х | х | х | х | х |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
4.6 | Монтаж отвода 110 45˚ |  |  | шт. | шт. | 51 | х | х | х | х | х |  |  | 51 |  |  |  |  | 0
4.7 | Монтаж отвода 110 30˚ |  |  | шт. |  | 1 | х | х | х | х | х |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
4.8 | Монтаж отвода 50 45˚ |  |  | шт. | шт. | 51 | х | х | х | х | х |  |  | 51 |  |  |  |  | 0
4.9 | Монтаж тройника 110×110 45˚ |  |  | шт. | шт. | 24 | х | х | х | х | х |  |  |  | 24 |  |  |  | 0
4.10 | Монтаж тройника 110×50 45˚ |  |  | шт. | шт. | 5 | х | х | х | х | х |  |  |  | 5 |  |  |  | 0
4.11 | Монтаж умывальника фарфорового с сифоном и смесителем Универсал Катунь, керамика, 50 см, цвет белый |  |  | компл. | компл. | 22 | х | х | х | х | х |  |  |  |  | 22 |  |  | 0
4.12 | Монтаж унитаза керамического тарельчатого с косым выпуском со смывным бочком Lavelly Base с цельноотлитой полочкой и водосливной арматурой |  |  | компл. | компл. | 13 | х | х | х | х | х | [5 empty] | 13 |  | 0
4.13 | Монтаж душевого поддона мелкого 800×800 в комплекте с сифоном XD-2101-800 |  |  | компл. | компл. | 1 | х | х | х | х | х | [5 empty] | 1 |  | 0
4.14 | Монтаж муфты противопожарной ОГРАКС ПМ-110 |  |  | шт. | шт. | 6 | х | х | х | х | х |  |  |  | 6 |  |  |  | 0
4.15 | Монтаж муфты противопожарной ОГРАКС ПМ-50 |  |  | шт. | шт. | 3 | х | х | х | х | х |  |  |  | 3 |  |  |  | 0
4.16 | Монтаж трапа Ду50/100 с вертикальным отводом и сухим сифоном HL310NPr |  |  | шт. | шт. | 3 | х | х | х | х | х | ? |  |  | 3 |  |  |  | 0
4.17 | Монтаж трапа Ду50(без перехода) с горизонтальным отводом и сухим сифоном HL310NPr |  |  | шт. | шт. | 4 | х | х | х | х | х |  |  |  | 4 |  |  |  | 0
4.18 | Монтаж комплекта лотков b=160 мм с трапоприямками |  |  | компл. | компл. | 4 | х | х | х | х | х |  |  |  | 4 |  |  |  | 0
4.19 | Монтаж манжета гафрированного для подключения унитаза DN110 |  |  | шт. | шт. | 13 | х | х | х | х | х |  |  |  | 13 |  |  |  | 0
4.20 | Монтаж вент. клапана DN110 для невентилируемых канализационных стояков |  |  | шт. | шт. | 3 | х | х | х | х | х |  |  |  | 3 |  |  |  | 0
4.21 | Монтаж вент. клапана DN50 для невентилируемых канализационных стояков |  |  | шт. | шт. | 1 | х | х | х | х | х |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
4.22 | Монтаж гильз из трубы ст. Ø200×5,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 (фан) |  |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  |  |  | 4 |  |  |  | 0
|  |  | Всего стоимость без НДС |  |  |  | Х |  |  |  | 5701389.13
|  |  | НДС 20% | [7 empty] | 1140277.826
|  |  | Всего стоимость с учетом НДС | [7 empty] | 6841666.956
| Генеральный директор | [8 empty] | Куликов В.В.
| (должность) |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
М.П.
| Генеральный директор | [8 empty] | Бусел Е.А.
| (должность) |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс-6 ДС4 (hidden)
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость работ, руб.(без НДС) |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Давальческое оборудование | Выполнение №1 от 20.03.2024 | Выполнение №2 от 02.05.2024 | Выполнение №3 от 23.05.2024 | Выполнение №4 от 20.06.2024 | Выполнение №5 от 20.08.2024 | Остаток
|  |  |  | за ед. | итого | за ед. | итого
130-23-ВС Воздухоснабжение
1 | Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска.75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | шт. | 2 | 150000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | Компрессор винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. – 2 шт | 2 |  |  |  |  | 0
2 | Установка сепаратора влагоотделителя СЦ-1200Р | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | Сепартатор влагоотделителя СЦ-1200Р – 2 шт |  |  | 2 |  |  | 0
3 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт. | 2 | 62000 | 124000 | 0 | 0 | 124000 | Осушитель воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. – 2 шт | 2 |  |  |  |  | 0
4 | Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; Р=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт. | 2 | 29500 | 59000 | 0 | 0 | 59000 |  |  |  | 2 |  |  | 0
5 | Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт. | 3 | 14400 | 43200 | 21600 | 64800 | 108000 |  |  |  | 3 |  |  | 0
6 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п.м. | 41.91 | 2100 | 88011 | 3150 | 132016.5 | 220027.5 |  |  |  | 41.91 |  |  | 0
7 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п.м. | 140.2 | 1900 | 266380 | 2850 | 399570 | 665950 |  |  |  | 130 | 10.2 |  | 0
8 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт. | 10 | 3000 | 30000 | 4500 | 45000 | 75000 |  |  |  |  | 10 |  | 0
9 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 9.8 атм, 1/2M | шт. | 45 | 7978 | 359010 | 9300 | 418500 | 777510 |  |  |  | 45 |  |  | 0
10 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт. | 10 | 220 | 2200 | 330 | 3300 | 5500 | [6 empty] | 10
11 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт. | 28 | 300 | 8400 | 450 | 12600 | 21000 |  |  |  | 28 |  |  | 0
12 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт. | 5 | 260 | 1300 | 390 | 1950 | 3250 | [6 empty] | 5
13 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт. | 5 | 340 | 1700 | 510 | 2550 | 4250 |  |  |  | 5 |  |  | 0
14 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 30 | 700 | 21000 | 1050 | 31500 | 52500 |  |  |  | 26 |  |  | 4
15 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т | 0.33 | 77687.27 | 25636.7991 | 116530.91 | 38455.2003 | 64091.9994 | [6 empty] | 0.33
16 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п.м. | 0.6 | 2000 | 1200 | 3000 | 1800 | 3000 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0
17 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 7500 | 15000 | 25000 |  |  |  |  | 2 |  | 0
18 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт. | 2 | 13600 | 27200 | 20400 | 40800 | 68000 |  |  |  | 2 |  |  | 0
19 | Гидростатические испытания трубопроводов | компл. | 1 | 38000 | 38000 | 57000 | 57000 | 95000 |  |  |  |  | 1 |  | 0
20 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м.кв. | 3.72 | 1500 | 5580 | 0 | 0 | 5580 |  |  |  | 3.26 | 0.46 |  | 0
21 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 0.06 | 25000 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | [6 empty] | 0.06
|  |  |  | Всего без НДС |  |  |  | 2688159.4994
|  |  |  | НДС 20% |  |  |  | 537631.8999
|  |  |  | Всего стоимость с учетом НДС |  |  |  | 3225791.3993

## нов. ДС4 (hidden)
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость работ, руб.(без НДС) |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Давальческое оборудование | Выполнение №1 от 20.03.2024 | Выполнение №2 от 02.05.2024 | Выполнение №3 от 23.05.2024 | Выполнение №4 от 20.06.2024 | Выполнение №5 от 20.08.2024 | Выполнение №6 от 01.10.2024 | Выполнение №7 от 07.10.2024 | Остаток
|  |  |  | за ед. | итого | за ед. | итого
130-23-ВС Воздухоснабжение
1 | Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска.75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | шт. | 2 | 150000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | Компрессор винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. – 2 шт | 2 | [6 empty] | 0
2 | Установка сепаратора влагоотделителя СЦ-1200Р | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | Сепартатор влагоотделителя СЦ-1200Р – 2 шт |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
3 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт. | 2 | 62000 | 124000 | 0 | 0 | 124000 | Осушитель воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. – 2 шт | 2 | [6 empty] | 0
4 | Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; Р=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт. | 2 | 29500 | 59000 | 0 | 0 | 59000 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
5 | Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт. | 3 | 14400 | 43200 | 21600 | 64800 | 108000 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0
6 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п.м. | 52 | 2100 | 109200 | 3150 | 163800 | 273000 |  |  |  | 41.91 |  | 10.09 |  |  | 3.5527e-15
7 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п.м. | 140.2 | 1900 | 266380 | 2850 | 399570 | 665950 |  |  |  | 130 | 10.2 |  |  |  | -1.0658e-14
8 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт. | 10 | 3000 | 30000 | 4500 | 45000 | 75000 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
9 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 9.8 атм, 1/2M | шт. | 45 | 7978 | 359010 | 9300 | 418500 | 777510 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 0
10 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт. | 10 | 220 | 2200 | 330 | 3300 | 5500 | [5 empty] | 10 |  |  | 0
11 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт. | 28 | 300 | 8400 | 450 | 12600 | 21000 |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 0
12 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт. | 5 | 260 | 1300 | 390 | 1950 | 3250 | [5 empty] | 5 |  |  | 0
13 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт. | 5 | 340 | 1700 | 510 | 2550 | 4250 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0
14 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 30 | 700 | 21000 | 1050 | 31500 | 52500 |  |  |  | 26 |  | 4 |  |  | 0
15 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т | 0.08 | 77687.27 | 6214.9816 | 116530.91 | 9322.4728 | 15537.4544 | [7 empty] | 0.08 | 0
16 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п.м. | 0.6 | 2000 | 1200 | 3000 | 1800 | 3000 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0
17 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 7500 | 15000 | 25000 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0
18 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт. | 2 | 13600 | 27200 | 20400 | 40800 | 68000 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
19 | Гидростатические испытания трубопроводов | компл. | 1 | 38000 | 38000 | 57000 | 57000 | 95000 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
20 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м.кв. | 3.72 | 1500 | 5580 | 0 | 0 | 5580 |  |  |  | 3.26 | 0.46 |  |  |  | 3.8858e-16
21 | Монтаж крана шарового латунного наруж. резьба DN 20 VALTEC BASE | шт. | 107 | 1000 | 107000 | 924 | 98868 | 205868 | [5 empty] | 107 |  |  | 0
23 | Монтаж крана шарового латунного наруж. резьба DN 25 VALTEC BASE | шт. | 30 | 1000 | 30000 | 1032 | 30960 | 60960 | [5 empty] | 30 |  |  | 0
|  |  |  | Всего без НДС |  |  |  | 2957905.4544
|  |  |  | НДС 20% |  |  |  | 591581.0909
|  |  |  | Всего стоимость с учетом НДС |  |  |  | 3549486.5453

## нов. ДС 3 (hidden)
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 3 от «14» марта 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Система водоснабжения и канализации, цех №8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенный по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4
№ | Наименование работ и техническая характеристика материала | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС |  | Стоимость материалов, руб. без НДС |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Выполнение №5 от 20.08.2024 | Выполнение №6 от 01.10.2024 | Выполнение №7 от 07.10.2024 | Остаток
|  |  |  | за ед. | итого | за ед. | итого
1 | Хозяйственно-питьевой водопровод В1 и ВС
1.1 | Монтаж фильтра ФВ-1200 | шт. | 6 | 39500 | 237000 | 0 | 0 | 237000 |  | 4 | 2 | 0
1.2 | Демонтаж магистральных сепараторов СЦ-1200 | м. | 2 | 19500 | 39000 | 0 | 0 | 39000 |  |  | 2 | 0
1.3 | Монтаж магистральных сепараторов СЦ-1200 | м. | 2 | 39500 | 79000 | 0 | 0 | 79000 |  | 2 |  | 0
1.4 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.016 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт. | 2 | 1500 | 3000 |  | 0 | 3000 |  | 2 |  | 0
1.5 | Проем с усилением и утеплением | шт. | 1 | 37600 | 37600 | 44000 | 44000 | 81600 |  | 1 |  | 0
1.6 | Металлоконструкции (переход АБК) | шт. | 1 | 40000 | 40000 | 22000 | 22000 | 62000 |  |  | 1 | 0
1.7 | Металлоконструкции (опоры) | компл. | 8 | 1000 | 8000 | 1500 | 12000 | 20000 |  | 8 |  | 0
1.8 | Монтаж системы воздухоснабжения фильтра 19086-MDV-SE-V-F-00.00.00PЭ | шт. | 12 | 8750 | 105000 | 3750 | 45000 | 150000 |  | 12 |  | 0
1.9 | Бурение полнопроходных отверстий | шт. | 49 | 2041.67 | 100041.83 | 0 | 0 | 100041.83 |  | 49 |  | 0
1.10 | Изготовление оконечных устройств ВС | шт. | 45 | 2250 | 101250 | 1200 | 54000 | 155250 | 45 |  |  | 0
1.11 | Изготовление опорных кронштейнов оконечных устройств ВС | шт. | 37 | 1750 | 64750 | 950 | 35150 | 99900 |  | 37 |  | 0
1.12 | Ракрепление оконечных устройств на стену | шт. | 37 | 650 | 24050 | 550 | 20350 | 44400 |  | 37 |  | 0
ИТОГО по разделу 1 |  |  |  |  | 838691.83 | - | 232500 | 1071191.83
ВСЕГО стоимость без НДС | [7 empty] | 1071191.83
НДС 20% | [7 empty] | 214238.366
ВСЕГО стоимость с учетом НДС | [7 empty] | 1285430.196
| Подрядчик: |  |  | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | ООО "ТЕРМОСТАТ"
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / |  |  | ______________/ В.В. Куликов /
| м.п. |  |  | м.п.
Note on E13: Admin: зачёт согласованной суммы 114 000 руб.

## кс2 №7 к кс3 №5
Унифицированная форма № КС- 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 101
Код
[20 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
по ОКПО
58306175
| Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, 117535,Адрес: г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [19 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [16 empty] | 18221397
| Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 50501226060 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 | [19 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
| Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[7 empty] | (наименование) | [11 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[16 empty] | Договор подряда (контракт) | [6 empty] | номер | МВМ/19-07-СП5
[23 empty] | дата | 07 |  | 12 | 2023
[15 empty] | Дополнительное соглашение | [7 empty] | номер | Изменение №2 от 01.08.2024г. к ДС №4 от 15.03.2024г.
[23 empty] | дата | 01 |  | 08 | 2024
Вид операции
[15 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[22 empty] | с |  | по
|  |  | 5 | 2024-08-20 | 2024-06-21 | 2024-08-20 |  |  | АКТ | [5 empty] | 7 |  |  | 20.08.2024 |  |  |  | 21.06.2024 |  | 20.08.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [10 empty] | 4903550.4 | [14 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [7 empty] | Номер единичной расценки |  | Единица измерения |  |  | количество |  |  | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  |  |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | стоимость, руб.
по поряд- ку |  | позиции по смете | [17 empty] | за ед. |  |  | итого | за ед. | итого
1 |  | 2 |  | 3 | [7 empty] | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | 6 |  | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | [9 empty] | п.м |  |  | 10.09 |  |  | 2100 |  |  | 21189 | 3150 | 31783.5 | 52972.5
2 |  | 10 |  | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | [9 empty] | шт. |  |  | 10 |  |  | 220 |  |  | 2200 | 330 | 3300 | 5500
3 |  | 12 |  | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | [9 empty] | шт. |  |  | 5 |  |  | 260 |  |  | 1300 | 390 | 1950 | 3250 |  | Итого без НДС | Х | #REF!
4 |  | 14 |  | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2. | [9 empty] | шт. |  |  | 4 |  |  | 700 |  |  | 2800 | 1050 | 4200 | 7000
5 |  | 21 |  | Монтаж крана шарового латунного наруж. резьба DN 20 VALTEC BASE | [9 empty] | шт. |  |  | 107 |  |  | 1000 |  |  | 107000 | 924 | 98868 | 205868
6 |  | 23 |  | Монтаж крана шарового латунного наруж. резьба DN 25 VALTEC BASE | [9 empty] | шт. |  |  | 30 |  |  | 1000 |  |  | 30000 | 1032 | 30960 | 60960
[15 empty] | Всего по акту |  |  |  |  | Х | [5 empty] | 335550.5
[13 empty] | НДС 20% | [12 empty] | 67110.1
[13 empty] | Всего по акту с НДС | [12 empty] | 402660.6
| Сдал: | Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ" | [6 empty] | Куликов В.В.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Принял: | Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" | [6 empty] | Бусел Е.А.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
[7 empty] | август вс |  | 0 | 5 | 7
[7 empty] | август вк |  | 0 | 5 | 8
[7 empty] | август доп. |  |  | 5 | 9 | #VALUE!
#VALUE!

## кс2 №8 к кс3 №5
Унифицированная форма № КС- 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 101
Код
[20 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
по ОКПО
58306175
| Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, 117535,Адрес: г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [19 empty] | по ОКПО
[7 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [16 empty] | 18221397
| Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 50501226060 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 | [19 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
| Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[7 empty] | (наименование) | [11 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[16 empty] | Договор подряда (контракт) | [6 empty] | номер | МВМ/19-07-СП5
[23 empty] | дата | 07 |  | 12 | 2023
[15 empty] | Дополнительное соглашение | [7 empty] | номер | Изменение №2 от 02.05.2024г. к ДС №1 от 22.01.2024г.
[23 empty] | дата | 02 |  | 05 | 2024
Вид операции
[15 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[22 empty] | с |  | по
|  |  | 5 | 2024-08-20 | 2024-06-21 | 2024-08-20 |  |  | АКТ | [5 empty] | 8 |  |  | 20.08.2024 |  |  |  | 21.06.2024 |  | 20.08.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [10 empty] | 4903550.4 | [14 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [7 empty] | Номер единичной расценки |  | Единица измерения |  |  | количество |  |  | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  |  |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | стоимость, руб.
по поряд- ку |  | позиции по смете | [17 empty] | за ед. |  |  | итого | за ед. | итого
1 |  | 2 |  | 3 | [7 empty] | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | 3 |  | Противопожарный водопровод, В2, в том числе: | [9 empty] | сис |  |  | 0.1 |  |  | 1133140 |  |  | 113314 | 1669460 | 166946 | 280260
2 |  | 3.6 |  | Монтаж клапана чугунного углового 125˚ с муфтой и контрагайкой Ру 1,0 Мпа Ду=50мм. РПТК 50 | [9 empty] | шт. |  |  | 30 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
3 |  | 3.7 |  | Монтаж головки цапковой Ру 1,2 Мпа Ду 50мм. ГОСТ 28352-89 | [9 empty] | шт. |  |  | 30 |  |  | х |  |  | х | х | х | х |  | Итого без НДС | Х | #REF!
4 |  | 3.8 |  | Ствол пожарный ручной Ø16 ГС-50 ГОСТ 9923-80 | [9 empty] | шт. |  |  | 33 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
5 |  | 3.9 |  | Рукав пожарный напорный "Универсал" для пожарного крана в сборе сголовками Ру 1,0 L=20м. Ду 50мм. | [9 empty] | шт. |  |  | 33 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
6 |  | 3.10 |  | Огнетушитель углекислотный 2,9л. Масса заряда до 2кг. ОУ-2 (10122 я) ООО "Ярпожинвест" | [9 empty] | шт. |  |  | 66 |  |  | х |  |  | х | х | х
7 |  | 4 |  | Бытовая канализация К1, в том числе: | [9 empty] | сис |  |  | 0.1 |  |  | 236375 |  |  | 23637.5 | 439234 | 43923.4 | 67560.9
8 |  | 4.12 |  | Монтаж унитаза керамического тарельчатого с косым выпуском со смывным бочком Lavelly Base с цельноотлитой полочкой и водосливной арматурой | [9 empty] | компл. |  |  | 13 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
9 |  | 4.13 |  | Монтаж душевого поддона мелкого 800×800 в комплекте с сифоном XD-2101-800 | [9 empty] | компл. |  |  | 1 |  |  | х |  |  | х | х | х | х
[6 empty] | 0 | [8 empty] | Всего по акту |  |  |  |  | Х | [5 empty] | 347820.9
[6 empty] | 0 | [6 empty] | НДС 20% | [12 empty] | 69564.18
[13 empty] | Всего по акту с НДС | [12 empty] | 417385.08
| Сдал: | Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ" | [6 empty] | Куликов В.В.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Принял: | Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" | [6 empty] | Бусел Е.А.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
[7 empty] | август вс |  | 0 | 5 | 7
[7 empty] | август вк |  | 0 | 5 | 8
[7 empty] | август доп. |  |  | 5 | 9 | #VALUE!
#VALUE!

## кс2 №9 к кс3 №5
Унифицированная форма № КС- 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 101
Код
[18 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
по ОКПО
58306175
| Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, 117535,Адрес: г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [17 empty] | по ОКПО
[6 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [15 empty] | 18221397
| Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 50501226060 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 | [17 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
| Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
[6 empty] | (наименование) | [10 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[14 empty] | Договор подряда (контракт) | [6 empty] | номер | МВМ/19-07-СП5
[21 empty] | дата | 07 |  | 12 | 2023
[13 empty] | Дополнительное соглашение | [7 empty] | номер | Изменение №2 от 01.08.2024г. к ДС №3 от 14.03.2024г.
[21 empty] | дата | 01 |  | 08 | 2024
Вид операции
[13 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[20 empty] | с |  | по
[8 empty] | АКТ |  |  |  |  | 9 |  |  | 20.08.2024 |  |  |  | 21.06.2024 |  | 20.08.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [8 empty] | 4903550.4 | [14 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [5 empty] | Номер единичной расценки |  | Единица измерения |  |  | количество |  |  | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  |  |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | стоимость, руб.
по поряд- ку |  | позиции по смете | [15 empty] | за ед. |  |  | итого | за ед. | итого
1 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | 1.10 |  | Изготовление оконечных устройств ВС | [7 empty] | шт. |  |  | 45 |  |  | 2250 |  |  | 101250 | 1200 | 54000 | 155250
[13 empty] | Всего по акту |  |  |  |  | Х | [5 empty] | 155250
[11 empty] | НДС 20% | [12 empty] | 31050 |  | Итого без НДС | Х | #REF!
[11 empty] | Всего по акту с НДС | [12 empty] | 186300
| Сдал: | Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ" |  |  |  |  | Куликов В.В.
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
| Принял: | Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## кс6 по Дог (hidden)
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от 15.03.2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Приложение № 1.1 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ | [9 empty] | Выполнение №1 от 20.03.2024 | Остаток
№ | Вид работ | Ед. изм | Кол. | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Давальческое оборудование
|  |  |  | за ед. | итого | за ед. | итого
1 | Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | шт. | 2 | 150000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | Компрессор винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | 2 | 0
2 | Установка сепартатора влагоотделителя СЦ-1200Р | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | Сепартатор влагоотделителя СЦ-1200Р |  | 2
3 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт. | 2 | 62000 | 124000 | 0 | 0 | 124000 | Осушитель воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | 2 | 0
4 | Обвязка существующего воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; Р=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт. | 2 | 29500 | 59000 | 0 | 0 | 59000 |  |  | 2
5 | Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт. | 2 | 14400 | 28800 | 21600 | 43200 | 72000 |  |  | 2
6 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п.м. | 86 | 2100 | 180600 | 3150 | 270900 | 451500 |  |  | 86
7 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п.м. | 132 | 1900 | 250800 | 2850 | 376200 | 627000 |  |  | 132
8 | Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж. | шт. | 141 | 1500 | 211500 | 2250 | 317250 | 528750 |  |  | 141
9 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт. | 14 | 3000 | 42000 | 4500 | 63000 | 105000 |  |  | 14
10 | Установка быстросъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10 | шт. | 94 | 1060 | 99640 | 1590 | 149460 | 249100 |  |  | 94
11 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 9.8 атм, 1/2M | шт. | 47 | 6200 | 291400 | 9300 | 437100 | 728500 |  |  | 47
12 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт. | 94 | 220 | 20680 | 330 | 31020 | 51700 |  |  | 94
13 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт. | 40 | 300 | 12000 | 450 | 18000 | 30000 |  |  | 40
14 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт. | 94 | 260 | 24440 | 390 | 36660 | 61100 |  |  | 94
15 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт. | 7 | 340 | 2380 | 510 | 3570 | 5950 |  |  | 7
16 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 32 | 700 | 22400 | 1050 | 33600 | 56000 |  |  | 32
17 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 188 | 540 | 101520 | 810 | 152280 | 253800 |  |  | 188
18 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 4 | 800 | 3200 | 1200 | 4800 | 8000 |  |  | 4
19 | Установка перехода 12Х18Н10Т 219×4,0 - 114×3,0 ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2 | 1600 | 3200 | 2400 | 4800 | 8000 |  |  | 2
20 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т. | 0.33 | 77687.2727 | 25636.8 | 116530.9091 | 38455.2 | 64092 |  |  | 0.33
21 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п.м. | 0.6 | 2000 | 1200 | 3000 | 1800 | 3000 |  |  | 0.6
22 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 7500 | 15000 | 25000 |  |  | 2
23 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт. | 2 | 13600 | 27200 | 20400 | 40800 | 68000 |  |  | 2
24 | Гидростатические испытания трубопроводов | компл. | 1 | 38000 | 38000 | 57000 | 57000 | 95000 |  |  | 1
25 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м.кв. | 6.5 | 1500 | 9750 | 0 | 0 | 9750 |  |  | 6.5
26 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т. | 0.06 | 25000 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |  |  | 0.06
27 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø159×6,0 мм. | п.м. | 12 | 500 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |  |  | 12
28 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø108×5,0 мм. | п.м. | 6 | 400 | 2400 | 0 | 0 | 2400 |  |  | 6
29 | Демонтаж металлических опор | т. | 0.05 | 25000 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |  |  | 0.05
30 | Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км. | т. | 0.18 | 5000 | 900 | 0 | 0 | 900 |  |  | 0.18
31 | Транспортные расходы | компл. | 1 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 |  |  | 1
[5 empty] | ИТОГО стоимость без НДС 20% |  |  | 4086292
[7 empty] | НДС 20% | 817258.4
[5 empty] | ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% |  |  | 4903550.4
| Подрядчик: | [5 empty] | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | [5 empty] | ООО "ТЕРМОСТАТ"
| Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / | [5 empty] | ______________/ В.В. Куликов /
| м.п. | [5 empty] | м.п.

## изм. 2 к ДС1
Приложение № 1 к Изменению № 2 от «02» мая 2024г.к Дополнительному соглашению № 1 от «22» января 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от «22» января 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Система водоснабжения и канализации, цех №8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенный по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4
Номер по порядку | Наименование работ |  | Единица измерения |  | Количество | Стоимость работ, руб.(без НДС) |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | кс-2 №2 | кс-2 №3 | кс-2 №5 | кс-2 №8 | кс-2 № | кс-2 № | кс-2 № | кс-2 № | всего | остаток
[11 empty] | от 02.05.24г. | от 23.05.24г. | от 20.06.24г. | от 20.08.24г.
[6 empty] | за ед. | итого | за ед. | итого |  | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
130-23-ВК Внутренние трубопроводы
1. | Хозяйственно-питьевой водопровод В1, в том числе: |  | сис |  | 1 | 434681.9 | 434681.9 | 470073.42 | 470073.42 | 904755.32 |  | 0.8 | 0.1 | [5 empty] | 0.9 | 0.1
1.1 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-65×4,0 Ду=65 ГОСТ 3262-75 |  | м. |  | 188.631 | х | х | х | х | х |  | 188.63 | [6 empty] | 188.63 | 0.001
1.2 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø32×5,4 VALTEC |  | м. |  | 13.58 | х | х | х | х | х |  | 13.58 | [6 empty] | 13.58 | 0
1.3 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø25×4,2 VALTEC |  | м. |  | 48.53 | х | х | х | х | х |  | 48.53 | [6 empty] | 48.53 | 0
1.4 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø20×3,4 VALTEC |  | м. |  | 47.22 | х | х | х | х | х |  | 47.22 | [6 empty] | 47.22 | 0
1.5 | Монтаж задвижки с обрезин. клином серии KR, Ду 65 мм, Ру 16 в комл. С фланцами, прокладками, крепежом). АДЛ. |  | шт. |  | 1 | х | х | х | х | х |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0
1.6 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 65 VALTEC BASE |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0
1.7 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 32 VALTEC BASE |  | шт. |  | 2 | х | х | х | х | х |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0 |  | Х | #VALUE!
1.8 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 25 VALTEC BASE |  | шт. |  | 2 | х | х | х | х | х |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0
1.9 | Монтаж крана шарового углового наружн. Резьба, DN 15 VALTEC VT.392.N.04 |  | шт. |  | 35 | х | х | х | х | х |  | 35 | [6 empty] | 35 | 0
1.10 | Установка смесителя для ванной и лейки на гибком шланге Corsa Deco Watersan |  | шт. |  | 1 | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 1
1.11 | Установка смесителя для душа настенного и лейки на металлическом шланге Corsa Deco Watersan |  | шт. |  | 11 | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 11
1.12 | Монтаж гибкой подводки ВР-ВР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,8м. |  | шт. |  | 35 | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 35
1.13 | Монтаж фитинга полипропиленового 25×3/4" VALTEC |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0
1.14 | Монтаж водорозетки ППР 20×1/2" VALTEC |  | шт. |  | 36 | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 36
1.15 | Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 32×1" |  | шт. |  | 1 | х | х | х | х | х |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0
1.16 | Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø65) |  | шт. |  | 28 | х | х | х | х | х |  | 28 | [6 empty] | 28 | 0
1.17 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø32) |  | шт. |  | 13 | х | х | х | х | х |  | 13 | [6 empty] | 13 | 0
1.18 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø25) |  | шт. |  | 49 | х | х | х | х | х |  | 49 | [6 empty] | 49 | 0
1.19 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø20) |  | шт. |  | 50 | х | х | х | х | х |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | 0
1.20 | Монтаж гильз из трубы ст. Ø80×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0
2. | Горячее водоснабжение (Т3, Т4), в том числе: |  | сис |  | 1 | 528453.8 | 528453.8 | 789971.01 | 789971.01 | 1318424.81 |  | 0.8 | 0.1 | [5 empty] | 0.9 | 0.1
2.1 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-50×3,5 Ду=50 ГОСТ 3262-75 |  | м. |  | 177.557 | х | х | х | х | х |  | 177.56 | [6 empty] | 177.56 | -0.003
2.2 | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-32×3,2 Ду=32 ГОСТ 3262-75 |  | м. |  | 161.754 | х | х | х | х | х |  | 161.75 | [6 empty] | 161.75 | 0.004 | Итого без НДС | Х | #VALUE!
2.3 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø32×5,4 VALTEC |  | м. |  | 13.58 | х | х | х | х | х |  | 13.58 | [6 empty] | 13.58 | 0
2.4 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø25×4,2 VALTEC |  | м. |  | 48.53 | х | х | х | х | х |  | 48.53 | [6 empty] | 48.53 | 0
2.5 | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø20×3,4 VALTEC |  | м. |  | 29.49 | х | х | х | х | х |  | 29.49 | [6 empty] | 29.49 | 0
2.6 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 50 VALTEC BASE |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0
2.7 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 32 VALTEC BASE |  | шт. |  | 2 | х | х | х | х | х |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0
2.8 | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 25 VALTEC BASE |  | шт. |  | 2 | х | х | х | х | х |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0
2.9 | Монтаж крана шарового углового наружн. Резьба, DN 15 VALTEC VT.392.N.04 |  | шт. |  | 22 | х | х | х | х | х |  |  | 22 | [5 empty] | 22 | 0
2.10 | Монтаж гибкой подводки ВР-ВР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,8м. |  | шт. |  | 22 | х | х | х | х | х |  |  | 22 | [5 empty] | 22 | 0
2.11 | Монтаж муфты комбинированной ППР 25×3/4" VALTEC |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0
2.12 | Монтаж водорозетки ППР 20×1/2" VALTEC |  | шт. |  | 23 | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 23
2.13 | Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 32×1" |  | шт. |  | 1 | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 1
2.14 | Монтаж осевого сильфонного компенсатора "Энергия-Аква" Ду50мм с многослойным сильфоном и декоративно-защитным кожухом (присоединение-резьба) 16.050.32/10.2 "Протон-Энергия" |  | шт. |  | 7 | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 7
2.15 | Монтаж осевого сильфонного компенсатора "Энергия-Аква" Ду32мм с многослойным сильфоном и декоративно-защитным кожухом (присоединение-резьба) 16.032.32/10.2 "Протон-Энергия" |  | шт. |  | 7 | х | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 7
2.16 | Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø50) |  | шт. |  | 28 | х | х | х | х | х |  | 28 | [6 empty] | 28 | 0
2.17 | Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø32) |  | шт. |  | 28 | х | х | х | х | х |  | 28 | [6 empty] | 28 | 0
2.18 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø32) |  | шт. |  | 13 | х | х | х | х | х |  | 13 | [6 empty] | 13 | 0
2.19 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø25) |  | шт. |  | 49 | х | х | х | х | х |  | 49 | [6 empty] | 49 | 0
2.20 | Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø20) |  | шт. |  | 30 | х | х | х | х | х |  | 30 | [6 empty] | 30 | 0
2.21 | Монтаж гильз из трубы ст. Ø65×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | 0
3. | Противопожарный водопровод, В2, в том числе: |  | сис |  | 1 | 1133140 | 1133140 | 1669460 | 1669460 | 2802600 |  | 0.8 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0
3.1 | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø108×4 ГОСТ 10704-91 с окраской 2 раза |  | м. | м. | 444.7 | х | х | х | х | х |  | 444.7 | [6 empty] | 444.7 | 0
3.2 | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø57×3 ГОСТ 10704-91 с окраской 2 раза |  | м. | м. | 119.8 | х | х | х | х | х |  | 119.8 | [6 empty] | 119.8 | 0
3.3 | Монтаж задвижки с обрезин. клином серии KR, Ду 100 мм, Ру 16 в комл. С фланцами, прокладками, крепежом). АДЛ |  | шт. | шт. | 8 | х | х | х | х | х |  | 8 | [6 empty] | 8 | 0
3.4 | Монтаж пожарного шкафа ШП-К-0 320 НЗК |  | шт. | шт. | 23 | х | х | х | х | х |  |  | 23 | [5 empty] | 23 | 0
3.5 | Монтаж пожарного шкафа ШП-К-0 310 НЗК |  | шт. |  | 7 | х | х | х | х | х |  |  | 7 | [5 empty] | 7 | 0
3.6 | Монтаж клапана чугунного углового 125˚ с муфтой и контрагайкой Ру 1,0 Мпа Ду=50мм. РПТК 50 |  | шт. | шт. | 30 | х | х | х | х | х |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 0
3.7 | Монтаж головки цапковой Ру 1,2 Мпа Ду 50мм. ГОСТ 28352-89 |  | шт. | шт. | 30 | х | х | х | х | х |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 0
3.8 | Ствол пожарный ручной Ø16 ГС-50 ГОСТ 9923-80 |  | шт. | шт. | 33 | х | х | х | х | х |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 | 0
3.9 | Рукав пожарный напорный "Универсал" для пожарного крана в сборе сголовками Ру 1,0 L=20м. Ду 50мм. |  | шт. | шт. | 33 | х | х | х | х | х |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 33 | 0
3.10 | Огнетушитель углекислотный 2,9л. Масса заряда до 2кг. ОУ-2 (10122 я) ООО "Ярпожинвест" |  | шт. | шт. | 66 | х | х | х | х | х |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 66 | 0
3.11 | Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 2" (59-66) (для трубы Ø57×3) IKA 12050 |  | шт. | шт. | 32 | х | х | х | х | х |  | 32 | [6 empty] | 32 | 0
3.12 | Монтаж шпильки резьбовой М10-1000 (L=1000мм.) IRRT 1211000 |  | шт. | шт. | 32 | х | х | х | х | х |  | 32 | [6 empty] | 32 | 0
3.13 | Монтаж гильз из трубы ст. Ø65×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 (пожарный водопровод) |  | шт. |  | 18 | х | х | х | х | х |  | 18 | [6 empty] | 18 | 0
3.14 | Уголок Б-50×50×5 |  | м. | м. | 156 | х | х | х | х | х |  | 156 | [6 empty] | 156 | 0
3.15 | Монтаж опор пожарного водопровода на высоте ось Б |  | шт. |  | 59 | х | х | х | х | х |  |  | 59 | [5 empty] | 59 | 0
4. | Бытовая канализация К1, в том числе: |  | сис |  | 1 | 236375 | 236375 | 439234 | 439234 | 675609 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 0
4.1 | Монтаж трубы ТК 110-РР-В |  | м. | м. | 77.28 | х | х | х | х | х | 77.28 | [7 empty] | 77.28 | 0
4.2 | Монтаж трубы ТК 50-РР-В |  | м. | м. | 15.97 | х | х | х | х | х | 15.97 | [7 empty] | 15.97 | 0
4.3 | Монтаж ревизии Р 110К-РР-В |  | шт. | шт. | 6 | х | х | х | х | х | 6 | [7 empty] | 6 | 0
4.4 | Монтаж отвода 110 90˚ |  | шт. | шт. | 15 | х | х | х | х | х | 15 | [7 empty] | 15 | 0
4.5 | Монтаж отвода 50 90˚ |  | шт. | шт. | 2 | х | х | х | х | х | 2 | [7 empty] | 2 | 0
4.6 | Монтаж отвода 110 45˚ |  | шт. | шт. | 51 | х | х | х | х | х | 51 | [7 empty] | 51 | 0
4.7 | Монтаж отвода 110 30˚ |  | шт. |  | 1 | х | х | х | х | х | 1 | [7 empty] | 1 | 0
4.8 | Монтаж отвода 50 45˚ |  | шт. | шт. | 51 | х | х | х | х | х | 51 | [7 empty] | 51 | 0
4.9 | Монтаж тройника 110×110 45˚ |  | шт. | шт. | 24 | х | х | х | х | х |  | 24 | [6 empty] | 24 | 0
4.10 | Монтаж тройника 110×50 45˚ |  | шт. | шт. | 5 | х | х | х | х | х |  | 5 | [6 empty] | 5 | 0
4.11 | Монтаж умывальника фарфорового с сифоном и смесителем Универсал Катунь, керамика, 50 см, цвет белый |  | компл. | компл. | 22 | х | х | х | х | х |  |  | 22 | [5 empty] | 22 | 0
4.12 | Монтаж унитаза керамического тарельчатого с косым выпуском со смывным бочком Lavelly Base с цельноотлитой полочкой и водосливной арматурой |  | компл. | компл. | 13 | х | х | х | х | х |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 | 0
4.13 | Монтаж душевого поддона мелкого 800×800 в комплекте с сифоном XD-2101-800 |  | компл. | компл. | 1 | х | х | х | х | х |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0
4.14 | Монтаж муфты противопожарной ОГРАКС ПМ-110 |  | шт. | шт. | 6 | х | х | х | х | х |  | 6 | [6 empty] | 6 | 0
4.15 | Монтаж муфты противопожарной ОГРАКС ПМ-50 |  | шт. | шт. | 3 | х | х | х | х | х |  | 3 | [6 empty] | 3 | 0
4.16 | Монтаж трапа Ду50/100 с вертикальным отводом и сухим сифоном HL310NPr |  | шт. | шт. | 3 | х | х | х | х | х |  | 3 | [6 empty] | 3 | 0
4.17 | Монтаж трапа Ду50(без перехода) с горизонтальным отводом и сухим сифоном HL310NPr |  | шт. | шт. | 4 | х | х | х | х | х |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0
4.18 | Монтаж комплекта лотков b=160 мм с трапоприямками |  | компл. | компл. | 4 | х | х | х | х | х |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0
4.19 | Монтаж манжета гафрированного для подключения унитаза DN110 |  | шт. | шт. | 13 | х | х | х | х | х |  | 13 | [6 empty] | 13 | 0
4.20 | Монтаж вент. клапана DN110 для невентилируемых канализационных стояков |  | шт. | шт. | 3 | х | х | х | х | х |  | 3 | [6 empty] | 3 | 0
4.21 | Монтаж вент. клапана DN50 для невентилируемых канализационных стояков |  | шт. | шт. | 1 | х | х | х | х | х |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0
4.22 | Монтаж гильз из трубы ст. Ø200×5,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 (фан) |  | шт. |  | 4 | х | х | х | х | х |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0
[6 empty] | Всего стоимость без НДС |  |  |  | 5701389.13 | 337804.5 | 4223306.8 | 570138.91 | 347820.9 |  |  |  |  | 5479071.11 | 222318.02
[6 empty] | НДС 20% |  |  |  | 1140277.826 | 67560.9 | 844661.36 | 114027.782 | 69564.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095814.222 | 44463.604
[6 empty] | Всего стоимость с учетом НДС |  |  |  | 6841666.956 | 405365.4 | 5067968.16 | 684166.692 | 417385.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6574885.332 | 266781.624
Подрядчик: Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» _______________________ Е.А. Бусел | [5 empty] | Субподрядчик: Генеральный директор ООО «ТЕРМОСТАТ» _______________________ В.В. Куликов
|  | м.п. | [5 empty] | м.п.

## изм. 2 нов. ДС3
Приложение № 1 к Изменению № 2 от 01 августа 2024г. к Дополнительному соглашению № 3 от «14» марта 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 3 от «14» марта 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Система водоснабжения и канализации, цех №8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенный по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4
№ | Наименование работ и техническая характеристика материала | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС |  | Стоимость материалов, руб. без НДС |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | кс-2№9 от 20.08.24г. | кс-2№ | кс-2№ | кс-2№ | кс-2№ | всего | остаток
|  |  |  | за ед. | итого | за ед. | итого |  | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во
1 | Хозяйственно-питьевой водопровод В1 и ВС
1.1 | Монтаж фильтра ФВ-1200 | шт. | 6 | 39500 | 237000 | 0 | 0 | 237000 | [5 empty] | 0 | 6
1.2 | Демонтаж магистральных сепараторов СЦ-1200 | м. | 2 | 19500 | 39000 | 0 | 0 | 39000 | [5 empty] | 0 | 2
1.3 | Монтаж магистральных сепараторов СЦ-1200 | м. | 2 | 39500 | 79000 | 0 | 0 | 79000 | [5 empty] | 0 | 2
1.4 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.016 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт. | 2 | 1500 | 3000 |  | 0 | 3000 | [5 empty] | 0 | 2
1.5 | Проем с усилением и утеплением | шт. | 1 | 37600 | 37600 | 44000 | 44000 | 81600 | [5 empty] | 0 | 1
1.6 | Металлоконструкции (переход АБК) | шт. | 1 | 40000 | 40000 | 22000 | 22000 | 62000 | [5 empty] | 0 | 1
1.7 | Металлоконструкции (опоры) | компл. | 8 | 1000 | 8000 | 1500 | 12000 | 20000 | [5 empty] | 0 | 8
1.8 | Монтаж системы воздухоснабжения фильтра 19086-MDV-SE-V-F-00.00.00PЭ | шт. | 12 | 8750 | 105000 | 3750 | 45000 | 150000 | [5 empty] | 0 | 12
1.9 | Бурение полнопроходных отверстий | шт. | 49 | 2041.67 | 100041.83 | 0 | 0 | 100041.83 | [5 empty] | 0 | 49
1.10 | Изготовление оконечных устройств ВС | шт. | 45 | 2250 | 101250 | 1200 | 54000 | 155250 | 45 |  |  |  |  | 45 | 0
1.11 | Изготовление опорных кронштейнов оконечных устройств ВС | шт. | 37 | 1750 | 64750 | 950 | 35150 | 99900 | [5 empty] | 0 | 37
1.12 | Ракрепление оконечных устройств на стену | шт. | 37 | 650 | 24050 | 550 | 20350 | 44400 | [5 empty] | 0 | 37
ИТОГО по разделу 1 |  |  |  |  | 838691.83 | - | 232500 | 1071191.83 | [5 empty] | 0 | 0
ВСЕГО стоимость без НДС | [7 empty] | 1071191.83 | 155250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155250 | 915941.83
НДС 20% | [7 empty] | 214238.366 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31050 | 183188.366
ВСЕГО стоимость с учетом НДС | [7 empty] | 1285430.196 | 186300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186300 | 1099130.196
| Подрядчик: |  |  | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | ООО "ТЕРМОСТАТ"
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / |  |  | ______________/ В.В. Куликов /
| м.п. |  |  | м.п.

## изм. 2 нов. ДС4 взамен Дог!!!
Приложение № 1 к Изменению № 2 от «01» августа 2024г.к Дополнительному соглашению № 4 от «15» марта 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г. | [17 empty] | взамен прил. К ДОГОВОРУ
Приложение № 1.1 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г. | [8 empty] | Приложение № 1.1 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  | Стоимость материалов, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Давальческое оборудование | кс-2№1 от 20.03.24г. | кс-2№4 от 23.05.24г. | кс-2№6 от 20.06.24г. | кс-2№7 от 20.08.24г. | кс-2№ | кс-2№ | кс-2№ | всего | остаток
|  |  |  | за ед. | итого | за ед. | итого |  |  | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во
130-23-ВС Воздухоснабжение
1 | Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска.75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | шт. | 2 | 150000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | Компрессор винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. – 2 шт | 2 | [6 empty] | 2 | 0
2 | Установка сепаратора влагоотделителя СЦ-1200Р | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | Сепартатор влагоотделителя СЦ-1200Р – 2 шт |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0
3 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт. | 2 | 62000 | 124000 | 0 | 0 | 124000 | Осушитель воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. – 2 шт | 2 | [6 empty] | 2 | 0
4 | Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; Р=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт. | 2 | 29500 | 59000 | 0 | 0 | 59000 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0
5 | Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт. | 3 | 14400 | 43200 | 21600 | 64800 | 108000 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0
6 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п.м. | 52 | 2100 | 109200 | 3150 | 163800 | 273000 |  |  | 41.91 |  | 10.09 |  |  |  | 52 | 0
7 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п.м. | 140.2 | 1900 | 266380 | 2850 | 399570 | 665950 |  |  | 130 | 10.2 |  |  |  |  | 140.2 | 0
8 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт. | 10 | 3000 | 30000 | 4500 | 45000 | 75000 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 0
9 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 9.8 атм, 1/2M | шт. | 45 | 7978 | 359010 | 9300 | 418500 | 777510 |  |  | 45 | [5 empty] | 45 | 0
10 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт. | 10 | 220 | 2200 | 330 | 3300 | 5500 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 0
11 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт. | 28 | 300 | 8400 | 450 | 12600 | 21000 |  |  | 28 | [5 empty] | 28 | 0
12 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт. | 5 | 260 | 1300 | 390 | 1950 | 3250 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 0
13 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт. | 5 | 340 | 1700 | 510 | 2550 | 4250 |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 0
14 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 30 | 700 | 21000 | 1050 | 31500 | 52500 |  |  | 26 |  | 4 |  |  |  | 30 | 0
15 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т | 0.08 | 77687.27 | 6214.9816 | 116530.91 | 9322.4728 | 15537.4544 | [8 empty] | 0 | 0.08
16 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п.м. | 0.6 | 2000 | 1200 | 3000 | 1800 | 3000 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 0
17 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 7500 | 15000 | 25000 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0
18 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт. | 2 | 13600 | 27200 | 20400 | 40800 | 68000 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0
19 | Гидростатические испытания трубопроводов | компл. | 1 | 38000 | 38000 | 57000 | 57000 | 95000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0
20 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м.кв. | 3.72 | 1500 | 5580 | 0 | 0 | 5580 |  |  | 3.26 | 0.46 |  |  |  |  | 3.72 | 0
21 | Монтаж крана шарового латунного наруж. резьба DN 20 VALTEC BASE | шт. | 107 | 1000 | 107000 | 924 | 98868 | 205868 |  |  |  |  | 107 |  |  |  | 107 | 0
23 | Монтаж крана шарового латунного наруж. резьба DN 25 VALTEC BASE | шт. | 30 | 1000 | 30000 | 1032 | 30960 | 60960 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 0 | ??? А где 22
|  |  |  | Всего без НДС |  |  |  | 2957905.4544 |  | 424000 | 1935677.5 | 247140 | 335550.5 |  |  |  | 2942368 | 15537.4544
|  |  |  | НДС 20% |  |  |  | 591581.0909 |  | 84800 | 387135.5 | 49428 | 67110.1 | 0 | 0 | 0 | 588473.6 | 3107.4909
|  |  |  | Всего стоимость с учетом НДС |  |  |  | 3549486.5353 |  | 508800 | 2322813 | 296568 | 402660.6 | 0 | 0 | 0 | 3530841.6 | 18644.9453
| Подрядчик: Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» _______________________ Е.А. Бусел м.п. |  |  |  |  | Субподрядчик: Генеральный директор ООО «ТЕРМОСТАТ» _______________________ В.В. Куликов м.п.