## ГПР new
Приложение № 3 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП2 от 29 сентября 2023 г. График выполнения Работ по ремонту цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
№ | Наименование работ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183
|  | октябрь | [29 empty] | ноябрь | [29 empty] | декабрь | [30 empty] | январь | [30 empty] | февраль | [28 empty] | март
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Строительно-отделочные работы
Демонтаж | bar: октябрь 5 to октябрь 12
Устройство фахвеверка | bar: октябрь 9 to октябрь 18
Устройство сендвич-панелей | bar: ноябрь 18 to декабрь 1
Устройство перегородок | bar: октябрь 31 to декабрь 1
Устройство отверстий под воздуховоды | bar: октябрь 31 to декабрь 1
Отделка потолков | bar: декабрь 11 to декабрь 31
Полы | bar: ноябрь 30 to январь 5
Отделка стен помещений | bar: ноябрь 1 to январь 31
Установка противопожарных окон | bar: октябрь 19 to ноябрь 27
Установка внутренних окон | bar: октябрь 22 to ноябрь 28
Установка противопожарных дверей | bar: октябрь 23 to декабрь 5
Лестничная клетка | bar: октябрь 9 to ноябрь 30
Перекрытие лестничной клетки | bar: октябрь 9 to ноябрь 30
Устройство лестничных маршей | bar: ноябрь 8 to ноябрь 17
Усройство перекрытия | bar: октябрь 16 to ноябрь 16
Усиление металлических колонн | bar: октябрь 9 to ноябрь 30
Инженерные системы
Автоматическая пожарная сигнализация
Заказ оборудования | bar: октябрь 6 to февраль 5
Монтаж кабельных трасс | bar: ноябрь 26 to январь 31
Монта оборудования | bar: январь 31 to март 15
Пуско-наладочные работы | bar: февраль 19 to март 31
Структурированная кабельная система
Заказ оборудования | bar: декабрь 4 to январь 21
Монтаж кабельных трасс | bar: ноябрь 23 to январь 31
Монта оборудования | bar: январь 31 to март 12
Пуско-наладочные работы | bar: март 9 to март 31
Система охранного телевидения
Заказ оборудования | bar: декабрь 4 to январь 21
Монтаж кабельных трасс | bar: ноябрь 23 to январь 31
Монта оборудования | bar: январь 31 to март 12
Пуско-наладочные работы | bar: март 9 to март 31
Электрическое освещение
Заказ оборудования | bar: октябрь 29 to январь 7
Монтаж кабельных трасс | bar: декабрь 13 to февраль 3
Монта оборудования | bar: январь 31 to март 8
Пуско-наладочные работы | bar: март 7 to март 31
Силовое электрооборудование
Заказ оборудования | bar: ноябрь 16 to январь 7
Монтаж кабельных трасс | bar: декабрь 13 to февраль 3
Монта оборудования | bar: январь 31 to март 8
Пуско-наладочные работы | bar: март 7 to март 31
Наружное освещение
Заказ оборудования | bar: ноябрь 28 to январь 7
Монтаж кабельных трасс | bar: декабрь 13 to февраль 3
Монта оборудования | bar: январь 31 to март 8
Пуско-наладочные работы | bar: март 7 to март 31
| Подрядчик | ноябрь 17: Субподрядчик
| Генеральный директор | ноябрь 17: Генеральный директор
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | ноябрь 17: ООО "Центрис"
| ________________ / Е.А. Бусел / | ноябрь 17: ________________ / С.А. Ажнов /
| М.П. | ноябрь 17: М.П.