## График
Приложение № 1
к Дополнительному соглашению №6 от 01.10.2024 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП4 от 21 ноября 2023 г.
Приложение № 3
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП4 от 21 ноября 2023 г.
График выполнения работ
ОБЪЕКТ: ЦЕХ № 8, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
№ п/п | Наименование работ | 1 - 14 оси |  | 15 - 29 оси |  | 30 - 33 оси
1 | Отделка стен сборочного цеха | Начало работ | Окончание работ | Начало работ | Окончание работ | Начало работ | Окончание работ
2 | Укрытие | 2023-11-21 | 2023-11-25 | 2024-01-20 | 2024-01-24 | 2024-02-20 | 2024-02-21
3 | Зачистка поверхности | 2023-11-23 | 2023-11-25 | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 2024-02-21 | 2024-02-22
4 | Грунтовка | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 2024-02-22 | 2024-02-24
5 | Шпаклевка цементная | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 2024-02-24 | 2024-02-27
6 | Грунтовка | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2024-02-17 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-29
7 | Акриловая окраска 2 сл | 2023-12-25 | 2024-01-19 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-04
8 | Отделка колонн
9 | Укрытие | 2023-11-21 | 2023-11-25 | 2024-01-20 | 2024-01-24 | 2024-02-20 | 2024-02-21
10 | Зачистка поверхности | 2023-11-23 | 2023-11-25 | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 2024-02-21 | 2024-02-22
11 | Грунтовка | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 2024-02-22 | 2024-02-24
12 | Шпаклевка цементная | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 2024-02-24 | 2024-02-27
13 | Грунтовка | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2024-02-17 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-29
14 | Акриловая окраска 2 сл | 2023-12-25 | 2024-01-19 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-04
15 | Отделка ферм
16 | Укрытие | 2023-11-21 | 2023-11-25 | 2024-01-20 | 2024-01-24 | 2024-02-20 | 2024-02-21
17 | Зачистка поверхности | 2023-11-23 | 2023-11-25 | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 2024-02-21 | 2024-02-22
18 | Грунтовка | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 2024-02-22 | 2024-02-24
19 | Шпаклевка цементная | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 2024-02-24 | 2024-02-27
20 | Грунтовка | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2024-02-17 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-29
21 | Акриловая окраска 2 сл | 2023-12-25 | 2024-01-19 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-04
22 | Отделка плит покрытия
23 | Укрытие | 2023-11-21 | 2023-11-25 | 2024-01-20 | 2024-01-24 | 2024-02-20 | 2024-02-21
24 | Зачистка поверхности | 2023-11-23 | 2023-11-25 | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 2024-02-21 | 2024-02-22
25 | Грунтовка | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 2024-02-22 | 2024-02-24
26 | Шпаклевка цементная | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 2024-02-24 | 2024-02-27
27 | Грунтовка | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2024-02-17 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-29
28 | Акриловая окраска 2 сл | 2023-12-25 | 2024-01-19 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-04
29 | Дополнительные работы (окраска колонн сборочного и сварочного пролетов)
30 | Обеспыливание поверхности (продувка) колонн | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-12
31 | Грунтовка | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13
32 | Акриловая краска в 2 слоя(цвет оранжевый) | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14
33 | Окраска кран баллок
34 | Обеспыливание поверхности (продувка) | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-12
35 | Окрашивание эмалью в 2 слоя (цвет оранжевый) | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14
36 | Отделка продольных ферм в состав по типу стен: | [6 empty] | даты как в п.22 т.к. эта же работа, но не был учтен объем
37 | Зачистка поверхности | 2023-11-23 | 2023-11-25 | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 2024-02-21 | 2024-02-22
38 | Грунтовка | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 2024-02-22 | 2024-02-24
39 | Шпаклевка цементная | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 2024-02-24 | 2024-02-27
40 | Грунтовка | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2024-02-17 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-29
41 | Акриловая краска в 2 слоя | 2023-12-25 | 2024-01-19 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-04
42 | Отделка швов плит покрытия в состав по типу стен: | [6 empty] | даты как в п.15 т.к. эта же работа, но не был учтен объем
43 | Зачистка поверхности | 2023-11-23 | 2023-11-25 | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 2024-02-21 | 2024-02-22
44 | Грунтовка | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 2024-02-22 | 2024-02-24
45 | Шпаклевка цементная | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 2024-02-24 | 2024-02-27
46 | Грунтовка | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2024-02-17 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | 2024-02-29
47 | Акриловая краска в 2 слоя | 2023-12-25 | 2024-01-19 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-04
48 | Прочие работы
49 | Замена потолочных плит армстронг в помещениях старого АБК | 2024-08-01 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-10 | - | -
50 | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | 2024-05-11 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-25 | - | -
Подрядчик: | [5 empty] | Субподрядчик:
ООО «ШЕЛЛРОКК» | [5 empty] | ООО «Центрис»
Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор
______________/ Е.А. Бусел / | [5 empty] | ______________/ С.А. Ажнов /
м.п. | [5 empty] | м.п.