## согласовано (корр СДО) (2) (hidden)
Приложение № 1.1
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП4 от 21 ноября 2023 г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
ОБЪЕКТ: ЦЕХ № 8, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС |  |  |  | Стоимость материалов, руб. без НДС |  |  |  | Итого, руб с НДС | Итого, руб. без НДС | Примечание | кс3№1 | кс3№2 | кс3№3 | кс3№ | кс3№ | остаток
|  |  |  | за ед. с НДС | за ед. | итого с НДС | итого | за ед. с НДС | за ед. | итого с НДС | итого
| 130-23-АС2 | [10 empty] | 0
1 | Отделка стен в составе:
2 | Зачистка поверхности | м2 |  | 438.33 | 365.275 | 0 | 0 | 36.07 | 30.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1740 |  |  |  |  | -1740
3 | Грунтовка | м2 |  | 78.33 | 65.275 | 0 | 0 | 42.87 | 35.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1740 |  |  |  |  | -1740
4 | Шпаклевка цементная | м2 |  | 975 | 812.5 | 0 | 0 | 305.99 | 254.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1740 |  |  |  |  | -1740
5 | Грунтовка | м2 |  | 78.33 | 65.275 | 0 | 0 | 42.87 | 35.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1740 |  |  |  |  | -1740
6 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 |  | 356.67 | 297.225 | 0 | 0 | 453.72 | 378.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1740 |  |  |  |  | -1740
7 | Отделка колонн в состав по типу стен: | [18 empty] | 0
8 | Зачистка поверхности | м2 |  | 438.33 | 365.275 | 0 | 0 | 36.07 | 30.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806.89 |  |  |  |  | -806.89
9 | Грунтовка | м2 |  | 78.33 | 65.275 | 0 | 0 | 42.87 | 35.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806.89 |  |  |  |  | -806.89
10 | Шпаклевка цементная | м2 |  | 975 | 812.5 | 0 | 0 | 305.99 | 254.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806.89 |  |  |  |  | -806.89
11 | Грунтовка | м2 |  | 78.33 | 65.275 | 0 | 0 | 42.87 | 35.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 762 |  |  |  |  | -762
12 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 |  | 356.67 | 297.225 | 0 | 0 | 453.72 | 378.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806.89 |  |  |  |  | -806.89
13 | Отделка ферм в состав по типу стен: | [18 empty] | 0
14 | Зачистка поверхности | м2 |  | 438.33 | 365.275 | 0 | 0 | 36.07 | 30.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2580 |  |  |  |  | -2580
15 | Грунтовка | м2 |  | 78.33 | 65.275 | 0 | 0 | 42.87 | 35.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2580 |  |  |  |  | -2580
16 | Шпаклевка цементная | м2 |  | 975 | 812.5 | 0 | 0 | 305.99 | 254.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2580 |  |  |  |  | -2580
17 | Грунтовка | м2 |  | 78.33 | 65.275 | 0 | 0 | 42.87 | 35.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2580 |  |  |  |  | -2580
18 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 |  | 356.67 | 297.225 | 0 | 0 | 453.72 | 378.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2580 |  |  |  |  | -2580
19 | Отделка плит покрытия в состав по типу стен: | [18 empty] | 0
20 | Зачистка поверхности | м2 |  | 438.33 | 365.275 | 0 | 0 | 36.07 | 30.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5380 | 600 | 303.11 |  |  | -6283.11
21 | Грунтовка | м2 |  | 78.33 | 65.275 | 0 | 0 | 42.87 | 35.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5380 | 600 | 303.11 |  |  | -6283.11
22 | Шпаклевка цементная | м2 |  | 975 | 812.5 | 0 | 0 | 305.99 | 254.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5380 | 600 | 303.11 |  |  | -6283.11
23 | Грунтовка | м2 |  | 78.33 | 65.275 | 0 | 0 | 42.87 | 35.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5380 | 600 | 348 |  |  | -6328
24 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 |  | 356.67 | 297.225 | 0 | 0 | 453.72 | 378.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5380 | 600 | 303.11 |  |  | -6283.11
25 | Окраска колонн сборочного и сварочного пролетов, окраска кран-балок | [18 empty] | 0
26 | Обеспыливание поверхности (продувка) колонн | м2 | 2120 | 2120 | 50 |  | 106000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 106000 | [6 empty] | 2120
27 | Грунтовка | м2 | 1695 | 2120 | 75 |  | 127125 |  | 35.73 |  | 60562.35 | 0 | 187687.35 |  |  |  | 425 |  |  | 1270
28 | Акриловая краска в 2 слоя(цвет оранжевый) | м2 | 1695 | 2120 | 297.23 |  | 503804.85 |  | 627.5 |  | 1063612.5 | 0 | 1567417.35 |  |  |  | 425 |  |  | 1270
34 | Окраска кран баллок |  | 0 | [16 empty] | 0
35 | Обеспыливание поверхности (продувка) | м2 | 0 | 294 | 62.2208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 410 |  |  | -410
36 | Окрашивание эмалью в 2 слоя (цвет оранжевый) | м2 | 0 | 294 | 297.23 |  | 0 |  | 707.6301 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 410 |  |  | -410
| ИТОГО стоимость без НДС 20% | [10 empty] | 0 | 1861104.7
| НДС 20% | [11 empty] | 372220.94
| ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% | [11 empty] | 2233325.64
| Подрядчик: | [11 empty] | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | [11 empty] | ООО «Центрис»
| Генеральный директор | [11 empty] | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / | [11 empty] | ______________/ С.А. Ажнов /
| м.п. | [11 empty] | м.п.

## согласовано (корр СДО)
Приложение № 1.1
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП4 от 21 ноября 2023 г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
ОБЪЕКТ: ЦЕХ № 8, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС |  |  |  | Стоимость материалов, руб. без НДС |  |  |  | Итого, руб с НДС | Итого, руб. без НДС | Примечание | кс3№1 | кс3№2 | кс3№3 | кс3№ | кс3№ | остаток
|  |  |  | за ед. с НДС | за ед. | итого с НДС | итого | за ед. с НДС | за ед. | итого с НДС | итого
| 130-23-АС2 | [10 empty] | 32041333.8
1 | Отделка стен в составе:
2 | Зачистка поверхности | м2 | 1740 | 438.33 | 365.275 | 762694.2 | 635578.5 | 36.07 | 30.0583 | 62761.8 | 52301.5 | 825456 | 687880 |  | 1740 |  |  |  |  | 0
3 | Грунтовка | м2 | 1740 | 78.33 | 65.275 | 136294.2 | 113578.5 | 42.87 | 35.725 | 74593.8 | 62161.5 | 210888 | 175740 |  | 1740 |  |  |  |  | 0
4 | Шпаклевка цементная | м2 | 1740 | 975 | 812.5 | 1696500 | 1413750 | 305.99 | 254.9917 | 532422.6 | 443685.5 | 2228922.6 | 1857435.5 |  | 1740 |  |  |  |  | 0
5 | Грунтовка | м2 | 1740 | 78.33 | 65.275 | 136294.2 | 113578.5 | 42.87 | 35.725 | 74593.8 | 62161.5 | 210888 | 175740 |  | 1740 |  |  |  |  | 0
6 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 1740 | 356.67 | 297.225 | 620605.8 | 517171.5 | 453.72 | 378.1 | 789472.8 | 657894 | 1410078.6 | 1175065.5 |  | 1740 |  |  |  |  | 0
7 | Отделка колонн в состав по типу стен: | [18 empty] | 0
8 | Зачистка поверхности | м2 | 806.89 | 438.33 | 365.275 | 353684.0937 | 294736.7447 | 36.07 | 30.0583 | 29104.5223 | 24253.7686 | 382788.616 | 318990.5133 |  | 806.89 |  |  |  |  | 0
9 | Грунтовка | м2 | 806.89 | 78.33 | 65.275 | 63203.6937 | 52669.7448 | 42.87 | 35.725 | 34591.3743 | 28826.1453 | 97795.068 | 81495.89 |  | 806.89 |  |  |  |  | 0
10 | Шпаклевка цементная | м2 | 806.89 | 975 | 812.5 | 786717.75 | 655598.125 | 305.99 | 254.9917 | 246900.2711 | 205750.2259 | 1033618.0211 | 861348.3509 |  | 806.89 |  |  |  |  | 0
11 | Грунтовка | м2 | 762 | 78.33 | 65.275 | 59687.46 | 49739.55 | 42.87 | 35.725 | 32666.94 | 27222.45 | 92354.4 | 76962 |  | 762 |  |  |  |  | 0
12 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 806.89 | 356.67 | 297.225 | 287793.4563 | 239827.8803 | 453.72 | 378.1 | 366102.1308 | 305085.109 | 653895.5871 | 544912.9892 |  | 806.89 |  |  |  |  | 0
13 | Отделка ферм в состав по типу стен: | [18 empty] | 0
14 | Зачистка поверхности | м2 | 2580 | 438.33 | 365.275 | 1130891.4 | 942409.5 | 36.07 | 30.0583 | 93060.6 | 77550.5 | 1223952 | 1019960 |  | 2580 |  |  |  |  | 0
15 | Грунтовка | м2 | 2580 | 78.33 | 65.275 | 202091.4 | 168409.5 | 42.87 | 35.725 | 110604.6 | 92170.5 | 312696 | 260580 |  | 2580 |  |  |  |  | 0
16 | Шпаклевка цементная | м2 | 2580 | 975 | 812.5 | 2515500 | 2096250 | 305.99 | 254.9917 | 789454.2 | 657878.5 | 3304954.2 | 2754128.5 |  | 2580 |  |  |  |  | 0
17 | Грунтовка | м2 | 2580 | 78.33 | 65.275 | 202091.4 | 168409.5 | 42.87 | 35.725 | 110604.6 | 92170.5 | 312696 | 260580 |  | 2580 |  |  |  |  | 0
18 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 2580 | 356.67 | 297.225 | 920208.6 | 766840.5 | 453.72 | 378.1 | 1170597.6 | 975498 | 2090806.2 | 1742338.5 |  | 2580 |  |  |  |  | 0
19 | Отделка плит покрытия в состав по типу стен: | [18 empty] | 0
20 | Зачистка поверхности | м2 | 6283.11 | 438.33 | 365.275 | 2754075.6063 | 2295063.0052 | 36.07 | 30.0583 | 226631.7777 | 188859.8147 | 2980707.384 | 2483922.82 |  | 5380 | 600 | 303.11 |  |  | -3.4106e-13
21 | Грунтовка | м2 | 6283.11 | 78.33 | 65.275 | 492156.0063 | 410130.0052 | 42.87 | 35.725 | 269356.9257 | 224464.1047 | 761512.932 | 634594.11 |  | 5380 | 600 | 303.11 |  |  | -3.4106e-13
22 | Шпаклевка цементная | м2 | 6283.11 | 975 | 812.5 | 6126032.25 | 5105026.875 | 305.99 | 254.9917 | 1922568.8289 | 1602140.6908 | 8048601.0789 | 6707167.5658 |  | 5380 | 600 | 303.11 |  |  | -3.4106e-13
23 | Грунтовка | м2 | 6328 | 78.33 | 65.275 | 495672.24 | 413060.2 | 42.87 | 35.725 | 271281.36 | 226067.8 | 766953.6 | 639128 |  | 5380 | 600 | 348 |  |  | 0
24 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 6283.11 | 356.67 | 297.225 | 2240996.8437 | 1867497.3698 | 453.72 | 378.1 | 2850772.6692 | 2375643.891 | 5091769.5129 | 4243141.2607 |  | 5380 | 600 | 303.11 |  |  | -3.4106e-13
25 | Окраска колонн сборочного и сварочного пролетов, окраска кран-балок | [18 empty] | 0
26 | Обеспыливание поверхности (продувка) колонн | м2 | 2120 | 2120 | 50 |  | 106000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 106000 | [6 empty] | 2120
27 | Грунтовка | м2 | 2120 | 2120 | 75 |  | 159000 |  | 35.73 |  | 75747.6 | 0 | 234747.6 |  |  |  | 425 |  |  | 1695
28 | Акриловая краска в 2 слоя(цвет оранжевый) | м2 | 2120 | 2120 | 297.23 |  | 630127.6 |  | 627.5 |  | 1330300 | 0 | 1960427.6 |  |  |  | 425 |  |  | 1695
34 | Окраска кран баллок | [18 empty] | 0
35 | Обеспыливание поверхности (продувка) | м2 | 410 | 294 | 62.2208 |  | 25510.528 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25510.528 |  |  |  | 410 |  |  | 0
36 | Окрашивание эмалью в 2 слоя (цвет оранжевый) | м2 | 410 | 294 | 297.23 |  | 121864.3 |  | 707.6301 |  | 290128.3615 | 0 | 411992.6615 |  |  |  | 410 |  |  | 0
| ИТОГО стоимость без НДС 20% | [10 empty] | 32041333.8 | 29439789.8895
| НДС 20% | [11 empty] | 5887957.9779
| ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% | [11 empty] | 35327747.8674
| Подрядчик: | [11 empty] | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | [11 empty] | ООО «Центрис»
| Генеральный директор | [11 empty] | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / | [11 empty] | ______________/ С.А. Ажнов /
| м.п. | [11 empty] | м.п.

## откорректировано СДО (hidden)
Приложение № 1.1
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП4 от 21 ноября 2023 г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
ОБЪЕКТ: ЦЕХ № 8, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС |  |  |  | Стоимость материалов, руб. без НДС |  |  |  | Итого, руб с НДС | Итого, руб. без НДС | Примечание
|  |  |  | за ед. с НДС | за ед. | итого с НДС | итого | за ед. с НДС | за ед. | итого с НДС | итого
| 130-23-АС2 | [10 empty] | 32041333.8
Отделка сварочного цеха (стен, колонн, ферм, стен покрытия)
1 | Отделка стен в составе:
2 | Зачистка поверхности | м2 | 1740 | 438.33 | 365.275 | 762694.2 | 635578.5 | 36.07 | 30.0583 | 62761.8 | 52301.5 | 825456 | 687880
3 | Грунтовка | м2 | 1740 | 78.33 | 65.275 | 136294.2 | 113578.5 | 42.87 | 35.725 | 74593.8 | 62161.5 | 210888 | 175740
4 | Штукатурка цементная | м2 | 1740 | 975 | 812.5 | 1696500 | 1413750 | 305.99 | 254.9917 | 532422.6 | 443685.5 | 2228922.6 | 1857435.5
5 | Грунтовка | м2 | 1740 | 78.33 | 65.275 | 136294.2 | 113578.5 | 42.87 | 35.725 | 74593.8 | 62161.5 | 210888 | 175740
6 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 1740 | 356.67 | 297.225 | 620605.8 | 517171.5 | 453.72 | 378.1 | 789472.8 | 657894 | 1410078.6 | 1175065.5
7 | Отделка колонн в состав по типу стен:
8 | Зачистка поверхности | м2 | 806.89 | 438.33 | 365.275 | 353684.0937 | 294736.7447 | 36.07 | 30.0583 | 29104.5223 | 24253.7686 | 382788.616 | 318990.5133
9 | Грунтовка | м2 | 806.89 | 78.33 | 65.275 | 63203.6937 | 52669.7448 | 42.87 | 35.725 | 34591.3743 | 28826.1453 | 97795.068 | 81495.89
10 | Штукатурка цементная | м2 | 806.89 | 975 | 812.5 | 786717.75 | 655598.125 | 305.99 | 254.9917 | 246900.2711 | 205750.2259 | 1033618.0211 | 861348.3509
11 | Грунтовка | м2 | 762 | 78.33 | 65.275 | 59687.46 | 49739.55 | 42.87 | 35.725 | 32666.94 | 27222.45 | 92354.4 | 76962
12 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 806.89 | 356.67 | 297.225 | 287793.4563 | 239827.8803 | 453.72 | 378.1 | 366102.1308 | 305085.109 | 653895.5871 | 544912.9892
13 | Отделка ферм в состав по типу стен:
14 | Зачистка поверхности | м2 | 2580 | 438.33 | 365.275 | 1130891.4 | 942409.5 | 36.07 | 30.0583 | 93060.6 | 77550.5 | 1223952 | 1019960
15 | Грунтовка | м2 | 2580 | 78.33 | 65.275 | 202091.4 | 168409.5 | 42.87 | 35.725 | 110604.6 | 92170.5 | 312696 | 260580
16 | Штукатурка цементная | м2 | 2580 | 975 | 812.5 | 2515500 | 2096250 | 305.99 | 254.9917 | 789454.2 | 657878.5 | 3304954.2 | 2754128.5
17 | Грунтовка | м2 | 2580 | 78.33 | 65.275 | 202091.4 | 168409.5 | 42.87 | 35.725 | 110604.6 | 92170.5 | 312696 | 260580
18 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 2580 | 356.67 | 297.225 | 920208.6 | 766840.5 | 453.72 | 378.1 | 1170597.6 | 975498 | 2090806.2 | 1742338.5
19 | Отделка плит покрытия в состав по типу стен:
20 | Зачистка поверхности | м2 | 6283.11 | 438.33 | 365.275 | 2754075.6063 | 2295063.0052 | 36.07 | 30.0583 | 226631.7777 | 188859.8147 | 2980707.384 | 2483922.82
21 | Грунтовка | м2 | 6283.11 | 78.33 | 65.275 | 492156.0063 | 410130.0052 | 42.87 | 35.725 | 269356.9257 | 224464.1047 | 761512.932 | 634594.11
22 | Штукатурка цементная | м2 | 6283.11 | 975 | 812.5 | 6126032.25 | 5105026.875 | 305.99 | 254.9917 | 1922568.8289 | 1602140.6908 | 8048601.0789 | 6707167.5658
23 | Грунтовка | м2 | 6328 | 78.33 | 65.275 | 495672.24 | 413060.2 | 42.87 | 35.725 | 271281.36 | 226067.8 | 766953.6 | 639128
24 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 6283.11 | 356.67 | 297.225 | 2240996.8437 | 1867497.3698 | 453.72 | 378.1 | 2850772.6692 | 2375643.891 | 5091769.5129 | 4243141.2607
25 | Дополнительные работы (окраска колонн сборочного и сварочного пролетов)
26 | Обеспыливание поверхности (продувка) колонн | м2 | 2120 | 2120 | 50 |  | 106000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 106000
27 | Грунтовка | м2 | 2120 | 2120 | 75 |  | 159000 |  | 35.73 |  | 75747.6 | 0 | 234747.6
28 | Акриловая краска в 2 слоя(цвет оранжевый) | м2 | 2120 | 2120 | 297.23 |  | 630127.6 |  | 627.5 |  | 1330300 | 0 | 1960427.6
34 | Окраска кран баллок
35 | Обеспыливание поверхности (продувка) | м2 | 410 | 294 | 62.2208 |  | 25510.528 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25510.528
36 | Окрашивание эмалью в 2 слоя (цвет оранжевый) | м2 | 410 | 294 | 297.23 |  | 121864.3 |  | 707.6301 |  | 290128.3615 | 0 | 411992.6615
| ИТОГО стоимость без НДС 20% | [10 empty] | 32041333.8 | 29439789.8895
| НДС 20% | [11 empty] | 5887957.9779
| ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% | [11 empty] | 35327747.8674
| Подрядчик: | [11 empty] | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | [11 empty] | ООО «Центрис»
| Генеральный директор | [11 empty] | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / | [11 empty] | ______________/ С.А. Ажнов /
| м.п. | [11 empty] | м.п.

## согласовано
Приложение № 1.1
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП4 от 21 ноября 2023 г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
ОБЪЕКТ: ЦЕХ № 8, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС |  |  |  | Стоимость материалов, руб. без НДС |  |  |  | Итого, руб с НДС | Итого, руб. без НДС | Примечание
|  |  |  | за ед. с НДС | за ед. | итого с НДС | итого | за ед. с НДС | за ед. | итого с НДС | итого
| 130-23-АС2 | [10 empty] | 32041333.8
1 | Отделка стен в составе:
2 | Зачистка поверхности | м2 | 1740 | 438.33 | 365.275 | 762694.2 | 635578.5 | 36.07 | 30.0583 | 62761.8 | 52301.5 | 825456 | 687880
3 | Грунтовка | м2 | 1740 | 78.33 | 65.275 | 136294.2 | 113578.5 | 42.87 | 35.725 | 74593.8 | 62161.5 | 210888 | 175740
4 | Шпаклевка цементная | м2 | 1740 | 975 | 812.5 | 1696500 | 1413750 | 305.99 | 254.9917 | 532422.6 | 443685.5 | 2228922.6 | 1857435.5
5 | Грунтовка | м2 | 1740 | 78.33 | 65.275 | 136294.2 | 113578.5 | 42.87 | 35.725 | 74593.8 | 62161.5 | 210888 | 175740
6 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 1740 | 356.67 | 297.225 | 620605.8 | 517171.5 | 453.72 | 378.1 | 789472.8 | 657894 | 1410078.6 | 1175065.5
7 | Отделка колонн в состав по типу стен:
8 | Зачистка поверхности | м2 | 806.89 | 438.33 | 365.275 | 353684.0937 | 294736.7447 | 36.07 | 30.0583 | 29104.5223 | 24253.7686 | 382788.616 | 318990.5133
9 | Грунтовка | м2 | 806.89 | 78.33 | 65.275 | 63203.6937 | 52669.7448 | 42.87 | 35.725 | 34591.3743 | 28826.1453 | 97795.068 | 81495.89
10 | Шпаклевка цементная | м2 | 806.89 | 975 | 812.5 | 786717.75 | 655598.125 | 305.99 | 254.9917 | 246900.2711 | 205750.2259 | 1033618.0211 | 861348.3509
11 | Грунтовка | м2 | 762 | 78.33 | 65.275 | 59687.46 | 49739.55 | 42.87 | 35.725 | 32666.94 | 27222.45 | 92354.4 | 76962
12 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 806.89 | 356.67 | 297.225 | 287793.4563 | 239827.8803 | 453.72 | 378.1 | 366102.1308 | 305085.109 | 653895.5871 | 544912.9892
13 | Отделка ферм в состав по типу стен:
14 | Зачистка поверхности | м2 | 2580 | 438.33 | 365.275 | 1130891.4 | 942409.5 | 36.07 | 30.0583 | 93060.6 | 77550.5 | 1223952 | 1019960
15 | Грунтовка | м2 | 2580 | 78.33 | 65.275 | 202091.4 | 168409.5 | 42.87 | 35.725 | 110604.6 | 92170.5 | 312696 | 260580
16 | Шпаклевка цементная | м2 | 2580 | 975 | 812.5 | 2515500 | 2096250 | 305.99 | 254.9917 | 789454.2 | 657878.5 | 3304954.2 | 2754128.5
17 | Грунтовка | м2 | 2580 | 78.33 | 65.275 | 202091.4 | 168409.5 | 42.87 | 35.725 | 110604.6 | 92170.5 | 312696 | 260580
18 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 2580 | 356.67 | 297.225 | 920208.6 | 766840.5 | 453.72 | 378.1 | 1170597.6 | 975498 | 2090806.2 | 1742338.5
19 | Отделка плит покрытия в состав по типу стен:
20 | Зачистка поверхности | м2 | 6283.11 | 438.33 | 365.275 | 2754075.6063 | 2295063.0052 | 36.07 | 30.0583 | 226631.7777 | 188859.8147 | 2980707.384 | 2483922.82
21 | Грунтовка | м2 | 6283.11 | 78.33 | 65.275 | 492156.0063 | 410130.0052 | 42.87 | 35.725 | 269356.9257 | 224464.1047 | 761512.932 | 634594.11
22 | Шпаклевка цементная | м2 | 6283.11 | 975 | 812.5 | 6126032.25 | 5105026.875 | 305.99 | 254.9917 | 1922568.8289 | 1602140.6908 | 8048601.0789 | 6707167.5658
23 | Грунтовка | м2 | 6328 | 78.33 | 65.275 | 495672.24 | 413060.2 | 42.87 | 35.725 | 271281.36 | 226067.8 | 766953.6 | 639128
24 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 6283.11 | 356.67 | 297.225 | 2240996.8437 | 1867497.3698 | 453.72 | 378.1 | 2850772.6692 | 2375643.891 | 5091769.5129 | 4243141.2607
25 | Дополнительные работы (окраска колонн сборочного и сварочного пролетов)
26 | Обеспыливание поверхности (продувка) колонн | м2 | 2120 | 2120 | 50 |  | 106000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 106000
27 | Грунтовка | м2 | 2120 | 2120 | 75 |  | 159000 |  | 35.73 |  | 75747.6 | 0 | 234747.6
28 | Акриловая краска в 2 слоя(цвет оранжевый) | м2 | 2120 | 2120 | 297.23 |  | 630127.6 |  | 627.5 |  | 1330300 | 0 | 1960427.6
34 | Окраска кран баллок
35 | Обеспыливание поверхности (продувка) | м2 | 410 | 294 | 62.2208 |  | 25510.528 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25510.528
36 | Окрашивание эмалью в 2 слоя (цвет оранжевый) | м2 | 410 | 294 | 297.23 |  | 121864.3 |  | 707.6301 |  | 290128.3615 | 0 | 411992.6615
| ИТОГО стоимость без НДС 20% | [10 empty] | 32041333.8 | 29439789.8895
| НДС 20% | [11 empty] | 5887957.9779
| ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% | [11 empty] | 35327747.8674
| Подрядчик: | [11 empty] | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | [11 empty] | ООО «Центрис»
| Генеральный директор | [11 empty] | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / | [11 empty] | ______________/ С.А. Ажнов /
| м.п. | [11 empty] | м.п.