## в печать (hidden)
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 5 от 01.08.2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП3 от «04» сентября 2024г.
Приложение № 1.1
к Договору строительного субподряда
№ МВМ/19-07-СП3 от «04» сентября 2024г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол. | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | Примечание
|  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1 | 130-23-ПЖ |  |  |  | 14989762.8236 |  | 5958813.9296 | 20948576.7532
1.1 | Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 2676784.9992 |  | 1176901.7056 | 3853686.7048
Сооружение земляного полотна
1.1.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 57.27 | 14940 | 855613.8 | 0 | 0 | 855613.8
1.1.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 90.69 | 800 | 72552 | 0 | 0 | 72552
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [6 empty] | 0
1.1.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.4 | 2319.84 | 228272.256 | 5300 | 521520 | 749792.256
1.1.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 25.58 |  |  | 5300 | 135574 | 135574
1.1.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.38 | 2154.24 | 132227.2512 | 2931.6 | 179941.608 | 312168.8592
1.1.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 12.276 |  |  | 2931.6 | 35988.3216 | 35988.3216
1.1.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 83.24 | 220.3 | 18337.772 | 202.4 | 16847.776 | 35185.548
| Верхнее строение пути №1 | [6 empty] | 0
1.1.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66 | м | 83.24 | 1903 | 158405.72 | 0 | 0 | 158405.72 | давальческий материал
1.1.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 83.24 | 5040 | 419529.6 | 0 | 0 | 419529.6 | давальческий материал
1.1.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал
1.1.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал
1.1.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 68 | 1264 | 85952 | 130 | 8840 | 94792
1.1.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 165 | 1673 | 276045 | 1686 | 278190 | 554235
1.1.12 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 22.77 | 5040 | 114760.8 | 0 | 0 | 114760.8
1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 3585719.2764 |  | 1288418.948 | 4874138.2244
Сооружение земляного полотна
1.2.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 96.88 | 14940 | 1447387.2 | 0 | 0 | 1447387.2
1.2.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 139.1 | 800 | 111280 | 0 | 0 | 111280
Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
1.2.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.04 | 2319.84 | 227437.1136 | 5300 | 519612 | 747049.1136
1.2.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1, 26 уплотнения) | м3 | 25.49 |  |  | 5300 | 135097 | 135097
1.2.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.22 | 2154.24 | 131882.5728 | 2932 | 179497.04 | 311379.6128
1.2.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения ) | м3 | 12.244 |  |  | 2932 | 35899.408 | 35899.408
1.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 110.25 | 220 | 24255 | 202 | 22270.5 | 46525.5
Верхнее строение пути №2
1.2.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 82.75 | 1903 | 157473.25 | 0 | 0 | 157473.25 | давальческий материал
1.2.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 148 | 977.23 | 144630.04 | 85 | 12580 | 157210.04
1.2.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 82.75 | 5040 | 417060 | 0 | 0 | 417060 | давальческий материал
1.2.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал
1.2.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал
1.2.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 90 | 1263.6 | 113724 | 130 | 11700 | 125424
1.2.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 220.5 | 1673 | 368896.5 | 1686 | 371763 | 740659.5
1.2.13 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 25.12 | 5040 | 126604.8 | 0 | 0 | 126604.8
1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 5709138.834 |  | 2145339.54 | 7854478.374
Сооружение земляного полотна
1.3.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 164.5 | 14940 | 2457630 | 0 | 0 | 2457630
1.3.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 221.75 | 800 | 177400 | 0 | 0 | 177400
Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
1.3.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 175.74 | 2319.6 | 407646.504 | 5300 | 931422 | 1339068.504
1.3.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 45.692 |  |  | 5300 | 242167.6 | 242167.6
1.3.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 99.68 | 2154 | 214710.72 | 2932 | 292261.76 | 506972.48
1.3.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 19.94 |  |  | 2932 | 58464.08 | 58464.08
1.3.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 156.65 | 220 | 34463 | 202 | 31643.3 | 66106.3
1.3.5.1 | - геотекстиль 2м 500г/м | м | 156.65 | 220 | 34463 | 180 | 28197 | 62660
Верхнее строение пути №3
1.3.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.65 | 1903 | 298104.95 | 0 | 0 | 298104.95 | давальческий материал
1.3.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 192 | 977.23 | 187628.16 | 85 | 16320 | 203948.16
1.3.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.65 | 5040 | 789516 | 0 | 0 | 789516 | давальческий материал
1.3.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал
1.3.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал
1.3.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 128 | 1263.6 | 161740.8 | 130 | 16640 | 178380.8
1.3.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 313.3 | 1673 | 524150.9 | 1686 | 528223.8 | 1052374.7
1.3.13 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 21.15 | 5040 | 106596 | 0 | 0 | 106596
1.4 | Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 3018119.714 |  | 1348153.736 | 4366273.45
Сооружение земляного полотна
1.4.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 67.93 | 14940 | 1014874.2 | 0 | 0 | 1014874.2
1.4.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 103.72 | 800 | 82976 | 0 | 0 | 82976
Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
1.4.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 105.94 | 2319.6 | 245738.424 | 5299.2 | 561397.248 | 807135.672
1.4.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (К 1,26 уплотнения) | м3 | 31.69 |  |  | 5299.2 | 167931.648 | 167931.648
1.4.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 67.3 | 2154 | 144964.2 | 2931.6 | 197296.68 | 342260.88
1.4.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (К 1,2 уплотнения) | м3 | 14 |  |  | 2931.6 | 41042.4 | 41042.4
1.4.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 196.02 | 220 | 43124.4 | 202 | 39596.04 | 82720.44
Верхнее строение пути №4
1.4.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 98.01 | 1903 | 186513.03 | 0 | 0 | 186513.03 | давальческий материал
1.4.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 98.01 | 5040 | 493970.4 | 0 | 0 | 493970.4 | давальческий материал
1.4.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал
1.4.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал
1.4.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 80 | 1263.6 | 101088 | 130 | 10400 | 111488
1.4.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 196.02 | 1673 | 327941.46 | 1686 | 330489.72 | 658431.18
1.4.12 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 12.27 | 5040 | 61840.8 | 0 | 0 | 61840.8
2 | 130-23-НВК |  |  |  | 2402433.7728 |  | 687921.7508 | 3090355.5236
2.1 | Разборка дорожных покрытий | м3 | 45.38 | 5853.22 | 265619.1236 | 0 | 0 | 265619.1236
2.2 | Демонтаж коллектора | м3 | 8.19 | 93008.65 | 761740.8435 | 0 | 0 | 761740.8435
2.3 | Прочие работы. Погрузка, вывоз, утилизация
2.4 | Погрузка дорожного покрытия, щебня, жб мусора | м3 | 48.27 | 779.43 | 37623.0861 | 0 | 0 | 37623.0861
2.5 | Земляные работы. Разработка грунта, обратная засыпка щебнем, песком, грунтом, уплотнение | м3 | 169.66 | 2439.86 | 413946.6476 | 2124.63 | 360464.7258 | 774411.3734
2.6 | Погрузка лишнего грунта | м3 | 24.85 | 704.02 | 17494.897 | 0 | 0 | 17494.897
2.7 | Прокладка ПВХ трубопровода Дн 160 в стальном футляре, с отводами в колодцы, бетонированием | м | 72.5 | 3711.23 | 269064.175 | 3215.09 | 233094.025 | 502158.2
2.8 | Установка ж/б колодцев К1-1 | шт. | 1 | 17779 | 17779 | 47934 | 47934 | 65713
2.9 | Установка ж/б колодцев К1-3 | шт. | 1 | 18986 | 18986 | 46429 | 46429 | 65415
2.10 | Резка асфальтового покрытия фрезой | п.м. | 142.9 | 4200 | 600180 |  |  | 600180
3 | 130-23-АС1 |  |  |  | 6694740.35 |  | 617911.56 | 7312651.91
Металлоконструкции огрунтованные КМ
3.1 | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т. | т. | 10.5 | 68400 | 718200 | 0 | 0 | 718200 | давальческий материал
3.2 | Монтаж распорок, ригелей | т. | 1.73 | 69940 | 120996.2 | 0 | 0 | 120996.2 | давальческий материал
Окраска металлоконструкций
3.3 | Устройство огнезащитной краски по металлу | м2 | 349.59 | 2400 | 839016 | 956 | 334208.04 | 1173224.04
Крепление металлоконструкций
3.4 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях | шт. | 180 | 300 | 54000 | 0 | 0 | 54000
3.5 | Устройство высокопрочных анкеров, закладных | компл. | 1 | 199039.2 | 199039.2 | 199703.52 | 199703.52 | 398742.72
Устройство перегородки
3.8 | Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г | м2 | 2122.35 | 2237 | 4747696.95 | 0 | 0 | 4747696.95 | давальческий материал
Устройство бетонного плинтуса
3.10 | Устройство плинтуса из фасонного элемента | пм | 336 | 47 | 15792 | 250 | 84000 | 99792
4 | 130-23-АС4 |  |  |  | 1768528.6614 |  | 443183.2452 | 2211711.9066
4.1 | Устройство металлического каркаса помещения компрессорной | т. | 2.18 | 90375.46 | 197018.5028 | 0 | 0 | 197018.5028 | давальческий материал
4.2 | Устройство стен потолков компрессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м2 | 182.5 | 1602.7123 | 292494.9948 | 0 | 0 | 292494.9948 | давальческий материал
4.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт. | 1 | 122160 | 122160 | 126021.07 | 126021.07 | 248181.07
4.5 | Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры | шт | 1 | 736245.36 | 736245.36 | 0 | 0 | 736245.36 | давальческий материал
4.6 | Ограждение | тн | 0.27 | 178277.59 | 48134.9493 | 349211.76 | 94287.1752 | 142422.1245
Навес компресорнной
4.7 | Изготовление на строительной площадке опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 1.565 | 102809.07 | 160896.1946 | 107173.1629 | 167726 | 328622.1946
4.8 | Сверление отверстий в бетоне на глубину 250мм и становка хим. анкеров М24 на высокопрочный клеевой состав | шт | 24 | 542 | 13008 | 993 | 23832 | 36840
4.9 | Монтаж изготовленных опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 1.565 | 85764 | 134220.66 | 0 | 0 | 134220.66
4.10 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | м2 | 33 | 1950 | 64350 | 949 | 31317 | 95667
5 | 130-23-АС2 |  |  |  | 26827791.3023 |  | 18644368.0713 | 45472159.3736
Демонтажные работы фасада, ворот
5.1 | Демонтаж профилированного покрытия фасада стен по мет. обрешетке | м2 | 150 | 1484.4 | 222660 | 0 | 0 | 222660
5.2 | Демонтаж существующих металлических ворот (3шт.) | т | 7.2 | 57400 | 413280 | 0 | 0 | 413280
5.3 | Резка алмазными дисками стены из кирпича и блоков толщ 380мм | м | 84 | 2031.6 | 170654.4 | 0 | 0 | 170654.4
5.4 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщ 380мм | м3 | 33 | 4730.814 | 156116.862 | 0 | 0 | 156116.862
5.5 | Демонтаж ж/б перемычек (4шт) | м3 | 2.3 | 5256.46 | 12089.858 | 0 | 0 | 12089.858
5.6 | Демонтаж остекления (мет ок. блоки 6х1.8м - 7 шт) | м2 | 75.6 | 1039.08 | 78554.448 | 0 | 0 | 78554.448
5.7 | Очистка от строительного мусора, боя кирпича, бетона и погрузка вручную при автомобильных перевозках | т | 65 | 2538.41 | 164996.65 | 0 | 0 | 164996.65
Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов
5.8 | Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.) | т | 5.668 | 82000 | 464776 | 73503.44 | 416617.4979 | 881393.4979
5.9 | Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | проём | 7 | 48262.85 | 337839.95 | 8984.86 | 62894.02 | 400733.97
5.10 | Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм ) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м3 | 21.8 | 10080 | 219744 | 22081.78 | 481382.804 | 701126.804
5.11 | Приготовление раствора вручную в построечных условиях | м3 | 6.2 | 2741.94 | 17000.028 | 7158.87 | 44384.994 | 61385.022
5.12 | Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 82000 | 39278 | 96488.52 | 46218.0011 | 85496.0011
5.13 | Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 48263.05 | 23118.001 | 0 | 0 | 23118.001 | давальческий материал
5.14 | Антикорозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в 1слой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой | м2 | 103.4 | 364.8 | 37720.32 | 60.08 | 6212.272 | 43932.592
5.15 | Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями | м3 | 7 | 2237 | 15659 | 3967 | 27769 | 43428
5.16 | Устройство ц/п защитныж стяжек t= 25мм откосов ворот по сетке кладочной 50x50x3 (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м2 | 29.3 | 5438.16 | 159338.088 | 1199.9 | 35157.07 | 194495.158
5.18 | Изготовление на строительной площадке металлоконструкций | т | 5.3 | 85674.21 | 454073.313 | 152938.11 | 810571.983 | 1264645.296
5.19 | Монтаж изготовленных металлоконструкций | т | 5.3 | 102809.07 | 544888.071 | 1022.1 | 5417.13 | 550305.201
5.20 | Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 218.88 | 32613.12 | 36.32 | 5411.68 | 38024.8
5.21 | Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 218.88 | 32613.12 | 127.3 | 18967.7 | 51580.82
5.22 | Кладка из кирпича | м3 | 23.2 | 10080 | 233856 | 24686 | 572715.2 | 806571.2
5.23 | Армирование кладки сетками 50x50x3 | м2 | 54 | 294 | 15876 | 122 | 6588 | 22464
5.25 | Сверленние отверстий Ø12х115 | шт. | 101 | 351.54 | 35505.54 | 0 | 0 | 35505.54
5.28 | Установка анкеров на высокопрочный клеевой состав | шт. | 101 | 299.49 | 30248.49 | 341.51 | 34492.51 | 64741
Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей
5.29 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 211.62 | 12146 | 2570336.52 | 9160 | 1938439.2 | 4508775.72
5.30 | Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм | м2 | 990 | 1008 | 997920 | 439.22 | 434827.8 | 1432747.8
5.31 | Профилированная мембрана Planter | м2 | 172.18 | 240 | 41323.2 | 201.6 | 34711.488 | 76034.688
5.32 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м2 | 450 | 1199.94 | 539973 | 403.73 | 181678.5 | 721651.5
5.33 | Устройство швов сжатия и расширения | м | 163.22 | 1349.03 | 220188.6766 | 63.6 | 10380.792 | 230569.4686
5.34 | Устройство швов сопряжения покрытий | м | 168.34 | 1503.95 | 253174.943 | 0 | 0 | 253174.943
Устройство пандусов подьемных ворот по оси 1
5.35 | Резка алмазными дисками пола | м/п | 42.06 | 5000 | 210300 | 0 | 0 | 210300
5.36 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 6.61 | 14941.93 | 98766.1573 | 0 | 0 | 98766.1573
5.37 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 14.84 | 12146 | 180246.64 | 9160 | 135934.4 | 316181.04
Фундаменты под домкраты ФМ-1 (6х4 шт) - 3й путь сварочный пролет
5.38 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 43.06 | 14941.93 | 643399.5058 | 0 | 0 | 643399.5058
5.39 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 52.62 | 1438.5 | 75693.87 | 0 | 0 | 75693.87
5.40 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-1 | м3 | 86.87 | 13893.99 | 1206970.9113 | 19775.22 | 1717873.3614 | 2924844.2727
Фундаменты под домкраты ФМ-2 (2х4 шт) - 2й путь сборочный пролет Смотровая канава
5.41 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 26.4 | 14941.93 | 394466.952 | 0 | 0 | 394466.952
5.42 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 317.68 | 1515.46 | 481431.3328 | 0 | 0 | 481431.3328
5.43 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-2 | м3 | 45.49 | 13197.92 | 600373.3808 | 19386.73 | 881902.3477 | 1482275.7285
Смотровая канава 2 путь
5.44 | Устройство смотровой канавы | м3 | 69.41 | 18884.77 | 1310791.8857 | 20566.99 | 1427554.7759 | 2738346.6616
Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек.
5.45 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм | м3 | 78.79 | 52459 | 4133244.61 | 0 | 0 | 4133244.61
5.46 | Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см | м3 | 38.98 | 2132.43 | 83122.1214 | 0 | 0 | 83122.1214
5.47 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 21.4 | 12589.77 | 269421.078 | 10882.34 | 232882.076 | 502303.154
5.48 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,231м3/ шт. (22,47м3/107шт.) | м3 | 22.47 | 45440.32 | 1021043.9904 | 56651.62 | 1272961.9014 | 2294005.8918
5.49 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм | м3 | 36 | 52459 | 1888524 | 0 | 0 | 1888524
5.50 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 11.09 | 12736.89 | 141252.1101 | 10978.78 | 121754.6702 | 263006.7803
5.51 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных | м3 | 12.6 | 49656.43 | 625671.018 | 56272.3 | 709030.98 | 1334701.998
5.52 | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 | шт | 21 | 3616.24 | 75941.04 | 7454.24 | 156539.04 | 232480.08
5.53 | Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъёма 479 шт. | т | 17.03 | 56255.34 | 958028.4402 | 203332.81 | 3462757.7543 | 4420786.1945
Ремонт примыкания кровли к проходкам труб
5.54 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 15000 | 105000 | 6600 | 46200 | 151200
5.55 | Техноэласт ЭПП | м2 | 21 | 780 | 16380 | 960 | 20160 | 36540
5.56 | Цементный раствор М150 | м3 | 0.05 | 6600 | 330 | 18000 | 900 | 1230
5.57 | Обжимной хомут | шт | 14 | 2760 | 38640 | 1200 | 16800 | 55440
5.58 | Юбка из металла | шт | 7 | 4200 | 29400 | 4200 | 29400 | 58800
5.59 | Герметик | шт | 2 | 1020 | 2040 | 840 | 1680 | 3720
Ремонт примыкания кровли к фонарю
5.60 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п.м. | 20 | 15000 | 300000 | 6600 | 132000 | 432000
5.61 | Техноэласт ЭПП | м2 | 40 | 780 | 31200 | 960 | 38400 | 69600
| Прижимная рейка | п.м. | 200 | 420 | 84000 | 444 | 88800 | 172800
5.62 | Ремонт примыкания кровли к фонарю
5.63 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 4200 | 16800 | 6600 | 26400 | 43200
5.64 | Техноэласт ЭПП | м2 | 8 | 780 | 6240 | 960 | 7680 | 13920
Демонтаж модульных зданий и монтаж в новом проектном положении
5.65 | Демонтаж модульного здания из 2 блок контейнеров | шт | 1 | 45000 | 45000 |  | 0 | 45000
5.66 | Устройство металлического каркаса под кабины мастеров | т. | 1.52 | 90500 | 137560 | 161855 | 246019.6 | 383579.6
5.67 | Монтаж модульного здания | шт. | 2 | 22500 | 45000 |  | 0 | 45000
5.68 | Устройство металлического ограждения | шт. | 2 | 40000 | 80000 | 25000 | 50000 | 130000
5.70 | Монтаж металлической лестницы | шт. | 2 | 45000 | 90000 | 147000 | 294000 | 384000
Локальный ремонт полов сборочного цеха
5.71 | Демонтаж металлического обрамления уголком 50х50 мм | пм | 7.2 | 2400 | 17280 |  | 0 | 17280
5.72 | Армирование сеткой - анкера в боковые стены | м2 | 2.88 | 1048 | 3018.24 | 116.01 | 350146.0224 | 353164.2624
5.73 | Подготовка, заливка бетона В25 | м2 | 2.88 | 1987 | 5722.56 |  | 0 | 5722.56
Полы сварочного цеха
5.74 | Нанесение сигнальной расцветки на пол | м2 | 212.88 | 350 | 74508 | 100 | 21288 | 95796
Дополнительные работы
5.75 | Резка алмазными дисками существующего пола (h)0,4м | п.м. | 5.35 | 5302 | 28365.7 | 50 | 267.5 | 28633.2
5.76 | Заделка проема венткамеры в/о 32-33, отм. +7.600 | шт. | 1 | 64500 | 64500 | 65140 | 65140 | 129640
5.77 | Кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича толшиной 250мм армированная сеткой 50х50х3 Вр-1 через 3 ряда кладки | м3 | 3.6 | 8400 | 30240 | 24633.3333 | 88680 | 118920
5.78 | Штуукатурка стен ц/п раствором толщиной 20мм по сетке тканой с ячекой 20х20мм | м2 | 28.8 | 7568 | 217958.4 | 135 | 3888 | 221846.4
6 | Устройство фасадов ось 33
6.1 | Установка и разборка инвентарных и наружных лесов высотой 14,8м | м2 | 140 | 450 | 63000 | 280 | 39200 | 102200
6.2 | Монтаж подсистемы | м2 | 125 | 1150 | 143750 | 807 | 100875 | 244625
6.3 | Монтаж проф.листа | м2 | 125 | 950 | 118750 | 986 | 123250 | 242000
6.4 | Монтаж фасоных элементов | м/п | 80 | 458 | 36640 | 660 | 52800 | 89440
7 | Демонтажные работы
7.1 | Демонтаж кондиционеров в помещении АБК в осях 4-23/В | шт. | 14 | 6214.91 | 87008.74 | 0 | 0 | 87008.74
7.2 | Демонтаж пожарного водопровода по оси Б | п.м. | 192 | 386.45 | 74198.4 | 0 | 0 | 74198.4
7.3 | Демонтаж пожарных опусков д.57 мм по колоннам по оси Б | п.м. | 40.8 | 386.45 | 15767.16 | 0 | 0 | 15767.16
7.4 | Демонтаж кранов пожарных Ду50 | шт. | 8 | 795.95 | 6367.6 | 0 | 0 | 6367.6
7.5 | Демонтаж шкафов пожарных настенных | шт. | 8 | 1089.47 | 8715.76 | 0 | 0 | 8715.76
7.6 | Демонтаж кранов шаровых Ду50 | шт. | 14 | 795.95 | 11143.3 | 0 | 0 | 11143.3
7.7 | Демонтаж подкрановых площадок | шт. | 3 | 107394.78 | 322184.34 | 0 | 0 | 322184.34
7.8 | Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов | шт. | 16 | 9840.26 | 157444.16 | 0 | 0 | 157444.16
7.9 | Демонтаж воздуховодов существующей вентиляции | п.м. | 150 | 2672.84 | 400926 | 0 | 0 | 400926
7.10 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных 90 град 800х800 в помещениях техэтажа | шт. | 2 | 15637.19 | 31274.38 | 0 | 0 | 31274.38
7.11 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 | 6443.06 | 38658.36 | 0 | 0 | 38658.36
7.12 | Демонтаж вентиляторов радиальных напольных № 2,5 на высоте 4м | шт. | 4 | 17952 | 71808 | 0 | 0 | 71808
7.13 | Демонтаж тепловых завес водяных 45кВт по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 2 | 19031 | 38062 | 0 | 0 | 38062
7.14 | Перенос задвижек тепловых завес по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 4 | 4528.83 | 18115.32 | 0 | 0 | 18115.32
8 | Работы в венткамере
8.1 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных | шт. | 2 | 14215.63 | 28431.26 | 0 | 0 | 28431.26
8.2 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 | 5857.33 | 35143.98 | 0 | 0 | 35143.98
8.3 | Монтаж перегородок из ЦСП 4000 * 1500 по изготовленной подсистеме из стальной полосы в местах демонтированных решёток | шт. | 6 | 9970 | 59820 | 18200 | 109200 | 169020
9 | Прочие работы
9.1 | Изготовление стоек под ЯВЗЩ | шт. | 65 | 2550 | 165750 | 5950 | 386750 | 552500
9.2 | Подрезка тупиковых упоров пути 1,2,3,4 | шт. | 4 | 2300 | 9200 | 0 | 0 | 9200
9.3 | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | п.м. | 375 | 200 | 75000 | 220 | 82500 | 157500
9.4 | Устройство отверстий в кровле цеха с обрамлением кирпичной кладкой под монтаж канальных вентиляторов с последующей заделкой для систем П 1,2,3,3.1,4,4.1 | шт. | 6 | 20400 | 122400 | 47600 | 285600 | 408000
9.5 | Устройство отверстий в кровле цеха под монтаж воздуховодов для систем ОВ1, ОВ3 с последующей заделкой | шт. | 11 | 4800 | 52800 | 11200 | 123200 | 176000
9.6 | Заделка мест прохода воздуховодов системы ОВ1 в помещение венткамеры кирпичной кладки с штукатуркой и покраской | шт. | 8 | 10200 | 81600 | 23800 | 190400 | 272000
9.7 | Монтаж металлического плинтуса в оси А | п.м. | 201.45 | 280 | 56406 | 520 | 104754 | 161160
9.8 | Заделка проема ворот в осях А/3-Б - 1 с последующей штукатуркой и покраской | м2 | 15.91 | 2900 | 46139 | 7100 | 112961 | 159100
9.9 | Монтаж металлических крышек лотка в осях 21-22 | шт. | 6 | 8000 | 48000 | 18500 | 111000 | 159000
Итого стоимость с НДС 20% | [7 empty] | 79035455.467
в т.ч. НДС 20% | [7 empty] | 13172575.9112
| Подрядчик: |  |  |  | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | ООО «ЭлектроЭнергетика»
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / |  |  |  | ______________/ А.В. Воденников /
| м.п. |  |  |  | м.п.
Note on B141: Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями - в ВДЦ с Заказчиком

## изм.прил. к ДС №4+кс6 (рабочее)
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от 23.05.2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП3 от «04» сентября 2024г.
Приложение № 1.1
к Договору строительного субподряда
№ МВМ/19-07-СП3 от «04» сентября 2024г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол. | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | Примечание | Выполнение 1 от 20.03.24 | Выполнение 2 от 02.05.24 | Выполнение 3 от 23.05.24 | Выполнение 4 от 20.06.24 | Выполнение 5 от 20.08.2024 | остаток
|  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1 | 130-23-ПЖ |  |  |  | 14989762.8236 |  | 5958813.9296 | 20948576.7532
1.1 | Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 2676784.9992 |  | 1176901.7056 | 3853686.7048
Сооружение земляного полотна
1.1.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 57.27 | 14940 | 855613.8 | 0 | 0 | 855613.8 |  |  | 57.27 |  |  |  | 0
1.1.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 90.69 | 800 | 72552 | 0 | 0 | 72552 |  |  | 70 |  | 20.69 |  | -3.5527e-15
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.4 | 2319.84 | 228272.256 | 5300 | 521520 | 749792.256 |  |  |  | 97.96 | 0.44 |  | 1.1935e-14
1.1.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 25.58 |  |  | 5300 | 135574 | 135574 | [5 empty] | 25.58 | 0
1.1.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.38 | 2154.24 | 132227.2512 | 2931.6 | 179941.608 | 312168.8592 |  |  |  | 60 |  | 1.38 | 2.6645e-15
1.1.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 12.276 |  |  | 2931.6 | 35988.3216 | 35988.3216 | [5 empty] | 12.276 | 0
1.1.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 83.24 | 220.3 | 18337.772 | 202.4 | 16847.776 | 35185.548 |  |  |  | 82.49 |  | 0.75 | 0
| Верхнее строение пути №1 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66 | м | 83.24 | 1903 | 158405.72 | 0 | 0 | 158405.72 | давальческий материал |  |  | 82.49 |  | 0.75 | 0
1.1.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 83.24 | 5040 | 419529.6 | 0 | 0 | 419529.6 | давальческий материал |  |  | 82.49 |  | 0.75 | 0
1.1.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал | [5 empty] | 43.47
1.1.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал |  |  | 1 |  |  | 0
1.1.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 68 | 1264 | 85952 | 130 | 8840 | 94792 |  |  |  | 68 |  |  | 0
1.1.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 165 | 1673 | 276045 | 1686 | 278190 | 554235 |  |  |  | 165 |  |  | 0
1.1.12 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 22.77 | 5040 | 114760.8 | 0 | 0 | 114760.8 | [6 empty] | 22.77
1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 3585719.2764 |  | 1288418.948 | 4874138.2244 | [6 empty] | 0
| Сооружение земляного полотна | [13 empty] | 0
1.2.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 96.88 | 14940 | 1447387.2 | 0 | 0 | 1447387.2 |  | 96.62 | 96.88 |  | -96.62 |  | 0
1.2.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 139.1 | 800 | 111280 | 0 | 0 | 111280 |  | 107.36 | 118.41 |  | -86.67 |  | 0
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
1.2.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 98.04 | 2319.84 | 227437.1136 | 5300 | 519612 | 747049.1136 |  |  |  | 91.31 |  | 6.73 | 3.5527e-15
1.2.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1, 26 уплотнения) |  | 25.49 |  |  | 5300 | 135097 | 135097 | [5 empty] | 25.49 | 0
1.2.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 61.22 | 2154.24 | 131882.5728 | 2932 | 179497.04 | 311379.6128 |  |  |  | 57.5 |  | 3.72 | -1.3323e-15
1.2.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения ) |  | 12.244 |  |  | 2932 | 35899.408 | 35899.408 | [5 empty] | 12.244 | 0
1.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 110.25 | 220 | 24255 | 202 | 22270.5 | 46525.5 |  |  |  | 78.14 |  | 32.11 | 0
| Верхнее строение пути №2 | [13 empty] | 0
1.2.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 82.75 | 1903 | 157473.25 | 0 | 0 | 157473.25 | давальческий материал |  |  | 78.14 | 4.61 |  | -8.8818e-16
1.2.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 148 | 977.23 | 144630.04 | 85 | 12580 | 157210.04 |  |  |  | 100 | 48 |  | 0
1.2.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 82.75 | 5040 | 417060 | 0 | 0 | 417060 | давальческий материал |  |  | 78.14 | 4.61 |  | -8.8818e-16
1.2.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал | [5 empty] | 43.47
1.2.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал |  |  | 1 |  |  | 0
1.2.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 90 | 1263.6 | 113724 | 130 | 11700 | 125424 |  |  |  | 70 |  |  | 20
1.2.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 220.5 | 1673 | 368896.5 | 1686 | 371763 | 740659.5 |  |  |  | 156.28 | 9.72 |  | 54.5
1.2.13 | Установка контррельсового уголка | м | 0 | 3315.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | давальческий материал | [5 empty] | 0
1.2.13 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 25.12 | 5040 | 126604.8 | 0 | 0 | 126604.8 | [6 empty] | 25.12
1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 5709138.834 |  | 2145339.54 | 7854478.374 | [6 empty] | 0
| Сооружение земляного полотна | [13 empty] | 0
1.3.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 164.5 | 14940 | 2457630 | 0 | 0 | 2457630 |  | 164.5 |  |  |  |  | 0
1.3.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 221.75 | 800 | 177400 | 0 | 0 | 177400 |  | 136 |  |  | 77.8 | 7.95 | 2.6645e-15 | 221.75
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0
1.3.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 175.74 | 2319.6 | 407646.504 | 5300 | 931422 | 1339068.504 |  | 84 |  | 91.74 |  |  | 1.4211e-14 | 175.74
1.3.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К 1,26 уплотнения) | м3 | 45.692 |  |  | 5300 | 242167.6 | 242167.6 | [5 empty] | 45.692 | 0
1.3.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 99.68 | 2154 | 214710.72 | 2932 | 292261.76 | 506972.48 |  | 90.06 |  |  | 9.62 |  | 5.3291e-15 | 99.68
1.3.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (с К 1,2 уплотнения) | м3 | 19.94 |  |  | 2932 | 58464.08 | 58464.08 | [5 empty] | 19.94 | 0
1.3.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 156.65 | 220 | 34463 | 202 | 31643.3 | 66106.3 |  | 125 |  |  |  | 31.65 | 7.1054e-15 | 156.65
1.3.5.1 | - геотекстиль 2м 500г/м | м | 156.65 | 220 | 34463 | 180 | 28197 | 62660 | [5 empty] | 156.65 | 0
| Верхнее строение пути №3 | [13 empty] | 0 | 0
1.3.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.65 | 1903 | 298104.95 | 0 | 0 | 298104.95 | давальческий материал | 140.75 |  | 15.5 |  | 0.4 | 5.6621e-15 | 156.65
1.3.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 192 | 977.23 | 187628.16 | 85 | 16320 | 203948.16 |  |  |  | 130 | 42 | 20 | 0 | 192
1.3.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.65 | 5040 | 789516 | 0 | 0 | 789516 | давальческий материал | 140.75 |  | 15.5 |  | 0.4 | 5.6621e-15 | 156.65
1.3.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал | [5 empty] | 43.47 | 0
1.3.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
1.3.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 128 | 1263.6 | 161740.8 | 130 | 16640 | 178380.8 |  |  |  | 128 |  |  | 0 | 128
1.3.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 313.3 | 1673 | 524150.9 | 1686 | 528223.8 | 1052374.7 |  |  |  | 313 |  | 0.3 | 1.138e-14 | 313.3
1.3.13 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 21.15 | 5040 | 106596 | 0 | 0 | 106596 | [6 empty] | 21.15 | 0
1.4 | Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 3018119.714 |  | 1348153.736 | 4366273.45 | [6 empty] | 0 | 0
| Сооружение земляного полотна | [13 empty] | 0 | 0
1.4.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 67.93 | 14940 | 1014874.2 | 0 | 0 | 1014874.2 |  | 67.93 |  |  |  |  | 0 | 67.93
1.4.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 103.72 | 800 | 82976 | 0 | 0 | 82976 |  | 75.48 |  |  | 28.24 |  | -3.5527e-15 | 103.72
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0
1.4.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 105.94 | 2319.6 | 245738.424 | 5299.2 | 561397.248 | 807135.672 |  | 52 |  | 21.82 | 32.12 |  | 0 | 105.94
1.4.3.1 | - из щебня балластного фр.25-60 (К 1,26 уплотнения) | м3 | 31.69 |  |  | 5299.2 | 167931.648 | 167931.648 | [5 empty] | 31.69 | 0
1.4.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 67.3 | 2154 | 144964.2 | 2931.6 | 197296.68 | 342260.88 |  | 55.95 |  |  | 11.35 |  | -5.3291e-15 | 67.3
1.4.4.1 | - гравийно-песчаная подушка (К 1,2 уплотнения) | м3 | 14 |  |  | 2931.6 | 41042.4 | 41042.4 | [5 empty] | 14 | 0
1.4.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 196.02 | 220 | 43124.4 | 202 | 39596.04 | 82720.44 |  | 77.73 |  |  | 116.67 | 1.62 | 4.4409e-15 | 196.02
| Верхнее строение пути №4 | [13 empty] | 0 | 0
1.4.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 98.01 | 1903 | 186513.03 | 0 | 0 | 186513.03 | давальческий материал | 87.47 |  | 9.87 |  | 0.67 | 6.9944e-15 | 98.01
1.4.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 98.01 | 5040 | 493970.4 | 0 | 0 | 493970.4 | давальческий материал | 87.48 |  | 9.86 |  | 0.67 | 1.6653e-15 | 98.01
1.4.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 43.47 | 5040 | 219088.8 | 0 | 0 | 219088.8 | давальческий материал | [5 empty] | 43.47 | 0
1.4.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
1.4.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 80 | 1263.6 | 101088 | 130 | 10400 | 111488 |  |  |  | 80 |  |  | 0 | 80
1.4.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 196.02 | 1673 | 327941.46 | 1686 | 330489.72 | 658431.18 |  |  |  | 195 |  | 1.02 | 1.0214e-14 | 196.02
1.4.12 | Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера | м | 12.27 | 5040 | 61840.8 | 0 | 0 | 61840.8 | [6 empty] | 12.27 | 0
2 | 130-23-НВК |  |  |  | 2402433.7728 |  | 687921.7508 | 3090355.5236 | [6 empty] | 0 | 0
2.1 | Разборка дорожных покрытий | м3 | 45.38 | 5853.22 | 265619.1236 | 0 | 0 | 265619.1236 |  |  |  |  | 45.38 |  | 0 | 45.38
2.2 | Демонтаж коллектора | м3 | 8.19 | 93008.65 | 761740.8435 | 0 | 0 | 761740.8435 |  |  |  |  | 2.89 |  | 5.3 | 2.89
2.3 | Прочие работы. Погрузка, вывоз, утилизация | [13 empty] | 0 | 0
2.4 | Погрузка дорожного покрытия, щебня, жб мусора | м3 | 48.27 | 779.43 | 37623.0861 | 0 | 0 | 37623.0861 |  |  |  |  | 48.27 |  | 0 | 48.27
2.5 | Земляные работы. Разработка грунта, обратная засыпка щебнем, песком, грунтом, уплотнение | м3 | 169.66 | 2439.86 | 413946.6476 | 2124.63 | 360464.7258 | 774411.3734 |  |  |  |  | 119.49 | 50.17 | 0 | 169.66
2.6 | Погрузка лишнего грунта | м3 | 24.85 | 704.02 | 17494.897 | 0 | 0 | 17494.897 | [5 empty] | 24.85 | 0 | 24.85
2.7 | Прокладка ПВХ трубопровода Дн 160 в стальном футляре, с отводами в колодцы, бетонированием | м | 72.5 | 3711.23 | 269064.175 | 3215.09 | 233094.025 | 502158.2 |  |  |  |  | 75.2 | -2.7 | -2.6645e-15 | 72.5 | !!!!!!!!!
2.8 | Установка ж/б колодцев К1-1 | шт. | 1 | 17779 | 17779 | 47934 | 47934 | 65713 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
2.9 | Установка ж/б колодцев К1-3 | шт. | 1 | 18986 | 18986 | 46429 | 46429 | 65415 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
2.10 | Резка асфальтового покрытия фрезой | п.м. | 142.9 | 4200 | 600180 |  |  | 600180 | [6 empty] | 142.9 | 0
3 | 130-23-АС1 |  |  |  | 6694740.35 |  | 617911.56 | 7312651.91 | [6 empty] | 0 | 0
| Металлоконструкции огрунтованные КМ | [13 empty] | 0 | 0
3.1 | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т. | т. | 10.5 | 68400 | 718200 | 0 | 0 | 718200 | давальческий материал | 6.95 |  | 3.55 |  |  | 0 | 10.5
3.2 | Монтаж распорок, ригелей | т. | 1.73 | 69940 | 120996.2 | 0 | 0 | 120996.2 | давальческий материал | 0.34 |  |  | 0.32 | 1.07 | -2.2204e-16 | 1.73
| Окраска металлоконструкций | [13 empty] | 0 | 0
3.3 | Устройство огнезащитной краски по металлу | м2 | 349.59 | 2400 | 839016 | 956 | 334208.04 | 1173224.04 |  |  |  | 300 | 49.59 |  | -2.8422e-14 | 349.59
| Крепление металлоконструкций | [13 empty] | 0 | 0
3.4 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях | шт. | 180 | 300 | 54000 | 0 | 0 | 54000 |  |  |  | 100 | 80 |  | 0 | 180
3.5 | Устройство высокопрочных анкеров, закладных | компл. | 1 | 199039.2 | 199039.2 | 199703.52 | 199703.52 | 398742.72 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 1
| Демонтаж металлоконструкций | [13 empty] | 0 | 0
3.6 | Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской | т. | 0 | 115000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3.7 | Монтаж элементов тормозных ферм | т | 0 | 196000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Устройство перегородки | [13 empty] | 0 | 0
3.8 | Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г | м2 | 2122.35 | 2237 | 4747696.95 | 0 | 0 | 4747696.95 | давальческий материал | 1250 | 300 | 500 | 72.35 |  | -8.5265e-14 | 2122.35
3.9 | Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны | м2 | 0 | 4500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Устройство бетонного плинтуса | [13 empty] | 0 | 0
3.10 | Устройство плинтуса из фасонного элемента | пм | 336 | 47 | 15792 | 250 | 84000 | 99792 |  |  |  |  | 336 |  | 0 | 336
4 | 130-23-АС4 |  |  |  | 1768528.6614 |  | 443183.2452 | 2211711.9066 | [6 empty] | 0 | 0
4.1 | Устройство металлического каркаса помещения компрессорной | т. | 2.18 | 90375.46 | 197018.5028 | 0 | 0 | 197018.5028 | давальческий материал | 2.18 |  |  |  |  | 0 | 2.18
4.2 | Устройство стен потолков компрессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м2 | 182.5 | 1602.7123 | 292494.9948 | 0 | 0 | 292494.9948 | давальческий материал | 175.57 |  |  | 6.93 |  | 7.1054e-15 | 182.5
4.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт. | 1 | 122160 | 122160 | 126021.07 | 126021.07 | 248181.07 | [6 empty] | 1 | 0
4.4 | Отделка оконного проема | м2 | 0 | 4236.49 | 0 | 4243.58 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.5 | Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры | шт | 1 | 736245.36 | 736245.36 | 0 | 0 | 736245.36 | давальческий материал | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
4.6 | Ограждение | тн | 0.27 | 178277.59 | 48134.9493 | 349211.76 | 94287.1752 | 142422.1245 |  |  |  |  | 0.27 |  | 0 | 0.27
| Навес компресорнной | [13 empty] | 0 | 0
4.7 | Изготовление на строительной площадке опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 1.565 | 102809.07 | 160896.1946 | 107173.1629 | 167726 | 328622.1946 |  |  |  | 0.78 | 0.46 | 0.23 | 0.095 | 1.47
4.8 | Сверление отверстий в бетоне на глубину 250мм и становка хим. анкеров М24 на высокопрочный клеевой состав | шт | 24 | 542 | 13008 | 993 | 23832 | 36840 |  |  |  | 12 | 7 | 5 | 0 | 24
4.9 | Монтаж изготовленных опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 1.565 | 85764 | 134220.66 | 0 | 0 | 134220.66 |  |  |  | 0.78 | 0.47 | 0.23 | 0.085 | 1.48
4.10 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | м2 | 33 | 1950 | 64350 | 949 | 31317 | 95667 |  |  |  | 16.5 | 9.9 | 6.6 | 0 | 33
5 | 130-23-АС2 |  |  |  | 26827791.3023 |  | 18644368.0713 | 45472159.3737 | [6 empty] | 0 | 0
| Демонтажные работы фасада, ворот | [13 empty] | 0 | 0
5.1 | Демонтаж профилированного покрытия фасада стен по мет. обрешетке | м2 | 150 | 1484.4 | 222660 | 0 | 0 | 222660 | [6 empty] | 150 | 0
5.2 | Демонтаж существующих металлических ворот (3шт.) | т | 7.2 | 57400 | 413280 | 0 | 0 | 413280 | [6 empty] | 7.2 | 0
5.3 | Резка алмазными дисками стены из кирпича и блоков толщ 380мм | м | 84 | 2031.6 | 170654.4 | 0 | 0 | 170654.4 | [6 empty] | 84 | 0
5.4 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщ 380мм | м3 | 33 | 4730.814 | 156116.862 | 0 | 0 | 156116.862 | [6 empty] | 33 | 0
5.5 | Демонтаж ж/б перемычек (4шт) | м3 | 2.3 | 5256.46 | 12089.858 | 0 | 0 | 12089.858 | [6 empty] | 2.3 | 0
5.6 | Демонтаж остекления (мет ок. блоки 6х1.8м - 7 шт) | м2 | 75.6 | 1039.08 | 78554.448 | 0 | 0 | 78554.448 | [6 empty] | 75.6 | 0
5.7 | Очистка от строительного мусора, боя кирпича, бетона и погрузка вручную при автомобильных перевозках | т | 65 | 2538.41 | 164996.65 | 0 | 0 | 164996.65 | [6 empty] | 65 | 0
| Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов | [13 empty] | 0 | 0
5.8 | Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.) | т | 5.668 | 82000 | 464776 | 73503.44 | 416617.4979 | 881393.4979 |  |  |  | 3.78 |  |  | 1.888 | 3.78
5.9 | Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | проём | 7 | 48262.85 | 337839.95 | 8984.86 | 62894.02 | 400733.97 |  |  |  | 4 | 2 |  | 1 | 6
5.10 | Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм ) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м3 | 21.8 | 10080 | 219744 | 22081.78 | 481382.804 | 701126.804 |  |  |  | 10 | 7 |  | 4.8 | 17
5.11 | Приготовление раствора вручную в построечных условиях | м3 | 6.2 | 2741.94 | 17000.028 | 7158.87 | 44384.994 | 61385.022 |  |  |  | 3 |  |  | 3.2 | 3
5.12 | Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 82000 | 39278 | 96488.52 | 46218.0011 | 85496.0011 | [5 empty] | 0.479 | 0 | нет таких работ
5.13 | Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.479 | 48263.05 | 23118.001 | 0 | 0 | 23118.001 | давальческий материал |  |  |  |  | 0.479 | 0 | нет таких работ
5.14 | Антикорозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в 1слой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой | м2 | 103.4 | 364.8 | 37720.32 | 60.08 | 6212.272 | 43932.592 |  |  |  | 51.7 |  |  | 51.7 | 51.7
5.15 | Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями | м3 | 7 | 2237 | 15659 | 3967 | 27769 | 43428 |  |  |  | 7 |  |  | 0 | 7
5.16 | Устройство ц/п защитныж стяжек t= 25мм откосов ворот по сетке кладочной 50x50x3 (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м2 | 29.3 | 5438.16 | 159338.088 | 1199.9 | 35157.07 | 194495.158 |  |  |  | 14.65 |  |  | 14.65 | 14.65
5.17 | Штукатурка цементно-песчаная, толщиной до 2см по сетке тканой из стеловолокна с ячейкой 15х15 мм (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м2 | 0 | 9081.69 | 0 | 215.29 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.18 | Изготовление на строительной площадке металлоконструкций | т | 5.3 | 85674.21 | 454073.313 | 152938.11 | 810571.983 | 1264645.296 |  |  |  | 2.65 |  |  | 2.65 | 2.65
5.19 | Монтаж изготовленных металлоконструкций | т | 5.3 | 102809.07 | 544888.071 | 1022.1 | 5417.13 | 550305.201 |  |  |  | 2.65 |  |  | 2.65 | 2.65
5.20 | Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 218.88 | 32613.12 | 36.32 | 5411.68 | 38024.8 |  |  |  | 74.5 |  |  | 74.5 | 74.5
5.21 | Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 218.88 | 32613.12 | 127.3 | 18967.7 | 51580.82 |  |  |  | 74.5 |  |  | 74.5 | 74.5
5.22 | Кладка из кирпича | м3 | 23.2 | 10080 | 233856 | 24686 | 572715.2 | 806571.2 |  |  |  |  | 8 |  | 15.2 | 8
5.23 | Армирование кладки сетками 50x50x3 | м2 | 54 | 294 | 15876 | 122 | 6588 | 22464 |  |  |  |  | 15 |  | 39 | 15
5.24 | Штукатурка цементно-песчаная растворм М100, толщиной до 2см по сетке тканой из стеловолокна с ячейкой 15х15 мм | м2 | 0 | 9081.69 | 0 | 215.29 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.25 | Сверленние отверстий Ø12х115 | шт. | 101 | 351.54 | 35505.54 | 0 | 0 | 35505.54 | [6 empty] | 101 | 0
5.26 | Установка арматурных коротышей на высокопрочный клеевой сосотав | шт. | 0 | 299.48 | 0 | 221.5 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.27 | Сверленние отверстий Ø12х150 | шт. | 0 | 351.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.28 | Установка анкеров на высокопрочный клеевой состав | шт. | 101 | 299.49 | 30248.49 | 341.51 | 34492.51 | 64741 | [6 empty] | 101 | 0
| Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей | [13 empty] | 0 | 0
5.29 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 211.62 | 12146 | 2570336.52 | 9160 | 1938439.2 | 4508775.72 |  | 100 |  | 30 |  | 78.45 | 3.17 | 208.45
5.30 | Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм | м2 | 990 | 1008 | 997920 | 439.22 | 434827.8 | 1432747.8 |  |  |  | 107.11 | 350 | 380.71 | 152.18 | 837.82
5.31 | Профилированная мембрана Planter | м2 | 172.18 | 240 | 41323.2 | 201.6 | 34711.488 | 76034.688 |  |  |  |  | 129 | 23.34 | 19.84 | 152.34
5.32 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м2 | 450 | 1199.94 | 539973 | 403.73 | 181678.5 | 721651.5 | [6 empty] | 450 | 0
5.33 | Устройство швов сжатия и расширения | м | 163.22 | 1349.03 | 220188.6766 | 63.6 | 10380.792 | 230569.4686 | [5 empty] | 163.22 | 0 | 163.22 | не учли в 4 выполнении
5.34 | Устройство швов сопряжения покрытий | м | 168.34 | 1503.95 | 253174.943 | 0 | 0 | 253174.943 | [5 empty] | 168.34 | 0 | 168.34 | не учли в 4 выполнении
| Устройство пандусов подьемных ворот по оси 1 | [13 empty] | 0 | 0
5.35 | Резка алмазными дисками пола | м/п | 42.06 | 5000 | 210300 | 0 | 0 | 210300 |  |  |  | 42.06 |  |  | 0 | 42.06
5.36 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 6.61 | 14941.93 | 98766.1573 | 0 | 0 | 98766.1573 |  |  |  | 6.61 |  |  | 0 | 6.61
5.37 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 14.84 | 12146 | 180246.64 | 9160 | 135934.4 | 316181.04 |  |  |  | 14 |  | 0.84 | -1.1102e-16 | 14.84
| Фундаменты под домкраты ФМ-1 (6х4 шт) - 3й путь сварочный пролет | [13 empty] | 0 | 0
5.38 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 43.06 | 14941.93 | 643399.5058 | 0 | 0 | 643399.5058 |  |  |  | 21.5 | 21.56 |  | 3.5527e-15 | 43.06
5.39 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 52.62 | 1438.5 | 75693.87 | 0 | 0 | 75693.87 |  |  |  | 26.27 |  | 26.35 | -3.5527e-15 | 52.62
5.40 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-1 | м3 | 86.87 | 13893.99 | 1206970.9113 | 19775.22 | 1717873.3614 | 2924844.2727 |  |  |  | 71.45 |  | 15.42 | 1.7764e-15 | 86.87
| Фундаменты под домкраты ФМ-2 (2х4 шт) - 2й путь сборочный пролет Смотровая канава | [13 empty] | 0 | 0
5.41 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 26.4 | 14941.93 | 394466.952 | 0 | 0 | 394466.952 |  |  |  | 26.4 |  |  | 0 | 26.4
5.42 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 317.68 | 1515.46 | 481431.3328 | 0 | 0 | 481431.3328 |  |  |  | 317.32 |  | 0.36 | 1.3656e-14 | 317.68
5.43 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-2 | м3 | 45.49 | 13197.92 | 600373.3808 | 19386.73 | 881902.3477 | 1482275.7285 |  |  |  | 40 | 0.4 | 5.09 | 1.7764e-15 | 45.49
| Смотровая канава 2 путь | [13 empty] | 0 | 0
5.44 | Устройство смотровой канавы | м3 | 69.41 | 18884.77 | 1310791.8857 | 20566.99 | 1427554.7759 | 2738346.6616 |  |  |  | 40 | 10.26 |  | 19.15 | 50.26
| Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек. | [13 empty] | 0 | 0
5.45 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм | м3 | 78.79 | 52459 | 4133244.61 | 0 | 0 | 4133244.61 |  |  |  | 66.51 | 12.28 |  | 1.7764e-15 | 78.79
5.46 | Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см | м3 | 38.98 | 2132.43 | 83122.1214 | 0 | 0 | 83122.1214 |  |  |  | 8.29 | 13.11 | 17.58 | 0 | 38.98
5.47 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 21.4 | 12589.77 | 269421.078 | 10882.34 | 232882.076 | 502303.154 |  |  |  | 19.47 | 1.93 |  | -2.2204e-16 | 21.4
5.48 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,231м3/ шт. (22,47м3/107шт.) | м3 | 22.47 | 45440.32 | 1021043.9904 | 56651.62 | 1272961.9014 | 2294005.8918 |  |  |  | 22.47 |  |  | 0 | 22.47
5.49 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм | м3 | 36 | 52459 | 1888524 | 0 | 0 | 1888524 |  |  |  | 36 |  |  | 0 | 36
5.50 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 11.09 | 12736.89 | 141252.1101 | 10978.78 | 121754.6702 | 263006.7803 |  |  |  | 9 |  |  | 2.09 | 9
5.51 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных | м3 | 12.6 | 49656.43 | 625671.018 | 56272.3 | 709030.98 | 1334701.998 |  |  |  | 12.6 |  |  | 0 | 12.6
5.52 | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 | шт | 21 | 3616.24 | 75941.04 | 7454.24 | 156539.04 | 232480.08 |  |  |  | 8 | 13 |  | 0 | 21
5.53 | Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъёма 479 шт. | т | 17.03 | 56255.34 | 958028.4402 | 203332.81 | 3462757.7543 | 4420786.1945 |  |  |  | 11 | 6.03 |  | 8.8818e-16 | 17.03
| Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | [13 empty] | 0 | 0
5.54 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 15000 | 105000 | 6600 | 46200 | 151200 | [6 empty] | 7 | 0
5.55 | Техноэласт ЭПП | м2 | 21 | 780 | 16380 | 960 | 20160 | 36540 | [6 empty] | 21 | 0
5.56 | Цементный раствор М150 | м3 | 0.05 | 6600 | 330 | 18000 | 900 | 1230 | [6 empty] | 0.05 | 0
5.57 | Обжимной хомут | шт | 14 | 2760 | 38640 | 1200 | 16800 | 55440 | [6 empty] | 14 | 0
5.58 | Юбка из металла | шт | 7 | 4200 | 29400 | 4200 | 29400 | 58800 | [6 empty] | 7 | 0
5.59 | Герметик | шт | 2 | 1020 | 2040 | 840 | 1680 | 3720 | [6 empty] | 2 | 0
| Ремонт примыкания кровли к фонарю | [13 empty] | 0 | 0
5.60 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п.м. | 20 | 15000 | 300000 | 6600 | 132000 | 432000 | [6 empty] | 20 | 0
5.61 | Техноэласт ЭПП | м2 | 40 | 780 | 31200 | 960 | 38400 | 69600 | [6 empty] | 40 | 0
| Прижимная рейка | п.м. | 200 | 420 | 84000 | 444 | 88800 | 172800 | [6 empty] | 200 | 0
5.62 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | [13 empty] | 0 | 0
5.63 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 4200 | 16800 | 6600 | 26400 | 43200 | [6 empty] | 4 | 0
5.64 | Техноэласт ЭПП | м2 | 8 | 780 | 6240 | 960 | 7680 | 13920 | [6 empty] | 8 | 0
| Демонтаж модульных зданий и монтаж в новом проектном положении | [13 empty] | 0 | 0
5.65 | Демонтаж модульного здания из 2 блок контейнеров | шт | 1 | 45000 | 45000 |  | 0 | 45000 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 1
5.66 | Устройство металлического каркаса под кабины мастеров | т. | 1.52 | 90500 | 137560 | 161855 | 246019.6 | 383579.6 |  |  |  |  | 1.52 |  | 0 | 1.52
5.67 | Монтаж модульного здания | шт. | 2 | 22500 | 45000 |  | 0 | 45000 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 2
5.68 | Устройство металлического ограждения | шт. | 2 | 40000 | 80000 | 25000 | 50000 | 130000 | [5 empty] | 2 | 0 | 2
5.69 | Переустройство металлической лестницы с монтажом | шт. | 0 | 45000 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.70 | Монтаж металлической лестницы | шт. | 2 | 45000 | 90000 | 147000 | 294000 | 384000 | [5 empty] | 2 | 0 | 2
| Локальный ремонт полов сборочного цеха | [13 empty] | 0 | 0
5.71 | Демонтаж металлического обрамления уголком 50х50 мм | пм | 7.2 | 2400 | 17280 |  | 0 | 17280 |  |  |  |  | 5 |  | 2.2 | 5
5.72 | Армирование сеткой - анкера в боковые стены | м2 | 2.88 | 1048 | 3018.24 | 116.01 | 350146.0224 | 353164.2624 |  |  |  |  | 2 |  | 0.88 | 2
5.73 | Подготовка, заливка бетона В25 | м2 | 2.88 | 1987 | 5722.56 |  | 0 | 5722.56 |  |  |  |  | 2 |  | 0.88 | 2
| Полы сварочного цеха | [13 empty] | 0 | 0
5.74 | Нанесение сигнальной расцветки на пол | м2 | 212.88 | 350 | 74508 | 100 | 21288 | 95796 |  |  |  |  | 212.88 |  | 0 | 212.88
| Дополнительные работы | [13 empty] | 0 | 0
5.75 | Резка алмазными дисками существующего пола (h)0,4м | п.м. | 5.35 | 5302 | 28365.7 | 50 | 267.5 | 28633.2 | [6 empty] | 5.35 | 0
5.76 | Заделка проема венткамеры в/о 32-33, отм. +7.600 | шт. | 1 | 64500 | 64500 | 65140 | 65140 | 129640 | [6 empty] | 1 | 0
5.77 | Кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича толшиной 250мм армированная сеткой 50х50х3 Вр-1 через 3 ряда кладки | м3 | 3.6 | 8400 | 30240 | 24633.3333 | 88680 | 118920 | [6 empty] | 3.6 | 0
5.78 | Штуукатурка стен ц/п раствором толщиной 20мм по сетке тканой с ячекой 20х20мм | м2 | 28.8 | 7568 | 217958.4 | 135 | 3888 | 221846.4 | [6 empty] | 28.8 | 0
6 | Устройство фасадов ось 33 |  |  |  | 362140 |  | 316125 | 678265 | [6 empty] | 0 | 0
6.1 | Установка и разборка инвентарных и наружных лесов высотой 14,8м | м2 | 140 | 450 | 63000 | 280 | 39200 | 102200 | [6 empty] | 140 | 0
6.2 | Монтаж подсистемы | м2 | 125 | 1150 | 143750 | 807 | 100875 | 244625 | [6 empty] | 125 | 0
6.3 | Монтаж проф.листа | м2 | 125 | 950 | 118750 | 986 | 123250 | 242000 | [6 empty] | 125 | 0
6.4 | Монтаж фасоных элементов | м/п | 80 | 458 | 36640 | 660 | 52800 | 89440 | [6 empty] | 80 | 0
7 | Демонтажные работы |  |  |  | 1281673.52 |  | 0 | 1281673.52 | [6 empty] | 0 | 0
7.1 | Демонтаж кондиционеров в помещении АБК в осях 4-23/В | шт. | 14 | 6214.91 | 87008.74 | 0 | 0 | 87008.74 | [6 empty] | 14 | 0
7.2 | Демонтаж пожарного водопровода по оси Б | п.м. | 192 | 386.45 | 74198.4 | 0 | 0 | 74198.4 | [6 empty] | 192 | 0
7.3 | Демонтаж пожарных опусков д.57 мм по колоннам по оси Б | п.м. | 40.8 | 386.45 | 15767.16 | 0 | 0 | 15767.16 | [6 empty] | 40.8 | 0
7.4 | Демонтаж кранов пожарных Ду50 | шт. | 8 | 795.95 | 6367.6 | 0 | 0 | 6367.6 | [6 empty] | 8 | 0
7.5 | Демонтаж шкафов пожарных настенных | шт. | 8 | 1089.47 | 8715.76 | 0 | 0 | 8715.76 | [6 empty] | 8 | 0
7.6 | Демонтаж кранов шаровых Ду50 | шт. | 14 | 795.95 | 11143.3 | 0 | 0 | 11143.3 | [6 empty] | 14 | 0
7.7 | Демонтаж подкрановых площадок | шт. | 3 | 107394.78 | 322184.34 | 0 | 0 | 322184.34 | [6 empty] | 3 | 0
7.8 | Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов | шт. | 16 | 9840.26 | 157444.16 | 0 | 0 | 157444.16 | [6 empty] | 16 | 0
7.9 | Демонтаж воздуховодов существующей вентиляции | п.м. | 150 | 2672.84 | 400926 | 0 | 0 | 400926 | [6 empty] | 150 | 0
7.10 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных 90 град 800х800 в помещениях техэтажа | шт. | 2 | 15637.19 | 31274.38 | 0 | 0 | 31274.38 | [6 empty] | 2 | 0
7.11 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 | 6443.06 | 38658.36 | 0 | 0 | 38658.36 | [6 empty] | 6 | 0
7.12 | Демонтаж вентиляторов радиальных напольных № 2,5 на высоте 4м | шт. | 4 | 17952 | 71808 | 0 | 0 | 71808 | [6 empty] | 4 | 0
7.13 | Демонтаж тепловых завес водяных 45кВт по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 2 | 19031 | 38062 | 0 | 0 | 38062 | [6 empty] | 2 | 0
7.14 | Перенос задвижек тепловых завес по оси 33 в осях А3-Б | шт. | 4 | 4528.83 | 18115.32 | 0 | 0 | 18115.32 | [6 empty] | 4 | 0
8 | Работы в венткамере |  |  |  | 123395.24 |  | 109200 | 232595.24 | [6 empty] | 0 | 0
8.1 | Демонтаж отводов вентиляторов радиальных | шт. | 2 | 14215.63 | 28431.26 | 0 | 0 | 28431.26 | [6 empty] | 2 | 0
8.2 | Демонтаж жалюзийных решеток (клапанов) | шт. | 6 | 5857.33 | 35143.98 | 0 | 0 | 35143.98 | [6 empty] | 6 | 0
8.3 | Монтаж перегородок из ЦСП 4000 * 1500 по изготовленной подсистеме из стальной полосы в местах демонтированных решёток | шт. | 6 | 9970 | 59820 | 18200 | 109200 | 169020 | [6 empty] | 6 | 0
9 | Прочие работы |  |  |  | 657295 |  | 1397165 | 2054460 | [6 empty] | 0 | 0
9.1 | Изготовление стоек под ЯВЗЩ | шт. | 65 | 2550 | 165750 | 5950 | 386750 | 552500 | [5 empty] | 65 | 0 | 65
9.2 | Подрезка тупиковых упоров пути 1,2,3,4 | шт. | 4 | 2300 | 9200 | 0 | 0 | 9200 | [6 empty] | 4 | 0
9.3 | Устройство страховочных троссовых линий по оси Б | п.м. | 375 | 200 | 75000 | 220 | 82500 | 157500 | [6 empty] | 375 | 0
9.4 | Устройство отверстий в кровле цеха с обрамлением кирпичной кладкой под монтаж канальных вентиляторов с последующей заделкой для систем П 1,2,3,3.1,4,4.1 | шт. | 6 | 20400 | 122400 | 47600 | 285600 | 408000 | [6 empty] | 6 | 0
9.5 | Устройство отверстий в кровле цеха под монтаж воздуховодов для систем ОВ1, ОВ3 с последующей заделкой | шт. | 11 | 4800 | 52800 | 11200 | 123200 | 176000 | [6 empty] | 11 | 0
9.6 | Заделка мест прохода воздуховодов системы ОВ1 в помещение венткамеры кирпичной кладки с штукатуркой и покраской | шт. | 8 | 10200 | 81600 | 23800 | 190400 | 272000 | [5 empty] | 8 | 0 | 8
9.7 | Монтаж металлического плинтуса в оси А | п.м. | 201.45 | 280 | 56406 | 520 | 104754 | 161160 | [6 empty] | 201.45 | 0
9.8 | Заделка проема ворот в осях А/3-Б - 1 с последующей штукатуркой и покраской | м2 | 15.91 | 2900 | 46139 | 7100 | 112961 | 159100 | [6 empty] | 15.91 | 0
9.9 | Монтаж металлических крышек лотка в осях 21-22 | шт. | 6 | 8000 | 48000 | 18500 | 111000 | 159000 | [6 empty] | 6 | 0
Итого стоимость с НДС 20% | [7 empty] | 79035455.4671 |  | 3127.12 | 642.56 | 4478.83 | 1895.57 | 1497.54
в т.ч. НДС 20% | [7 empty] | 13172575.9112
| Подрядчик: |  |  |  | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | ООО «ЭлектроЭнергетика»
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / |  |  |  | ______________/ А.В. Воденников /
| м.п. |  |  |  | м.п.
Note on B147: Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями - в ВДЦ с Заказчиком

## прил. к ДС №3 (hidden)
Приложение № 1.1
к Договору строительного субподряда
№ МВМ/19-07-СП3 от «04» сентября 2024г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол. | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | Примечание | Выполнение от 20.03.24 | Выполнение от 02.05.24 | Выполнение от 23.05.24 | остаток
|  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1 | 130-23-ПЖ |  |  |  | 17156363.79 |  | 5776391.6 | 22932755.39
1.1 | Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 2881699.59 |  | 1082928.4 | 3964627.99
Сооружение земляного полотна
1.1.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 59.98 | 14940 | 896101.2 | 0 | 0 | 896101.2 |  |  | 57.27 |  | 2.71
1.1.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 112.87 | 800 | 90296 | 0 | 0 | 90296 |  |  | 70 |  | 42.87
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 103 | 2319.84 | 238943.52 | 5300 | 545900 | 784843.52 |  |  |  | 97.96 | 5.04
1.1.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 60 | 2154.24 | 129254.4 | 2932 | 175920 | 305174.4 |  |  |  | 60 | 0
1.1.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м2 | 366 | 220.3 | 80629.8 | 202.4 | 74078.4 | 154708.2 |  |  |  | 82.49 | 283.51
| Верхнее строение пути №1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66 | м | 82.49 | 1903 | 156978.47 | 0 | 0 | 156978.47 | давальческий материал |  |  | 82.49 | 0
1.1.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 82.49 | 5040 | 415749.6 | 0 | 0 | 415749.6 | давальческий материал |  |  | 82.49 | 0
1.1.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 82.49 | 5040 | 415749.6 | 0 | 0 | 415749.6 | давальческий материал |  |  |  | 82.49
1.1.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал |  |  | 1 | 0
1.1.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 68 | 1264 | 85952 | 130 | 8840 | 94792 |  |  |  | 68 | 0
1.1.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 165 | 1673 | 276045 | 1686 | 278190 | 554235 |  |  |  | 165 | 0
1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 4306564.07 |  | 1352342.8 | 5658906.87 |  |  |  |  | 0
| Сооружение земляного полотна | [11 empty] | 0
1.2.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 101.08 | 14940 | 1510135.2 | 0 | 0 | 1510135.2 |  | 96.62 | 96.88 |  | -92.42
1.2.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 149.9 | 800 | 119920 | 0 | 0 | 119920 |  | 107.36 | 118.41 |  | -75.87
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [11 empty] | 0
1.2.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 140.6 | 2319.84 | 326169.504 | 5300 | 745180 | 1071349.504 |  |  |  | 91.31 | 49.29
1.2.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 78.9 | 2154.24 | 169969.536 | 2932 | 231334.8 | 401304.336 |  |  |  | 57.5 | 21.4
1.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м2 | 366 | 220 | 80520 | 202 | 73932 | 154452 |  |  |  | 78.14 | 287.86
| Верхнее строение пути №2 | [11 empty] | 0
1.2.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 109.55 | 1903 | 208473.65 | 0 | 0 | 208473.65 | давальческий материал |  |  | 78.14 | 31.41
1.2.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 152 | 977.23 | 148538.96 | 85 | 12920 | 161458.96 |  |  |  | 100 | 52
1.2.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 109.55 | 5040 | 552132 | 0 | 0 | 552132 | давальческий материал |  |  | 78.14 | 31.41
1.2.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 109.55 | 5040 | 552132 | 0 | 0 | 552132 | давальческий материал |  |  |  | 109.55
1.2.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал |  |  | 1 | 0
1.2.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 70 | 1263.6 | 88452 | 130 | 9100 | 97552 |  |  |  | 70 | 0
1.2.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 166 | 1673 | 277718 | 1686 | 279876 | 557594 |  |  |  | 156.28 | 9.72
1.2.13 | Установка контррельсового уголка | м | 53.2 | 3315.85 | 176403.22 | 0 | 0 | 176403.22 | давальческий материал |  |  |  | 53.2
1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 6410210.51 |  | 2063174 | 8473384.51 |  |  |  |  | 0
| Сооружение земляного полотна | [11 empty] | 0
1.3.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 172.01 | 14940 | 2569829.4 | 0 | 0 | 2569829.4 |  | 164.5 |  |  | 7.51
1.3.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 213.8 | 800 | 171040 | 0 | 0 | 171040 |  | 136 |  |  | 77.8
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [11 empty] | 0
1.3.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 195 | 2319.6 | 452322 | 5300 | 1033500 | 1485822 |  | 84 |  | 91.74 | 19.26
1.3.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 113 | 2154 | 243402 | 2932 | 331316 | 574718 |  | 90.06 |  |  | 22.94
1.3.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м2 | 690 | 220 | 151800 | 202 | 139380 | 291180 |  | 125 |  |  | 565
| Верхнее строение пути №3 | [11 empty] | 0
1.3.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.25 | 1903 | 297343.75 | 0 | 0 | 297343.75 | давальческий материал | 140.75 |  | 15.5 | 0
1.3.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 172 | 977.23 | 168083.56 | 85 | 14620 | 182703.56 |  |  |  | 130 | 42
1.3.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.25 | 5040 | 787500 | 0 | 0 | 787500 | давальческий материал | 140.75 |  | 15.5 | 0
1.3.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.25 | 5040 | 787500 | 0 | 0 | 787500 | давальческий материал |  |  |  | 156.25
1.3.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал | 1 |  |  | 0
1.3.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 128 | 1263.6 | 161740.8 | 130 | 16640 | 178380.8 |  |  |  | 128 | 0
1.3.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 313 | 1673 | 523649 | 1686 | 527718 | 1051367 |  |  |  | 313 | 0
1.4 | Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 3557889.62 |  | 1277946.4 | 4835836.02 |  |  |  |  | 0
| Сооружение земляного полотна | [11 empty] | 0
1.4.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 82.53 | 14940 | 1232998.2 | 0 | 0 | 1232998.2 |  | 67.93 |  |  | 14.6
1.4.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 133.19 | 800 | 106552 | 0 | 0 | 106552 |  | 75.48 |  |  | 57.71
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [11 empty] | 0
1.4.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 122 | 2319.6 | 282991.2 | 5299.2 | 646502.4 | 929493.6 |  | 52 |  | 21.82 | 48.18
1.4.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 70 | 2154 | 150780 | 2931.6 | 205212 | 355992 |  | 55.95 |  |  | 14.05
1.4.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м2 | 431 | 220 | 94820 | 202 | 87062 | 181882 |  | 77.73 |  |  | 353.27
| Верхнее строение пути №4 | [11 empty] | 0
1.4.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 97.34 | 1903 | 185238.02 | 0 | 0 | 185238.02 | давальческий материал | 87.47 |  | 9.87 | 5.3291e-15
1.4.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.34 | 5040 | 490593.6 | 0 | 0 | 490593.6 | давальческий материал | 87.48 |  | 9.86 | 0
1.4.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.34 | 5040 | 490593.6 | 0 | 0 | 490593.6 | давальческий материал |  |  |  | 97.34
1.4.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал | 1 |  |  | 0
1.4.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 80 | 1263.6 | 101088 | 130 | 10400 | 111488 |  |  |  | 80 | 0
1.4.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 195 | 1673 | 326235 | 1686 | 328770 | 655005 |  |  |  | 195 | 0
2 | 130-23-НВК |  |  |  | 1737400.7938 |  | 786029.0043 | 2523429.7981 |  |  |  |  | 0
2.1 | Разборка дорожных покрытий | м3 | 92.84 | 5853.22 | 543412.9448 | 0 | 0 | 543412.9448 |  |  |  |  | 92.84
2.2 | Демонтаж коллектора | м3 | 2.89 | 93008.65 | 268794.9985 | 0 | 0 | 268794.9985 |  |  |  |  | 2.89
2.3 | Прочие работы. Погрузка, вывоз, утилизация | [11 empty] | 0
2.4 | Погрузка дорожного покрытия, щебня, жб мусора | м3 | 95.73 | 779.43 | 74614.8339 | 0 | 0 | 74614.8339 |  |  |  |  | 95.73
2.5 | Земляные работы. Разработка грунта, обратная засыпка щебнем, песком, грунтом, уплотнение | м3 | 164.87 | 2439.86 | 402259.7182 | 2124.63 | 350287.7481 | 752547.4663 |  |  |  |  | 164.87
2.6 | Погрузка лишнего грунта | м3 | 24.85 | 704.02 | 17494.897 | 0 | 0 | 17494.897 |  |  |  |  | 24.85
2.7 | Прокладка ПВХ трубопровода Дн 160 в стальном футляре, с отводами в колодцы, бетонированием | м | 106.18 | 3711.23 | 394058.4014 | 3215.09 | 341378.2562 | 735436.6576 |  |  |  |  | 106.18
2.8 | Установка ж/б колодцев К1-1 | шт. | 1 | 17779 | 17779 | 47934 | 47934 | 65713 |  |  |  |  | 1
2.9 | Установка ж/б колодцев К1-3 | шт. | 1 | 18986 | 18986 | 46429 | 46429 | 65415 |  |  |  |  | 1
3 | 130-23-АС1 |  |  |  | 7691306.6 |  | 721139.784 | 8412446.384 |  |  |  |  | 0
| Металлоконструкции огрунтованные КМ | [11 empty] | 0
3.1 | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т. | т. | 14.98 | 68400 | 1024632 | 0 | 0 | 1024632 | давальческий материал | 6.95 |  | 3.55 | 4.48
3.2 | Монтаж распорок, ригелей | т. | 0.66 | 69940 | 46160.4 | 0 | 0 | 46160.4 | давальческий материал | 0.34 |  |  | 0.32
| Окраска металлоконструкций | [11 empty] | 0
3.3 | Устройство огнезащитной краски по металлу | м2 | 384.2 | 2400 | 922080 | 956 | 367295.2 | 1289375.2 |  |  |  | 300 | 84.2
| Крепление металлоконструкций | [11 empty] | 0
3.4 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях | шт. | 811 | 300 | 243300 | 0 | 0 | 243300 |  |  |  | 100 | 711
3.5 | Устройство высокопрочных анкеров, закладных | компл. | 1 | 199039.2 | 199039.2 | 199703.52 | 199703.52 | 398742.72 |  |  |  | 0.5 | 0.5
| Демонтаж металлоконструкций | [11 empty] | 0
3.6 | Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской | т. | 0.3 | 115000 | 34500 | 5000 | 1500 | 36000 |  |  |  |  | 0.3
3.7 | Монтаж элементов тормозных ферм | т | 0.3 | 196000 | 58800 | 150000 | 45000 | 103800 |  |  |  |  | 0.3
| Устройство перегородки | [11 empty] | 0
3.8 | Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г | м2 | 2215 | 2237 | 4954955 | 0 | 0 | 4954955 | давальческий материал | 1250 | 300 | 500 | 165
3.9 | Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны | м2 | 4 | 4500 | 18000 | 3500 | 14000 | 32000 |  |  |  |  | 4
| Устройство бетонного плинтуса | [11 empty] | 0
3.10 | Устройство плинтуса из бетона кл. В25 | м3 | 7.91 | 24000 | 189840 | 7476 | 59135.16 | 248975.16 |  |  |  |  | 7.91
3.11 | Арматура Ø10А500С | т | 0.37 |  | 0 | 93259.2 | 34505.904 | 34505.904 |  |  |  |  | 0.37
4 | 130-23-АС4 |  |  |  | 1469929.7695 |  | 248236.174 | 1718165.9435 |  |  |  |  | 0
4.1 | Устройство металлического каркаса помещения компрессорной | т. | 2.18 | 90375.46 | 197018.5028 | 0 | 0 | 197018.5028 | давальческий материал | 2.18 |  |  | 0
4.2 | Устройство стен потолков компрессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м2 | 182.5 | 1602.7123 | 292494.9948 | 0 | 0 | 292494.9948 | давальческий материал | 175.57 |  |  | 6.93
4.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт. | 1 | 122160 | 122160 | 126021.07 | 126021.07 | 248181.07 |  |  |  |  | 1
4.4 | Отделка оконного проема | м2 | 28.8 | 4236.49 | 122010.912 | 4243.58 | 122215.104 | 244226.016 |  |  |  |  | 28.8
4.5 | Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры | шт | 1 | 736245.36 | 736245.36 | 0 | 0 | 736245.36 | давальческий материал | 1 |  |  | 0
5 | 130-23-АС2 |  |  |  | 29026312.4583 |  | 16865364.5713 | 45891677.0296 |  |  |  |  | 0
| Демонтажные работы фасада, ворот | [11 empty] | 0
5.1 | Демонтаж профилированного покрытия фасада стен по мет. обрешетке | м2 | 175 | 1484.4 | 259770 | 0 | 0 | 259770 |  |  |  |  | 175
5.2 | Демонтаж существующих металлических ворот (3шт.) | т | 7.2 | 57400 | 413280 | 0 | 0 | 413280 |  |  |  |  | 7.2
5.3 | Резка алмазными дисками стены из кирпича и блоков толщ 380мм | м | 210 | 2031.6 | 426636 | 0 | 0 | 426636 |  |  |  |  | 210
5.4 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщ 380мм | м3 | 66.5 | 4730.814 | 314599.131 | 0 | 0 | 314599.131 |  |  |  |  | 66.5
5.5 | Демонтаж ж/б перемычек (4шт) | м3 | 4.56 | 5256.46 | 23969.4576 | 0 | 0 | 23969.4576 |  |  |  |  | 4.56
5.6 | Демонтаж остекления (мет ок. блоки 6х1.8м - 7 шт) | м2 | 75.6 | 1039.08 | 78554.448 | 0 | 0 | 78554.448 |  |  |  |  | 75.6
5.7 | Очистка от строительного мусора, боя кирпича, бетона и погрузка вручную при автомобильных перевозках | т | 25.8 | 2538.41 | 65490.978 | 0 | 0 | 65490.978 |  |  |  |  | 25.8
| Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов | [11 empty] | 0
5.8 | Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.) | т | 3.78 | 82000 | 309960 | 73503.44 | 277843.0032 | 587803.0032 |  |  |  | 3.78 | 0
5.9 | Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | проём | 7 | 48262.85 | 337839.95 | 8984.86 | 62894.02 | 400733.97 |  |  |  | 4 | 3
5.10 | Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм ) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м3 | 21.8 | 10080 | 219744 | 22081.78 | 481382.804 | 701126.804 |  |  |  | 10 | 11.8
5.11 | Приготовление раствора вручную в построечных условиях | м3 | 6.2 | 2741.94 | 17000.028 | 7158.87 | 44384.994 | 61385.022 |  |  |  | 3 | 3.2
5.12 | Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.958 | 82000 | 78556 | 96488.52 | 92436.0022 | 170992.0022 |  |  |  |  | 0.958
5.13 | Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.958 | 48263.05 | 46236.0019 | 0 | 0 | 46236.0019 | давальческий материал |  |  |  | 0.958
5.14 | Антикорозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в 1слой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой | м2 | 103.4 | 364.8 | 37720.32 | 60.08 | 6212.272 | 43932.592 |  |  |  | 51.7 | 51.7
5.15 | Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями | м3 | 7 | 2237 | 15659 | 3967 | 27769 | 43428 |  |  |  | 7 | 0
5.16 | Устройство ц/п защитныж стяжек t= 25мм откосов ворот по сетке кладочной 50x50x3 (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м2 | 29.3 | 5438.16 | 159338.088 | 1199.9 | 35157.07 | 194495.158 |  |  |  | 14.65 | 14.65
5.17 | Штукатурка цементно-песчаная, толщиной до 2см по сетке тканой из стеловолокна с ячейкой 15х15 мм (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м2 | 91 | 9081.69 | 826433.79 | 215.29 | 19591.39 | 846025.18 |  |  |  |  | 91
5.18 | Изготовление на строительной площадке металлоконструкций | т | 5.3 | 85674.21 | 454073.313 | 152938.11 | 810571.983 | 1264645.296 |  |  |  | 2.65 | 2.65
5.19 | Монтаж изготовленных металлоконструкций | т | 5.3 | 102809.07 | 544888.071 | 1022.1 | 5417.13 | 550305.201 |  |  |  | 2.65 | 2.65
5.20 | Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 218.88 | 32613.12 | 36.32 | 5411.68 | 38024.8 |  |  |  | 74.5 | 74.5
5.21 | Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 218.88 | 32613.12 | 127.3 | 18967.7 | 51580.82 |  |  |  | 74.5 | 74.5
5.22 | Кладка из кирпича | м3 | 23.2 | 10080 | 233856 | 24686 | 572715.2 | 806571.2 |  |  |  |  | 23.2
5.23 | Армирование кладки сетками 50x50x3 | м2 | 54 | 294 | 15876 | 122 | 6588 | 22464 |  |  |  |  | 54
5.24 | Штукатурка цементно-песчаная растворм М100, толщиной до 2см по сетке тканой из стеловолокна с ячейкой 15х15 мм | м2 | 98 | 9081.69 | 890005.62 | 215.29 | 21098.42 | 911104.04 |  |  |  |  | 98
5.25 | Сверленние отверстий Ø12х150 | шт. | 200 | 351.54 | 70308 | 0 | 0 | 70308 |  |  |  |  | 200
5.26 | Установка арматурных коротышей на высокопрочный клеевой сосотав | шт. | 200 | 299.48 | 59896 | 221.5 | 44300 | 104196 |  |  |  |  | 200
5.27 | Сверленние отверстий Ø12х150 | шт. | 78 | 351.54 | 27420.12 | 0 | 0 | 27420.12 |  |  |  |  | 78
5.28 | Установка анкеров на высокопрочный клеевой состав | шт. | 78 | 299.49 | 23360.22 | 341.51 | 26637.78 | 49998 |  |  |  |  | 78
| Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей | [11 empty] | 0
5.29 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 198 | 12146 | 2404908 | 9160 | 1813680 | 4218588 |  | 100 |  | 30 | 68
5.30 | Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм | м2 | 990 | 1008 | 997920 | 439.22 | 434827.8 | 1432747.8 |  |  |  | 107.11 | 882.89
5.31 | Профилированная мембрана Planter | м2 | 1378 | 240 | 330720 | 201.6 | 277804.8 | 608524.8 |  |  |  |  | 1378
5.32 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м2 | 450 | 1199.94 | 539973 | 403.73 | 181678.5 | 721651.5 |  |  |  |  | 450
5.33 | Устройство швов сжатия и расширения | м | 368 | 1349.03 | 496443.04 | 63.6 | 23404.8 | 519847.84 |  |  |  |  | 368
5.34 | Устройство швов сопряжения покрытий | м | 558.8 | 1221.79 | 682736.252 | 0 | 0 | 682736.252 | давальческий материал |  |  |  | 558.8
| Устройство пандусов подьемных ворот по оси 1 | [11 empty] | 0
5.35 | Резка алмазными дисками пола | м/п | 60 | 5000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 |  |  |  | 42.06 | 17.94
5.36 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 14 | 14941.93 | 209187.02 | 0 | 0 | 209187.02 |  |  |  | 6.61 | 7.39
5.37 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 14 | 12146 | 170044 | 9160 | 128240 | 298284 |  |  |  | 14 | 0
| Фундаменты под домкраты ФМ-1 (6х4 шт) - 3й путь сварочный пролет | [11 empty] | 0
5.38 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 88 | 14941.93 | 1314889.84 | 0 | 0 | 1314889.84 |  |  |  | 21.5 | 66.5
5.39 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 44 | 1438.5 | 63294 | 0 | 0 | 63294 |  |  |  | 26.27 | 17.73
5.40 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-1 | м3 | 88.7 | 13893.99 | 1232396.913 | 19775.22 | 1754062.014 | 2986458.927 |  |  |  | 71.45 | 17.25
| Фундаменты под домкраты ФМ-2 (2х4 шт) - 2й путь сборочный пролет Смотровая канава | [11 empty] | 0
5.41 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 52.8 | 14941.93 | 788933.904 | 0 | 0 | 788933.904 |  |  |  | 26.4 | 26.4
5.42 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 357.7 | 1515.46 | 542080.042 | 0 | 0 | 542080.042 |  |  |  | 317.32 | 40.38
5.43 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-2 | м3 | 40.4 | 13197.92 | 533195.968 | 19386.73 | 783223.892 | 1316419.86 |  |  |  | 40 | 0.4
| Смотровая канава 2 путь | [11 empty] | 0
5.44 | Устройство смотровой канавы | м3 | 87.8 | 18884.77 | 1658082.806 | 20566.99 | 1805781.722 | 3463864.528 |  |  |  | 40 | 47.8
| Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек. | [11 empty] | 0
5.45 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм | м3 | 81.4 | 52459 | 4270162.6 | 0 | 0 | 4270162.6 |  |  |  | 66.51 | 14.89
5.46 | Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см | м3 | 21.4 | 2132.43 | 45634.002 | 0 | 0 | 45634.002 |  |  |  | 8.29 | 13.11
5.47 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 21.4 | 12589.77 | 269421.078 | 10882.34 | 232882.076 | 502303.154 |  |  |  | 19.47 | 1.93
5.48 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,231м3/ шт. (22,47м3/107шт.) | м3 | 22.47 | 45440.32 | 1021043.9904 | 56651.62 | 1272961.9014 | 2294005.8918 |  |  |  | 22.47 | 0
5.49 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм | м3 | 36 | 52459 | 1888524 | 0 | 0 | 1888524 |  |  |  | 36 | 0
5.50 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 9 | 12736.89 | 114632.01 | 10978.78 | 98809.02 | 213441.03 |  |  |  | 9 | 0
5.51 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных | м3 | 12.6 | 49656.43 | 625671.018 | 56272.3 | 709030.98 | 1334701.998 |  |  |  | 12.6 | 0
5.52 | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 | шт | 21 | 3616.24 | 75941.04 | 7454.24 | 156539.04 | 232480.08 |  |  |  | 8 | 13
5.53 | Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъёма 479 шт. | т | 18.32 | 56255.34 | 1030597.8288 | 203332.81 | 3725057.0792 | 4755654.908 |  |  |  | 11 | 7.32
| Навес компресорнной | [11 empty] | 0
5.54 | Изготовление на строительной площадке опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 1.565 | 102809.07 | 160896.1946 | 107173.1629 | 167726 | 328622.1946 |  |  |  | 0.78 | 0.785
5.55 | Сверлений отверстий в бетоне на глубину 250мм и становка хим. анкеров М24 на высокопрочный клеевой состав | шт | 24 | 542 | 13008 | 993 | 23832 | 36840 |  |  |  | 12 | 12
5.56 | Монтаж изготовленных опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 1.565 | 85764 | 134220.66 | 0 | 0 | 134220.66 | давальческий материал |  |  | 0.78 | 0.785
5.57 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | м2 | 33 | 1950 | 64350 | 949 | 31317 | 95667 |  |  |  | 16.5 | 16.5
5.58 | Резка алмазными дисками существующего пола (h)0,4м |  | 5.35 | 5302 | 28365.7 | 50 | 267.5 | 28633.2 |  |  |  |  | 5.35
5.59 | Установка металлических столбов | шт. | 8 | 1495 | 11960 | 1960 | 15680 | 27640 |  |  |  |  | 8
5.60 | Ограждение | тн | 0.337 | 144375 | 48654.375 | 305792.28 | 103051.9984 | 151706.3734 |  |  |  |  | 0.337
5.61 | Заделка проема венткамеры в/о 32-33, отм. +7.600 |  | 1 | 64500 | 64500 | 65140 | 65140 | 129640 |  |  |  |  | 1
5.62 | Кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича толшиной 250мм армированная сеткой 50х50х3 Вр-1 через 3 ряда кладки | м3 | 3.6 | 8400 | 30240 | 24633.3333 | 88680 | 118920 |  |  |  |  | 3.6
5.63 | Штуукатурка стен ц/п раствором толщиной 20мм по сетке тканой с ячекой 20х20мм | м2 | 28.8 | 7568 | 217958.4 | 135 | 3888 | 221846.4 |  |  |  |  | 28.8
| Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | [11 empty] | 0
5.64 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 15000 | 105000 | 6600 | 46200 | 151200 |  |  |  |  | 7
5.65 | Техноэласт ЭПП | м2 | 21 | 780 | 16380 | 960 | 20160 | 36540 |  |  |  |  | 21
5.66 | Цементный раствор М150 | м3 | 0.05 | 6600 | 330 | 18000 | 900 | 1230 |  |  |  |  | 0.05
5.67 | Обжимной хомут | шт | 14 | 2760 | 38640 | 1200 | 16800 | 55440 |  |  |  |  | 14
5.68 | Юбка из металла | шт | 7 | 4200 | 29400 | 4200 | 29400 | 58800 |  |  |  |  | 7
5.69 | Герметик | шт | 2 | 1020 | 2040 | 840 | 1680 | 3720 |  |  |  |  | 2
| Ремонт примыкания кровли к фонарю | [11 empty] | 0
5.70 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п.м. | 20 | 15000 | 300000 | 6600 | 132000 | 432000 |  |  |  |  | 20
5.71 | Техноэласт ЭПП | м2 | 40 | 780 | 31200 | 960 | 38400 | 69600 |  |  |  |  | 40
| Прижимная рейка | п.м. | 200 | 420 | 84000 | 444 | 88800 | 172800 |  |  |  |  | 200
5.72 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | [11 empty] | 0
5.73 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 4200 | 16800 | 6600 | 26400 | 43200 |  |  |  |  | 4
5.74 | Техноэласт ЭПП | м2 | 8 | 780 | 6240 | 960 | 7680 | 13920 |  |  |  |  | 8
Итого стоимость с НДС 20% | [7 empty] | 81478474.5452
в т.ч. НДС 20% | [7 empty] | 13579745.7575
| Подрядчик: |  |  |  | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | ООО «ЭлектроЭнергетика»
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / |  |  |  | ______________/ А.В. Воденников /
| м.п. |  |  |  | м.п.
Note on B127: Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями - в ВДЦ с Заказчиком

## кс-3№1 (hidden)
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, Адрес: 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 5050122606 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 |  |  |  | по ОКПО | 18221397
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/19-07-СП3
[6 empty] | дата | 2023-09-04
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 3
[6 empty] | дата | 2024-03-13
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2024-03-20 | 2023-09-04 | 2024-03-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №МВМ/19-07-СП3 от 04.09.2023
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 81478474.5452
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | март 24г | #REF! | #REF! | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | #REF! | #REF! | #REF!
1 | СМР |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ
4 | ПНР
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | #REF!
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | #REF!
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | #REF!
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса ___% |  |  | #REF!
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа ____% |  |  | #REF!
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
остаток по Договору
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ"
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
МВМ/19-07-СП3 = [Договор подряда]

## КС-3 №1
Унифицированнная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик: | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 |  |  |  | по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  | номер | МВМ/19-07-СП3
[5 empty] | дата | 2023-09-04
|  |  | Дополнительное соглашение |  | номер | 3
[5 empty] | дата | 2024-03-13
Вид операции
|  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  | документа | составления |  | с | по
|  | 1 | 2024-03-20 |  | 2023-09-04 | 2024-03-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |  | Договор №МВМ/19-07-СП3 от 04.09.2023
по | комплексов, этапов, | [5 empty] | сумма с ндс |  | 81478474.5452
порядку | объектов, видов выполненных |  | с начала |  | с начала | в том |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
| работ, оборудования,затрат |  | проведения |  | года | числе за | март 24г | 12877235.8844 | 15452683.0613 | 1 | 1
|  |  | работ |  |  | отчетный
период
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
Всего работ и затрат,
включаемых в стоимость
| работ, в том числе: |  | 12877235.8844 | #REF! | 12877235.8844 | 12877235.8844
1 | СМР |  | 12877235.8844 |  | 12877235.8844 | 12877235.8844
| Итого |  |  |  |  | 12877235.8844
| НДС-20% |  |  |  |  | 2575447.1769
| Всего с НДС |  |  |  |  | 15452683.0613
| Зачет аванса |  |  |  |  | 14000000
| Итого к оплате |  |  |  |  | 1452683.0613 |  | остаток | 66025791.4839
Подрядчик | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | Бусел Е.А.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Субподрядчик | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  | Воденников А.В.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
[8 empty] | 12877235.8844 | 81478474.5452 |  |  | -12877235.8844
остаток по Договору
Formulas:
Договор подряда (контракт) = [МВМ/19-07-СП3]

## кс-2 №1
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор: | [7 empty] | по ОКПО
Подрядчик: |  | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [5 empty] | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик: |  | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 | [5 empty] | по ОКПО | 12604128
Стройка: |  | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Объект: |  | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор | номер | МВМ/19-07-СП3
[8 empty] | дата | 2023-09-04
[7 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 3
[8 empty] | дата | 2024-03-13
[7 empty] | Номер | Дата | Отчетный период
[7 empty] | документа | составления | с | по
[7 empty] | 1 | 20.03.2024 | 2023-09-04 | 20.03.2024
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Наименовение | Ед.изм | Кол. | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | Примечание | Выполнение от 20.03
п/п | по смете |  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1 | 1 | 130-23-ПЖ |  |  |  | 7622232.6 |  | 1189788.8 | 8812021.4
1.1 | 1.1 | Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Сооружение земляного полотна
1.1.1 | 1.1.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 |  | 14940 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | 1.1.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [6 empty] | 0
1.1.3 | 1.1.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 |  | 2319.84 | 0 | 5300 | 0 | 0
1.1.4 | 1.1.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 |  | 2154.24 | 0 | 2932 | 0 | 0
1.1.5 | 1.1.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м2 |  | 220.3 | 0 | 202.4 | 0 | 0
|  | Верхнее строение пути №1 | [6 empty] | 0
1.1.6 | 1.1.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66 | м |  | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | давальческий материал
1.1.7 | 1.1.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м |  | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | давальческий материал
1.1.8 | 1.1.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м |  | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | давальческий материал
1.1.9 | 1.1.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт. |  | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | давальческий материал
1.1.10 | 1.1.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. |  | 1264 | 0 | 130 | 0 | 0
1.1.11 | 1.1.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м |  | 1673 | 0 | 1686 | 0 | 0
2 | 1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 1529390.8 |  | 0 | 1529390.8
3 |  | Сооружение земляного полотна
4 | 1.2.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 96.62 | 14940 | 1443502.8 | 0 | 0 | 1443502.8 |  | 96.62
5 | 1.2.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 107.36 | 800 | 85888 | 0 | 0 | 85888 |  | 107.36
Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
1.2.3 | 1.2.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 |  | 2319.84 | 0 | 5300 | 0 | 0
1.2.4 | 1.2.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 |  | 2154.24 | 0 | 2932 | 0 | 0
1.2.5 | 1.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м2 |  | 220 | 0 | 202 | 0 | 0
Верхнее строение пути №2
1.2.6 | 1.2.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м |  | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | давальческий материал
1.2.7 | 1.2.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. |  | 977.23 | 0 | 85 | 0 | 0
1.2.8 | 1.2.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м |  | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | давальческий материал
1.2.9 | 1.2.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м |  | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | давальческий материал
1.2.10 | 1.2.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. |  | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | давальческий материал
1.2.11 | 1.2.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. |  | 1263.6 | 0 | 130 | 0 | 0
1.2.12 | 1.2.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м |  | 1673 | 0 | 1686 | 0 | 0
1.2.13 | 1.2.13 | Установка контррельсового уголка | м |  | 3315.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | давальческий материал
6 | 1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 4055992.89 |  | 734505.92 | 4790498.81
7 |  | Сооружение земляного полотна
8 | 1.3.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 164.5 | 14940 | 2457630 | 0 | 0 | 2457630 |  | 164.5
9 | 1.3.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 136 | 800 | 108800 | 0 | 0 | 108800 |  | 136
10 |  | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
11 | 1.3.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 84 | 2319.6 | 194846.4 | 5300 | 445200 | 640046.4 |  | 84
12 | 1.3.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 90.06 | 2154 | 193989.24 | 2932 | 264055.92 | 458045.16 |  | 90.06
13 | 1.3.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м2 | 125 | 220 | 27500 | 202 | 25250 | 52750 |  | 125
14 |  | Верхнее строение пути №3
15 | 1.3.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 140.75 | 1903 | 267847.25 | 0 | 0 | 267847.25 | давальческий материал | 140.75
16 | 1.3.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. |  | 977.23 | 0 | 85 | 0 | 0
16 | 1.3.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 140.75 | 5040 | 709380 | 0 | 0 | 709380 | давальческий материал | 140.75
18 | 1.3.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м |  | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | давальческий материал
17 | 1.3.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал | 1
20 | 1.3.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. |  | 1263.6 | 0 | 130 | 0 | 0
21 | 1.3.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м |  | 1673 | 0 | 1686 | 0 | 0
18 | 1.4 | Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 2036848.91 |  | 455282.88 | 2492131.79
19 |  | Сооружение земляного полотна
20 | 1.4.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 67.93 | 14940 | 1014874.2 | 0 | 0 | 1014874.2 |  | 67.93
21 | 1.4.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 75.48 | 800 | 60384 | 0 | 0 | 60384 |  | 75.48
22 |  | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
23 | 1.4.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 52 | 2319.6 | 120619.2 | 5299.2 | 275558.4 | 396177.6 |  | 52
24 | 1.4.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 55.95 | 2154 | 120516.3 | 2931.6 | 164023.02 | 284539.32 |  | 55.95
25 | 1.4.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м2 | 77.73 | 220 | 17100.6 | 202 | 15701.46 | 32802.06 |  | 77.73
26 |  | Верхнее строение пути №4
27 | 1.4.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 87.47 | 1903 | 166455.41 | 0 | 0 | 166455.41 | давальческий материал | 87.47
28 | 1.4.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 87.48 | 5040 | 440899.2 | 0 | 0 | 440899.2 | давальческий материал | 87.48
1.4.8 | 1.4.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м |  | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | давальческий материал
29 | 1.4.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал | 1
1.4.10 | 1.4.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. |  | 1263.6 | 0 | 130 | 0 | 0
1.4.11 | 1.4.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м |  | 1673 | 0 | 1686 | 0 | 0
2 | 2 | 130-23-НВК |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | 2.1 | Разборка дорожных покрытий | м3 |  | 5853.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 2.2 | Демонтаж коллектора | м3 |  | 93008.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 2.3 | Прочие работы. Погрузка, вывоз, утилизация
2.4 | 2.4 | Погрузка дорожного покрытия, щебня, жб мусора | м3 |  | 779.43 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 2.5 | Земляные работы. Разработка грунта, обратная засыпка щебнем, песком, грунтом, уплотнение | м3 |  | 2439.86 | 0 | 2124.63 | 0 | 0
2.6 | 2.6 | Погрузка лишнего грунта | м3 |  | 704.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 2.7 | Прокладка ПВХ трубопровода Дн 160 в стальном футляре, с отводами в колодцы, бетонированием | м |  | 3711.23 | 0 | 3215.09 | 0 | 0
2.8 | 2.8 | Установка ж/б колодцев К1-1 | шт. |  | 17779 | 0 | 47934 | 0 | 0
2.9 | 2.9 | Установка ж/б колодцев К1-3 | шт. |  | 18986 | 0 | 46429 | 0 | 0
30 | 3 | 130-23-АС1 |  |  |  | 3295409.6 |  | 0 | 3295409.6
31 |  | Металлоконструкции огрунтованные КМ
32 | 3.1 | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т. | т. | 6.95 | 68400 | 475380 | 0 | 0 | 475380 | давальческий материал | 6.95
33 | 3.2 | Монтаж распорок, ригелей | т. | 0.34 | 69940 | 23779.6 | 0 | 0 | 23779.6 | давальческий материал | 0.34
Окраска металлоконструкций
3.3 | 3.3 | Устройство огнезащитной краски по металлу | м2 |  | 2400 | 0 | 956 | 0 | 0
Крепление металлоконструкций
3.4 | 3.4 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях | шт. |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 3.5 | Устройство высокопрочных анкеров, закладных | компл. |  | 199039.2 | 0 | 199703.52 | 0 | 0
Демонтаж металлоконструкций
3.6 | 3.6 | Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской | т. |  | 115000 | 0 | 5000 | 0 | 0
3.7 | 3.7 | Монтаж элементов тормозных ферм | т |  | 196000 | 0 | 150000 | 0 | 0
34 |  | Устройство перегородки
35 | 3.8 | Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г | м2 | 1250 | 2237 | 2796250 | 0 | 0 | 2796250 | давальческий материал | 1250
3.9 | 3.9 | Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны | м2 |  | 4500 | 0 | 3500 | 0 | 0
Устройство бетонного плинтуса
3.10 | 3.10 | Устройство плинтуса из бетона кл. В25 | м3 |  | 24000 | 0 | 7476 | 0 | 0
3.11 | 3.11 | Арматура Ø10А500С | т |  |  | 0 | 93259.2 | 0 | 0
36 | 4 | 130-23-АС4 |  |  |  | 1214652.0613 |  | 0 | 1214652.0613
37 | 4.1 | Устройство металлического каркаса помещения компрессорной | т. | 2.18 | 90375.46 | 197018.5028 | 0 | 0 | 197018.5028 | давальческий материал | 2.18
38 | 4.2 | Устройство стен потолков компрессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м2 | 175.57 | 1602.7123 | 281388.1985 | 0 | 0 | 281388.1985 | давальческий материал | 175.57
4.3 | 4.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт. |  | 122160 | 0 | 126021.07 | 0 | 0
4.4 | 4.4 | Отделка оконного проема | м2 |  | 4236.49 | 0 | 4243.58 | 0 | 0
39 | 4.5 | Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры | шт | 1 | 736245.36 | 736245.36 | 0 | 0 | 736245.36 | давальческий материал | 1
40 | 5 | 130-23-АС2 |  |  |  | 1214600 |  | 916000 | 2130600
Демонтажные работы фасада, ворот
5.1 | 5.1 | Демонтаж профилированного покрытия фасада стен по мет. обрешетке | м2 |  | 1484.4 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 5.2 | Демонтаж существующих металлических ворот (3шт.) | т |  | 57400 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 5.3 | Резка алмазными дисками стены из кирпича и блоков толщ 380мм | м |  | 2031.6 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 5.4 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщ 380мм | м3 |  | 4730.814 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 5.5 | Демонтаж ж/б перемычек (4шт) | м3 |  | 5256.46 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 5.6 | Демонтаж остекления (мет ок. блоки 6х1.8м - 7 шт) | м2 |  | 1039.08 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 5.7 | Очистка от строительного мусора, боя кирпича, бетона и погрузка вручную при автомобильных перевозках | т |  | 2538.41 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов
5.8 | 5.8 | Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.) | т |  | 82000 | 0 | 73503.44 | 0 | 0
5.9 | 5.9 | Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | проём |  | 48262.85 | 0 | 8984.86 | 0 | 0
5.10 | 5.10 | Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм ) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м3 |  | 10080 | 0 | 22081.78 | 0 | 0
5.11 | 5.11 | Приготовление раствора вручную в построечных условиях | м3 |  | 2741.94 | 0 | 7158.87 | 0 | 0
5.12 | 5.12 | Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т |  | 82000 | 0 | 96488.52 | 0 | 0
5.13 | 5.13 | Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т |  | 48263.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | давальческий материал
5.14 | 5.14 | Антикорозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в 1слой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой | м2 |  | 364.8 | 0 | 60.08 | 0 | 0
5.15 | 5.15 | Утепление откосов ворот плитами менераловатными t=200 мм | м3 |  | 10113.79 | 0 | 2220 | 0 | 0
5.16 | 5.16 | Устройство ц/п защитныж стяжек t= 25мм откосов ворот по сетке кладочной 50x50x3 (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м2 |  | 5438.16 | 0 | 1199.9 | 0 | 0
5.17 | 5.17 | Штукатурка цементно-песчаная, толщиной до 2см по сетке тканой из стеловолокна с ячейкой 15х15 мм (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м2 |  | 9081.69 | 0 | 215.29 | 0 | 0
5.18 | 5.18 | Изготовление на строительной площадке металлоконструкций | т |  | 85674.21 | 0 | 152938.11 | 0 | 0
5.19 | 5.19 | Монтаж изготовленных металлоконструкций | т |  | 102809.07 | 0 | 1022.1 | 0 | 0
5.20 | 5.20 | Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 |  | 218.88 | 0 | 36.32 | 0 | 0
5.21 | 5.21 | Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 |  | 218.88 | 0 | 127.3 | 0 | 0
5.22 | 5.22 | Кладка из кирпича | м3 |  | 10080 | 0 | 24686 | 0 | 0
5.23 | 5.23 | Армирование кладки сетками 50x50x3 | м2 |  | 294 | 0 | 122 | 0 | 0
5.24 | 5.24 | Штукатурка цементно-песчаная растворм М100, толщиной до 2см по сетке тканой из стеловолокна с ячейкой 15х15 мм | м2 |  | 9081.69 | 0 | 215.29 | 0 | 0
5.25 | 5.25 | Сверленние отверстий Ø12х150 | шт. |  | 351.54 | 0 | 0 | 0 | 0
5.26 | 5.26 | Установка арматурных коротышей на высокопрочный клеевой сосотав | шт. |  | 299.48 | 0 | 221.5 | 0 | 0
5.27 | 5.27 | Сверленние отверстий Ø12х150 | шт. |  | 351.54 | 0 | 0 | 0 | 0
5.28 | 5.28 | Установка анкеров на высокопрочный клеевой состав | шт. |  | 299.49 | 0 | 341.51 | 0 | 0
41 |  | Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей
42 | 5.29 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 100 | 12146 | 1214600 | 9160 | 916000 | 2130600 |  | 100 | 15452683.0613
5.30 | 5.30 | Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм | м2 |  | 1008 | 0 | 439.22 | 0 | 0
5.31 | 5.31 | Профилированная мембрана Planter | м2 |  | 240 | 0 | 201.6 | 0 | 0
5.32 | 5.32 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м2 |  | 1199.94 | 0 | 403.73 | 0 | 0
5.33 | 5.33 | Устройство швов сжатия и расширения | м |  | 1349.03 | 0 | 63.6 | 0 | 0
5.34 | 5.34 | Устройство швов сопряжения покрытий | м |  | 1221.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | давальческий материал
Устройство пандусов подьемных ворот по оси 1
5.35 | 5.35 | Резка алмазными дисками пола | м/п |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
5.36 | 5.36 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 |  | 14941.93 | 0 | 0 | 0 | 0
5.37 | 5.37 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 |  | 12146 | 0 | 9160 | 0 | 0
Фундаменты под домкраты ФМ-1 (6х4 шт) - 3й путь сварочный пролет
5.38 | 5.38 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 |  | 14941.93 | 0 | 0 | 0 | 0
5.39 | 5.39 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 |  | 1438.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5.40 | 5.40 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-1 | м3 |  | 13893.99 | 0 | 19775.22 | 0 | 0
Фундаменты под домкраты ФМ-2 (2х4 шт) - 2й путь сборочный пролет Смотровая канава
5.41 | 5.41 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 |  | 14941.93 | 0 | 0 | 0 | 0
5.42 | 5.42 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 |  | 1515.46 | 0 | 0 | 0 | 0
5.43 | 5.43 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-2 | м3 |  | 13197.92 | 0 | 19386.73 | 0 | 0
Смотровая канава 2 путь
5.44 | 5.44 | Устройство смотровой канавы | м3 |  | 18884.77 | 0 | 20566.99 | 0 | 0
Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек.
5.45 | 5.45 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм | м3 |  | 52459 | 0 | 0 | 0 | 0
5.46 | 5.46 | Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см | м3 |  | 2132.43 | 0 | 0 | 0 | 0
5.47 | 5.47 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 |  | 12589.77 | 0 | 10882.34 | 0 | 0
5.48 | 5.48 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,231м3/ шт. (22,47м3/107шт.) | м3 |  | 45440.32 | 0 | 56651.62 | 0 | 0
5.49 | 5.49 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм | м3 |  | 52459 | 0 | 0 | 0 | 0
5.50 | 5.50 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 |  | 12736.89 | 0 | 10978.78 | 0 | 0
5.51 | 5.51 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных | м3 |  | 49656.43 | 0 | 56272.3 | 0 | 0
5.52 | 5.52 | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 | шт |  | 3616.24 | 0 | 7454.24 | 0 | 0
5.53 | 5.53 | Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъёма 479 шт. | т |  | 56255.34 | 0 | 203332.81 | 0 | 0
Навес компресорнной
5.54 | 5.54 | Изготовление на строительной площадке опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т |  | 102809.07 | 0 | 107173.1629 | 0 | 0
5.55 | 5.55 | Сверлений отверстий в бетоне на глубину 250мм и становка хим. анкеров М24 на высокопрочный клеевой состав | шт |  | 542 | 0 | 993 | 0 | 0
5.56 | 5.56 | Монтаж изготовленных опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т |  | 85764 | 0 | 0 | 0 | 0 | давальческий материал
5.57 | 5.57 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | м2 |  | 1950 | 0 | 949 | 0 | 0
5.58 | 5.58 | Резка алмазными дисками существующего пола (h)0,4м |  |  | 5302 | 0 | 50 | 0 | 0
5.59 | 5.59 | Установка металлических столбов | шт. |  | 1495 | 0 | 1960 | 0 | 0
5.60 | 5.60 | Ограждение | тн |  | 144375 | 0 | 305792.28 | 0 | 0
5.61 | 5.61 | Заделка проема венткамеры в/о 32-33, отм. +7.600 |  |  | 64500 | 0 | 65140 | 0 | 0
5.62 | 5.62 | Кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича толшиной 250мм армированная сеткой 50х50х3 Вр-1 через 3 ряда кладки | м3 |  | 8400 | 0 | 24633.3333 | 0 | 0
5.63 | 5.63 | Штуукатурка стен ц/п раствором толщиной 20мм по сетке тканой с ячекой 20х20мм | м2 |  | 7568 | 0 | 135 | 0 | 0
Ремонт примыкания кровли к проходкам труб
5.64 | 5.64 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт |  | 15000 | 0 | 6600 | 0 | 0
5.65 | 5.65 | Техноэласт ЭПП | м2 |  | 780 | 0 | 960 | 0 | 0
5.66 | 5.66 | Цементный раствор М150 | м3 |  | 6600 | 0 | 18000 | 0 | 0
5.67 | 5.67 | Обжимной хомут | шт |  | 2760 | 0 | 1200 | 0 | 0
5.68 | 5.68 | Юбка из металла | шт |  | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0
5.69 | 5.69 | Герметик | шт |  | 1020 | 0 | 840 | 0 | 0
Ремонт примыкания кровли к фонарю
5.70 | 5.70 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п.м. |  | 15000 | 0 | 6600 | 0 | 0
5.71 | 5.71 | Техноэласт ЭПП | м2 |  | 780 | 0 | 960 | 0 | 0
|  | Прижимная рейка | п.м. |  | 420 | 0 | 444 | 0 | 0
5.72 | 5.72 | Ремонт примыкания кровли к фонарю
5.73 | 5.73 | Ремонт кровли | м2 |  | 4200 | 0 | 6600 | 0 | 0
5.74 | 5.74 | Техноэласт ЭПП | м2 |  | 780 | 0 | 960 | 0 | 0
| Итого стоимость с НДС 20% | [7 empty] | 15452683.0613
| в т.ч. НДС 20% | [7 empty] | 2575447.1769
|  | Сдал: |  |  |  | Принял:
|  | Субподрядчик: |  |  |  | Подрядчик:
|  | ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»
|  | Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
|  | ______________/ А.В. Воденников / |  |  |  | ______________/ Е.А. Бусел /
|  | м.п. |  |  |  | м.п.

## Лист2 (hidden)
Приложение № 1.1 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП____ от «_____» ______ 202_г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
№ | Вид работ | Общая стоимость, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Примечания (аналоги)
|  | Работа | Материалы
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
|  | ИТОГО стоимость без НДС 20% |  | 0
|  |  | НДС 20% | 0
|  | ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% |  | 0
| Подрядчик: |  |  | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | ООО «__________________»
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / |  |  | ______________/ _________________ /
| м.п. |  |  | м.п.

## КС-3 №2
Унифицированнная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик: | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Объект | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 |  |  |  | по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор |  | номер | МВМ/19-07-СП3
[5 empty] | дата | 04.09.2023г
|  |  | Дополнительное соглашение |  | номер | 3
[5 empty] | дата | 2024-03-13
Вид операции
|  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  | документа | составления |  | с | по
|  | 2 | 2024-05-02 |  | 2024-03-21 | 2024-05-02
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | комплексов, этапов,
порядку | объектов, видов выполненных |  | с начала |  | с начала | в том
| работ, оборудования,затрат |  | проведения |  | года | числе за
|  |  | работ |  |  | отчетный
период
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 2024-03-01 | 2024-04-01
| Всего работ и затрат, | [5 empty] | 12877235.88 | 2604024.17
включаемых в стоимость
| работ, в том числе: |  | 15481260.05 | #REF! | 15481260.05 | 2604024.17
1 | СМР |  | 15481260.05 |  | 15481260.05 | 2604024.17
| Итого |  |  |  |  | 2604024.17
| НДС-20% |  |  |  |  | 520804.834
| Всего с НДС |  |  |  |  | 3124829.004
| Зачет аванса |  |  |  |  | 3124829.004
| Итого к оплате |  |  |  |  | 0
Подрядчик | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | Бусел Е.А.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Субподрядчик | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  | Воденников А.В.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Formulas:
Договор = [МВМ/19-07-СП3]

## КС-2 №2
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор: | [7 empty] | по ОКПО |  | по ОКПО
Подрядчик: ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 | [9 empty] | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик: ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 | [9 empty] | по ОКПО | 12604128
Стройка: Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
Объект: Ремонт цеха №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор | номер | МВМ/19-07-СП3
[10 empty] | дата | 04.09.2023г
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 3
[10 empty] | дата | 13.03.2024г
[9 empty] | Hомер документа | Дата составления | Отчетный период
[11 empty] | с | по
[9 empty] | 2 | 2024-05-02 | 2024-03-21 | 2024-05-02
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ |  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость работ по смете, руб. |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Примечание
п/п | по смете |  |  |  | Цена за ед. | Итого | Объем | сумма | Цена за ед. | Итого
| 1 | 130-23-ПЖ
| 1.1 | Железнодорожный путь №1
Сооружение земляного полотна
1 | 1.1.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 57.27 | 14940 | 855613.8 | 1 | 35225.05 | 0 | 0 | 855613.8
2 | 1.1.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 70 | 800 | 56000 | 1 | 34499.25 | 0 | 0 | 56000
| 1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 0 | 1 | 34499.25 |  | 0
Сооружение земляного полотна
3 | 1.2.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 96.88 | 14940 | 1447387.2 | 1 | 34499.25 | 0 | 0 | 1447387.2
4 | 1.2.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 118.41 | 800 | 94728 | 1 | 34499.25 | 0 | 0 | 94728
| 3 | 130-23-АС1
Устройство перегородки
5 | 3.8 | Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г | м2 | 300 | 2237 | 671100 | 1 | 35225.05 | 0 | 0 | 671100 | давальческий материал
ИТОГО стоимость с НДС 20% | [10 empty] | 3124829
в т.ч. НДС 20% | [10 empty] | 520804.8333
СДАЛ:
Субподрядчик:
|  | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» | [5 empty] | Воденников А.В.
[7 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
ПРИНЯЛ:
Подрядчик:
|  | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» | [5 empty] | Бусел Е.А.
[7 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
7

## КС-3 №3
Унифицированнная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик: | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Объект | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 |  |  |  | по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор |  | номер | МВМ/19-07-СП3
[5 empty] | дата | 04.09.2023г
|  |  | Дополнительное соглашение |  | номер | 3
[5 empty] | дата | 2024-03-13
Вид операции
|  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  | документа | составления |  | с | по
|  | 3 | 2024-05-23 |  | 2024-05-03 | 2024-05-23
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | комплексов, этапов,
порядку | объектов, видов выполненных |  | с начала |  | с начала | в том
| работ, оборудования,затрат |  | проведения |  | года | числе за
|  |  | работ |  |  | отчетный
период
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 2024-03-01 | май-1 24г. | май-2 24г.
| Всего работ и затрат, | [5 empty] | 12877235.88 | 2604024.17 | 28099050.7417
включаемых в стоимость
| работ, в том числе: |  | 43580310.7917 | #REF! | 43580310.7917 | 28099050.7417
1 | СМР |  | 43580310.7917 |  | 43580310.7917 | 28099050.7417
| Итого |  |  |  |  | 28099050.7417
| НДС-20% |  |  |  |  | 5619810.1483
| Всего с НДС |  |  |  |  | 33718860.89
| Зачет аванса |  |  |  |  | 33718860.89
| Итого к оплате |  |  |  |  | 0
Подрядчик | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | Бусел Е.А.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Субподрядчик | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  | Воденников А.В.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Formulas:
Договор = [МВМ/19-07-СП3]

## КС-2 №3
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор: | [7 empty] | по ОКПО |  | по ОКПО
Подрядчик: ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 | [9 empty] | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик: ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 | [9 empty] | по ОКПО | 12604128
Стройка: Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
Объект: Ремонт цеха №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор | номер | МВМ/19-07-СП3
[10 empty] | дата | 04.09.2023г
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 3
[10 empty] | дата | 13.03.2024г
[9 empty] | Hомер документа | Дата составления | Отчетный период
[11 empty] | с | по
[9 empty] | 3 | 2024-05-23 | 2024-05-03 | 2024-05-23
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ |  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость работ по смете, руб. |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Примечание
п/п | по смете |  |  |  | Цена за ед. | Итого | Объем | сумма | Цена за ед. | Итого
| 1 | 130-23-ПЖ
| 1.1 | Железнодорожный путь №1
Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
1 | 1.1.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 97.96 | 2319.84 | 227251.53 |  |  | 5300 | 519188 | 746439.53
2 | 1.1.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 60 | 2154.24 | 129254.4 |  |  | 2932 | 175920 | 305174.4
3 | 1.1.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 82.49 | 44 | 3629.56 |  |  | 450 | 37120.5 | 40750.06
Верхнее строение пути №1
4 | 1.1.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66 | м | 82.49 | 1903 | 156978.47 |  |  | 0 | 0 | 156978.47 | давальческий материал
5 | 1.1.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 82.49 | 5040 | 415749.6 |  |  | 0 | 0 | 415749.6 | давальческий материал
6 | 1.1.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт. | 1 | 96000 | 96000 |  |  | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал
7 | 1.1.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 68 | 1264 | 85952 |  |  | 130 | 8840 | 94792
8 | 1.1.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 165 | 1673 | 276045 |  |  | 1686 | 278190 | 554235
| 1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 0 | 1 | 34499.25 |  | 0
Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
9 | 1.2.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 91.31 | 2319.84 | 211824.59 |  |  | 5300 | 483943 | 695767.59
10 | 1.2.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 57.5 | 2154.24 | 123868.8 |  |  | 2932 | 168590 | 292458.8
11 | 1.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 78.14 | 44 | 3438.16 |  |  | 450 | 35163 | 38601.16
Верхнее строение пути №2
12 | 1.2.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66 | м | 78.14 | 1903 | 148700.42 |  |  | 0 | 0 | 148700.42 | давальческий материал
13 | 1.2.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 100 | 977.23 | 97723 |  |  | 85 | 8500 | 106223
14 | 1.2.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 78.14 | 5040 | 393825.6 |  |  | 0 | 0 | 393825.6 | давальческий материал
15 | 1.2.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт. | 1 | 96000 | 96000 |  |  | 0 | 0 | 96000 | давальческий материал
16 | 1.2.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 70 | 1264 | 88480 |  |  | 130 | 9100 | 97580
17 | 1.2.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 156.28 | 1673 | 261456.44 |  |  | 1686 | 263488.08 | 524944.52
| 1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 0 | 1 | 34499.25 |  | 0
Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
18 | 1.3.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 91.74 | 2319.6 | 212800.1 |  |  | 5300 | 486222 | 699022.1
19 |  | - геотекстиль, 3м | м |  | 36 | 0 |  |  | 201.6 | 0 | 0
20 |  | - геотекстиль 2м 500г/м | м |  | 44 | 0 |  |  | 180 | 0 | 0
Верхнее строение пути №3
19 | 1.3.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 15.5 | 1903 | 29496.5 |  |  | 0 | 0 | 29496.5 | давальческий материал
20 | 1.3.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 130 | 977.23 | 127039.9 |  |  | 85 | 11050 | 138089.9
21 | 1.3.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 15.5 | 5040 | 78120 |  |  | 0 | 0 | 78120 | давальческий материал
22 | 1.3.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 128 | 1263.6 | 161740.8 |  |  | 130 | 16640 | 178380.8
23 | 1.3.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 313 | 1673 | 523649 |  |  | 1686 | 527718 | 1051367
| 1.4 | Железнодорожный путь №4
Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
24 | 1.4.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 21.82 | 2319.6 | 50613.67 |  |  | 5299.2 | 115628.54 | 166242.21
25 |  | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 |  |  | 0 |  |  | 5299.2 | 0 | 0
Верхнее строение пути №4
25 | 1.4.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 9.87 | 1903 | 18782.61 |  |  | 0 | 0 | 18782.61 | давальческий материал
26 | 1.4.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 9.86 | 5040 | 49694.4 |  |  | 0 | 0 | 49694.4 | давальческий материал
27 | 1.4.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 80 | 1263.6 | 101088 |  |  | 130 | 10400 | 111488
28 | 1.4.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 195 | 1673 | 326235 |  |  | 1686 | 328770 | 655005
| 3 | 130-23-АС1
Металлоконструкции огрунтованные КМ
29 | 3.1 | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т. | т. | 3.55 | 68400 | 242820 |  |  | 0 | 0 | 242820 | давальческий материал
Окраска металлоконструкций
30 | 3.3 | Устройство огнезащитной краски по металлу | м2 | 300 | 2400 | 720000 |  |  | 956 | 286800 | 1006800
Крепление металлоконструкций
31 | 3.4 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях | шт. | 100 | 300 | 30000 |  |  | 0 | 0 | 30000
32 | 3.5 | Устройство высокопрочных анкеров, закладных | компл. | 0.5 | 199039.2 | 99519.6 |  |  | 199703.52 | 99851.76 | 199371.36
Устройство перегородки
33 | 3.8 | Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г | м2 | 500 | 2237 | 1118500 |  |  | 0 | 0 | 1118500 | давальческий материал
130-23-АС2
Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов
34 | 5.8 | Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.) | т | 3.78 | 82000 | 309960 |  |  | 73503.44 | 277843 | 587803
35 | 5.9 | Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | проём | 4 | 48262.85 | 193051.4 |  |  | 8984.86 | 35939.44 | 228990.84
36 | 5.10 | Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм ) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м3 | 10 | 10080 | 100800 |  |  | 22081.78 | 220817.8 | 321617.8
37 | 5.11 | Приготовление раствора вручную в построечных условиях | м3 | 3 | 2741.94 | 8225.82 |  |  | 7158.87 | 21476.61 | 29702.43
38 | 5.12 | Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т |  | 82000 | 0 |  |  | 96488.52 | 0 | 0
39 | 5.13 | Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т |  | 48263.05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | давальческий материал
38 | 5.14 | Антикорозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в 1слой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой | м2 | 51.7 | 364.8 | 18860.16 |  |  | 60.08 | 3106.14 | 21966.3
39 | 5.15 | Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями | м3 | 7 | 2237 | 15659 | 3967 | 27769 | 3967 | 27769 | 43428
40 | 5.16 | Устройство ц/п защитныж стяжек t= 25мм откосов ворот по сетке кладочной 50x50x3 (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м2 | 14.65 | 5438.16 | 79669.04 |  |  | 1199.9 | 17578.54 | 97247.58
41 | 5.18 | Изготовление на строительной площадке металлоконструкций | т | 2.65 | 85674.21 | 227036.66 |  |  | 152938.11 | 405285.99 | 632322.65
42 | 5.19 | Монтаж изготовленных металлоконструкций | т | 2.65 | 102809.07 | 272444.04 |  |  | 1022.1 | 2708.57 | 275152.61
43 | 5.20 | Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 74.5 | 218.88 | 16306.56 |  |  | 36.32 | 2705.84 | 19012.4
44 | 5.21 | Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 74.5 | 218.88 | 16306.56 |  |  | 127.3 | 9483.85 | 25790.41
Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей
45 | 5.29 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 30 | 12146 | 364380 |  |  | 9160 | 274800 | 639180
46 | 5.30 | Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм | м2 | 107.11 | 1008 | 107966.88 |  |  | 439.22 | 47044.85 | 155011.73
Устройство пандусов подьемных ворот по оси 1
47 | 5.35 | Резка алмазными дисками пола | м/п | 42.06 | 5000 | 210300 |  |  | 0 | 0 | 210300
48 | 5.36 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 6.61 | 14941.93 | 98766.16 |  |  | 0 | 0 | 98766.16
49 | 5.37 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 14 | 12146 | 170044 |  |  | 9160 | 128240 | 298284
Фундаменты под домкраты ФМ-1 (6х4 шт) - 3й путь сварочный пролет
50 | 5.38 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 21.5 | 14941.93 | 321251.5 |  |  | 0 | 0 | 321251.5
51 | 5.39 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 26.27 | 1438.5 | 37789.4 |  |  | 0 | 0 | 37789.4
52 | 5.40 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-1 | м3 | 71.45 | 13893.99 | 992725.59 |  |  | 19775.22 | 1412939.47 | 2405665.06
Фундаменты под домкраты ФМ-2 (2х4 шт) - 2й путь сборочный пролет Смотровая канава
53 | 5.41 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 26.4 | 14941.93 | 394466.95 |  |  | 0 | 0 | 394466.95
54 | 5.42 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 317.32 | 1515.46 | 480885.77 |  |  | 0 | 0 | 480885.77
55 | 5.43 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-2 | м3 | 40 | 13197.92 | 527916.8 |  |  | 19386.73 | 775469.2 | 1303386
Смотровая канава 2 путь
56 | 5.44 | Устройство смотровой канавы | м3 | 40 | 18884.77 | 755390.8 |  |  | 20566.99 | 822679.6 | 1578070.4
Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек.
57 | 5.45 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм | м3 | 66.51 | 52459 | 3489048.09 |  |  | 0 | 0 | 3489048.09
58 | 5.46 | Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см | м3 | 8.29 | 2132.43 | 17677.84 |  |  | 0 | 0 | 17677.84
59 | 5.47 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 19.47 | 12589.77 | 245122.82 |  |  | 10882.34 | 211879.16 | 457001.98
60 | 5.48 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,231м3/ шт. (22,47м3/107шт.) | м3 | 22.47 | 45440.32 | 1021043.99 |  |  | 56651.62 | 1272961.9 | 2294005.89
61 | 5.49 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм | м3 | 36 | 52459 | 1888524 |  |  | 0 | 0 | 1888524
62 | 5.50 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 9 | 12736.89 | 114632.01 |  |  | 10978.78 | 98809.02 | 213441.03
63 | 5.51 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных | м3 | 12.6 | 49656.43 | 625671.02 |  |  | 56272.3 | 709030.98 | 1334702
64 | 5.52 | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 | шт | 8 | 3616.24 | 28929.92 |  |  | 7454.24 | 59633.92 | 88563.84
65 | 5.53 | Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъёма 479 шт. | т | 11 | 56255.34 | 618808.74 |  |  | 203332.81 | 2236660.91 | 2855469.65
Навес компресорнной
66 | 5.54 | Изготовление на строительной площадке опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 0.78 | 102809.07 | 80191.07 |  |  | 107173.16 | 83595.06 | 163786.13
67 | 5.55 | Сверлений отверстий в бетоне на глубину 250мм и становка хим. анкеров М24 на высокопрочный клеевой состав | шт | 12 | 542 | 6504 |  |  | 993 | 11916 | 18420
68 | 5.56 | Монтаж изготовленных опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 0.78 | 85764 | 66895.92 |  |  | 0 | 0 | 66895.92
69 | 5.57 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | м2 | 16.5 | 1950 | 32175 |  |  | 949 | 15658.5 | 47833.5
ИТОГО стоимость с НДС 20% | [10 empty] | 33718860.89
в т.ч. НДС 20% | [10 empty] | 5619810.15
СДАЛ:
Субподрядчик:
|  | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» | [5 empty] | Воденников А.В.
[7 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
ПРИНЯЛ:
Подрядчик:
|  | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» | [5 empty] | Бусел Е.А.
[7 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
Note on C90: Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями - в ВДЦ с Заказчиком

## КС-3 №4 согл
Унифицированнная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик: | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Объект | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 |  |  |  | по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор |  | номер | МВМ/19-07-СП3
[5 empty] | дата | 04.09.2023г
|  |  | Дополнительное соглашение |  | номер | 4
[5 empty] | дата | 2024-05-23
Вид операции
|  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  | документа | составления |  | с | по
|  | 4 | 2024-06-20 |  | 2024-05-24 | 2024-06-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | комплексов, этапов,
порядку | объектов, видов выполненных |  | с начала |  | с начала | в том
| работ, оборудования,затрат |  | проведения |  | года | числе за
|  |  | работ |  |  | отчетный
период
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 2024-03-01 | май-1 24г. | май-2 24г. | июнь 24г.
| Всего работ и затрат, | [5 empty] | 12877235.88 | 2604024.17 | 28099050.74 | 5723079.8
включаемых в стоимость
| работ, в том числе: |  | 49303390.59 | #REF! | 49303390.59 | 5723079.8
1 | СМР |  | 49303390.59 |  | 49303390.59 | 5723079.8
| Итого |  |  |  |  | 5723079.8
| НДС-20% |  |  |  |  | 1144615.96
| Всего с НДС |  |  |  |  | 6867695.76
| Зачет аванса |  |  |  |  | 6867695.76
| Итого к оплате |  |  |  |  | 0
Подрядчик | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | Бусел Е.А.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Субподрядчик | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  | Воденников А.В.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Formulas:
Договор = [МВМ/19-07-СП3]

## КС-2 №4 согл
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор: | [7 empty] | по ОКПО |  | по ОКПО
Подрядчик: ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 | [9 empty] | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик: ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 | [9 empty] | по ОКПО | 12604128
Стройка: Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
Объект: Ремонт цеха №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор | номер | МВМ/19-07-СП3
[10 empty] | дата | 04.09.2023г
[9 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[10 empty] | дата | 23.05.2024
[9 empty] | Hомер документа | Дата составления | Отчетный период
[11 empty] | с | по
[9 empty] | 4 | 2024-06-20 | 2024-05-24 | 2024-06-20
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№ |  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость работ по смете, руб. |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Примечание
п/п | по смете |  |  |  | Цена за ед. | Итого | Объем | сумма | Цена за ед. | Итого
| 1 | 130-23-ПЖ
| 1.1 | Железнодорожный путь №1
Сооружение земляного полотна
1 | 1.1.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 20.69 | 800 | 16552 |  |  | 0 | 0 | 16552
Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
2 | 1.1.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 0.44 | 2319.84 | 1020.73 |  |  | 5300 | 2332 | 3352.73
| 1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 0 | 1 | 34499.25 |  | 0
Сооружение земляного полотна
3 | 1.2.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | -96.62 | 14940 | -1443502.8 |  |  | 0 | 0 | -1443502.8
4 | 1.2.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | -86.67 | 800 | -69336 |  |  | 0 | 0 | -69336
Верхнее строение пути №2
5 | 1.2.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66 | м | 4.61 | 1903 | 8772.83 |  |  | 0 | 0 | 8772.83 | давальческий материал
6 | 1.2.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 48 | 977.23 | 46907.04 |  |  | 85 | 4080 | 50987.04
7 | 1.2.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 4.61 | 5040 | 23234.4 |  |  | 0 | 0 | 23234.4 | давальческий материал
8 | 1.2.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 9.72 | 1673 | 16261.56 |  |  | 1686 | 16387.92 | 32649.48
| 1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 0 | 1 | 34499.25 |  | 0
Сооружение земляного полотна
9 | 1.3.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 77.8 | 800 | 62240 |  |  | 0 | 0 | 62240
Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
10 | 1.3.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 9.62 | 2154.24 | 20723.79 |  |  | 2932 | 28205.84 | 48929.63
11 |  | - геотекстиль, 3м | м |  | 36 | 0 |  |  | 201.6 | 0 | 0
12 |  | - геотекстиль 2м 500г/м | м |  | 44 | 0 |  |  | 180 | 0 | 0
Верхнее строение пути №3
11 | 1.3.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 42 | 977.23 | 41043.66 |  |  | 85 | 3570 | 44613.66
| 1.4 | Железнодорожный путь №4
Сооружение земляного полотна
12 | 1.4.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 28.24 | 800 | 22592 |  |  | 0 | 0 | 22592
Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
13 | 1.4.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 32.12 | 2319.6 | 74505.55 |  |  | 5299.2 | 170210.3 | 244715.85
14 | 1.4.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 11.35 | 2154.24 | 24450.62 |  |  | 2931.6 | 33273.66 | 57724.28
15 | 1.4.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м2 | 116.67 | 220 | 25667.4 |  |  | 202 | 23567.34 | 49234.74
| 2 | 130-23-НВК
16 | 2.1 | Разборка дорожных покрытий | м3 | 45.38 | 5853.22 | 265619.12 |  |  | 0 | 0 | 265619.12
17 | 2.2 | Демонтаж коллектора | м3 | 2.89 | 93008.65 | 268795 |  |  | 0 | 0 | 268795
18 | 2.4 | Погрузка дорожного покрытия, щебня, жб мусора | м3 | 48.27 | 779.43 | 37623.09 |  |  | 0 | 0 | 37623.09
19 | 2.5 | Земляные работы. Разработка грунта, обратная засыпка щебнем, песком, грунтом, уплотнение | м3 | 119.49 | 2439.86 | 291538.87 |  |  | 2124.63 | 253872.04 | 545410.91
20 | 2.7 | Прокладка ПВХ трубопровода Дн 160 в стальном футляре, с отводами в колодцы, бетонированием | м | 75.2 | 3711.23 | 279084.5 |  |  | 3215.09 | 241774.77 | 520859.27
21 | 2.8 | Установка ж/б колодцев К1-1 | шт. | 1 | 17779 | 17779 |  |  | 47934 | 47934 | 65713
22 | 2.9 | Установка ж/б колодцев К1-3 | шт. | 1 | 18986 | 18986 |  |  | 46429 | 46429 | 65415
| 3 | 130-23-АС1
Металлоконструкции огрунтованные КМ
23 | 3.2 | Монтаж распорок, ригелей | т. | 0.32 | 69940 | 22380.8 |  |  | 0 | 0 | 22380.8 | давальческий материал
Окраска металлоконструкций
24 | 3.3 | Устройство огнезащитной краски по металлу | м2 | 49.59 | 2400 | 119016 |  |  | 956 | 47408.04 | 166424.04
Крепление металлоконструкций
25 | 3.4 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях | шт. | 80 | 300 | 24000 |  |  | 0 | 0 | 24000
26 | 3.5 | Устройство высокопрочных анкеров, закладных | компл. | 0.5 | 199039.2 | 99519.6 |  |  | 199703.52 | 99851.76 | 199371.36
Устройство перегородки
27 | 3.8 | Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г | м2 | 72.35 | 2237 | 161846.95 |  |  | 0 | 0 | 161846.95 | давальческий материал
Устройство бетонного плинтуса
28 | 3.10 | Устройство плинтуса из фасонного элемента | пм | 336 | 47 | 15792 |  |  | 250 | 84000 | 99792
| 4 | 130-23-АС4
Металлоконструкции огрунтованные КМ
29 | 4.2 | Устройство стен потолков компрессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м2 | 6.93 | 1602.71 | 11106.78 |  |  | 0 | 0 | 11106.78 | давальческий материал
30 | 4.6 | Ограждение | т | 0.27 | 178277.59 | 48134.95 |  |  | 349211.76 | 94287.18 | 142422.13
Навес компресорнной
31 | 4.7 | Изготовление на строительной площадке опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 0.46 | 102809.07 | 47292.17 |  |  | 107173.16 | 49299.65 | 96591.82
32 | 4.8 | Сверление отверстий в бетоне на глубину 250мм и становка хим. анкеров М24 на высокопрочный клеевой состав | шт | 7 | 542 | 3794 |  |  | 993 | 6951 | 10745
33 | 4.9 | Монтаж изготовленных опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 0.47 | 85764 | 40309.08 |  |  | 0 | 0 | 40309.08
34 | 4.10 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | м2 | 9.9 | 1950 | 19305 |  |  | 949 | 9395.1 | 28700.1
| 5 | 130-23-АС2
Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов
35 | 5.9 | Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | проём | 2 | 48262.85 | 96525.7 |  |  | 8984.86 | 17969.72 | 114495.42
36 | 5.10 | Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм ) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м3 | 7 | 10080 | 70560 |  |  | 22081.78 | 154572.46 | 225132.46
37 | 5.22 | Кладка из кирпича | м3 | 8 | 10080 | 80640 |  |  | 24686 | 197488 | 278128
38 | 5.23 | Армирование кладки сетками 50x50x3 | м2 | 15 | 294 | 4410 |  |  | 122 | 1830 | 6240
Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей
39 | 5.30 | Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм | м2 | 350 | 1008 | 352800 |  |  | 439.22 | 153727 | 506527
40 | 5.31 | Профилированная мембрана Planter | м2 | 129 | 240 | 30960 |  |  | 201.6 | 26006.4 | 56966.4
Фундаменты под домкраты ФМ-1 (6х4 шт) - 3й путь сварочный пролет
41 | 5.38 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 21.56 | 14941.93 | 322148.01 |  |  | 0 | 0 | 322148.01
Фундаменты под домкраты ФМ-2 (2х4 шт) - 2й путь сборочный пролет Смотровая канава
42 | 5.43 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-2 | м3 | 0.4 | 13197.92 | 5279.17 |  |  | 19386.73 | 7754.69 | 13033.86
Смотровая канава 2 путь
43 | 5.44 | Устройство смотровой канавы | м3 | 10.26 | 18884.77 | 193757.74 |  |  | 20566.99 | 211017.32 | 404775.06
Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек.
44 | 5.45 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм | м3 | 12.28 | 52459 | 644196.52 |  |  | 0 | 0 | 644196.52
45 | 5.46 | Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см | м3 | 13.11 | 2132.43 | 27956.16 |  |  | 0 | 0 | 27956.16
46 | 5.47 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 1.93 | 12589.77 | 24298.26 |  |  | 10882.34 | 21002.92 | 45301.18
47 | 5.52 | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 | шт | 13 | 3616.24 | 47011.12 |  |  | 7454.24 | 96905.12 | 143916.24
48 | 5.53 | Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъёма 479 шт. | т | 6.03 | 56255.34 | 339219.7 |  |  | 203332.81 | 1226096.84 | 1565316.54
Демонтаж модульных зданий и монтаж в новом проектном положении
49 | 5.65 | Демонтаж модульного здания из 2 блок контейнеров | шт | 1 | 45000 | 45000 |  |  | 0 | 0 | 45000
50 | 5.66 | Устройство металлического каркаса под кабины мастеров | т. | 1.52 | 90500 | 137560 |  |  | 161855 | 246019.6 | 383579.6
51 | 5.67 | Монтаж модульного здания | шт. | 2 | 22500 | 45000 |  |  | 0 | 0 | 45000
Локальный ремонт полов сборочного цеха
52 | 5.71 | Демонтаж металлического обрамления уголком 50х50 мм | пм | 5 | 2400 | 12000 |  |  | 0 | 0 | 12000
53 | 5.72 | Армирование сеткой - анкера в боковые стены | м2 | 2 | 1048 | 2096 |  |  | 116.01 | 232.02 | 2328.02
54 | 5.73 | Подготовка, заливка бетона В25 | м2 | 2 | 1987 | 3974 |  |  | 0 | 0 | 3974
Полы сварочного цеха
55 | 5.74 | Нанесение сигнальной расценки на пол | м2 | 212.88 | 350 | 74508 |  |  | 100 | 21288 | 95796
ИТОГО стоимость с НДС 20% | [10 empty] | 6867695.76
в т.ч. НДС 20% | [10 empty] | 1144615.96
СДАЛ:
Субподрядчик:
|  | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» | [5 empty] | Воденников А.В.
[7 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
ПРИНЯЛ:
Подрядчик:
|  | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» | [5 empty] | Бусел Е.А.
[7 empty] | (подпись) | (расшифровка подписи)
М.П.
Formulas:
по ОКПО = '[2]КС-3 №4 согл'!E24
МВМ/19-07-СП3 = '[2]КС-3 №4 согл'!G24