## прил. к ДС
Приложение № 1.1
к Договору строительного субподряда
№ МВМ/19-07-СП3 от «04» сентября 2024г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол. | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | Выполнение от 20.03
|  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1 | 130-23-ПЖ |  |  |  | 17156363.79 |  | 5851824.2 | 23008187.99
1.1 | Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 2881699.59 |  | 1082928.4 | 3964627.99
Сооружение земляного полотна
1.1.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 59.98 | 14940 | 896101.2 |  |  | 896101.2
1.1.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 112.87 | 800 | 90296 |  |  | 90296
| Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [6 empty] | 0
1.1.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 103 | 2319.84 | 238943.52 | 5300 | 545900 | 784843.52
1.1.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 60 | 2154.24 | 129254.4 | 2932 | 175920 | 305174.4
1.1.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м2 | 366 | 220.3 | 80629.8 | 202.4 | 74078.4 | 154708.2
| Верхнее строение пути №1 | [6 empty] | 0
1.1.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66 | м | 82.49 | 1903 | 156978.47 |  | 0 | 156978.47
1.1.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 82.49 | 5040 | 415749.6 |  |  | 415749.6
1.1.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 82.49 | 5040 | 415749.6 |  |  | 415749.6
1.1.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000
1.1.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 68 | 1264 | 85952 | 130 | 8840 | 94792
1.1.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 165 | 1673 | 276045 | 1686 | 278190 | 554235
1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 4306564.07 |  | 1352342.8 | 5658906.87
Сооружение земляного полотна
1.2.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 101.08 | 14940 | 1510135.2 |  |  | 1510135.2 | 96.62
1.2.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 149.9 | 800 | 119920 |  |  | 119920 | 107.36
Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
1.2.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 140.6 | 2319.84 | 326169.504 | 5300 | 745180 | 1071349.504
1.2.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 78.9 | 2154.24 | 169969.536 | 2932 | 231334.8 | 401304.336
1.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м2 | 366 | 220 | 80520 | 202 | 73932 | 154452
Верхнее строение пути №2
1.2.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 109.55 | 1903 | 208473.65 |  | 0 | 208473.65
1.2.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 152 | 977.23 | 148538.96 | 85 | 12920 | 161458.96
1.2.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 109.55 | 5040 | 552132 |  |  | 552132
1.2.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 109.55 | 5040 | 552132 |  |  | 552132
1.2.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 96000
1.2.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 70 | 1263.6 | 88452 | 130 | 9100 | 97552
1.2.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 166 | 1673 | 277718 | 1686 | 279876 | 557594
1.2.13 | Установка контррельсового уголка | м | 53.2 | 3315.85 | 176403.22 | 0 | 0 | 176403.22
1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 6410210.51 |  | 2100890.3 | 8511100.81
Сооружение земляного полотна
1.3.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 172.01 | 14940 | 2569829.4 |  |  | 2569829.4 | 164.5
1.3.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 213.8 | 800 | 171040 |  |  | 171040 | 136
Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
1.3.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 195 | 2319.6 | 452322 | 5300 | 1033500 | 1485822 | 84
1.3.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 113 | 2154 | 243402 | 2932 | 331316 | 574718 | 90.06
1.3.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м2 | 690 | 220 | 151800 | 202 | 139380 | 291180 | 125
Верхнее строение пути №3
1.3.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.25 | 1903 | 297343.75 |  | 0 | 297343.75 | 140.75
1.3.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 172 | 977.23 | 168083.56 | 85 | 14620 | 182703.56
1.3.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.25 | 5040 | 787500 |  |  | 787500 | 140.75
1.3.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.25 | 5040 | 787500 |  |  | 787500
1.3.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 37716.3 | 37716.3 | 133716.3 | 1
1.3.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 128 | 1263.6 | 161740.8 | 130 | 16640 | 178380.8
1.3.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 313 | 1673 | 523649 | 1686 | 527718 | 1051367
1.4 | Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 3557889.62 |  | 1315662.7 | 4873552.32
Сооружение земляного полотна
1.4.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 82.53 | 14940 | 1232998.2 |  |  | 1232998.2 | 67.93
1.4.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 133.19 | 800 | 106552 |  |  | 106552 | 75.48
Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
1.4.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 122 | 2319.6 | 282991.2 | 5299.2 | 646502.4 | 929493.6 | 52
1.4.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 70 | 2154 | 150780 | 2931.6 | 205212 | 355992 | 55.95
1.4.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м2 | 431 | 220 | 94820 | 202 | 87062 | 181882 | 77.73
Верхнее строение пути №4
1.4.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 97.34 | 1903 | 185238.02 |  | 0 | 185238.02 | 87.47
1.4.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.34 | 5040 | 490593.6 |  |  | 490593.6 | 87.48
1.4.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.34 | 5040 | 490593.6 |  |  | 490593.6
1.4.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 37716.3 | 37716.3 | 133716.3 | 1
1.4.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 80 | 1263.6 | 101088 | 130 | 10400 | 111488
1.4.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 195 | 1673 | 326235 | 1686 | 328770 | 655005
2 | 130-23-НВК |  |  |  | 1737400.7938 |  | 786029.0043 | 2523429.7981
2.1 | Разборка дорожных покрытий | м3 | 92.84 | 5853.22 | 543412.9448 |  |  | 543412.9448
2.2 | Демонтаж коллектора | м3 | 2.89 | 93008.65 | 268794.9985 |  |  | 268794.9985
2.3 | Прочие работы. Погрузка, вывоз, утилизация
2.4 | Погрузка дорожного покрытия, щебня, жб мусора | м3 | 95.73 | 779.43 | 74614.8339 |  |  | 74614.8339
2.5 | Земляные работы. Разработка грунта, обратная засыпка щебнем, песком, грунтом, уплотнение | м3 | 164.87 | 2439.86 | 402259.7182 | 2124.63 | 350287.7481 | 752547.4663
Прочие работы. Лишний грунт. Погрузка, вывоз, утилизация
2.6 | Погрузка лишнего грунта | м3 | 24.85 | 704.02 | 17494.897 |  |  | 17494.897
2.7 | Прокладка ПВХ трубопровода Дн 160 в стальном футляре, с отводами в колодцы, бетонированием | м | 106.18 | 3711.23 | 394058.4014 | 3215.09 | 341378.2562 | 735436.6576
2.8 | Установка ж/б колодцев К1-1 | шт. | 1 | 17779 | 17779 | 47934 | 47934 | 65713
2.9 | Установка ж/б колодцев К1-3 | шт. | 1 | 18986 | 18986 | 46429 | 46429 | 65415
3 | 130-23-АС1 |  |  |  | 7691306.6 |  | 721139.784 | 8412446.384
Металлоконструкции огрунтованные КМ
3.1 | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т. | т. | 14.98 | 68400 | 1024632 |  | 0 | 1024632 | 6.95
3.2 | Монтаж распорок, ригелей | т. | 0.66 | 69940 | 46160.4 |  | 0 | 46160.4 | 0.34
Окраска металлоконструкций
3.3 | Устройство огнезащитной краски по металлу | м2 | 384.2 | 2400 | 922080 | 956 | 367295.2 | 1289375.2
Крепление металлоконструкций
3.4 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях | шт. | 811 | 300 | 243300 |  |  | 243300
3.5 | Устройство высокопрочных анкеров, закладных | компл. | 1 | 199039.2 | 199039.2 | 199703.52 | 199703.52 | 398742.72
Демонтаж металлоконструкций
3.6 | Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской | т. | 0.3 | 115000 | 34500 | 5000 | 1500 | 36000
3.7 | Монтаж элементов тормозных ферм | т | 0.3 | 196000 | 58800 | 150000 | 45000 | 103800
Устройство перегородки
3.8 | Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г | м2 | 2215 | 2237 | 4954955 | 0 | 0 | 4954955 | 1250
3.9 | Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны | м2 | 4 | 4500 | 18000 | 3500 | 14000 | 32000
Устройство бетонного плинтуса
3.10 | Устройство плинтуса из бетона кл. В25 | м3 | 7.91 | 24000 | 189840 | 7476 | 59135.16 | 248975.16
3.11 | Арматура Ø10А500С | т | 0.37 |  | 0 | 93259.2 | 34505.904 | 34505.904
4 | 130-23-АС4 |  |  |  | 1469929.7695 |  | 248236.174 | 1718165.9435
4.1 | Устройство металлического каркаса помещения компрессорной | т. | 2.18 | 90375.46 | 197018.5028 | 0 | 0 | 197018.5028 | 2.18
4.2 | Устройство стен потолков компрессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м2 | 182.5 | 1602.7123 | 292494.9948 | 0 | 0 | 292494.9948 | 175.57
4.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт. | 1 | 122160 | 122160 | 126021.07 | 126021.07 | 248181.07
4.4 | Отделка оконного проема | м2 | 28.8 | 4236.49 | 122010.912 | 4243.58 | 122215.104 | 244226.016
4.5 | Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры | шт | 1 | 736245.36 | 736245.36 | 0 | 0 | 736245.36 | 1
5 | 130-23-АС2 |  |  |  | 29039983.4493 |  | 16844033.5713 | 45884017.0206
Демонтажные работы фасада, ворот
5.1 | Демонтаж профилированного покрытия фасада стен по мет. обрешетке | м2 | 175 | 1484.4 | 259770 |  |  | 259770
5.2 | Демонтаж существующих металлических ворот (3шт.) | т | 7.2 | 57400 | 413280 |  |  | 413280
5.3 | Резка алмазными дисками стены из кирпича и блоков толщ 380мм | м | 210 | 2031.6 | 426636 |  |  | 426636
5.4 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщ 380мм | м3 | 66.5 | 4730.814 | 314599.131 |  |  | 314599.131
5.5 | Демонтаж ж/б перемычек (4шт) | м3 | 4.56 | 5256.46 | 23969.4576 |  |  | 23969.4576
5.6 | Демонтаж остекления (мет ок. блоки 6х1.8м - 7 шт) | м2 | 75.6 | 1039.08 | 78554.448 |  |  | 78554.448
5.7 | Очистка от строительного мусора, боя кирпича, бетона и погрузка вручную при автомобильных перевозках | т | 25.8 | 2538.41 | 65490.978 |  |  | 65490.978
Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов
5.8 | Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.) | т | 3.78 | 82000 | 309960 | 73503.44 | 277843.0032 | 587803.0032
5.9 | Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | проём | 7 | 48262.85 | 337839.95 | 8984.86 | 62894.02 | 400733.97
5.10 | Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм ) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м3 | 21.8 | 10080 | 219744 | 22081.78 | 481382.804 | 701126.804
5.11 | Приготовление раствора вручную в построечных условиях | м3 | 6.2 | 2741.94 | 17000.028 | 7158.87 | 44384.994 | 61385.022
5.12 | Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.958 | 82000 | 78556 | 96488.52 | 92436.0022 | 170992.0022
5.13 | Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.958 | 48263.05 | 46236.0019 |  |  | 46236.0019
5.14 | Антикорозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в 1слой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой | м2 | 103.4 | 364.8 | 37720.32 | 60.08 | 6212.272 | 43932.592
5.15 | Утепление откосов ворот плитами менераловатными t=200 мм | м3 | 2.9 | 10113.79 | 29329.991 | 2220 | 6438 | 35767.991
5.16 | Устройство ц/п защитныж стяжек t= 25мм откосов ворот по сетке кладочной 50x50x3 (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м2 | 29.3 | 5438.16 | 159338.088 | 1199.9 | 35157.07 | 194495.158
5.17 | Штукатурка цементно-песчаная, толщиной до 2см по сетке тканой из стеловолокна с ячейкой 15х15 мм (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м2 | 91 | 9081.69 | 826433.79 | 215.29 | 19591.39 | 846025.18
5.18 | Изготовление на строительной площадке металлоконструкций | т | 5.3 | 85674.21 | 454073.313 | 152938.11 | 810571.983 | 1264645.296
5.19 | Монтаж изготовленных металлоконструкций | т | 5.3 | 102809.07 | 544888.071 | 1022.1 | 5417.13 | 550305.201
5.20 | Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 218.88 | 32613.12 | 36.32 | 5411.68 | 38024.8
5.21 | Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 218.88 | 32613.12 | 127.3 | 18967.7 | 51580.82
5.22 | Кладка из кирпича | м3 | 23.2 | 10080 | 233856 | 24686 | 572715.2 | 806571.2
5.23 | Армирование кладки сетками 50x50x3 | м2 | 54 | 294 | 15876 | 122 | 6588 | 22464
5.24 | Штукатурка цементно-песчаная растворм М100, толщиной до 2см по сетке тканой из стеловолокна с ячейкой 15х15 мм | м2 | 98 | 9081.69 | 890005.62 | 215.29 | 21098.42 | 911104.04
5.25 | Сверленние отверстий Ø12х150 | шт. | 200 | 351.54 | 70308 |  |  | 70308
5.26 | Установка арматурных коротышей на высокопрочный клеевой сосотав | шт. | 200 | 299.48 | 59896 | 221.5 | 44300 | 104196
5.27 | Сверленние отверстий Ø12х150 | шт. | 78 | 351.54 | 27420.12 |  |  | 27420.12
5.28 | Установка анкеров на высокопрочный клеевой состав | шт. | 78 | 299.49 | 23360.22 | 341.51 | 26637.78 | 49998
Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей
5.29 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 198 | 12146 | 2404908 | 9160 | 1813680 | 4218588 | 100
5.30 | Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм | м2 | 990 | 1008 | 997920 | 439.22 | 434827.8 | 1432747.8
5.31 | Профилированная мембрана Planter | м2 | 1378 | 240 | 330720 | 201.6 | 277804.8 | 608524.8
5.32 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м2 | 450 | 1199.94 | 539973 | 403.73 | 181678.5 | 721651.5
5.33 | Устройство швов сжатия и расширения | м | 368 | 1349.03 | 496443.04 | 63.6 | 23404.8 | 519847.84
5.34 | Устройство швов сопряжения покрытий | м | 558.8 | 1221.79 | 682736.252 |  |  | 682736.252
Устройство пандусов подьемных ворот по оси 1
5.35 | Резка алмазными дисками пола | м/п | 60 | 5000 | 300000 |  |  | 300000
5.36 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 14 | 14941.93 | 209187.02 |  |  | 209187.02
5.37 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 14 | 12146 | 170044 | 9160 | 128240 | 298284
Фундаменты под домкраты ФМ-1 (6х4 шт) - 3й путь сварочный пролет
5.38 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 88 | 14941.93 | 1314889.84 |  |  | 1314889.84
5.39 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 44 | 1438.5 | 63294 |  |  | 63294
5.40 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-1 | м3 | 88.7 | 13893.99 | 1232396.913 | 19775.22 | 1754062.014 | 2986458.927
Фундаменты под домкраты ФМ-2 (2х4 шт) - 2й путь сборочный пролет Смотровая канава
5.41 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 52.8 | 14941.93 | 788933.904 |  |  | 788933.904
5.42 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 357.7 | 1515.46 | 542080.042 |  |  | 542080.042
5.43 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-2 | м3 | 40.4 | 13197.92 | 533195.968 | 19386.73 | 783223.892 | 1316419.86
Смотровая канава 2 путь
5.44 | Устройство смотровой канавы | м3 | 87.8 | 18884.77 | 1658082.806 | 20566.99 | 1805781.722 | 3463864.528
Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек.
5.45 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм | м3 | 81.4 | 52459 | 4270162.6 |  |  | 4270162.6
5.46 | Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см | м3 | 21.4 | 2132.43 | 45634.002 |  |  | 45634.002
5.47 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 21.4 | 12589.77 | 269421.078 | 10882.34 | 232882.076 | 502303.154
5.48 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,231м3/ шт. (22,47м3/107шт.) | м3 | 22.47 | 45440.32 | 1021043.9904 | 56651.62 | 1272961.9014 | 2294005.8918
5.49 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм | м3 | 36 | 52459 | 1888524 |  |  | 1888524
5.50 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 9 | 12736.89 | 114632.01 | 10978.78 | 98809.02 | 213441.03
5.51 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных | м3 | 12.6 | 49656.43 | 625671.018 | 56272.3 | 709030.98 | 1334701.998
5.52 | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 | шт | 21 | 3616.24 | 75941.04 | 7454.24 | 156539.04 | 232480.08
5.53 | Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъёма 479 шт. | т | 18.32 | 56255.34 | 1030597.8288 | 203332.81 | 3725057.0792 | 4755654.908
Навес компресорнной
5.54 | Изготовление на строительной площадке опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 1.565 | 102809.07 | 160896.1946 | 107173.1629 | 167726 | 328622.1946
5.55 | Сверлений отверстий в бетоне на глубину 250мм и становка хим. анкеров М24 на высокопрочный клеевой состав | шт | 24 | 542 | 13008 | 993 | 23832 | 36840
5.56 | Монтаж изготовленных опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т | 1.565 | 85764 | 134220.66 |  | 0 | 134220.66
5.57 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | м2 | 33 | 1950 | 64350 | 949 | 31317 | 95667
5.58 | Резка алмазными дисками существующего пола (h)0,4м |  | 5.35 | 5302 | 28365.7 | 50 | 267.5 | 28633.2
5.59 | Установка металлических столбов | шт. | 8 | 1495 | 11960 | 1960 | 15680 | 27640
5.60 | Ограждение | тн | 0.337 | 144375 | 48654.375 | 305792.28 | 103051.9984 | 151706.3734
5.61 | Заделка проема венткамеры в/о 32-33, отм. +7.600 |  | 1 | 64500 | 64500 | 65140 | 65140 | 129640
5.62 | Кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича толшиной 250мм армированная сеткой 50х50х3 Вр-1 через 3 ряда кладки | м3 | 3.6 | 8400 | 30240 | 24633.3333 | 88680 | 118920
5.63 | Штуукатурка стен ц/п раствором толщиной 20мм по сетке тканой с ячекой 20х20мм | м2 | 28.8 | 7568 | 217958.4 | 135 | 3888 | 221846.4
Ремонт примыкания кровли к проходкам труб
5.64 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 15000 | 105000 | 6600 | 46200 | 151200
5.65 | Техноэласт ЭПП | м2 | 21 | 780 | 16380 | 960 | 20160 | 36540
5.66 | Цементный раствор М150 | м3 | 0.05 | 6600 | 330 | 18000 | 900 | 1230
5.67 | Обжимной хомут | шт | 14 | 2760 | 38640 | 1200 | 16800 | 55440
5.68 | Юбка из металла | шт | 7 | 4200 | 29400 | 4200 | 29400 | 58800
5.69 | Герметик | шт | 2 | 1020 | 2040 | 840 | 1680 | 3720
Ремонт примыкания кровли к фонарю
5.70 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п.м. | 20 | 15000 | 300000 | 6600 | 132000 | 432000
5.71 | Техноэласт ЭПП | м2 | 40 | 780 | 31200 | 960 | 38400 | 69600
| Прижимная рейка | п.м. | 200 | 420 | 84000 | 444 | 88800 | 172800
5.72 | Ремонт примыкания кровли к фонарю
5.73 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 4200 | 16800 | 6600 | 26400 | 43200
5.74 | Техноэласт ЭПП | м2 | 8 | 780 | 6240 | 960 | 7680 | 13920
Итого стоимость с НДС 20% | [7 empty] | 81546247.1362
в т.ч. НДС 20% | [7 empty] | 13591041.1894
| Подрядчик: |  |  |  | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | ООО «ЭлектроЭнергетика»
| Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / |  |  |  | ______________/ А.В. Воденников /
| м.п. |  |  |  | м.п.

## кс-3№1 (hidden)
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК» ИНН 9726048866, Адрес: 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик |  | ООО «ТЕРМОСТАТ» ИНН 5050122606 Адрес: 141151, Московская область, Г.О. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 15, кв. 18 |  |  |  | по ОКПО | 18221397
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/19-07-СП3
[6 empty] | дата | 2023-09-04
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 3
[6 empty] | дата | 2024-03-13
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2024-03-20 | 2023-09-04 | 2024-03-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №МВМ/19-07-СП3 от 04.09.2023
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 81546247.1362
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | март 24г | 12940096.3844 | 15528115.6613 | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 12940096.3844 | 12940096.3844 | 12940096.3844
1 | СМР |  |  |  | 12940096.3844 | 12940096.3844 | 12940096.3844
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ
4 | ПНР
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 12940096.3844
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 2588019.28
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 15528115.6644
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса ___% |  |  | 0
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа ____% |  |  | 15528115.6644
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 2588019.2774 |  | 12940096.3844 | 15528115.6613 |  |  | 0
остаток по Договору
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО "ШЕЛЛРОКК" |  |  |  |  | Бусел Е.А.
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Субподрядчик |  | Генеральный директор ООО "ТЕРМОСТАТ"
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
МВМ/19-07-СП3 = [Договор подряда]

## КС-3 №1
Унифицированнная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик: | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 |  |  |  | по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  | номер | МВМ/19-07-СП3
[5 empty] | дата | 2023-09-04
|  |  | Дополнительное соглашение |  | номер | 3
[5 empty] | дата | 2024-03-13
Вид операции
|  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  | документа | составления |  | с | по
|  | 1 | 2024-03-20 |  | 2023-09-04 | 2024-03-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |  | Договор №МВМ/19-07-СП3 от 04.09.2023
по | комплексов, этапов, | [5 empty] | сумма с ндс |  | 81546247.1362
порядку | объектов, видов выполненных |  | с начала |  | с начала | в том |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
| работ, оборудования,затрат |  | проведения |  | года | числе за | март 24г | 12940096.3844 | 15528115.6613 | 1 | 1
|  |  | работ |  |  | отчетный
период
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
Всего работ и затрат,
включаемых в стоимость
| работ, в том числе: |  | 12940096.3844 | #REF! | 12940096.3844 | 12940096.3844
1 | СМР |  | 12940096.3844 |  | 12940096.3844 | 12940096.3844
| Итого |  |  |  |  | 12940096.3844
| НДС-20% |  |  |  |  | 2588019.2769
| Всего с НДС |  |  |  |  | 15528115.6613
Зачет аванса
| Итого к оплате |  |  |  |  | 0 |  | остаток | 66018131.4749
Подрядчик | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | Бусел Е.А.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Субподрядчик | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  | Воденников А.В.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
[8 empty] | 12940096.3844 | 81546247.1362 |  |  | -12940096.3844
остаток по Договору
Formulas:
Договор подряда (контракт) = [МВМ/19-07-СП3]

## кс-2 март 24г
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[8 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор: | [7 empty] | по ОКПО
Подрядчик: |  | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [5 empty] | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик: |  | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 | [5 empty] | по ОКПО | 12604128
Стройка: |  | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Объект: |  | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор | номер | МВМ/19-07-СП3
[8 empty] | дата | 2023-09-04
[7 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 3
[8 empty] | дата | 2024-03-13
[6 empty] | Номер | Дата | Отчетный период
[6 empty] | документа | составления | с | по
[6 empty] | 1 | 20.03.2024 | 2023-09-04 | 20.03.2024
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Наименовение | Ед.изм | Кол. | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | Выполнение от 20.03
п/п | по смете |  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1 | 1 | 130-23-ПЖ |  |  |  | 7622232.6 |  | 1265221.4 | 8887454
1 | 1.1 | Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 |  | Сооружение земляного полотна
1 | 1.1.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 |  | 14940 | 0 |  |  | 0
1 | 1.1.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 |  | 800 | 0 |  |  | 0
1 |  | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [6 empty] | 0
1 | 1.1.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 |  | 2319.84 | 0 | 5300 | 0 | 0
1 | 1.1.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 |  | 2154.24 | 0 | 2932 | 0 | 0
1 | 1.1.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м2 |  | 220.3 | 0 | 202.4 | 0 | 0
1 |  | Верхнее строение пути №1 | [6 empty] | 0
1 | 1.1.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66 | м |  | 1903 | 0 |  | 0 | 0
1 | 1.1.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м |  | 5040 | 0 |  |  | 0
1 | 1.1.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м |  | 5040 | 0 |  |  | 0
1 | 1.1.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт. |  | 96000 | 0 | 37716.3 | 0 | 0
1 | 1.1.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. |  | 1264 | 0 | 130 | 0 | 0
1 | 1.1.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м |  | 1673 | 0 | 1686 | 0 | 0
2 | 1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 1529390.8 |  | 0 | 1529390.8
3 |  | Сооружение земляного полотна
4 | 1.2.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 96.62 | 14940 | 1443502.8 |  |  | 1443502.8 | 96.62
5 | 1.2.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 107.36 | 800 | 85888 |  |  | 85888 | 107.36
6 |  | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
7 | 1.2.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 |  | 2319.84 | 0 | 5300 | 0 | 0
8 | 1.2.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 |  | 2154.24 | 0 | 2932 | 0 | 0
9 | 1.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м2 |  | 220 | 0 | 202 | 0 | 0
10 |  | Верхнее строение пути №2
11 | 1.2.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м |  | 1903 | 0 |  | 0 | 0
12 | 1.2.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. |  | 977.23 | 0 | 85 | 0 | 0
13 | 1.2.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м |  | 5040 | 0 |  |  | 0
14 | 1.2.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м |  | 5040 | 0 |  |  | 0
15 | 1.2.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. |  | 96000 | 0 | 37716.3 | 0 | 0
16 | 1.2.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. |  | 1263.6 | 0 | 130 | 0 | 0
17 | 1.2.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м |  | 1673 | 0 | 1686 | 0 | 0
18 | 1.2.13 | Установка контррельсового уголка | м |  | 3315.85 | 0 |  |  | 0
6 | 1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 4055992.89 |  | 772222.22 | 4828215.11
7 |  | Сооружение земляного полотна
8 | 1.3.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 164.5 | 14940 | 2457630 |  |  | 2457630 | 164.5
9 | 1.3.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 136 | 800 | 108800 |  |  | 108800 | 136
10 |  | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
11 | 1.3.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 84 | 2319.6 | 194846.4 | 5300 | 445200 | 640046.4 | 84
12 | 1.3.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 90.06 | 2154 | 193989.24 | 2932 | 264055.92 | 458045.16 | 90.06
13 | 1.3.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м2 | 125 | 220 | 27500 | 202 | 25250 | 52750 | 125
14 |  | Верхнее строение пути №3
15 | 1.3.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 140.75 | 1903 | 267847.25 |  | 0 | 267847.25 | 140.75
16 | 1.3.7 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. |  | 977.23 | 0 | 85 | 0 | 0
17 | 1.3.8 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 140.75 | 5040 | 709380 |  |  | 709380 | 140.75
18 | 1.3.9 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м |  | 5040 | 0 |  |  | 0
19 | 1.3.10 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 37716.3 | 37716.3 | 133716.3 | 1
1 | 1.3.11 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. |  | 1263.6 | 0 | 130 | 0 | 0
1 | 1.3.12 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м |  | 1673 | 0 | 1686 | 0 | 0
20 | 1.4 | Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 2036848.91 |  | 492999.18 | 2529848.09
21 |  | Сооружение земляного полотна
22 | 1.4.1 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 67.93 | 14940 | 1014874.2 |  |  | 1014874.2 | 67.93
23 | 1.4.2 | Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы | м3 | 75.48 | 800 | 60384 |  |  | 60384 | 75.48
24 |  | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см
25 | 1.4.3 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 52 | 2319.6 | 120619.2 | 5299.2 | 275558.4 | 396177.6 | 52
26 | 1.4.4 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 55.95 | 2154 | 120516.3 | 2931.6 | 164023.02 | 284539.32 | 55.95
27 | 1.4.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м2 | 77.73 | 220 | 17100.6 | 202 | 15701.46 | 32802.06 | 77.73
28 |  | Верхнее строение пути №4
29 | 1.4.6 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 87.47 | 1903 | 166455.41 |  | 0 | 166455.41 | 87.47
30 | 1.4.7 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 87.48 | 5040 | 440899.2 |  |  | 440899.2 | 87.48
31 | 1.4.8 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м |  | 5040 | 0 |  |  | 0
32 | 1.4.9 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 96000 | 96000 | 37716.3 | 37716.3 | 133716.3 | 1
1 | 1.4.10 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. |  | 1263.6 | 0 | 130 | 0 | 0
1 | 1.4.11 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м |  | 1673 | 0 | 1686 | 0 | 0
1 | 2 | 130-23-НВК |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1 | 2.1 | Разборка дорожных покрытий | м3 |  | 5853.22 | 0 |  |  | 0
1 | 2.2 | Демонтаж коллектора | м3 |  | 93008.65 | 0 |  |  | 0
5 | 2.3 | Прочие работы. Погрузка, вывоз, утилизация
1 | 2.4 | Погрузка дорожного покрытия, щебня, жб мусора | м3 |  | 779.43 | 0 |  |  | 0
1 | 2.5 | Земляные работы. Разработка грунта, обратная засыпка щебнем, песком, грунтом, уплотнение | м3 |  | 2439.86 | 0 | 2124.63 | 0 | 0
1 |  | Прочие работы. Лишний грунт. Погрузка, вывоз, утилизация
1 | 2.6 | Погрузка лишнего грунта | м3 |  | 704.02 | 0 |  |  | 0
1 | 2.7 | Прокладка ПВХ трубопровода Дн 160 в стальном футляре, с отводами в колодцы, бетонированием | м |  | 3711.23 | 0 | 3215.09 | 0 | 0
1 | 2.8 | Установка ж/б колодцев К1-1 | шт. |  | 17779 | 0 | 47934 | 0 | 0
1 | 2.9 | Установка ж/б колодцев К1-3 | шт. |  | 18986 | 0 | 46429 | 0 | 0
33 | 3 | 130-23-АС1 |  |  |  | 3295409.6 |  | 0 | 3295409.6
34 |  | Металлоконструкции огрунтованные КМ
35 | 3.1 | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т. | т. | 6.95 | 68400 | 475380 |  | 0 | 475380 | 6.95
36 | 3.2 | Монтаж распорок, ригелей | т. | 0.34 | 69940 | 23779.6 |  | 0 | 23779.6 | 0.34
1 |  | Окраска металлоконструкций
1 | 3.3 | Устройство огнезащитной краски по металлу | м2 |  | 2400 | 0 | 956 | 0 | 0
1 |  | Крепление металлоконструкций
1 | 3.4 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях | шт. |  | 300 | 0 |  |  | 0
1 | 3.5 | Устройство высокопрочных анкеров, закладных | компл. |  | 199039.2 | 0 | 199703.52 | 0 | 0
6 |  | Демонтаж металлоконструкций
1 | 3.6 | Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской | т. |  | 115000 | 0 | 5000 | 0 | 0
1 | 3.7 | Монтаж элементов тормозных ферм | т |  | 196000 | 0 | 150000 | 0 | 0
37 |  | Устройство перегородки
38 | 3.8 | Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г | м2 | 1250 | 2237 | 2796250 | 0 | 0 | 2796250 | 1250
1 | 3.9 | Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны | м2 |  | 4500 | 0 | 3500 | 0 | 0
1 |  | Устройство бетонного плинтуса
1 | 3.10 | Устройство плинтуса из бетона кл. В25 | м3 |  | 24000 | 0 | 7476 | 0 | 0
1 | 3.11 | Арматура Ø10А500С | т |  |  | 0 | 93259.2 | 0 | 0
39 | 4 | 130-23-АС4 |  |  |  | 1214652.0613 |  | 0 | 1214652.0613
40 | 4.1 | Устройство металлического каркаса помещения компрессорной | т. | 2.18 | 90375.46 | 197018.5028 | 0 | 0 | 197018.5028 | 2.18
41 | 4.2 | Устройство стен потолков компрессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м2 | 175.57 | 1602.7123 | 281388.1985 | 0 | 0 | 281388.1985 | 175.57
1 | 4.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт. |  | 122160 | 0 | 126021.07 | 0 | 0
1 | 4.4 | Отделка оконного проема | м2 |  | 4236.49 | 0 | 4243.58 | 0 | 0
42 | 4.5 | Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры | шт | 1 | 736245.36 | 736245.36 | 0 | 0 | 736245.36 | 1
43 | 5 | 130-23-АС2 |  |  |  | 1214600 |  | 916000 | 2130600
1 |  | Демонтажные работы фасада, ворот
7 | 5.1 | Демонтаж профилированного покрытия фасада стен по мет. обрешетке | м2 |  | 1484.4 | 0 |  |  | 0
1 | 5.2 | Демонтаж существующих металлических ворот (3шт.) | т |  | 57400 | 0 |  |  | 0
1 | 5.3 | Резка алмазными дисками стены из кирпича и блоков толщ 380мм | м |  | 2031.6 | 0 |  |  | 0
1 | 5.4 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщ 380мм | м3 |  | 4730.814 | 0 |  |  | 0
1 | 5.5 | Демонтаж ж/б перемычек (4шт) | м3 |  | 5256.46 | 0 |  |  | 0
1 | 5.6 | Демонтаж остекления (мет ок. блоки 6х1.8м - 7 шт) | м2 |  | 1039.08 | 0 |  |  | 0
1 | 5.7 | Очистка от строительного мусора, боя кирпича, бетона и погрузка вручную при автомобильных перевозках | т |  | 2538.41 | 0 |  |  | 0
1 |  | Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов
1 | 5.8 | Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.) | т |  | 82000 | 0 | 73503.44 | 0 | 0
1 | 5.9 | Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | проём |  | 48262.85 | 0 | 8984.86 | 0 | 0
1 | 5.10 | Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм ) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м3 |  | 10080 | 0 | 22081.78 | 0 | 0
1 | 5.11 | Приготовление раствора вручную в построечных условиях | м3 |  | 2741.94 | 0 | 7158.87 | 0 | 0
1 | 5.12 | Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т |  | 82000 | 0 | 96488.52 | 0 | 0
1 | 5.13 | Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т |  | 48263.05 | 0 |  |  | 0
1 | 5.14 | Антикорозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в 1слой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой | м2 |  | 364.8 | 0 | 60.08 | 0 | 0
1 | 5.15 | Утепление откосов ворот плитами менераловатными t=200 мм | м3 |  | 10113.79 | 0 | 2220 | 0 | 0
1 | 5.16 | Устройство ц/п защитныж стяжек t= 25мм откосов ворот по сетке кладочной 50x50x3 (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м2 |  | 5438.16 | 0 | 1199.9 | 0 | 0
8 | 5.17 | Штукатурка цементно-песчаная, толщиной до 2см по сетке тканой из стеловолокна с ячейкой 15х15 мм (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м2 |  | 9081.69 | 0 | 215.29 | 0 | 0
1 | 5.18 | Изготовление на строительной площадке металлоконструкций | т |  | 85674.21 | 0 | 152938.11 | 0 | 0
1 | 5.19 | Монтаж изготовленных металлоконструкций | т |  | 102809.07 | 0 | 1022.1 | 0 | 0
1 | 5.20 | Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 |  | 218.88 | 0 | 36.32 | 0 | 0
1 | 5.21 | Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 |  | 218.88 | 0 | 127.3 | 0 | 0
1 | 5.22 | Кладка из кирпича | м3 |  | 10080 | 0 | 24686 | 0 | 0
1 | 5.23 | Армирование кладки сетками 50x50x3 | м2 |  | 294 | 0 | 122 | 0 | 0
1 | 5.24 | Штукатурка цементно-песчаная растворм М100, толщиной до 2см по сетке тканой из стеловолокна с ячейкой 15х15 мм | м2 |  | 9081.69 | 0 | 215.29 | 0 | 0
1 | 5.25 | Сверленние отверстий Ø12х150 | шт. |  | 351.54 | 0 |  |  | 0
1 | 5.26 | Установка арматурных коротышей на высокопрочный клеевой сосотав | шт. |  | 299.48 | 0 | 221.5 | 0 | 0
1 | 5.27 | Сверленние отверстий Ø12х150 | шт. |  | 351.54 | 0 |  |  | 0
1 | 5.28 | Установка анкеров на высокопрочный клеевой состав | шт. |  | 299.49 | 0 | 341.51 | 0 | 0
44 |  | Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей
45 | 5.29 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 100 | 12146 | 1214600 | 9160 | 916000 | 2130600 | 100
5.30 | 5.30 | Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм | м2 |  | 1008 | 0 | 439.22 | 0 | 0
5.31 | 5.31 | Профилированная мембрана Planter | м2 |  | 240 | 0 | 201.6 | 0 | 0
5.32 | 5.32 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м2 |  | 1199.94 | 0 | 403.73 | 0 | 0
5.33 | 5.33 | Устройство швов сжатия и расширения | м |  | 1349.03 | 0 | 63.6 | 0 | 0
5.34 | 5.34 | Устройство швов сопряжения покрытий | м |  | 1221.79 | 0 |  |  | 0
Устройство пандусов подьемных ворот по оси 1
5.35 | 5.35 | Резка алмазными дисками пола | м/п |  | 5000 | 0 |  |  | 0
5.36 | 5.36 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 |  | 14941.93 | 0 |  |  | 0
5.37 | 5.37 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 |  | 12146 | 0 | 9160 | 0 | 0
Фундаменты под домкраты ФМ-1 (6х4 шт) - 3й путь сварочный пролет
5.38 | 5.38 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 |  | 14941.93 | 0 |  |  | 0
5.39 | 5.39 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 |  | 1438.5 | 0 |  |  | 0
5.40 | 5.40 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-1 | м3 |  | 13893.99 | 0 | 19775.22 | 0 | 0
Фундаменты под домкраты ФМ-2 (2х4 шт) - 2й путь сборочный пролет Смотровая канава
5.41 | 5.41 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 |  | 14941.93 | 0 |  |  | 0
5.42 | 5.42 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 |  | 1515.46 | 0 |  |  | 0
5.43 | 5.43 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-2 | м3 |  | 13197.92 | 0 | 19386.73 | 0 | 0
Смотровая канава 2 путь
5.44 | 5.44 | Устройство смотровой канавы | м3 |  | 18884.77 | 0 | 20566.99 | 0 | 0
Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек.
5.45 | 5.45 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм | м3 |  | 52459 | 0 |  |  | 0
5.46 | 5.46 | Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см | м3 |  | 2132.43 | 0 |  |  | 0
5.47 | 5.47 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 |  | 12589.77 | 0 | 10882.34 | 0 | 0
5.48 | 5.48 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,231м3/ шт. (22,47м3/107шт.) | м3 |  | 45440.32 | 0 | 56651.62 | 0 | 0
5.49 | 5.49 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм | м3 |  | 52459 | 0 |  |  | 0
5.50 | 5.50 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 |  | 12736.89 | 0 | 10978.78 | 0 | 0
5.51 | 5.51 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных | м3 |  | 49656.43 | 0 | 56272.3 | 0 | 0
5.52 | 5.52 | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 | шт |  | 3616.24 | 0 | 7454.24 | 0 | 0
5.53 | 5.53 | Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъёма 479 шт. | т |  | 56255.34 | 0 | 203332.81 | 0 | 0
Навес компресорнной
5.54 | 5.54 | Изготовление на строительной площадке опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т |  | 102809.07 | 0 | 107173.1629 | 0 | 0
5.55 | 5.55 | Сверлений отверстий в бетоне на глубину 250мм и становка хим. анкеров М24 на высокопрочный клеевой состав | шт |  | 542 | 0 | 993 | 0 | 0
5.56 | 5.56 | Монтаж изготовленных опорных металлоконструкций и металлоконструкций прогонов | т |  | 85764 | 0 |  | 0 | 0
5.57 | 5.57 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа | м2 |  | 1950 | 0 | 949 | 0 | 0
5.58 | 5.58 | Резка алмазными дисками существующего пола (h)0,4м |  |  | 5302 | 0 | 50 | 0 | 0
5.59 | 5.59 | Установка металлических столбов | шт. |  | 1495 | 0 | 1960 | 0 | 0
5.60 | 5.60 | Ограждение | тн |  | 144375 | 0 | 305792.28 | 0 | 0
5.61 | 5.61 | Заделка проема венткамеры в/о 32-33, отм. +7.600 |  |  | 64500 | 0 | 65140 | 0 | 0
5.62 | 5.62 | Кирпичная кладка из полнотелого керамического кирпича толшиной 250мм армированная сеткой 50х50х3 Вр-1 через 3 ряда кладки | м3 |  | 8400 | 0 | 24633.3333 | 0 | 0
5.63 | 5.63 | Штуукатурка стен ц/п раствором толщиной 20мм по сетке тканой с ячекой 20х20мм | м2 |  | 7568 | 0 | 135 | 0 | 0
Ремонт примыкания кровли к проходкам труб
5.64 | 5.64 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт |  | 15000 | 0 | 6600 | 0 | 0
5.65 | 5.65 | Техноэласт ЭПП | м2 |  | 780 | 0 | 960 | 0 | 0
5.66 | 5.66 | Цементный раствор М150 | м3 |  | 6600 | 0 | 18000 | 0 | 0
5.67 | 5.67 | Обжимной хомут | шт |  | 2760 | 0 | 1200 | 0 | 0
5.68 | 5.68 | Юбка из металла | шт |  | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0
5.69 | 5.69 | Герметик | шт |  | 1020 | 0 | 840 | 0 | 0
Ремонт примыкания кровли к фонарю
5.70 | 5.70 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п.м. |  | 15000 | 0 | 6600 | 0 | 0
5.71 | 5.71 | Техноэласт ЭПП | м2 |  | 780 | 0 | 960 | 0 | 0
|  | Прижимная рейка | п.м. |  | 420 | 0 | 444 | 0 | 0
5.72 | 5.72 | Ремонт примыкания кровли к фонарю
5.73 | 5.73 | Ремонт кровли | м2 |  | 4200 | 0 | 6600 | 0 | 0
5.74 | 5.74 | Техноэласт ЭПП | м2 |  | 780 | 0 | 960 | 0 | 0
| Итого стоимость с НДС 20% | [7 empty] | 15528115.6613
| в т.ч. НДС 20% | [7 empty] | 2588019.2769
Сдал:
Субподрядчик:
ООО «ЭлектроЭнергетика»
Генеральный директор
______________/ А.В. Воденников /
м.п.
Принял:
Подрядчик:
ООО «ШЕЛЛРОКК»
Генеральный директор
______________/ Е.А. Бусел /
м.п.

## Лист2
Приложение № 1.1 к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП____ от «_____» ______ 202_г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
№ | Вид работ | Общая стоимость, руб. (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Примечания (аналоги)
|  | Работа | Материалы
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
|  | ИТОГО стоимость без НДС 20% |  | 0
|  |  | НДС 20% | 0
|  | ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% |  | 0
| Подрядчик: |  |  | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | ООО «__________________»
| Генеральный директор |  |  | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / |  |  | ______________/ _________________ /
| м.п. |  |  | м.п.